**ПАМЯТКА**

**По оформлению сметной документации и актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Владимирской области.**

1. Порядок оформления сметной документации (обоснование цены договора).

В соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации определение начальной (максимальной) цены договора строительного подряда на проведение капитального ремонта общего имущества МКД производится проектно-сметным методом.

По итогам аукциона, с победителем аукциона (подрядной организацией), заключается договор строительного подряда неотъемлемой частью, которого является проектно-сметная документация.

Для обоснования цены договора составляется сметная документация с учетом режима налогообложения подрядной организации. В случае если, победитель аукциона (подрядная организация) работает по упрощенной системе налогообложения, сметная документация пересчитывается в соответствии с действующими сметными нормами и правилами, и иными нормативными и правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

В случае понижения Подрядчиком стоимости работ по результатам аукциона стоимость работ капитального ремонта многоквартирного дома определяется путем введения расчетного коэффициента снижения, который является результатом арифметического действия как отношение цены победителя аукциона к обоснованной цене договора, отражающей режим налогообложения подрядчика (данный расчет является приложением к договору).

1. Порядок корректировки сметной документации в результате уточнения проектных решений

По соглашению сторон в процессе реализации договора при возникновении необходимости (обнаружении недостатков в проектно-сметной документации) проектно-сметная документация по капитальному ремонту общего имущества МКД может быть **один раз** откорректирована с учетом конструктивных особенностей объекта капитального ремонта.

Основанием для корректировки проектно-сметной и (или) сметной документации является несоответствие объемов и (или) видов работ указанных в данной документации, выявленным при проведении капитального ремонта общего имущества МКД.

Подрядная организация, выявившая при производстве работ на объекте капитального ремонта несоответствие объемов работ, указанных в проектно-сметной документации, фактическим и (или) отсутствия отдельных видов работ в составе проектно-сметной документации, извещает в письменном виде Фонд о сложившейся ситуации на объекте, а также о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию.

На основании полученной информации Фондом создается комиссия в составе представителей Фонда, проектной организации, организации осуществляющей строительный контроль, подрядной организации, собственников жилых помещений данного МКД, администрации муниципального образования, управляющей организации. По результатам комиссионного обследования устанавливается необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, определяется целесообразность проведения неучтенных работ, а также составляется ведомость объемов работ с откорректированными объемами, отражающими весь комплекс работ необходимый, для выполнения капитального ремонта многоквартирного дома. Ведомость объемов работ с откорректированными объемами подписывается членами комиссии.

На основании ведомости объемов работ проектная организация, разработавшая проектно-сметную документацию на капитальный ремонт общего имущества МКД, корректирует в сметной документации неучтенные объемы работ или необоснованно примененные расценки и передает в Фонд на проверку и согласование. Сметная документация предоставляется Заказчику в 4 экземплярах.

Фондом по результатам проверки определяется обоснованность внесенных изменений в проектно-сметную документацию. В случае обнаружения недостатков сметная документация возвращается проектной организации на доработку.

После внесения изменений в сметную документацию проектной организацией, разработавшей проектно-сметную документацию, сметная документация утверждается Фондом и передается подрядной организации для производства работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, является неотъемлемой частью договора **и изменению не подлежит.**

При внесении изменений в сметную документацию следует учитывать:

Сметная документация для обоснования цены договора, являющаяся неотъемлемой частью договора должна учитывать в своем составе ***полный комплекс работ и затрат предусмотренный в проектной документации*,** при этом следует учитывать, что сметная стоимость должна быть в пределах установленной договором договорной цены.

Локальные сметы составляются ресурсным методом с учетом уровня текущих цен, начислением дополнительных лимитированных затрат, как в расчете начальной (максимальной) стоимости выставленной на аукцион (утилизация мусора, резерв на непредвиденные работы и затраты) и в соответствии с «Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС81-35.2004, с учетом расчетного коэффициента снижения по результатам аукциона.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе капитального ремонта, в результате уточнения проектных решений или условий капитального ремонта, в отношении видов работ, предусмотренных в утвержденном проекте.

В расчетах за выполненные работы резерв средств на непредвиденные работы и затраты расходуется на дополнительные **виды работ** с расшифровкой на дополнительные объемы работ, с учетом уровня текущих цен как по основному договору.

Порядок оформления локальной сметы на непредвиденные расходы и затраты такой же как и на дополнительные работы.

Сумма затрат по локальной смете на непредвиденные расходы должна быть **не более суммы непредвиденных расходов в размере 2%, включенных в договорную цену.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10%)

В случае выявления подрядной организацией при производстве работ на объекте капитального ремонта дополнительных **объемов работ**, не указанных в проектной документации, организация, осуществляющая ремонтные работы в письменном виде извещает Фонд о необходимости выполнения дополнительных работ.

На основании полученной информации Фондом создается комиссия в составе представителей Фонда, проектной организации, организации осуществляющей строительный контроль, подрядной организации, собственников жилых помещений данного МКД, администрации муниципального образования, управляющей организации. По результатам комиссионного обследования устанавливается необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также определяется перечень дополнительных работ с указанием их объемных показателей и целесообразность их проведения. Данные мероприятия фиксируются актом на дополнительные работы.

После чего подрядной организации выполняющей капитальный ремонт общего имущества МКД **необходимо составить** **локальную смету на дополнительные работы** в соответствии с актом на дополнительные работы.

Локальная смета на дополнительные работы составляется ресурсным методом в текущем уровне цен, как по основному договору и в соответствии с «Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС81-35.2004, с учетом расчетного коэффициента снижения по результату аукциона.

В случае использования материалов, стоимость которых отсутствует в сборнике «Стройинфо» при составлении сметы на **дополнительные работы** по капитальному ремонту общего имущества МКД, допускается использование материалов аналогов закупленных у поставщиков с приложением к локальной смете прайс-листов или товарно-транспортных накладных и счетов-фактур подтверждающих их фактическую стоимость.

Локальная смета на дополнительные работы предоставляется Заказчику в 4 экземплярах.

Фондом выполняется проверка локальной сметы составленной подрядной организацией, совместно с проектной организацией, разработавшей проектно-сметную документацию, проводится работа по внесению изменений в проект и оформлению локальной сметы на дополнительные работы. После получения согласования от проектной организации локальная смета на дополнительные работы утверждается Фондом. Данные сметы являются неотъемлемым приложением к дополнительному соглашению к договору.

Цена договора об оказании услуг может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг.

1. Порядок оформления Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

В акте о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 отражаются **фактически выполненные объемы работ** по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома выполненные подрядной организацией в рамках сметной документации, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью договора строительного подряда между Фондом и подрядной организацией - победителем аукциона.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 составляется согласно утвержденной сметной документацией (**с соблюдением нумерации** **позиций по смете**) с применением текущих цен, нормативов, материалов указанных в ней, а также с учетом системы налогообложения применяемой подрядной организацией и расчетного коэффициента снижения по результату аукциона. В приложении № 1 - образец оформления акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

При наличии в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 материалов, вынесенных за расценку по «прайс-листу» Подрядчик предоставляет заверенные копии товарно-транспортных накладных для подтверждения стоимости материала. Следует учитывать, что стоимость материала не может быть выше стоимости указанной в сметной документации.

В случае, если в ходе капитального ремонта не возникла необходимость в выполнении дополнительного вида (объема) работ, сумма затрат на непредвиденные расходы и затраты в акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 не включается.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образец. Оформление акта выполненных работ по форме КС-2 согласно сметной документации утвержденной Заказчиком** | | | | | | | | | |
|  | | Унифицированная форма № KС-2  Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 | | | | | | | |
|  | | | |  | Kод | | | | |
| Форма по ОKУД | | | | | 0322005 | | | | |
| Инвестор | | | | | | | | | |
|  | | | | по ОKПО |  | | | | |
| Заказчик (Генподрядчик) | | | | | | | | | |
| НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» | | | | по ОKПО |  | | | | |
| Подрядчик(Субподрядчик) | | | | | | | | | |
|  | | | | по ОKПО |  | | | | |
| Стройка: | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: | | | |  |  | | | | |
| Объект: | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: | | | |  |  | | | | |
| Вид деятельности по ОKДП | | | | |  | | | | |
| Договор подряда (контракта) | | | | номер |  | | | | |
|  | | | | дата |  |  | |  | |
| Вид операции | | | | |  | | | | |
|  | Hомер документа | | Дата составления |  | Отчетный период | | | | |
| с | | по | | |
| 1 | |  |  | |  | | |
| **А К Т** | | | | | | | | | |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** | | | | | | | | | |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | руб. |
|  | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | **192.429** | | тыс. руб. | | |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | **0.477** | | тыс.чел.ч | | |
| Сметная заработная плата: | | | | | **58.842** | | тыс. руб. | | |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 квартал 2016 г. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | ***№ поз.*** | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Локальная смета № 02-01-01** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **1.** | **Е46-04-008-04**  **(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)** | **Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов** | **100 м2 покрытия** |  | **7** | **154.66** | **1 082.59** | **1 895.21** | **13 266** | **12.254** |
|  | 1. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 15.9 | 111.3 | 7.800 | 868.14 | 113.100 | 12 588 | 14.5 |
|  | 1. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 4.6 | 32.2 | 6.66 | 214.45 | 21.07 | 678 | 3.164 |
|  |  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 99% | 859.46 | 79% | 9 945 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9) |  | =(110\*0.9\* (0.85\*0.94)) |  |  |
|  |  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 520.88 | 43% | 5 413 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85) |  | =(70\*0.85\* (0.8\*0.9)) |  |  |
|  |  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 462.93 |  | 28 623 |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **3.** | **Е58-5-6**  **(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)** | **Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов** | **1 шт.** |  | **8** | **77.87** | **623.00** | **620.06** | **4 960** | **7.961** |
|  | 3. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 1.42 | 11.36 | 8.380 | 95.20 | 121.510 | 1 380 | 14.5 |
|  | 3. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 4.08 | 1.70 | 6.94 | 5.37 | 22 | 3.159 |
|  | 3. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.27 | 2.16 | 87.17 | 188.29 | 690.71 | 1 492 | 7.924 |
|  | (1) | *11.60* | *25.06* |  |  |  |
|  | 3. 4. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.001 | 0.008 | 6 400.66 | 51.21 | 24 499.51 | 196 | 3.828 |
|  | 3. 5. | С102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.067 | 0.536 | 524.95 | 281.37 | 3 489.27 | 1 870 | 6.647 |
|  |  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 83% | 79.02 | 66% | 911 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85\*0.94)) |  |  |
|  |  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 65% | 61.88 | 47% | 649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8\*0.9)) |  |  |
|  |  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 763.90 |  | 6 519 |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **ИТОГО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на строит. метериалы и экспл.машин** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МДС 81-36.2004 п.4-100** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** | |  |  |  |  |  | **0.18** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** | |  |  |  |  |  | **0.18** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС в составе НР** | |  |  |  |  |  | **0.0308** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС в составе СП** | |  |  |  |  |  | **0.027** |  |  |
|  |  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого**  **Итого с учетом расчетного коэффициента снижения (К=0,9…….)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Локальная смета на непредвиденные расходы и затраты** | | | |  |  |  |  |  |
| **3.** | **1** | **Е12-01-023-02**  **(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)** | **Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности** | **100 м2 кровли** |  | **7** | **1 204.72** | **8 433.02** | **11 754.93** | **82 284** | **9.757** |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | 5. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 47.4145 | 331.9015 | 8.640 | 2 867.63 | 125.280 | 41 581 | 14.5 |
|  | *5. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.9875* | *6.9125* | *13.500* | *93.32* | *195.750* | *1 353* | *14.5* |
|  | 5. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.625 | 4.375 | 86.40 | 378.00 | 859.95 | 3 762 | 9.953 |
|  | (1) | *13.50* | *59.06* | *195.75* | *856* | 14.5 |
|  | 5. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 2.5375 | 111.99 | 284.17 | 770.30 | 1 955 | 6.878 |
|  | (1) | *13.50* | *34.26* | *195.75* | *497* | 14.5 |
|  | 5. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 21.0875 | 1.95 | 41.12 | 4.01 | 85 | 2.056 |
|  | 5. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 3.5 | 87.17 | 305.10 | 690.71 | 2 417 | 7.924 |
|  | (1) | *11.60* | *40.60* |  |  |  |
|  | 5. 7. | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 860 | 6020 | 0.66 | 3 973.20 | 2.85 | 17 157 | 4.318 |
|  | 5. 8. | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800\*50\*50 мм) | м | 30 | 210 | 2.78 | 583.80 | 72.99 | 15 328 | 26.255 |
|  |  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 108% | 3 197.83 | 86% | 36 923 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9) |  | =(120\*0.9\* (0.85\*0.94)) |  |  |
|  |  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 55% | 1 628.52 | 40% | 17 174 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85) |  | =(65\*0.85\* (0.8\*0.9)) |  |  |
|  |  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 259.37 |  | 136 381 |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **ИТОГО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на строит. метериалы и экспл.машин** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МДС 81-36.2004 п.4-100** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** | |  |  |  |  |  | **0.18** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** | |  |  |  |  |  | **0.18** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС в составе НР** | |  |  |  |  |  | **0.0308** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС в составе СП** | |  |  |  |  |  | **0.027** |  |  |
|  |  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого**  **Итого с учетом расчетного коэффициента снижения (К=0,9…….)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | **ИТОГО ПО АКТУ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на строит. метериалы и экспл.машин** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МДС 81-36.2004 п.4-100** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на механизмы** | |  |  |  |  |  | **0.18** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС на материалы** | |  |  |  |  |  | **0.18** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС в составе НР** | |  |  |  |  |  | **0.0308** |  |  |
|  |  | **Компенсация по оплате НДС в составе СП** | |  |  |  |  |  | **0.027** |  |  |
|  |  | **СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО АКТУ**  **Всего по акту с учетом расчетного коэффициента снижения (К=0,9…….)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
|  | |
| **Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:**  **г. , ул. , д.** | |
|  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Объем откорректированный |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.72 | **3,50** |
| 2. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 | 0.744 | **0,7** |
| 3. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 | 2.976 | **2,80** |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.7233 | 1,7233 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.26 | 0,26 |
| 6. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.58 | 5,58 |
| 7. | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор) | л | 186 | 186 |
| 8. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 шт. | 0.02 | 0,02 |
| 13. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен , (слуховые окна) прим. | 100 м2 | 0.024 | **0,036** |

Подписи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)