## Лист1
№ п/п | Вид работы / Адрес МКД (улица, дом, корп., лит.) | Написание адреса в ИС ЖКХ-33 | Этажность | Кол-во лифтов | Проектирование | [6 empty] | Строительно-монтажные работы
[5 empty] | Техническое обследование строительных конструкций (ТОСК) | Согласование ТОСК с Фондом | Разработка конструктивных решений и согласование с заказчиком | Загрузка ПСД в Государственную экспертизу | Получение заключения Государственной экспертизы | Согласование ПСД (ОМСУ, УК, собственники) | Сдача ПСД в Фонд | Поставка оборудования на объект | Демонтажные работы | Монтажные работы | Пуско-наладочные работы | Полное техническое освидетельствование | Сдача объекта
1 | Александров г, Королева ул, 12 |  | 10 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 2024-11-16
2 | Владимир г, Батурина ул, 33 |  | 10 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-23
3 | Владимир г, Безыменского ул, 6 |  | 9 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-31
4 | Владимир г, Белоконской ул, 16 |  | 12 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-12
5 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 13 |  | 13 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-08-11
6 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22А |  | 9 | 6 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-07
7 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-18
8 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28Б |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-18
9 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 30 |  | 9 | 5 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-07
10 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 34 |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-07
11 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-18
12 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 9 |  | 13 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-11
13 | Владимир г, Горького ул, 113 |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-28 | 2024-06-02 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-10
14 | Владимир г, Горького ул, 131 |  | 9 | 6 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
15 | Владимир г, Горького ул, 85А |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
16 | Владимир г, Добросельская ул, 165 |  | 9 | 8 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | 2024-08-08
17 | Владимир г, Добросельская ул, 199а |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
18 | Владимир г, Егорова ул, 1а |  | 14 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-09-21 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-08
19 | Владимир г, Завадского ул, 9Б |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-23
20 | Владимир г, Кирова ул, 22 |  | 10 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 2024-09-28
21 | Владимир г, Комиссарова ул, 26 |  | 8 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-12
22 | Владимир г, Комиссарова ул, 28 |  | 12 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-12
23 | Владимир г, Комиссарова ул, 7 |  | 9 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 2024-08-09
24 | Владимир г, Комиссарова ул, 8 |  | 9 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-28 | 2024-06-02 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-10
25 | Владимир г, Красноармейская ул, 46 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-29
26 | Владимир г, Ленина пр-кт, 39 |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-29
27 | Владимир г, Лакина ул, 153А |  | 12 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-09
28 | Владимир г, Лакина ул, 185 |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-29
29 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 |  | 9 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-29
30 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 2А |  | 7 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-29
31 | Владимир г, Растопчина ул, 19 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
32 | Владимир г, Растопчина ул, 29 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
33 | Владимир г, Растопчина ул, 35 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
34 | Владимир г, Растопчина ул, 49а |  | 9 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
35 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
36 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6в |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
37 | Владимир г, Строителей пр-кт, 21 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-16
38 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26 |  | 9 | 5 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-16
39 | Владимир г, Университетская ул, 7 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-16
40 | Владимир г, Университетская ул, 9 |  | 10 | 4 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-16
41 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 1 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-18
42 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 36 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-18
43 | Владимир г, Юбилейная ул, 16А |  | 14 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-18
44 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/10 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-18
45 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 53 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-18
46 | Муром г, Трудовая ул, 33 |  | 9 | 5 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-18
47 | Муром г, Кленовая ул, 12 корп. 2 |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-11-03 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-20
48 | Муром г, Щербакова ул, 12 |  | 9 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-11-03 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-20
49 | Кольчугино г, Московская ул, 56 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-11-03 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-20
50 | Владимир г, Университетская ул, 8 |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-11-03 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-20
51 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37 |  | 14 | 1 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-12
52 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-23
53 | Владимир г, Егорова ул, 10б |  | 9 | 2 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-26
54 | Владимир г, Василисина ул, 8 |  | 9 | 7 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-26
55 | Владимир г, Безыменского ул, 9а |  | 9 | 3 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-01
145