## Лист1
№ п/п | Вид работы / Адрес МКД (улица, дом, корп., лит.) | Написание адреса в ИС ЖКХ-33 | Этажность | Кол-во лифтов | Проектирование | [6 empty] | Строительно-монтажные работы
[5 empty] | Техническое обследование строительных конструкций (ТОСК) | Согласование ТОСК с Фондом | Разработка конструктивных решений и согласование с заказчиком | Загрузка ПСД в Государственную экспертизу | Получение заключения Государственной экспертизы | Согласование ПСД (ОМСУ, УК, собственники) | Сдача ПСД в Фонд | Поставка оборудования на объект | Демонтажные работы | Монтажные работы | Пуско-наладочные работы | Полное техническое освидетельствование | Сдача объекта
1 | г. Александров, ул. Красный Переулок, д. 21 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 | 9 | 3 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
2 | г. Владимир, ул. Балакирева, д. 51-б | Владимир г, Балакирева ул, 51Б | 10 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
3 | г. Владимир, ул. Батурина, д. 37-а | Владимир г, Батурина ул, 37А | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
4 | г. Владимир, ул. Безыменского, д. 23 | Владимир г, Безыменского ул, 23 | 9 | 3 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
5 | г. Владимир, ул. Безыменского, д. 8 | Владимир г, Безыменского ул, 8 | 9 | 4 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
6 | г. Владимир, ул. Белоконской, д. 10 | Владимир г, Белоконской ул, 10 | 9 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
7 | г. Владимир, ул. Белоконской, д. 18 | Владимир г, Белоконской ул, 18 | 9 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
8 | г. Владимир, ул. Белоконской, д. 8 | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 9 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
9 | г. Владимир, ул. Белоконской, д. 8-а | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 9 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
10 | г. Владимир, ул. Благонравова, д. 5 | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 9 | 6 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
11 | г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 28-в | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28В | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
12 | г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 3 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | 13 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
13 | г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 38-в | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
14 | г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 5 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 5 | 13 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
15 | г. Владимир, ул. Горького, д. 103 | Владимир г, Горького ул, 103 | 9 | 3 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
16 | г. Владимир, ул. Горького, д. 113-б | Владимир г, Горького ул, 113Б | 9 | 7 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
17 | г. Владимир, ул. Горького, д. 129 | Владимир г, Горького ул, 129 | 9 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
18 | г. Владимир, ул. Добросельская, д. 177 | Владимир г, Добросельская ул, 177 | 14 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
19 | г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2-в | Владимир г, Добросельская ул, 2в | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
20 | г. Владимир, ул. Егорова, д. 10 | Владимир г, Егорова ул, 10 | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
21 | г. Владимир, ул. Жуковского, д. 18 | Владимир г, Жуковского ул, 18 | 9 | 5 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
22 | г. Владимир, ул. Жуковского, д. 20 | Владимир г, Жуковского ул, 20 | 9 | 3 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
23 | г. Владимир, ул. Завадского, д. 13-б | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
24 | г. Владимир, ул. Завадского, д. 7-а | Владимир г, Завадского ул, 7А | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
25 | г. Владимир, ул. Зеленая, д. 4 | Владимир г, Зеленая ул, 4 | 9 | 1 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
26 | г. Владимир, ул. Кирова, д. 21 | Владимир г, Кирова ул, 21 | 9 | 4 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
27 | г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 12-а | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 13 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 21.10.2024
28 | г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 2 | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 9 | 3 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
29 | г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 22 | Владимир г, Комиссарова ул, 22 | 11 | 5 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
30 | г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 33 | Владимир г, Комиссарова ул, 33 | 9 | 3 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
31 | г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 41 | Владимир г, Комиссарова ул, 41 | 9 | 2 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
32 | г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 6-а | Владимир г, Комиссарова ул, 6а | 9 | 4 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
33 | г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 36 | Владимир г, Куйбышева ул, 36 | 9 | 4 | 04.04.2024 | 24.04.2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 03.07.2024 | 22.08.2024 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 21.10.2024
34 | г. Владимир, ул. Кирова, 20, п.1-3 | Владимир г, Кирова ул, 20 | 9 | 3 | 14.04.2024 | - |  |  |  |  | - | 03.06.2024 | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 02.08.2024
35 | г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 58 | Владимир г, Куйбышева ул, 58 | 9 | 7 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 2024-10-15 | 16.11.2024
36 | г. Владимир, ул. Лакина, д. 189 | Владимир г, Лакина ул, 189 | 9 | 3 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
37 | г. Владимир, пр-т Ленина, д. 47 | Владимир г, Ленина пр-кт, 47 | 14 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
38 | г. Владимир, пр-т Ленина, д. 47-а | Владимир г, Ленина пр-кт, 47А | 9 | 4 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
39 | г. Владимир, пр-т Ленина, д. 49 | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 9 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
40 | г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 30 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 30 | 9 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
41 | г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 19 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 19 | 9 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
42 | г. Владимир, ул. Почаевская, д. 2 | Владимир г, Почаевская ул, 2 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
43 | г. Владимир, ул. Почаевская, д. 2-б | Владимир г, Почаевская ул, 2б | 9 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
44 | г. Владимир, ул. Растопчина, д. 33 | Владимир г, Растопчина ул, 33 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
45 | г. Владимир, ул. Растопчина, д. 37 | Владимир г, Растопчина ул, 37 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
46 | г. Владимир, ул. Растопчина, д. 45-а | Владимир г, Растопчина ул, 45а | 9 | 4 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
47 | г. Владимир, ул. Растопчина, д. 55 | Владимир г, Растопчина ул, 55 | 9 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
48 | г. Владимир, ул. Растопчина, д. 55-а | Владимир г, Растопчина ул, 55а | 9 | 4 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
49 | г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 17-а | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 17а | 9 | 3 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
50 | г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 19-б | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19б | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
51 | г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 21-б | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21б | 10 | 3 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
52 | г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 30 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
53 | г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 6-а | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6а | 9 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
54 | г. Владимир, пр-т Строителей, д. 23 | Владимир г, Строителей пр-кт, 23 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
55 | г. Владимир, пр-т Строителей, д. 25 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
56 | г. Владимирг, ул. Суворова, д. 6 | Владимир г, Суворова ул, 6 | 9 | 4 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
57 | г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 18-а | Владимир г, Юбилейная ул, 18А | 14 | 2 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
58 | г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 36 | Владимир г, Юбилейная ул, 36 | 9 | 3 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
59 | г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 38 | Владимир г, Юбилейная ул, 38 | 9 | 4 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
60 | г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 46 | Владимир г, Юбилейная ул, 46 | 9 | 3 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
61 | г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 62 | Владимир г, Юбилейная ул, 62 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
62 | г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 64 | Владимир г, Юбилейная ул, 64 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 16.11.2024
63 | г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д. 26 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 26 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
64 | г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д. 12 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 12 | 9 | 1 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
65 | г. Муром, ул. Куйбышева, д. 38 | Муром г, Куйбышева ул, 38 | 9 | 3 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
66 | г. Муром, ул. Советская, д. 46 | Муром г, Советская ул, 46 | 9 | 3 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
67 | г. Муром, ул. Трудовая, д. 21 | Муром г, Трудовая ул, 21 | 9 | 4 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
68 | г. Муром, ул. Трудовая, д. 35 | Муром г, Трудовая ул, 35 | 9 | 6 | 30.04.2024 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 29.07.2024 | 17.09.2024 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 16.11.2024
69 | г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д. 2 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2 | 9 | 1 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
70 | г. Вязники, ул. Ефимьево, д. 13 | Вязники г, Ефимьево ул, 13 | 9 | 3 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
71 | г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 11 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 9 | 12 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
72 | г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 7 | Ковров г, Грибоедова ул, 7 | 9 | 3 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
73 | г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 7/1 | Ковров г, Грибоедова ул, 7/1 | 9 | 6 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
74 | г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 9 | Ковров г, Грибоедова ул, 9 | 9 | 3 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
75 | г. Ковров, ул. Еловая, д. 94/2 | Ковров г, Еловая ул, 94/2 | 9 | 4 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
76 | г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 1/7 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/7 | 9 | 1 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
77 | г. Ковров, ул. Клязьменская, д. 6 | Ковров г, Клязьменская ул, 6 | 9 | 2 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
78 | г. Ковров, ул. Колхозная, д. 31 | Ковров г, Колхозная ул, 31 | 9 | 4 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
79 | г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 100 | Ковров г, Комсомольская ул, 100 | 13 | 2 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
80 | г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 101 | Ковров г, Комсомольская ул, 101 | 9 | 7 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
81 | г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 24 | Ковров г, Комсомольская ул, 24 | 9 | 3 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
82 | г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 97 | Ковров г, Комсомольская ул, 97 | 9 | 2 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
83 | г. Ковров, ул. Космонавтов, д. 2/4 | Ковров г, Космонавтов ул, 2/4 | 9 | 2 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
84 | г. Ковров, пр-т Ленина, д. 3 | Ковров г, Ленина пр-кт, 3 | 9 | 1 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
85 | г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 15 | Ковров г, Машиностроителей ул, 15 | 9 | 2 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
86 | г. Ковров, ул. Строителейл, д. 22 | Ковров г, Строителей ул, 22 | 9 | 4 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
87 | г. Ковров, ул. Строителей, д. 22/1 | Ковров г, Строителей ул, 22/1 | 9 | 2 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
88 | г. Ковров, ул. Строителей, д. 22/2 | Ковров г, Строителей ул, 22/2 | 9 | 3 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
89 | г. Ковров, ул. Строителей, д. 24/2 | Ковров г, Строителей ул, 24/2 | 9 | 3 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
90 | г. Ковров, ул. Шмидта, д. 9 | Ковров г, Шмидта ул, 9 | 9 | 4 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 01.12.2024
91 | г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 8 | Кольчугино г, Ленина пл, 8 | 9 | 2 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-07 | 2024-10-23 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 01.12.2024
92 | г. Радужный, 1-й кв-л, д. 31 | Радужный г, 1-й кв-л, 31 | 12 | 6 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-07 | 2024-10-23 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 01.12.2024
93 | г. Радужный, 3-й кв-л, д. 27 | Радужный г, 3-й кв-л, 27 | 9 | 3 | 15.05.2024 | 04.06.2024 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 13.08.2024 | 02.10.2024 | 2024-10-07 | 2024-10-23 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 01.12.2024
| Итого: |  |  | 258