Договор о проведении капитального ремонта №__/2025

г. Владимир                               	                                                                                                            _______/ ______/ 2024 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора Семина Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности от 05.12.2023 № 105, с одной стороны, и

____________, именуемое (ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее – Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 01 июля 2016 г. № 615, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе/протокола проведения электронного аукциона  от ___ ____                  2024 г.  № _________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1.2. Акт приемки работ и оказанных услуг, выполненных в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД (Приложение № 1 к настоящему Договору) - документ, применяемый для комиссионной приемки выполненных Подрядчиком работ и согласованный в порядке, предусмотренном Договором, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами (далее – Акт приемки работ по капитальному ремонту).

1.1.3. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных  Подрядчиком работ, подтверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических объемах в соответствующем периоде с обязательным приложением перечня комплекта документов согласно приложению № 7 к настоящему договору. Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным действующими НПА, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон, а также представителями собственников помещений многоквартирного дома и администрации муниципального образования, уполномоченного органа в соответствии со ст.190 ЖК РФ.

1.1.4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – КС-3) - первичный учетный документ, применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы.

1.1.5. Объект – многоквартирный дом (далее – МКД), капитальный ремонт общего имущества которого включен в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Владимирской области, и осуществляется Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему договору. Приемка работ производится по каждому из Объектов (либо виду работ по Объекту) с составлением отдельного Акта приемки работ по капитальному ремонту по Объекту, либо виду работ, выполненному по данному Объекту.

1.1.6. Нормативно-правовые акты, нормативно-техническая документация, законодательство РФ и Владимирской области, а также документы, носящие рекомендательный характер (далее – НПА)– совокупность документов, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к выполнению, качеству и результату Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ и Владимирской области.

1.1.7. Работы – весь комплекс работ по капитальному ремонту Объекта, выполняемый Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, ПСД, действующих НПА, включая поставку оборудования и материалов, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока.

1.1.8. Проектная и сметная документация на капитальный ремонт Объекта (далее - ПСД) – комплект технической документации для выполнения строительно-монтажных и инженерно-технических работ, включающий описательную, графическую, расчетную части, а также сметную документацию, определяющую затраты на капитальный ремонт Объекта, его элементов и систем, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.1.9. Исполнительная документация - комплект документации, включающий текстовые, графические материалы и т.д., отражающий фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение элементов и систем Объекта в процессе выполнения Работ по Объекту и по мере завершения определенных в ПСД работ, а также содержащий информацию о выполнение Работ по Объекту в целом. Минимальный перечень исполнительной документации отражен в Приложении № 7 к настоящему договору.

1.1.10. Качество Работ – соответствие Работ требованиям и рекомендациям, предъявляемым к выполнению Работ и их результату, ПСД, НПА, рекомендациям и требованиям организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте, членов Комиссии, указанных в п. 8.6 настоящего договора, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора.

1.1.11. Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований к качеству Работ, в том числе, но, не ограничиваясь, любые несоответствия оборудования и материалов, поставленных в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, требованиям и условиям настоящего договора, НПА, ПСД и т.д., допущенные Подрядчиком и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками).

1.1.12. Строительный контроль (технический надзор) – процесс установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, НПА, ПСД, осуществляемый организацией по договору с Заказчиком, имеющей все необходимые разрешения и допуски на осуществление строительного контроля (технического надзора).

1.1.13. Проект организации капитального ремонта (далее - также ПОКР) - документ, являющийся приложением к ПСД, определяющий нормативные сроки и последовательность работ.

1.1.14. Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.1.15. Представитель Подрядчика - лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.1.16. Представитель Строительного контроля (технического надзора) - лицо, назначенное и уполномоченное от организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте для выполнения задач, определенных договором между Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте, в том числе, но не ограничиваясь, с целью установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора,  НПА, ПСД.

1.1.17. Субподрядная организация (далее - Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения Работ на Объекте.

1.1.18. Временные здания и сооружения – все специально возводимые или приспосабливаемые на период выполнения Работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для  производства строительно-монтажных и инженерно-технических работ на Объекте, которые после завершения Работ на Объекте и до начала работы Комиссии на Объекте в соответствии с п.8.6 настоящего договора должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки, либо приведены в первоначальное состояние.

1.1.19. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех недостатков (дефектов), выявленных в ходе эксплуатации Объекта, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

1.1.20. Подготовительные работы – это комплекс мероприятий по подготовке к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, в том числе, но не ограничиваясь, работы по организации строительной площадки, организации временных зданий и сооружений, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение Работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, закупка и поставка на Объект необходимых материалов и оборудования.

1.1.21. Расчет стоимости Договора - документ, являющийся приложением № 9 к настоящему договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определена сметная стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией и результатами электронного аукциона.

1.1.22. Неотложная ситуация – это обстановка на Объекте, сложившаяся в результате пожара, пролития, электрозамыкания проводки и в иных случаях, наступивших по вине Подрядчика в следствие ненадлежащего исполнения работ по Договору               (в результате непреднамеренной небрежности, ошибки, упущения, неисправности инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.).

1.1.23. Независимый эксперт - привлекаемая для разрешения спорных вопросов на безвозмездной основе Заказчиком организация, имеющая достаточный уровень компетентности.

1.1.24. Коллегия Фонда – Высший коллегиальный орган управления Фондом.

1.1.25. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в установленные настоящим                            Договором сроки и в соответствии с согласованной Сторонами стоимостью комплекса работ н объектах, согласно                  Приложению № 9 к настоящему договору:

- по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

- по капитальному ремонту, включая подготовительные работы, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора, ПСД, НПА (далее – Работы).

2.2. Объем и состав Работ, выполняемых Подрядчиком по Объекту, определен Техническим заданием (Приложение № 15), ПСД, НПА и должен обеспечивать нормальную эксплуатацию Объекта по завершению Работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору и приложениями к нему в соответствии с требованиями и условиями НПА, ПСД.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ, принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил Договор, включая все приложения к нему, получил полную информацию по всем вопросам.

2.3.4. Проектная, а также сметная документация сформированы в объёме, необходимом и достаточном для выполнения Работ по настоящему Договору надлежащего качества.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору составляет 15% начальной (максимальной) цены Договора.

3.2. Исполнение обязательства по Договору обеспечивается предоставлением независимой гарантии или обеспечительным платежом путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком самостоятельно.

Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств в виде независимой     гарантии, является неотъемлемой частью Договора и во избежание утери и порчи хранится у Заказчика до окончания срока действия Договора.

3.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае внесения денежных средств производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», р/с № 40603810900000000051, Банк ГПБ (АО) в г. Москва, БИК 044525823, к/счет 30101810200000000823.

3.4. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром Договора на срок исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия обязательств по Договору не менее чем на 60 дней.

3.5. Требования к предоставляемому обеспечению исполнения обязательств по Договору установлены в разделе IV Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615.

Условия продления, изменения независимой гарантии установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615. Обеспечение исполнения обязательств по Договору не распространяется на гарантийные обязательства.

3.6. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Подрядчику в случае надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору путем их перечисления на счет Подрядчика, в течение 60 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) и утверждения его Коллегией Фонда.

3.7. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд, обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований:

- по оплате неустоек (штрафов, пеней),

- по возмещению убытков.

При этом Заказчиком в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о взыскании денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, электронной или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

Заказчик обращает взыскание на полную сумму обеспечения исполнения обязательств по Договору в случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика по причине неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Подрядчиком, а также в иных случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 и настоящим Договором.

3.8. Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Подрядчиком срока начала и срока окончания выполнения работ, как по Объекту, так и по Договору в целом, предусмотренных настоящим Договором, а также за иные нарушения обязательств по Договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки, штрафов и пеней.

3.9. Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы в полном объеме. При этом уведомление Подрядчика Заказчиком осуществляется в соответствии с п.16.6 настоящего Договора.

3.10. Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Подрядчику в течение 30 календарных дней со дня списания неустоек за нарушение сроков выполнения работ, при условии, что остальные обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом.

3.11. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Заказчику до заключения Договора.

3.12. В случае изменения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта по соглашению Сторон из Договора может быть исключено выполнение работ в МКД с пропорциональным изменением цены Договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ по разработке проектной документации и проведению капитального ремонта по конкретному Объекту определяются в пределах срока (периода) выполнения работ по Договору на основании согласованного сторонами Графика работ в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Договору, но не позднее  25 декабря 2024 года.

Сроки начала и окончания Работ согласовываются Сторонами и утверждаются Заказчиком одновременно с подписанием Договора.

4.1.1. Работы по оценке технического состояния многоквартирного(-ых) дома(-ов), разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного(-ых) дома(-ов) осуществляются Подрядчиком                        в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения Договора – в случае прохождения негосударственной экспертизы; в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Договора – в случае прохождения государственной экспертизы.

Работы, указанные в пп. 4.1.1., выполняются поэтапно:

1-ый этап: обмерные работы, обследование (техническое обследование строительных конструкций Объекта), согласование заключения о техническом обследовании строительных конструкций с Заказчиком - в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора;

2-ий этап: разработка конструктивных решений и согласование их с Заказчиком; разработка сметной документации; разработка проекта организации капитального ремонта - в течение 45 календарных дней (в случае прохождения негосударственной экспертизы), в течение 75 календарных дней (в случае прохождения государственной экспертизы) с даты согласования технического обследования с Заказчиком. Подрядчик обязан получить положительное заключение экспертизы проектной документации.

В случае если сметная стоимость капитального ремонта превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, указанная сметная стоимость подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации.

Срок проведения строительно-монтажных работ по конкретному Объекту может быть скорректирован после прохождения экспертизы проектно-сметной документации, утверждения ее Заказчиком и передачи Подрядчику в работу.

4.2. Датой фактического завершения выполнения работ по Объекту:

- по разработке проектной документации считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ;

- по капитальному ремонту - акта приемки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,                            КС-2, КС-3.

4.3. Датой фактического окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания Заказчиком последних: акта приемки работ по капитальному ремонту КС-2, КС-3 в соответствии с п.9.2 настоящего Договора.

4.4. Подрядчик вправе досрочно полностью выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, указанной в разделе 5 настоящего Договора.

4.5. В сроки выполнения Работ по договору (Объекту) входит весь комплекс Работ по Объекту, в том числе получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение работ, поставка всех необходимых материалов и оборудования, подготовительные работы, организация строительной площадки, организация временных зданий и сооружений, подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и т.д., сдача выполненных работ по Объекту представителю Строительного контроля (технического надзора), представителю органа местного самоуправления и представителю от собственников многоквартирного дома, уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ.

4.6. Сроки начала и окончания работ по Объекту являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ по Объекту и исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.7. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением недостатков (дефектов).

4.8. Никакие задержки и нарушения не могут служить основанием требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.

4.9. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ по Объекту (виду работ по Объекту) с указанием причин и сроков приостановления путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес Подрядчика, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

4.10. Возобновление работ по Объекту (виду работ по Объекту) происходит с момента направления Подрядчику от Заказчика уведомления о возобновлении работ путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

4.11. Период приостановки работ по письму Заказчика не входит в срок выполнения работ по Объекту (виду работ по Объекту) и не облагается пенями, штрафами, за исключением случаев приостановки Работ Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов и оборудования, нарушение технологии выполнения Работ и т.д.

4.12. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.13. В случае продления сроков производства работ, Стороны согласовывают новые сроки путем составления нового календарного графика производства работ, подписываемого Сторонами и дополнительного соглашения к Договору. При этом дополнительное соглашение заключается на момент предоставления подтверждающих документов и может распространять свое действие на отношения, возникшие до заключения указанного дополнительного соглашения.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость выполняемых работ, определена в Приложении № 9 «Расчет стоимости Договора», являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _____ (________) рублей _____копеек, с учетом НДС (источник финансирования - Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений многоквартирных домов).

В случае понижения Подрядчиком стоимости работ по результатам электронного аукциона, стоимость капитального ремонта определяется путем введения расчетного коэффициента к итоговой сумме затрат, который является результатом арифметического действия как отношение цены победителя электронного аукциона к начальной максимальной цене Договора.

При этом в случае, когда понижающий коэффициент при вышеуказанном расчете будет свыше 1, считать его равным 1.

В случае, если у Подрядчика, применяющего специальный налоговый режим (без НДС), в течение срока действия настоящего Договора возникает обязанность по уплате НДС, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену, определенную п. 5.1 настоящего Договора.

Для подрядных организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, включается компенсация НДС на материалы и оборудование.

Затраты по утилизации строительного мусора в актах выполненных работ по форме КС-2 подлежат обязательному подтверждению заверенными копиями договора с мусороперерабатывающим полигоном, акта выполненных работ с указанием количества и стоимости утилизации, а также талонов на утилизацию мусора.

В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляется разборка конструкций, то по конструкциям,                            материалам и изделиям, пригодным для повторного применения в актах выполненных работ по форме КС-2 указываются суммы возвратных материалов.

При осуществлении расчетов за выполненные работы финансирование уменьшается на величину возвратных сумм.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты расходуется на дополнительные виды работ, с расшифровкой в смете                                      на дополнительные объемы работ, с учетом уровня текущих цен и с начислением дополнительных лимитированных затрат как по основной смете.

Стоимость каждого из видов фактически выполненных работ по Договору не может превышать начальной (максимальной) цены Договора, указанной в документации об электронном аукционе, по каждому из соответствующих видов работ.

5.1.1. В случае если победителем является подрядная организация, применяющая специальный налоговый режим (без НДС), цена Договора может быть снижена на сумму НДС (без изменения объема работ, иных условий Договора) по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения.

5.2. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением.

5.3. Заказчик в течение 20 рабочих дней после подписания Договора вправе выплатить аванс Подрядчику в размере                15% от цены Договора, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора в случае, если им выбран такой способ обеспечения исполнения обязательств по Договору как внесение денежных средств.

Выплата Подрядчику аванса по Договору не производится в случае, если им выбран такой способ обеспечения исполнения обязательств по Договору как предоставление независимой гарантии.

5.4. Несвоевременная выплата Заказчиком аванса, а также отсутствие авансирования не являются основаниями для невыполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора или изменения сроков выполнения Работ по Объекту и настоящему Договору в целом.

5.5. Окончательный расчет за разработку проектной документации на проведение капитального ремонта общего                    имущества в многоквартирных домах производится на основании акта о приемке выполненных работ. Стоимость работ оплачивается Заказчиком за вычетом ранее оплаченного аванса в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты утверждения Коллегией фонда подписанного Заказчиком Акта приемки выполненных работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Приложение № 14 к настоящему Договору) по каждому Объекту (виду работ по Объекту), и счета, выставленного Подрядчиком.

5.6. Окончательный расчет за выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов производится Заказчиком за вычетом ранее оплаченного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты утверждения Коллегией фонда акта по форме КС-2, подписанного Заказчиком и согласованного уполномоченным представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), акта по форме КС-3, подписанного Заказчиком, счета, выставленного Подрядчиком и исполнительной документацией, сданной Заказчику в соответствии  с перечнем согласно Приложению № 7 к настоящему Договору.

5.7. Счет на окончательную оплату выставляется по каждому Объекту за вычетом ранее оплаченного аванса.

5.8. Акт приемки работ по капитальному ремонту (Приложение № 1 к настоящему Договору) должен быть согласован с органом местного самоуправления и с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД).

5.9. В случае отсутствия согласований в Акте приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему Договору) большинства членов Комиссии по приемке, а также, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований и условий настоящего Договора, ПСД, НПА, работы не принимаются и не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний.

5.10. Порядок расчетов по Договору может быть изменен по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством.

5.11. Дополнительные работы, не учтенные проектно-сметной и другой технической документацией по настоящему                Договору Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5.12. Оплата работ происходит путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет                                 Подрядчика. Днем исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.13. Выполнение работ и оплата не являются встречными обязательными, таким образом, Подрядчик не вправе ссылаться на задержку оплаты, отсутствие оплаты и т.п. как на основание невыполнения работ надлежащим образом и в установленный срок.

5.14. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ и должно быть оформлено дополнительным соглашением к Договору, подписанным Сторонами. Виды работ по капитальному ремонту при этом не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора.

5.15. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется в пределах средств, предусмотренных региональной адресной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области и краткосрочными планами реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. После приемки Заказчиком проектной документации, выдать ее Подрядчику для производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору уведомить Подрядчика о лицах, которые будут осуществлять строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте (Объектах).

6.1.3. После получения письменного уведомления от Подрядчика с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль о полном окончании работ и готовности к сдаче, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней назначить приказом рабочую комиссию по приёмке выполненных работ.

6.1.4. Осуществлять собственными силами и (или) силами привлеченной специализированной организации строительный контроль (технический надзор) за выполнением Работ в соответствии с утвержденной ПСД, условиями настоящего договора, ТЗ, НПА.

6.1.5. Обеспечить в соответствии с разделом 9 настоящего Договора приемку выполненных Работ.

6.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы согласно разделу 5 настоящего Договора.

6.1.7. Возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения  обязательств по Договору, в сумме пропорциональной выполнению работ по капитальному ремонту на каждом из Объектов  капитального ремонта согласно Приложению №1 настоящего Договора  в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) и утверждения его Коллегией Фонда..

6.1.8.  Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом суммы денежных средств, подлежащих удержанию.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Привлекать для осуществления строительного контроля (технического надзора) за выполнением Работ на Объекте специализированную организацию.

6.2.2. Контролировать ход и порядок выполнения Работ на Объекте и соблюдение Подрядчиком требований и условий настоящего договора ПСД, ТЗ и НПА. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.

6.2.3. Контролировать сроки выполнения и завершения Работ по Объекту и договору, установленные пунктами 4.1, 4.2. настоящего Договора, а также соответствие и качество Работ требованиям и условиям настоящего Договора, ПСД, ТЗ, НПА.

6.2.4. Запрашивать и получать от Подрядчика документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ на Объекте, а также иные документы по исполнению Работ по настоящему Договору.

6.2.5. Запрашивать и получать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

6.2.6. Требовать от Подрядчика самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по настоящему Договору, предписаний по качеству Работ по Объекту, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих уведомлениях.

6.2.7.В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) выверку объемов выполненных Подрядчиком Работ на Объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению акта выверки третьих лиц (эксплуатирующая организация и т.д.).

6.2.8.В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков (п.1 ст.723 ГК РФ).

6.2.9.В случае возникновения неотложной ситуации направить в адрес Подрядчика уведомление о необходимости выявления причин возникновения неотложной ситуации и устранения последствий неотложной ситуации в течение 24-х часов. Уведомление направляется, по реквизитам, указанным в Договоре, одним из способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, электронной почтой или иной связью, либо вручается лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

6.2.10. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ в случае несоблюдения им условий настоящего Договора, требований ПСД, ТЗ, НПА.

6.2.11. Привлекать третьих лиц для устранения допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) за соответствующую плату в том случае, если Подрядчик в сроки, установленные настоящим Договором, не исправит выявленные недостатки (дефекты). При этом все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

6.2.12.В случаях, указанных в настоящем Договоре, в одностороннем порядке расторгнуть Договор полностью или в части.

6.2.13. Приостановить в любое время выполнение Работ по Объекту (полностью либо в части, в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, изделий, систем) путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

6.2.14.В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения и организации Работ оплату (окончательный расчет) производить после полного устранения (компенсации затрат) Исполнителем ущерба с предоставлением в адрес Заказчика оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих факт возмещения ущерба.

6.2.15. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ субподрядных организаций Заказчик имеет право потребовать с Подрядчика направления реестра субподрядчиков с указанием планируемых видов, сроков и объемов работ по каждому из них. При наличии сомнений в правильности организации работ, заявленных сроках работ, квалификации субподрядчиков, готовности субподрядчиков к исполнению Договора, Заказчик вправе запретить привлечение такого субподрядчика (допуск такого субподрядчика на объект и выполнение им работ).

6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. Выполнить техническое обследование строительных конструкций Объекта, разработать и пройти экспертизу проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с проверкой достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать проектную документацию, прошедшую экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, Заказчику в установленный Договором срок.

6.3.1.1. Обеспечить выход на объект в течение 3 (трех) рабочих дня с даты заключения настоящего Договора для подготовки проектных решений,

6.3.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с заданием по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации, техническим заданием, строительными нормами и правилами, а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами.

6.3.2. Выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора, НПА, ПСД, ТЗ  в счет стоимости, установленной разделом 5 настоящего Договора, за свой риск, своими и (или) привлеченными силами и средствами Работы, указанные в разделе 2 настоящего Договора, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать Заказчику Объект, в состоянии, позволяющем производить эксплуатацию в соответствии с СНиП, СП, РД и иными НПА, действующими на территории РФ и Владимирской области.

6.3.3. Подрядчик обязан не позднее, чем за три рабочих дня до начала производства работ на Объекте уведомить в письменной форме Заказчика о начале производства работ на Объекте.

6.3.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда, санитарных правил, культуре производства, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи, связанные с выполнением работ, возникшие на строительной площадке, и их последствия.

6.3.5. Подрядчик обязан при производстве работ на многоквартирных домах, по которым проходят линии радиофикации, принимать меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий, а также предварительно согласовывать все производимые строительные и ремонтные работы в районах прохождения линий радиофикации.

6.3.6. Обеспечить оформление и подписание Акта передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

6.3.7. Гарантировать качество выполнения Работ, качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для производства Работ, и их соответствие действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ, НПА, действующим на территории РФ и Владимирской области.

6.3.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору, в том числе привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

6.3.9. Руководствоваться при выполнении Работ по Объекту НПА, ПСД, ТЗ, настоящим Договором и приложениями к нему, требованиями Заказчика и представителя Строительного контроля (технического надзора).

6.3.10. Обеспечить выполнение работ по каждому Объекту в сроки, установленные в Приложение № 11 к настоящему Договору.

6.3.11. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде  с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа.

6.3.12. Гарантировать осуществление замены представителей Подрядчика с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа в течение 1 дня с момента наступления данного факта.

6.3.13. Перед началом выполнения Работ на Объекте разместить за свой счет в согласованном, Актом передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), месте информационную табличку (информационные таблички) размером 700 мм x 450 мм, по форме, содержанию, формату в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору.

6.3.14. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ все согласования, допуски и заключения от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, а также привлекает при необходимости специализированные организации. Стоимость проведения данных работ, а также стоимость согласований и заключений входит в стоимость, указанную в разделе 5 настоящего Договора.

6.3.15. Обеспечить при необходимости до начала выполнения Работ получение на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение работ, своевременное продление и закрытие его в установленном законодательством порядке.

6.3.16. Подрядчик ведет на Объекте общий журнал работ по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора №7 от 12.01.2007 г., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с момента начала Работ и до полного их завершения. Общий журнал работ находится на объекте с момента начала работ и до полного их завершения. Общий журнал работ должен быть утвержден Заказчиком.

До начала производства работ на Объекте Подрядчик обязан представить Заказчику общий журнал производства работ в пронумерованном и прошнурованном виде для скрепления его печатью и подписью Заказчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику общий журнал производства работ для контроля и проверки хода производства работ на Объекте, по его первому требованию.

Требования Заказчика, касающиеся хода выполнения работ и ведения общего журнала производства работ, исполняются Подрядчиком в обязательном порядке и отражаются в журнале в виде записи, подтверждающей выполнение этих требований.

6.3.17. Подрядчик в трехдневный срок обязан устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ. В случае отсутствия возможности устранить недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), о причинах и обстоятельствах, влияющих на срок устранения замечаний.

6.3.18. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с Субподрядчиками в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их заключения. Информация должна содержать предмет договора, включая общую стоимость работ по Договору субподряда, наименование, местонахождение и реквизиты субподрядчика;

6.3.19. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.3.20. Предоставлять Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

6.3.21. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

6.3.22. Поставить для выполнения Работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям и условиям настоящего Договора, и приложений к нему ПСД, а также действующих НПА, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

6.3.23. Предоставлять представителю Строительного контроля (технического надзора) заверенные копии сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования, конструкций и деталей документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки таких материалов и оборудования, конструкции и детали на объект производства работ.

6.3.24. Обеспечить выполнение работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области строительства и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

6.3.25. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать собственными силами и за свой счет их ежедневную уборку на каждом Объекте на протяжении всего периода выполнения Работ, а также в случаях, установленных законодательством. Обеспечить установку достаточного количества контейнеров для складирования строительного мусора.

6.3.26. До подписания Акта приемки работ по капитальному ремонту (Приложение №1 к настоящему Договору) вывезти с территории объекта строительный мусор.

6.3.27. С момента передачи Объекта в работу и до приемки Объекта в эксплуатацию нести риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

6.3.28. По требованию Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора), в порядке и сроки установленные настоящим Договором, обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим Договором документов, включая составление и подписание Актов об обнаружении недостатков (дефектов) (Приложение № 3 к настоящему Договору), Актов об устранении недостатков (дефектов) (Приложение № 4 к настоящему Договору) и других документов, предусмотренных настоящим Договором ПСД, НПА.

6.3.29. Приступать к выполнению последующих Работ на Объекте только после приемки Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Предъявление скрытых Работ к освидетельствованию Заказчиком и/или представителю Строительного контроля (технического надзора) производится в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.

6.3.30. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), в случае, когда они не были информированы об этом, Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения Работ по настоящему Договору, вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), а затем восстановить ее за свой счет.

6.3.31. При обнаружении недостатков (дефектов), выявленных в ходе выполнения Работ по Объекту, обязан безвозмездно устранять данные недостатки (дефекты) в сроки, установленные настоящим Договором. Если для устранения недостатков (дефектов) или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

6.3.32. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, на основании полученного от Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора требования/уведомления, приостановить выполнение Работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика.

6.3.33. Приостановить свою работу по настоящему Договору и в течение 1 (одного) дня поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению настоящего Договора, если в процессе выполнения Подрядчиком Работ по Объекту выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон.

6.3.34. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.3.35. В случаях привлечения иностранной рабочей силы иметь соответствующие разрешения, не допустить привлечения иностранных рабочих без регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.3.36. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников, граждан оповещать их об этом и принимать меры для вывода людей из опасной зоны с соответствие с условиями НПА.

6.3.37. Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.

6.3.38. Возместить ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанного требования.

В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

6.3.39. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.

6.3.40. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения административными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.

6.3.41. Нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в ПСД, технической документации, НПА за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации и ПСД показателей Объекта ремонта.

6.3.42. Подрядчик проводит фотофиксацию состояния Объекта до начала производства Работ, во время производства Работ и после окончания производства Работ, предоставляет фотографии (минимум по 4 штуки) в формате JPEG Заказчику до начала производства Работ, в ходе производства Работ и после окончания производства Работ.

Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе (содержать изображение каждого вида работ во всех ракурсах), времени, месте и качестве проведения Работ. На фотографиях обязательно наличие даты производства фотосъемки.

Фотографии предоставляются после окончания производства Работ на электронном носителе в составе исполнительной документации, в том числе в любое время по требованию Заказчика.

6.3.43. По письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ.

6.3.44.  В случае отзыва лицензии, банкротстве или ликвидации гаранта в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить об этом Заказчика путем направления письма на официальный электронный адрес, либо вручается лично в руки ответственным лицам Заказчика. Предоставить новую независимую гарантию в течение 5 рабочих дней с даты направления уведомления.

6.3.45. Продлить срок независимой гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику независимую гарантию на момент подписания дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения работ. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок выполнения работ по Договору не менее чем на 60 дней.

6.3.46. В течение 24-х часов с момента поступления уведомления от Заказчика выявить причину появления неотложной ситуации и устранить последствия неотложной ситуации, наступивших по вине Подрядчика.

6.3.47. Предоставить на приемку полный комплект исполнительной документации, указанный в Приложении № 7 к настоящему Договору.

6.3.48. Подрядчик подготавливает и передает каждый четверг еженедельный отчет в электронном виде и на бумажном носителе, на основании еженедельного отчета заполняет сведения о проведенных мероприятиях по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в информационной                     системе ИС «ЖКХ-33». Сведения указываются согласно показателям, установленным в Приложении № 13 к настоящему Договору.

6.4. Подрядчик имеет право:

6.4.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации после предварительного письменного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

6.4.2. Получить оплату в соответствии с разделом 5 настоящего Договора за выполненные качественно и в срок Работы, предусмотренные настоящим Договором.

6.4.3. Выполнить Работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

6.4.4. Подрядчик вправе уступить третьему лицу право требования к Заказчику об исполнении денежного обязательства по оплате выполненных (принятых) работ по Договору.

6.5.  Подрядчик подтверждает, что:

6.5.1. До подписания настоящего Договора тщательно изучил предмет Договора, может выполнить работы по настоящему Договору на основании Технического задания и по согласованной цене, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

6.5.2. До подписания настоящего Договора произвел тщательный осмотр строительной площадки, состояние строительной площадки удовлетворяет его требованиям и условиям настоящего Договора.

6.5.3. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объемах, сроках, условиях выполнения работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора.

6.5.4. Обладает необходимыми и высокими специальными знаниями, мастерством, а также опытом капитального ремонта объектов, сходных по свойствам и качествам с объектом Заказчика, располагает высококвалифицированным персоналом, чтобы обеспечить производство работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, нормами и правилами российского законодательства.

6.5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин Подрядчик обязан нести расходы на экспертизу. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу несет Заказчик, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6.6. Стороны имеют другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

7.1. Выполнение Подрядчиком Работ на Объектах осуществляется в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора, ПСД, Технического задания, НПА и Перечень адресов с указанием сроков выполнения разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ (далее – График работ), Приложение № 11.

7.1.1. До начала производства работ Подрядчик должен разработать проект производства работ своими силами и                       согласовать его с Заказчиком. В случае сомнений Заказчика в правильности организации работ, гарантированности выполнения работ надлежащим образом и в установленный срок Подрядчик по требованию Заказчика обязан согласовывать с Заказчиком проекты производства работ.

7.1.2. Каждый проект производства работ составляется в соответствии со следующими руководящими документами в порядке снижения степени их значимости: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; Документация Закупки; «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» МДС 12-81.2007; «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» МДС 12-29.2006; «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» МДС 12-46.2008; «Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций» ВСН 193-81.

Документ меньшей значимости применяется в части, не противоречащей документу более высокой значимости и дополняющей документ более высокой значимости.

Заказчик осуществляет проверку представленных проектов производства работ в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего, либо согласует их, либо направляет Подрядчику мотивированные замечания.

Заказчик вправе не допускать Подрядчика, привлеченных им третьих лиц к выполнению работ при отсутствии                                                согласованного проекта производства такого вида работ /запретить проведение такого вида работ, если необходимость наличия проекта производства такого вида работ до начала таких работ указана Заказчиком и / или необходимость наличия проекта производства такого вида работ выявлена Заказчиком на основании признаков нарушения технологии/качества работ Подрядчиком.  Исключительно с момента допуска Подрядчика к выполнению к определенному виду работ Подрядчик вправе приступить к согласованию Перечня строительной техники, механизмов, прочего оборудования, которые планируются к применению в процессе выполнения работ, Перечня работников, которые планируются к участию в процессе выполнения работ.

7.1.3. При необходимости Подрядчик заключает договоры на временное подключение к источникам энергоснабжения, водоотведения, водоснабжения с лицом, осуществляющим управление МКД и (или) ответственным за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии).

7.1.4. Подрядчик обеспечивает наличие необходимых временных зданий и сооружений (складских и санитарно-бытовых помещений), сбор и вывоз строительных отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.1.5. Подрядчик принимает меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.

7.2. Заказчик самостоятельно и/или с привлечением организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит самостоятельно и/или с привлечением Строительного контроля (технического надзора) проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, ПСД, ТЗ и НПА.

7.2.1. Подрядчик обязан в течение 3 трех календарных  дней со дня получения требования Заказчика (но не ранее 40 дней до начала выполнения соответствующего вида работ по графику работ) предоставлять Заказчику за свой счет сертификаты соответствия на все строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем для проведения Заказчиком оценки их качества.

7.2.2. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ строительные материалы, комплектующие изделия конструкций и систем, строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия конструкций и систем, не предусмотренные проектно-сметной, организационно-технологической документацией без согласования Заказчика. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком любое изменение технологии по сравнению с проектно-сметной, организационно-технологической документацией. В отсутствие таких согласований Заказчик вправе запретить дальнейшее производство работ до получения подтверждения о наличии таких согласований, при этом Заказчик вправе рассматривать каждый факт применения несогласованных эквивалентных материалов, оборудования, комплектующих, как нарушение Договора, влекущее применение к Подрядчику штрафа. Неисполнение указанной обязанности Подрядчиком является существенным нарушением Договора, является основанием для применения к нему штрафа и приостановления Заказчиком всех работ с применением такого материала до предоставления ему соответствующих документов.

7.3. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

7.4. Подрядчик отражает в общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники и т.д.).

7.5. Если Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем Строительного контроля (технического надзора), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.6. Подрядчик осуществляет согласование ведения работ на Объекте с представителями Строительного контроля (технического надзора), и обеспечивает его соблюдение.

Подрядчик обязан исполнять письменные указания, полученные в ходе Строительного контроля. Подрядчик исполняет полученные в ходе строительства письменные указания Заказчика о выполнении работ, если таковые не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, Строительный контроль вправе давать Подрядчику, в том числе, но не исключительно письменное предписание об устранении нарушений:

- об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, строительной техники/работников, не соответствующих условиям Договора;

- о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих условиям Договора;

- об устранении недостатков работ;

- об устранении недостатков прочего исполнения по Договору;

- об устранении недостатков в предъявлении работ к приемке;

- об устранении недостатков в документальном оформлении исполнения по Договору.

Также Заказчик, Строительный контроль вправе давать Подрядчику письменное предписание в иных предусмотренных законодательством РФ, Договором случаях.

В случае невыполнения Подрядчиком таких указаний Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить их работу. При этом Заказчик взыскивает понесенные расходы с Подрядчика / удерживает их из оплаты Подрядчику.

Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:

- дальнейшее выполнение работ может не соответствовать требованиям Технической и организационно-технологической документации;

- дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность выполнения работ, строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с нормативно-техническими документами;

- дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, в том числе, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки и риски, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

7.7. За 3(три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), и направляет акты освидетельствования скрытых работ, оформленные по установленной форме, паспорта и сертификаты соответствия на примененные материалы и изделия. Дата подписания акта освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должна соответствовать датам фактического выполнения работ, указанных в общем журнале работ.

7.8. Приемка выполненных скрытых работ подтверждается подписанием Актов освидетельствования скрытых работ Подрядчиком, организацией, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) или Заказчиком, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор).

7.9. Если закрытие работ выполнено без подтверждения организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

7.10. Работы, связанные с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик выполняет с согласия эксплуатационной организации самостоятельно и под ее надзором.

7.11. При наличии спора по качеству между Заказчиком и Подрядчиком срок приемки работ приостанавливается на период с момента получения возражений Подрядчика и до момента разрешения такого спора.  Если дальнейшее производство работ обусловлено принимаемыми работами, то при наличии неурегулированных разногласий по качеству принимаемых работ Заказчик выдает предписание о приостановлении дальнейшего производства тех работ, выполнение которых обусловлено принимаемыми работами со спорным качеством.

Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе, для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если Заказчиком не проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, то при наличии неурегулированного спора Сторон о качестве исполнения Подрядчиком обязательств Стороны согласовали считать окончательным и обязательным для Сторон заключение Уполномоченного лица.

Если Заказчик назначит экспертизу качества работ, то выбор экспертной организации должен быть либо предварительно согласован между Заказчиком и Подрядчиком, а в случае не достижения такого согласия в течение 5 календарных дней, Заказчик назначает экспертизу в любой расположенной на территории Владимирской области испытательной лаборатории, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества…» применительно к оказанию услуг по оценке компетентности, аккредитации, аттестации испытательных лабораторий.

7.12. Приостановка Работ по причине некачественного выполнения Работ, в том числе отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов и оборудования должна быть произведена Подрядчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов. За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Отказ Подрядчика в приостановке Работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в общем журнале работ.

7.13. Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим Договором. При этом, Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения Работ по Объекту и Договору.

7.14. При наступлении неотложной ситуации Подрядчик обязан в течение 24-х часов ликвидировать причину наступления неотложной ситуации и приступить к устранению её последствий. В случае отказа Подрядчика от устранения или не устранения в установленный срок причины и последствий неотложной ситуации Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для устранения последствий при этом все расходы, затраченные на устранение неотложной ситуации, несет Подрядчик.

7.15. На период выполнения Работ (в случае проведения работ по капитальному ремонту фасада, крыши) Подрядчик за свой счет устанавливает на Объекте видеокамеры с выведением видеопотока в режиме реального времени на сайт Заказчика http://fondkr33.ru посредством сети «Интернет» с целью круглосуточной видеотрансляции и записи процессов производства Работ.

Требования к конструкции:

- возможность монтажа видеокамер неквалифицированным персоналом (по инструкции),

- наличие не менее 2-х видеокамер на один Объект, обеспечение максимального обзора при установке, согласование и исправление ракурсов камер по требованию Заказчика,

- для обеспечения качественного изображения помещений с низкой освещенностью – использование камер цветного ночного зрения (технологии ColorVu, Full color, Night Vision и подобные),

Требования к видеотрансляциям:

-  разрешение видеотрансляции не менее 1080р (1920*1080), не менее 15к\с,

-  обеспечение круглосуточной видеотрансляции на сайте Заказчика (http://fondkr33.ru),

- обеспечение доступа к видеотрансляции и архивам с мобильного приложения для представителей Подрядчика и других заинтересованных лиц,

- все расходы по сотовой связи несет Подрядчик,

- наложение на трансляциях с камер (оверлей) даты, времени и адреса Объекта,

- при прекращении трансляции более чем на одни сутки уведомить Заказчика по адресу электронной почты с указанием причины и даты восстановления трансляции,

Требования к таймлапсу:

- обеспечение вывода ролика таймлапс с камер на сайт Заказчика,

- разрешение формируемого ролика таймлапс не менее 1080р (1920*1080), частота съемки не менее 1 кадра раз в 20 минут,

- динамическое обновление ролика по предоставленной ссылке – не реже одного раза в сутки с момента начала проведения работ до приемки работ,

- предоставление активной ссылки Заказчику для скачивания и архивирования итогового ролика на срок не менее 60 дней с момента приемки работ,

Требование к архивам.

- глубина архива не менее 14 дней. Разрешение не менее 1080р с частотой кадров не менее 15к\с.

- удаленный доступ Заказчику к архиву.

Требования к техническому сопровождению:

- обеспечение Подрядчиком круглосуточного мониторинга работоспособности системы: отслеживание сигналов потерь 220 вольт, связи, отключения\закрытия видеокамер, несанкционированного вскрытия оборудования, уведомление                                         и предоставление отчетов Заказчику,

- техническая поддержка (по телефонному номеру),

- контроль правильности установки и ракурсов при монтаже видеокамер, удаленная настройка параметров изображения и оптимизация подключения к сетям сотовой связи.

8. СТРАХОВАНИЕ

  - До начала выполнения строительно-монтажных работ на Объекте (согласно графику производства работ) Подрядчик передает Заказчику оригинал договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков (страховой полис)                               с указанием данных о страховщике, страхователе, выгодоприобретателях, застрахованных рисках и размере страховой суммы.

8.2. Подрядчик страхует следующие виды рисков:

8.2.1.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов в течение срока выполнения Работ - на сумму 100% от Цены Договора;

8.2.2. Риск причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при выполнении Работ и в течение гарантийного срока - на сумму 20% от Цены Договора;

8.2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ в течение гарантийного срока - на сумму 100% от Цены Договора.

  - Объектом страхования по пп. 8.2.2. являются имущественные интересы Заказчика и Подрядчика, связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни (смерть физического лица), здоровью (болезнь физического лица, причинение ему телесных повреждений) или имуществу (повреждение или уничтожение имущества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов общего пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользовании физических и/или юридических лиц, публично-правовых образований на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по другим законным основаниям, третьих лиц в связи с проведением строительно-монтажных Работ.

  - В договоре страхования должны быть предусмотрены следующие условия:

8.4.1. выгодоприобретателями по пп. 8.2.2. должны являться пострадавшие третьи лица;

8.4.2. выгодоприобретателем по пп. 8.2.1. и 8.2.3. должен являться, в том числе, Заказчик.

  - К числу страховых случаев должны относиться:

8.5.1. по риску, указанному в пп 8.2.1.:

- непреднамеренные нарушения строительных норм и правил, требований по технике безопасности должностными лицами Подрядчика, не несущими ответственность за их выполнение;

- ошибки при выполнении Работ, скрытые дефекты конструкций и материалов;

8.5.2. по риску, указанному в пп. 8.2.2.:

- причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц от протечек и/или влияния влажной (мокрой) среды в результате выпадения атмосферных осадков (дождь, снег и т.д.) и их проникновения во внутренние полости и поверхности помещений и наружные конструкции имущества третьих лиц в результате проведения строительно-монтажных работ, если были проведены необходимые работы по временной защите объектов от проникновения жидкости на период строительно-монтажных работ. Оценка действий (бездействия) Подрядчика в данном случае должна подтверждаться заключением организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте;

8.5.3. по риску, указанному в пп. 8.2.3.:

- возникновение непредвиденных расходов Подрядчика и Заказчика, вызванных повреждением, уничтожением или утратой результата Работ, выполненного в рамках Договора, вследствие ошибок, допущенных Подрядчиком при нахождении на Объекте капитального ремонта в период гарантийного срока с целью устранения недостатков (дефектов) ранее произведённых строительно-монтажных Работ и (или) иных Работ в соответствии с его договорными обязательствами;

- повреждение, уничтожение или утрата результата строительно-монтажных Работ, выполненных по Договору,                           в результате недостатков (дефектов), допущенных при проведении строительно-монтажных Работ, но выявленных в период гарантийного срока.

8.6. Срок страхования по риску, указанному в пп. 8.2.1, должен превышать конечный срок выполнения строительно-монтажных Работ не менее чем на 3 (три) календарных месяца.

8.7. Срок страхования по рискам, указанным в пп. 8.2.2. и 8.2.3., должен включать в себя гарантийный срок на результат выполненных строительно-монтажных Работ.

  - Договор страхования гражданской ответственности не должен содержать ограничения лимита ответственности страховщика по сумме возмещения ущерба на одного пострадавшего и лимита ответственности страховщика по одному страховому случаю.

  - Установление франшизы по договору страхования не допускается.

  - Договором страхования должна быть предусмотрена возможность получения страховой выплаты не только по заявлению Подрядчика, но и выгодоприобретателей.

  - Срок выплаты страхового возмещения не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком или выгодоприобретателем соответствующего заявления в страховую компанию с приложением документов, подтверждающих наступление страхового случая, перечень которых должен быть определен договором страхования.

  - Договор страхования должен содержать адресный перечень Объектов с указанием страховой суммы по каждому виду рисков.

  - При наступлении страхового случая Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

  - В случае изменения срока действия Договора, в частности по причине продления гарантийного срока,  или увеличения стоимости строительно-монтажных работ, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения  обязан продлить срок действия договора страхования, предоставив Заказчику 1 (один) экземпляр оригинала соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования с приложением заверенной копии платежного поручения, подтверждающего оплату страховой компании дополнительной страховой премии, в случае если это предусмотрено указанным документом.

  - Если страхового возмещения окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред, Подрядчик обязан за счет своих средств возместить разницу между фактическим размером ущерба и страховым возмещением.

  - Перед началом работ на Объекте Подрядчик обязан передать представителю собственников помещений в многоквартирном доме копию договора страхования.

  - Подрядчик обязан принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению застрахованного имущества.

  - Страховая организация должна соответствовать следующим требованиям:

8.18.1. Наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на указанные в договоре виды страхования.

    - На момент заключения договора страхования размер оплаченного уставного капитала страховой организации должен быть не менее 1 млрд. руб.

    - Отсутствие (на момент заключения договора страхования) принятого в отношении страховой организации решения о ликвидации или определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства.

    - Отсутствие (на момент заключения договора страхования) приостановки деятельности страховой организации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Отсутствие на момент заключения договора страхования сведений о страховой организации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Соответствие на момент заключения договора страхования страховой организации требованиям и условиям осуществления страховой деятельности, установленным законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иным действующим нормативным актам.

    - Отсутствие на момент заключения договора страхования действующих предписаний Банка России к страховой организации по финансовой неустойчивости.

    - Заемные средства страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора должны составлять не более 5% от величины уставного капитала страховой организации.

    - Переоценка имущества страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора должна составлять не более 10% от величины уставного капитала страховой организации.

    - Чистый убыток страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора по МСФО не должен превышать 400 млн. руб.

    - Фактический размер платежеспособности страховой организации должен превышать нормативный размер платежеспособности страховой организации по состоянию на последний день каждого года в течение последних двух лет перед годом заключения договора в 1,5 и более раза.

    - Чистые активы страховой компании должны превышать уставный капитал.

    - Страховая организация должна соответствовать рейтингу финансовой надежности страховой компании, выданный рейтинговым агентством АО «Эксперт РА», на уровне не ниже «ruAA».

8.19. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая.

8.20. При увеличении срока проведения работ, если это влечет увеличение срока окончания выполнения всех работ по Договору, Подрядчик обязан продлить срок страхования в соответствии с дополнительным соглашении и новым графиком производства работ.

9.  СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Сдача-приемка Работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

9.1.1. Проектно-сметная документация передается Подрядчиком по акту согласно Приложению № 12.

После окончания всех этапов работ (пп.2.1.1) Подрядчик предъявляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 14) в двух экземплярах, подписанные со своей стороны, с необходимой исполнительной документацией (в строгом соответствии с пунктами проектно-сметной документации).

Акт о приемке выполненных работ должен быть согласован с органом местного самоуправления, с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме. Заказчик подписывает акты о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента сдачи Акта о приемке выполненных работ. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, Подрядчик предъявляет Заказчику счет и (или) счет-фактуру на сумму выполненных работ.

В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ предоставить акт произвольной формы с указанием недостатков выполненных работ и сроков их устранения. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы и сдать Заказчику работы надлежащего качества.

9.1.2. Приемка строительно-монтажных Работ осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Подрядчика с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль о полном окончании Работ.

9.2. На рабочую комиссию Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 7. По итогам приемки работ оформляется Акт приемки работ (приложение № 1), а в случае не приемки акта о выявленных недостатках в результате приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 3).  Акт приемки/не приемки подписывается всеми членами комиссии, в составе и в порядке, утвержденном постановлением Администрации Владимирской области от 28.09.2022 № 660 «Об утверждении Порядка и сроков подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ».

9.3. После приемки строительно-монтажных Работ Подрядчик, не позднее 30 календарных дней с момента подписания Акта приемки (приложение № 1), предъявляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанные  представителем организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте, представителем органа местного самоуправления и представителем от собственников многоквартирного дома, уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 в трех экземплярах; исполнительную документацию по выполненному капитальному ремонту, подписанную со своей стороны и согласованную с организацией, осуществляющей строительный контроль в прошитом и пронумерованном виде, в одном экземпляре; счета-фактуры. Также, вышеуказанные документы предоставляются в электронной форме.

Заказчик подписывает акты выполненных работ по форме  КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо отказывается от подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Акта выполненных работ по форме КС-2.

9.4.  В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик обязан предоставить Подрядчику акт произвольной формы с указанием недостатков выполненных Работ и сроков до истечения которых Подрядчик обязан их устранить.

9.5. Заявка на приемку должна содержать отметку организации, осуществляющей строительный контроль.

9.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества своими силами и без увеличения стоимости.

9.7. Приемке результата Работ со стороны Заказчика (по его усмотрению) могут предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний, а срок окончания работ (этапа работ) продлевается на срок периода испытаний.

10. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

10.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям действующего законодательства, государственных стандартов, строительным нормам и правилам, технической документации, сметам и иным условиям настоящего Договора, а также возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, установленного настоящим Договором и действующим законодательством РФ, и несет ответственность за отступления от них.

10.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью 5 лет с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки проектной документации и акта выполненных работ по форме КС-2.

10.3. При обнаружении недостатков в ходе работ по капитальному ремонту, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы.

- 10.4. В случае обнаружения дефектов или недостатков в выполненных работах в течении гарантийного срока, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего акта (далее – уведомление), с указанием даты и времени. Такое уведомление будет считаться доставленным надлежащим образом, если оно направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или направлено по электронной почте, указанной в разделе 18 настоящего Договора в реквизитах Подрядчика.

- Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего полномочного представителя при составлении акта обнаружения недостатков (дефектов) для согласования порядка и сроков их устранения. Отсутствие представителей Подрядчика при составлении акта обнаружения недостатков (дефектов) расценивается как отказ Подрядчика от устранения недостатков (дефектов) при наличии доказательств уведомления Подрядчика о дате и времени составления акта.

- 10.5. Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком либо привлеченными им субподрядчиками обязательств по настоящему Договору, в течение десяти рабочих дней с момента подписания Акта обнаружения недостатков (дефектов) или в иные сроки, согласованные в Акте обнаружения недостатков (дефектов).

- В этом случае гарантийный срок на некачественно выполненные работы продлевается на период устранения дефектов этих работ (с момента подачи Заказчиком уведомления о дефекте до момента приемки Заказчиком результата работ по                          устранению недостатков (дефектов).

10.6. Заказчик вправе устранить недостатки (дефекты) работ своими силами, при этом Подрядчик обязан возместить                Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ, услуг третьим лицам, привлеченным для устранения дефектов и недостатков.

10.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта в целом или его частей  со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением правил эксплуатации объекта в целом или его инженерных систем, смонтированного в нем оборудования, или дефектов, возникших по независящим от подрядчика причинам.

11. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

11.1. В ходе выполнения Работ на Объектах Заказчика, по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

11.1.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности и охране труда, по пожарной и промышленной безопасности Объекта, в (на) котором выполняются Работы;

11.1.2. Обеспечить применение своими Работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения Работ по данному Договору;

11.1.3.. Обеспечить в зависимости от выполняемой Работы наличие у Работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые Работы;

11.1.4. Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью Договора;

11.1.5. При выполнении Работ по настоящему Договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;

11.1.6. Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.

11.1.7.. Обеспечить при выполнении Работ на объекте соблюдение требований «Правил дорожного движения» и иных нормативных актов, касающихся безопасности дорожного движения.

11.1.8.. Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности

11.1.9. Обеспечить размещение на информационном щите подъезда (информационных щитах подъездов) многоквартирного дома (либо стене, на уровне глаз, рядом с входом в подъезд) информационных табличек, ночного освещения и ограждения.

11.1.10. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению предписаний, выданных в ходе производства Работ контролирующими, инспектирующими организациями, представителем Строительного контроля (технического надзора) и представителем Заказчика.

11.1.11. Производство земляных Работ проводить в строгом соответствии с требованиями СНиП, Правилами производства земляных Работ и прочими НПА

11.1.12. Работы производить при наличии и в соответствии с разрешением (ордером) на производство земляных Работ, полученном Подрядчиком, в случае если такое разрешение (ордер) требуется по действующим НПА.

11.1.13. В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а также Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ.

11.1.14. Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и/или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела Договора.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

12.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим                              исполнением обязательств по настоящему Договору.

12.2. Подрядчик при выполнении обязательств по данному Договору несет материальную ответственность за повреждение (по вине Подрядчика) принятых Заказчиком работ и причинение ущерба имуществу Заказчика, а также собственникам помещений в многоквартирном доме и обязан возмещать Заказчику и собственникам помещений стоимость причиненного ущерба, либо устранить ущерб собственными силами. Факт повреждений работ, причинения ущерба и размер ущерба, подлежащего возмещению, устанавливаются двухсторонним Актом или, при наличии третьих лиц, трехсторонним Актом.

12.3. Подрядчик обязан возместить в полном объеме убытки, связанные с наложением на Заказчика экономических санкций за нарушение норм и правил ведения работ, причиненные по вине Подрядчика.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными им субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдением ими сроков производства Работ.

12.5. Подрядчик обязан возместить все убытки в полном объеме, связанные с наложением на Заказчика экономических санкций, в связи с нарушением порядка привлечения иностранной рабочей силы, возникшие по вине Подрядчика.

12.6.Если Подрядчик не уведомил Заказчика под роспись в течение одного рабочего дня о наличии обстоятельств, вызванных действиями Заказчика и препятствующих завершению всех работ или отдельного их этапа в срок, предусмотренный Договором, то вина за нарушение сроков выполнения работ целиком ложится на Подрядчика и при возникновении спора он не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как уважительные причины нарушения сроков выполнения работ.

12.7. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

12.7.1. За нарушение сроков окончания выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Уплата неустойки может быть произведена посредством удержания Заказчиком из обеспечительного платежа,                        внесенного Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежных средств, в размере неустойки.

12.7.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ по Объекту, предусмотренных графиком выполнения работ, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.

12.7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов) результатов работ, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком.

Если рабочая комиссия по приёмке выполненных Работ, не приняла Работы у Подрядчика и составила акт о выявленных недостатках в результате приемки результатов выполненных Работ, Подрядчик также обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости Работ по Договору за каждый день устранения недостатков, указанных в акте.

12.7.4. В случае нарушения технологии производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости работ по Объекту. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

12.7.5. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания КС-2 за недостатки (дефекты) в выполненных работах, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно.

12.7.6. За несоблюдение требований в части обеспечения принятия мер по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе: устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

12.7.7. За несоблюдение требований в части обеспечения принятия мер по устранению неотложной ситуации, наступившей при производстве работ, Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000 рублей за каждый выявленный случай.

12.7.8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им/субподрядными организациями при выполнении Работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим ущерба. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

12.8. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей в случае:

- необеспечения производства работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами;

- не размещения Подрядчиком на каждом объекте информационной таблички (размером 700 мм x 450 мм) по образцу                             согласно Приложению № 8 к настоящему Договору в течение 7 календарных дней с даты подписания настоящего Договора;

- нарушения Подрядчиком п. 6.3.3, 6.3.15, 6.3.16, 6.3.20, 6.3.27, п.6.3.42, п.6.3.43 настоящего Договора,

- нарушения срока возврата исправленной документации по сдаче результатов выполненных работ согласно п.9.1.1 и п.9.3 Договора.

12.9. В случае нарушения срока оплаты выполненных работ Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Заказчик считается просрочившим в случае нарушения им срока окончательного расчета, указанного в разделе 5 настоящего Договора.

12.10. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

12.11. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за нарушение требований п. 7.15 Договора.

12.12. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 рублей (за каждый Объект, в отношении которого договор страхования не заключен) в случае проведения Подрядчиком строительно-монтажных Работ на Объекте без заключения договора страхования согласно раздела 8 Договора.

12.13. Пункты 12.7, 12.8,12.9,12.10 действуют при условии подачи соответствующей Стороной письменного требования об уплате данной неустойки. При этом неустойка начисляется с момента ненадлежащего исполнения обязательств по                     Договору.

12.14. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, Подрядчик принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и иных третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ.

12.15. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по Объекту, включая недостатки (дефекты), обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации Объекта в период действия гарантийного срока. Если выявится, что Работы по Объекту не соответствует требованиям НПА, ПСД и условиям настоящего Договора, Заказчик письменно заявляет об этом Подрядчику с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков (дефектов) и указанием сроков для их устранения.

12.16. В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а также Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) имеет право приостановить выполнение Работ.

12.17. При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, оборудования или некачественно выполненные Работы расходы по их замене, переделке и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, производит Подрядчик.

12.18. Указанные в настоящем разделе неустойки (пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

12.19. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

12.20. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.

Вместо заявления Подрядчику требования об уплате неустойки, оформленного в формате претензии, уведомления, письма, Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения обязательств по Договору.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора, прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Указанные споры, разногласия, претензии и требования рассматриваются третейским судом, сформированным из числа лиц (арбитров), входящих в состав Коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере строительства. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 16 настоящего Договора. Стороны признают и соглашаются, что получение ими писем по адресам электронной почты является надлежащим уведомлением Стороны и порождает для нее соответствующие правовые последствия, вызванные таким сообщением. Стороны договорились о рассмотрении споров третейским судом в составе единоличного арбитра.

13.2. До передачи спора на разрешение арбитража (третейского разбирательства) суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных строительно-монтажных работ, или их причин, а также по поводу качества используемых материалов, может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на такую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений им условий настоящего Договора, требований технической документации и строительных норм и правил, или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами).

14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

14.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

14.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.

14.3. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу.

14.4. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания.

14.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части исключения любого из Объектов, указанных в Приложении № 9 к настоящему Договору с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора;

д) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;

е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 30 календарных дней по любому из Объектов;

ж) нарушение срока замены независимой гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком независимой гарантии (представление поддельных документов, получение от гаранта опровержения выдачи независимой гарантии подрядной организации в письменной форме);

и) неисполнение обязательства о продлении срока независимой гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных Договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

14.6. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении Договора полностью или в части и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении Договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора о проведении капитального ремонта, и документы, их подтверждающие.

14.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

14.8. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в судебном порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ.

14.9. Не допускается расторжение Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

14.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней, с момента получения уведомления о расторжении Договора, вернуть на счет Заказчика денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет аванса в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

15.2. При наступлении указанных в п. 15.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

15.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

15.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

16.1. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по Договору, отвечает виновная Сторона.

16.2. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы или уступлены каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

16.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору на бумажном носителе в двух экземплярах для каждой из Сторон.

16.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

16.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.6. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, а также в случае изменения любого из указанных в Договоре адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, электронной почты Подрядчика должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон не позднее 3 рабочих дней со дня таких изменений. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. На сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующей корреспонденции.

16.7. Любая информация (памятки, уведомления, письма, предписания и иная информация), носящая информационный или уведомительный характер, размещаются Заказчиком на официальном сайте: fondkr33.ru в разделе «Важная информация для подрядчиков» и направляется Подрядчику по электронной почте.

16.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.9. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.

16.10. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

16.11. В случае выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов                                                            на территории ЗАТО г. Радужный, Подрядчику необходимо соблюдать особые условия:

ЗАТО г. Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на территории которого действует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г.  № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 г. № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение особого режима на территории закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области, в том числе:

- соблюдение пропускного режима в установленном порядке на основании письменных заявок на имя главы города, поданных не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня въезда на территорию ЗАТО г. Радужный;

- ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом,

- особенности трудоустройства граждан, вытекающие из ограничения на въезд иностранных граждан.

- Порядок въезда (выезда) транспортных средств на территорию ЗАТО,

- порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) rpузов, документов и материальных ценностей.

ЗАТО г. Радужный является территорией, для въезда на которую иностранным гражданам требуется специальное разрешение. Порядок въезда граждан, в том числе и иностранных, утвержден решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 04.06.2018 года № 10/41 «О порядке въезда физических лиц для постоянного проживания (временного пребывания) на территорию контролируемой зоны закрытого административно - территориального образования город Радужный Владимирской области». В соответствии с вышеуказанным решением, для иностранного гражданина может быть оформлен разовый пропуск на территорию ЗАТО г. Радужный сроком до 3 (трех) дней по заявлению граждан РФ, зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный, или организаций, расположенных и зарегистрированных на территории ЗАТО г. Радужный, при наличии согласования с представителем УФСБ РФ по Владимирской области.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Акт приемки работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

Приложение № 2 - Акт передачи Объекта для выполнения Работ.

Приложение № 3 - Акт о выявленных недостатках в результате приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 4 - Акт об устранении недостатков (дефектов).

Приложение № 5 - Акт выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД (по разработке проектной и сметной документации) по адресу

Приложение № 6 - Акт об установлении факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 7 - Минимальный перечень исполнительной документации.

Приложение № 8 - Форма информационной таблички.

Приложение № 9 - Расчет стоимости Договора.

Приложение № 10 – Форма еженедельного отчета об исполнении Договора.

Приложение № 11 – Перечень адресов с указанием сроков выполнения работ по разработке ПСД и СМР (график работ).

Приложение № 12 - Акт сдачи - приемки проектно-сметной документации.

Приложение № 13 – Показатели выполнения работ по разработке проектной документации (%).

Приложение № 14 – Форма Акта   приемки выполненных работ по разработке проектной документации на проведение                     капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение № 15 – Техническое задание.

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30 (1 подъезд, 6 этаж) Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30 ИНН: 3329999430 КПП: 332801001 ОГРН: 1133300001163 ОКАТО: 17401370000 ОКПО: 21062620 E-mail: info@fondkr33.ru Контактный телефон: +7 (4922) 77-82-85 Банковские реквизиты: Банк: Банк ГПБ (АО) в г. Москва Расчетный счет: 40603810900000000048 Корреспондентский счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| __________________/___________________/ | __________________/________________/ |

Приложение № 1

АКТ

приемки результатов оказанных услуг и (или)

выполненных работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме

"___"_______________ 20___ г.

Объект капитального ремонта__________________________________________________

Комиссия по приемке  оказанных  услуг  и  (или)  выполненных  работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на   территории   Владимирской   области   (далее  -  комиссия),   назначенная приказом Генерального директора Фонда от «    »_____ 201__ года № _________, в составе:

Председателя комиссии - представитель Фонда ___________________________

и членов комиссии - представителей:

Подрядчика                                                                              ___________________________

Лица, осуществлявшего строительный контроль                   ___________________________

Органа местного самоуправления муниципального

образования                                                                           ___________________________

Собственников помещений

в многоквартирном доме                                                        ___________________________

Лица, осуществляющего управление

многоквартирным домом                                                       ___________________________

Органа исполнительной власти Владимирской

области, ответственного за реализацию региональной

программы капитального ремонта и (или) краткосрочного

плана ее реализации                                                            _____________________________

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком_________________________________________________

предъявлены к приемке результаты оказанных  услуг  (выполненных  работ)  по

капитальному ремонту_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Проект и (или) сметная документация на  капитальный  ремонт  разработана

___________________________________________________________________________

(указывается наименование организации)

"____"________________ 20_____ г.

и утверждена_______________________________________________________________

(указывается наименование организации)

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено в сроки:

начало работ _____________________, окончание работ________________________

продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):

по норме или по плану______________________________________________________

фактически_________________________________________________________________

4. Сметная  стоимость  капитального   ремонта   по   утвержденной   сметной

документации всего___________________тыс. руб.,

в том числе ремонтно-строительных работ__________________ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции________________ тыс. руб.

Стоимость оборудования___________________тыс. руб.

5. На основании осмотра предъявленного к приемке  законченного  капитальным

ремонтом многоквартирного дома по адресу:__________________

________________________и ознакомления с соответствующей исполнительной

документацией   рассматривается   вопрос  о  принятии  решения   о  приемке

результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных  работ  по  капитальному

ремонту ___________________________________________________________________

________________________________________________________приняты (не приняты).⃰

(указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)

Председатель комиссии:  ___________   __________________________

(подпись)     (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Подрядчик		_______________     ________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Лицо, осуществлявшее

строительный контроль ______________       _________________________

(подпись)                (расшифровка подписи)

Орган местного

самоуправления      _____________       _______________________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Представитель

собственников в       _____________      _______________________________________

многоквартирном доме     (подпись)            (расшифровка подписи)

Лицо, осуществляющее

управление

многоквартирным домом

_____________        ____________________________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА КОМИССИИ:

Я, ______________________________________, член комиссии по приемке выполненных работ настоящим выражаю особое мнение по вопросу выполнения работ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В связи с изложенным, полагаю, что на объекте капитального ремонта необходимо:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________               _______________________________________

(подпись)                                                     (расшифровка подписи

Приложение № 2

___________________                                                                                                                             «___»____________ ____ г.

(место составления)

АКТ

передачи объекта для капитального ремонта общего имущества

____________________                                                   «___»____________ ____ г.

(место составления)

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте (далее - Представитель Заказчика) ____________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД _________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________Составили настоящий Акт о передаче под капитальный ремонт (фасада, системы водоотведения, системы холодного водоснабжения, системы электроснабжения, …) многоквартирного дома по адресу: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в рамках Договора №_______________________от___________20__г.

Проектная документация №________________ разработана ______________________________

__________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ:

Начало: «___» _________________20__г.

Окончание: «___» _________________20__г.

В результате осмотра установлено: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Место размещения информационной таблицы___________________________________________

Место размещения контейнера (-ов) ___________________________________________________

Наличие и расположение точек подключения___________________________________________  __________________________________________________________________________________

Наличие расписок от собственников помещений об отказе в доступе к системе __________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Управляющая компания 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Подрядчик 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД

/		/

подпись 	                                      Ф.И.О.

Приложение № 3

АКТ

о выявленных недостатках в результате приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном  доме расположенном по адресу:

____________________________________________________________

«      »________________20___года

Комиссия в составе  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

составила настоящий Акт в том, что подписание акта приемки результатов выполненных работ не представляется возможным в связи с выявленными замечаниями____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания устранить в срок до __________________________________________

____________________ /_______________«    »__________ 20___г.

____________________ /_______________ «    »_________ 20___г.

____________________ /_______________«    »__________ 20___г.

____________________ /_______________ «    »_________ 20___г.

____________________ /_______________«    »__________ 20___г.

____________________ /_______________ «    »_________ 20___г.

____________________ /_______________ «    »_________ 20___г.

Экземпляр акта получил:

Представитель подрядчика  _______________    ______________________________

(подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 4

АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ (ДЕФЕКТОВ)

______________________                                                               «____» ______________ 20____г.

(место составления)

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Управляющая компания _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что выявленные и отраженные в акте обнаружения недостатков (дефектов) от «______» ______________ 201_____ г.недостатки (дефекты) при производстве _________________________________________________________________________________

(вид работ)

по адресу:

_________________________________________________________________________________

(адрес объекта)

устранены в следующем объеме:

| Наименование недостатков (дефектов) | Единица измерения | Объем недостатков (дефектов) (количество) | Установленный срок (дата) на устранение обнаруженных недостатков (дефектов) | Отметка об устранении, выявленных замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Управляющая компания 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Подрядчик 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

_______________ 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Приложение № 5

АКТ

выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации) по адресу: __________________________________________________________________

(адрес объекта)

____________________                                                                                   «____»______________20__год

(место составления)

Заказчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядная организация (Подрядчик), в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные лица, участвующие в приемке выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь нормами и правилами производства и приемки работ составили настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту /проектная и сметная документация ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Многоквартирного дома, расположенного по адресу _______________________________________________________________________________________

Работы производились в соответствии с договором (на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД / на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах) № _________________от «____»_________________.201_____ г.

Предъявленные к приемке работы (по капитальному ремонту общего имущества МКД/ по разработке проектной и сметной документации выполнены со следующими замечаниями / без замечаний:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные замечания устранить в срок: _________________________________________________

Подписи представителей сторон:

Представитель Заказчика 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Подрядчик 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

_______________ 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Подписано (согласовано):

_______________________________        _______________________________________, на

Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О,

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на

Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О,

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на

Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О,

основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        ________________    _______________________, на

Наименование организации,  должность,                                                           подпись,                                    Ф.И.О,

основании чего действует ______________________________________________________

Приложение № 6

АКТ

Об установлении факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: _____________________________________________________________

«        »                 20___года

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по установлению фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

составила настоящий акт о нижеследующем:

собственник(и) квартиры № ___ (нежилого помещения ________) дома № ____по улице ________________________ города _________________________________________и (или)лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом______

(наименование)

и (или) лицо, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме __________________

(наименование)

не допустили подрядную организацию (нужное подчеркнуть):

- в помещения в многоквартирном доме;

и (или)

- к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома;

и (или)

- к проведению работ по капитальному ремонту

в целях проведения следующих видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных региональной программой капитального ремонта, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются виды работ)

по следующим причинам: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются причины недопуска подрядной организации)

Подписи членов комиссии, принявших участие в работе комиссии:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,занимаемая должность)

Приложение № 7

Состав исполнительной документации,

предоставляемой подрядчиком в Фонд капитального ремонта для проверки и оплаты выполненных работ по капитальному ремонту

Система ГВС, ХВС

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью руководителя и печатью организации подрядной организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ.  Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

11. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.

16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта.

17. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность (по форме согласно СП 73.13330.2012)

Система Водоотведения

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью руководителя и печатью организации подрядной организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ.  Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

11. Копии писем о согласовании Фондом изменений, вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией. Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.

16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта.

17. Акт испытания систем внутренней канализации (по форме согласно СП 73.13330.2012)

Система отопления

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

11. Копии писем о согласовании Фондом изменений вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющих компаний о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.

16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта

17. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность (по форме согласно СП 73.13330.2012)

18. Акт на промывку тепловой сети

Система электроснабжения

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» ), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ и после их окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта)  согласно п. 6.19 Договора подряда

11.Копии писем о согласовании Фондом изменений вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющих компаний о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта

16. Копии Актов о недопуске собственниками в жилые помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта.

17. Акты приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ (перечень актируемых испытаний определяется проектной документацией).

Скатные крыши

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Копии писем о согласовании Фондом изменений вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

11.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

12. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

13. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

14. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.

15. Копия лицензии на монтаж и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; на устройство(кладка, монтаж) и ремонт дымоходов; на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций  (заверенной печатью и подписью руководителя подрядной организации), выданной  соответствующим органом, , если данные работы выполнялись в процессе капитального ремонта в соответствии с выданной ПСД.

В случае отсутствия данной лицензии у подрядной организации – копия договора на субподряд с организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ, с приложением копии лицензии и Акта выполненных работ, заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

16. Акт испытания ограждения крыши

17. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

Кровли из рулонных материалов.

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации , печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» ). Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией, с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ.

8. Акты формы КС-2(4экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(4 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Копии писем о согласовании Фондом изменений вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

11.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

12. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

13. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

14. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.

15. Копия лицензии на монтаж и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; на устройство(кладка, монтаж) и ремонт дымоходов; на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций  (заверенной печатью и подписью руководителя подрядной организации), выданной  соответствующим органом, , если данные работы выполнялись в процессе капитального ремонта в соответствии с выданной ПСД.

В случае отсутствия данной лицензии у подрядной организации – копия договора на субподряд с организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ, с приложением копии лицензии и Акта выполненных работ, заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

16. Акт испытаний адгезии рулонного ковра к основанию и слоев кровли между собой (при применении наплавляемых материалов).

17. Акт испытания ограждения крыши.

18. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

Подвал

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации , печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

11. Копии писем о согласовании Фондом изменений вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.

16. Копии Актов о недопуске собственниками в помещения МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта.

Фундамент

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации, печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

11.Копии писем о согласовании Фондом изменений вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта

Фасад

1. Титульный лист с реестром передаваемой Исполнительной документации, заверенный подписью и печатью организации.

2. Приказ о назначении ответственного со стороны подрядной организации за проведение ремонтных работ на объекте.

3. Исполнительные схемы и чертежи, с указанием линейных размеров, высотных отметок и других обозначений для проверки объемов выполненных работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного за проведение ремонтных работ на объекте либо руководителя организации , печатью и подписью организации, осуществляющей строительный контроль.

4. Журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7, в ручном исполнении (записи)), выданный Фондом.

5. Журнал входного учета и контроля качества материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на объект капитального ремонта.

6. Копии сертификатов соответствия, паспортов качества и иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

7. Акты освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №3 к Приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), с прикрепленными распечатанными фотографиями актируемых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

8. Акты формы КС-2(3экз), согласованные с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), заверенные подписью и печатью организации осуществляющей строительный контроль, КС-3(3 экз)

9. Копия договора  подряда с приложениями (графика производства работ, локального сметного расчета, утвержденного Фондом и т.д.), заверенная печатью организации и подписью руководителя организации.

10. Фотофиксация состояния объекта до начала проведения работ, во время их производства и после окончания на электронном носителе (диск, флеш-карта).

11. Копии писем о согласовании Фондом изменений вносимых в выданную ПСД, замены материалов, исключения отдельных видов работ, если данные  изменения производились в процессе капитального ремонта.

12.Копии документов, подтверждающие затраты на утилизацию строительного мусора (договор со специализированной организацией, талоны на утилизацию, акты выполнения работ или оказания услуг), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации.

13. Копии документов, подтверждающие возвратную стоимость металлолома (чек, приемо-сдаточный акт), заверенные печатью и подписью руководителя подрядной организации, в случае если в локальном сметном расчете справочно указана стоимость возврата металлолома.

14. Сметная документация (4 экз.) (локальная смета на работы, выявленные в результате уточнения проектных решений, локальная смета на непредвиденные работы и затраты), в случае выполнения данных работ подрядной организацией.

Порядок оформления сметной документации размещен на сайте Фонда в разделе «Важная информация для подрядчиков»

15. Копии расписок от собственников помещений в МКД, управляющей компании о возмещении материального ущерба, если такой ущерб был причинен подрядной организацией в процессе проведения капитального ремонта.

16. Копии Актов о недопуске собственниками к замене балконов МКД подрядной организации для проведения работ, если данные случаи возникали в процессе проведения капитального ремонта

Приложение № 8

ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД

Приложение № 9

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного(-ых) дома(-ов)

(разработка проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ)

| адрес(-а) объекта(-ов) и наименование работ | Начальная (максимальная) цена договора, руб., с НДС | Цена договора по результатам электронного аукциона, руб., с НДС |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта ____ многоквартирного дома: ___________________ Выполнение капитального ремонта _____ многоквартирного дома: _ |  |  |
| Итого: |  |  |

Приложение № 10

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

ДОГОВОР: №_________________________   от «_____» ___________ 20___ г.

ПОДРЯДЧИК: _____________________________

(наименование организации)

ПЕРИОД ОТЧЕТА: с «_____» _____________ 20___ г.  по «_____» ____________ 20___ г.

| № п/п | Информация по МКД из договора |  |  | Информация о выполнении работ по МКД |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома | Срок выполнения работ по МКД по договору | Отклонение от сроков по договору, календ. дни | Наименование работ, выполняемых по МКД в отчетный период | Ориент. процент выполнения работ по МКД в отчетный период, % | Текущий статус выполнения работ | Наименование работ, планируемых к выполнению по МКД в последующий отчетный период | Отклонения от графика производства работ (причины) |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:(фотоотчет с нумерацией фото согласно № п/п Объекта, МКД)

1.Фото № _________________________

_____________________________________               __________________              ___________________________     «____» ______________   20__г.(должность)                                                                                   (МП, подпись)                                                                          (ФИО)

Подрядчик/контактное лицо: телефон, ФИО, должность

Приложение № 11

| Согласовано _________________ _________________ | Утверждено Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта ВО _________________А.В. Семин |
| --- | --- |

Перечень адресов по договору

с указанием сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ

(График работ)

| № | Адрес МКД | Сроки выполнения ПСД | Сроки выполнения СМР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Договору № _______________

Приложение № 12

Акт сдачи - приемки проектно-сметной документации по договору от_______№__________

г. Владимир                                                                                                                                "__"_________  20__г.

______________ _______________________________________, именуемое в дальнейшем

(наименование предприятия, организации)

"Подрядчик", в лице __________________________ ________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны и НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые  "Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передает, а   Заказчик    принимает    проектно-сметную документацию на капитальный ремонт __________________

(вид работ)

по адресу: ________________________________________

которая включает в себя:

Технический отчет по обследованию строительных конструкций здания, шифр– 4 экз.;

Рабочая документация, шифр – 4 экз.;

Проект организации капитального ремонта, шифр – 4 экз.;

Сметная документация, шифр – 4 экз.;

Положительное заключение экспертизы – 3 экз.;

Проектная документация на электронном носителе CD-или DVD-диске – 1 шт.

2. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах.

3. Подписи Сторон:

Подрядчик ______________________________/____________________________

Заказчик       ____________________________ /_____________________________

Приложение № 13

- Показатели выполнения работ (%):

- 10% - выполнены обмерные работы и обследование технического состояния дома

- 20% - выполнен отчет о техническом состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования;

- 50% - выполнен рабочий проект на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, предусмотренного Договором;

- 60% - выполнен проект организации капитального ремонта;

- 70% - выполнена сметная документация;

- 80% - проектная документация передана на рассмотрение в экспертизу;

- 90% - проведена экспертиза рабочего проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, проектно-сметная документация готовится к передаче в Фонд;

- 100% - проектно-сметная документация с необходимыми согласованиями передана в Фонд;

Приложение № 14

| Наименование подрядчика: Адрес: Платежные реквизиты: | Наименование заказчика: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д.30 E-mail: info@fondkr33.ru Платежные реквизиты: |
| --- | --- |

АКТ № __ от  «____»  ____________   20__г.

Выполненных работ по  разработке проектной документации и прохождению экспертизы на проведение капитального ремонта

по договору № ___/20___ от « ___ » ___________ 20___ г.

Выполнение работ по разработке проектной документации и прохождению экспертизы на проведение капитального ремонта ________________ многоквартирного дома, расположенного по адресу: Владимирская область, ______________________________.

Мы, нижеподписавшиеся, Подрядчик ____________________________________________в лице______________________________________________, действующий на основании___________________________________________ с одной стороны, и Заказчика Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» в лице  генерального директора Новикова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что проектная документация на проведение капитального ремонта оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и договора.

Цена по договору составляет –  ______________ руб.

НДС не облагается на основании ч.2 ст.346.11 НК РФ

Всего – ________________ руб.

(прописью)

Следует к перечислению________________________________     руб.

_____________________________________________________________________________________________

(прописью)

НДС не облагается на основании ч.2 ст.346.11 НК РФ

Представитель собственников______________________________________________________________

Представитель органов местного самоуправления______________________________________________

Представитель управляющей компании______________________________________________________

Работу сдал                                                                                                        Работу принял

| От подрядчика: __________________________________ М.П. | От заказчика: ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 15

Техническое задание

Заполняется в формате с «_____» _____________ 20___ г.  по  «_____»____________ 20___ г.

Со знаком «+» указывается количество дней свыше сроков по договору; со знаком «-» указывается количество дней оставшихся до завершения работ по договору.

Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту

Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту

Отчет должен быть подписан лицом, подписавшим настоящий договор, либо уполномоченным на подписание данного отчета.