## Реестр
Приложение №1
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
от _____________ № ________
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), а также установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг при капитальном ремонте соответствующей внутридомовой инженерной системы | устройство вновь выгребных ям при отсутствии централизованной системы водоотведения | разработка и экспертиза проектной документации для видов работ по капитальному ремонту, для которых подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовка предпроектного обоснования (проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации на выполнение работ по проектированию, подготовка технического задания на проектирование мероприятий по капитальному ремонту) | строительный контроль | авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026-2028 годы |  | 3893050539.94 | 8038939.4 | 11300857.64 | 9558648.8 | 14487478.52 | 29801338.06 | 0 | 24 | 95378958.62 | 271378.0588 | 3381929009.32 | 0 | 0 | 18039.32 | 197554477.68 | 346 | 3914182.85 | 7409370.64 | 0 | 1832114.13 | 69910000 | 61575164.28 | 360000 | X | X | X
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026 год |  | 1112234602.86 | 622707.61 | 0 | 5000000 | 1426556 | 3393587.2 | 0 | 8 | 31780425.25 | 77332.1663 | 944689489.82 | 0 | 0 | 7506.3 | 84129651.77 | 346 | 3914182.85 | 0 | 0 | 0 | 19430000 | 17608002.36 | 240000 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  | 237002492.03 | 0 | 0 | 5000000 | 640460.62 | 0 | 0 | 3 | 12031757.76 | 16689.2 | 175155382.44 | 0 | 0 | 3206.9 | 35585048.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680000 | 4909843.1 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 32 | 7508441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5 | 7155317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 153123.8 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 2 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80А | 774166.48 | 0 | 0 | 0 | 640460.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 13705.86 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17 | 4668041.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4394010.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 94031.81 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 21 | 4596225.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4323698.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 92527.15 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67в | 12323380.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.9 | 11869376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 254004.65 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 6 | Владимир г, Добросельская ул, 196а | 5617700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117700 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 7 | Владимир г, Краснознаменная ул, 1 | 7113000.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6768162.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 144838.67 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 8 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13 | 9596585.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 9199711.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 196873.83 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 9 | Владимир г, Лермонтова ул, 21 | 4844653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.4 | 4743150.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101503.41 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 10 | Владимир г, Луначарского ул, 24 | 8965837.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 8601354.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 184483.39 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 11 | Владимир г, Михайловская ул, 10А | 15437764.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 15114317.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323446.4 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 12 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 | 10961010.77 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 5535550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 225460.77 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 13 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 | 5485890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135890 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 14 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 | 8940311.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.3 | 8557187.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 183123.81 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 15 | Владимир г, Перекопский военный городок, 28 | 14344098.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 13837965.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 296132.46 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 16 | Владимир г, Северный проезд, 6 | 11257150.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 10825485.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 231665.39 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 17 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 12489237.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12031757.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 257479.62 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 18 | Владимир г, Суворова ул, 3 | 16915996.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 16355978.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 350017.94 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 | 20801618.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 | 20365792.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435825.98 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 20 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | 6518096.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6185721.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 132374.45 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 21 | Владимир г, Судогодское ш, 23г | 17390629.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 16830457.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 360171.79 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 22 | Владимир г, Труда ул, 20 | 7565564.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 7211243.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154320.61 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 23 | Владимир г, Чайковского ул, 2 | 7400543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 7049680.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150863.16 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 24 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 3А | 15486547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 14966268.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 320278.15 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 42261849.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970.4 | 41046156.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 615692.35 | 0 | X | X | X
1 | 25 | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 3а | 17407167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.4 | 16952874.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 254293.12 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 26 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 12 | 15117992.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 14697529.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 220462.94 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 27 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 22 | 9736689.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 9395752.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140936.29 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Ковров |  | 72757833.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091186.21 | 0 | 0 | 0 | 4983.5 | 64534203.63 | 0 | 0 | 387.6 | 4185283.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1047160.1 | 0 | X | X | X
1 | 28 | Ковров г, Свердлова ул, 82 | 4823913.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4604841.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 69072.62 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 29 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 32 | 4448062.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 4185283.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 62779.25 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 30 | Ковров г, Дорожная ул, 12 | 3808353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3604288.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 54064.33 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 31 | Ковров г, Муромская ул, 5/1 | 13849476.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 13447759.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 201716.4 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 32 | Ковров г, Свердлова ул, 83а | 5866133.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 5631658.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 84474.87 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 33 | Ковров г, Абельмана ул, 132 | 8162569.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 7844896.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 117673.45 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 34 | Ковров г, Свердлова ул, 92 | 10898600.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.5 | 10540492.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158107.39 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 35 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12 | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7307099.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109606.49 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 36 | Ковров г, Гагарина ул, 10а | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5159071.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 77386.08 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 37 | Ковров г, Маяковского ул, 108 | 6690006.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 6394095.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95911.43 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 38 | Ковров г, Транспортная ул, 79 | 1207554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091186.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16367.79 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по округ Муром |  | 97094796.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19748667.49 | 5665.07 | 73773299.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 1402829.5 | 120000 | X | X | X
1 | 39 | Муром г, Радиозаводское ш, 31 | 8797881.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 8470819.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 127062.29 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 40 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 6553523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 6190663.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 92859.96 | 120000 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 41 | Муром г, Мечникова ул, 58 | 10126813.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 9780111.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 146701.67 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 42 | Муром г, Энгельса ул, 25 | 8005053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7689707.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 115345.61 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 43 | Муром г, Комсомольская ул, 56а | 7351009.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.07 | 7045329.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 105679.95 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 44 | Муром г, Филатова ул, 7 | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12058960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 180884.4 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 45 | Муром г, Экземплярского ул, 92 | 19397211.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 18864247.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 282963.71 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 46 | Муром г, Муромская ул, 4 | 11171168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 10809033.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 162135.5 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 47 | Муром г, Мичуринская ул, 31 | 6093364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 5806270.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 87094.06 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 48 | Муромский р-н, Волнино д, Луговая ул, 1 | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 6806823.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 102102.35 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 14762748.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 221441.23 | 0 | X | X | X
1 | 49 | Радужный г, 3-й кв-л, 14 | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 14762748.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 221441.23 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Александров |  | 100024221.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7776.4 | 96624848.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 1449372.73 | 0 | X | X | X
1 | 50 | Александров г, Ануфриева ул, 5 | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 9947467.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 149212.02 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 51 | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 3 | 14545369.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.8 | 14034846.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 210522.7 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 52 | Александров г, Энтузиастов ул, 17 | 15753886.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 15225504.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 228382.57 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 53 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 | 10864014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10457156.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 156857.35 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 54 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 23 | 8063925.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 7698448.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 115476.73 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 55 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 3 | 14226685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 13720871.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 205813.08 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 56 | Александров г, Терешковой ул, 15 корп. 2 | 26223660.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.6 | 25540552.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 383108.28 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Балакирево |  | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 17864461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 267966.92 | 0 | X | X | X
1 | 57 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 3 | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 17864461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 267966.92 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Карабаново |  | 8873462.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 8496022.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 127440.33 | 0 | X | X | X
1 | 58 | Александровский р-н, Карабаново г, Железнодорожный туп, 11 | 8873462.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 8496022.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 127440.33 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Струнино |  | 32975588.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345.66 | 31749348.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 476240.23 | 0 | X | X | X
1 | 59 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 15 | 10424280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 10023921.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150358.82 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 60 | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 9 | 10260484.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.46 | 9911807.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 148677.11 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 61 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 32 | 12290824.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.2 | 11813620.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 177204.3 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Андреевское |  | 5760895.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.81 | 5478714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 82180.72 | 0 | X | X | X
1 | 62 | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 | 5760895.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.81 | 5478714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 82180.72 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Вязники |  | 28895113.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 27926219.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 418893.3 | 0 | X | X | X
1 | 63 | Вязники г, Стахановская ул, 25 | 18859680.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 18285399.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 274280.99 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 64 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 | 10035433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 9640820.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 144612.31 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Паустовское |  | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 12961754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 194426.31 | 0 | X | X | X
1 | 65 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 12961754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 194426.31 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Мстера |  | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7619772.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 114296.58 | 0 | X | X | X
1 | 66 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7619772.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 114296.58 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Сарыевское |  | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4305441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 64581.63 | 0 | X | X | X
1 | 67 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4305441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 64581.63 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Гороховец |  | 29428397.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807.46 | 28993495.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434902.43 | 0 | X | X | X
1 | 68 | Гороховец г, Мира ул, 25 | 12728512.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.6 | 12540406.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188106.1 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 69 | Гороховец г, Кирова пер, 3 | 7369677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.02 | 7260765.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108911.48 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 70 | Гороховец г, Гагарина пер, 17 | 9330208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.84 | 9192323.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137884.85 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Куприяновское |  | 5810847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.7 | 5724972.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85874.59 | 0 | X | X | X
1 | 71 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 38 | 5810847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.7 | 5724972.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85874.59 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого поДенисовское |  | 1374069 | 307893.6 | 0 | 0 | 362620.69 | 683248.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20306.43 | 0 | X | X | X
1 | 72 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 5 | 1374069 | 307893.6 | 0 | 0 | 362620.69 | 683248.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20306.43 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по поселок Красное Эхо |  | 4443078.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4229633.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 63444.51 | 0 | X | X | X
1 | 73 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 18 | 4443078.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4229633.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 63444.51 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Мезиновский |  | 14507526.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 14096085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 211441.28 | 0 | X | X | X
1 | 74 | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 22 | 14507526.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 14096085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 211441.28 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Курлово |  | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 6043547.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 90653.22 | 0 | X | X | X
1 | 75 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 11 | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 6043547.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 90653.22 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Камешково |  | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.1 | 7389162.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110837.44 | 0 | X | X | X
1 | 76 | Камешково г, Комсомольская пл, 2 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.1 | 7389162.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110837.44 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по город Киржач |  | 36638640.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.28 | 31739650.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3914182.85 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 534807.49 | 0 | X | X | X
1 | 77 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 | 11643636.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.28 | 11274518.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 169117.78 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 78 | Киржач г, 40 лет Октября ул, 38 | 21022108.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 20465131.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 306976.97 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 79 | Киржач г, Пугачева ул, 2 | 3972895.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3914182.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58712.74 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Кипревское |  | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 7003867.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105058.01 | 0 | X | X | X
1 | 80 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 2 | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 7003867.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105058.01 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Першинское |  | 15119161.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 14698681.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 220480.22 | 0 | X | X | X
1 | 81 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 2 | 15119161.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 14698681.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 220480.22 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Новосельское |  | 11769348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 11398372.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 170975.59 | 0 | X | X | X
1 | 82 | Ковровский р-н, Первомайский п, 16 | 11769348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 11398372.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 170975.59 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Мелехово |  | 17734230.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 17078059.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 256170.89 | 0 | X | X | X
1 | 83 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 7 | 4087632.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 3830179.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 57452.69 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 84 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 17 | 13646598.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 13247880.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198718.2 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Малыгинское |  | 7244741.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 6940632.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104109.49 | 0 | X | X | X
1 | 85 | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 65 | 7244741.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 6940632.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104109.49 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Кольчугино |  | 16715974.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 16468940.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247034.11 | 0 | X | X | X
1 | 86 | Кольчугино г, КИМ ул, 10 | 13250686.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 13054863.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195822.96 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 87 | Кольчугино г, Щорса ул, 8 | 3465287.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3414076.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51211.15 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | 14933250.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.1 | 14515517.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 217732.76 | 0 | X | X | X
1 | 88 | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 2 | 7367950.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7062020.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 105930.3 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 89 | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 | 7565300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.1 | 7453497.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111802.46 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Нагорное |  | 6091733.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.1 | 6001707.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90025.62 | 0 | X | X | X
1 | 90 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 | 6091733.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.1 | 6001707.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90025.62 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по город Покров |  | 23182132.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.38 | 22445451.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 336681.77 | 0 | X | X | X
1 | 91 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105 | 9457717.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.25 | 9120903.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 136813.56 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 92 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 99 | 13724415.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.13 | 13324547.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 199868.21 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Костерево |  | 7380588.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 7074471.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 106117.07 | 0 | X | X | X
1 | 93 | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 1 | 7380588.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 7074471.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 106117.07 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Петушки |  | 33846361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.5 | 23262567.49 | 0 | 0 | 763.5 | 9492467.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 491325.53 | 0 | X | X | X
1 | 94 | Петушки г, Спортивная ул, 13 | 11221787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 10858903.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 162883.55 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 95 | Петушки г, Заводская ул, 10 | 9834855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.5 | 9492467.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 142387.02 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 96 | Петушки г, Московская ул, 38 | 12789719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.5 | 12403664.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 186054.96 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Петушинское |  | 10220476.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.11 | 9872391.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 148085.87 | 0 | X | X | X
1 | 97 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 5 | 10220476.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.11 | 9872391.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 148085.87 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Пекшинское |  | 849363.03 | 314814.01 | 0 | 0 | 423474.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11074.33 | 0 | X | X | X
1 | 98 | Петушинский р-н, Андреевское с, 11 | 849363.03 | 314814.01 | 0 | 0 | 423474.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11074.33 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Вольгинский |  | 13659292.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 13260386.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198905.8 | 0 | X | X | X
1 | 99 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 | 13659292.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 13260386.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198905.8 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Городищи |  | 11855490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619152.71 | 0 | 0 | 0 | 752.2 | 9765566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 170770.79 | 0 | X | X | X
1 | 100 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8 | 11855490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619152.71 | 0 | 0 | 0 | 752.2 | 9765566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 170770.79 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5201989.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 78029.84 | 0 | X | X | X
1 | 101 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 76 | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5201989.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 78029.84 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | 36563949.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880.2963 | 34989112.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 524836.69 | 0 | X | X | X
1 | 102 | Собинский р-н, Асерхово п, Рабочая ул, 14 | 7748728.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 7437171.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 111557.57 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 103 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 5 | 4835973.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.95 | 4616722.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 69250.84 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 104 | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 6 | 4028428.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3363 | 3821111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 57316.67 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 105 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 41 | 6541227.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.28 | 6247514.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 93712.72 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 106 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 47 | 4048279.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9 | 3840669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 57610.04 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 107 | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 4 | 9361312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.43 | 9025923.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 135388.85 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Андреевское |  | 6080670.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 5990808.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89862.12 | 0 | X | X | X
1 | 108 | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 51 | 6080670.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 5990808.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89862.12 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Головинское |  | 6677312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 6381588.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95723.83 | 0 | X | X | X
1 | 109 | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 1 | 6677312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 6381588.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95723.83 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Мошокское |  | 22830627.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.5 | 22296185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 334442.78 | 0 | X | X | X
1 | 110 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 | 13690580.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 13291212.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 199368.19 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 111 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 9140047.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 9004972.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135074.59 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Муромцевское |  | 8670350.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 8542217.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128133.26 | 0 | X | X | X
1 | 112 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 3 | 8670350.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 8542217.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128133.26 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Селецкое |  | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 11809585.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 177143.79 | 0 | X | X | X
1 | 113 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 12 | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 11809585.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 177143.79 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Суздаль |  | 2076962.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1928042.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28920.63 | 120000 | X | X | X
1 | 114 | Суздаль г, Васильевская ул, 17 | 2076962.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1928042.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28920.63 | 120000 | - | 2026 | 2026
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 22647005.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 22115276.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 331729.15 | 0 | X | X | X
1 | 115 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 | 14725631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 14310967.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 214664.51 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 116 | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 11 | 7921374.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 7804309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117064.64 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2027 год |  | 1352797492.02 | 7050685.24 | 11300857.64 | 2917405.06 | 10680513.56 | 26407750.86 | 0 | 0 | 0 | 94824.505 | 1181011514.43 | 0 | 0 | 6127.06 | 66257476.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832114.13 | 24100000 | 21239174.28 | 0 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  | 296637025.41 | 0 | 0 | 0 | 1496098.91 | 15422785.36 | 0 | 0 | 0 | 19169.76 | 235053365.5 | 0 | 0 | 3169.3 | 33406790.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350000 | 5907985.13 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 12959114.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.3 | 12491790.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 267324.32 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 2 | Владимир г, 850-летия ул, 7 | 23706706.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 23210012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496694.25 | 0 | - | 2027 | 2027
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 3/8 | 10179912.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 9770817.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 209095.49 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 4 | Владимир г, Асаткина ул, 31 | 9926626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 9522837.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 203788.72 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 34 | 21612581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 20915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 447581 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 15 | 11962768.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 11496738.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 246030.2 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 7 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а | 20856102.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.8 | 20203741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 432360.08 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 8 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 95 | 1748115.43 | 0 | 0 | 0 | 1496098.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 32016.52 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 9 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 37 | 9440888.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 9047277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 193611.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 209 | 7298992.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 6950257.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 148735.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 4452244.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95278.02 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 12 | Владимир г, Кирова ул, 8А | 13150365.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.96 | 12669243.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 271121.81 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 13 | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 13 | 6981645.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6639558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 142086.56 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 28 | 13708684.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 13206074.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 282610 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 | 22200340.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 21704980.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 265360 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 16 | Владимир г, Мира ул, 34А | 8740282.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263445.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 176837.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 17 | Владимир г, Разина ул, 12 | 13763291.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 13259537.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 283754.1 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 18 | Владимир г, Северная ул, 14 | 12389239.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 11933855.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 255384.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 19 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 12 | 6283900.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5956432.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 127467.66 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 20 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6 | 19999023.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 19354830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 414193.36 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 21 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7а | 7562549.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 153209.87 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 22 | Владимир г, Студенческая ул, 1А | 10282055.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 9870819.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 211235.54 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 23 | Владимир г, Стасова ул, 22 | 7590951.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 7236099.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154852.52 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 24 | Владимир г, Сурикова ул, 1 | 4760214.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 4484251.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 95962.99 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 25 | Владимир г, Чайковского ул, 13/1 | 7400543.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 7049680.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150863.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 26 | Владимир г, Юбилейная ул, 14 | 7384605.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 7034075.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150529.22 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 52701776.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134.92 | 51036233.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 765543.51 | 0 | X | X | X
1 | 27 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 | 11425450.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.41 | 10961035.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 164415.53 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 28 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 18 | 14287797.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.51 | 13879603.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 208194.06 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 29 | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 103 | 4646190.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 4429744.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 66446.17 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 30 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 25а | 22342337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 21765849.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 326487.75 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Ковров |  | 174815014.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12142.07 | 165052323.89 | 0 | 0 | 369.2 | 3977247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 2535443.56 | 0 | X | X | X
1 | 31 | Ковров г, Летняя ул, 45 | 4236905.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 3977247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 59658.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 32 | Ковров г, Свердлова ул, 96 | 10665186.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.1 | 10310528.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154657.93 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 33 | Ковров г, Долинная 1-я ул, 14 | 9695624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 9355294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140329.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 34 | Ковров г, Ленина пр-кт, 20 | 11957936.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 11584174.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 173762.61 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 35 | Ковров г, Пролетарская ул, 42 | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 7207044.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108105.66 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 36 | Ковров г, Текстильная ул, 2в | 16274361.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 15836809.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 237552.15 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 37 | Ковров г, Федорова ул, 91/1 | 8366570.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.07 | 8045882.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 120688.24 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 38 | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | 11760433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 11389589.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 170843.84 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 39 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | 11649068.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.7 | 11279870.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 169198.05 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 40 | Ковров г, Социалистическая ул, 4б | 10891889.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 10533881.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158008.22 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 41 | Ковров г, Чернышевского ул, 13 | 11937482.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 11564021.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 173460.33 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 42 | Ковров г, Лопатина ул, 21 | 21443494.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 20880289.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 313204.35 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 43 | Ковров г, Циолковского ул, 35 | 14865271.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 14448543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 216728.15 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 44 | Ковров г, Сосновая ул, 20 | 9210843.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 8877678.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 133165.17 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 45 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 8251431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 7932444.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118986.67 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 46 | Ковров г, Васильева ул, 11 | 6093364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 5806270.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 87094.06 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по округ Муром |  | 142626666.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8897 | 115179087.52 | 0 | 0 | 2080 | 23320091.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 2077487.68 | 0 | X | X | X
1 | 47 | Муром г, Свердлова ул, 12 | 23869892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 23320091.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 349801.37 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 48 | Муром г, Московская ул, 45 | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 11046664.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 165699.97 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 49 | Муром г, Московская ул, 108 | 14459046.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 14048322.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 210724.83 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 50 | Муром г, Орловская ул, 25а | 15804553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 15324683.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 229870.25 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 51 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 15933887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 15501366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 232520.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 52 | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 | 8276820.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 7957458.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 119361.88 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 53 | Муром г, Вокзальная ул, 3 | 16075992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 15641371.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 234620.58 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 54 | Муром г, Куликова ул, 9 | 16159374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 15723521.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 235852.82 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 55 | Муром г, Артема ул, 2 | 13024567.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 12635041.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 189525.62 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 56 | Муром г, Радиозаводское ш, 14 | 7610167.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 7300657.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109509.86 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 33957546.2 | 4896214.3 | 7806992.2 | 2917405.06 | 6357522.65 | 10984965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 494446.49 | 0 | X | X | X
1 | 57 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 33957546.2 | 4896214.3 | 7806992.2 | 2917405.06 | 6357522.65 | 10984965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 494446.49 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Александров |  | 122231750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9513.23 | 117962315.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 1769434.74 | 0 | X | X | X
1 | 58 | Александров г, Геологов ул, 2 | 13580017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 13083761.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 196256.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 59 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 2 | 15131855.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 14612665.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 219189.99 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 60 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 3 | 18753357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 18180647.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 272709.72 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 61 | Александров г, Ческа-Липа ул, 9 | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 10997403.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 164961.05 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 62 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 3 | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12446650.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 186699.75 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 63 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 28 | 16304955.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.41 | 15768429.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 236526.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 64 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 | 11353153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.82 | 10939067.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 164086.01 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 65 | Александров г, Кооперативная ул, 4 | 11252014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 10839423.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 162591.35 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 66 | Александров г, Терешковой ул, 9 | 11510681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 11094267.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 166414.01 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Балакирево |  | 9660268.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.98 | 9123416.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 136851.25 | 0 | X | X | X
1 | 67 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 1 | 5009253.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6 | 4738180.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 71072.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 68 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 1 | 4651014.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.38 | 4385236.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 65778.54 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Струнино |  | 31755521.48 | 2154470.94 | 3493865.44 | 0 | 2826892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.24 | 22170605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 459687.5 | 0 | X | X | X
1 | 69 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 7 | 22853164.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.24 | 22170605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 332559.08 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 70 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 8902356.8 | 2154470.94 | 3493865.44 | 0 | 2826892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 127128.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Вязники |  | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 32216782.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 483251.73 | 0 | X | X | X
1 | 71 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 6744288.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 101164.33 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 72 | Вязники г, Чехова ул, 17а | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 15963411.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 239451.18 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 73 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 9509081.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 142636.22 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Никологоры |  | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7232058.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108480.87 | 0 | X | X | X
1 | 74 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7232058.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108480.87 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Октябрьское |  | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 8733653.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 131004.8 | 0 | X | X | X
1 | 75 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 8733653.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 131004.8 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Мстера |  | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 12736629.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 191049.45 | 0 | X | X | X
1 | 76 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 12736629.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 191049.45 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Паустовское |  | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 7938214.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119073.21 | 0 | X | X | X
1 | 77 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 7938214.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119073.21 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Гороховец |  | 41965438.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316 | 40852648.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 612789.73 | 0 | X | X | X
1 | 78 | Гороховец г, Полевая ул, 43 | 18662824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 18140713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 272110.7 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 79 | Гороховец г, Горького ул, 29 | 23302614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 22711935.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 340679.03 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Уршельский |  | 8505321.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8182582.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 122738.74 | 0 | X | X | X
1 | 80 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1а | 8505321.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8182582.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 122738.74 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Добрятино |  | 8440250.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.6 | 8118473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 121777.11 | 0 | X | X | X
1 | 81 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 | 8440250.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.6 | 8118473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 121777.11 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Сергеихинское |  | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.765 | 6966473.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104497.11 | 0 | X | X | X
1 | 82 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 68 | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.765 | 6966473.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104497.11 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Киржач |  | 57606492.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520.73 | 55917726.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 838765.91 | 0 | X | X | X
1 | 83 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7 | 13542503.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 13145323.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 197179.85 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 84 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 30 | 13840824.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.3 | 13439235.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 201588.54 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 85 | Киржач г, Магистральная ул, 8 | 11024293.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.43 | 10664328.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 159964.93 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 86 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 27а | 19198872.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 18668839.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 280032.59 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Горкинское |  | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3979495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59692.44 | 0 | X | X | X
1 | 87 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3979495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59692.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Мелехово |  | 12110562.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 11734544.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 176018.17 | 0 | X | X | X
1 | 88 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 10 | 12110562.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 11734544.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 176018.17 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Новосельское |  | 10424280.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 10073182.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 151097.73 | 0 | X | X | X
1 | 89 | Ковровский р-н, Первомайский п, 12 | 10424280.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 10073182.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 151097.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Клязьменское |  | 8860767.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 8532776.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 127991.65 | 0 | X | X | X
1 | 90 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 25 | 8860767.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 8532776.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 127991.65 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Кольчугино |  | 12274100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 11698621.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 175479.32 | 0 | X | X | X
1 | 91 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 | 7426288.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 7119495.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 106792.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 92 | Кольчугино г, Папанинцев ул, 1 | 4847812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4579125.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 68686.88 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | 10822302.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.3 | 10268278.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 154024.17 | 0 | X | X | X
1 | 93 | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 1 | 4559538.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3 | 4295111.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 64426.67 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 94 | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 5 | 6262764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5973166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 89597.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Вольгинский |  | 19409905.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 18876754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 283151.32 | 0 | X | X | X
1 | 95 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 4 | 19409905.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 18876754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 283151.32 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Покров |  | 22850118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 22216865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 333252.98 | 0 | X | X | X
1 | 96 | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4 | 22850118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 22216865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 333252.98 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Костерево |  | 20904001.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 20348769.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 305231.54 | 0 | X | X | X
1 | 97 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 37 | 20904001.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 20348769.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 305231.54 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Петушки |  | 33294803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 32359411.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 485391.17 | 0 | X | X | X
1 | 98 | Петушки г, Московская ул, 16 | 22342338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 21765850.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 326487.75 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 99 | Петушки г, Советская пл, 2 | 10952465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 10593561.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158903.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 12980073.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 194701.1 | 0 | X | X | X
1 | 100 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Механизаторов ул, 22 | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 12980073.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 194701.1 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | 50950786.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.22 | 43757772.02 | 0 | 0 | 508.56 | 5553347.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 739666.79 | 0 | X | X | X
1 | 101 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 10 | 20716171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.9 | 20163715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 302455.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 102 | Собинка г, Гагарина ул, 3 | 10917278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 10558895.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158383.43 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 103 | Собинка г, Родниковская ул, 23 | 13480689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.32 | 13035161.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 195527.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 104 | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 15 | 5836647.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.56 | 5553347.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 83300.21 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Судогда |  | 14582056.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.69 | 14169513.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212542.71 | 0 | X | X | X
1 | 105 | Судогда г, Чапаева ул, 12 | 14582056.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.69 | 14169513.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212542.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Лавровское |  | 2009595.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832114.13 | 150000 | 27481.71 | 0 | X | X | X
1 | 106 | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 3 | 2009595.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832114.13 | 150000 | 27481.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Мошокское |  | 14449259.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.6 | 13890896.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 208363.44 | 0 | X | X | X
1 | 107 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 5 | 5530096.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 5300588.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 79508.82 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 108 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 13 | 8919162.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.6 | 8590308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 128854.62 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Суздаль |  | 21513820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 21195881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317938.23 | 0 | X | X | X
1 | 109 | Суздаль г, Всполье б-р, 2 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 9852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147783.25 | 0 | - | 2027 | 2027
1 | 110 | Суздаль г, Всполье б-р, 5 | 11513820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 11343665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170154.98 | 0 | - | 2027 | 2027
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 20962927.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 20456086.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 306841.29 | 0 | X | X | X
1 | 111 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 12 | 20962927.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 20456086.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 306841.29 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2028 год |  | 1428018445.06 | 365546.55 | 0 | 1641243.74 | 2380408.96 | 0 | 0 | 16 | 63598533.37 | 99221.3876 | 1256228005.07 | 0 | 0 | 4405.96 | 47167349.09 | 0 | 0 | 7409370.64 | 0 | 0 | 26380000 | 22727987.64 | 120000 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  | 332509168.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19464448.14 | 21293.66 | 257254128.34 | 0 | 0 | 4018.96 | 42988849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960000 | 6841742.14 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 19а | 2845203.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2638734.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 56468.93 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 2 | Владимир г, Асаткина ул, 4/6 | 10179912.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 9770817.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 209095.46 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 13 | 9914029.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.7 | 9706309.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207719.51 | 0 | - | 2028 | 2028
1 | 4 | Владимир г, Балакирева ул, 55 | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3880052.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 83033.13 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 7 | 15519264.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 14978719.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 320544.6 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 6 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 11966100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 246100 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3880052.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 83033.13 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 8 | Владимир г, Добросельская ул, 215 | 30431300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649.66 | 29500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 631300 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 9 | Владимир г, Завадского ул, 9А | 14280629.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 13766035.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 294593.17 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 10 | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 3 | 8504911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8130909.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174001.47 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 2 | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 4452244.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95278.02 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 12 | Владимир г, Зеленая ул, 3 | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3880052.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 83033.13 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 13 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 15 | 12219407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 11748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 251407.2 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 4228644.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3944237.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 84406.68 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А | 11589525.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 11131315.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 238210.16 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 16 | Владимир г, Луначарского ул, 19 | 22308077.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 21625296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 462781.34 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 17 | Владимир г, Мира ул, 70 | 22070732.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.96 | 21363552.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 457179.9 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 18 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 24 | 23860864.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 23116178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 494686.21 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 19 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 | 8703714.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 8325549.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 178165.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 20 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21 | 7620148.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.3 | 7245103.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 155045.22 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 21 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б | 13126711.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 12655875.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 270835.74 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 22 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26А | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3880052.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 83033.13 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 23 | Владимир г, Суздальская ул, 8 | 6822519.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6483767.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 138752.61 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 24 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15а | 18105806.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 17511069.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 374736.88 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 25 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26А | 16051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 331700 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 26 | Владимир г, Чехова ул, 4 | 11462586.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 11016826.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 235760.08 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 27 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 3 | 8504911.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8130909.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174001.44 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 28 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8 | 6473890.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6142441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 131448.26 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 29 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 | 14318710.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 13803319.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 295391.04 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 60223102.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720.34 | 58298623.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 874479.35 | 0 | X | X | X
1 | 30 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 3а | 22410887.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.4 | 21833387.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 327500.81 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 31 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 14 | 5179360.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 4955034.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 74325.52 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 32 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 18 | 5462447.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.3 | 5184677.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 77770.16 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 33 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 4 | 10887319.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.64 | 10529378.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 157940.68 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 34 | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 28 | 16283087.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 15796145.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 236942.18 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Ковров |  | 192556074.03 | 0 | 0 | 1641243.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300.7 | 185192326.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2802503.55 | 120000 | X | X | X
1 | 35 | Ковров г, Советская ул, 3 | 10395863.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.7 | 9976220.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 149643.31 | 120000 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 36 | Ковров г, Лопатина ул, 50 | 14573297.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 14160884.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212413.26 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 37 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 10 | 1815862.4 | 0 | 0 | 1641243.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 24618.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 38 | Ковров г, Фрунзе ул, 6 | 13963961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 13560552.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 203408.29 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 39 | Ковров г, Волго-Донская ул, 8/2 | 24957255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 24391384.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 365870.77 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 40 | Ковров г, Чернышевского ул, 5 | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 11729670.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 175945.06 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 41 | Ковров г, Ленина пр-кт, 61 | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 7207044.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108105.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 42 | Ковров г, Туманова ул, 11 | 15525385.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 15098902.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 226483.53 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 43 | Ковров г, Туманова ул, 2а | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6681754.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100226.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 44 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 | 14560201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 14147981.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212219.72 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 45 | Ковров г, Моховая ул, 6 | 7438982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 7132002.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 106980.04 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 46 | Ковров г, Фабричный проезд, 5 | 15836186.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 15405109.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 231076.65 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 47 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 24119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 23516816.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 352752.25 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 48 | Ковров г, Либерецкая ул, 2 | 22766762.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 22184002.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 332760.04 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по округ Муром |  | 154699036.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12058960.1 | 11105.98 | 138087873.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2252202.53 | 0 | X | X | X
1 | 49 | Муром г, Филатова ул, 5 | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12058960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 180884.4 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 50 | Муром г, Московская ул, 103 | 7299343.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 6994426.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104916.4 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 51 | Муром г, Ленинградская ул, 17 | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10308757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154631.36 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 52 | Муром г, Пролетарская ул, 59 | 9842279.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 9549043.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 143235.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 53 | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 5 | 12082923.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 11707313.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 175609.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 54 | Муром г, Льва Толстого ул, 95 | 18706376.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.58 | 18183621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 272754.33 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 55 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 | 7635849.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 7325960.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109889.41 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 56 | Муром г, Орловская ул, 14 | 14782819.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 14416570.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 216248.56 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 57 | Муром г, Мечникова ул, 55 | 20473493.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 19924623.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 298869.36 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 58 | Муром г, Муромская ул, 10 | 26150690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 25517921.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 382768.83 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 59 | Муром г, Ленинградская ул, 34/2 | 14572029.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 14159634.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212394.52 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16160715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 242410.73 | 0 | X | X | X
1 | 60 | Радужный г, 3-й кв-л, 28 | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16160715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 242410.73 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Александров |  | 85146777.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15914409.86 | 5408.9 | 66102119.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1230247.94 | 0 | X | X | X
1 | 61 | Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1 | 9480145.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 9093739.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 136406.09 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 62 | Александров г, Королева ул, 11 | 22696735.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.9 | 22016488.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 330247.33 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 63 | Александров г, Терешковой ул, 11 | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 11631148.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 174467.23 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 64 | Александров г, Горького ул, 3 | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7957204.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119358.07 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 65 | Александров г, Горького ул, 9 | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7957204.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119358.07 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 66 | Александров г, Калининская ул, 52 | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 8849929.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 132748.94 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 67 | Александров г, Революции ул, 4 | 15028476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 14510813.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 217662.21 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Карабаново |  | 31121773.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.24 | 30119973.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 451799.61 | 0 | X | X | X
1 | 68 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 | 14760776.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.8 | 14296331.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 214444.97 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 69 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 7 | 16360997.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.44 | 15823642.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 237354.64 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по поселок Балакирево |  | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 17864461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 267966.92 | 0 | X | X | X
1 | 70 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 17864461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 267966.92 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Струнино |  | 19370983.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 18592102.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 278881.53 | 0 | X | X | X
1 | 71 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 10 | 8417729.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.1 | 8047024.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 120705.36 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 72 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 | 10953254.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.9 | 10545077.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 158176.17 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Каринское |  | 4637304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3 | 4371728.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 65575.93 | 0 | X | X | X
1 | 73 | Александровский р-н, Марино д, Деревенская ул, 33 | 4637304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3 | 4371728.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 65575.93 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Краснопламенское |  | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 6882631.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 103239.47 | 0 | X | X | X
1 | 74 | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 4 | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 6882631.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 103239.47 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Вязники |  | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 55702147.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 835532.21 | 0 | X | X | X
1 | 75 | Вязники г, Горького ул, 102 | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 37059260.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 555888.9 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 76 | Вязники г, Металлистов ул, 17 | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 8883667.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 133255.01 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 77 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 9759219.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 146388.3 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по поселок Никологоры |  | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6356921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95353.83 | 0 | X | X | X
1 | 78 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6356921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95353.83 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Степанцевское |  | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 10884841.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 163272.62 | 0 | X | X | X
1 | 79 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 10884841.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 163272.62 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Гороховец |  | 30289101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 29398129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 440971.94 | 0 | X | X | X
1 | 80 | Гороховец г, Полевая ул, 6 | 19333739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 18801713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 282025.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 81 | Гороховец г, Мира ул, 14 | 10955362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 10596415.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158946.24 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по поселок Анопино |  | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5994286.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 89914.3 | 0 | X | X | X
1 | 82 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14 | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5994286.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 89914.3 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по поселок Великодворский |  | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 7757348.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 116360.22 | 0 | X | X | X
1 | 83 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 14 | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 7757348.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 116360.22 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Брызгаловское |  | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7307099.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109606.49 | 0 | X | X | X
1 | 84 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 12 | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7307099.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109606.49 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Сергеихинское |  | 7054362.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.89 | 6753066.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 101295.99 | 0 | X | X | X
1 | 85 | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 63 | 7054362.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.89 | 6753066.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 101295.99 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Киржач |  | 47634648.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.78 | 46043989.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 690659.83 | 0 | X | X | X
1 | 86 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8а | 11856672.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 11533667.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 173005.01 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 87 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 9 | 10037572.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.1 | 9692190.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 145382.85 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 88 | Киржач г, Совхозная ул, 4 | 10663388.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10308756.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154631.35 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 89 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7 | 11332135.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.68 | 10967620.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 164514.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 90 | Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 | 3744880.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3541754.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 53126.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Горкинское |  | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3979495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59692.44 | 0 | X | X | X
1 | 91 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 2 | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3979495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59692.44 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Филлиповское |  | 7580542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.2 | 7271469.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109072.05 | 0 | X | X | X
1 | 92 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 29 | 7580542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.2 | 7271469.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109072.05 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по поселок Мелехово |  | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4354703.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65320.55 | 0 | X | X | X
1 | 93 | Ковровский р-н, Мелехово п, Юбилейная ул, 6 | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4354703.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65320.55 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Малыгинское |  | 11209252.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 10846554.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 162698.31 | 0 | X | X | X
1 | 94 | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 5 | 11209252.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 10846554.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 162698.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Новосельское |  | 11450448.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 11084185.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 166262.78 | 0 | X | X | X
1 | 95 | Ковровский р-н, Первомайский п, 9 | 11450448.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 11084185.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 166262.78 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Бавленское |  | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5159071.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 77386.08 | 0 | X | X | X
1 | 96 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5159071.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 77386.08 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Ильинское |  | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 4743183.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 71147.76 | 0 | X | X | X
1 | 97 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 4 | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 4743183.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 71147.76 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Флорищинское |  | 10460276.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 10108646.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 151629.7 | 0 | X | X | X
1 | 98 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 4 | 10460276.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 10108646.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 151629.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Раздольевское |  | 5781464.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 5548241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 83223.62 | 0 | X | X | X
1 | 99 | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Вторая ул, 3 | 5781464.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 5548241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 83223.62 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 14042835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 210642.53 | 0 | X | X | X
1 | 100 | Меленки г, Дзержинского ул, 46а | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 14042835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 210642.53 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Нагорное |  | 7720511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7409370.64 | 0 | 0 | 200000 | 111140.56 | 0 | X | X | X
1 | 101 | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 10 | 7720511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7409370.64 | 0 | 0 | 200000 | 111140.56 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Покров |  | 34986842.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756.01 | 33681618.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 505224.28 | 0 | X | X | X
1 | 102 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а | 8100747.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.13 | 7783987.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 116759.82 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 103 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 73 | 8204473.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.25 | 7886180.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118292.71 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 104 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 70 | 8911546.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 8582803.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 128742.06 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 105 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 64 | 9770075.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.63 | 9428646.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 141429.69 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Костерево |  | 19765352.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 19226947.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 288404.22 | 0 | X | X | X
1 | 106 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 16 | 19765352.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 19226947.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 288404.22 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Петушки |  | 21123655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 20565177.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 308477.66 | 0 | X | X | X
1 | 107 | Петушки г, Строителей ул, 6 | 21123655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 20565177.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 308477.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Пекшинское |  | 7220002.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.75 | 6916258.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 103743.88 | 0 | X | X | X
1 | 108 | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2 | 7220002.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.75 | 6916258.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 103743.88 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Новлянское |  | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 11647558.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174713.38 | 0 | X | X | X
1 | 109 | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 11647558.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174713.38 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | 59393218.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386.6376 | 57481002.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 862215.05 | 0 | X | X | X
1 | 110 | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 11 | 8518016.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 8195089.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 122926.35 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 111 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 3 | 10640050.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.6 | 10285763.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154286.45 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 112 | Собинка г, Гагарина ул, 14 | 14873352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 14407243.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 216108.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 113 | Собинка г, Гагарина ул, 26 | 17060382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.1 | 16611213.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 249168.21 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 114 | Собинский р-н, Ермонино д, Советская ул, 10 | 8301417.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.9376 | 7981691.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 119725.38 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Судогда |  | 2616115.09 | 0 | 0 | 0 | 2380408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 35706.13 | 0 | X | X | X
1 | 115 | Судогда г, Коммунистическая ул, 4а | 2616115.09 | 0 | 0 | 0 | 2380408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 35706.13 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Андреевское |  | 15293606.45 | 365546.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 14238991.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 219068.08 | 0 | X | X | X
1 | 116 | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 2 | 4950858.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4680649.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 70209.74 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 117 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 441029.75 | 365546.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 5483.2 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 118 | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 14а | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 9558342.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 143375.14 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Головинское |  | 7489760.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 7182030.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 107730.46 | 0 | X | X | X
1 | 119 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 3 | 7489760.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 7182030.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 107730.46 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Муромцевское |  | 8378376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 8057513.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 120862.71 | 0 | X | X | X
1 | 120 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 12 | 8378376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 8057513.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 120862.71 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Новоалександровское |  | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 4178499.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 62677.5 | 0 | X | X | X
1 | 121 | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4 | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 4178499.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 62677.5 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Селецкое |  | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4379716.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65695.75 | 0 | X | X | X
1 | 122 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 6 | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4379716.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65695.75 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Павловское |  | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 7244564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108668.47 | 0 | X | X | X
1 | 123 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2а | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 7244564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108668.47 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Боголюбовское |  | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 9433273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 141499.1 | 0 | X | X | X
1 | 124 | Суздальский р-н, Сокол п, 2 | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 9433273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 141499.1 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.5 | 20071164.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 301067.46 | 0 | X | X | X
1 | 125 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 22 | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.5 | 20071164.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 301067.46 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
Note on N302: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on N304: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on N307: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.

## Лист2
| План | Доведенный лимит
город Владимир
| 237002492.03 | 237002492.0327 | -0.0027454
| 296637025.41 | 297100112.1605 | -463086.7505
| 332509168.04 | 332046081.2937 | 463086.7463
| 866148685.48 | 866148685.4869 | -0.0069294
город Ковров
| 72757833.41 | 73457442.7564 | -699609.3464
| 174815014.71 | 174786864.0181 | 28150.6919
| 192556074.03 | 191884615.3555 | 671458.6745
| 440128922.15 | 440128922.13 | 0.02
ЗАТО Радужный
| 15284190.04 | 15430772.6861 | -146582.6461
| 33957546.2 | 23428129.0715 | 10529417.1285
| 16653126 | 27035960.4824 | -10382834.4824
| 65894862.24 | 65894862.24 | 0
город Гусь-Хрустальный
| 42261849.09 | 38094367.8635 | 4167481.2265
| 52701776.93 | 55406636.9263 | -2704859.9963
| 60223102.89 | 61685724.1153 | -1462621.2253
| 155186728.91 | 155186728.9051 | 0.0049136
Гороховецкий район
| 36613313.47 | 37468152.357 | -854838.887
| 41965438.08 | 36076815.3942 | 5888622.6858
| 30289101 | 35322884.7995 | -5033783.7995
| 108867852.55 | 108867852.5507 | -0.00073121
Гусь-Хрустальный район
| 25234806.38 | 26658454.8171 | -1423648.4371
| 16945572.64 | 17172517.1637 | -226944.5237
| 14357909.36 | 12707316.403 | 1650592.957
| 56538288.38 | 56538288.3838 | -0.0037841
Каиешковский район
| 7500000 | 6524813.1401 | 975186.8599
| 7270971.02 | 10581596.8098 | -3310625.7898
| 14671068.1 | 12335629.1701 | 2335438.9299
| 29442039.12 | 29442039.12 | 0
Киржачский район
| 58866727.5 | 62309045.6455 | -3442318.1455
| 61795681.16 | 58450389.3173 | 3345291.8427
| 59404379.28 | 59307352.9701 | 97026.3099
| 180066787.94 | 180066787.9328 | 0.0071625
Ковровский район
| 36748320.95 | 33590994.5835 | 3157326.3665
| 31395610.53 | 29081523.7589 | 2314086.7711
| 27229723.95 | 28035711.5423 | -805987.5923
| 95373655.43 | 90708229.8847 | 4665425.5453 | за счет экономии КП 2023-2025
Кольчугинский район
| 16715974.66 | 11994330.8065 | 4721643.8535
| 12274100.55 | 20606170.8084 | -8332070.2584
| 26642530.61 | 23033756.3951 | 3608774.2149
| 55632605.82 | 55634258.01 | -1652.19
Меленковский муниципальный округ
| 14933250.42 | 11537213.7891 | 3396036.6309
| 10822302.31 | 12874945.4923 | -2052643.1823
| 14453477.61 | 14346450.3659 | 107027.2441
| 40209030.34 | 38758609.6473 | 1450420.6927 | за счет экономии КП 2023-2025
Селивановский район
| 5480018.87 | 9229879.5367 | -3749860.6667
| 13374774.17 | 10258081.6644 | 3116692.5056
| 12022272.17 | 11389104.0048 | 633168.1652
| 30877065.21 | 30877065.2059 | 0.0041091
Собинский муниципальный округ
| 36563949.65 | 36563949.6524 | -0.0023585
| 50950786.43 | 52383632.7118 | -1432846.2818
| 59393218.04 | 57960371.7559 | 1432846.2841
| 146907954.12 | 146907954.12 | 0
Судогодский район
| 44258960.83 | 40456387.263 | 3802573.567
| 31040912.14 | 34963810.6729 | -3922898.5329
| 33777859.04 | 33657534.0804 | 120324.9596
| 109077732.01 | 109077732.0163 | -0.006268
Суздальский район
| 14263692.56 | 19919875.1834 | -5656182.6234
| 21513820 | 22550744.662 | -1036924.662
| 26364595.94 | 25215406.149 | 1149189.791
| 62142108.5 | 67686025.9944 | -5543917.4944 | предусмотрено будет в КП 2023-2025
Юрьев-Польский район
| 22647005.84 | 21460952.0067 | 1186053.8333
| 20962927.56 | 24626572.116 | -3663644.556
| 20622231.5 | 27387469.8639 | -6765238.3639
| 64232164.9 | 73474993.9866 | -9242829.0866 | предусмотрено будет в КП 2023-2025
Петушинский район
| 107085438.23 | 105170695.5831 | 1914742.6469
| 96458827.87 | 96088152.7293 | 370675.1407
| 90816363.6 | 93101781.3924 | -2285417.7924
| 294360629.7 | 294360629.7048 | -0.0048465
округ Муром
| 97094796.24 | 99001383.2752 | -1906587.0352
| 142626666.63 | 140118939.1989 | 2507727.4311
| 154699036.61 | 155300177.0099 | -601140.3999
| 394420499.48 | 394420499.484 | -0.0040011
Александровский район
| 166066596.72 | 165906658.2694 | 159938.4506
| 163647539.99 | 163874386.7003 | -226846.7103
| 165945138.54 | 165878230.2754 | 66908.2646
| 495659275.25 | 495659275.245 | 0.0049888
Вязниковский район
| 54855385.97 | 53171509.4446 | 1683876.5254
| 71640197.69 | 70642230.5393 | 997967.1507
| 75388068.75 | 78069912.427 | -2681843.677
| 201883652.41 | 201883652.4109 | -0.00090739

## Перечень
Таблица №1
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах еа территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Наличие статуса ОКН | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД (жилых и нежилых, без МОП), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
[14 empty] | всего: | за счет средств федерального бюджета (в т.ч. Полученные от ППК "Фонд развития территорий") | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026-2028 годы |  | X | X | X | X | X | 996065.3 | 804199.33 | 37912 | X | X | X | 3893050539.94 | 0 | 0 | 0 | 3893050539.94 | 3908.429 | 28575.98
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026 год |  | X | X | X | X | X | 260390.94 | 200940.39 | 9555 | X | X | X | 1112234602.86 | 0 | 0 | 0 | 1112234602.86 | 4271.4028 | 28575.98
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 70817.5 | 58207 | 2765 | X | X | X | 237002492.03 | 0 | 0 | 0 | 237002492.03 | 3346.6656 | 17055.45
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 32 |  | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 1924.5 | 1588.9 | 80 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 7508441.6 | 0 | 0 | 0 | 7508441.6 | 3901.5025 | 3975.1
1 | 2 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80А |  | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 1060 | 945.3 | 39 | РО | НУ | - | 774166.48 | 0 | 0 | 0 | 774166.48 | 730.3457 | 730.3457
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 301 | 274.5 | 21 | РО | УК | ООО УК "Порядок" | 4668041.87 | 0 | 0 | 0 | 4668041.87 | 15508.4448 | 15509.18
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 21 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 269.5 | 242 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 4596225.98 | 0 | 0 | 0 | 4596225.98 | 17054.6419 | 17055.45
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67в |  | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 1172.2 | 776.8 | 26 | РО | УК | ООО "ГУК" | 12323380.82 | 0 | 0 | 0 | 12323380.82 | 10513.036 | 10513.55
1 | 6 | Владимир г, Добросельская ул, 196а |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 651.8 | 638.6 | 42 | РО | НУ | - | 5617700 | 0 | 0 | 0 | 5617700 | 8618.7481 | 11707.08
1 | 7 | Владимир г, Краснознаменная ул, 1 |  | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 1572 | 1291.4 | 86 | РО | УК | ООО "Жилищник-Владимир" | 7113000.98 | 0 | 0 | 0 | 7113000.98 | 4524.8098 | 4525.03
1 | 8 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13 |  | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1864.3 | 1611.9 | 91 | РО | УК | ООО "ЖСС" | 9596585.35 | 0 | 0 | 0 | 9596585.35 | 5147.5542 | 5244.66
1 | 9 | Владимир г, Лермонтова ул, 21 |  | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 1958 | 1093.6 | 56 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 4844653.5 | 0 | 0 | 0 | 4844653.5 | 2474.2868 | 4732.1
1 | 10 | Владимир г, Луначарского ул, 24 |  | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 990 | 849.9 | 39 | РО | НУ | - | 8965837.49 | 0 | 0 | 0 | 8965837.49 | 9056.4015 | 9076.4
1 | 11 | Владимир г, Михайловская ул, 10А |  | 2004 | Кирпичные | 9 | 1 | 2556.1 | 1725.9 | 87 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 15437764.24 | 0 | 0 | 0 | 15437764.24 | 6039.5776 | 6060.98
1 | 12 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 |  | 1987 | Ж/б панели | 9 | 2 | 5051.2 | 3905.8 | 179 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 10961010.77 | 0 | 0 | 0 | 10961010.77 | 2169.9815 | 7105.86
1 | 13 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 |  | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 673.9 | 426.7 | 19 | РО | УК | ООО "Наш дом" | 5485890 | 0 | 0 | 0 | 5485890 | 8140.5105 | 9595.9
1 | 14 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 2 | 1920 | 1745.2 | 104 | РО | УК | ООО "Наш дом" | 8940311.59 | 0 | 0 | 0 | 8940311.59 | 4656.4123 | 4744.25
1 | 15 | Владимир г, Перекопский военный городок, 28 |  | 1961 | Кирпичные | 4 | 4 | 2830.2 | 2511.6 | 132 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 14344098.03 | 0 | 0 | 0 | 14344098.03 | 5068.2277 | 5163.83
1 | 16 | Владимир г, Северный проезд, 6 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1037.8 | 966.9 | 57 | РО | УК | ООО "Жилремстрой" | 11257150.97 | 0 | 0 | 0 | 11257150.97 | 10847.1295 | 10847.66
1 | 17 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 |  | 1999 | Ж/б панели | 10 | 3 | 7576.1 | 6473.8 | 302 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Ритм" | 12489237.38 | 0 | 0 | 0 | 12489237.38 | 1648.5048 | 1648.58
1 | 18 | Владимир г, Суворова ул, 3 |  | 1976 | Ж/б панели | 5 | 6 | 6051.8 | 4558.7 | 189 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 16915996.48 | 0 | 0 | 0 | 16915996.48 | 2795.2008 | 2795.34
1 | 19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 10 | 5 | 14994 | 11517.4 | 528 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 20801618.12 | 0 | 0 | 0 | 20801618.12 | 1387.3295 | 3336.41
1 | 20 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 |  | 1985 | Ж/б панели | 16 | 1 | 4730.3 | 4662 | 208 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 6518096.27 | 0 | 0 | 0 | 6518096.27 | 1377.9456 | 1378.01
1 | 21 | Владимир г, Судогодское ш, 23г |  | 2002 | Кирпичные | 6 | 2 | 4751.8 | 4038.2 | 143 | РО | УК | ООО "Наш дом-3" | 17390629.43 | 0 | 0 | 0 | 17390629.43 | 3659.7983 | 3728.84
1 | 22 | Владимир г, Труда ул, 20 |  | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1535.9 | 1452.8 | 53 | РО | УК | ООО "ЖСС" | 7565564.08 | 0 | 0 | 0 | 7565564.08 | 4925.8181 | 5018.74
1 | 23 | Владимир г, Чайковского ул, 2 |  | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 1730 | 1572.7 | 81 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 7400543.6 | 0 | 0 | 0 | 7400543.6 | 4277.7709 | 4358.46
1 | 24 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 3А |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3615.1 | 3336.4 | 182 | РО | УК | ООО "Жилищная компания" | 15486547 | 0 | 0 | 0 | 15486547 | 4283.8502 | 4364.66
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 5588.6 | 5151 | 211 | X | X | X | 42261849.09 | 0 | 0 | 0 | 42261849.09 | 7562.1531 | 18761.47
1 | 25 | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 3а |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3917.6 | 3656.2 | 146 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 17407167.8 | 0 | 0 | 0 | 17407167.8 | 4443.3244 | 4494.45
1 | 26 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 12 |  | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 805.8 | 710.7 | 18 | РО | ТСЖ | "Семья" | 15117992.12 | 0 | 0 | 0 | 15117992.12 | 18761.4695 | 18761.47
1 | 27 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 22 |  | 1974 | Блочные | 2 | 3 | 865.2 | 784.1 | 47 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 9736689.17 | 0 | 0 | 0 | 9736689.17 | 11253.686 | 11465.42
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 15023.4 | 12491.6 | 547 | X | X | X | 72757833.41 | 0 | 0 | 0 | 72757833.41 | 4842.9672 | 17969.662
1 | 28 | Ковров г, Свердлова ул, 82 |  | 1993 | Кирпичные | 2 | 1 | 602.5 | 381.6 | 21 | РО | НУ | - | 4823913.8 | 0 | 0 | 0 | 4823913.8 | 8006.4959 | 8157.13
1 | 29 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 32 |  | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 412.4 | 412.4 | 21 | РО | НУ | - | 4448062.72 | 0 | 0 | 0 | 4448062.72 | 10785.7971 | 10785.8
1 | 30 | Ковров г, Дорожная ул, 12 |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 314.6 | 212.1 | 19 | РО | НУ | - | 3808353 | 0 | 0 | 0 | 3808353 | 12105.3814 | 12333.14
1 | 31 | Ковров г, Муромская ул, 5/1 |  | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3912.1 | 2728.5 | 110 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 13849476.09 | 0 | 0 | 0 | 13849476.09 | 3540.1641 | 3851.47
1 | 32 | Ковров г, Свердлова ул, 83а |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 389.7 | 389.7 | 18 | РО | НУ | - | 5866133.08 | 0 | 0 | 0 | 5866133.08 | 15052.9461 | 15332.84
1 | 33 | Ковров г, Абельмана ул, 132 |  | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 1621.7 | 1621.7 | 64 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 8162569.93 | 0 | 0 | 0 | 8162569.93 | 5033.3415 | 5128.04
1 | 34 | Ковров г, Свердлова ул, 92 |  | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 606.5 | 561.8 | 42 | РО | НУ | - | 10898600.02 | 0 | 0 | 0 | 10898600.02 | 17969.662 | 17969.662
1 | 35 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12 |  | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1604.1 | 1604.1 | 48 | РО | УК | ООО "УК "КТС" | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 7616706 | 4748.2738 | 4837.61
1 | 36 | Ковров г, Гагарина ул, 10а |  | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 426.2 | 385.2 | 13 | РО | НУ | - | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 5386458 | 12638.3341 | 12638.33
1 | 37 | Ковров г, Маяковского ул, 108 |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 978.7 | 978.7 | 44 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 6690006.77 | 0 | 0 | 0 | 6690006.77 | 6835.6052 | 6964.21
1 | 38 | Ковров г, Транспортная ул, 79 |  | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4154.9 | 3215.8 | 147 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 1207554 | 0 | 0 | 0 | 1207554 | 290.6337 | 1375.6
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 33429.87 | 26403.02 | 1213 | X | X | X | 97094796.24 | 0 | 0 | 0 | 97094796.24 | 2904.4324 | 17296.64
1 | 39 | Муром г, Радиозаводское ш, 31 |  | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 594.46 | 549.66 | 36 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 8797881.4 | 0 | 0 | 0 | 8797881.4 | 14799.787 | 14799.79
1 | 40 | Муром г, Первомайская ул, 22 | ОКН | 1846 | Кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 6 | РО | УК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" | 6553523.9 | 0 | 0 | 0 | 6553523.9 | 17296.6399 | 17296.64
1 | 41 | Муром г, Мечникова ул, 58 |  | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1525.7 | 1013 | 36 | РО | УК | ООО "ФОРТУНА" | 10126813.05 | 0 | 0 | 0 | 10126813.05 | 6637.4864 | 6637.49
1 | 42 | Муром г, Энгельса ул, 25 |  | 1998 | Ж/б панели | 9 | 5 | 12237.2 | 9642.2 | 468 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 8005053 | 0 | 0 | 0 | 8005053 | 654.1572 | 680.43
1 | 43 | Муром г, Комсомольская ул, 56а |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 958.2 | 958.2 | 42 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 7351009.91 | 0 | 0 | 0 | 7351009.91 | 7671.6864 | 7816.02
1 | 44 | Муром г, Филатова ул, 7 |  | 1998 | Кирпичные | 9 | 3 | 7039.8 | 6369.3 | 304 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 12489844.5 | 1774.176 | 1774.18
1 | 45 | Муром г, Экземплярского ул, 92 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 6972.26 | 4567.2 | 191 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 19397211.28 | 0 | 0 | 0 | 19397211.28 | 2782.0551 | 2834.4
1 | 46 | Муром г, Муромская ул, 4 |  | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2740.1 | 2056.6 | 92 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 11171168.8 | 0 | 0 | 0 | 11171168.8 | 4076.9201 | 4153.63
1 | 47 | Муром г, Мичуринская ул, 31 |  | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 372.86 | 372.86 | 16 | РО | НУ | - | 6093364.8 | 0 | 0 | 0 | 6093364.8 | 16342.2325 | 16649.7
1 | 48 | Муромский р-н, Волнино д, Луговая ул, 1 |  | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 548.6 | 22 | РО | НУ | - | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 7108925.6 | 11646.3394 | 11865.46
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 6726.7 | 3903 | 181 | X | X | X | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 15284190.04 | 2272.1676 | 2314.9172
1 | 49 | Радужный г, 3-й кв-л, 14 |  | 1991 | Ж/б панели | 5 | 5 | 6726.7 | 3903 | 181 | РО | УК | ООО "ЖКХ-Радужный" | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 15284190.04 | 2272.1676 | 2314.92
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 28862.47 | 22247.77 | 1171 | X | X | X | 100024221.15 | 0 | 0 | 0 | 100024221.15 | 3465.5461 | 8376.3636
1 | 50 | Александров г, Ануфриева ул, 5 |  | 1982 | Кирпичные | 9 | 2 | 7241.3 | 5410.4 | 216 | РО | УК | ООО "РСК" | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 10346680 | 1428.8429 | 1428.84
1 | 51 | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 3 |  | 1994 | Ж/б панели | 5 | 3 | 4752.7 | 3543.2 | 166 | РО | УК | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 14545369.56 | 0 | 0 | 0 | 14545369.56 | 3060.4434 | 3118.02
1 | 52 | Александров г, Энтузиастов ул, 17 |  | 1987 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3190.1 | 2832.5 | 125 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ г. Александров" | 15753886.91 | 0 | 0 | 0 | 15753886.91 | 4938.3677 | 5031.28
1 | 53 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 |  | 1974 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3593.6 | 2651.3 | 115 | РО | УК | ООО "РСК" | 10864014 | 0 | 0 | 0 | 10864014 | 3023.1562 | 3023.16
1 | 54 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 23 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 962.7 | 887.7 | 31 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 8063925.22 | 0 | 0 | 0 | 8063925.22 | 8376.3636 | 8376.3636
1 | 55 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 3 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3181.17 | 2877.67 | 208 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 14226685 | 0 | 0 | 0 | 14226685 | 4472.1549 | 4472.15
1 | 56 | Александров г, Терешковой ул, 15 корп. 2 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 8 | 5940.9 | 4045 | 310 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 26223660.46 | 0 | 0 | 0 | 26223660.46 | 4414.0889 | 4414.09
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 7592.1 | 4512.7 | 203 | X | X | X | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 18432428.52 | 2427.8432 | 2473.52
1 | 57 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 3 |  | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 7592.1 | 4512.7 | 203 | РО | УК | ООО "УК "ЭВРИКА КОМФОРТ" | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 18432428.52 | 2427.8432 | 2473.52
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 844 | 792.3 | 42 | X | X | X | 8873462.49 | 0 | 0 | 0 | 8873462.49 | 10513.5811 | 10711.39
1 | 58 | Александровский р-н, Карабаново г, Железнодорожный туп, 11 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 844 | 792.3 | 42 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 8873462.49 | 0 | 0 | 0 | 8873462.49 | 10513.5811 | 10711.39
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 8220.83 | 6168.58 | 239 | X | X | X | 32975588.98 | 0 | 0 | 0 | 32975588.98 | 4011.2238 | 5903.62
1 | 59 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 15 |  | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 3767.2 | 2841.2 | 115 | РО | УК | ООО УК "СЖХ" | 10424280.1 | 0 | 0 | 0 | 10424280.1 | 2767.1162 | 2767.12
1 | 60 | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 9 |  | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 1738 | 1286.7 | 63 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 10260484.3 | 0 | 0 | 0 | 10260484.3 | 5903.6158 | 5903.62
1 | 61 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 32 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2715.63 | 2040.68 | 61 | РО | УК | ООО "УК БЛАГОВЕСТ" | 12290824.58 | 0 | 0 | 0 | 12290824.58 | 4525.957 | 4611.11
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 831.8 | 828.3 | 21 | X | X | X | 5760895.58 | 0 | 0 | 0 | 5760895.58 | 6925.8182 | 7056.12
1 | 62 | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 831.8 | 828.3 | 21 | РО | НУ | - | 5760895.58 | 0 | 0 | 0 | 5760895.58 | 6925.8182 | 7056.12
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 9411.9 | 5540.3 | 392 | X | X | X | 28895113.02 | 0 | 0 | 0 | 28895113.02 | 3070.0616 | 5771.8025
1 | 63 | Вязники г, Стахановская ул, 25 |  | 1983 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7673.2 | 4547.1 | 374 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 18859680.02 | 0 | 0 | 0 | 18859680.02 | 2457.8637 | 2457.8637
1 | 64 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1738.7 | 993.2 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 10035433 | 0 | 0 | 0 | 10035433 | 5771.8025 | 5771.8025
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1260.3 | 585.6 | 44 | X | X | X | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 13456180.6 | 10676.9663 | 10877.85
1 | 65 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1260.3 | 585.6 | 44 | РО | НУ | - | 13456180.6 | 0 | 0 | 0 | 13456180.6 | 10676.9663 | 10877.85
| Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 774.2 | 715 | 42 | X | X | X | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 10248.0867 | 10440.9
1 | 66 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 774.2 | 715 | 42 | РО | НУ | - | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 10248.0867 | 10440.9
| Итого по Сарыевское |  | X | X | X | X | X | 415 | 387 | 17 | X | X | X | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 11012.1051 | 11219.29
1 | 67 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 415 | 387 | 17 | РО | НУ | - | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 11012.1051 | 11219.29
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 7142.91 | 5550.7 | 207 | X | X | X | 29428397.47 | 0 | 0 | 0 | 29428397.47 | 4119.9452 | 10347.37
1 | 68 | Гороховец г, Мира ул, 25 |  | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4060.4 | 3139.1 | 122 | РО | УК | ООО "ГУК" | 12728512.47 | 0 | 0 | 0 | 12728512.47 | 3134.7927 | 3578.94
1 | 69 | Гороховец г, Кирова пер, 3 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 981.21 | 898.2 | 32 | РО | УК | ООО "ГСК" | 7369677 | 0 | 0 | 0 | 7369677 | 7510.805 | 10347.37
1 | 70 | Гороховец г, Гагарина пер, 17 |  | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 2101.3 | 1513.4 | 53 | РО | УК | ООО "ГУК" | 9330208 | 0 | 0 | 0 | 9330208 | 4440.2075 | 5532.3
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 1021.8 | 621.4 | 23 | X | X | X | 5810847 | 0 | 0 | 0 | 5810847 | 5686.8732 | 6350.23
1 | 71 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 38 |  | 1994 | Ж/б панели | 2 | 2 | 1021.8 | 621.4 | 23 | РО | НУ | - | 5810847 | 0 | 0 | 0 | 5810847 | 5686.8732 | 6350.23
| Итого поДенисовское |  | X | X | X | X | X | 761.6 | 761.6 | 42 | X | X | X | 1374069 | 0 | 0 | 0 | 1374069 | 1804.1872 | 2668.39
1 | 72 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 5 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 761.6 | 761.6 | 42 | РО | НУ | - | 1374069 | 0 | 0 | 0 | 1374069 | 1804.1872 | 2668.39
| Итого по поселок Красное Эхо |  | X | X | X | X | X | 363.8 | 363.8 | 8 | X | X | X | 4443078.5 | 0 | 0 | 0 | 4443078.5 | 12212.97 | 12442.75
1 | 73 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 18 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 363.8 | 363.8 | 8 | РО | НУ | - | 4443078.5 | 0 | 0 | 0 | 4443078.5 | 12212.97 | 12442.75
| Итого по поселок Мезиновский |  | X | X | X | X | X | 1541.1 | 586.9 | 22 | X | X | X | 14507526.88 | 0 | 0 | 0 | 14507526.88 | 9413.7479 | 9413.75
1 | 74 | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 22 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1541.1 | 586.9 | 22 | РО | НУ | - | 14507526.88 | 0 | 0 | 0 | 14507526.88 | 9413.7479 | 9413.75
| Итого по поселок Курлово |  | X | X | X | X | X | 299.6 | 276.7 | 17 | X | X | X | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 6284201 | 20975.3037 | 20975.3
1 | 75 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 11 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 299.6 | 276.7 | 17 | РО | НУ | - | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 6284201 | 20975.3037 | 20975.3
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 805.7 | 746.1 | 30 | X | X | X | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 9308.6757 | 10259.03
1 | 76 | Камешково г, Комсомольская пл, 2 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 805.7 | 746.1 | 30 | РО | УК | ООО "УПРАВДОМ" | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 9308.6757 | 10259.03
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 16797.85 | 10178.56 | 531 | X | X | X | 36638640.49 | 0 | 0 | 0 | 36638640.49 | 2181.1506 | 5333.01
1 | 77 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 |  | 1981 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3997.88 | 3051.48 | 156 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 11643636.34 | 0 | 0 | 0 | 11643636.34 | 2912.4527 | 2912.45
1 | 78 | Киржач г, 40 лет Октября ул, 38 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 7452.9 | 3163.8 | 186 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 21022108.56 | 0 | 0 | 0 | 21022108.56 | 2820.6616 | 2873.73
1 | 79 | Киржач г, Пугачева ул, 2 |  | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 5347.07 | 3963.28 | 189 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 3972895.59 | 0 | 0 | 0 | 3972895.59 | 743.0042 | 5333.01
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 552 | 313 | 12 | X | X | X | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 7108925.6 | 12878.4884 | 13120.79
1 | 80 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 2 |  | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 552 | 313 | 12 | РО | УК | ООО "ЭТНА" | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 7108925.6 | 12878.4884 | 13120.79
| Итого по Першинское |  | X | X | X | X | X | 1215.1 | 1115.6 | 24 | X | X | X | 15119161.41 | 0 | 0 | 0 | 15119161.41 | 12442.7302 | 12676.83
1 | 81 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 4 | 1215.1 | 1115.6 | 24 | РО | НУ | - | 15119161.41 | 0 | 0 | 0 | 15119161.41 | 12442.7302 | 12676.83
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 3633.7 | 3113.6 | 60 | X | X | X | 11769348.5 | 0 | 0 | 0 | 11769348.5 | 3238.9434 | 3238.94
1 | 82 | Ковровский р-н, Первомайский п, 16 |  | 1984 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3633.7 | 3113.6 | 60 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 11769348.5 | 0 | 0 | 0 | 11769348.5 | 3238.9434 | 3238.94
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 2261.8 | 1830.8 | 34 | X | X | X | 17734230.47 | 0 | 0 | 0 | 17734230.47 | 7840.7598 | 9932.12
1 | 83 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 7 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 419.3 | 312.3 | 8 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 4087632.22 | 0 | 0 | 0 | 4087632.22 | 9748.7055 | 9932.12
1 | 84 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 17 |  | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 1842.5 | 1518.5 | 26 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 13646598.25 | 0 | 0 | 0 | 13646598.25 | 7406.5662 | 7545.92
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 1105.6 | 729.4 | 42 | X | X | X | 7244741.98 | 0 | 0 | 0 | 7244741.98 | 6552.7695 | 6552.77
1 | 85 | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 65 |  | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 1105.6 | 729.4 | 42 | РО | УК | ООО "ПЛЕС+" | 7244741.98 | 0 | 0 | 0 | 7244741.98 | 6552.7695 | 6552.77
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 1260.6 | 1046 | 54 | X | X | X | 16715974.66 | 0 | 0 | 0 | 16715974.66 | 13260.3321 | 13839.01
1 | 86 | Кольчугино г, КИМ ул, 10 |  | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 1010.2 | 894.8 | 33 | РО | НУ | - | 13250686.68 | 0 | 0 | 0 | 13250686.68 | 13116.8944 | 13116.89
1 | 87 | Кольчугино г, Щорса ул, 8 |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 250.4 | 151.2 | 21 | РО | НУ | - | 3465287.98 | 0 | 0 | 0 | 3465287.98 | 13839.0095 | 13839.01
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3320.7 | 2684.9 | 85 | X | X | X | 14933250.42 | 0 | 0 | 0 | 14933250.42 | 4497.0188 | 10468.64
1 | 88 | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 2 |  | 1998 | Кирпичные | 5 | 2 | 2355.7 | 1809.7 | 47 | РО | ТСЖ | ТСЖ "СЕВЕР" | 7367950.42 | 0 | 0 | 0 | 7367950.42 | 3127.7117 | 3294.14
1 | 89 | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 965 | 875.2 | 38 | РО | НУ | - | 7565300 | 0 | 0 | 0 | 7565300 | 7839.6891 | 10468.64
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 658.1 | 608.9 | 38 | X | X | X | 6091733.49 | 0 | 0 | 0 | 6091733.49 | 9256.5469 | 12933.35
1 | 90 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 658.1 | 608.9 | 38 | РО | НУ | - | 6091733.49 | 0 | 0 | 0 | 6091733.49 | 9256.5469 | 12933.35
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 2319.5 | 1399.8 | 112 | X | X | X | 23182132.89 | 0 | 0 | 0 | 23182132.89 | 9994.4526 | 16721.31
1 | 91 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 715.4 | 466.6 | 42 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 9457717.29 | 0 | 0 | 0 | 9457717.29 | 13220.1807 | 16721.31
1 | 92 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 99 |  | 1989 | Кирпичные | 3 | 2 | 1604.1 | 933.2 | 70 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 13724415.6 | 0 | 0 | 0 | 13724415.6 | 8555.8354 | 8716.81
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 1252.5 | 1252.5 | 83 | X | X | X | 7380588.11 | 0 | 0 | 0 | 7380588.11 | 5892.6851 | 6003.55
1 | 93 | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 1 |  | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 1252.5 | 1252.5 | 83 | РО | УК | Жилищно-строительный кооператив № 5 г.Костерево | 7380588.11 | 0 | 0 | 0 | 7380588.11 | 5892.6851 | 6003.55
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 3889.2 | 3117.1 | 180 | X | X | X | 33846361 | 0 | 0 | 0 | 33846361 | 8702.6538 | 28575.98
1 | 94 | Петушки г, Спортивная ул, 13 |  | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 392.7 | 381.1 | 42 | РО | НУ | - | 11221787 | 0 | 0 | 0 | 11221787 | 28575.9791 | 28575.98
1 | 95 | Петушки г, Заводская ул, 10 |  | 1978 | Ж/б панели | 4 | 1 | 1180.4 | 419.9 | 34 | РО | НУ | - | 9834855 | 0 | 0 | 0 | 9834855 | 8331.7985 | 8331.7985
1 | 96 | Петушки г, Московская ул, 38 |  | 1990 | Кирпичные | 4 | 3 | 2316.1 | 2316.1 | 104 | РО | УК | ООО "РСУ" Г.ПЕТУШКИ | 12789719 | 0 | 0 | 0 | 12789719 | 5522.0927 | 5625.99
| Итого по Петушинское |  | X | X | X | X | X | 1544.2 | 852.3 | 40 | X | X | X | 10220476.95 | 0 | 0 | 0 | 10220476.95 | 6618.6226 | 6743.15
1 | 97 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 5 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1544.2 | 852.3 | 40 | РО | НУ | - | 10220476.95 | 0 | 0 | 0 | 10220476.95 | 6618.6226 | 6743.15
| Итого по Пекшинское |  | X | X | X | X | X | 780.9 | 657 | 21 | X | X | X | 849363.03 | 0 | 0 | 0 | 849363.03 | 1087.672 | 1292.79
1 | 98 | Петушинский р-н, Андреевское с, 11 |  | 1962 | Каркаснозасыпной | 2 | 4 | 780.9 | 657 | 21 | РО | НУ | - | 849363.03 | 0 | 0 | 0 | 849363.03 | 1087.672 | 1292.79
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 2773.1 | 2503.15 | 99 | X | X | X | 13659292.76 | 0 | 0 | 0 | 13659292.76 | 4925.6402 | 5018.31
1 | 99 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 |  | 1969 | Кирпичные | 4 | 4 | 2773.1 | 2503.15 | 99 | РО | УК | ООО "АЭЛИТА" | 13659292.76 | 0 | 0 | 0 | 13659292.76 | 4925.6402 | 5018.31
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 1674.11 | 1256.11 | 70 | X | X | X | 11855490 | 0 | 0 | 0 | 11855490 | 7081.6673 | 8067.36
1 | 100 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8 |  | 1953 | Кирпичные | 3 | 3 | 1674.11 | 1256.11 | 70 | РО | УК | ООО "КОМПАНИЯ "АС" | 11855490 | 0 | 0 | 0 | 11855490 | 7081.6673 | 8067.36
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 400.8 | 225.2 | 21 | X | X | X | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 5480018.87 | 13672.7018 | 14101.48
1 | 101 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 76 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 400.8 | 225.2 | 21 | РО | НУ | - | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 5480018.87 | 13672.7018 | 14101.48
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 4098.7 | 3121.1 | 181 | X | X | X | 36563949.65 | 0 | 0 | 0 | 36563949.65 | 8920.8651 | 13480.05
1 | 102 | Собинский р-н, Асерхово п, Рабочая ул, 14 |  | 2008 | Ж/б панели | 2 | 2 | 1338.2 | 597.9 | 44 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 7748728.91 | 0 | 0 | 0 | 7748728.91 | 5790.4117 | 5899.35
1 | 103 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 5 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 365.5 | 334.3 | 17 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 4835973.58 | 0 | 0 | 0 | 4835973.58 | 13231.1179 | 13480.05
1 | 104 | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 6 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 389.1 | 355.5 | 19 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 4028428.31 | 0 | 0 | 0 | 4028428.31 | 10353.1953 | 10547.98
1 | 105 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 41 |  | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 685 | 633 | 33 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 6541227.11 | 0 | 0 | 0 | 6541227.11 | 9549.2367 | 9728.9
1 | 106 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 47 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 392 | 357 | 23 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 4048279.24 | 0 | 0 | 0 | 4048279.24 | 10327.243 | 10521.54
1 | 107 | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 4 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 928.9 | 843.4 | 45 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 9361312.5 | 0 | 0 | 0 | 9361312.5 | 10077.8475 | 10267.46
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 442.2 | 441.8 | 12 | X | X | X | 6080670.29 | 0 | 0 | 0 | 6080670.29 | 13750.9505 | 14009.67
1 | 108 | Судогодский р-н, Андреево п, Почтовая ул, 51 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 442.2 | 441.8 | 12 | РО | НУ | - | 6080670.29 | 0 | 0 | 0 | 6080670.29 | 13750.9505 | 14009.67
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 682.9 | 455 | 42 | X | X | X | 6677312.26 | 0 | 0 | 0 | 6677312.26 | 9777.8771 | 9961.84
1 | 109 | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 1 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 682.9 | 455 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 6677312.26 | 0 | 0 | 0 | 6677312.26 | 9777.8771 | 9961.84
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 1675.8 | 1332.7 | 104 | X | X | X | 22830627.95 | 0 | 0 | 0 | 22830627.95 | 13623.7188 | 16016.12
1 | 110 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 854.8 | 574.2 | 57 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ Г. СУДОГДА" | 13690580.75 | 0 | 0 | 0 | 13690580.75 | 16016.1216 | 16016.12
1 | 111 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 821 | 758.5 | 47 | РО | НУ | - | 9140047.2 | 0 | 0 | 0 | 9140047.2 | 11132.8224 | 11342.28
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 718.6 | 718.6 | 42 | X | X | X | 8670350.33 | 0 | 0 | 0 | 8670350.33 | 12065.6142 | 12292.62
1 | 112 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 3 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 718.6 | 718.6 | 42 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ Г. СУДОГДА" | 8670350.33 | 0 | 0 | 0 | 8670350.33 | 12065.6142 | 12292.62
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 961.7 | 880.9 | 45 | X | X | X | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 12186729.6 | 12672.0699 | 12910.49
1 | 113 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 12 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 961.7 | 880.9 | 45 | РО | НУ | - | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 12186729.6 | 12672.0699 | 12910.49
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 293 | 251.3 | 11 | X | X | X | 2076962.96 | 0 | 0 | 0 | 2076962.96 | 7088.6108 | 7989.54
1 | 114 | Суздаль г, Васильевская ул, 17 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 293 | 251.3 | 11 | РО | НУ | - | 2076962.96 | 0 | 0 | 0 | 2076962.96 | 7088.6108 | 7989.54
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 4343.1 | 4014.7 | 175 | X | X | X | 22647005.84 | 0 | 0 | 0 | 22647005.84 | 5214.4795 | 10266.39
1 | 115 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3557 | 3288.4 | 135 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 14725631.6 | 0 | 0 | 0 | 14725631.6 | 4139.9021 | 4217.79
1 | 116 | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 11 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 786.1 | 726.3 | 40 | РО | НУ | - | 7921374.24 | 0 | 0 | 0 | 7921374.24 | 10076.8022 | 10266.39
1 | Итого по сводному краткосрочному плану на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 342794.86 | 283903.66 | 12896 | X | X | X | 1352797492.02 | 0 | 0 | 0 | 1352797492.02 | 3946.3762 | 18687.41
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 89141.8 | 72771.09 | 3488 | X | X | X | 296637025.41 | 0 | 0 | 0 | 296637025.41 | 3327.6984 | 17662.17
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 |  | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1341.8 | 1245.6 | 62 | РО | УК | ООО "Наш дом-3" | 12959114.83 | 0 | 0 | 0 | 12959114.83 | 9658.0078 | 9658.48
1 | 2 | Владимир г, 850-летия ул, 7 |  | 1954 | Кирпичные | 4 | 7 | 6216.1 | 2785.9 | 169 | РО | УК | ООО "ГУК" | 23706706.25 | 0 | 0 | 0 | 23706706.25 | 3813.7588 | 4910.27
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 3/8 |  | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 873.7 | 803.1 | 31 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 10179912.59 | 0 | 0 | 0 | 10179912.59 | 11651.4966 | 11652.06
1 | 4 | Владимир г, Асаткина ул, 31 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1487.1 | 1117.13 | 94 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 9926626.3 | 0 | 0 | 0 | 9926626.3 | 6675.1572 | 6801.08
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 34 |  | 1993 | Кирпичные | 6 | 1 | 3664.3 | 2532.2 | 150 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 21612581 | 0 | 0 | 0 | 21612581 | 5898.1473 | 6388.9
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 15 |  | 1986 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6162.7 | 5794.4 | 286 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 11962768.63 | 0 | 0 | 0 | 11962768.63 | 1941.1571 | 1941.25
1 | 7 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а |  | 1957 | Кирпичные | 4 | 4 | 2945.3 | 2313.9 | 109 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 20856102.01 | 0 | 0 | 0 | 20856102.01 | 7081.1469 | 8362.64
1 | 8 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 95 |  | 1976 | Кирпичные | 5 | 1 | 1393.7 | 1019.2 | 255 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 1748115.43 | 0 | 0 | 0 | 1748115.43 | 1254.2982 | 1254.2982
1 | 9 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 37 |  | 1988 | Ж/б панели | 10 | 2 | 4337 | 4280.9 | 208 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 9440888.97 | 0 | 0 | 0 | 9440888.97 | 2176.8248 | 2176.93
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 209 |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 2 | 2274.2 | 1779.6 | 98 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 7298992.54 | 0 | 0 | 0 | 7298992.54 | 3209.477 | 3270.02
1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 |  | 1980 | Кирпичные | 4 | 1 | 878.7 | 776.6 | 56 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 4747522.08 | 5402.893 | 5504.81
1 | 12 | Владимир г, Кирова ул, 8А |  | 1986 | Кирпичные | 5 | 3 | 2974.4 | 2685.9 | 84 | РО | УК | ООО "Жилищник-Владимир" | 13150365.29 | 0 | 0 | 0 | 13150365.29 | 4421.1825 | 4504.58
1 | 13 | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 13 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 551 | 502.5 | 42 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 6981645.46 | 0 | 0 | 0 | 6981645.46 | 12670.8629 | 12909.88
1 | 14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 28 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 5 | 3610.7 | 3192.56 | 203 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 13708684.63 | 0 | 0 | 0 | 13708684.63 | 3796.6834 | 3796.87
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 |  | 2000 | Кирпичные | 10 | 3 | 7042.6 | 6031.4 | 120 | РО | УК | ООО "ТЭК" | 22200340.39 | 0 | 0 | 0 | 22200340.39 | 3152.2932 | 3180.72
1 | 16 | Владимир г, Мира ул, 34А |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 8 | 6972.6 | 6354.1 | 278 | РО | УК | ООО "Квартал" | 8740282.99 | 0 | 0 | 0 | 8740282.99 | 1253.5185 | 1375.6
1 | 17 | Владимир г, Разина ул, 12 |  | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4680 | 4029.3 | 128 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 13763291.92 | 0 | 0 | 0 | 13763291.92 | 2940.8743 | 3039.89
1 | 18 | Владимир г, Северная ул, 14 |  | 1950 | Кирпичные | 4 | 2 | 2199.2 | 1877.7 | 78 | РО | УК | ООО "Жилремстрой" | 12389239.58 | 0 | 0 | 0 | 12389239.58 | 5633.5211 | 5739.79
1 | 19 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 12 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 325.9 | 20 | РО | УК | ООО "ГУК" | 6283900.44 | 0 | 0 | 0 | 6283900.44 | 17661.3278 | 17662.17
1 | 20 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6 |  | 1990 | Ж/б панели | 9 | 5 | 13283.7 | 10256.2 | 443 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 19999023.36 | 0 | 0 | 0 | 19999023.36 | 1505.5311 | 1694.11
1 | 21 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7а |  | 1984 | Ж/б панели | 5 | 7 | 5997.9 | 5403.5 | 219 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 7562549.97 | 0 | 0 | 0 | 7562549.97 | 1260.8663 | 1375.6
1 | 22 | Владимир г, Студенческая ул, 1А |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2233.3 | 1642.5 | 94 | РО | УК | ООО "Квартал" | 10282055.02 | 0 | 0 | 0 | 10282055.02 | 4603.9739 | 4713.99
1 | 23 | Владимир г, Стасова ул, 22 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 756.5 | 702.9 | 23 | РО | УК | ООО УК "Порядок" | 7590951.84 | 0 | 0 | 0 | 7590951.84 | 10034.3051 | 10223.59
1 | 24 | Владимир г, Сурикова ул, 1 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 383.1 | 257.6 | 14 | РО | УК | ООО "ГУК" | 4760214.97 | 0 | 0 | 0 | 4760214.97 | 12425.5155 | 12659.9
1 | 25 | Владимир г, Чайковского ул, 13/1 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 1 | 1675.9 | 1225.9 | 57 | РО | НУ | - | 7400543.88 | 0 | 0 | 0 | 7400543.88 | 4415.8625 | 4499.16
1 | 26 | Владимир г, Юбилейная ул, 14 |  | 1979 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4850.5 | 3834.6 | 167 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 7384605.04 | 0 | 0 | 0 | 7384605.04 | 1522.442 | 1522.51
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 19027.3 | 17346.8 | 612 | X | X | X | 52701776.93 | 0 | 0 | 0 | 52701776.93 | 2769.798 | 11772.21
1 | 27 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 |  | 1982 | Ж/б панели | 5 | 12 | 10050.1 | 9009 | 300 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 11425450.72 | 0 | 0 | 0 | 11425450.72 | 1136.8495 | 1136.85
1 | 28 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 18 |  | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3463.3 | 3210.5 | 143 | РО | УК | ООО "Стройград" | 14287797.95 | 0 | 0 | 0 | 14287797.95 | 4125.4867 | 4203.11
1 | 29 | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 103 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 402.1 | 371.5 | 21 | РО | НУ | - | 4646190.66 | 0 | 0 | 0 | 4646190.66 | 11554.8139 | 11772.21
1 | 30 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 25а |  | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 5111.8 | 4755.8 | 148 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 22342337.6 | 0 | 0 | 0 | 22342337.6 | 4370.7378 | 4452.97
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 45898.34 | 39631.6 | 1704 | X | X | X | 174815014.71 | 0 | 0 | 0 | 174815014.71 | 3808.7437 | 17954.86
1 | 31 | Ковров г, Летняя ул, 45 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 315.1 | 206.1 | 11 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 4236905.97 | 0 | 0 | 0 | 4236905.97 | 13446.2265 | 13446.23
1 | 32 | Ковров г, Свердлова ул, 96 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 594.1 | 550.5 | 42 | РО | НУ | - | 10665186.84 | 0 | 0 | 0 | 10665186.84 | 17951.8378 | 17954.86
1 | 33 | Ковров г, Долинная 1-я ул, 14 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 625.5 | 624.1 | 22 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 9695624.4 | 0 | 0 | 0 | 9695624.4 | 15500.5986 | 15500.6
1 | 34 | Ковров г, Ленина пр-кт, 20 |  | 1954 | Кирпичные | 3 | 2 | 1106 | 1106 | 30 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 11957936.76 | 0 | 0 | 0 | 11957936.76 | 10811.8777 | 10811.88
1 | 35 | Ковров г, Пролетарская ул, 42 |  | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1717.5 | 1270.9 | 83 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 7515149.92 | 4375.6331 | 4457.96
1 | 36 | Ковров г, Текстильная ул, 2в |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4067.1 | 3423 | 120 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 16274361.82 | 0 | 0 | 0 | 16274361.82 | 4001.4659 | 4076.75
1 | 37 | Ковров г, Федорова ул, 91/1 |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 2 | 1836 | 1219.9 | 91 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 8366570.71 | 0 | 0 | 0 | 8366570.71 | 4556.9557 | 4642.69
1 | 38 | Ковров г, Клязьменская ул, 10 |  | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1090.8 | 970.4 | 57 | РО | НУ | - | 11760433.3 | 0 | 0 | 0 | 11760433.3 | 10781.4753 | 10784.77
1 | 39 | Ковров г, Сосновая ул, 41 |  | 1995 | Ж/б панели | 9 | 3 | 5812.5 | 5812.5 | 231 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 11649068.35 | 0 | 0 | 0 | 11649068.35 | 2004.1408 | 2004.14
1 | 40 | Ковров г, Социалистическая ул, 4б |  | 1980 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6488.2 | 5784.3 | 235 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 10891889.6 | 0 | 0 | 0 | 10891889.6 | 1678.7229 | 1710.31
1 | 41 | Ковров г, Чернышевского ул, 13 |  | 1979 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6596.6 | 5833.2 | 281 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 11937482.05 | 0 | 0 | 0 | 11937482.05 | 1809.6416 | 1809.64
1 | 42 | Ковров г, Лопатина ул, 21 |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 5602.4 | 4226 | 156 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 21443494.3 | 0 | 0 | 0 | 21443494.3 | 3827.555 | 3827.56
1 | 43 | Ковров г, Циолковского ул, 35 |  | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 3397.1 | 3397.1 | 101 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 14865271.21 | 0 | 0 | 0 | 14865271.21 | 4375.871 | 4458.2
1 | 44 | Ковров г, Сосновая ул, 20 |  | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 631.6 | 406.9 | 25 | РО | НУ | - | 9210843.18 | 0 | 0 | 0 | 9210843.18 | 14583.3489 | 14583.35
1 | 45 | Ковров г, Солнечная ул, 2 |  | 1992 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4929.04 | 3924.5 | 189 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 8251431.5 | 0 | 0 | 0 | 8251431.5 | 1674.0443 | 1705.54
1 | 46 | Ковров г, Васильева ул, 11 |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1088.8 | 876.2 | 30 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 6093364.8 | 0 | 0 | 0 | 6093364.8 | 5596.4041 | 5701.7
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 31024.78 | 25202.79 | 997 | X | X | X | 142626666.63 | 0 | 0 | 0 | 142626666.63 | 4597.1854 | 18687.41
1 | 47 | Муром г, Свердлова ул, 12 |  | 1954 | Кирпичные | 4 | 3 | 3082.9 | 1559.69 | 28 | РО | ТСЖ | ТСН "ПРОГРЕСС" | 23869892.8 | 0 | 0 | 0 | 23869892.8 | 7742.675 | 7742.68
1 | 48 | Муром г, Московская ул, 45 |  | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2620.8 | 2511.5 | 38 | РО | ТСЖ | ТСН "МОСКОВСКАЯ 45" | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 11412364.49 | 4354.5347 | 4436.46
1 | 49 | Муром г, Московская ул, 108 |  | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 2583.1 | 2583.1 | 136 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 14459046.89 | 0 | 0 | 0 | 14459046.89 | 5597.556 | 5702.87
1 | 50 | Муром г, Орловская ул, 25а |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 4894.4 | 4412.4 | 276 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 15804553.7 | 0 | 0 | 0 | 15804553.7 | 3229.1095 | 3229.11
1 | 51 | Муром г, Чкалова ул, 20 |  | 1995 | Ж/б панели | 9 | 4 | 10288.06 | 7717.7 | 344 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 15933887.2 | 0 | 0 | 0 | 15933887.2 | 1548.7747 | 1548.77
1 | 52 | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 774.7 | 712.5 | 16 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 8276820.52 | 0 | 0 | 0 | 8276820.52 | 10683.9041 | 10884.92
1 | 53 | Муром г, Вокзальная ул, 3 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3581.4 | 3309.3 | 70 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 16075992.4 | 0 | 0 | 0 | 16075992.4 | 4488.7453 | 4488.7453
1 | 54 | Муром г, Куликова ул, 9 |  | 1952 | Шлакоблок | 2 | 3 | 864.72 | 783.4 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 16159374 | 0 | 0 | 0 | 16159374 | 18687.4063 | 18687.41
1 | 55 | Муром г, Артема ул, 2 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 1655 | 982 | 36 | РО | УК | ООО "ФОРТУНА" | 13024567.26 | 0 | 0 | 0 | 13024567.26 | 7869.8292 | 8017.9
1 | 56 | Муром г, Радиозаводское ш, 14 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 679.7 | 631.2 | 16 | РО | НУ | - | 7610167.37 | 0 | 0 | 0 | 7610167.37 | 11196.3622 | 11196.3622
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 8704.6 | 7675.4 | 343 | X | X | X | 33957546.2 | 0 | 0 | 0 | 33957546.2 | 3901.1036 | 9239.8
1 | 57 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 |  | 1978 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8704.6 | 7675.4 | 343 | РО | УК | ООО "ЖКХ-Радужный" | 33957546.2 | 0 | 0 | 0 | 33957546.2 | 3901.1036 | 9239.8
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 31091.51 | 26132.89 | 1261 | X | X | X | 122231750.3 | 0 | 0 | 0 | 122231750.3 | 3931.3546 | 14504.26
1 | 58 | Александров г, Геологов ул, 2 |  | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 3923 | 3923 | 141 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 13580017.5 | 0 | 0 | 0 | 13580017.5 | 3461.641 | 3461.64
1 | 59 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 2 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 2825.52 | 2825.52 | 107 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 15131855.92 | 0 | 0 | 0 | 15131855.92 | 5355.4234 | 5456.18
1 | 60 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 3 |  | 1972 | Ж/б панели | 5 | 6 | 4372.06 | 3951.06 | 208 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ г. Александров" | 18753357.5 | 0 | 0 | 0 | 18753357.5 | 4289.3642 | 4289.36
1 | 61 | Александров г, Ческа-Липа ул, 9 |  | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 2889 | 2630.44 | 182 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 11412364.49 | 3950.2819 | 4024.6
1 | 62 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 3 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3931.2 | 2794.99 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 12933350 | 3289.9242 | 3289.92
1 | 63 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 28 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 4 | 1145.3 | 645.7 | 62 | РО | НУ | - | 16304955.59 | 0 | 0 | 0 | 16304955.59 | 14236.4058 | 14504.26
1 | 64 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 |  | 1987 | Ж/б панели | 5 | 4 | 4328.3 | 3152.8 | 151 | РО | УК | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 11353153.3 | 0 | 0 | 0 | 11353153.3 | 2623.0052 | 2623.01
1 | 65 | Александров г, Кооперативная ул, 4 |  | 1985 | Ж/б панели | 5 | 4 | 4018.1 | 2814.1 | 111 | РО | УК | ООО "РСК" | 11252014.5 | 0 | 0 | 0 | 11252014.5 | 2800.3321 | 2800.33
1 | 66 | Александров г, Терешковой ул, 9 |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3659.03 | 3395.28 | 91 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ г. Александров" | 11510681.5 | 0 | 0 | 0 | 11510681.5 | 3145.8287 | 3145.83
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 2098.5 | 920.2 | 50 | X | X | X | 9660268.21 | 0 | 0 | 0 | 9660268.21 | 4603.4159 | 7046.13
1 | 67 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 1 |  | 1989 | Ж/б панели | 2 | 2 | 1426 | 567.2 | 32 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 5009253.64 | 0 | 0 | 0 | 5009253.64 | 3512.8006 | 3578.89
1 | 68 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 1 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 672.5 | 353 | 18 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 4651014.57 | 0 | 0 | 0 | 4651014.57 | 6916.0068 | 7046.13
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 10429.19 | 8401.98 | 399 | X | X | X | 31755521.48 | 0 | 0 | 0 | 31755521.48 | 3044.8694 | 4044.11
1 | 69 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 7 |  | 2000 | Кирпичные | 5 | 6 | 5757.29 | 4336.29 | 177 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 22853164.68 | 0 | 0 | 0 | 22853164.68 | 3969.4309 | 4044.11
1 | 70 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 |  | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 4671.9 | 4065.69 | 222 | РО | УК | ООО УК "СЖХ" | 8902356.8 | 0 | 0 | 0 | 8902356.8 | 1905.511 | 2189.63
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 6611.2 | 4164 | 436 | X | X | X | 33450033.85 | 0 | 0 | 0 | 33450033.85 | 5059.601 | 6726.65
1 | 71 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 1067.1 | 570.8 | 12 | РО | НУ | - | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 7045453.05 | 6602.43 | 6726.65
1 | 72 | Вязники г, Чехова ул, 17а |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 3969.6 | 2732.6 | 406 | РО | НУ | - | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 16502863 | 4157.3113 | 4235.53
1 | 73 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1574.5 | 860.6 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 9901717.8 | 6288.8014 | 6407.12
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 706.3 | 461.2 | 42 | X | X | X | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 10676.1134 | 10876.98
1 | 74 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 706.3 | 461.2 | 42 | РО | НУ | - | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 10676.1134 | 10876.98
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 686 | 452.9 | 42 | X | X | X | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 13286.6737 | 13536.65
1 | 75 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 686 | 452.9 | 42 | РО | НУ | - | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 13286.6737 | 13536.65
| Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 956.2 | 835.3 | 47 | X | X | X | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 13833.5907 | 14093.86
1 | 76 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 |  | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 956.2 | 835.3 | 47 | РО | НУ | - | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 13833.5907 | 14093.86
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 785.9 | 726.2 | 37 | X | X | X | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 10570.4127 | 10769.29
1 | 77 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 785.9 | 726.2 | 37 | РО | НУ | - | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 10570.4127 | 10769.29
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 12793.8 | 10512 | 432 | X | X | X | 41965438.08 | 0 | 0 | 0 | 41965438.08 | 3280.1387 | 3362.97
1 | 78 | Гороховец г, Полевая ул, 43 |  | 1983 | Кирпичные | 5 | 8 | 5549.5 | 5536.4 | 190 | РО | УК | ООО "ГУК" | 18662824 | 0 | 0 | 0 | 18662824 | 3362.974 | 3362.97
1 | 79 | Гороховец г, Горького ул, 29 |  | 1995 | Кирпичные | 5 | 8 | 7244.3 | 4975.6 | 242 | РО | УК | ООО "ЖИЛЦЕНТР" | 23302614.08 | 0 | 0 | 0 | 23302614.08 | 3216.6826 | 3343.89
| Итого по поселок Уршельский |  | X | X | X | X | X | 601 | 555 | 15 | X | X | X | 8505321.7 | 0 | 0 | 0 | 8505321.7 | 14151.9496 | 14418.21
1 | 80 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1а |  | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 601 | 555 | 15 | РО | УК | МУП "ЖКХ п.Тасинский Бор" | 8505321.7 | 0 | 0 | 0 | 8505321.7 | 14151.9496 | 14418.21
| Итого по поселок Добрятино |  | X | X | X | X | X | 711 | 469.6 | 34 | X | X | X | 8440250.94 | 0 | 0 | 0 | 8440250.94 | 11870.9577 | 11870.9577
1 | 81 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 |  | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 711 | 469.6 | 34 | РО | НУ | - | 8440250.94 | 0 | 0 | 0 | 8440250.94 | 11870.9577 | 11870.9577
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 648.1 | 561.2 | 29 | X | X | X | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 7270971.02 | 11218.903 | 11429.98
1 | 82 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 68 |  | 1987 | Ж/б панели | 2 | 2 | 648.1 | 561.2 | 29 | РО | УК | ООО "МП "АЛЬТЕРНАТИВА" | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 7270971.02 | 11218.903 | 11429.98
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 14202.78 | 11831.5 | 608 | X | X | X | 57606492.86 | 0 | 0 | 0 | 57606492.86 | 4056.0012 | 13022.27
1 | 83 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7 |  | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 4049.9 | 3010.3 | 159 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 13542503.27 | 0 | 0 | 0 | 13542503.27 | 3343.9105 | 3406.82
1 | 84 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 30 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4146.08 | 3173.5 | 182 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 13840824.25 | 0 | 0 | 0 | 13840824.25 | 3338.2917 | 3401.1
1 | 85 | Киржач г, Магистральная ул, 8 |  | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 862.5 | 503.4 | 43 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 11024293.32 | 0 | 0 | 0 | 11024293.32 | 12781.7894 | 13022.27
1 | 86 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 27а |  | 1980 | Кирпичные | 5 | 6 | 5144.3 | 5144.3 | 224 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 19198872.02 | 0 | 0 | 0 | 19198872.02 | 3732.067 | 3759.1
| Итого по Горкинское |  | X | X | X | X | X | 375 | 375 | 24 | X | X | X | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 4189188.3 | 11171.1688 | 11381.35
1 | 87 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 375 | 375 | 24 | РО | НУ | - | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 4189188.3 | 11171.1688 | 11381.35
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1923.6 | 1636.7 | 27 | X | X | X | 12110562.54 | 0 | 0 | 0 | 12110562.54 | 6295.7801 | 6414.23
1 | 88 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 10 |  | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1923.6 | 1636.7 | 27 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 12110562.54 | 0 | 0 | 0 | 12110562.54 | 6295.7801 | 6414.23
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 3525.4 | 3074.1 | 60 | X | X | X | 10424280.01 | 0 | 0 | 0 | 10424280.01 | 2956.907 | 2956.91
1 | 89 | Ковровский р-н, Первомайский п, 12 |  | 1979 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3525.4 | 3074.1 | 60 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 10424280.01 | 0 | 0 | 0 | 10424280.01 | 2956.907 | 2956.91
| Итого по Клязьменское |  | X | X | X | X | X | 993.8 | 860.1 | 38 | X | X | X | 8860767.98 | 0 | 0 | 0 | 8860767.98 | 8916.0475 | 9083.8
1 | 90 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 25 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 993.8 | 860.1 | 38 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 8860767.98 | 0 | 0 | 0 | 8860767.98 | 8916.0475 | 9083.8
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 1194.6 | 1107.8 | 55 | X | X | X | 12274100.55 | 0 | 0 | 0 | 12274100.55 | 10274.6531 | 11698.39
1 | 91 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 780.2 | 723.9 | 40 | РО | НУ | - | 7426288.35 | 0 | 0 | 0 | 7426288.35 | 9518.4419 | 9697.53
1 | 92 | Кольчугино г, Папанинцев ул, 1 |  | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 414.4 | 383.9 | 15 | РО | НУ | - | 4847812.2 | 0 | 0 | 0 | 4847812.2 | 11698.3885 | 11698.39
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 1364.7 | 1270.2 | 56 | X | X | X | 10822302.31 | 0 | 0 | 0 | 10822302.31 | 7930.1695 | 11368.73
1 | 93 | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 1 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 422.4 | 380 | 14 | РО | НУ | - | 4559538.01 | 0 | 0 | 0 | 4559538.01 | 10794.3608 | 11368.73
1 | 94 | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 5 |  | 1984 | Ж/б панели | 2 | 2 | 942.3 | 890.2 | 42 | РО | НУ | - | 6262764.3 | 0 | 0 | 0 | 6262764.3 | 6646.2531 | 6999.9
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 5777.35 | 4509.2 | 165 | X | X | X | 19409905.79 | 0 | 0 | 0 | 19409905.79 | 3359.6555 | 3422.87
1 | 95 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 4 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 5777.35 | 4509.2 | 165 | РО | УК | ООО "АЭЛИТА" | 19409905.79 | 0 | 0 | 0 | 19409905.79 | 3359.6555 | 3422.87
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 6815.24 | 6815.24 | 308 | X | X | X | 22850118 | 0 | 0 | 0 | 22850118 | 3352.7973 | 3415.88
1 | 96 | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4 |  | 1978 | Кирпичные | 5 | 10 | 6815.24 | 6815.24 | 308 | РО | УК | ООО "УК ПОКРОВ" | 22850118 | 0 | 0 | 0 | 22850118 | 3352.7973 | 3415.88
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 8273.59 | 5965.3 | 244 | X | X | X | 20904001.08 | 0 | 0 | 0 | 20904001.08 | 2526.5938 | 3299.93
1 | 97 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 37 |  | 1986 | Кирпичные | 5 | 9 | 8273.59 | 5965.3 | 244 | РО | УК | ООО "УК КОСТЕРЕВО" | 20904001.08 | 0 | 0 | 0 | 20904001.08 | 2526.5938 | 3299.93
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 4905.8 | 4904.2 | 281 | X | X | X | 33294803 | 0 | 0 | 0 | 33294803 | 6786.8244 | 16645.08
1 | 98 | Петушки г, Московская ул, 16 |  | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 4247.8 | 4247.8 | 239 | РО | НУ | - | 22342338 | 0 | 0 | 0 | 22342338 | 5259.7434 | 5358.7
1 | 99 | Петушки г, Советская пл, 2 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 658 | 656.4 | 42 | РО | НУ | - | 10952465 | 0 | 0 | 0 | 10952465 | 16645.0836 | 16645.08
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 3282.5 | 3068.9 | 156 | X | X | X | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 13374774.17 | 4074.5694 | 4294.7
1 | 100 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Механизаторов ул, 22 |  | 1993 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3282.5 | 3068.9 | 156 | РО | УК | ООО УК "СЕЛИВАНОВО" | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 13374774.17 | 4074.5694 | 4294.7
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 16010.28 | 10776.67 | 498 | X | X | X | 50950786.43 | 0 | 0 | 0 | 50950786.43 | 3182.3795 | 9526.2659
1 | 101 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 10 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 7694.8 | 4790 | 214 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 20716171 | 0 | 0 | 0 | 20716171 | 2692.2299 | 2742.88
1 | 102 | Собинка г, Гагарина ул, 3 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 2339.17 | 1530.17 | 73 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 10917278.6 | 0 | 0 | 0 | 10917278.6 | 4667.1591 | 4754.97
1 | 103 | Собинка г, Родниковская ул, 23 |  | 1985 | Ж/б панели | 5 | 5 | 5363.62 | 3901.8 | 180 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 13480689 | 0 | 0 | 0 | 13480689 | 2513.3565 | 2513.36
1 | 104 | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 15 |  | 1991 | Ж/б панели | 2 | 2 | 612.69 | 554.7 | 31 | РО | НУ | - | 5836647.83 | 0 | 0 | 0 | 5836647.83 | 9526.2659 | 9526.2659
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 1123.2 | 1123.2 | 35 | X | X | X | 14582056.69 | 0 | 0 | 0 | 14582056.69 | 12982.6003 | 13226.86
1 | 105 | Судогда г, Чапаева ул, 12 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 4 | 1123.2 | 1123.2 | 35 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 14582056.69 | 0 | 0 | 0 | 14582056.69 | 12982.6003 | 13226.86
| Итого по Лавровское |  | X | X | X | X | X | 717.7 | 717.7 | 21 | X | X | X | 2009595.84 | 0 | 0 | 0 | 2009595.84 | 2800.0499 | 2800.0499
1 | 106 | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 3 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 717.7 | 717.7 | 21 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 2009595.84 | 0 | 0 | 0 | 2009595.84 | 2800.0499 | 2800.0499
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 1082.8 | 1020.7 | 28 | X | X | X | 14449259.61 | 0 | 0 | 0 | 14449259.61 | 13344.3476 | 18384.63
1 | 107 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 5 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 300.8 | 300.8 | 12 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 5530096.88 | 0 | 0 | 0 | 5530096.88 | 18384.6306 | 18384.63
1 | 108 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 13 |  | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 782 | 719.9 | 16 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 8919162.73 | 0 | 0 | 0 | 8919162.73 | 11405.5789 | 11620.17
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 4168.4 | 3405.5 | 133 | X | X | X | 21513820 | 0 | 0 | 0 | 21513820 | 5161.1698 | 8097.83
1 | 109 | Суздаль г, Всполье б-р, 2 |  | 2002 | Кирпичные | 3 | 2 | 1897.4 | 1897.4 | 65 | РО | НУ | - | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 5270.37 | 8097.83
1 | 110 | Суздаль г, Всполье б-р, 5 |  | 1996 | Кирпичные | 3 | 2 | 2271 | 1508.1 | 68 | РО | НУ | - | 11513820 | 0 | 0 | 0 | 11513820 | 5069.9339 | 5740.56
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 5142.6 | 4621.5 | 191 | X | X | X | 20962927.56 | 0 | 0 | 0 | 20962927.56 | 4076.3286 | 4391.09
1 | 111 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 12 |  | 1993 | Ж/б панели | 5 | 4 | 5142.6 | 4621.5 | 191 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 20962927.56 | 0 | 0 | 0 | 20962927.56 | 4076.3286 | 4391.09
1 | Итого по сводному краткосрочному плану на 2028 год |  | X | X | X | X | X | 392879.5 | 319355.28 | 15461 | X | X | X | 1428018445.06 | 0 | 0 | 0 | 1428018445.06 | 3634.7492 | 24957.11
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 130996.8 | 107965.54 | 5427 | X | X | X | 332509168.04 | 0 | 0 | 0 | 332509168.04 | 2538.2999 | 15760.79
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 19а |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 1 | 912.4 | 550.3 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2845203.85 | 0 | 0 | 0 | 2845203.85 | 3118.3734 | 3118.52
1 | 2 | Владимир г, Асаткина ул, 4/6 |  | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 940 | 872 | 31 | РО | УК | ООО "ГУК" | 10179912.56 | 0 | 0 | 0 | 10179912.56 | 10829.6942 | 10830.22
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 13 |  | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 875.4 | 779.4 | 32 | РО | УК | ООО "ГУК" | 9914029.12 | 0 | 0 | 0 | 9914029.12 | 11325.1418 | 12154.75
1 | 4 | Владимир г, Балакирева ул, 55 |  | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2960.8 | 2272.2 | 105 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 1406.0679 | 1406.13
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 7 |  | 1982 | Ж/б панели | 9 | 4 | 9339.7 | 7732.3 | 368 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 15519264.18 | 0 | 0 | 0 | 15519264.18 | 1661.6448 | 1661.73
1 | 6 | Владимир г, Безыменского ул, 14 |  | 1991 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7671.8 | 6295.6 | 252 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 11966100 | 0 | 0 | 0 | 11966100 | 1559.7513 | 1795.41
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 |  | 1994 | Кирпичные | 9 | 6 | 11085.8 | 9319.3 | 444 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 375.5332 | 375.55
1 | 8 | Владимир г, Добросельская ул, 215 |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 12 | 14458.6 | 10705.28 | 470 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 30431300 | 0 | 0 | 0 | 30431300 | 2104.7197 | 2370.15
1 | 9 | Владимир г, Завадского ул, 9А |  | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3844.8 | 3145.8 | 190 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 14280629.12 | 0 | 0 | 0 | 14280629.12 | 3714.271 | 3784.34
1 | 10 | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 3 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 796.8 | 736.7 | 66 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 8504911.41 | 0 | 0 | 0 | 8504911.41 | 10673.8346 | 10875.18
1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 4 | 1 | 867.5 | 765.5 | 45 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 4747522.08 | 5472.6479 | 5575.88
1 | 12 | Владимир г, Зеленая ул, 3 |  | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2980.5 | 2268.1 | 140 | РО | УК | ООО "Квартал" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 1396.7743 | 1396.84
1 | 13 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 15 |  | 1986 | Кирпичные | 5 | 3 | 3458.6 | 3220.2 | 153 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 12219407.2 | 0 | 0 | 0 | 12219407.2 | 3533.0501 | 4113.42
1 | 14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 |  | 1993 | Кирпичные | 5 | 9 | 14780.2 | 12472.3 | 478 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4228644.46 | 0 | 0 | 0 | 4228644.46 | 286.102 | 286.12
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А |  | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 2885.3 | 2012.3 | 125 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 11589525.95 | 0 | 0 | 0 | 11589525.95 | 4016.749 | 4092.52
1 | 16 | Владимир г, Луначарского ул, 19 |  | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1812.5 | 1681.3 | 59 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 22308077.83 | 0 | 0 | 0 | 22308077.83 | 12307.905 | 12308.51
1 | 17 | Владимир г, Мира ул, 70 |  | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4103.3 | 3194 | 142 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 22070732.83 | 0 | 0 | 0 | 22070732.83 | 5378.7763 | 5803.15
1 | 18 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 24 |  | 1987 | Ж/б панели | 9 | 6 | 12823.6 | 11362.5 | 636 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 23860864.31 | 0 | 0 | 0 | 23860864.31 | 1860.6994 | 1860.79
1 | 19 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 1 | 2168.6 | 1315.6 | 157 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 8703714.93 | 0 | 0 | 0 | 8703714.93 | 4013.5179 | 4472.94
1 | 20 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21 |  | 1989 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4302.5 | 3827.7 | 187 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 7620148.76 | 0 | 0 | 0 | 7620148.76 | 1771.0979 | 1804.51
1 | 21 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б |  | 1963 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3881.3 | 3552.1 | 208 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 13126711.63 | 0 | 0 | 0 | 13126711.63 | 3382.0399 | 3382.2
1 | 22 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26А |  | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 2300.1 | 2294.2 | 140 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 1809.9586 | 1810.04
1 | 23 | Владимир г, Суздальская ул, 8 |  | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 432.9 | 383 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 6822519.63 | 0 | 0 | 0 | 6822519.63 | 15760.0361 | 15760.79
1 | 24 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15а |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 5300 | 4737.7 | 244 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 18105806.39 | 0 | 0 | 0 | 18105806.39 | 3416.1899 | 3416.36
1 | 25 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26А |  | 1988 | Кирпичные | 9 | 3 | 7536 | 5697 | 248 | РО | УК | ООО "Слово и дело" | 16051700 | 0 | 0 | 0 | 16051700 | 2130.0027 | 2378.67
1 | 26 | Владимир г, Чехова ул, 4 |  | 1947 | Кирпичные | 4 | 2 | 2381.3 | 2099.9 | 145 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 11462586.62 | 0 | 0 | 0 | 11462586.62 | 4813.5836 | 4904.39
1 | 27 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 3 |  | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 782 | 448.2 | 37 | РО | УК | ООО "ЖилСтройСтандарт" | 8504911.38 | 0 | 0 | 0 | 8504911.38 | 10875.8458 | 11081
1 | 28 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8 |  | 1964 | Кирпичные | 3 | 1 | 902.1 | 830.3 | 62 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 6473890.16 | 0 | 0 | 0 | 6473890.16 | 7176.4662 | 7311.84
1 | 29 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4412.4 | 3394.76 | 221 | РО | УК | МКП г.Владимира "ЖКХ" | 14318710.76 | 0 | 0 | 0 | 14318710.76 | 3245.1071 | 3306.32
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 12137.9 | 11134.2 | 575 | X | X | X | 60223102.89 | 0 | 0 | 0 | 60223102.89 | 4961.5751 | 11803.94
1 | 30 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 3а |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5145.2 | 4747.7 | 253 | РО | УК | ООО "УК РЭУ №1" | 22410887.95 | 0 | 0 | 0 | 22410887.95 | 4355.6884 | 4437.64
1 | 31 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 14 |  | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 458.1 | 421.4 | 17 | РО | НУ | - | 5179360.08 | 0 | 0 | 0 | 5179360.08 | 11306.1779 | 11518.9
1 | 32 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 18 |  | 1937 | Деревянные | 2 | 2 | 576.5 | 508.4 | 27 | РО | НУ | - | 5462447.65 | 0 | 0 | 0 | 5462447.65 | 9475.1911 | 9653.46
1 | 33 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 4 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 939.7 | 860.2 | 44 | РО | НУ | - | 10887319.56 | 0 | 0 | 0 | 10887319.56 | 11585.9525 | 11803.94
1 | 34 | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 28 |  | 1973 | Ж/б панели | 5 | 6 | 5018.4 | 4596.5 | 234 | РО | УК | ООО "УК РЭУ №1" | 16283087.65 | 0 | 0 | 0 | 16283087.65 | 3244.6771 | 3244.68
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 35653 | 32241 | 1269 | X | X | X | 192556074.03 | 0 | 0 | 0 | 192556074.03 | 5400.8379 | 16846.3198
1 | 35 | Ковров г, Советская ул, 3 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 617.1 | 518.9 | 26 | РО | НУ | - | 10395863.94 | 0 | 0 | 0 | 10395863.94 | 16846.3198 | 16846.3198
1 | 36 | Ковров г, Лопатина ул, 50 |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3161.5 | 3161.5 | 116 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 14573297.48 | 0 | 0 | 0 | 14573297.48 | 4609.6149 | 4696.34
1 | 37 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 10 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 310.2 | 310.2 | 19 | РО | УК | ООО УК "Малая Медведица" | 1815862.4 | 0 | 0 | 0 | 1815862.4 | 5853.844 | 5853.844
1 | 38 | Ковров г, Фрунзе ул, 6 |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3413.2 | 3136.1 | 163 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 13963961 | 0 | 0 | 0 | 13963961 | 4091.164 | 4168.14
1 | 39 | Ковров г, Волго-Донская ул, 8/2 |  | 1956 | Кирпичные | 3 | 4 | 2169.2 | 2169.2 | 58 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 24957255.4 | 0 | 0 | 0 | 24957255.4 | 11505.2809 | 11505.28
1 | 40 | Ковров г, Чернышевского ул, 5 |  | 1979 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6626.1 | 5870.1 | 324 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 12105615.6 | 1826.9594 | 1826.96
1 | 41 | Ковров г, Ленина пр-кт, 61 |  | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 2062.7 | 1578.8 | 86 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 7515149.92 | 3643.3558 | 3711.9
1 | 42 | Ковров г, Туманова ул, 11 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4045.3 | 3798.6 | 105 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 15525385.73 | 0 | 0 | 0 | 15525385.73 | 3837.8824 | 3910.09
1 | 43 | Ковров г, Туманова ул, 2а |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1350 | 620.4 | 62 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 6981980.5 | 5171.8374 | 5269.14
1 | 44 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 |  | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 2559.8 | 2559.8 | 84 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 14560201.2 | 0 | 0 | 0 | 14560201.2 | 5688.023 | 5795.2
1 | 45 | Ковров г, Моховая ул, 6 |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1038.6 | 965.2 | 38 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7438982.86 | 0 | 0 | 0 | 7438982.86 | 7162.51 | 7297.27
1 | 46 | Ковров г, Фабричный проезд, 5 |  | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 1139.6 | 900 | 31 | РО | НУ | - | 15836186.52 | 0 | 0 | 0 | 15836186.52 | 13896.2676 | 13896.27
1 | 47 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 |  | 1958 | Кирпичные | 4 | 5 | 3599.7 | 3599.7 | 98 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 24119569 | 0 | 0 | 0 | 24119569 | 6700.4386 | 6826.5
1 | 48 | Ковров г, Либерецкая ул, 2 |  | 1940 | Кирпичные | 4 | 5 | 3560 | 3052.5 | 59 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 22766762.48 | 0 | 0 | 0 | 22766762.48 | 6395.158 | 6395.16
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 45741.21 | 35213.58 | 1752 | X | X | X | 154699036.61 | 0 | 0 | 0 | 154699036.61 | 3382.0495 | 13167.9635
1 | 49 | Муром г, Филатова ул, 5 |  | 2002 | Кирпичные | 9 | 3 | 7443.3 | 6248.1 | 304 | РО | ТСЖ | ЖСПК № 44 | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 12489844.5 | 1677.9983 | 1677.9983
1 | 50 | Муром г, Московская ул, 103 |  | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 1331.3 | 1231.8 | 51 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 7299343.25 | 0 | 0 | 0 | 7299343.25 | 5482.8688 | 5586.03
1 | 51 | Муром г, Ленинградская ул, 17 |  | 1963 | Кирпичные | 3 | 3 | 1624.8 | 1516 | 63 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 10663388.4 | 6562.8929 | 6686.37
1 | 52 | Муром г, Пролетарская ул, 59 |  | 1990 | Кирпичные | 5 | 1 | 3010.5 | 2501.9 | 158 | РО | УК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" | 9842279.35 | 0 | 0 | 0 | 9842279.35 | 3269.3172 | 3269.32
1 | 53 | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 5 |  | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 917.6 | 833.4 | 18 | РО | УК | ООО "ДОМКОМ" | 12082923.32 | 0 | 0 | 0 | 12082923.32 | 13167.9635 | 13167.9635
1 | 54 | Муром г, Льва Толстого ул, 95 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5817.61 | 4120.28 | 260 | РО | УК | ООО "ФОРТУНА" | 18706376.05 | 0 | 0 | 0 | 18706376.05 | 3215.4744 | 3275.97
1 | 55 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 |  | 1991 | Ж/б панели | 4 | 2 | 1882 | 1701.7 | 87 | РО | УК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" | 7635849.84 | 0 | 0 | 0 | 7635849.84 | 4057.306 | 4057.31
1 | 56 | Муром г, Орловская ул, 14 |  | 1984 | Кирпичные | 5 | 1 | 4398.6 | 2297.2 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 14782819.05 | 0 | 0 | 0 | 14782819.05 | 3360.8009 | 3360.8
1 | 57 | Муром г, Мечникова ул, 55 |  | 1988 | Кирпичные | 5 | 8 | 7170.6 | 5407.6 | 236 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 20473493.05 | 0 | 0 | 0 | 20473493.05 | 2855.1994 | 2855.2
1 | 58 | Муром г, Муромская ул, 10 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 8 | 7803.4 | 5998.8 | 256 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 26150690.6 | 0 | 0 | 0 | 26150690.6 | 3351.1919 | 3414.24
1 | 59 | Муром г, Ленинградская ул, 34/2 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4341.5 | 3356.8 | 167 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 14572029.2 | 0 | 0 | 0 | 14572029.2 | 3356.4504 | 3419.9
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 12572.9 | 11241.5 | 486 | X | X | X | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 16653126 | 1324.5254 | 1324.53
1 | 60 | Радужный г, 3-й кв-л, 28 |  | 2003 | Ж/б панели | 10 | 4 | 12572.9 | 11241.5 | 486 | РО | УК | ООО "ЖКХ-Радужный" | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 16653126 | 1324.5254 | 1324.53
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 42009.31 | 34253.66 | 1649 | X | X | X | 85146777.58 | 0 | 0 | 0 | 85146777.58 | 2026.8549 | 3308.26
1 | 61 | Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1 |  | 1967 | Ж/б панели | 5 | 4 | 2906.96 | 2618.8 | 142 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 9480145.56 | 0 | 0 | 0 | 9480145.56 | 3261.1889 | 3261.19
1 | 62 | Александров г, Королева ул, 11 |  | 1993 | Ж/б панели | 9 | 6 | 11836.7 | 10439.7 | 544 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 22696735.92 | 0 | 0 | 0 | 22696735.92 | 1917.4885 | 1917.49
1 | 63 | Александров г, Терешковой ул, 11 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3906.16 | 3356.87 | 131 | РО | УК | ООО "РСК" | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 12105615.6 | 3099.109 | 3099.11
1 | 64 | Александров г, Горького ул, 3 |  | 2001 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4952.99 | 3715.7 | 187 | РО | УК | ООО "РСК" | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 8326563 | 1681.1185 | 1681.12
1 | 65 | Александров г, Горького ул, 9 |  | 1999 | Кирпичные | 9 | 3 | 6506.1 | 6385.6 | 304 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 8326563 | 1279.8086 | 1279.81
1 | 66 | Александров г, Калининская ул, 52 |  | 1989 | Кирпичные | 9 | 2 | 6915.9 | 3983.79 | 173 | РО | УК | ООО "РСК" | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 9182678.5 | 1327.7633 | 1327.76
1 | 67 | Александров г, Революции ул, 4 |  | 1975 | Кирпичные | 5 | 5 | 4984.5 | 3753.2 | 168 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 15028476 | 0 | 0 | 0 | 15028476 | 3015.0418 | 3308.26
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 1619.8 | 1492.3 | 57 | X | X | X | 31121773.54 | 0 | 0 | 0 | 31121773.54 | 19213.3433 | 21472.45
1 | 68 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 |  | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 734 | 672.6 | 26 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 14760776.11 | 0 | 0 | 0 | 14760776.11 | 20110.0492 | 21472.45
1 | 69 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 7 |  | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 885.8 | 819.7 | 31 | РО | НУ | - | 16360997.43 | 0 | 0 | 0 | 16360997.43 | 18470.3064 | 19873.18
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 7511.5 | 4424.8 | 194 | X | X | X | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 18432428.52 | 2453.8945 | 2500.06
1 | 70 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 |  | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 7511.5 | 4424.8 | 194 | РО | УК | ООО "УК "ЭВРИКА КОМФОРТ" | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 18432428.52 | 2453.8945 | 2500.06
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 4741.56 | 3831.6 | 171 | X | X | X | 19370983.7 | 0 | 0 | 0 | 19370983.7 | 4085.3609 | 5431.15
1 | 71 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 10 |  | 1978 | Кирпичные | 3 | 2 | 1579.06 | 1094.6 | 61 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 8417729.58 | 0 | 0 | 0 | 8417729.58 | 5330.8485 | 5431.15
1 | 72 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 |  | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 3162.5 | 2737 | 110 | РО | УК | ООО УК "СЖХ" | 10953254.12 | 0 | 0 | 0 | 10953254.12 | 3463.4796 | 3463.48
| Итого по Каринское |  | X | X | X | X | X | 390.6 | 390.6 | 30 | X | X | X | 4637304.5 | 0 | 0 | 0 | 4637304.5 | 11872.2593 | 12095.63
1 | 73 | Александровский р-н, Марино д, Деревенская ул, 33 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 390.6 | 390.6 | 30 | РО | НУ | - | 4637304.5 | 0 | 0 | 0 | 4637304.5 | 11872.2593 | 12095.63
| Итого по Краснопламенское |  | X | X | X | X | X | 561.9 | 538.7 | 31 | X | X | X | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 7235870.7 | 12877.5061 | 13119.79
1 | 74 | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 4 |  | 1986 | Ж/б панели | 2 | 2 | 561.9 | 538.7 | 31 | РО | НУ | - | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 7235870.7 | 12877.5061 | 13119.79
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 13173.8 | 12719.8 | 581 | X | X | X | 57437679.22 | 0 | 0 | 0 | 57437679.22 | 4359.9933 | 11978.1
1 | 75 | Вязники г, Горького ул, 102 |  | 1977 | Кирпичные | 5 | 14 | 10646.9 | 10646.9 | 475 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 2" | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 38015148.92 | 3570.5369 | 4008.68
1 | 76 | Вязники г, Металлистов ул, 17 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 1 | 1663.1 | 1209.1 | 88 | РО | НУ | - | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 9266922.3 | 5572.0776 | 5676.96
1 | 77 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 863.8 | 863.8 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 10155608 | 11756.8974 | 11978.1
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 374.4 | 374.4 | 8 | X | X | X | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 17767.8302 | 17767.83
1 | 78 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 |  | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 374.4 | 374.4 | 8 | РО | НУ | - | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 17767.8302 | 17767.83
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 931.4 | 847.4 | 57 | X | X | X | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 12130.249 | 12358.47
1 | 79 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 931.4 | 847.4 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "СТЕПАНЦЕВСКОЕ" | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 12130.249 | 12358.47
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 10366.2 | 8003 | 241 | X | X | X | 30289101 | 0 | 0 | 0 | 30289101 | 2921.9098 | 3080.91
1 | 80 | Гороховец г, Полевая ул, 6 |  | 1982 | Кирпичные | 5 | 8 | 6393.4 | 5209.3 | 185 | РО | УК | ООО "ГУК" | 19333739 | 0 | 0 | 0 | 19333739 | 3024.0152 | 3080.91
1 | 81 | Гороховец г, Мира ул, 14 |  | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 3972.8 | 2793.7 | 56 | РО | УК | ООО "ЖИЛЦЕНТР" | 10955362 | 0 | 0 | 0 | 10955362 | 2757.5921 | 2809.47
| Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 251.8 | 251.8 | 8 | X | X | X | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 6284201 | 24957.1128 | 24957.11
1 | 82 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 251.8 | 251.8 | 8 | РО | НУ | - | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 6284201 | 24957.1128 | 24957.11
| Итого по поселок Золотково |  | X | X | X | X | X | 517.2 | 457.3 | 20 | X | X | X | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 8073708.36 | 15610.4183 | 16663.44
1 | 83 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 14 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 517.2 | 457.3 | 20 | РО | НУ | - | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 8073708.36 | 15610.4183 | 16663.44
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 521.6 | 520.4 | 21 | X | X | X | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 7616706 | 14602.5805 | 14877.32
1 | 84 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 12 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 521.6 | 520.4 | 21 | РО | УК | ООО "НАДЕЖДА" | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 7616706 | 14602.5805 | 14877.32
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 720 | 475 | 20 | X | X | X | 7054362.1 | 0 | 0 | 0 | 7054362.1 | 9797.7251 | 9797.7251
1 | 85 | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 63 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 720 | 475 | 20 | РО | НУ | - | 7054362.1 | 0 | 0 | 0 | 7054362.1 | 9797.7251 | 9797.7251
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 11885.55 | 7800.49 | 479 | X | X | X | 47634648.98 | 0 | 0 | 0 | 47634648.98 | 4007.7783 | 12865.96
1 | 86 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8а |  | 1987 | Кирпичные | 5 | 1 | 3451.53 | 2326.93 | 179 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 11856672.34 | 0 | 0 | 0 | 11856672.34 | 3435.1932 | 3499.82
1 | 87 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 9 |  | 1973 | Ж/б панели | 5 | 4 | 4001.63 | 3060.66 | 156 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 10037572.94 | 0 | 0 | 0 | 10037572.94 | 2508.3711 | 2508.37
1 | 88 | Киржач г, Совхозная ул, 4 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 844.4 | 487.2 | 43 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 10663388.06 | 0 | 0 | 0 | 10663388.06 | 12628.361 | 12865.96
1 | 89 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7 |  | 1976 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3250 | 1740.1 | 90 | РО | ТСЖ | ТСЖ "ИУЛЬТИНКА" | 11332135.19 | 0 | 0 | 0 | 11332135.19 | 3486.8108 | 3552.41
1 | 90 | Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 |  | 1995 | Кирпичные | 2 | 1 | 337.99 | 185.6 | 11 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3744880.45 | 0 | 0 | 0 | 3744880.45 | 11079.8558 | 11288.32
| Итого по Горкинское |  | X | X | X | X | X | 371.1 | 371.1 | 19 | X | X | X | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 4189188.3 | 11288.5699 | 11500.96
1 | 91 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 371.1 | 371.1 | 19 | РО | НУ | - | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 4189188.3 | 11288.5699 | 11500.96
| Итого по Филлиповское |  | X | X | X | X | X | 453.4 | 408.8 | 21 | X | X | X | 7580542 | 0 | 0 | 0 | 7580542 | 16719.3251 | 16719.3251
1 | 92 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 29 |  | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 453.4 | 408.8 | 21 | РО | НУ | - | 7580542 | 0 | 0 | 0 | 7580542 | 16719.3251 | 16719.3251
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 380.2 | 358.3 | 8 | X | X | X | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 12020.0516 | 12246.2
1 | 93 | Ковровский р-н, Мелехово п, Юбилейная ул, 6 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 380.2 | 358.3 | 8 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 12020.0516 | 12246.2
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 1072 | 975.5 | 18 | X | X | X | 11209252.33 | 0 | 0 | 0 | 11209252.33 | 10456.3921 | 10653.12
1 | 94 | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 5 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1072 | 975.5 | 18 | РО | НУ | - | 11209252.33 | 0 | 0 | 0 | 11209252.33 | 10456.3921 | 10653.12
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1021.9 | 879.8 | 18 | X | X | X | 11450448.02 | 0 | 0 | 0 | 11450448.02 | 11205.0573 | 11415.87
1 | 95 | Ковровский р-н, Первомайский п, 9 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1021.9 | 879.8 | 18 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 11450448.02 | 0 | 0 | 0 | 11450448.02 | 11205.0573 | 11415.87
| Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 311 | 288.7 | 14 | X | X | X | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 5386458 | 17319.8006 | 17319.8
1 | 96 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 311 | 288.7 | 14 | РО | НУ | - | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 5386458 | 17319.8006 | 17319.8
| Итого по Ильинское |  | X | X | X | X | X | 406.3 | 381.2 | 15 | X | X | X | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 5014331.45 | 12341.4508 | 12573.65
1 | 97 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 4 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 406.3 | 381.2 | 15 | РО | НУ | - | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 5014331.45 | 12341.4508 | 12573.65
| Итого по Флорищинское |  | X | X | X | X | X | 895 | 508.2 | 47 | X | X | X | 10460276.24 | 0 | 0 | 0 | 10460276.24 | 11687.4595 | 11907.35
1 | 98 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 4 |  | 1981 | Ж/б панели | 2 | 3 | 895 | 508.2 | 47 | РО | НУ | - | 10460276.24 | 0 | 0 | 0 | 10460276.24 | 11687.4595 | 11907.35
| Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 323 | 263 | 9 | X | X | X | 5781464.92 | 0 | 0 | 0 | 5781464.92 | 17899.2722 | 17899.27
1 | 99 | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Вторая ул, 3 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 323 | 263 | 9 | РО | НУ | - | 5781464.92 | 0 | 0 | 0 | 5781464.92 | 17899.2722 | 17899.27
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 5216.63 | 3293.3 | 126 | X | X | X | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 14453477.61 | 2770.6542 | 2918.08
1 | 100 | Меленки г, Дзержинского ул, 46а |  | 1978 | Кирпичные | 5 | 3 | 5216.63 | 3293.3 | 126 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 14453477.61 | 2770.6542 | 2918.08
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 859.8 | 540.51 | 47 | X | X | X | 7720511.2 | 0 | 0 | 0 | 7720511.2 | 8979.4268 | 8979.4268
1 | 101 | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 10 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 859.8 | 540.51 | 47 | РО | НУ | - | 7720511.2 | 0 | 0 | 0 | 7720511.2 | 8979.4268 | 8979.4268
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 2846.1 | 2213.7 | 167 | X | X | X | 34986842.76 | 0 | 0 | 0 | 34986842.76 | 12292.9071 | 14421.75
1 | 102 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 780 | 726.6 | 41 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 8100747.67 | 0 | 0 | 0 | 8100747.67 | 10385.5739 | 10580.97
1 | 103 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 73 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 733.9 | 416.7 | 42 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 8204473.34 | 0 | 0 | 0 | 8204473.34 | 11179.2797 | 11388.71
1 | 104 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 70 |  | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 642 | 642 | 42 | РО | НУ | - | 8911546.02 | 0 | 0 | 0 | 8911546.02 | 13880.9128 | 14142.07
1 | 105 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 64 |  | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 690.2 | 428.4 | 42 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 9770075.73 | 0 | 0 | 0 | 9770075.73 | 14155.427 | 14421.75
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 5894.85 | 4491.5 | 255 | X | X | X | 19765352.07 | 0 | 0 | 0 | 19765352.07 | 3352.9864 | 3416.07
1 | 106 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 16 |  | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 5894.85 | 4491.5 | 255 | РО | УК | ООО "УК КОСТЕРЕВО" | 19765352.07 | 0 | 0 | 0 | 19765352.07 | 3352.9864 | 3416.07
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 5448.7 | 4414.5 | 247 | X | X | X | 21123655 | 0 | 0 | 0 | 21123655 | 3876.8247 | 3949.77
1 | 107 | Петушки г, Строителей ул, 6 |  | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 5448.7 | 4414.5 | 247 | РО | УК | ООО "РСУ" Г.ПЕТУШКИ | 21123655 | 0 | 0 | 0 | 21123655 | 3876.8247 | 3949.77
| Итого по Пекшинское |  | X | X | X | X | X | 734.2 | 481 | 37 | X | X | X | 7220002.57 | 0 | 0 | 0 | 7220002.57 | 9833.8362 | 10018.85
1 | 108 | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 734.2 | 481 | 37 | РО | НУ | - | 7220002.57 | 0 | 0 | 0 | 7220002.57 | 9833.8362 | 10018.85
| Итого по Новлянское |  | X | X | X | X | X | 960.1 | 872.2 | 40 | X | X | X | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 12022272.17 | 12521.8958 | 13201.42
1 | 109 | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 |  | 1995 | Кирпичные | 2 | 3 | 960.1 | 872.2 | 40 | РО | НУ | - | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 12022272.17 | 12521.8958 | 13201.42
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 18016.48 | 11806.3 | 526 | X | X | X | 59393218.04 | 0 | 0 | 0 | 59393218.04 | 3296.605 | 14693.36
1 | 110 | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 11 |  | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 3312.18 | 2153.9 | 84 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 8518016.21 | 0 | 0 | 0 | 8518016.21 | 2571.725 | 2620.11
1 | 111 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 3 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 724.14 | 628.9 | 33 | РО | НУ | - | 10640050.04 | 0 | 0 | 0 | 10640050.04 | 14693.3605 | 14693.36
1 | 112 | Собинка г, Гагарина ул, 14 |  | 1989 | Кирпичные | 5 | 5 | 5301.9 | 3688.7 | 176 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 14873352.5 | 0 | 0 | 0 | 14873352.5 | 2805.2873 | 2805.29
1 | 113 | Собинка г, Гагарина ул, 26 |  | 1992 | Ж/б панели | 5 | 4 | 7998.26 | 4654.8 | 194 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 17060382 | 0 | 0 | 0 | 17060382 | 2133.0117 | 2133.01
1 | 114 | Собинский р-н, Ермонино д, Советская ул, 10 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 680 | 680 | 39 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 8301417.29 | 0 | 0 | 0 | 8301417.29 | 12207.9666 | 12437.65
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 3582.1 | 3581.6 | 358 | X | X | X | 2616115.09 | 0 | 0 | 0 | 2616115.09 | 730.33 | 730.33
1 | 115 | Судогда г, Коммунистическая ул, 4а |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 3582.1 | 3581.6 | 358 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ Г. СУДОГДА" | 2616115.09 | 0 | 0 | 0 | 2616115.09 | 730.33 | 730.33
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 1855.41 | 1449 | 44 | X | X | X | 15293606.45 | 0 | 0 | 0 | 15293606.45 | 8242.7099 | 14144.72
1 | 116 | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 2 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 356.6 | 273.3 | 8 | РО | УК | ООО "АНДРЕЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 4950858.9 | 0 | 0 | 0 | 4950858.9 | 13883.5079 | 14144.72
1 | 117 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 |  | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 783.81 | 726 | 20 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 441029.75 | 0 | 0 | 0 | 441029.75 | 562.6743 | 562.6743
1 | 118 | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 14а |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 715 | 449.7 | 16 | РО | НУ | - | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 9901717.8 | 13848.5564 | 14109.11
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 700.4 | 462.1 | 36 | X | X | X | 7489760.9 | 0 | 0 | 0 | 7489760.9 | 10693.5478 | 10894.74
1 | 119 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 3 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 700.4 | 462.1 | 36 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 7489760.9 | 0 | 0 | 0 | 7489760.9 | 10693.5478 | 10894.74
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 563 | 563 | 26 | X | X | X | 8378376.6 | 0 | 0 | 0 | 8378376.6 | 14881.6636 | 15161.65
1 | 120 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 12 |  | 1984 | Ж/б панели | 2 | 2 | 563 | 563 | 26 | РО | УК | ООО "УК Жилищник" | 8378376.6 | 0 | 0 | 0 | 8378376.6 | 14881.6636 | 15161.65
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 402.9 | 325.9 | 36 | X | X | X | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 4441177.17 | 11023.026 | 11023.03
1 | 121 | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4 |  | 1983 | Ж/б панели | 2 | 2 | 402.9 | 325.9 | 36 | РО | НУ | - | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 4441177.17 | 11023.026 | 11023.03
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 432.7 | 432.7 | 21 | X | X | X | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 4595412.62 | 10620.3204 | 10820.14
1 | 122 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 6 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 432.7 | 432.7 | 21 | РО | НУ | - | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 4595412.62 | 10620.3204 | 10820.14
| Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 1107 | 733 | 60 | X | X | X | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 7553233.45 | 6823.1558 | 6951.53
1 | 123 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2а |  | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 1107 | 733 | 60 | РО | УК | ООО "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ" | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 7553233.45 | 6823.1558 | 6951.53
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 813.7 | 665.5 | 26 | X | X | X | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 9774772.7 | 12012.7476 | 12238.76
1 | 124 | Суздальский р-н, Сокол п, 2 |  | 1950 | Кирпичные | 2 | 2 | 813.7 | 665.5 | 26 | РО | НУ | - | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 9774772.7 | 12012.7476 | 12238.76
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 5533.1 | 4417.8 | 164 | X | X | X | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 20622231.5 | 3727.0665 | 3797.19
1 | 125 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 22 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 5533.1 | 4417.8 | 164 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 20622231.5 | 3727.0665 | 3797.19

## РО
Таблица №3
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" (далее - Некоммерческая организация)
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2026 г., руб.
Всего |  | 1112234602.86
Федеральный бюджет (в т.ч. Средства, полученные от ППК "Фонд развития территорий") |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 1112234602.86
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2027 г., руб.
Всего |  | 1352797492.02
Федеральный бюджет (в т.ч. Средства, полученные от ППК "Фонд развития территорий") |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 1352797492.02
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2028 г., руб.
Всего |  | 1428018445.06
Федеральный бюджет (в т.ч. Средства, полученные от ППК "Фонд развития территорий") |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 1428018445.06

## Плановое обеспечение
Таблица №2
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2026-2028 годы
Планируемые показатели реализации сводного краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по сводному краткосрочному плану на 2026-2028 годы |  | 996065.3 | 37912 | 352 | 3893050539.94
Итого по сводному краткосрочному плану на 2026 год |  | 260390.94 | 9555 | 116 | 1112234602.86
1 | город Владимир | 70817.5 | 2765 | 24 | 237002492.03
2 | город Гусь-Хрустальный | 5588.6 | 211 | 3 | 42261849.09
3 | город Ковров | 15023.4 | 547 | 11 | 72757833.41
4 | округ Муром | 33429.87 | 1213 | 10 | 97094796.24
5 | ЗАТО город Радужный | 6726.7 | 181 | 1 | 15284190.04
6 | город Александров | 28862.47 | 1171 | 7 | 100024221.15
7 | поселок Балакирево | 7592.1 | 203 | 1 | 18432428.52
8 | город Карабаново | 844 | 42 | 1 | 8873462.49
9 | город Струнино | 8220.83 | 239 | 3 | 32975588.98
10 | Андреевское | 831.8 | 21 | 1 | 5760895.58
11 | город Вязники | 9411.9 | 392 | 2 | 28895113.02
12 | Паустовское | 1260.3 | 44 | 1 | 13456180.6
13 | поселок Мстера | 774.2 | 42 | 1 | 7934068.75
14 | Сарыевское | 415 | 17 | 1 | 4570023.6
15 | город Гороховец | 7142.91 | 207 | 3 | 29428397.47
16 | Куприяновское | 1021.8 | 23 | 1 | 5810847
17 | Денисовское | 761.6 | 42 | 1 | 1374069
18 | поселок Красное Эхо | 363.8 | 8 | 1 | 4443078.5
19 | поселок Мезиновский | 1541.1 | 22 | 1 | 14507526.88
20 | поселок Курлово | 299.6 | 17 | 1 | 6284201
21 | город Камешково | 805.7 | 30 | 1 | 7500000
22 | город Киржач | 16797.85 | 531 | 3 | 36638640.49
23 | Кипревское | 552 | 12 | 1 | 7108925.6
24 | Першинское | 1215.1 | 24 | 1 | 15119161.41
25 | Новосельское | 3633.7 | 60 | 1 | 11769348.5
26 | поселок Мелехово | 2261.8 | 34 | 2 | 17734230.47
27 | Малыгинское | 1105.6 | 42 | 1 | 7244741.98
28 | город Кольчугино | 1260.6 | 54 | 2 | 16715974.66
29 | Меленковский муниципальный округ | 3320.7 | 85 | 2 | 14933250.42
30 | Нагорное | 658.1 | 38 | 1 | 6091733.49
31 | город Покров | 2319.5 | 112 | 2 | 23182132.89
32 | город Костерево | 1252.5 | 83 | 1 | 7380588.11
33 | город Петушки | 3889.2 | 180 | 3 | 33846361
34 | Петушинское | 1544.2 | 40 | 1 | 10220476.95
35 | Пекшинское | 780.9 | 21 | 1 | 849363.03
36 | поселок Вольгинский | 2773.1 | 99 | 1 | 13659292.76
37 | поселок Городищи | 1674.11 | 70 | 1 | 11855490
38 | поселок Красная Горбатка | 400.8 | 21 | 1 | 5480018.87
39 | Собинский муниципальный округ | 4098.7 | 181 | 6 | 36563949.65
40 | Андреевское | 442.2 | 12 | 1 | 6080670.29
41 | Головинское | 682.9 | 42 | 1 | 6677312.26
42 | Мошокское | 1675.8 | 104 | 2 | 22830627.95
43 | Муромцевское | 718.6 | 42 | 1 | 8670350.33
44 | Селецкое | 961.7 | 45 | 1 | 12186729.6
45 | город Суздаль | 293 | 11 | 1 | 2076962.96
46 | город Юрьев-Польский | 4343.1 | 175 | 2 | 22647005.84
Итого по сводному краткосрочному плану на 2027 год |  | 342794.86 | 12896 | 111 | 1352797492.02
1 | город Владимир | 89141.8 | 3488 | 26 | 296637025.41
2 | город Гусь-Хрустальный | 19027.3 | 612 | 4 | 52701776.93
3 | город Ковров | 45898.34 | 1704 | 16 | 174815014.71
4 | округ Муром | 31024.78 | 997 | 10 | 142626666.63
5 | ЗАТО город Радужный | 8704.6 | 343 | 1 | 33957546.2
6 | город Александров | 31091.51 | 1261 | 9 | 122231750.3
7 | поселок Балакирево | 2098.5 | 50 | 2 | 9660268.21
8 | город Струнино | 10429.19 | 399 | 2 | 31755521.48
9 | город Вязники | 6611.2 | 436 | 3 | 33450033.85
10 | поселок Никологоры | 706.3 | 42 | 1 | 7540538.9
11 | Октябрьское | 686 | 42 | 1 | 9114658.18
12 | поселок Мстера | 956.2 | 47 | 1 | 13227679.42
13 | Паустовское | 785.9 | 37 | 1 | 8307287.34
14 | город Гороховец | 12793.8 | 432 | 2 | 41965438.08
15 | поселок Уршельский | 601 | 15 | 1 | 8505321.7
16 | поселок Добрятино | 711 | 34 | 1 | 8440250.94
17 | Сергеихинское | 648.1 | 29 | 1 | 7270971.02
18 | город Киржач | 14202.78 | 608 | 4 | 57606492.86
19 | Горкинское | 375 | 24 | 1 | 4189188.3
20 | поселок Мелехово | 1923.6 | 27 | 1 | 12110562.54
21 | Новосельское | 3525.4 | 60 | 1 | 10424280.01
22 | Клязьменское | 993.8 | 38 | 1 | 8860767.98
23 | город Кольчугино | 1194.6 | 55 | 2 | 12274100.55
24 | Меленковский муниципальный округ | 1364.7 | 56 | 2 | 10822302.31
25 | поселок Вольгинский | 5777.35 | 165 | 1 | 19409905.79
26 | город Покров | 6815.24 | 308 | 1 | 22850118
27 | город Костерево | 8273.59 | 244 | 1 | 20904001.08
28 | город Петушки | 4905.8 | 281 | 2 | 33294803
29 | поселок Красная Горбатка | 3282.5 | 156 | 1 | 13374774.17
30 | Собинский муниципальный округ | 16010.28 | 498 | 4 | 50950786.43
31 | город Судогда | 1123.2 | 35 | 1 | 14582056.69
32 | Лавровское | 717.7 | 21 | 1 | 2009595.84
33 | Мошокское | 1082.8 | 28 | 2 | 14449259.61
34 | город Суздаль | 4168.4 | 133 | 2 | 21513820
35 | город Юрьев-Польский | 5142.6 | 191 | 1 | 20962927.56
Итого по сводному краткосрочному плану на 2028 год |  | 392879.5 | 15461 | 125 | 1428018445.06
1 | город Владимир | 130996.8 | 5427 | 29 | 332509168.04
2 | город Гусь-Хрустальный | 12137.9 | 575 | 5 | 60223102.89
3 | город Ковров | 35653 | 1269 | 14 | 192556074.03
4 | округ Муром | 45741.21 | 1752 | 11 | 154699036.61
5 | ЗАТО город Радужный | 12572.9 | 486 | 1 | 16653126
6 | город Александров | 42009.31 | 1649 | 7 | 85146777.58
7 | город Карабаново | 1619.8 | 57 | 2 | 31121773.54
8 | поселок Балакирево | 7511.5 | 194 | 1 | 18432428.52
9 | город Струнино | 4741.56 | 171 | 2 | 19370983.7
10 | Каринское | 390.6 | 30 | 1 | 4637304.5
11 | Краснопламенское | 561.9 | 31 | 1 | 7235870.7
12 | город Вязники | 13173.8 | 581 | 3 | 57437679.22
13 | поселок Никологоры | 374.4 | 8 | 1 | 6652275.63
14 | Степанцевское | 931.4 | 57 | 1 | 11298113.9
15 | город Гороховец | 10366.2 | 241 | 2 | 30289101
16 | поселок Анопино | 251.8 | 8 | 1 | 6284201
17 | поселок Золотково | 517.2 | 20 | 1 | 8073708.36
18 | Брызгаловское | 521.6 | 21 | 1 | 7616706
19 | Сергеихинское | 720 | 20 | 1 | 7054362.1
20 | город Киржач | 11885.55 | 479 | 5 | 47634648.98
21 | Горкинское | 371.1 | 19 | 1 | 4189188.3
22 | Филлиповское | 453.4 | 21 | 1 | 7580542
23 | поселок Мелехово | 380.2 | 8 | 1 | 4570023.6
24 | Малыгинское | 1072 | 18 | 1 | 11209252.33
25 | Новосельское | 1021.9 | 18 | 1 | 11450448.02
26 | Бавленское | 311 | 14 | 1 | 5386458
27 | Ильинское | 406.3 | 15 | 1 | 5014331.45
28 | Флорищинское | 895 | 47 | 1 | 10460276.24
29 | Раздольевское | 323 | 9 | 1 | 5781464.92
30 | Меленковский муниципальный округ | 5216.63 | 126 | 1 | 14453477.61
31 | Нагорное | 859.8 | 47 | 1 | 7720511.2
32 | город Покров | 2846.1 | 167 | 4 | 34986842.76
33 | город Костерево | 5894.85 | 255 | 1 | 19765352.07
34 | город Петушки | 5448.7 | 247 | 1 | 21123655
35 | Пекшинское | 734.2 | 37 | 1 | 7220002.57
36 | Новлянское | 960.1 | 40 | 1 | 12022272.17
37 | Собинский муниципальный округ | 18016.48 | 526 | 5 | 59393218.04
38 | город Судогда | 3582.1 | 358 | 1 | 2616115.09
39 | Андреевское | 1855.41 | 44 | 3 | 15293606.45
40 | Головинское | 700.4 | 36 | 1 | 7489760.9
41 | Муромцевское | 563 | 26 | 1 | 8378376.6
42 | Новоалександровское | 402.9 | 36 | 1 | 4441177.17
43 | Селецкое | 432.7 | 21 | 1 | 4595412.62
44 | Павловское | 1107 | 60 | 1 | 7553233.45
45 | Боголюбовское | 813.7 | 26 | 1 | 9774772.7
46 | город Юрьев-Польский | 5533.1 | 164 | 1 | 20622231.5