## Реестр
Приложение
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
от _____________ № ________
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), а также установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг при капитальном ремонте соответствующей внутридомовой инженерной системы | устройство вновь выгребных ям при отсутствии централизованной системы водоотведения | разработка и экспертиза проектной документации для видов работ по капитальному ремонту, для которых подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовка предпроектного обоснования (проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации на выполнение работ по проектированию, подготовка технического задания на проектирование мероприятий по капитальному ремонту) | строительный контроль | авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026-2028 годы |  |  | 4346442297.41 | 7852993.7 | 11300857.64 | 13560062.16 | 14646627.97 | 44132621.18 | 0 | 47 | 185700650.63 | 293847.4188 | 3573021248.61 | 0 | 0 | 36621.34 | 320564766.6 | 353.81 | 14005953.15 | 7409370.64 | 0 | 1832114.13 | 84743446.33 | 65931584.67 | 1740000 | X | X | X
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026 год |  |  | 1425984502.78 | 436761.91 | 0 | 5000000 | 1585705.45 | 14268335.52 | 0 | 8 | 30796615.3 | 94298.6163 | 1101632022.92 | 0 | 0 | 26088.32 | 207139940.69 | 353.81 | 14005953.15 | 0 | 0 | 0 | 29192152.64 | 20307015.2 | 1620000 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  |  | 363865151.03 | 0 | 0 | 5000000 | 681335.4 | 0 | 0 | 3 | 11050900.55 | 17391.01 | 183522009.58 | 0 | 0 | 18774.82 | 150696274.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234409.67 | 5340221.79 | 340000 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 32 | город Владимир | 7508441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.5 | 7137776.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263598.58 | 107066.65 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 2 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80А | город Владимир | 774166.48 | 0 | 0 | 0 | 681335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82611.05 | 10220.03 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17 | город Владимир | 4668041.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4462333.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138773.05 | 66935.01 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 21 | город Владимир | 4596225.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4392479.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137859.35 | 65887.19 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 5 | Владимир г, Добросельская ул, 196а | город Владимир | 5617700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5534679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83020.2 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 6 | Владимир г, Краснознаменная ул, 1 | город Владимир | 7113000.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6810816.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200022.28 | 102162.25 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 7 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13 | город Владимир | 6487920.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 6121414.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274684.86 | 91821.21 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 8 | Владимир г, Лермонтова ул, 21 | город Владимир | 5718663.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.21 | 5634151.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84512.27 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 9 | Владимир г, Луначарского ул, 24 | город Владимир | 8965837.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 8597054.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239826.73 | 128955.82 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 10 | Владимир г, Михайловская ул, 10А | город Владимир | 4774194.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 4506595.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 67598.94 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 11 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 | город Владимир | 10961010.77 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 5799025.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161985.38 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 12 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 | город Владимир | 5485890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5404817.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81072.27 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 13 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 | город Владимир | 8940311.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.3 | 8509799.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302865.5 | 127646.99 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 14 | Владимир г, Перекопский военный городок, 28 | город Владимир | 14344098.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 13820448.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316342.48 | 207306.73 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 15 | Владимир г, Северный проезд, 6 | город Владимир | 11157115.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 10804396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190653.01 | 162065.94 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 16 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | город Владимир | 11436644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11050900.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219980.54 | 165763.51 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 17 | Владимир г, Суворова ул, 3 | город Владимир | 16915996.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 16420074.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249621.11 | 246301.11 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 18 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 | город Владимир | 10535986.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157 | 10380281.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155704.23 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 | город Владимир | 6518096.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 6183647.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241693.81 | 92754.72 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 20 | Владимир г, Судогодское ш, 23г | город Владимир | 17390629.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 16589073.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552719.96 | 248836.1 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 21 | Владимир г, Труда ул, 20 | город Владимир | 7565564.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 7228812.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228319.44 | 108432.19 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 22 | Владимир г, Чайковского ул, 2 | город Владимир | 7400543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 7014806.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280514.64 | 105222.1 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 23 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 3А | город Владимир | 15486547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 14836624.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427373.31 | 222549.36 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 24 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67в | город Владимир | 12323380.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.9 | 11869376.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 254004.65 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 25 | Владимир г, Большая Московская ул, 4/6 | город Владимир | 36970099.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 15929954.5 | 0 | 0 | 1721.05 | 19291246.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880580.77 | 528318.01 | 340000 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 26 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | город Владимир | 28232008.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 27414422.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406369.2 | 411216.34 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 27 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 50 |  | 16814441.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 16565952.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248489.28 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 28 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 1а |  | 14698140.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.36 | 14480926.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217213.9 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 29 | Владимир г, Большая Московская ул, 53 |  | 3268778.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.1 | 3220471.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48307.07 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 30 | Владимир г, Большая Московская ул, 55 |  | 5579901.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.7 | 5497439.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82461.59 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 31 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а |  | 16497788.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.1 | 16253978.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243809.68 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 32 | Владимир г, Вокзальная ул, 9 |  | 7289000.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 7181281.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107719.22 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 33 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 |  | 11439856.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.25 | 11270794.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169061.91 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 34 | Владимир г, Вокзальная ул, 13 |  | 9189129.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.36 | 9053329.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135799.94 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 35 | Владимир г, Большая Московская ул, 9 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2026 | - | -
1 | 36 | Владимир г, Большая Московская ул, 75б |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2026 | - | -
1 | 37 | Владимир г, Большая Московская ул, 88 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2026 | - | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  |  | 65569450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.35 | 60700368 | 0 | 0 | 450.1 | 2835864.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230112.65 | 633106.01 | 170000 | X | X | X
1 | 38 | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 3а | город Гусь-Хрустальный | 17298411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.4 | 16916573.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236845.66 | 144991.95 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 39 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 12 | город Гусь-Хрустальный | 14059609.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 13763576.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178065.72 | 117967.61 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 40 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 22 | город Гусь-Хрустальный | 6119876.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.25 | 5901222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168074.59 | 50579.38 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 41 | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 8 | город Гусь-Хрустальный | 6385014.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.5 | 6169801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162331.27 | 52881.37 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 42 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 9 | город Гусь-Хрустальный | 7258466.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.2 | 7013558.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184795.41 | 60113.21 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 43 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | город Гусь-Хрустальный | 3048402.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 2835864.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42537.96 | 170000 | - | 2026 | 2026
1 | 44 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 7 |  | 11399669.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 10935635.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 164034.53 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Ковров |  |  | 120022693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698838.58 | 0 | 0 | 0 | 8273.21 | 100626222.84 | 0 | 0 | 2445.7 | 10129750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717678.52 | 1730203.06 | 120000 | X | X | X
1 | 45 | Ковров г, Свердлова ул, 82 | город Ковров | 4117077.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.73 | 3894871.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163782.71 | 58423.07 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 46 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 32 | город Ковров | 4444111.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 4185283.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196048.76 | 62779.25 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 47 | Ковров г, Дорожная ул, 12 | город Ковров | 3808353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3600688.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153654.59 | 54010.32 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 48 | Ковров г, Муромская ул, 5/1 | город Ковров | 14671629.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 14092228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368018.03 | 211383.42 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 49 | Ковров г, Свердлова ул, 83а | город Ковров | 4528728.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.29 | 4296356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167927.21 | 64445.35 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 50 | Ковров г, Абельмана ул, 132 | город Ковров | 8145221.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 7794303.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234002.97 | 116914.56 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 51 | Ковров г, Свердлова ул, 92 | город Ковров | 10847083.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.5 | 10540492.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148483.81 | 158107.39 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 52 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12 | город Ковров | 7598488.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7244102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245724.47 | 108661.54 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 53 | Ковров г, Гагарина ул, 10а | город Ковров | 4798398.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4562318.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167645.24 | 68434.78 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 54 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 12 | город Ковров | 4662754.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4451491.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144490.98 | 66772.37 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 55 | Ковров г, Транспортная ул, 79 | город Ковров | 4981985.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698838.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212664.65 | 70482.58 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 56 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | город Ковров | 6153634.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.1 | 5944467.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89167.01 | 120000 | - | 2026 | 2026
1 | 57 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/1 | город Ковров | 21910638.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.69 | 21588430.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322207.33 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 58 | Ковров г, Северный проезд, 13 |  | 19354588.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 18560939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515235.1 | 278414.09 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по округ Муром |  |  | 89912910.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19745714.75 | 5175.07 | 66372261.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383164.95 | 1291769.64 | 120000 | X | X | X
1 | 59 | Муром г, Первомайская ул, 22 | округ Муром | 6553523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 5939117.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405319.93 | 89086.76 | 120000 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 60 | Муром г, Мечникова ул, 58 | округ Муром | 10126813.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 9780111.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 146701.67 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 61 | Муром г, Энгельса ул, 25 | округ Муром | 8005053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7686754.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202997.03 | 115301.32 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 62 | Муром г, Комсомольская ул, 56а | округ Муром | 7351009.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.07 | 6990771.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255376.93 | 104861.57 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 63 | Муром г, Филатова ул, 7 | округ Муром | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12058960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 180884.4 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 64 | Муром г, Экземплярского ул, 92 | округ Муром | 19397211.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 18705520.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411107.66 | 280582.81 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 65 | Муром г, Муромская ул, 4 | округ Муром | 11171168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 10751532.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258363.4 | 161272.99 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 66 | Муром г, Мичуринская ул, 31 | округ Муром | 7709360.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 7398384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 110975.77 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 67 | Муромский р-н, Волнино д, Луговая ул, 1 | округ Муром | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 6806823.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 102102.35 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по ЗАТО город Радужный |  |  | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 14686620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377270.15 | 220299.31 | 0 | X | X | X
1 | 68 | Радужный г, 3-й кв-л, 14 | ЗАТО Радужный | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 14686620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377270.15 | 220299.31 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Александровский муниципальный округ |  |  | 179194506.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13647.82 | 172899255.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703204.28 | 2592046.86 | 0 | X | X | X
1 | 69 | Александров г, Ануфриева ул, 5 | Александровский район | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 9811079.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388434.62 | 147166.19 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 70 | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 3 | Александровский район | 14545369.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.8 | 13920604.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415956.23 | 208809.06 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 71 | Александров г, Энтузиастов ул, 17 | Александровский район | 15753886.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 15194043.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331933.12 | 227910.65 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 72 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 | Александровский район | 10864014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10406963.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300946.21 | 156104.45 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 73 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 3 | Александровский район | 15905327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 15374706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 230620.6 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 74 | Александров г, Терешковой ул, 15 корп. 2 | Александровский район | 26223660.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.6 | 25540552.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 383108.28 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 75 | Александров г, Лермонтова ул, 4 | Александровский район | 7832191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.4 | 7717014.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115176.45 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 76 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 3 | Александровский район | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 17713731.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452990.76 | 265705.98 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 77 | Александровский р-н, Карабаново г, Железнодорожный туп, 11 | Александровский район | 8873462.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 8496022.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 127440.33 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 78 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 12 | Александровский район | 11681001.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.36 | 11509226.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171775.2 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 79 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 15 | Александровский район | 10424280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 10023921.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150358.82 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 80 | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 9 | Александровский район | 10260484.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.46 | 9899055.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212943.34 | 148485.83 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 81 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 32 | Александровский район | 12290824.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.2 | 11813620.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 177204.3 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 82 | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 | Александровский район | 5760895.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 5478714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 82180.72 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Вязники |  |  | 30481980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 28406775.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 886699.51 | 0 | 0 | 0 | 749102.99 | 439402.13 | 0 | X | X | X
1 | 83 | Вязники г, Стахановская ул, 19 | Вязниковский район | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 10098522.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 151477.83 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 84 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 | Вязниковский район | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 11576354.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 886699.51 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 186945.81 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 85 | Вязники г, Молодежная ул, 12 | Вязниковский район | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6731899.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149102.99 | 100978.49 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Паустовское |  |  | 12513494.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 12328566.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184928.5 | 0 | X | X | X
1 | 86 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 | Вязниковский район | 12513494.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 12328566.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184928.5 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по поселок Мстера |  |  | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7619772.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 114296.58 | 0 | X | X | X
1 | 87 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 | Вязниковский район | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7619772.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 114296.58 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Сарыевское |  |  | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4305441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 64581.63 | 0 | X | X | X
1 | 88 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 | Вязниковский район | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4305441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 64581.63 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Степанцевское |  |  | 12256188.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.33 | 9345637.07 | 71 | 2729425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181125.94 | 0 | X | X | X
1 | 89 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | Вязниковский район | 6070660.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 3251521.02 | 71 | 2729425.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89714.2 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 90 | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 | Вязниковский район | 6185527.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.33 | 6094116.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91411.74 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Гороховецкий муниципальный округ |  |  | 32167975.77 | 121947.9 | 0 | 0 | 480895.36 | 856272.68 | 0 | 0 | 0 | 2784.18 | 29894426.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344130.65 | 470303.13 | 0 | X | X | X
1 | 91 | Гороховец г, Кирова пер, 4 | Гороховецкий район | 9163586.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.5 | 9028164.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135422.47 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 92 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 38 | Гороховецкий район | 5166895.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.43 | 5090537.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76358.06 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 93 | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 3 | Гороховецкий район | 5490144.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.2 | 5251497.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159874.42 | 78772.46 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 94 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 5 | Гороховецкий район | 1481002.68 | 121947.9 | 0 | 0 | 480895.36 | 856272.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21886.74 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 95 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | Гороховецкий район | 2513172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.41 | 2476031.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37140.47 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 96 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 3 | Гороховецкий район | 8353174.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.64 | 8048195.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184256.23 | 120722.93 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  |  | 14952717.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.64 | 14358930.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470716.32 | 123070.39 | 0 | X | X | X
1 | 97 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 18 | Гусь-Хрустальный район | 4196587.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9 | 4006158.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156092.87 | 34336.78 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 98 | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 22 | Гусь-Хрустальный район | 7493127.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.8 | 7243417.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187626.35 | 62083.33 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 99 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 11 | Гусь-Хрустальный район | 3263002.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.94 | 3109355.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126997.1 | 26650.28 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Камешковский муниципальный округ |  |  | 59468472.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.49 | 32636726.34 | 0 | 0 | 1266.57 | 13937457.37 | 132.81 | 10389828.18 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 854460.18 | 0 | X | X | X
1 | 100 | Камешково г, Рабочая ул, 8В | Камешковский район | 9891909.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 9548679.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 143230.2 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 101 | Камешково г, Комсомольская пл, 6 | Камешковский район | 7054362.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 6703805.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100557.08 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 102 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3а | Камешковский район | 23105714.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.6 | 9631251.44 | 0 | 0 | 651.91 | 7184961.96 | 68.4 | 5356904.26 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 332596.76 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 103 | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 63 | Камешковский район | 19416485.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.89 | 6752990.09 | 0 | 0 | 614.66 | 6752495.41 | 64.41 | 5032923.92 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 278076.14 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Киржачский муниципальный округ |  |  | 55312672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.28 | 53620845.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887514.71 | 804312.69 | 0 | X | X | X
1 | 104 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 | Киржачский район | 11643636.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.28 | 11255916.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218881.22 | 168838.75 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 105 | Киржач г, 40 лет Октября ул, 38 | Киржачский район | 21022108.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 20255308.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462970.52 | 303829.63 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 106 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 6 | Киржачский район | 7527766.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 7416518.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111247.78 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 107 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 2 | Киржачский район | 15119161.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 14693101.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205662.97 | 220396.53 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  |  | 36548320.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323 | 28476432.49 | 0 | 0 | 631.3 | 6940632.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 531255.97 | 0 | X | X | X
1 | 108 | Ковровский р-н, Крутово с, Просторная ул, 6 | Ковровский район | 11569348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 11398372.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170975.59 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 109 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 7 | Ковровский район | 4087632.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 3830179.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 57452.69 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 110 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 17 | Ковровский район | 13646598.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 13247880.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198718.2 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 111 | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 65 | Ковровский район | 7244741.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 6940632.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104109.49 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Кольчугинский муниципальный округ |  |  | 29943810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.9 | 29058189.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 435621.33 | 0 | X | X | X
1 | 112 | Кольчугино г, КИМ ул, 10 | Кольчугинский район | 9262564.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.9 | 9125679.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136885.19 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 113 | Кольчугино г, Щорса ул, 8 | Кольчугинский район | 2404045.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 2368517.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35527.77 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 114 | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 4 | Кольчугинский район | 3403732.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3353679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50053.66 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 115 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 4 | Кольчугинский район | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 4743183.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 71147.76 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 116 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81А | Кольчугинский район | 9859136.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 9467129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 142006.95 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  |  | 19260578.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.1 | 18508511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304439.46 | 277627.67 | 170000 | X | X | X
1 | 117 | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 2 | Меленковский район | 7570888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7159062.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304439.46 | 107385.94 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 118 | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 | Меленковский район | 8074067.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.1 | 7954746.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119321.2 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 119 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | Меленковский район | 3615622.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3394702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50920.53 | 170000 | - | 2026 | 2026
| Итого по Покровский городской округ |  |  | 76637550.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619152.71 | 0 | 0 | 0 | 6804.78 | 72869353.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032638.78 | 1116405.62 | 0 | X | X | X
1 | 120 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 | Петушинский район | 6091733.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.1 | 6001707.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90025.62 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 121 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105 | Петушинский район | 9457717.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.25 | 9120903.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 136813.56 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 122 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 99 | Петушинский район | 13724415.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.13 | 13290708.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234346.51 | 199360.63 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 123 | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 1а | Петушинский район | 12476523.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.3 | 12293049.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183473.76 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 124 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 | Петушинский район | 13659292.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 13163547.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298292.27 | 197453.21 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 125 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | Петушинский район | 9372377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.4 | 9233869.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138508.05 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 133 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8 | Петушинский район | 11855490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619152.71 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 9765566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 170770.79 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Петушинский муниципальный округ |  |  | 53286193.41 | 314814.01 | 0 | 0 | 423474.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463.31 | 40581516.68 | 0 | 0 | 763.5 | 9437609.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572860.64 | 785918.03 | 170000 | X | X | X
1 | 127 | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 1 | Петушинский район | 7380588.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4 | 7065566.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209038.6 | 105983.49 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 128 | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 2 | Петушинский район | 7457082.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.5 | 7100573.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 106508.6 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 129 | Петушки г, Заводская ул, 10 | Петушинский район | 9834855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.5 | 9437609.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255681.5 | 141564.14 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 130 | Петушки г, Московская ул, 38 | Петушинский район | 12789719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.5 | 12278169.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327376.82 | 184172.54 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 131 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 5 | Петушинский район | 10220476.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.11 | 9872391.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 148085.87 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 132 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | Петушинский район | 4754109.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 4264816.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230763.72 | 88529.06 | 170000 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 133 | Петушинский р-н, Андреевское с, 11 | Петушинский район | 849363.03 | 314814.01 | 0 | 0 | 423474.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11074.33 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  |  | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5201989.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 78029.84 | 0 | X | X | X
1 | 134 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 76 | Селивановский район | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5201989.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 78029.84 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Собинский муниципальный округ |  |  | 62490575.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7094071.55 | 0 | 0 | 0 | 4337.5763 | 52771827.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726688.08 | 897988.48 | 0 | X | X | X
1 | 135 | Собинский р-н, Асерхово п, Рабочая ул, 14 | Собинский район | 7712402.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 7437171.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163673.18 | 111557.57 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 136 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 5 | Собинский район | 4864423.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.95 | 4616722.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178449.82 | 69250.84 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 137 | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 6 | Собинский район | 4043407.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3363 | 3821111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164979.44 | 57316.67 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 138 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 41 | Собинский район | 6518643.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.28 | 6247514.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177415.97 | 93712.72 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 139 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 47 | Собинский район | 4061218.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9 | 3840669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162938.83 | 57610.04 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 140 | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 4 | Собинский район | 9367053.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.43 | 9025923.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205740.8 | 135388.85 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 141 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | Собинский район | 7452578.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7094071.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252096.06 | 106411.07 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 142 | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 1 | Собинский район | 8409942.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.74 | 8116796.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171393.98 | 121751.95 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 143 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102 |  | 10060906.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.54 | 9665918.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 144988.77 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Судогодский муниципальный округ |  |  | 35034746.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.6 | 29998770.51 | 0 | 0 | 490 | 3816715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542028.24 | 507232.28 | 170000 | X | X | X
1 | 144 | Судогда г, Ленина ул, 9 | Судогодский район | 4043966.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 3816715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57250.73 | 170000 | - | 2026 | 2026
1 | 145 | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 1 | Судогодский район | 8756400.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.6 | 8459643.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169862.69 | 126894.65 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 146 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 | Судогодский район | 9357004.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 9044693.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176641.02 | 135670.4 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 147 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 3 | Судогодский район | 8400688.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 8276540.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124148.1 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | 148 | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32а | Судогодский район | 4476686.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 4217893.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195524.53 | 63268.4 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по Селецкое |  |  | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 11798146.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211610.51 | 176972.2 | 0 | X | X | X
1 | 149 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 12 | Суздальский район | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 11798146.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211610.51 | 176972.2 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
| Итого по город Суздаль |  |  | 8962475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.3 | 8273786.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204582.04 | 124106.79 | 360000 | X | X | X
1 | 150 | Суздаль г, Васильевская ул, 17 | Суздальский район | 2281545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1928042.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204582.04 | 28920.63 | 120000 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 151 | Суздаль г, Ленина ул, 30 | Суздальский район | 2600226.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2443572.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36653.59 | 120000 | - | 2026 | 2026
1 | 152 | Суздаль г, Ленина ул, 74 | Суздальский район | 4080704.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.3 | 3902171.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58532.57 | 120000 | - | 2026 | 2026
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  |  | 22647005.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 22115276.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 331729.15 | 0 | X | X | X
1 | 153 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 | Юрьев-Польский район | 14725631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 14310967.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 214664.51 | 0 | 2026 | 2026 | 2026
1 | 154 | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 11 | Юрьев-Польский район | 7921374.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 7804309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117064.64 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2027 год |  |  | 1599484104.33 | 7050685.24 | 11300857.64 | 6918818.42 | 10680513.56 | 29864285.66 | 0 | 32 | 125939191.48 | 104550.885 | 1284044952.06 | 0 | 0 | 6127.06 | 66257476.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832114.13 | 31021293.69 | 24573915.63 | 0 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  |  | 362437177.59 | 0 | 0 | 0 | 1496098.91 | 18879320.16 | 0 | 10 | 38860725.46 | 21128.36 | 254352436.08 | 0 | 0 | 3169.3 | 33406790.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8821293.69 | 6620512.78 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | город Владимир | 12959114.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.3 | 12491790.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 267324.32 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 2 | Владимир г, 850-летия ул, 7 | город Владимир | 23706706.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 22547204.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821293.69 | 338208.07 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 3/8 | город Владимир | 10179912.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 9770817.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 209095.49 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 4 | Владимир г, Асаткина ул, 31 | город Владимир | 9926626.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 9522837.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 203788.72 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 34 | город Владимир | 21612581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 20915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 447581 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 15 | город Владимир | 11962768.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 11496738.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 246030.2 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 7 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а | город Владимир | 20856102.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.8 | 20203741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 432360.08 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 8 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 95 | город Владимир | 1748115.43 | 0 | 0 | 0 | 1496098.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 32016.52 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 9 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 37 | город Владимир | 9440888.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 9047277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 193611.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 209 | город Владимир | 7298992.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 6950257.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 148735.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 | город Владимир | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 4452244.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95278.02 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 12 | Владимир г, Кирова ул, 8А | город Владимир | 13150365.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.96 | 12669243.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 271121.81 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 13 | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 13 | город Владимир | 6981645.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6639558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 142086.56 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 28 | город Владимир | 13708684.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 13206074.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 282610 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 | город Владимир | 22200340.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 21704980.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 265360 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 16 | Владимир г, Мира ул, 34А | город Владимир | 8740282.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263445.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 176837.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 17 | Владимир г, Разина ул, 12 | город Владимир | 13763291.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 13259537.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 283754.1 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 18 | Владимир г, Северная ул, 14 | город Владимир | 12389239.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 11933855.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 255384.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 19 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 12 | город Владимир | 6283900.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5956432.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 127467.66 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 20 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6 | город Владимир | 19999023.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 19354830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 414193.36 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 21 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7а | город Владимир | 7562549.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 153209.87 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 22 | Владимир г, Стасова ул, 22 | город Владимир | 7590951.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 7236099.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154852.52 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 23 | Владимир г, Сурикова ул, 1 | город Владимир | 4760214.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 4484251.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 95962.99 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 24 | Владимир г, Чайковского ул, 13/1 | город Владимир | 7400543.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 7049680.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150863.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 25 | Владимир г, Юбилейная ул, 14 | город Владимир | 7384605.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 7034075.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150529.22 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 26 | Владимир г, Студенческая ул, 1А | город Владимир | 10282055.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 9933059.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 148995.89 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 27 | Владимир г, Балакирева ул, 55 | город Владимир | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3904517.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 58567.77 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 28 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | город Владимир | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3904517.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 58567.77 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 29 | Владимир г, Зеленая ул, 3 | город Владимир | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3904517.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 58567.77 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 30 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | город Владимир | 4228644.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3969107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 59536.62 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 31 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26А | город Владимир | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3904517.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 58567.77 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 32 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 32 | город Владимир | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8006466.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 120096.99 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 33 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | город Владимир | 4002526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3746331.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 56194.97 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 34 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | город Владимир | 3658382.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 51848.02 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 35 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5 | город Владимир | 7845207.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 7482962.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 112244.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 36 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3В |  | 7759559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 7300058.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 109500.88 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 37 | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 |  | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3904710.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 58570.66 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 38 | Владимир г, Элеваторная ул, 14А |  | 5343366.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 5116617.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 76749.26 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 39 | Владимир г, Мира ул, 17А |  | 3820278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3616037.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 54240.56 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  |  | 52701776.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134.92 | 51036233.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 765543.51 | 0 | X | X | X
1 | 40 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 | город Гусь-Хрустальный | 11425450.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.41 | 10961035.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 164415.53 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 41 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 18 | город Гусь-Хрустальный | 14287797.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.51 | 13879603.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 208194.06 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 42 | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 103 | город Гусь-Хрустальный | 4646190.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 4429744.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 66446.17 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 43 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 25а | город Гусь-Хрустальный | 22342337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 21765849.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 326487.75 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Ковров |  |  | 219003561.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42944380.79 | 12467.97 | 164953801.72 | 0 | 0 | 369.2 | 3977247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950000 | 3178131.44 | 0 | X | X | X
1 | 44 | Ковров г, Летняя ул, 45 | город Ковров | 4236905.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 3977247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 59658.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 45 | Ковров г, Долинная 1-я ул, 14 | город Ковров | 9695624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 9355294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140329.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 46 | Ковров г, Ленина пр-кт, 20 | город Ковров | 11957936.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 11584174.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 173762.61 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 47 | Ковров г, Пролетарская ул, 42 | город Ковров | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 7207044.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108105.66 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 48 | Ковров г, Текстильная ул, 2в | город Ковров | 16274361.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 15836809.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 237552.15 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 49 | Ковров г, Федорова ул, 91/1 | город Ковров | 8366570.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.07 | 8045882.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 120688.24 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 50 | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | город Ковров | 11760433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 11389589.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 170843.84 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 51 | Ковров г, Сосновая ул, 41 | город Ковров | 11649068.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.7 | 11279870.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 169198.05 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 52 | Ковров г, Социалистическая ул, 4б | город Ковров | 10891889.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 10533881.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158008.22 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 53 | Ковров г, Чернышевского ул, 13 | город Ковров | 11937482.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 11564021.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 173460.33 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 54 | Ковров г, Лопатина ул, 21 | город Ковров | 21443494.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 20880289.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 313204.35 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 55 | Ковров г, Циолковского ул, 35 | город Ковров | 14865271.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 14448543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 216728.15 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 56 | Ковров г, Сосновая ул, 20 | город Ковров | 9210843.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 8877678.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 133165.17 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 57 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | город Ковров | 8251431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 7932444.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118986.67 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 58 | Ковров г, Васильева ул, 11 | город Ковров | 6093364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 5806270.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 87094.06 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 59 | Ковров г, Ватутина ул, 53 | город Ковров | 16010106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15477936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 232169.05 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 60 | Ковров г, Волго-Донская ул, 29 | город Ковров | 28178440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27466443.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 411996.66 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 61 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 |  | 10665186.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 10212006.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 153180.1 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по округ Муром |  |  | 186949010.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12058960.1 | 11404.58 | 146245589.37 | 0 | 0 | 2080 | 23320091.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 2724369.62 | 0 | X | X | X
1 | 62 | Муром г, Свердлова ул, 12 | округ Муром | 23869892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 23320091.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 349801.37 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 63 | Муром г, Московская ул, 45 | округ Муром | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 11046664.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 165699.97 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 64 | Муром г, Московская ул, 108 | округ Муром | 14459046.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 14048322.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 210724.83 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 65 | Муром г, Орловская ул, 25а | округ Муром | 15804553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 15324683.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 229870.25 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 66 | Муром г, Чкалова ул, 20 | округ Муром | 15933887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 15501366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 232520.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 67 | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 | округ Муром | 8276820.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 7957458.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 119361.88 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 68 | Муром г, Вокзальная ул, 3 | округ Муром | 16075992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 15641371.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 234620.58 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 69 | Муром г, Куликова ул, 9 | округ Муром | 16159374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 15723521.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 235852.82 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 70 | Муром г, Радиозаводское ш, 14 | округ Муром | 7610167.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 7300657.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109509.86 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 71 | Муром г, Филатова ул, 5 | округ Муром | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12058960.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 180884.4 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 72 | Муром г, Муромская ул, 10 | округ Муром | 26150690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 25517921.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 382768.83 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 73 | Муром г, Льва Толстого ул, 95 | округ Муром | 18706376.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.58 | 18183621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 272754.33 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по ЗАТО город Радужный |  |  | 50610672.2 | 4896214.3 | 7806992.2 | 2917405.06 | 6357522.65 | 10984965.5 | 0 | 4 | 16160715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 736857.22 | 0 | X | X | X
1 | 74 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | ЗАТО Радужный | 33957546.2 | 4896214.3 | 7806992.2 | 2917405.06 | 6357522.65 | 10984965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 494446.49 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 75 | Радужный г, 3-й кв-л, 28 | ЗАТО Радужный | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16160715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 242410.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Александровский муниципальный округ |  |  | 180300665.99 | 2154470.94 | 3493865.44 | 0 | 2826892 | 0 | 0 | 4 | 15914409.86 | 12074.45 | 149256338.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050000 | 2604689.63 | 0 | X | X | X
1 | 76 | Александров г, Геологов ул, 2 | Александровский район | 13580017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 13083761.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 196256.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 77 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 2 | Александровский район | 15131855.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 14612665.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 219189.99 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 78 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 3 | Александровский район | 18753357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 18180647.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 272709.72 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 79 | Александров г, Ческа-Липа ул, 9 | Александровский район | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 10997403.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 164961.05 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 80 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 3 | Александровский район | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12446650.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 186699.75 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 81 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 28 | Александровский район | 16304955.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.41 | 15768429.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 236526.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 82 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 | Александровский район | 11353153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.82 | 10939067.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 164086.01 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 83 | Александров г, Кооперативная ул, 4 | Александровский район | 11252014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 10839423.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 162591.35 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 84 | Александров г, Терешковой ул, 9 | Александровский район | 11510681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 11094267.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 166414.01 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 85 | Александров г, Горького ул, 3 | Александровский район | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7957204.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119358.07 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 86 | Александров г, Горького ул, 9 | Александровский район | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7957204.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119358.07 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 87 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 1 | Александровский район | 5009253.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6 | 4738180.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 71072.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 88 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 1 | Александровский район | 4651014.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.38 | 4385236.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 65778.54 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 89 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 7 | Александровский район | 22853164.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.24 | 22170605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 332559.08 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 90 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | Александровский район | 8902356.8 | 2154470.94 | 3493865.44 | 0 | 2826892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 127128.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Вязники |  |  | 71465182.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 | 69276042.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 1039140.63 | 0 | X | X | X
1 | 91 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 | Вязниковский район | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 6744288.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 101164.33 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 92 | Вязники г, Чехова ул, 17а | Вязниковский район | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 15963411.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 239451.18 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 93 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 | Вязниковский район | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 9509081.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 142636.22 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 94 | Вязники г, Горького ул, 102 | Вязниковский район | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 37059260.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 555888.9 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Никологоры |  |  | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7232058.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108480.87 | 0 | X | X | X
1 | 95 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а | Вязниковский район | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 7232058.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108480.87 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Октябрьское |  |  | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 8733653.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 131004.8 | 0 | X | X | X
1 | 96 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 | Вязниковский район | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 8733653.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 131004.8 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по поселок Мстера |  |  | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 12736629.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 191049.45 | 0 | X | X | X
1 | 97 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 | Вязниковский район | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 12736629.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 191049.45 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Паустовское |  |  | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 7938214.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119073.21 | 0 | X | X | X
1 | 98 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 | Вязниковский район | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 7938214.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119073.21 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Гороховецкий муниципальный округ |  |  | 42053337.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.4 | 40692943.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 610394.16 | 0 | X | X | X
1 | 99 | Гороховец г, Полевая ул, 43 | Гороховецкий район | 18662824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 18140713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 272110.7 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 100 | Гороховец г, Горького ул, 29 | Гороховецкий район | 16263815.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 15777158.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 236657.38 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 101 | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 8 |  | 7126697.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.4 | 6775071.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 101626.08 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  |  | 27227661.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.5 | 26037104.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 390556.57 | 0 | X | X | X
1 | 102 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1а | Гусь-Хрустальный район | 8505321.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8182582.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 122738.74 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 103 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 | Гусь-Хрустальный район | 8440250.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.6 | 8118473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 121777.11 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 104 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 10 | Гусь-Хрустальный район | 3909909.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 3655082.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 54826.24 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 105 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 6А | Гусь-Хрустальный район | 6372179.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 6080965.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 91214.48 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Камешковский муниципальный округ |  |  | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.765 | 6966473.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104497.11 | 0 | X | X | X
1 | 106 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 68 | Камешковский район | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.765 | 6966473.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104497.11 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Киржачский муниципальный округ |  |  | 61795681.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850.73 | 59897222.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 898458.35 | 0 | X | X | X
1 | 107 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7 | Киржачский район | 13542503.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 13145323.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 197179.85 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 108 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 30 | Киржачский район | 13840824.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.3 | 13439235.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 201588.54 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 109 | Киржач г, Магистральная ул, 8 | Киржачский район | 11024293.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.43 | 10664328.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 159964.93 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 110 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 27а | Киржачский район | 19198872.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 18668839.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 280032.59 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 111 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 | Киржачский район | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3979495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59692.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  |  | 31395610.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | 30340502.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 455107.55 | 0 | X | X | X
1 | 112 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 10 | Ковровский район | 12110562.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 11734544.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 176018.17 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 113 | Ковровский р-н, Первомайский п, 12 | Ковровский район | 10424280.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 10073182.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 151097.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 114 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 25 | Ковровский район | 8860767.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 8532776.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 127991.65 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Кольчугинский муниципальный округ |  |  | 12274100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 11698621.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 175479.32 | 0 | X | X | X
1 | 115 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 | Кольчугинский район | 7426288.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 7119495.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 106792.44 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 116 | Кольчугино г, Папанинцев ул, 1 | Кольчугинский район | 4847812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4579125.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 68686.88 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  |  | 10822302.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.3 | 10268278.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 154024.17 | 0 | X | X | X
1 | 117 | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 1 | Меленковский район | 4559538.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3 | 4295111.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 64426.67 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 118 | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 5 | Меленковский район | 6262764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5973166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 89597.5 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Покровский городской округ |  |  | 42260023.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329 | 41093619.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 616404.3 | 0 | X | X | X
1 | 119 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 4 | Петушинский район | 19409905.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 18876754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 283151.32 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 120 | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4 | Петушинский район | 22850118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 22216865.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 333252.98 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Петушинский муниципальный округ |  |  | 54198804.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481 | 52708181.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 790622.71 | 0 | X | X | X
1 | 121 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 37 | Петушинский район | 20904001.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 20348769.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 305231.54 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 122 | Петушки г, Московская ул, 16 | Петушинский район | 22342338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 21765850.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 326487.75 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 123 | Петушки г, Советская пл, 2 | Петушинский район | 10952465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 10593561.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158903.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  |  | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 12980073.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 194701.1 | 0 | X | X | X
1 | 124 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Механизаторов ул, 22 | Селивановский район | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 12980073.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 194701.1 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Собинский муниципальный округ |  |  | 50950786.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.22 | 43757772.02 | 0 | 0 | 508.56 | 5553347.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 739666.79 | 0 | X | X | X
1 | 125 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 10 | Собинский район | 20716171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.9 | 20163715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 302455.73 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 126 | Собинка г, Гагарина ул, 3 | Собинский район | 10917278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 10558895.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158383.43 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 127 | Собинка г, Родниковская ул, 23 | Собинский район | 13480689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.32 | 13035161.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 195527.42 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 128 | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 15 | Собинский район | 5836647.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.56 | 5553347.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 83300.21 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по Судогодский муниципальный округ |  |  | 37463657.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.29 | 34191194.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832114.13 | 900000 | 540349.62 | 0 | X | X | X
1 | 129 | Судогда г, Чапаева ул, 12 | Судогодский район | 14582056.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.69 | 14169513.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212542.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 130 | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 3 | Судогодский район | 2009595.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832114.13 | 150000 | 27481.71 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 131 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 5 | Судогодский район | 5530096.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 5300588.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 79508.82 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 132 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 13 | Судогодский район | 8919162.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.6 | 8590308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 128854.62 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 133 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 6 |  | 6422745.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 6130784.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 91961.76 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по город Суздаль |  |  | 21513820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 21195881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317938.23 | 0 | X | X | X
1 | 134 | Суздаль г, Всполье б-р, 2 | Суздальский район | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 9852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147783.25 | 0 | - | 2027 | 2027
1 | 135 | Суздаль г, Всполье б-р, 5 | Суздальский район | 11513820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 11343665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170154.98 | 0 | - | 2027 | 2027
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  |  | 25224362.12 | 0 | 0 | 4001413.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 20456086.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 366862.49 | 0 | X | X | X
1 | 136 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 12 | Юрьев-Польский район | 20962927.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 20456086.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 306841.29 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
1 | 137 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 19 |  | 4261434.56 | 0 | 0 | 4001413.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 60021.2 | 0 | 2027 | 2027 | 2027
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2028 год |  |  | 1320973690.3 | 365546.55 | 0 | 1641243.74 | 2380408.96 | 0 | 0 | 7 | 28964843.85 | 94997.9176 | 1187344273.63 | 0 | 0 | 4405.96 | 47167349.09 | 0 | 0 | 7409370.64 | 0 | 0 | 24530000 | 21050653.84 | 120000 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  |  | 333700934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21007638.92 | 21293.66 | 257254128.34 | 0 | 0 | 4018.96 | 42988849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710000 | 6740317.52 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 19а | город Владимир | 2845203.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2638734.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 56468.93 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 2 | Владимир г, Асаткина ул, 4/6 | город Владимир | 10179912.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 9770817.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 209095.46 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 13 | город Владимир | 9914029.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.7 | 9706309.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207719.51 | 0 | - | 2028 | 2028
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 7 | город Владимир | 15519264.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 14978719.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 320544.6 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | город Владимир | 11966100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 246100 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 6 | Владимир г, Добросельская ул, 215 | город Владимир | 30431300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649.66 | 29500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 631300 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 7 | Владимир г, Завадского ул, 9А | город Владимир | 14280629.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 13766035.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 294593.17 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 8 | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 3 | город Владимир | 8504911.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8130909.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174001.47 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 9 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 2 | город Владимир | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 4452244.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95278.02 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 10 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 15 | город Владимир | 12219407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 11748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 251407.2 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 11 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А | город Владимир | 11589525.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 11131315.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 238210.16 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 12 | Владимир г, Луначарского ул, 19 | город Владимир | 22308077.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 21625296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 462781.34 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 13 | Владимир г, Мира ул, 70 | город Владимир | 22070732.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.96 | 21363552.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 457179.9 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 14 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 24 | город Владимир | 23860864.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 23116178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 494686.21 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 15 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 | город Владимир | 8703714.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 8325549.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 178165.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 16 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21 | город Владимир | 7620148.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.3 | 7245103.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 155045.22 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 17 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б | город Владимир | 13126711.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 12655875.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 270835.74 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 18 | Владимир г, Суздальская ул, 8 | город Владимир | 6822519.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6483767.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 138752.61 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15а | город Владимир | 18105806.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 17511069.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 374736.88 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 20 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26А | город Владимир | 16051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 331700 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 21 | Владимир г, Чехова ул, 4 | город Владимир | 11462586.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 11016826.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 235760.08 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 22 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 3 | город Владимир | 8504911.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8130909.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174001.44 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 23 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8 | город Владимир | 6473890.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6142441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 131448.26 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 24 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 | город Владимир | 14318710.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 13803319.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 295391.04 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 25 | Владимир г, Балакирева ул, 39 | город Владимир | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3904710.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 58570.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 26 | Владимир г, Ленина пр-кт, 38 | город Владимир | 9517347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9081130.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 136216.95 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 27 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 | город Владимир | 8392125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8021798.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 120326.97 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  |  | 60223102.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720.34 | 58298623.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 874479.35 | 0 | X | X | X
1 | 28 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 3а | город Гусь-Хрустальный | 22410887.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.4 | 21833387.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 327500.81 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 29 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 14 | город Гусь-Хрустальный | 5179360.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 4955034.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 74325.52 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 30 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 18 | город Гусь-Хрустальный | 5462447.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.3 | 5184677.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 77770.16 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 31 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 4 | город Гусь-Хрустальный | 10887319.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.64 | 10529378.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 157940.68 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 32 | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 28 | город Гусь-Хрустальный | 16283087.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 15796145.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 236942.18 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Ковров |  |  | 176719887.51 | 0 | 0 | 1641243.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12418.7 | 169787216.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 2571426.9 | 120000 | X | X | X
1 | 33 | Ковров г, Советская ул, 3 | город Ковров | 10395863.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.7 | 9976220.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 149643.31 | 120000 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 34 | Ковров г, Лопатина ул, 50 | город Ковров | 14573297.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 14160884.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212413.26 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 35 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 10 | город Ковров | 1815862.4 | 0 | 0 | 1641243.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 24618.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 36 | Ковров г, Фрунзе ул, 6 | город Ковров | 13963961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 13560552.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 203408.29 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 37 | Ковров г, Волго-Донская ул, 8/2 | город Ковров | 24957255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 24391384.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 365870.77 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 38 | Ковров г, Чернышевского ул, 5 | город Ковров | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 11729670.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 175945.06 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 61 | город Ковров | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 7207044.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108105.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 40 | Ковров г, Туманова ул, 11 | город Ковров | 15525385.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 15098902.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 226483.53 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 41 | Ковров г, Туманова ул, 2а | город Ковров | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6681754.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100226.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 42 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 | город Ковров | 14560201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 14147981.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 212219.72 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 43 | Ковров г, Моховая ул, 6 | город Ковров | 7438982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 7132002.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 106980.04 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 44 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | город Ковров | 24119569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 23516816.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 352752.25 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 45 | Ковров г, Либерецкая ул, 2 | город Ковров | 22766762.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 22184002.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 332760.04 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по округ Муром |  |  | 110376692.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.4 | 106775066.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1601626.01 | 0 | X | X | X
1 | 46 | Муром г, Московская ул, 103 | округ Муром | 7299343.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 6994426.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 104916.4 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 47 | Муром г, Ленинградская ул, 17 | округ Муром | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10308757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154631.36 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 48 | Муром г, Пролетарская ул, 59 | округ Муром | 9842279.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 9549043.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 143235.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 49 | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 5 | округ Муром | 12082923.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 11707313.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 175609.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 50 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 | округ Муром | 7635849.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 7325960.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109889.41 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 51 | Муром г, Орловская ул, 14 | округ Муром | 14782819.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 14416570.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 216248.56 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 52 | Муром г, Мечникова ул, 55 | округ Муром | 20473493.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 19924623.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 298869.36 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 53 | Муром г, Ленинградская ул, 34/2 | округ Муром | 14322029.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 13913329.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 208699.94 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 54 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 | округ Муром | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 2028 | - | -
1 | 55 | Муром г, Артема ул, 2 | округ Муром | 13024567.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 12635041.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 189525.62 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Александровский муниципальный округ |  |  | 157618575.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7957204.93 | 11164.44 | 143933017.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 2278353.33 | 0 | X | X | X
1 | 56 | Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1 | Александровский район | 9480145.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 9093739.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 136406.09 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 57 | Александров г, Королева ул, 11 | Александровский район | 22696735.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.9 | 22016488.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 330247.33 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 58 | Александров г, Терешковой ул, 11 | Александровский район | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 11631148.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 174467.23 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 59 | Александров г, Калининская ул, 52 | Александровский район | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 8849929.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 132748.94 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 60 | Александров г, Революции ул, 4 | Александровский район | 15028476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 14510813.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 217662.21 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 61 | Александров г, Революции ул, 5 |  | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7957204.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 119358.07 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 62 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 | Александровский район | 14760776.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.8 | 14296331.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 214444.97 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 63 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 7 | Александровский район | 16360997.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.44 | 15823642.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 237354.64 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 64 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 | Александровский район | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 17864461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 267966.92 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 65 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 10 | Александровский район | 8417729.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.1 | 8047024.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 120705.36 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 66 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 | Александровский район | 10953254.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.9 | 10545077.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 158176.17 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 67 | Александровский р-н, Марино д, Деревенская ул, 33 | Александровский район | 4637304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3 | 4371728.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 65575.93 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 68 | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 4 | Александровский район | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 6882631.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 103239.47 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по город Вязники |  |  | 19422530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 18642886.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 279643.31 | 0 | X | X | X
1 | 69 | Вязники г, Металлистов ул, 17 | Вязниковский район | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 8883667.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 133255.01 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 70 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 | Вязниковский район | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 9759219.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 146388.3 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по поселок Никологоры |  |  | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6356921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95353.83 | 0 | X | X | X
1 | 71 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 | Вязниковский район | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5 | 6356921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95353.83 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Степанцевское |  |  | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 10884841.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 163272.62 | 0 | X | X | X
1 | 72 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 | Вязниковский район | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 10884841.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 163272.62 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Гороховецкий муниципальный округ |  |  | 30289101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 29398129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 440971.94 | 0 | X | X | X
1 | 73 | Гороховец г, Полевая ул, 6 | Гороховецкий район | 19333739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 18801713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 282025.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 74 | Гороховец г, Мира ул, 14 | Гороховецкий район | 10955362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 10596415.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 158946.24 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  |  | 14357909.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 13751634.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 206274.52 | 0 | X | X | X
1 | 75 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14 | Гусь-Хрустальный район | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5994286.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 89914.3 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 76 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 14 | Гусь-Хрустальный район | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 7757348.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 116360.22 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Камешковский муниципальный округ |  |  | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7307099.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109606.49 | 0 | X | X | X
1 | 77 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 12 | Камешковский район | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7307099.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109606.49 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Киржачский муниципальный округ |  |  | 59404379.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489.98 | 57294954.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 859424.32 | 0 | X | X | X
1 | 78 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8а | Киржачский район | 11856672.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 11533667.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 173005.01 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 79 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 9 | Киржачский район | 10037572.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.1 | 9692190.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 145382.85 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 80 | Киржач г, Совхозная ул, 4 | Киржачский район | 10663388.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10308756.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 154631.35 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 81 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7 | Киржачский район | 11332135.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.68 | 10967620.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 164514.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 82 | Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 | Киржачский район | 3744880.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 3541754.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 53126.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 83 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 2 | Киржачский район | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3979495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 59692.44 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 84 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 29 | Киржачский район | 7580542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.2 | 7271469.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 109072.05 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  |  | 27229723.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 26285442.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 394281.64 | 0 | X | X | X
1 | 85 | Ковровский р-н, Мелехово п, Юбилейная ул, 6 | Ковровский район | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4354703.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65320.55 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 86 | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 5 | Ковровский район | 11209252.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 10846554.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 162698.31 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 87 | Ковровский р-н, Первомайский п, 9 | Ковровский район | 11450448.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 11084185.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 166262.78 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Кольчугинский муниципальный округ |  |  | 54164763.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 52674643.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 790119.66 | 0 | X | X | X
1 | 88 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | Кольчугинский район | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5159071.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 77386.08 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 89 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 2 | Кольчугинский район | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 4743183.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 71147.76 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 90 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 4 | Кольчугинский район | 10460276.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 10108646.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 151629.7 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 91 | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Вторая ул, 3 | Кольчугинский район | 5781464.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 5548241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 83223.62 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 92 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 3 | Кольчугинский район | 7010026.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 6906430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103596.45 | 0 | - | 2028 | 2028
1 | 93 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 2 | Кольчугинский район | 8582586.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 8455750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126836.25 | 0 | - | 2028 | 2028
1 | 94 | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 19 | Кольчугинский район | 3645971.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3592090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53881.35 | 0 | - | 2028 | 2028
1 | 95 | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 5 | Кольчугинский район | 8283648.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 8161230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122418.45 | 0 | - | 2028 | 2028
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  |  | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 14042835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 210642.53 | 0 | X | X | X
1 | 96 | Меленки г, Дзержинского ул, 46а | Меленковский район | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 14042835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 210642.53 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Покровский городской округ |  |  | 42707353.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756.01 | 33681618.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7409370.64 | 0 | 0 | 1000000 | 616364.84 | 0 | X | X | X
1 | 97 | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 10 | Петушинский район | 7720511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7409370.64 | 0 | 0 | 200000 | 111140.56 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 98 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а | Петушинский район | 8100747.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.13 | 7783987.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 116759.82 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 99 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 73 | Петушинский район | 8204473.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.25 | 7886180.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118292.71 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 100 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 70 | Петушинский район | 8911546.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 8582803.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 128742.06 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 101 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 64 | Петушинский район | 9770075.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.63 | 9428646.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 141429.69 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Петушинский муниципальный округ |  |  | 48109009.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789.75 | 46708383.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700625.76 | 0 | X | X | X
1 | 102 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 16 | Петушинский район | 19765352.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 19226947.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 288404.22 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 103 | Петушки г, Строителей ул, 6 | Петушинский район | 21123655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 20565177.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 308477.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 104 | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2 | Петушинский район | 7220002.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.75 | 6916258.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 103743.88 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  |  | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 11647558.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174713.38 | 0 | X | X | X
1 | 105 | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 | Селивановский район | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 11647558.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 174713.38 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Собинский муниципальный округ |  |  | 53842195.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386.6376 | 52012014.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 780180.23 | 0 | X | X | X
1 | 106 | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 11 | Собинский район | 8518016.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 8195089.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 122926.35 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 107 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 3 | Собинский район | 7522766.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.6 | 7214548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108218.23 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 108 | Собинка г, Гагарина ул, 14 | Собинский район | 13858352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 13407243.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 201108.66 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 109 | Собинка г, Гагарина ул, 26 | Собинский район | 15641642.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.1 | 15213440.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 228201.61 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 110 | Собинский р-н, Ермонино д, Советская ул, 10 | Собинский район | 8301417.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.9376 | 7981691.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 119725.38 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Судогодский муниципальный округ |  |  | 33777859.04 | 365546.55 | 0 | 0 | 2380408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 29478536.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 483367.38 | 0 | X | X | X
1 | 111 | Судогда г, Коммунистическая ул, 4а | Судогодский район | 2616115.09 | 0 | 0 | 0 | 2380408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 35706.13 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 112 | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 2 | Судогодский район | 4950858.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4680649.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 70209.74 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 113 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | Судогодский район | 441029.75 | 365546.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 5483.2 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 114 | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 14а | Судогодский район | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 9558342.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 143375.14 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 115 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 3 | Судогодский район | 7489760.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 7182030.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 107730.46 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
1 | 116 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 12 | Судогодский район | 8378376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 8057513.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 120862.71 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Новоалександровское |  |  | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 4178499.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 62677.5 | 0 | X | X | X
1 | 117 | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4 | Суздальский район | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 4178499.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 62677.5 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Селецкое |  |  | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4379716.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65695.75 | 0 | X | X | X
1 | 118 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 6 | Суздальский район | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4379716.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 65695.75 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Павловское |  |  | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 7244564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108668.47 | 0 | X | X | X
1 | 119 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2а | Суздальский район | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 7244564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108668.47 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Боголюбовское |  |  | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 9433273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 141499.1 | 0 | X | X | X
1 | 120 | Суздальский р-н, Сокол п, 2 | Суздальский район | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 9433273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 141499.1 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  |  | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.5 | 20071164.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 301067.46 | 0 | X | X | X
1 | 121 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 22 | Юрьев-Польский район | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.5 | 20071164.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 301067.46 | 0 | 2028 | 2028 | 2028
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
| Итого по Владимирской области по 2026 году: |  |  | 16948149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.78 | 16697684.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250465.27 | 0 | X | X | X
| Итого по Александровский муниципальный округ |  |  | 16948149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.78 | 16697684.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250465.27 | 0 | X | X | X
| 1 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 10 |  | 16948149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.78 | 16697684.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250465.27 | 0 | - | 2026 | 2026
1 | Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
| Итого по Владимирской области по 2026 году: |  |  | 170729396.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900.44 | 168206301.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523094.5 | 0 | Х | Х | Х
| Итого по город Владимир |  |  | 51202867.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.06 | 50446174.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756692.62 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 29/18 |  | 16256177.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.16 | 16015938.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240239.07 | 0 | - | 2026 | 2026
| 2 | Владимир г, Большая Московская ул, 75б |  | 11171729.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 11006630.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165099.45 | 0 | - | 2026 | 2026
| 3 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 8Б |  | 7074895.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 6970340.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104555.1 | 0 | - | 2026 | 2026
| 4 | Владимир г, Добросельская ул, 200а |  | 6156163.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 6065185.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90977.78 | 0 | - | 2026 | 2026
| 5 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 4 |  | 5269676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 5191799.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77876.99 | 0 | - | 2026 | 2026
| 6 | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 16 |  | 5274226.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.9 | 5196281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77944.23 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  |  | 21141288.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.12 | 20828855.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312432.83 | 0 | Х | Х | Х
| 7 | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 4 |  | 9252030.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 9115300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136729.51 | 0 | - | 2026 | 2026
| 8 | Меленковский р-н, Илькино с, Садовая ул, 8 |  | 7021399.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.82 | 6917634.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103764.52 | 0 | - | 2026 | 2026
| 9 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 4 |  | 4867859.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.3 | 4795920.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71938.8 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  |  | 17085646.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.5 | 16833148.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252497.23 | 0 | Х | Х | Х
| 10 | Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 2 |  | 9711931.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.2 | 9568405.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143526.08 | 0 | - | 2026 | 2026
| 11 | Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 10 |  | 7373714.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.3 | 7264743.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108971.15 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  |  | 3670648.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.51 | 3616402.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54246.03 | 0 | Х | Х | Х
| 12 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17а |  | 3670648.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.51 | 3616402.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54246.03 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  |  | 41693843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314.6 | 41077678.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616165.17 | 0 | Х | Х | Х
| 13 | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 37 |  | 7326271.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.8 | 7218001.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108270.02 | 0 | - | 2026 | 2026
| 14 | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 34 |  | 7640423.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 7527511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112912.67 | 0 | - | 2026 | 2026
| 15 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 21 |  | 6762252.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.5 | 6662317.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99934.76 | 0 | - | 2026 | 2026
| 16 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 5 |  | 8837181.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 8706582.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130598.74 | 0 | - | 2026 | 2026
| 17 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 15 |  | 5717636.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.1 | 5633139.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84497.09 | 0 | - | 2026 | 2026
| 18 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 17 |  | 5410078.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.8 | 5330126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79951.89 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  |  | 14462598.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 14248865.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213732.98 | 0 | Х | Х | Х
| 19 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12А |  | 8645969.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 8518196.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127772.94 | 0 | - | 2026 | 2026
| 20 | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 4 |  | 5816629.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 5730669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85960.04 | 0 | - | 2026 | 2026
| Итого по Александровский муниципальный округ |  |  | 21472503.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.65 | 21155176.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317327.64 | 0 | Х | Х | Х
| 21 | Александров г, Ленина ул, 22 |  | 15457317.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.65 | 15228884.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228433.26 | 0 | - | 2026 | 2026
| 22 | Александров г, Лермонтова ул, 11 |  | 6015186.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 5926292.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88894.38 | 0 | - | 2026 | 2026
Note on M34: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on N59: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O59: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O60: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on N61: Татьяна Николаевна Базжина: по ПСД
Note on O61: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O65: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on O69: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on O73: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O77: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on O101: Татьяна Николаевна Базжина: ПСД
Note on O121: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on N122: Татьяна Николаевна Базжина: по ПСД
Note on O122: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O125: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O159: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O186: Татьяна Николаевна Базжина: СЗ
Note on O337: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on O339: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on O341: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.

## Перечень
Таблица №1
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах еа территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Наличие статуса ОКН | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД (жилых и нежилых, без МОП), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
[14 empty] | всего: | за счет средств федерального бюджета (в т.ч. Полученные от ППК "Фонд развития территорий") | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026-2028 годы |  | X | X | X | X | X | 1149476.15 | 930911.18 | 43259 | X | X | X | 4346442297.41 | 0 | 0 | 194612393.64 | 4151829903.77 | 3781.2375 | 40233.86
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2026 год |  | X | X | X | X | X | 311198.38 | 242630.23 | 11680 | X | X | X | 1425984502.78 | 0 | 0 | 194612393.64 | 1231372109.14 | 4582.2363 | 40233.86
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 97076.25 | 78674.1 | 3537 | X | X | X | 363865151.03 | 0 | 0 | 149489967.5 | 214375183.53 | 3748.2407 | 18411.4041
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 32 |  | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 1924.5 | 1588.9 | 80 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 7508441.6 | 0 | 0 | 0 | 7508441.6 | 3901.5025 | 3975.1
1 | 2 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80А |  | 1957 | Кирпичные | 3 | 2 | 1060 | 945.3 | 39 | РО | НУ | - | 774166.48 | 0 | 0 | 0 | 774166.48 | 730.3457 | 730.3457
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 301 | 274.5 | 21 | РО | УК | ООО УК "Порядок" | 4668041.87 | 0 | 0 | 0 | 4668041.87 | 15508.4448 | 15509.18
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 21 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 269.5 | 242 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 4596225.98 | 0 | 0 | 0 | 4596225.98 | 17054.6419 | 17055.45
1 | 5 | Владимир г, Добросельская ул, 196а |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 651.8 | 638.6 | 42 | РО | НУ | - | 5617700 | 0 | 0 | 0 | 5617700 | 8618.7481 | 11707.08
1 | 6 | Владимир г, Краснознаменная ул, 1 |  | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 1572 | 1291.4 | 86 | РО | УК | ООО "Жилищник-Владимир" | 7113000.98 | 0 | 0 | 0 | 7113000.98 | 4524.8098 | 4525.03
1 | 7 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13 |  | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1864.3 | 1611.9 | 91 | РО | УК | ООО "ЖСС" | 6487920.08 | 0 | 0 | 0 | 6487920.08 | 3480.0837 | 5244.66
1 | 8 | Владимир г, Лермонтова ул, 21 |  | 1958 | Кирпичные | 3 | 2 | 1958 | 1093.6 | 56 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 5718663.46 | 0 | 0 | 0 | 5718663.46 | 2920.6657 | 4732.1
1 | 9 | Владимир г, Луначарского ул, 24 |  | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 990 | 849.9 | 39 | РО | НУ | - | 8965837.49 | 0 | 0 | 0 | 8965837.49 | 9056.4015 | 9076.4
1 | 10 | Владимир г, Михайловская ул, 10А |  | 2004 | Кирпичные | 9 | 1 | 2556.1 | 1725.9 | 87 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 4774194.78 | 0 | 0 | 0 | 4774194.78 | 1867.7653 | 3177.55
1 | 11 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 |  | 1987 | Ж/б панели | 9 | 2 | 5051.2 | 3905.8 | 179 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 10961010.77 | 0 | 0 | 0 | 10961010.77 | 2169.9815 | 7105.86
1 | 12 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 |  | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 673.9 | 426.7 | 19 | РО | УК | ООО "Наш дом" | 5485890 | 0 | 0 | 0 | 5485890 | 8140.5105 | 9595.9
1 | 13 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 2 | 1920 | 1745.2 | 104 | РО | УК | ООО "Наш дом" | 8940311.59 | 0 | 0 | 0 | 8940311.59 | 4656.4123 | 4744.25
1 | 14 | Владимир г, Перекопский военный городок, 28 |  | 1961 | Кирпичные | 4 | 4 | 2830.2 | 2511.6 | 132 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 14344098.03 | 0 | 0 | 0 | 14344098.03 | 5068.2277 | 5163.83
1 | 15 | Владимир г, Северный проезд, 6 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1037.8 | 966.9 | 57 | РО | УК | ООО "Жилремстрой" | 11157115.15 | 0 | 0 | 0 | 11157115.15 | 10750.7373 | 10847.66
1 | 16 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 |  | 1999 | Ж/б панели | 10 | 3 | 7576.1 | 6473.8 | 302 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Ритм" | 11436644.6 | 0 | 0 | 0 | 11436644.6 | 1509.5689 | 1648.58
1 | 17 | Владимир г, Суворова ул, 3 |  | 1976 | Ж/б панели | 5 | 6 | 6051.8 | 4558.7 | 189 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 16915996.48 | 0 | 0 | 0 | 16915996.48 | 2795.2008 | 2795.34
1 | 18 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 10 | 5 | 14994 | 11517.4 | 528 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 10535986.15 | 0 | 0 | 0 | 10535986.15 | 702.6801 | 3336.41
1 | 19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 |  | 1985 | Ж/б панели | 16 | 1 | 4730.3 | 4662 | 208 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 6518096.27 | 0 | 0 | 0 | 6518096.27 | 1377.9456 | 1378.01
1 | 20 | Владимир г, Судогодское ш, 23г |  | 2002 | Кирпичные | 6 | 2 | 4751.8 | 4038.2 | 143 | РО | УК | ООО "Наш дом-3" | 17390629.43 | 0 | 0 | 0 | 17390629.43 | 3659.7983 | 3728.84
1 | 21 | Владимир г, Труда ул, 20 |  | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1535.9 | 1452.8 | 53 | РО | УК | ООО "ЖСС" | 7565564.08 | 0 | 0 | 0 | 7565564.08 | 4925.8181 | 5018.74
1 | 22 | Владимир г, Чайковского ул, 2 |  | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 1730 | 1572.7 | 81 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 7400543.6 | 0 | 0 | 0 | 7400543.6 | 4277.7709 | 4358.46
1 | 23 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 3А |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3615.1 | 3336.4 | 182 | РО | УК | ООО "Жилищная компания" | 15486547 | 0 | 0 | 0 | 15486547 | 4283.8502 | 4364.66
1 | 24 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67в |  | 1917 | Кирпичные | 3 | 2 | 1172.2 | 776.8 | 26 | РО | УК | ООО "ГУК" | 12323380.82 | 0 | 0 | 0 | 12323380.82 | 10513.036 | 10513.55
1 | 25 | Владимир г, Большая Московская ул, 4/6 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 3 | 3 | 2008 | 938 | 44 | РО | УК | ООО "ГУК" | 36970099.49 | 0 | 0 | 36893503.72 | 76595.77 | 18411.4041 | 18411.4041
1 | 26 | Владимир г, Дворянская ул, 13 |  | 1938 | Кирпичные | 5 | 4 | 2023.17 | 1576 | 48 | РО | НУ | - | 28232008.18 | 0 | 0 | 28232008.18 | 0 | 13954.343 | 16960.0038
1 | 27 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 50 |  | 1952 | Кирпичные | 4 | 4 | 3765.7 | 2725.2 | 97 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 16814441.57 | 0 | 0 | 16814441.57 | 0 | 4465.157 | 8481.1476
1 | 28 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 1а |  | 1954 | Кирпичные | 4 | 4 | 3560.78 | 3106.1 | 114 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 14698140.86 | 0 | 0 | 14698140.86 | 0 | 4127.7869 | 8229.1323
1 | 29 | Владимир г, Большая Московская ул, 53 |  | 1929 | Кирпичные | 3 | 1 | 566.5 | 515.5 | 13 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 3268778.52 | 0 | 0 | 3268778.52 | 0 | 5770.1298 | 11143.686
1 | 30 | Владимир г, Большая Московская ул, 55 |  | 1928 | Кирпичные | 3 | 2 | 806.4 | 737.4 | 33 | РО | НУ | - | 5579901.22 | 0 | 0 | 5579901.22 | 0 | 6919.5204 | 13728.6835
1 | 31 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а |  | 1957 | Кирпичные | 4 | 4 | 3274.1 | 2945.3 | 109 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 16497788.37 | 0 | 0 | 16497788.37 | 0 | 5038.8774 | 8755.9851
1 | 32 | Владимир г, Вокзальная ул, 9 |  | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 788.6 | 515.7 | 45 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 7289000.66 | 0 | 0 | 7181281.44 | 107719.22 | 9242.963 | 11205.238
1 | 33 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 |  | 1955 | Кирпичные | 3 | 2 | 1722.8 | 1107.2 | 52 | РО | УК | ООО УК "Старый город" | 11439856.22 | 0 | 0 | 11270794.31 | 169061.91 | 6640.2695 | 7728.6537
1 | 34 | Владимир г, Вокзальная ул, 13 |  | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1103.2 | 948.9 | 41 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 9189129.25 | 0 | 0 | 9053329.31 | 135799.94 | 8329.5225 | 9646.7548
1 | 35 | Владимир г, Большая Московская ул, 9 |  | 1939 | Кирпичные | 3 | 3 | 848.2 | 663.8 | 27 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 471.5869 | 471.5869
1 | 36 | Владимир г, Большая Московская ул, 75б |  | 1957 | Кирпичные | 4 | 3 | 3035.2 | 2144.5 | 81 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 131.787 | 131.787
1 | 37 | Владимир г, Большая Московская ул, 88 |  | 1955 | Кирпичные | 4 | 2 | 2756.1 | 2543.5 | 68 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 145.1326 | 145.1326
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 8608.6 | 8042.1 | 355 | X | X | X | 65569450.96 | 0 | 0 | 0 | 65569450.96 | 7616.738 | 18761.47
1 | 38 | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 3а |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3917.6 | 3656.2 | 146 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 17298411.15 | 0 | 0 | 0 | 17298411.15 | 4415.5634 | 4494.45
1 | 39 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 12 |  | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 805.8 | 710.7 | 18 | РО | ТСЖ | "Семья" | 14059609.77 | 0 | 0 | 0 | 14059609.77 | 17448.0141 | 18761.47
1 | 40 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 22 |  | 1974 | Блочные | 2 | 3 | 865.2 | 784.1 | 47 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 6119876.57 | 0 | 0 | 0 | 6119876.57 | 7073.3664 | 11465.42
1 | 41 | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 8 |  | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 923.3 | 871.2 | 47 | РО | УК | ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕПЛО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 6385014.24 | 0 | 0 | 0 | 6385014.24 | 6915.4275 | 11378.72
1 | 42 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 9 |  | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 866 | 789.2 | 26 | РО | НУ | - | 7258466.99 | 0 | 0 | 0 | 7258466.99 | 8381.6016 | 13163.59
1 | 43 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | ОКН | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 388.3 | 388.3 | 24 | РО | НУ | - | 3048402.26 | 0 | 0 | 0 | 3048402.26 | 7850.6368 | 13302.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 9614.9961 | #N/A | 5451.7232 | #N/A
1 | 44 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 7 |  | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 842.4 | 842.4 | 47 | РО | НУ | - | 11399669.98 | 0 | 0 | 0 | 11399669.98 | 13532.3718 | 13532.37
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 27138.5 | 21904.39 | 1123 | X | X | X | 120022693.7 | 0 | 0 | 0 | 120022693.7 | 4422.5987 | 17969.662
1 | 45 | Ковров г, Свердлова ул, 82 |  | 1993 | Кирпичные | 2 | 1 | 602.5 | 381.6 | 21 | РО | НУ | - | 4117077.31 | 0 | 0 | 0 | 4117077.31 | 6833.3233 | 8106.16
1 | 46 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 32 |  | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 412.4 | 412.4 | 21 | РО | НУ | - | 4444111.48 | 0 | 0 | 0 | 4444111.48 | 10776.216 | 10785.8
1 | 47 | Ковров г, Дорожная ул, 12 |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 314.6 | 212.1 | 19 | РО | НУ | - | 3808353 | 0 | 0 | 0 | 3808353 | 12105.3814 | 12333.14
1 | 48 | Ковров г, Муромская ул, 5/1 |  | 1963 | Кирпичные | 5 | 3 | 3912.1 | 2728.5 | 110 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 14671629.65 | 0 | 0 | 0 | 14671629.65 | 3750.3207 | 3851.47
1 | 49 | Ковров г, Свердлова ул, 83а |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 389.7 | 389.7 | 18 | РО | НУ | - | 4528728.96 | 0 | 0 | 0 | 4528728.96 | 11621.0648 | 13821.28
1 | 50 | Ковров г, Абельмана ул, 132 |  | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 1621.7 | 1621.7 | 64 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 8145221.34 | 0 | 0 | 0 | 8145221.34 | 5022.6437 | 5128.04
1 | 51 | Ковров г, Свердлова ул, 92 |  | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 606.5 | 561.8 | 42 | РО | НУ | - | 10847083.83 | 0 | 0 | 0 | 10847083.83 | 17884.7219 | 17969.662
1 | 52 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12 |  | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 1604.1 | 1604.1 | 48 | РО | УК | ООО "УК "КТС" | 7598488.41 | 0 | 0 | 0 | 7598488.41 | 4736.9169 | 4837.61
1 | 53 | Ковров г, Гагарина ул, 10а |  | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 426.2 | 385.2 | 13 | РО | НУ | - | 4798398.36 | 0 | 0 | 0 | 4798398.36 | 11258.5602 | 12638.33
1 | 54 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 12 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 309.5 | 286.9 | 11 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 4662754.67 | 0 | 0 | 0 | 4662754.67 | 15065.4432 | 15083.24
1 | 55 | Ковров г, Транспортная ул, 79 |  | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 4154.9 | 3215.8 | 147 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 4981985.81 | 0 | 0 | 0 | 4981985.81 | 1199.0627 | 1375.6
1 | 56 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | ОКН | 1937 | Кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 36 | РО | НУ | - | 6153634.24 | 0 | 0 | 0 | 6153634.24 | 3880.2158 | 14892.85
1 | 57 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/1 |  | 1972 | Кирпичные | 5 | 8 | 6486.8 | 6251.6 | 253 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 21910638.31 | 0 | 0 | 0 | 21910638.31 | 3377.7268 | 4022.94
1 | 58 | Ковров г, Северный проезд, 13 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 1 | 4711.6 | 2267.09 | 320 | РО | НУ | - | 19354588.33 | 0 | 0 | 0 | 19354588.33 | 4107.859 | 4133.07
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 32835.41 | 25853.36 | 1177 | X | X | X | 89912910.52 | 0 | 0 | 0 | 89912910.52 | 2738.2911 | 17296.64
1 | 59 | Муром г, Первомайская ул, 22 | ОКН | 1846 | Кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 6 | РО | УК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" | 6553523.9 | 0 | 0 | 0 | 6553523.9 | 17296.6399 | 17296.64
1 | 60 | Муром г, Мечникова ул, 58 |  | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1525.7 | 1013 | 36 | РО | УК | ООО "ФОРТУНА" | 10126813.05 | 0 | 0 | 0 | 10126813.05 | 6637.4864 | 6637.49
1 | 61 | Муром г, Энгельса ул, 25 |  | 1998 | Ж/б панели | 9 | 5 | 12237.2 | 9642.2 | 468 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 8005053 | 0 | 0 | 0 | 8005053 | 654.1572 | 680.43
1 | 62 | Муром г, Комсомольская ул, 56а |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 958.2 | 958.2 | 42 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 7351009.91 | 0 | 0 | 0 | 7351009.91 | 7671.6864 | 7816.02
1 | 63 | Муром г, Филатова ул, 7 |  | 1998 | Кирпичные | 9 | 3 | 7039.8 | 6369.3 | 304 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 12489844.5 | 1774.176 | 1774.18
1 | 64 | Муром г, Экземплярского ул, 92 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 6972.26 | 4567.2 | 191 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 19397211.28 | 0 | 0 | 0 | 19397211.28 | 2782.0551 | 2834.4
1 | 65 | Муром г, Муромская ул, 4 |  | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2740.1 | 2056.6 | 92 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 11171168.8 | 0 | 0 | 0 | 11171168.8 | 4076.9201 | 4153.63
1 | 66 | Муром г, Мичуринская ул, 31 |  | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 372.86 | 372.86 | 16 | РО | НУ | - | 7709360.48 | 0 | 0 | 0 | 7709360.48 | 20676.2873 | 16649.7
1 | 67 | Муромский р-н, Волнино д, Луговая ул, 1 |  | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 548.6 | 22 | РО | НУ | - | 7108925.6 | 0 | 0 | 0 | 7108925.6 | 11646.3394 | 11865.46
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 6726.7 | 3903 | 181 | X | X | X | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 15284190.04 | 2272.1676 | 2314.9172
1 | 68 | Радужный г, 3-й кв-л, 14 |  | 1991 | Ж/б панели | 5 | 5 | 6726.7 | 3903 | 181 | РО | УК | ООО "ЖКХ-Радужный" | 15284190.04 | 0 | 0 | 0 | 15284190.04 | 2272.1676 | 2314.92
| Итого по Александровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 47954.69 | 35635.64 | 1706 | X | X | X | 179194506.43 | 0 | 0 | 0 | 179194506.43 | 3736.7462 | 13685.11
1 | 69 | Александров г, Ануфриева ул, 5 |  | 1982 | Кирпичные | 9 | 2 | 7241.3 | 5410.4 | 216 | РО | УК | ООО "РСК" | 10346680 | 0 | 0 | 0 | 10346680 | 1428.8429 | 1428.84
1 | 70 | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 3 |  | 1994 | Ж/б панели | 5 | 3 | 4752.7 | 3543.2 | 166 | РО | УК | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 14545369.56 | 0 | 0 | 0 | 14545369.56 | 3060.4434 | 3118.02
1 | 71 | Александров г, Энтузиастов ул, 17 |  | 1987 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3190.1 | 2832.5 | 125 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ г. Александров" | 15753886.91 | 0 | 0 | 0 | 15753886.91 | 4938.3677 | 5031.28
1 | 72 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 |  | 1974 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3593.6 | 2651.3 | 115 | РО | УК | ООО "РСК" | 10864014 | 0 | 0 | 0 | 10864014 | 3023.1562 | 3023.16
1 | 73 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 3 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3181.17 | 2877.67 | 208 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 15905327.5 | 0 | 0 | 0 | 15905327.5 | 4999.8358 | 4472.15
1 | 74 | Александров г, Терешковой ул, 15 корп. 2 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 8 | 5940.9 | 4045 | 310 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 26223660.46 | 0 | 0 | 0 | 26223660.46 | 4414.0889 | 4414.09
1 | 75 | Александров г, Лермонтова ул, 4 |  | 1976 | Кирпичные | 3 | 2 | 1655.19 | 1064.29 | 30 | РО | УК | ООО "УК "Содружество" | 7832191.2 | 0 | 0 | 0 | 7832191.2 | 4731.8986 | 6610.54
1 | 76 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 3 |  | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 7592.1 | 4512.7 | 203 | РО | УК | ООО "УК "ЭВРИКА КОМФОРТ" | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 18432428.52 | 2427.8432 | 2473.52
1 | 77 | Александровский р-н, Карабаново г, Железнодорожный туп, 11 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 844 | 792.3 | 42 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 8873462.49 | 0 | 0 | 0 | 8873462.49 | 10513.5811 | 10711.39
1 | 78 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 12 |  | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 911 | 909.4 | 31 | РО | НУ | - | 11681001.23 | 0 | 0 | 0 | 11681001.23 | 12822.1748 | 13685.11 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 862.9352
1 | 79 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 15 |  | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 3767.2 | 2841.2 | 115 | РО | УК | ООО УК "СЖХ" | 10424280.1 | 0 | 0 | 0 | 10424280.1 | 2767.1162 | 2767.12
1 | 80 | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 9 |  | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 1738 | 1286.7 | 63 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 10260484.3 | 0 | 0 | 0 | 10260484.3 | 5903.6158 | 5903.62
1 | 81 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 32 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2715.63 | 2040.68 | 61 | РО | УК | ООО "УК БЛАГОВЕСТ" | 12290824.58 | 0 | 0 | 0 | 12290824.58 | 4525.957 | 4611.11
1 | 82 | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 831.8 | 828.3 | 21 | РО | НУ | - | 5760895.58 | 0 | 0 | 0 | 5760895.58 | 6925.8182 | 10576.21
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 5299.9 | 4069.2 | 205 | X | X | X | 30481980.5 | 0 | 0 | 0 | 30481980.5 | 5751.4256 | 14248.9398
1 | 83 | Вязники г, Стахановская ул, 19 |  | 1986 | Кирпичные | 5 | 4 | 3071.2 | 2776.7 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | 3418.8591 | 3492.73
1 | 84 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 1738.7 | 993.2 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 7476.8505 | 14009.73
1 | 85 | Вязники г, Молодежная ул, 12 |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 490 | 299.3 | 31 | РО | НУ | - | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 6981980.5 | 14248.9398 | 14248.9398
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1260.3 | 585.6 | 44 | X | X | X | 12513494.88 | 0 | 0 | 0 | 12513494.88 | 9928.9811 | 10877.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 948.8689 | #N/A
1 | 86 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1260.3 | 585.6 | 44 | РО | НУ | - | 12513494.88 | 0 | 0 | 0 | 12513494.88 | 9928.9811 | 10877.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 948.8689 | #N/A
| Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 774.2 | 715 | 42 | X | X | X | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 10248.0867 | 10440.9
1 | 87 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 774.2 | 715 | 42 | РО | НУ | - | 7934068.75 | 0 | 0 | 0 | 7934068.75 | 10248.0867 | 10440.9
| Итого по Сарыевское |  | X | X | X | X | X | 415 | 387 | 17 | X | X | X | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 11012.1051 | 11219.29
1 | 88 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 415 | 387 | 17 | РО | НУ | - | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 11012.1051 | 11219.29
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 1678.2 | 1625.4 | 91 | X | X | X | 12256188.47 | 0 | 0 | 0 | 12256188.47 | 7303.1751 | 9056.22
1 | 89 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 6070660.68 | 0 | 0 | 0 | 6070660.68 | 5669.2759 | 8434.39
1 | 90 | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 607.4 | 554.6 | 34 | РО | НУ | - | 6185527.79 | 0 | 0 | 0 | 6185527.79 | 10183.6151 | 9056.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1127.3951
| Итого по Гороховецкий муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 4884.86 | 3990.7 | 174 | X | X | X | 32167975.77 | 0 | 0 | 0 | 32167975.77 | 6585.2401 | 13755.84
1 | 91 | Гороховец г, Кирова пер, 4 |  | 1971 | Ж/б панели | 2 | 3 | 915 | 606 | 28 | РО | УК | ООО "ГСК" | 9163586.92 | 0 | 0 | 0 | 9163586.92 | 10014.8491 | 10891.2
1 | 92 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 38 |  | 1994 | Ж/б панели | 2 | 2 | 1021.8 | 621.4 | 23 | РО | НУ | - | 5166895.43 | 0 | 0 | 0 | 5166895.43 | 5056.6602 | 6130.21
1 | 93 | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 3 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 561.3 | 513.3 | 19 | РО | НУ | - | 5490144.42 | 0 | 0 | 0 | 5490144.42 | 9781.1231 | 10950.8
1 | 94 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 5 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 761.6 | 761.6 | 42 | РО | НУ | - | 1481002.68 | 0 | 0 | 0 | 1481002.68 | 1944.5939 | 2668.39
1 | 95 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 |  | 1979 | Ж/б панели | 3 | 2 | 1011.8 | 928.8 | 25 | РО | НУ | - | 2513172 | 0 | 0 | 0 | 2513172 | 2483.8624 | 4810.44
1 | 96 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 3 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 613.36 | 559.6 | 37 | РО | УК | МУП "Фоминское ЖКХ" | 8353174.32 | 0 | 0 | 0 | 8353174.32 | 13618.7138 | 13755.84
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 2204.5 | 1227.4 | 47 | X | X | X | 14952717.49 | 0 | 0 | 0 | 14952717.49 | 6782.8158 | 20975.3
1 | 97 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 18 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 363.8 | 363.8 | 8 | РО | НУ | - | 4196587.85 | 0 | 0 | 0 | 4196587.85 | 11535.4256 | 12442.75
1 | 98 | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 22 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 1541.1 | 586.9 | 22 | РО | НУ | - | 7493127.16 | 0 | 0 | 0 | 7493127.16 | 4862.194 | 9413.75
1 | 99 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 11 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 299.6 | 276.7 | 17 | РО | НУ | - | 3263002.48 | 0 | 0 | 0 | 3263002.48 | 10891.1965 | 20975.3
| Итого по Камешковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3620.6 | 2513.1 | 129 | X | X | X | 59468472.07 | 0 | 0 | 42522199.98 | 16946272.09 | 16425.0323 | 40233.86
1 | 100 | Камешково г, Рабочая ул, 8В |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1026 | 920.3 | 36 | РО | УК | ООО "УЮТ" | 9891909.99 | 0 | 0 | 0 | 9891909.99 | 9641.2378 | 11135.54
1 | 101 | Камешково г, Комсомольская пл, 6 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 1300.6 | 792.1 | 42 | РО | НУ | - | 7054362.1 | 0 | 0 | 0 | 7054362.1 | 5423.929 | 6812.83
1 | 102 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3а |  | 1992 | Ж/б панели | 2 | 2 | 574 | 325.7 | 31 | РО | НУ | - | 23105714.42 | 0 | 0 | 23105714.42 | 0 | 40253.8579 | 40233.86
1 | 103 | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 63 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 720 | 475 | 20 | РО | НУ | - | 19416485.56 | 0 | 0 | 19416485.56 | 0 | 26967.3411 | 26967.34
| Итого по Киржачский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 13392.18 | 8047.58 | 408 | X | X | X | 55312672.94 | 0 | 0 | 0 | 55312672.94 | 4130.2217 | 12676.83
1 | 104 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 |  | 1981 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3997.88 | 3051.48 | 156 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 11643636.34 | 0 | 0 | 0 | 11643636.34 | 2912.4527 | 2912.45
1 | 105 | Киржач г, 40 лет Октября ул, 38 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 7452.9 | 3163.8 | 186 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 21022108.56 | 0 | 0 | 0 | 21022108.56 | 2820.6616 | 2873.73
1 | 106 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 6 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 726.3 | 716.7 | 42 | РО | НУ | - | 7527766.63 | 0 | 0 | 0 | 7527766.63 | 10364.5417 | 11745.44
1 | 107 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 4 | 1215.1 | 1115.6 | 24 | РО | НУ | - | 15119161.41 | 0 | 0 | 0 | 15119161.41 | 12442.7302 | 12676.83
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 4344.6 | 3452.9 | 110 | X | X | X | 36548320.95 | 0 | 0 | 0 | 36548320.95 | 8412.3558 | 17014.12
1 | 108 | Ковровский р-н, Крутово с, Просторная ул, 6 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 977.2 | 892.7 | 34 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 11569348.5 | 0 | 0 | 0 | 11569348.5 | 11839.2842 | 17014.12
1 | 109 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 7 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 419.3 | 312.3 | 8 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 4087632.22 | 0 | 0 | 0 | 4087632.22 | 9748.7055 | 9932.12
1 | 110 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 17 |  | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 1842.5 | 1518.5 | 26 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 13646598.25 | 0 | 0 | 0 | 13646598.25 | 7406.5662 | 7545.92
1 | 111 | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 65 |  | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 1105.6 | 729.4 | 42 | РО | УК | ООО "ПЛЕС+" | 7244741.98 | 0 | 0 | 0 | 7244741.98 | 6552.7695 | 6552.77
| Итого по Кольчугинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 2717.8 | 2408 | 118 | X | X | X | 29943810.81 | 0 | 0 | 0 | 29943810.81 | 11017.6653 | 15124.39
1 | 112 | Кольчугино г, КИМ ул, 10 |  | 1956 | Кирпичные | 2 | 2 | 1010.2 | 894.8 | 33 | РО | НУ | - | 9262564.34 | 0 | 0 | 0 | 9262564.34 | 9169.0401 | 13116.89
1 | 113 | Кольчугино г, Щорса ул, 8 |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 250.4 | 151.2 | 21 | РО | НУ | - | 2404045.53 | 0 | 0 | 0 | 2404045.53 | 9600.8208 | 13839.01
1 | 114 | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 4 |  | 1950 | Кирпичные | 2 | 2 | 389.5 | 350.2 | 18 | РО | НУ |  | 3403732.66 | 0 | 0 | 0 | 3403732.66 | 8738.7231 | 9777.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1038.8169
1 | 115 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 4 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 406.3 | 381.2 | 15 | РО | НУ | - | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 5014331.45 | 12341.4508 | 12573.65
1 | 116 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81А |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 661.4 | 630.6 | 31 | РО | НУ | - | 9859136.83 | 0 | 0 | 0 | 9859136.83 | 14906.4663 | 15124.39
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3941.22 | 3075.7 | 106 | X | X | X | 19260578.53 | 0 | 0 | 0 | 19260578.53 | 4886.9585 | 10468.64
1 | 117 | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 2 |  | 1998 | Кирпичные | 5 | 2 | 2355.7 | 1809.7 | 47 | РО | ТСЖ | ТСЖ "СЕВЕР" | 7570888 | 0 | 0 | 0 | 7570888 | 3213.8592 | 3294.14
1 | 118 | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 965 | 875.2 | 38 | РО | НУ | - | 8074067.8 | 0 | 0 | 0 | 8074067.8 | 8366.9096 | 10468.64
1 | 119 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | ОКН | 1962 | Деревянные | 2 | 1 | 620.52 | 390.8 | 21 | РО | НУ | - | 3615622.73 | 0 | 0 | 0 | 3615622.73 | 5826.7626 | 6982.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1155.5623 | #N/A
| Итого по Покровский городской округ |  | X | X | X | X | X | 16270.21 | 13460.96 | 661 | X | X | X | 76637550.15 | 0 | 0 | 0 | 76637550.15 | 4710.2988 | 16721.31
1 | 120 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 658.1 | 608.9 | 38 | РО | НУ | - | 6091733.49 | 0 | 0 | 0 | 6091733.49 | 9256.5469 | 12933.35
1 | 121 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 715.4 | 466.6 | 42 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 9457717.29 | 0 | 0 | 0 | 9457717.29 | 13220.1807 | 16721.31
1 | 122 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 99 |  | 1989 | Кирпичные | 3 | 2 | 1604.1 | 933.2 | 70 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 13724415.6 | 0 | 0 | 0 | 13724415.6 | 8555.8354 | 8716.81
1 | 123 | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 1а |  | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 3322.4 | 3122.4 | 134 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 12476523.11 | 0 | 0 | 0 | 12476523.11 | 3755.2742 | 4462.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 707.0118
1 | 124 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 |  | 1969 | Кирпичные | 4 | 4 | 2773.1 | 2503.15 | 99 | РО | УК | ООО "АЭЛИТА" | 13659292.76 | 0 | 0 | 0 | 13659292.76 | 4925.6402 | 5018.31
1 | 125 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 5523 | 4570.6 | 208 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 9372377.9 | 0 | 0 | 0 | 9372377.9 | 1696.9723 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1354.0277 | #N/A
1 | 133 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8 |  | 1953 | Кирпичные | 3 | 3 | 1674.11 | 1256.11 | 70 | РО | УК | ООО "КОМПАНИЯ "АС" | 11855490 | 0 | 0 | 0 | 11855490 | 7081.6673 | 10487.58
| Итого по Петушинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 8332.4 | 6490.3 | 339 | X | X | X | 53286193.41 | 0 | 0 | 0 | 53286193.41 | 6395.0595 | 10908.11
1 | 127 | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 1 |  | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 1252.5 | 1252.5 | 83 | РО | УК | Жилищно-строительный кооператив № 5 г.Костерево | 7380588.11 | 0 | 0 | 0 | 7380588.11 | 5892.6851 | 6003.55
1 | 128 | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 2 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 648.8 | 428.1 | 39 | РО | УК | ООО "УК КОСТЕРЕВО" | 7457082.19 | 0 | 0 | 0 | 7457082.19 | 11493.6532 | 10908.11
1 | 129 | Петушки г, Заводская ул, 10 |  | 1978 | Ж/б панели | 4 | 1 | 1180.4 | 419.9 | 34 | РО | НУ | - | 9834855 | 0 | 0 | 0 | 9834855 | 8331.7985 | 8331.7985
1 | 130 | Петушки г, Московская ул, 38 |  | 1990 | Кирпичные | 4 | 3 | 2316.1 | 2316.1 | 104 | РО | УК | ООО "РСУ" Г.ПЕТУШКИ | 12789719 | 0 | 0 | 0 | 12789719 | 5522.0927 | 5625.99
1 | 131 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 5 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1544.2 | 852.3 | 40 | РО | НУ | - | 10220476.95 | 0 | 0 | 0 | 10220476.95 | 6618.6226 | 6743.15
1 | 132 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 609.5 | 564.4 | 18 | РО | НУ | - | 4754109.13 | 0 | 0 | 0 | 4754109.13 | 7800.015 | 10659.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2859.625 | #N/A
1 | 133 | Петушинский р-н, Андреевское с, 11 |  | 1962 | Каркаснозасыпной | 2 | 4 | 780.9 | 657 | 21 | РО | НУ | - | 849363.03 | 0 | 0 | 0 | 849363.03 | 1087.672 | 1292.79
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 400.8 | 225.2 | 21 | X | X | X | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 5480018.87 | 13672.7018 | 14101.48
1 | 134 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 76 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 400.8 | 225.2 | 21 | РО | НУ | - | 5480018.87 | 0 | 0 | 0 | 5480018.87 | 13672.7018 | 14101.48
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 11956.66 | 8294.2 | 648 | X | X | X | 62490575.88 | 0 | 0 | 0 | 62490575.88 | 5226.4241 | 13480.05
1 | 135 | Собинский р-н, Асерхово п, Рабочая ул, 14 |  | 2008 | Ж/б панели | 2 | 2 | 1338.2 | 597.9 | 44 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 7712402.09 | 0 | 0 | 0 | 7712402.09 | 5763.2656 | 5899.35
1 | 136 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 5 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 365.5 | 334.3 | 17 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 4864423.4 | 0 | 0 | 0 | 4864423.4 | 13308.956 | 13480.05
1 | 137 | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 6 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 1 | 389.1 | 355.5 | 19 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 4043407.75 | 0 | 0 | 0 | 4043407.75 | 10391.693 | 10547.98
1 | 138 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 41 |  | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 685 | 633 | 33 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 6518643.08 | 0 | 0 | 0 | 6518643.08 | 9516.2673 | 9728.9
1 | 139 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 47 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 1 | 392 | 357 | 23 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 4061218.07 | 0 | 0 | 0 | 4061218.07 | 10360.2502 | 10521.54
1 | 140 | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 4 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 928.9 | 843.4 | 45 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 9367053.3 | 0 | 0 | 0 | 9367053.3 | 10084.0277 | 10267.46
1 | 141 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 |  | 1975 | Кирпичные | 5 | 3 | 5620.36 | 3145.4 | 341 | РО | НУ | - | 7452578.68 | 0 | 0 | 0 | 7452578.68 | 1325.9967 | 1375.6
1 | 142 | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 1 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 745.7 | 692.6 | 44 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 8409942.56 | 0 | 0 | 0 | 8409942.56 | 11277.9168 | 11316.28
1 | 143 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102 |  | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 1491.9 | 1335.1 | 82 | РО | УК | МУМП ЖКХ ПОС.СТАВРОВО | 10060906.95 | 0 | 0 | 0 | 10060906.95 | 6743.6872 | 6743.69
| Итого по Судогодский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3024.9 | 2202.9 | 175 | X | X | X | 35034746.39 | 0 | 0 | 0 | 35034746.39 | 11582.1172 | 17601.8
1 | 144 | Судогда г, Ленина ул, 9 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 4 | 396.4 | 235 | 13 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 4043966.09 | 0 | 0 | 0 | 4043966.09 | 10201.7308 | 17601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 12722.6454 | #N/A | 7400.0692 | #N/A
1 | 145 | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 1 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 682.9 | 455 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 8756400.97 | 0 | 0 | 0 | 8756400.97 | 12822.3766 | 16921.58
1 | 146 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 854.8 | 574.2 | 57 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ Г. СУДОГДА" | 9357004.44 | 0 | 0 | 0 | 9357004.44 | 10946.4254 | 16016.12
1 | 147 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 3 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 718.6 | 718.6 | 42 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ Г. СУДОГДА" | 8400688.33 | 0 | 0 | 0 | 8400688.33 | 11690.3539 | 12292.62
1 | 148 | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32а |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 372.2 | 220.1 | 21 | РО | НУ | - | 4476686.56 | 0 | 0 | 0 | 4476686.56 | 12027.6372 | 12039.66
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 961.7 | 880.9 | 45 | X | X | X | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 12186729.6 | 12672.0699 | 12910.49
1 | 149 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 12 |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 961.7 | 880.9 | 45 | РО | НУ | - | 12186729.6 | 0 | 0 | 0 | 12186729.6 | 12672.0699 | 12910.49
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 1035.1 | 950.9 | 46 | X | X | X | 8962475.2 | 0 | 0 | 2600226.16 | 6362249.04 | 8658.5598 | 7989.54
1 | 150 | Суздаль г, Васильевская ул, 17 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 293 | 251.3 | 11 | РО | НУ | - | 2281545 | 0 | 0 | 0 | 2281545 | 7786.843 | 7989.54
1 | 151 | Суздаль г, Ленина ул, 30 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 282.3 | 246 | 12 | РО | НУ | - | 2600226.16 | 0 | 0 | 2600226.16 | 0 | 9210.8614 | 11361.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2151.0614 | #N/A
1 | 152 | Суздаль г, Ленина ул, 74 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 459.8 | 453.6 | 23 | РО | НУ | - | 4080704.04 | 0 | 0 | 0 | 4080704.04 | 8874.9544 | 10978.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2103.4851 | #N/A
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 4343.1 | 4014.7 | 175 | X | X | X | 22647005.84 | 0 | 0 | 0 | 22647005.84 | 5214.4795 | 10266.39
1 | 153 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 3557 | 3288.4 | 135 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 14725631.6 | 0 | 0 | 0 | 14725631.6 | 4139.9021 | 4217.79
1 | 154 | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 11 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 786.1 | 726.3 | 40 | РО | НУ | - | 7921374.24 | 0 | 0 | 0 | 7921374.24 | 10076.8022 | 10266.39
1 | Итого по сводному краткосрочному плану на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 497863.46 | 413474.54 | 18496 | X | X | X | 1599484104.33 | 0 | 0 | 0 | 1599484104.33 | 3212.6963 | 19778.33
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 150741.1 | 123549.39 | 5930 | X | X | X | 362437177.59 | 0 | 0 | 0 | 362437177.59 | 2404.3687 | 17662.17
1 | 1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 |  | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 1341.8 | 1245.6 | 62 | РО | УК | ООО "Наш дом-3" | 12959114.83 | 0 | 0 | 0 | 12959114.83 | 9658.0078 | 9658.48
1 | 2 | Владимир г, 850-летия ул, 7 |  | 1954 | Кирпичные | 4 | 7 | 6216.1 | 2785.9 | 169 | РО | УК | ООО "ГУК" | 23706706.25 | 0 | 0 | 0 | 23706706.25 | 3813.7588 | 4910.27
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 3/8 |  | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 873.7 | 803.1 | 31 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 10179912.59 | 0 | 0 | 0 | 10179912.59 | 11651.4966 | 11652.06
1 | 4 | Владимир г, Асаткина ул, 31 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1487.1 | 1117.13 | 94 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 9926626.3 | 0 | 0 | 0 | 9926626.3 | 6675.1572 | 6801.08
1 | 5 | Владимир г, Асаткина ул, 34 |  | 1993 | Кирпичные | 6 | 1 | 3664.3 | 2532.2 | 150 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 21612581 | 0 | 0 | 0 | 21612581 | 5898.1473 | 6388.9
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 15 |  | 1986 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6162.7 | 5794.4 | 286 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 11962768.63 | 0 | 0 | 0 | 11962768.63 | 1941.1571 | 1941.25
1 | 7 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а |  | 1957 | Кирпичные | 4 | 4 | 2945.3 | 2313.9 | 109 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 20856102.01 | 0 | 0 | 0 | 20856102.01 | 7081.1469 | 8362.64
1 | 8 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 95 |  | 1976 | Кирпичные | 5 | 1 | 1393.7 | 1019.2 | 255 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 1748115.43 | 0 | 0 | 0 | 1748115.43 | 1254.2982 | 1254.2982
1 | 9 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 37 |  | 1988 | Ж/б панели | 10 | 2 | 4337 | 4280.9 | 208 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 9440888.97 | 0 | 0 | 0 | 9440888.97 | 2176.8248 | 2176.93
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 209 |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 2 | 2274.2 | 1779.6 | 98 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 7298992.54 | 0 | 0 | 0 | 7298992.54 | 3209.477 | 3270.02
1 | 11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 |  | 1980 | Кирпичные | 4 | 1 | 878.7 | 776.6 | 56 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 4747522.08 | 5402.893 | 5504.81
1 | 12 | Владимир г, Кирова ул, 8А |  | 1986 | Кирпичные | 5 | 3 | 2974.4 | 2685.9 | 84 | РО | УК | ООО "Жилищник-Владимир" | 13150365.29 | 0 | 0 | 0 | 13150365.29 | 4421.1825 | 4504.58
1 | 13 | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 13 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 551 | 502.5 | 42 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 6981645.46 | 0 | 0 | 0 | 6981645.46 | 12670.8629 | 12909.88
1 | 14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 28 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 5 | 3610.7 | 3192.56 | 203 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 13708684.63 | 0 | 0 | 0 | 13708684.63 | 3796.6834 | 3796.87
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 |  | 2000 | Кирпичные | 10 | 3 | 7042.6 | 6031.4 | 120 | РО | УК | ООО "ТЭК" | 22200340.39 | 0 | 0 | 0 | 22200340.39 | 3152.2932 | 3180.72
1 | 16 | Владимир г, Мира ул, 34А |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 8 | 6972.6 | 6354.1 | 278 | РО | УК | ООО "Квартал" | 8740282.99 | 0 | 0 | 0 | 8740282.99 | 1253.5185 | 1375.6
1 | 17 | Владимир г, Разина ул, 12 |  | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 4680 | 4029.3 | 128 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 13763291.92 | 0 | 0 | 0 | 13763291.92 | 2940.8743 | 3039.89
1 | 18 | Владимир г, Северная ул, 14 |  | 1950 | Кирпичные | 4 | 2 | 2199.2 | 1877.7 | 78 | РО | УК | ООО "Жилремстрой" | 12389239.58 | 0 | 0 | 0 | 12389239.58 | 5633.5211 | 5739.79
1 | 19 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 12 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 325.9 | 20 | РО | УК | ООО "ГУК" | 6283900.44 | 0 | 0 | 0 | 6283900.44 | 17661.3278 | 17662.17
1 | 20 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6 |  | 1990 | Ж/б панели | 9 | 5 | 13283.7 | 10256.2 | 443 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 19999023.36 | 0 | 0 | 0 | 19999023.36 | 1505.5311 | 1694.11
1 | 21 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7а |  | 1984 | Ж/б панели | 5 | 7 | 5997.9 | 5403.5 | 219 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 7562549.97 | 0 | 0 | 0 | 7562549.97 | 1260.8663 | 1375.6
1 | 22 | Владимир г, Стасова ул, 22 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 756.5 | 702.9 | 23 | РО | УК | ООО УК "Порядок" | 7590951.84 | 0 | 0 | 0 | 7590951.84 | 10034.3051 | 10223.59
1 | 23 | Владимир г, Сурикова ул, 1 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 383.1 | 257.6 | 14 | РО | УК | ООО "ГУК" | 4760214.97 | 0 | 0 | 0 | 4760214.97 | 12425.5155 | 12659.9
1 | 24 | Владимир г, Чайковского ул, 13/1 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 1 | 1675.9 | 1225.9 | 57 | РО | НУ | - | 7400543.88 | 0 | 0 | 0 | 7400543.88 | 4415.8625 | 4499.16
1 | 25 | Владимир г, Юбилейная ул, 14 |  | 1979 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4850.5 | 3834.6 | 167 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 7384605.04 | 0 | 0 | 0 | 7384605.04 | 1522.442 | 1522.51
1 | 26 | Владимир г, Студенческая ул, 1А |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2233.3 | 1642.5 | 94 | РО | УК | ООО "Квартал" | 10282055.02 | 0 | 0 | 0 | 10282055.02 | 4603.9739 | 4713.99
1 | 27 | Владимир г, Балакирева ул, 55 |  | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2960.8 | 2272.2 | 105 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 1406.0679 | 1406.13
1 | 28 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 |  | 1994 | Кирпичные | 9 | 6 | 11085.8 | 9319.3 | 444 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 375.5332 | 375.55
1 | 29 | Владимир г, Зеленая ул, 3 |  | 1970 | Кирпичные | 9 | 1 | 2980.5 | 2268.1 | 140 | РО | УК | ООО "Квартал" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 1396.7743 | 1396.84
1 | 30 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 |  | 1993 | Кирпичные | 5 | 9 | 14780.2 | 12472.3 | 478 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 4228644.46 | 0 | 0 | 0 | 4228644.46 | 286.102 | 286.12
1 | 31 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26А |  | 1969 | Кирпичные | 9 | 1 | 2300.1 | 2294.2 | 140 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 4163085.72 | 0 | 0 | 0 | 4163085.72 | 1809.9586 | 1810.04
1 | 32 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 32 |  | 1985 | Ж/б панели | 9 | 2 | 3811.3 | 2311.4 | 192 | РО | УК | ООО "ГУК" | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 8326563 | 2184.7042 | 2184.7042
1 | 33 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б |  | 2002 | Кирпичные | 8 | 1 | 3506.4 | 2548.9 | 75 | РО | УК | ООО "КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ-3" | 4002526.5 | 0 | 0 | 0 | 4002526.5 | 1141.4917 | 1141.4917
1 | 34 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 |  | 1983 | Кирпичные | 13 | 1 | 4063.7 | 3929.2 | 200 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Валентина" | 3658382.82 | 0 | 0 | 0 | 3658382.82 | 900.2591 | 1375.6
1 | 35 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5 |  | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 1402.7 | 1260.6 | 61 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 7845207.18 | 0 | 0 | 0 | 7845207.18 | 5592.933 | 5592.93
1 | 36 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3В |  | 1981 | Кирпичные | 9 | 2 | 6205.1 | 5787.5 | 369 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 7759559.5 | 0 | 0 | 0 | 7759559.5 | 1250.5132 | 2173.93
1 | 37 | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 |  | 1999 | Кирпичные | 9 | 5 | 5732.9 | 3837.2 | 164 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 4163281.5 | 726.2086 | 2904.83
1 | 38 | Владимир г, Элеваторная ул, 14А |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 352 | 327.5 | 23 | РО | НУ | - | 5343366.34 | 0 | 0 | 0 | 5343366.34 | 15180.018 | 15180.02
1 | 39 | Владимир г, Мира ул, 17А |  | 1999 | Кирпичные | 7 | 2 | 2417.8 | 2149.9 | 51 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 3820278 | 0 | 0 | 0 | 3820278 | 1580.0637 | 1580.0637
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 19027.3 | 17346.8 | 612 | X | X | X | 52701776.93 | 0 | 0 | 0 | 52701776.93 | 2769.798 | 11772.21
1 | 40 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 |  | 1982 | Ж/б панели | 5 | 12 | 10050.1 | 9009 | 300 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 11425450.72 | 0 | 0 | 0 | 11425450.72 | 1136.8495 | 1136.85
1 | 41 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 18 |  | 1964 | Кирпичные | 5 | 4 | 3463.3 | 3210.5 | 143 | РО | УК | ООО "Стройград" | 14287797.95 | 0 | 0 | 0 | 14287797.95 | 4125.4867 | 4203.11
1 | 42 | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 103 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 402.1 | 371.5 | 21 | РО | НУ | - | 4646190.66 | 0 | 0 | 0 | 4646190.66 | 11554.8139 | 11772.21
1 | 43 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 25а |  | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 5111.8 | 4755.8 | 148 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 22342337.6 | 0 | 0 | 0 | 22342337.6 | 4370.7378 | 4452.97
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 82900.64 | 69019.6 | 2524 | X | X | X | 219003561.21 | 0 | 0 | 0 | 219003561.21 | 2641.7596 | 15500.6
1 | 44 | Ковров г, Летняя ул, 45 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 315.1 | 206.1 | 11 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-УПРАВЛЕНИЕ" | 4236905.97 | 0 | 0 | 0 | 4236905.97 | 13446.2265 | 13446.23
1 | 45 | Ковров г, Долинная 1-я ул, 14 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 625.5 | 624.1 | 22 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 9695624.4 | 0 | 0 | 0 | 9695624.4 | 15500.5986 | 15500.6
1 | 46 | Ковров г, Ленина пр-кт, 20 |  | 1954 | Кирпичные | 3 | 2 | 1106 | 1106 | 30 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 11957936.76 | 0 | 0 | 0 | 11957936.76 | 10811.8777 | 10811.88
1 | 47 | Ковров г, Пролетарская ул, 42 |  | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1717.5 | 1270.9 | 83 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 7515149.92 | 4375.6331 | 4457.96
1 | 48 | Ковров г, Текстильная ул, 2в |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4067.1 | 3423 | 120 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 16274361.82 | 0 | 0 | 0 | 16274361.82 | 4001.4659 | 4076.75
1 | 49 | Ковров г, Федорова ул, 91/1 |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 2 | 1836 | 1219.9 | 91 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 8366570.71 | 0 | 0 | 0 | 8366570.71 | 4556.9557 | 4642.69
1 | 50 | Ковров г, Клязьменская ул, 10 |  | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 1090.8 | 970.4 | 57 | РО | НУ | - | 11760433.3 | 0 | 0 | 0 | 11760433.3 | 10781.4753 | 10784.77
1 | 51 | Ковров г, Сосновая ул, 41 |  | 1995 | Ж/б панели | 9 | 3 | 5812.5 | 5812.5 | 231 | РО | УК | ООО УК "УПРАВДОМ" | 11649068.35 | 0 | 0 | 0 | 11649068.35 | 2004.1408 | 2004.14
1 | 52 | Ковров г, Социалистическая ул, 4б |  | 1980 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6488.2 | 5784.3 | 235 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 10891889.6 | 0 | 0 | 0 | 10891889.6 | 1678.7229 | 1710.31
1 | 53 | Ковров г, Чернышевского ул, 13 |  | 1979 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6596.6 | 5833.2 | 281 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 11937482.05 | 0 | 0 | 0 | 11937482.05 | 1809.6416 | 1809.64
1 | 54 | Ковров г, Лопатина ул, 21 |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 5602.4 | 4226 | 156 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 21443494.3 | 0 | 0 | 0 | 21443494.3 | 3827.555 | 3827.56
1 | 55 | Ковров г, Циолковского ул, 35 |  | 1961 | Кирпичные | 5 | 4 | 3397.1 | 3397.1 | 101 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 14865271.21 | 0 | 0 | 0 | 14865271.21 | 4375.871 | 4458.2
1 | 56 | Ковров г, Сосновая ул, 20 |  | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 631.6 | 406.9 | 25 | РО | НУ | - | 9210843.18 | 0 | 0 | 0 | 9210843.18 | 14583.3489 | 14583.35
1 | 57 | Ковров г, Солнечная ул, 2 |  | 1992 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4929.04 | 3924.5 | 189 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 8251431.5 | 0 | 0 | 0 | 8251431.5 | 1674.0443 | 1705.54
1 | 58 | Ковров г, Васильева ул, 11 |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1088.8 | 876.2 | 30 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 6093364.8 | 0 | 0 | 0 | 6093364.8 | 5596.4041 | 5701.7
1 | 59 | Ковров г, Ватутина ул, 53 |  | 2000 | Ж/б панели | 9 | 4 | 12720.6 | 10195.6 | 335 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 16010106 | 0 | 0 | 0 | 16010106 | 1258.5968 | 1258.5968
1 | 60 | Ковров г, Волго-Донская ул, 29 |  | 2001 | Ж/б панели | 9 | 7 | 21475.9 | 17117.1 | 453 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 28178440.5 | 0 | 0 | 0 | 28178440.5 | 1312.0959 | 1312.0959
1 | 61 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 |  | 1958 | Кирпичные | 4 | 4 | 3399.9 | 2625.8 | 74 | РО | УК | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 10665186.84 | 0 | 0 | 0 | 10665186.84 | 3136.9119 | 3435.09
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 50434.09 | 40587.97 | 1781 | X | X | X | 186949010.52 | 0 | 0 | 0 | 186949010.52 | 3706.7985 | 18687.41
1 | 62 | Муром г, Свердлова ул, 12 |  | 1954 | Кирпичные | 4 | 3 | 3082.9 | 1559.69 | 28 | РО | ТСЖ | ТСН "ПРОГРЕСС" | 23869892.8 | 0 | 0 | 0 | 23869892.8 | 7742.675 | 7742.68
1 | 63 | Муром г, Московская ул, 45 |  | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 2620.8 | 2511.5 | 38 | РО | ТСЖ | ТСН "МОСКОВСКАЯ 45" | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 11412364.49 | 4354.5347 | 4436.46
1 | 64 | Муром г, Московская ул, 108 |  | 1959 | Кирпичные | 4 | 4 | 2583.1 | 2583.1 | 136 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 14459046.89 | 0 | 0 | 0 | 14459046.89 | 5597.556 | 5702.87
1 | 65 | Муром г, Орловская ул, 25а |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 4894.4 | 4412.4 | 276 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 15804553.7 | 0 | 0 | 0 | 15804553.7 | 3229.1095 | 3229.11
1 | 66 | Муром г, Чкалова ул, 20 |  | 1995 | Ж/б панели | 9 | 4 | 10288.06 | 7717.7 | 344 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 15933887.2 | 0 | 0 | 0 | 15933887.2 | 1548.7747 | 1548.77
1 | 67 | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 774.7 | 712.5 | 16 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 8276820.52 | 0 | 0 | 0 | 8276820.52 | 10683.9041 | 10884.92
1 | 68 | Муром г, Вокзальная ул, 3 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 3581.4 | 3309.3 | 70 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 16075992.4 | 0 | 0 | 0 | 16075992.4 | 4488.7453 | 4488.7453
1 | 69 | Муром г, Куликова ул, 9 |  | 1952 | Шлакоблок | 2 | 3 | 864.72 | 783.4 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 16159374 | 0 | 0 | 0 | 16159374 | 18687.4063 | 18687.41
1 | 70 | Муром г, Радиозаводское ш, 14 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 679.7 | 631.2 | 16 | РО | НУ | - | 7610167.37 | 0 | 0 | 0 | 7610167.37 | 11196.3622 | 11196.3622
1 | 71 | Муром г, Филатова ул, 5 |  | 2002 | Кирпичные | 9 | 3 | 7443.3 | 6248.1 | 304 | РО | ТСЖ | ЖСПК № 44 | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 12489844.5 | 1677.9983 | 1677.9983
1 | 72 | Муром г, Муромская ул, 10 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 8 | 7803.4 | 5998.8 | 256 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 26150690.6 | 0 | 0 | 0 | 26150690.6 | 3351.1919 | 3414.24
1 | 73 | Муром г, Льва Толстого ул, 95 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 6 | 5817.61 | 4120.28 | 260 | РО | УК | ООО "ФОРТУНА" | 18706376.05 | 0 | 0 | 0 | 18706376.05 | 3215.4744 | 3275.97
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 21277.5 | 18916.9 | 829 | X | X | X | 50610672.2 | 0 | 0 | 0 | 50610672.2 | 2378.6005 | 9239.8
1 | 74 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 |  | 1978 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8704.6 | 7675.4 | 343 | РО | УК | ООО "ЖКХ-Радужный" | 33957546.2 | 0 | 0 | 0 | 33957546.2 | 3901.1036 | 9239.8
1 | 75 | Радужный г, 3-й кв-л, 28 |  | 2003 | Ж/б панели | 10 | 4 | 12572.9 | 11241.5 | 486 | РО | УК | ООО "ЖКХ-Радужный" | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 16653126 | 1324.5254 | 1324.53
| Итого по Александровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 55078.29 | 45556.37 | 2201 | X | X | X | 180300665.99 | 0 | 0 | 0 | 180300665.99 | 3273.5342 | 14504.26
1 | 76 | Александров г, Геологов ул, 2 |  | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 3923 | 3923 | 141 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 13580017.5 | 0 | 0 | 0 | 13580017.5 | 3461.641 | 3461.64
1 | 77 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 2 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 2825.52 | 2825.52 | 107 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 15131855.92 | 0 | 0 | 0 | 15131855.92 | 5355.4234 | 5456.18
1 | 78 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 3 |  | 1972 | Ж/б панели | 5 | 6 | 4372.06 | 3951.06 | 208 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ г. Александров" | 18753357.5 | 0 | 0 | 0 | 18753357.5 | 4289.3642 | 4289.36
1 | 79 | Александров г, Ческа-Липа ул, 9 |  | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 2889 | 2630.44 | 182 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 11412364.49 | 0 | 0 | 0 | 11412364.49 | 3950.2819 | 4024.6
1 | 80 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 3 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 3931.2 | 2794.99 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 12933350 | 0 | 0 | 0 | 12933350 | 3289.9242 | 3289.92
1 | 81 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 28 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 4 | 1145.3 | 645.7 | 62 | РО | НУ | - | 16304955.59 | 0 | 0 | 0 | 16304955.59 | 14236.4058 | 14504.26
1 | 82 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 |  | 1987 | Ж/б панели | 5 | 4 | 4328.3 | 3152.8 | 151 | РО | УК | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 11353153.3 | 0 | 0 | 0 | 11353153.3 | 2623.0052 | 2623.01
1 | 83 | Александров г, Кооперативная ул, 4 |  | 1985 | Ж/б панели | 5 | 4 | 4018.1 | 2814.1 | 111 | РО | УК | ООО "РСК" | 11252014.5 | 0 | 0 | 0 | 11252014.5 | 2800.3321 | 2800.33
1 | 84 | Александров г, Терешковой ул, 9 |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3659.03 | 3395.28 | 91 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ г. Александров" | 11510681.5 | 0 | 0 | 0 | 11510681.5 | 3145.8287 | 3145.83
1 | 85 | Александров г, Горького ул, 3 |  | 2001 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4952.99 | 3715.7 | 187 | РО | УК | ООО "РСК" | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 8326563 | 1681.1185 | 1681.12
1 | 86 | Александров г, Горького ул, 9 |  | 1999 | Кирпичные | 9 | 3 | 6506.1 | 6385.6 | 304 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 8326563 | 1279.8086 | 1279.81
1 | 87 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 1 |  | 1989 | Ж/б панели | 2 | 2 | 1426 | 567.2 | 32 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 5009253.64 | 0 | 0 | 0 | 5009253.64 | 3512.8006 | 3578.89
1 | 88 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 1 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 672.5 | 353 | 18 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 4651014.57 | 0 | 0 | 0 | 4651014.57 | 6916.0068 | 7046.13
1 | 89 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 7 |  | 2000 | Кирпичные | 5 | 6 | 5757.29 | 4336.29 | 177 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 22853164.68 | 0 | 0 | 0 | 22853164.68 | 3969.4309 | 4044.11
1 | 90 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 |  | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 4671.9 | 4065.69 | 222 | РО | УК | ООО УК "СЖХ" | 8902356.8 | 0 | 0 | 0 | 8902356.8 | 1905.511 | 2189.63
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 17258.1 | 14810.9 | 911 | X | X | X | 71465182.77 | 0 | 0 | 0 | 71465182.77 | 4140.9647 | 6726.65
1 | 91 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 1067.1 | 570.8 | 12 | РО | НУ | - | 7045453.05 | 0 | 0 | 0 | 7045453.05 | 6602.43 | 6726.65
1 | 92 | Вязники г, Чехова ул, 17а |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 1 | 3969.6 | 2732.6 | 406 | РО | НУ | - | 16502863 | 0 | 0 | 0 | 16502863 | 4157.3113 | 4235.53
1 | 93 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 1574.5 | 860.6 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 9901717.8 | 6288.8014 | 6407.12
1 | 94 | Вязники г, Горького ул, 102 |  | 1977 | Кирпичные | 5 | 14 | 10646.9 | 10646.9 | 475 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 2" | 38015148.92 | 0 | 0 | 0 | 38015148.92 | 3570.5369 | 4008.68
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 706.3 | 461.2 | 42 | X | X | X | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 10676.1134 | 10876.98
1 | 95 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 706.3 | 461.2 | 42 | РО | НУ | - | 7540538.9 | 0 | 0 | 0 | 7540538.9 | 10676.1134 | 10876.98
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 686 | 452.9 | 42 | X | X | X | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 13286.6737 | 13536.65
1 | 96 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 686 | 452.9 | 42 | РО | НУ | - | 9114658.18 | 0 | 0 | 0 | 9114658.18 | 13286.6737 | 13536.65
| Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 956.2 | 835.3 | 47 | X | X | X | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 13833.5907 | 14093.86
1 | 97 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 |  | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 956.2 | 835.3 | 47 | РО | НУ | - | 13227679.42 | 0 | 0 | 0 | 13227679.42 | 13833.5907 | 14093.86
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 785.9 | 726.2 | 37 | X | X | X | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 10570.4127 | 10769.29
1 | 98 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 |  | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 785.9 | 726.2 | 37 | РО | НУ | - | 8307287.34 | 0 | 0 | 0 | 8307287.34 | 10570.4127 | 10769.29
| Итого по Гороховецкий муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 13564 | 11034.3 | 464 | X | X | X | 42053337.65 | 0 | 0 | 0 | 42053337.65 | 3100.364 | 9253.05
1 | 99 | Гороховец г, Полевая ул, 43 |  | 1983 | Кирпичные | 5 | 8 | 5549.5 | 5536.4 | 190 | РО | УК | ООО "ГУК" | 18662824 | 0 | 0 | 0 | 18662824 | 3362.974 | 3362.97
1 | 100 | Гороховец г, Горького ул, 29 |  | 1995 | Кирпичные | 5 | 8 | 7244.3 | 4975.6 | 242 | РО | УК | ООО "ЖИЛЦЕНТР" | 16263815.73 | 0 | 0 | 0 | 16263815.73 | 2245.05 | 3343.89
1 | 101 | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 8 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 770.2 | 522.3 | 32 | РО | НУ | - | 7126697.92 | 0 | 0 | 0 | 7126697.92 | 9253.0485 | 9253.05
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 1924.8 | 1593.5 | 84 | X | X | X | 27227661.53 | 0 | 0 | 0 | 27227661.53 | 14145.7094 | 19257.12
1 | 102 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1а |  | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 601 | 555 | 15 | РО | УК | МУП "ЖКХ п.Тасинский Бор" | 8505321.7 | 0 | 0 | 0 | 8505321.7 | 14151.9496 | 14418.2105
1 | 103 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 |  | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 711 | 469.6 | 34 | РО | НУ | - | 8440250.94 | 0 | 0 | 0 | 8440250.94 | 11870.9577 | 15747.7506
1 | 104 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 10 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 1 | 281.9 | 259.6 | 21 | РО | НУ | - | 3909909.08 | 0 | 0 | 0 | 3909909.08 | 13869.8442 | 13869.84
1 | 105 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 6А |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 330.9 | 309.3 | 14 | РО | НУ | - | 6372179.81 | 0 | 0 | 0 | 6372179.81 | 19257.1164 | 19257.12
| Итого по Камешковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 648.1 | 561.2 | 29 | X | X | X | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 7270971.02 | 11218.903 | 11429.98
1 | 106 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 68 |  | 1987 | Ж/б панели | 2 | 2 | 648.1 | 561.2 | 29 | РО | УК | ООО "МП "АЛЬТЕРНАТИВА" | 7270971.02 | 0 | 0 | 0 | 7270971.02 | 11218.903 | 11429.98
| Итого по Киржачский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 14577.78 | 12206.5 | 632 | X | X | X | 61795681.16 | 0 | 0 | 0 | 61795681.16 | 4239.0324 | 13022.27
1 | 107 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7 |  | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 4049.9 | 3010.3 | 159 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 13542503.27 | 0 | 0 | 0 | 13542503.27 | 3343.9105 | 3406.82
1 | 108 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 30 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4146.08 | 3173.5 | 182 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 13840824.25 | 0 | 0 | 0 | 13840824.25 | 3338.2917 | 3401.1
1 | 109 | Киржач г, Магистральная ул, 8 |  | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 862.5 | 503.4 | 43 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 11024293.32 | 0 | 0 | 0 | 11024293.32 | 12781.7894 | 13022.27
1 | 110 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 27а |  | 1980 | Кирпичные | 5 | 6 | 5144.3 | 5144.3 | 224 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 19198872.02 | 0 | 0 | 0 | 19198872.02 | 3732.067 | 3759.1
1 | 111 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 375 | 375 | 24 | РО | НУ | - | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 4189188.3 | 11171.1688 | 11381.35
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 6442.8 | 5570.9 | 125 | X | X | X | 31395610.53 | 0 | 0 | 0 | 31395610.53 | 4872.9761 | 9083.8
1 | 112 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 10 |  | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1923.6 | 1636.7 | 27 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 12110562.54 | 0 | 0 | 0 | 12110562.54 | 6295.7801 | 6414.23
1 | 113 | Ковровский р-н, Первомайский п, 12 |  | 1979 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3525.4 | 3074.1 | 60 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 10424280.01 | 0 | 0 | 0 | 10424280.01 | 2956.907 | 2956.91
1 | 114 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 25 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 993.8 | 860.1 | 38 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 8860767.98 | 0 | 0 | 0 | 8860767.98 | 8916.0475 | 9083.8
| Итого по Кольчугинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 1194.6 | 1107.8 | 55 | X | X | X | 12274100.55 | 0 | 0 | 0 | 12274100.55 | 10274.6531 | 11698.39
1 | 115 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 780.2 | 723.9 | 40 | РО | НУ | - | 7426288.35 | 0 | 0 | 0 | 7426288.35 | 9518.4419 | 9697.53
1 | 116 | Кольчугино г, Папанинцев ул, 1 |  | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 414.4 | 383.9 | 15 | РО | НУ | - | 4847812.2 | 0 | 0 | 0 | 4847812.2 | 11698.3885 | 11698.39
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 1364.7 | 1270.2 | 56 | X | X | X | 10822302.31 | 0 | 0 | 0 | 10822302.31 | 7930.1695 | 11368.73
1 | 117 | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 1 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 422.4 | 380 | 14 | РО | НУ | - | 4559538.01 | 0 | 0 | 0 | 4559538.01 | 10794.3608 | 11368.73
1 | 118 | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 5 |  | 1984 | Ж/б панели | 2 | 2 | 942.3 | 890.2 | 42 | РО | НУ | - | 6262764.3 | 0 | 0 | 0 | 6262764.3 | 6646.2531 | 6999.9
| Итого по Покровский городской округ |  | X | X | X | X | X | 12592.59 | 11324.44 | 473 | X | X | X | 42260023.79 | 0 | 0 | 0 | 42260023.79 | 3355.9438 | 3422.87
1 | 119 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 4 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 6 | 5777.35 | 4509.2 | 165 | РО | УК | ООО "АЭЛИТА" | 19409905.79 | 0 | 0 | 0 | 19409905.79 | 3359.6555 | 3422.87
1 | 120 | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4 |  | 1978 | Кирпичные | 5 | 10 | 6815.24 | 6815.24 | 308 | РО | УК | ООО "УК ПОКРОВ" | 22850118 | 0 | 0 | 0 | 22850118 | 3352.7973 | 3415.88
| Итого по Петушинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 13179.39 | 10869.5 | 525 | X | X | X | 54198804.08 | 0 | 0 | 0 | 54198804.08 | 4112.3909 | 16645.08
1 | 121 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 37 |  | 1986 | Кирпичные | 5 | 9 | 8273.59 | 5965.3 | 244 | РО | УК | ООО "УК КОСТЕРЕВО" | 20904001.08 | 0 | 0 | 0 | 20904001.08 | 2526.5938 | 3299.93
1 | 122 | Петушки г, Московская ул, 16 |  | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 4247.8 | 4247.8 | 239 | РО | НУ | - | 22342338 | 0 | 0 | 0 | 22342338 | 5259.7434 | 5358.7
1 | 123 | Петушки г, Советская пл, 2 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 658 | 656.4 | 42 | РО | НУ | - | 10952465 | 0 | 0 | 0 | 10952465 | 16645.0836 | 16645.08
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3282.5 | 3068.9 | 156 | X | X | X | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 13374774.17 | 4074.5694 | 4294.7
1 | 124 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Механизаторов ул, 22 |  | 1993 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3282.5 | 3068.9 | 156 | РО | УК | ООО УК "СЕЛИВАНОВО" | 13374774.17 | 0 | 0 | 0 | 13374774.17 | 4074.5694 | 4294.7
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 16010.28 | 10776.67 | 498 | X | X | X | 50950786.43 | 0 | 0 | 0 | 50950786.43 | 3182.3795 | 9526.2659
1 | 125 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 10 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 6 | 7694.8 | 4790 | 214 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 20716171 | 0 | 0 | 0 | 20716171 | 2692.2299 | 2742.88
1 | 126 | Собинка г, Гагарина ул, 3 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 2339.17 | 1530.17 | 73 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 10917278.6 | 0 | 0 | 0 | 10917278.6 | 4667.1591 | 4754.97
1 | 127 | Собинка г, Родниковская ул, 23 |  | 1985 | Ж/б панели | 5 | 5 | 5363.62 | 3901.8 | 180 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 13480689 | 0 | 0 | 0 | 13480689 | 2513.3565 | 2513.36
1 | 128 | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 15 |  | 1991 | Ж/б панели | 2 | 2 | 612.69 | 554.7 | 31 | РО | НУ | - | 5836647.83 | 0 | 0 | 0 | 5836647.83 | 9526.2659 | 9526.2659
| Итого по Судогодский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3295.9 | 3233.8 | 100 | X | X | X | 37463657.94 | 0 | 0 | 0 | 37463657.94 | 11366.7459 | 19778.33
1 | 129 | Судогда г, Чапаева ул, 12 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 4 | 1123.2 | 1123.2 | 35 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 14582056.69 | 0 | 0 | 0 | 14582056.69 | 12982.6003 | 13226.86
1 | 130 | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 3 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 717.7 | 717.7 | 21 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 2009595.84 | 0 | 0 | 0 | 2009595.84 | 2800.0499 | 2800.0499
1 | 131 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 5 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 300.8 | 300.8 | 12 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 5530096.88 | 0 | 0 | 0 | 5530096.88 | 18384.6306 | 18384.63
1 | 132 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 13 |  | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 782 | 719.9 | 16 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 8919162.73 | 0 | 0 | 0 | 8919162.73 | 11405.5789 | 11620.17
1 | 133 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 6 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 372.2 | 372.2 | 16 | РО | НУ | - | 6422745.8 | 0 | 0 | 0 | 6422745.8 | 17256.1682 | 19778.33
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 4168.4 | 3405.5 | 133 | X | X | X | 21513820 | 0 | 0 | 0 | 21513820 | 5161.1698 | 8097.83
1 | 134 | Суздаль г, Всполье б-р, 2 |  | 2002 | Кирпичные | 3 | 2 | 1897.4 | 1897.4 | 65 | РО | НУ | - | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 5270.37 | 8097.83
1 | 135 | Суздаль г, Всполье б-р, 5 |  | 1996 | Кирпичные | 3 | 2 | 2271 | 1508.1 | 68 | РО | НУ | - | 11513820 | 0 | 0 | 0 | 11513820 | 5069.9339 | 5740.56
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 5766.2 | 5187.8 | 210 | X | X | X | 25224362.12 | 0 | 0 | 0 | 25224362.12 | 4374.5208 | 6833.6026
1 | 136 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 12 |  | 1993 | Ж/б панели | 5 | 4 | 5142.6 | 4621.5 | 191 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 20962927.56 | 0 | 0 | 0 | 20962927.56 | 4076.3286 | 4391.09
1 | 137 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 19 |  | 1987 | Ж/б панели | 2 | 2 | 623.6 | 566.3 | 19 | РО | НУ | - | 4261434.56 | 0 | 0 | 0 | 4261434.56 | 6833.6026 | 6833.6026
1 | Итого по сводному краткосрочному плану на 2028 год |  | X | X | X | X | X | 340414.31 | 274806.41 | 13083 | X | X | X | 1320973690.3 | 0 | 0 | 0 | 1320973690.3 | 3880.4881 | 24957.11
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 113574.21 | 92788.95 | 4446 | X | X | X | 333700934.2 | 0 | 0 | 0 | 333700934.2 | 2938.1753 | 15760.79
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 19а |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 1 | 912.4 | 550.3 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2845203.85 | 0 | 0 | 0 | 2845203.85 | 3118.3734 | 3118.52
1 | 2 | Владимир г, Асаткина ул, 4/6 |  | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 940 | 872 | 31 | РО | УК | ООО "ГУК" | 10179912.56 | 0 | 0 | 0 | 10179912.56 | 10829.6942 | 10830.22
1 | 3 | Владимир г, Асаткина ул, 13 |  | 1949 | Кирпичные | 2 | 2 | 875.4 | 779.4 | 32 | РО | УК | ООО "ГУК" | 9914029.12 | 0 | 0 | 0 | 9914029.12 | 11325.1418 | 12154.75
1 | 4 | Владимир г, Безыменского ул, 7 |  | 1982 | Ж/б панели | 9 | 4 | 9339.7 | 7732.3 | 368 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 15519264.18 | 0 | 0 | 0 | 15519264.18 | 1661.6448 | 1661.73
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 14 |  | 1991 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7671.8 | 6295.6 | 252 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 11966100 | 0 | 0 | 0 | 11966100 | 1559.7513 | 1795.41
1 | 6 | Владимир г, Добросельская ул, 215 |  | 1979 | Кирпичные | 5 | 12 | 14458.6 | 10705.28 | 470 | РО | УК | ООО "Мой дом" | 30431300 | 0 | 0 | 0 | 30431300 | 2104.7197 | 2370.15
1 | 7 | Владимир г, Завадского ул, 9А |  | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 3844.8 | 3145.8 | 190 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 14280629.12 | 0 | 0 | 0 | 14280629.12 | 3714.271 | 3784.34
1 | 8 | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 3 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 796.8 | 736.7 | 66 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 8504911.41 | 0 | 0 | 0 | 8504911.41 | 10673.8346 | 10875.18
1 | 9 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 4 | 1 | 867.5 | 765.5 | 45 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 4747522.08 | 0 | 0 | 0 | 4747522.08 | 5472.6479 | 5575.88
1 | 10 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 15 |  | 1986 | Кирпичные | 5 | 3 | 3458.6 | 3220.2 | 153 | РО | УК | ООО "ЖРП Заклязьменский" | 12219407.2 | 0 | 0 | 0 | 12219407.2 | 3533.0501 | 4113.42
1 | 11 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А |  | 1961 | Кирпичные | 4 | 3 | 2885.3 | 2012.3 | 125 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 11589525.95 | 0 | 0 | 0 | 11589525.95 | 4016.749 | 4092.52
1 | 12 | Владимир г, Луначарского ул, 19 |  | 1959 | Кирпичные | 3 | 3 | 1812.5 | 1681.3 | 59 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 22308077.83 | 0 | 0 | 0 | 22308077.83 | 12307.905 | 12308.51
1 | 13 | Владимир г, Мира ул, 70 |  | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 4103.3 | 3194 | 142 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 22070732.83 | 0 | 0 | 0 | 22070732.83 | 5378.7763 | 5803.15
1 | 14 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 24 |  | 1987 | Ж/б панели | 9 | 6 | 12823.6 | 11362.5 | 636 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 23860864.31 | 0 | 0 | 0 | 23860864.31 | 1860.6994 | 1860.79
1 | 15 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 1 | 2168.6 | 1315.6 | 157 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 8703714.93 | 0 | 0 | 0 | 8703714.93 | 4013.5179 | 4472.94
1 | 16 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21 |  | 1989 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4302.5 | 3827.7 | 187 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 7620148.76 | 0 | 0 | 0 | 7620148.76 | 1771.0979 | 1804.51
1 | 17 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б |  | 1963 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3881.3 | 3552.1 | 208 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 13126711.63 | 0 | 0 | 0 | 13126711.63 | 3382.0399 | 3382.2
1 | 18 | Владимир г, Суздальская ул, 8 |  | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 432.9 | 383 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 6822519.63 | 0 | 0 | 0 | 6822519.63 | 15760.0361 | 15760.79
1 | 19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15а |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 5300 | 4737.7 | 244 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 18105806.39 | 0 | 0 | 0 | 18105806.39 | 3416.1899 | 3416.36
1 | 20 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26А |  | 1988 | Кирпичные | 9 | 3 | 7536 | 5697 | 248 | РО | УК | ООО "Слово и дело" | 16051700 | 0 | 0 | 0 | 16051700 | 2130.0027 | 2378.67
1 | 21 | Владимир г, Чехова ул, 4 |  | 1947 | Кирпичные | 4 | 2 | 2381.3 | 2099.9 | 145 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 11462586.62 | 0 | 0 | 0 | 11462586.62 | 4813.5836 | 4904.39
1 | 22 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 3 |  | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 782 | 448.2 | 37 | РО | УК | ООО "ЖилСтройСтандарт" | 8504911.38 | 0 | 0 | 0 | 8504911.38 | 10875.8458 | 11081
1 | 23 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8 |  | 1964 | Кирпичные | 3 | 1 | 902.1 | 830.3 | 62 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 6473890.16 | 0 | 0 | 0 | 6473890.16 | 7176.4662 | 7311.84
1 | 24 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4412.4 | 3394.76 | 221 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 14318710.76 | 0 | 0 | 0 | 14318710.76 | 3245.1071 | 3306.32
1 | 25 | Владимир г, Балакирева ул, 39 |  | 1972 | Кирпичные | 9 | 1 | 2758.61 | 2260.71 | 89 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 4163281.5 | 1509.1954 | 1509.1954
1 | 26 | Владимир г, Ленина пр-кт, 38 |  | 2003 | Кирпичные | 14 | 1 | 6883.6 | 5157.4 | 117 | РО | УК | ООО "УК ЛЮКС" | 9517347 | 0 | 0 | 0 | 9517347 | 1382.6119 | 1382.6119
1 | 27 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 |  | 2000 | Кирпичные | 10 | 3 | 7042.6 | 6031.4 | 120 | РО | УК | ООО "ТЭК" | 8392125 | 0 | 0 | 0 | 8392125 | 1191.6231 | 1191.6231
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 12137.9 | 11134.2 | 575 | X | X | X | 60223102.89 | 0 | 0 | 0 | 60223102.89 | 4961.5751 | 11803.94
1 | 28 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 3а |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 6 | 5145.2 | 4747.7 | 253 | РО | УК | ООО "УК РЭУ №1" | 22410887.95 | 0 | 0 | 0 | 22410887.95 | 4355.6884 | 4437.64
1 | 29 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 14 |  | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 458.1 | 421.4 | 17 | РО | НУ | - | 5179360.08 | 0 | 0 | 0 | 5179360.08 | 11306.1779 | 11518.9
1 | 30 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 18 |  | 1937 | Деревянные | 2 | 2 | 576.5 | 508.4 | 27 | РО | НУ | - | 5462447.65 | 0 | 0 | 0 | 5462447.65 | 9475.1911 | 9653.46
1 | 31 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 4 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 939.7 | 860.2 | 44 | РО | НУ | - | 10887319.56 | 0 | 0 | 0 | 10887319.56 | 11585.9525 | 11803.94
1 | 32 | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 28 |  | 1973 | Ж/б панели | 5 | 6 | 5018.4 | 4596.5 | 234 | РО | УК | ООО "УК РЭУ №1" | 16283087.65 | 0 | 0 | 0 | 16283087.65 | 3244.6771 | 3244.68
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 34513.4 | 31341 | 1238 | X | X | X | 176719887.51 | 0 | 0 | 0 | 176719887.51 | 5120.3268 | 16846.3198
1 | 33 | Ковров г, Советская ул, 3 | ОКН | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 617.1 | 518.9 | 26 | РО | НУ | - | 10395863.94 | 0 | 0 | 0 | 10395863.94 | 16846.3198 | 16846.3198
1 | 34 | Ковров г, Лопатина ул, 50 |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3161.5 | 3161.5 | 116 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 14573297.48 | 0 | 0 | 0 | 14573297.48 | 4609.6149 | 4696.34
1 | 35 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 10 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 310.2 | 310.2 | 19 | РО | УК | ООО УК "Малая Медведица" | 1815862.4 | 0 | 0 | 0 | 1815862.4 | 5853.844 | 5853.844
1 | 36 | Ковров г, Фрунзе ул, 6 |  | 1967 | Кирпичные | 5 | 4 | 3413.2 | 3136.1 | 163 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 13963961 | 0 | 0 | 0 | 13963961 | 4091.164 | 4168.14
1 | 37 | Ковров г, Волго-Донская ул, 8/2 |  | 1956 | Кирпичные | 3 | 4 | 2169.2 | 2169.2 | 58 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 24957255.4 | 0 | 0 | 0 | 24957255.4 | 11505.2809 | 11505.28
1 | 38 | Ковров г, Чернышевского ул, 5 |  | 1979 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6626.1 | 5870.1 | 324 | РО | УК | ООО "НАШЕ ЖКО" | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 12105615.6 | 1826.9594 | 1826.96
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 61 |  | 1961 | Кирпичные | 5 | 2 | 2062.7 | 1578.8 | 86 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7515149.92 | 0 | 0 | 0 | 7515149.92 | 3643.3558 | 3711.9
1 | 40 | Ковров г, Туманова ул, 11 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 4045.3 | 3798.6 | 105 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 15525385.73 | 0 | 0 | 0 | 15525385.73 | 3837.8824 | 3910.09
1 | 41 | Ковров г, Туманова ул, 2а |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1350 | 620.4 | 62 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 6981980.5 | 0 | 0 | 0 | 6981980.5 | 5171.8374 | 5269.14
1 | 42 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 |  | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 2559.8 | 2559.8 | 84 | РО | УК | ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" | 14560201.2 | 0 | 0 | 0 | 14560201.2 | 5688.023 | 5795.2
1 | 43 | Ковров г, Моховая ул, 6 |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 1038.6 | 965.2 | 38 | РО | УК | ООО "УМД КОНТИНЕНТ" | 7438982.86 | 0 | 0 | 0 | 7438982.86 | 7162.51 | 7297.27
1 | 44 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 |  | 1958 | Кирпичные | 4 | 5 | 3599.7 | 3599.7 | 98 | РО | УК | ООО УК "АТМОСФЕРА" | 24119569 | 0 | 0 | 0 | 24119569 | 6700.4386 | 6826.5
1 | 45 | Ковров г, Либерецкая ул, 2 |  | 1940 | Кирпичные | 4 | 5 | 3560 | 3052.5 | 59 | РО | УК | ООО "УК "ВЕСТА" | 22766762.48 | 0 | 0 | 0 | 22766762.48 | 6395.158 | 6395.16
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 28436.6 | 21733.9 | 1043 | X | X | X | 110376692.72 | 0 | 0 | 0 | 110376692.72 | 3881.501 | 13167.9635
1 | 46 | Муром г, Московская ул, 103 |  | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 1331.3 | 1231.8 | 51 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 7299343.25 | 0 | 0 | 0 | 7299343.25 | 5482.8688 | 5586.03
1 | 47 | Муром г, Ленинградская ул, 17 |  | 1963 | Кирпичные | 3 | 3 | 1624.8 | 1516 | 63 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 10663388.4 | 0 | 0 | 0 | 10663388.4 | 6562.8929 | 6686.37
1 | 48 | Муром г, Пролетарская ул, 59 |  | 1990 | Кирпичные | 5 | 1 | 3010.5 | 2501.9 | 158 | РО | УК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" | 9842279.35 | 0 | 0 | 0 | 9842279.35 | 3269.3172 | 3269.32
1 | 49 | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 5 |  | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 917.6 | 833.4 | 18 | РО | УК | ООО "ДОМКОМ" | 12082923.32 | 0 | 0 | 0 | 12082923.32 | 13167.9635 | 13167.9635
1 | 50 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 |  | 1991 | Ж/б панели | 4 | 2 | 1882 | 1701.7 | 87 | РО | УК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" | 7635849.84 | 0 | 0 | 0 | 7635849.84 | 4057.306 | 4057.31
1 | 51 | Муром г, Орловская ул, 14 |  | 1984 | Кирпичные | 5 | 1 | 4398.6 | 2297.2 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 14782819.05 | 0 | 0 | 0 | 14782819.05 | 3360.8009 | 3360.8
1 | 52 | Муром г, Мечникова ул, 55 |  | 1988 | Кирпичные | 5 | 8 | 7170.6 | 5407.6 | 236 | РО | УК | ООО "СОЮЗ" | 20473493.05 | 0 | 0 | 0 | 20473493.05 | 2855.1994 | 2855.2
1 | 53 | Муром г, Ленинградская ул, 34/2 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 4341.5 | 3356.8 | 167 | РО | УК | ООО "ВЕРБА" | 14322029.2 | 0 | 0 | 0 | 14322029.2 | 3298.8666 | 3419.9
1 | 54 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 |  | 1983 | Ж/б панели | 4 | 3 | 2104.7 | 1905.5 | 75 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 118.7818 | 118.7818
1 | 55 | Муром г, Артема ул, 2 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 1655 | 982 | 36 | РО | УК | ООО "ФОРТУНА" | 13024567.26 | 0 | 0 | 0 | 13024567.26 | 7869.8292 | 8017.9
| Итого по Александровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 50241.88 | 39147.86 | 1875 | X | X | X | 157618575.54 | 0 | 0 | 0 | 157618575.54 | 3137.195 | 21472.45
1 | 56 | Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1 |  | 1967 | Ж/б панели | 5 | 4 | 2906.96 | 2618.8 | 142 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 9480145.56 | 0 | 0 | 0 | 9480145.56 | 3261.1889 | 3261.19
1 | 57 | Александров г, Королева ул, 11 |  | 1993 | Ж/б панели | 9 | 6 | 11836.7 | 10439.7 | 544 | РО | УК | ООО "ЖКС "АЛДЕГА" | 22696735.92 | 0 | 0 | 0 | 22696735.92 | 1917.4885 | 1917.49
1 | 58 | Александров г, Терешковой ул, 11 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 3906.16 | 3356.87 | 131 | РО | УК | ООО "РСК" | 12105615.6 | 0 | 0 | 0 | 12105615.6 | 3099.109 | 3099.11
1 | 59 | Александров г, Калининская ул, 52 |  | 1989 | Кирпичные | 9 | 2 | 6915.9 | 3983.79 | 173 | РО | УК | ООО "РСК" | 9182678.5 | 0 | 0 | 0 | 9182678.5 | 1327.7633 | 1327.76
1 | 60 | Александров г, Революции ул, 4 |  | 1975 | Кирпичные | 5 | 5 | 4984.5 | 3753.2 | 168 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 15028476 | 0 | 0 | 0 | 15028476 | 3015.0418 | 3308.26
1 | 61 | Александров г, Революции ул, 5 |  | 2005 | Кирпичные | 9 | 2 | 4866.3 | 4317.5 | 234 | РО | ТСЖ | ТСН "РЕВОЛЮЦИИ 5" | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 8326563 | 1711.0665 | 1711.0665
1 | 62 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 |  | 1951 | Кирпичные | 2 | 2 | 734 | 672.6 | 26 | РО | УК | ООО "РТЭК +" | 14760776.11 | 0 | 0 | 0 | 14760776.11 | 20110.0492 | 21472.45
1 | 63 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 7 |  | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 885.8 | 819.7 | 31 | РО | НУ | - | 16360997.43 | 0 | 0 | 0 | 16360997.43 | 18470.3064 | 19873.18
1 | 64 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 |  | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 7511.5 | 4424.8 | 194 | РО | УК | ООО "УК "ЭВРИКА КОМФОРТ" | 18432428.52 | 0 | 0 | 0 | 18432428.52 | 2453.8945 | 2500.06
1 | 65 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 10 |  | 1978 | Кирпичные | 3 | 2 | 1579.06 | 1094.6 | 61 | РО | УК | ООО "НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 8417729.58 | 0 | 0 | 0 | 8417729.58 | 5330.8485 | 5431.15
1 | 66 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 |  | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 3162.5 | 2737 | 110 | РО | УК | ООО УК "СЖХ" | 10953254.12 | 0 | 0 | 0 | 10953254.12 | 3463.4796 | 3463.48
1 | 67 | Александровский р-н, Марино д, Деревенская ул, 33 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 390.6 | 390.6 | 30 | РО | НУ | - | 4637304.5 | 0 | 0 | 0 | 4637304.5 | 11872.2593 | 12095.63
1 | 68 | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 4 |  | 1986 | Ж/б панели | 2 | 2 | 561.9 | 538.7 | 31 | РО | НУ | - | 7235870.7 | 0 | 0 | 0 | 7235870.7 | 12877.5061 | 13119.79
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 13173.8 | 12719.8 | 581 | X | X | X | 19422530.3 | 0 | 0 | 0 | 19422530.3 | 1474.3301 | 11978.1
1 | 69 | Вязники г, Металлистов ул, 17 |  | 1968 | Кирпичные | 5 | 1 | 1663.1 | 1209.1 | 88 | РО | НУ | - | 9266922.3 | 0 | 0 | 0 | 9266922.3 | 5572.0776 | 5676.96
1 | 70 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 863.8 | 863.8 | 18 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 10155608 | 0 | 0 | 0 | 10155608 | 11756.8974 | 11978.1
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 374.4 | 374.4 | 8 | X | X | X | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 17767.8302 | 17767.83
1 | 71 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 |  | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 374.4 | 374.4 | 8 | РО | НУ | - | 6652275.63 | 0 | 0 | 0 | 6652275.63 | 17767.8302 | 17767.83
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 931.4 | 847.4 | 57 | X | X | X | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 12130.249 | 12358.47
1 | 72 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 931.4 | 847.4 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "СТЕПАНЦЕВСКОЕ" | 11298113.9 | 0 | 0 | 0 | 11298113.9 | 12130.249 | 12358.47
| Итого по Гороховецкий муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 10366.2 | 8003 | 241 | X | X | X | 30289101 | 0 | 0 | 0 | 30289101 | 2921.9098 | 3080.91
1 | 73 | Гороховец г, Полевая ул, 6 |  | 1982 | Кирпичные | 5 | 8 | 6393.4 | 5209.3 | 185 | РО | УК | ООО "ГУК" | 19333739 | 0 | 0 | 0 | 19333739 | 3024.0152 | 3080.91
1 | 74 | Гороховец г, Мира ул, 14 |  | 1980 | Кирпичные | 5 | 4 | 3972.8 | 2793.7 | 56 | РО | УК | ООО "ЖИЛЦЕНТР" | 10955362 | 0 | 0 | 0 | 10955362 | 2757.5921 | 2809.47
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 769 | 709.1 | 28 | X | X | X | 14357909.36 | 0 | 0 | 0 | 14357909.36 | 18670.8834 | 24957.11
1 | 75 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 251.8 | 251.8 | 8 | РО | НУ | - | 6284201 | 0 | 0 | 0 | 6284201 | 24957.1128 | 24957.11
1 | 76 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 14 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 517.2 | 457.3 | 20 | РО | НУ | - | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 8073708.36 | 15610.4183 | 16663.44
| Итого по Камешковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 521.6 | 520.4 | 21 | X | X | X | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 7616706 | 14602.5805 | 14877.32
1 | 77 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 12 |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 521.6 | 520.4 | 21 | РО | УК | ООО "НАДЕЖДА" | 7616706 | 0 | 0 | 0 | 7616706 | 14602.5805 | 14877.32
| Итого по Киржачский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 12710.05 | 8580.39 | 519 | X | X | X | 59404379.28 | 0 | 0 | 0 | 59404379.28 | 4673.8116 | 16719.3251
1 | 78 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8а |  | 1987 | Кирпичные | 5 | 1 | 3451.53 | 2326.93 | 179 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 11856672.34 | 0 | 0 | 0 | 11856672.34 | 3435.1932 | 3499.82
1 | 79 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 9 |  | 1973 | Ж/б панели | 5 | 4 | 4001.63 | 3060.66 | 156 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАШ ДОМ КИРЖАЧ" | 10037572.94 | 0 | 0 | 0 | 10037572.94 | 2508.3711 | 2508.37
1 | 80 | Киржач г, Совхозная ул, 4 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 844.4 | 487.2 | 43 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 10663388.06 | 0 | 0 | 0 | 10663388.06 | 12628.361 | 12865.96
1 | 81 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7 |  | 1976 | Ж/б панели | 5 | 4 | 3250 | 1740.1 | 90 | РО | ТСЖ | ТСЖ "ИУЛЬТИНКА" | 11332135.19 | 0 | 0 | 0 | 11332135.19 | 3486.8108 | 3552.41
1 | 82 | Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 |  | 1995 | Кирпичные | 2 | 1 | 337.99 | 185.6 | 11 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3744880.45 | 0 | 0 | 0 | 3744880.45 | 11079.8558 | 11288.32
1 | 83 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 2 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 371.1 | 371.1 | 19 | РО | НУ | - | 4189188.3 | 0 | 0 | 0 | 4189188.3 | 11288.5699 | 11500.96
1 | 84 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 29 |  | 1952 | Кирпичные | 2 | 2 | 453.4 | 408.8 | 21 | РО | НУ | - | 7580542 | 0 | 0 | 0 | 7580542 | 16719.3251 | 16719.3251
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 2474.1 | 2213.6 | 44 | X | X | X | 27229723.95 | 0 | 0 | 0 | 27229723.95 | 11005.9108 | 12246.2
1 | 85 | Ковровский р-н, Мелехово п, Юбилейная ул, 6 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 1 | 380.2 | 358.3 | 8 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 4570023.6 | 0 | 0 | 0 | 4570023.6 | 12020.0516 | 12246.2
1 | 86 | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 5 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1072 | 975.5 | 18 | РО | НУ | - | 11209252.33 | 0 | 0 | 0 | 11209252.33 | 10456.3921 | 10653.12
1 | 87 | Ковровский р-н, Первомайский п, 9 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 1021.9 | 879.8 | 18 | РО | УК | ООО "КОМСЕРВИС +" | 11450448.02 | 0 | 0 | 0 | 11450448.02 | 11205.0573 | 11415.87
| Итого по Кольчугинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 5222.6 | 3948.8 | 191 | X | X | X | 54164763.11 | 0 | 0 | 0 | 54164763.11 | 10371.2257 | 17899.27
1 | 88 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 |  | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 311 | 288.7 | 14 | РО | НУ | - | 5386458 | 0 | 0 | 0 | 5386458 | 17319.8006 | 17319.8
1 | 89 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 2 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 383.3 | 266.1 | 15 | РО | УК | ООО УК "СЕРВИС ПЛЮС" | 5014331.45 | 0 | 0 | 0 | 5014331.45 | 13082.0022 | 12573.65
1 | 90 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 4 |  | 1981 | Ж/б панели | 2 | 3 | 895 | 508.2 | 47 | РО | НУ | - | 10460276.24 | 0 | 0 | 0 | 10460276.24 | 11687.4595 | 11907.35
1 | 91 | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Вторая ул, 3 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 1 | 323 | 263 | 9 | РО | НУ | - | 5781464.92 | 0 | 0 | 0 | 5781464.92 | 17899.2722 | 17899.27
1 | 92 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 3 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 923.6 | 839.9 | 22 | РО | НУ | - | 7010026.45 | 0 | 0 | 0 | 7010026.45 | 7589.8944 | 11545.46
1 | 93 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 2 |  | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 973 | 973 | 23 | РО | НУ | - | 8582586.25 | 0 | 0 | 0 | 8582586.25 | 8820.7464 | 11201.03
1 | 94 | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 19 |  | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 562 | 316.6 | 31 | РО | УК | ООО "ЭЛИС" | 3645971.35 | 0 | 0 | 0 | 3645971.35 | 6487.4935 | 11294.05
1 | 95 | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 5 |  | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 851.7 | 493.3 | 30 | РО | УК | ООО "ЭЛИС" | 8283648.45 | 0 | 0 | 0 | 8283648.45 | 9726.0167 | 13593.28
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 5216.63 | 3293.3 | 126 | X | X | X | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 14453477.61 | 2770.6542 | 2918.08
1 | 96 | Меленки г, Дзержинского ул, 46а |  | 1978 | Кирпичные | 5 | 3 | 5216.63 | 3293.3 | 126 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 14453477.61 | 0 | 0 | 0 | 14453477.61 | 2770.6542 | 2918.08
| Итого по Покровский городской округ |  | X | X | X | X | X | 3705.9 | 2754.21 | 214 | X | X | X | 42707353.96 | 0 | 0 | 0 | 42707353.96 | 11524.1517 | 14421.75
1 | 97 | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 10 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 859.8 | 540.51 | 47 | РО | НУ | - | 7720511.2 | 0 | 0 | 0 | 7720511.2 | 8979.4268 | 8979.4268
1 | 98 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а |  | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 780 | 726.6 | 41 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 8100747.67 | 0 | 0 | 0 | 8100747.67 | 10385.5739 | 10580.97
1 | 99 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 73 |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 733.9 | 416.7 | 42 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 8204473.34 | 0 | 0 | 0 | 8204473.34 | 11179.2797 | 11388.71
1 | 100 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 70 |  | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 642 | 642 | 42 | РО | НУ | - | 8911546.02 | 0 | 0 | 0 | 8911546.02 | 13880.9128 | 14142.07
1 | 101 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 64 |  | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 690.2 | 428.4 | 42 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 9770075.73 | 0 | 0 | 0 | 9770075.73 | 14155.427 | 14421.75
| Итого по Петушинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 12077.75 | 9387 | 539 | X | X | X | 48109009.64 | 0 | 0 | 0 | 48109009.64 | 3983.2758 | 10018.85
1 | 102 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 16 |  | 1976 | Кирпичные | 5 | 6 | 5894.85 | 4491.5 | 255 | РО | УК | ООО "УК КОСТЕРЕВО" | 19765352.07 | 0 | 0 | 0 | 19765352.07 | 3352.9864 | 3416.07
1 | 103 | Петушки г, Строителей ул, 6 |  | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 5448.7 | 4414.5 | 247 | РО | УК | ООО "РСУ" Г.ПЕТУШКИ | 21123655 | 0 | 0 | 0 | 21123655 | 3876.8247 | 3949.77
1 | 104 | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2 |  | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 734.2 | 481 | 37 | РО | НУ | - | 7220002.57 | 0 | 0 | 0 | 7220002.57 | 9833.8362 | 10018.85
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 960.1 | 872.2 | 40 | X | X | X | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 12022272.17 | 12521.8958 | 13201.42
1 | 105 | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 |  | 1995 | Кирпичные | 2 | 3 | 960.1 | 872.2 | 40 | РО | НУ | - | 12022272.17 | 0 | 0 | 0 | 12022272.17 | 12521.8958 | 13201.42
| Итого по Собинский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 18016.48 | 11806.3 | 526 | X | X | X | 53842195.05 | 0 | 0 | 0 | 53842195.05 | 2988.4969 | 14693.36
1 | 106 | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 11 |  | 1965 | Кирпичные | 5 | 2 | 3312.18 | 2153.9 | 84 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 8518016.21 | 0 | 0 | 0 | 8518016.21 | 2571.725 | 2620.11
1 | 107 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 3 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 724.14 | 628.9 | 33 | РО | НУ | - | 7522766.63 | 0 | 0 | 0 | 7522766.63 | 10388.5528 | 14693.36
1 | 108 | Собинка г, Гагарина ул, 14 |  | 1989 | Кирпичные | 5 | 5 | 5301.9 | 3688.7 | 176 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 13858352.5 | 0 | 0 | 0 | 13858352.5 | 2613.8465 | 2805.29
1 | 109 | Собинка г, Гагарина ул, 26 |  | 1992 | Ж/б панели | 5 | 4 | 7998.26 | 4654.8 | 194 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 15641642.42 | 0 | 0 | 0 | 15641642.42 | 1955.6307 | 2133.01
1 | 110 | Собинский р-н, Ермонино д, Советская ул, 10 |  | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 680 | 680 | 39 | РО | УК | ООО УК "Теплый Дом" | 8301417.29 | 0 | 0 | 0 | 8301417.29 | 12207.9666 | 12437.65
| Итого по Судогодский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 6700.91 | 6055.7 | 464 | X | X | X | 33777859.04 | 0 | 0 | 0 | 33777859.04 | 5040.7869 | 15161.65
1 | 111 | Судогда г, Коммунистическая ул, 4а |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 3582.1 | 3581.6 | 358 | РО | УК | ООО "НАШ ДОМ Г. СУДОГДА" | 2616115.09 | 0 | 0 | 0 | 2616115.09 | 730.33 | 730.33
1 | 112 | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 2 |  | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 356.6 | 273.3 | 8 | РО | УК | ООО "АНДРЕЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 4950858.9 | 0 | 0 | 0 | 4950858.9 | 13883.5079 | 14144.72
1 | 113 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 |  | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 783.81 | 726 | 20 | РО | УК | МКП "Коммунальщик" | 441029.75 | 0 | 0 | 0 | 441029.75 | 562.6743 | 562.6743
1 | 114 | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 14а |  | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 715 | 449.7 | 16 | РО | НУ | - | 9901717.8 | 0 | 0 | 0 | 9901717.8 | 13848.5564 | 14109.11
1 | 115 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 3 |  | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 700.4 | 462.1 | 36 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 7489760.9 | 0 | 0 | 0 | 7489760.9 | 10693.5478 | 10894.74
1 | 116 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 12 |  | 1984 | Ж/б панели | 2 | 2 | 563 | 563 | 26 | РО | УК | ООО "УК Жилищник" | 8378376.6 | 0 | 0 | 0 | 8378376.6 | 14881.6636 | 15161.65
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 402.9 | 325.9 | 36 | X | X | X | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 4441177.17 | 11023.026 | 11023.03
1 | 117 | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4 |  | 1983 | Ж/б панели | 2 | 2 | 402.9 | 325.9 | 36 | РО | НУ | - | 4441177.17 | 0 | 0 | 0 | 4441177.17 | 11023.026 | 11023.03
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 432.7 | 432.7 | 21 | X | X | X | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 4595412.62 | 10620.3204 | 10820.14
1 | 118 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 6 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 432.7 | 432.7 | 21 | РО | НУ | - | 4595412.62 | 0 | 0 | 0 | 4595412.62 | 10620.3204 | 10820.14
| Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 1107 | 733 | 60 | X | X | X | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 7553233.45 | 6823.1558 | 6951.53
1 | 119 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2а |  | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 1107 | 733 | 60 | РО | УК | ООО "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ" | 7553233.45 | 0 | 0 | 0 | 7553233.45 | 6823.1558 | 6951.53
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 813.7 | 665.5 | 26 | X | X | X | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 9774772.7 | 12012.7476 | 12238.76
1 | 120 | Суздальский р-н, Сокол п, 2 |  | 1950 | Кирпичные | 2 | 2 | 813.7 | 665.5 | 26 | РО | НУ | - | 9774772.7 | 0 | 0 | 0 | 9774772.7 | 12012.7476 | 12238.76
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 5533.1 | 4417.8 | 164 | X | X | X | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 20622231.5 | 3727.0665 | 3797.19
1 | 121 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 22 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 5533.1 | 4417.8 | 164 | РО | УК | ООО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" | 20622231.5 | 0 | 0 | 0 | 20622231.5 | 3727.0665 | 3797.19
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
| Итого по Владимирской области по 2026 году: |  | X | X | X | X | X | 3647 | 2741.02 | 279 | X | X | X | 16948149.63 | 0 | 0 | 0 | 16948149.63 | 4647.1482 | 4673.96
| Итого по Александровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3647 | 2741.02 | 279 | X | X | X | 16948149.63 | 0 | 0 | 0 | 16948149.63 | 4647.1482 | 4673.96
| 1 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 10 |  | 1971 | Кирпичные | 5 | 2 | 3647 | 2741.02 | 279 | РО | УК | ООО "УК БЛАГОВЕСТ" | 16948149.63 | 0 | 0 | 0 | 16948149.63 | 4647.1482 | 4673.96
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
| Итого по Владимирской области по 2026 году: |  | X | X | X | X | X | 29478.67 | 25438.13 | 1186 | X | X | X | 170729396.27 | 0 | 136361959.86 | 7601916.03 | 26765520.38 | 5791.6248 | 11388.91
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 9654.5 | 8172.66 | 407 | X | X | X | 51202867.36 | 0 | 39425339.35 | 2075017.86 | 9702510.15 | 5303.5235 | 11388.91
| 1 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 29/18 |  | 1935 | Кирпичные | 4 | 8 | 3834.2 | 3479.46 | 168 | РО | УК | ООО "РЕСУРС" | 16256177.22 | 0 | 11830450.18 | 622655.27 | 3803071.77 | 4239.7833 | 4850.94
| 2 | Владимир г, Большая Московская ул, 75б |  | 1957 | Кирпичные | 4 | 3 | 3035.2 | 2144.5 | 81 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 11171729.62 | 0 | 7790600.73 | 410031.62 | 2971097.27 | 3680.7227 | 5006.37
| 3 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 8Б |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 677.7 | 581.2 | 38 | РО | НУ | - | 7074895.24 | 0 | 6043950.52 | 318102.66 | 712842.06 | 10439.568 | 11388.91
| 4 | Владимир г, Добросельская ул, 200а |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 692.9 | 692.9 | 42 | РО | НУ | - | 6156163.15 | 0 | 5072721.25 | 266985.33 | 816456.57 | 8884.6344 | 10662.73
| 5 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 4 |  | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 895.7 | 822.8 | 62 | РО | НУ | - | 5269676.1 | 0 | 4197748.31 | 220934.12 | 850993.67 | 5883.3048 | 7284.78
| 6 | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 16 |  | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 518.8 | 451.8 | 16 | РО | УК | ООО "ЖКХ" | 5274226.03 | 0 | 4489868.36 | 236308.86 | 548048.81 | 10166.2028 | 10396.87
| Итого по Меленковский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 3405.97 | 2096.37 | 108 | X | X | X | 21141288.69 | 0 | 17665895.97 | 1041552.09 | 2433840.63 | 6207.1271 | 9759.6
| 7 | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 4 |  | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 1360.5 | 810.07 | 48 | РО | ТСЖ | "ПАНОВО" | 9252030.43 | 0 | 7819644.05 | 444989.99 | 987396.39 | 6800.4634 | 7399.3
| 8 | Меленковский р-н, Илькино с, Садовая ул, 8 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 784.1 | 729.8 | 34 | РО | ТСЖ | "ИЛЬКИНО" | 7021399.17 | 0 | 5820580.13 | 330358.3 | 870460.74 | 8954.7241 | 9759.6
| 9 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 4 |  | 1982 | Ж/б панели | 2 | 2 | 1261.37 | 556.5 | 26 | РО | НУ | - | 4867859.09 | 0 | 4025671.79 | 266203.8 | 575983.5 | 3859.1841 | 4803.58
| Итого по Селивановский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 2275.7 | 2048.1 | 80 | X | X | X | 17085646.08 | 0 | 13964901.36 | 1011942.84 | 2108801.88 | 7507.864 | 10602.31
| 10 | Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 2 |  | 1981 | Ж/б панели | 2 | 4 | 1305.5 | 1165.8 | 54 | РО | НУ | - | 9711931.56 | 0 | 7899935.01 | 576950.54 | 1235046.01 | 7439.2429 | 10377.31
| 11 | Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 10 |  | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 970.2 | 882.3 | 26 | РО | НУ | - | 7373714.52 | 0 | 6064966.35 | 434992.3 | 873755.87 | 7600.2005 | 10602.31
| Итого по Гусь-Хрустальный муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 923.6 | 840.3 | 47 | X | X | X | 3670648.06 | 0 | 2725866.3 | 179721.31 | 765060.45 | 3974.2833 | 9971.84
| 12 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17а |  | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 923.6 | 840.3 | 47 | РО | УК | ООО "ЭЛИС" | 3670648.06 | 0 | 2725866.3 | 179721.31 | 765060.45 | 3974.2833 | 9971.84
| Итого по Ковровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 7156.5 | 6438.8 | 316 | X | X | X | 41693843.52 | 0 | 32516520.62 | 1711395.81 | 7465927.09 | 5826.0104 | 10851.2482
| 13 | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 37 |  | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 934.3 | 840.1 | 45 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 7326271.58 | 0 | 6005595.07 | 316083.95 | 1004592.56 | 7841.4552 | 9549.0759
| 14 | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 34 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 936.4 | 839.1 | 32 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 7640423.97 | 0 | 6318291.56 | 332541.66 | 989590.75 | 8159.3592 | 9956.0531
| 15 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 21 |  | 1977 | Кирпичные | 3 | 2 | 1190.6 | 1078.7 | 60 | РО | НУ | - | 6762252.3 | 0 | 5230108.55 | 275268.87 | 1256874.88 | 5679.7012 | 6456.0103
| 16 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 5 |  | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 962.8 | 870 | 47 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 8837181.18 | 0 | 7392683.67 | 389088.61 | 1055408.9 | 9178.6261 | 10851.2482
| 17 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 15 |  | 1991 | Кирпичные | 3 | 2 | 1437.7 | 1273.1 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 5717636.36 | 0 | 4053542.49 | 213344.34 | 1450749.53 | 3976.9329 | 6172.8677
| 18 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 17 |  | 1999 | Кирпичные | 3 | 3 | 1694.7 | 1537.8 | 70 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 5410078.13 | 0 | 3516299.28 | 185068.38 | 1708710.47 | 3192.3515 | 5616.536
| Итого по Юрьев-Польский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 1675.6 | 1546.9 | 67 | X | X | X | 14462598.57 | 0 | 11997733.09 | 631459.64 | 1833405.84 | 8631.2954 | 11367.09
| 19 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12А |  | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 1011.8 | 930.2 | 41 | РО | НУ | - | 8645969.13 | 0 | 7176912.54 | 377732.24 | 1091324.35 | 8545.1365 | 11367.09
| 20 | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 4 |  | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 663.8 | 616.7 | 26 | РО | НУ | - | 5816629.44 | 0 | 4820820.55 | 253727.4 | 742081.49 | 8762.6234 | 10059.22
| Итого по Александровский муниципальный округ |  | X | X | X | X | X | 4386.8 | 4295 | 161 | X | X | X | 21472503.99 | 0 | 18065703.17 | 950826.48 | 2455974.34 | 4894.7989 | 6258.61
| 21 | Александров г, Ленина ул, 22 |  | 1940 | Кирпичные | 4 | 5 | 3198.2 | 3198.2 | 99 | РО | НУ | - | 15457317.36 | 0 | 13563396.79 | 713862.99 | 1180057.58 | 4833.1303 | 5162.63
| 22 | Александров г, Лермонтова ул, 11 |  | 1976 | Кирпичные | 3 | 2 | 1188.6 | 1096.8 | 62 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ г. Александров" | 6015186.63 | 0 | 4502306.38 | 236963.49 | 1275916.76 | 5060.7325 | 6258.61

## РО
Таблица №3
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" (далее - Некоммерческая организация)
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2026 г., руб.
Всего |  | 1425984502.78
Федеральный бюджет (в т.ч. Средства, полученные от ППК "Фонд развития территорий") |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 194612393.64
Средства собственников |  | 1231372109.14
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2027 г., руб.
Всего |  | 1599484104.33
Федеральный бюджет (в т.ч. Средства, полученные от ППК "Фонд развития территорий") |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 1599484104.33
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2028 г., руб.
Всего |  | 1320973690.3
Федеральный бюджет (в т.ч. Средства, полученные от ППК "Фонд развития территорий") |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 1320973690.3
Проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (постановление администрации Владимирской области от 14.08.2017 № 678)
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2026 г., руб.
Всего |  | 16948149.63
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 16948149.63
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742)
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2026 г., руб.
Всего |  | 170729396.27
в том числе: областной бюджет |  | 136361959.86
Местные бюджеты |  | 7601916.03
Средства собственников |  | 26765520.38
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2026 г., руб.
Областной бюджет |  | 143519000
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2027 г., руб.
Областной бюджет |  | 150871000
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2028 г., руб.
Областной бюджет |  | 153962900

## Плановое обеспечение
Таблица №2
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2026-2028 годы
Планируемые показатели реализации сводного краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по сводному краткосрочному плану на 2026-2028 годы |  | 1149476.15 | 43259 | 412 | 4346442297.41
Итого по сводному краткосрочному плану на 2026 год |  | 311198.38 | 11680 | 154 | 1425984502.78
1 | город Владимир | 97076.25 | 3537 | 37 | 363865151.03
2 | город Гусь-Хрустальный | 8608.6 | 355 | 7 | 65569450.96
3 | город Ковров | 27138.5 | 1123 | 14 | 120022693.7
4 | округ Муром | 32835.41 | 1177 | 9 | 89912910.52
5 | ЗАТО город Радужный | 6726.7 | 181 | 1 | 15284190.04
6 | Александровский муниципальный округ | 47954.69 | 1706 | 14 | 179194506.43
7 | город Вязники | 5299.9 | 205 | 3 | 30481980.5
8 | Паустовское | 1260.3 | 44 | 1 | 12513494.88
9 | поселок Мстера | 774.2 | 42 | 1 | 7934068.75
10 | Сарыевское | 415 | 17 | 1 | 4570023.6
11 | Степанцевское | 1678.2 | 91 | 2 | 12256188.47
12 | Гороховецкий муниципальный округ | 4884.86 | 174 | 6 | 32167975.77
13 | Гусь-Хрустальный муниципальный округ | 2204.5 | 47 | 3 | 14952717.49
14 | Камешковский муниципальный округ | 3620.6 | 129 | 4 | 59468472.07
15 | Киржачский муниципальный округ | 13392.18 | 408 | 4 | 55312672.94
16 | Ковровский муниципальный округ | 4344.6 | 110 | 4 | 36548320.95
17 | Кольчугинский муниципальный округ | 2717.8 | 118 | 5 | 29943810.81
18 | Меленковский муниципальный округ | 3941.22 | 106 | 3 | 19260578.53
19 | Покровский городской округ | 16270.21 | 661 | 7 | 76637550.15
20 | Петушинский муниципальный округ | 8332.4 | 339 | 7 | 53286193.41
21 | Селивановский муниципальный округ | 400.8 | 21 | 1 | 5480018.87
22 | Собинский муниципальный округ | 11956.66 | 648 | 9 | 62490575.88
23 | Судогодский муниципальный округ | 3024.9 | 175 | 5 | 35034746.39
24 | Селецкое | 961.7 | 45 | 1 | 12186729.6
25 | город Суздаль | 1035.1 | 46 | 3 | 8962475.2
26 | Юрьев-Польский муниципальный округ | 4343.1 | 175 | 2 | 22647005.84
Итого по сводному краткосрочному плану на 2027 год |  | 497863.46 | 18496 | 137 | 1599484104.33
1 | город Владимир | 150741.1 | 5930 | 39 | 362437177.59
2 | город Гусь-Хрустальный | 19027.3 | 612 | 4 | 52701776.93
3 | город Ковров | 82900.64 | 2524 | 18 | 219003561.21
4 | округ Муром | 50434.09 | 1781 | 12 | 186949010.52
5 | ЗАТО город Радужный | 21277.5 | 829 | 2 | 50610672.2
6 | Александровский муниципальный округ | 55078.29 | 2201 | 15 | 180300665.99
7 | город Вязники | 17258.1 | 911 | 4 | 71465182.77
8 | поселок Никологоры | 706.3 | 42 | 1 | 7540538.9
9 | Октябрьское | 686 | 42 | 1 | 9114658.18
10 | поселок Мстера | 956.2 | 47 | 1 | 13227679.42
11 | Паустовское | 785.9 | 37 | 1 | 8307287.34
12 | Гороховецкий муниципальный округ | 13564 | 464 | 3 | 42053337.65
13 | Гусь-Хрустальный муниципальный округ | 1924.8 | 84 | 4 | 27227661.53
14 | Камешковский муниципальный округ | 648.1 | 29 | 1 | 7270971.02
15 | Киржачский муниципальный округ | 14577.78 | 632 | 5 | 61795681.16
16 | Ковровский муниципальный округ | 6442.8 | 125 | 3 | 31395610.53
17 | Кольчугинский муниципальный округ | 1194.6 | 55 | 2 | 12274100.55
18 | Меленковский муниципальный округ | 1364.7 | 56 | 2 | 10822302.31
19 | Покровский городской округ | 12592.59 | 473 | 2 | 42260023.79
20 | Петушинский муниципальный округ | 13179.39 | 525 | 3 | 54198804.08
21 | Селивановский муниципальный округ | 3282.5 | 156 | 1 | 13374774.17
22 | Собинский муниципальный округ | 16010.28 | 498 | 4 | 50950786.43
23 | Судогодский муниципальный округ | 3295.9 | 100 | 5 | 37463657.94
24 | город Суздаль | 4168.4 | 133 | 2 | 21513820
25 | Юрьев-Польский муниципальный округ | 5766.2 | 210 | 2 | 25224362.12
Итого по сводному краткосрочному плану на 2028 год |  | 340414.31 | 13083 | 121 | 1320973690.3
1 | город Владимир | 113574.21 | 4446 | 27 | 333700934.2
2 | город Гусь-Хрустальный | 12137.9 | 575 | 5 | 60223102.89
3 | город Ковров | 34513.4 | 1238 | 13 | 176719887.51
4 | округ Муром | 28436.6 | 1043 | 10 | 110376692.72
5 | Александровский муниципальный округ | 50241.88 | 1875 | 13 | 157618575.54
6 | город Вязники | 13173.8 | 581 | 2 | 19422530.3
7 | поселок Никологоры | 374.4 | 8 | 1 | 6652275.63
8 | Степанцевское | 931.4 | 57 | 1 | 11298113.9
9 | Гороховецкий муниципальный округ | 10366.2 | 241 | 2 | 30289101
10 | Гусь-Хрустальный муниципальный округ | 769 | 28 | 2 | 14357909.36
11 | Камешковский муниципальный округ | 521.6 | 21 | 1 | 7616706
12 | Киржачский муниципальный округ | 12710.05 | 519 | 7 | 59404379.28
13 | Ковровский муниципальный округ | 2474.1 | 44 | 3 | 27229723.95
14 | Кольчугинский муниципальный округ | 5222.6 | 191 | 8 | 54164763.11
15 | Меленковский муниципальный округ | 5216.63 | 126 | 1 | 14453477.61
16 | Покровский городской округ | 3705.9 | 214 | 5 | 42707353.96
17 | Петушинский муниципальный округ | 12077.75 | 539 | 3 | 48109009.64
18 | Селивановский муниципальный округ | 960.1 | 40 | 1 | 12022272.17
19 | Собинский муниципальный округ | 18016.48 | 526 | 5 | 53842195.05
20 | Судогодский муниципальный округ | 6700.91 | 464 | 6 | 33777859.04
21 | Новоалександровское | 402.9 | 36 | 1 | 4441177.17
22 | Селецкое | 432.7 | 21 | 1 | 4595412.62
23 | Павловское | 1107 | 60 | 1 | 7553233.45
24 | Боголюбовское | 813.7 | 26 | 1 | 9774772.7
25 | Юрьев-Польский муниципальный округ | 5533.1 | 164 | 1 | 20622231.5
Информация по многоквартирным домам, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Итого по Владимирской области по 2026 году |  | 3647 | 279 | 1 | 16948149.63
1 | Александровский муниципальный округ | 3647 | 279 | 1 | 16948149.63
Информация по многоквартирным домам, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (данные уточняются по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
Итого по Владимирской области по 2026 году |  | 29478.67 | 1186 | 22 | 170729396.27
1 | город Владимир | 9654.5 | 407 | 6 | 51202867.36
2 | Меленковский муниципальный округ | 3405.97 | 108 | 3 | 21141288.69
3 | Селивановский муниципальный округ | 2275.7 | 80 | 2 | 17085646.08
4 | Гусь-Хрустальный муниципальный округ | 923.6 | 47 | 1 | 3670648.06
5 | Ковровский муниципальный округ | 7156.5 | 316 | 6 | 41693843.52
6 | Юрьев-Польский муниципальный округ | 1675.6 | 67 | 2 | 14462598.57
7 | Александровский муниципальный округ | 4386.8 | 161 | 2 | 21472503.99

## Спецсчета
Приложение №1
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на период 2026-2028 годы
Информация о выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в период 2026-2028 гг.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), а также установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг при капитальном ремонте соответствующей внутридомовой инженерной системы | устройство вновь выгребных ям при отсутствии централизованной системы водоотведения | разработка и экспертиза проектной документации для видов работ по капитальному ремонту, для которых подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовка предпроектного обоснования (проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации на выполнение работ по проектированию, подготовка технического задания на проектирование мероприятий по капитальному ремонту) | строительный контроль | авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Итого по Владимирской области в 2026 году: |  | 195537611.45 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 47 | 193329611.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
Итого по город Владимир |  | 148376306.45 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 148118306.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Владимир г, Большие Ременники ул, 13 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
2 | Владимир г, Василисина ул, 8б | 16915374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16915374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
3 | Владимир г, Горького ул, 125 | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
4 | Владимир г, Горького ул, 79А | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
5 | Владимир г, Кирова ул, 3А | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
6 | Владимир г, Кирова ул, 7 | 3820278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3820278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
7 | Владимир г, Комиссарова ул, 10/13 | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16653126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
8 | Владимир г, Мира ул, 17А | 3820278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3820278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
9 | Владимир г, Мира ул, 22 | 4002526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4002526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
10 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46А | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
11 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 4 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
12 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 27 | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12489844.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
13 | Владимир г, Строителей пр-кт, 13Г | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8326563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
14 | Владимир г, Сущевская ул, 7 | 12051648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12051648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
15 | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 33246990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33246990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
16 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 9А | 3485426.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3485426.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
17 | Владимир г, Чапаева ул, 3 | 258000 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
Итого по город Ковров |  | 36884742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36884742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
18 | Ковров г, Ватутина ул, 49 | 8005053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8005053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
19 | Ковров г, Комсомольская ул, 95 | 24979689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24979689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
20 | Ковров г, Машиностроителей ул, 3 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
Итого по город Кольчугино |  | 6113281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
21 | Кольчугино г, Коллективная ул, 37 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
22 | Кольчугино г, Шмелева ул, 18 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026
Итого по округ Муром |  | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
23 | Муром г, Совхозная ул, 15А | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2026

## Изменения
СВОД на 2026-2028 годы от 29.04.2026 № 64-Н
№ п/п | Адрес МКД | Пояснение | Год в РП | Год в КП | Объем | Вид работ | Общая | СК+Авторский | ПСД | СМР | Исполнение
1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 32 |  | 2018-2020 | 2026 | 591.5 | крыша | 7508441.6 | 107066.65 | 263598.58 | 7137776.37
2 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 80А | во | 2031-2033 | 2026 | 0 | вис | 774166.48 | 10220.03 | 82611.05 | 681335.4
3 | Владимир г, Алябьева ул, 17 |  | 2019-2021 | 2026 | 260 | крыша | 4668041.87 | 66935.01 | 138773.05 | 4462333.81
4 | Владимир г, Алябьева ул, 21 |  | 2025-2027 | 2026 | 256 | крыша | 4596225.98 | 65887.19 | 137859.35 | 4392479.44
5 | Владимир г, Добросельская ул, 196а |  | 2018-2020 | 2026 | 590 | крыша | 5617700 | 83020.2 | 0 | 5534679.8
6 | Владимир г, Краснознаменная ул, 1 |  | 2022-2024 | 2026 | 550 | крыша | 7113000.98 | 102162.25 | 200022.28 | 6810816.45
7 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13 |  | 2018-2020 | 2026 | 756 | крыша | 6487920.08 | 91821.21 | 274684.86 | 6121414.01
8 | Владимир г, Лермонтова ул, 21 |  | 2017-2019 | 2026 | 591.21 | крыша | 5718663.46 | 84512.27 | 0 | 5634151.19
9 | Владимир г, Луначарского ул, 24 |  | 2024-2026 | 2026 | 783 | фасад | 8965837.49 | 128955.82 | 239826.73 | 8597054.94
10 | Владимир г, Михайловская ул, 10А |  | 2022 по СС | 2026 | 628 | крыша | 4774194.78 | 67598.94 | 200000 | 4506595.84
11 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 20 | тс | 2020-2022 крыша 2027-2029 вис | 2026 | 559 | крыша вис | 10961010.77 | 161985.38 | 0 | 10799025.39
12 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 16 |  | 2018-2020 | 2026 | 500 | крыша | 5485890 | 81072.27 | 0 | 5404817.73
13 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 |  | 2024-2026 | 2026 | 704.3 | крыша | 8940311.59 | 127646.99 | 302865.5 | 8509799.1
14 | Владимир г, Перекопский военный городок, 28 |  | 2021-2023 | 2026 | 1130 | крыша | 14344098.03 | 207306.73 | 316342.48 | 13820448.82
15 | Владимир г, Северный проезд, 6 |  | 2018-2020 | 2026 | 627 | крыша | 11157115.15 | 162065.94 | 190653.01 | 10804396.2
16 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 |  | 2024-2026 | 2026 | 3 | лифт | 11436644.6 | 165763.51 | 219980.54 | 11050900.55
17 | Владимир г, Суворова ул, 3 |  | 2022-2024 | 2026 | 1308 | крыша | 16915996.48 | 246301.11 | 249621.11 | 16420074.26
18 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 |  | 2024-2026 | 2026 | 3157 | крыша | 10535986.15 | 155704.23 | 0 | 10380281.92
19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 27 |  | 2024-2026 | 2026 | 504 | крыша | 6518096.27 | 92754.72 | 241693.81 | 6183647.74
20 | Владимир г, Судогодское ш, 23г |  | 2021-2023 | 2026 | 1370 | крыша | 17390629.43 | 248836.1 | 552719.96 | 16589073.37
21 | Владимир г, Труда ул, 20 |  | 2023-2025 | 2026 | 596 | крыша | 7565564.08 | 108432.19 | 228319.44 | 7228812.45
22 | Владимир г, Чайковского ул, 2 |  | 2018-2020 | 2026 | 583 | крыша | 7400543.6 | 105222.1 | 280514.64 | 7014806.86
23 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 3А |  | 2019-2021 | 2026 | 1220 | крыша | 15486547 | 222549.36 | 427373.31 | 14836624.33
24 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67в |  | 2021-2023 | 2026 | 1073.9 | фасад | 12323380.82 | 254004.65 | 200000 | 11869376.17
25 | Владимир г, Большая Московская ул, 4/6 |  | 2026-2028 крыша 2017 фасад | 2026 | 910 крыша 1721,05 фасад | крыша фасад | 36970099.49 | 868318.01 | 880580.77 | 35221200.71
26 | Владимир г, Дворянская ул, 13 |  | 2018-2020 | 2026 | 2990 | фасад | 28232008.18 | 411216.34 | 406369.2 | 27414422.64
27 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 50 |  | 2020-2022 | 2026 | 2783 | фасад | 16814441.57 | 248489.28 | 0 | 16565952.29
28 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 1а |  | 2041-2043 | 2026 | 2553.36 | фасад | 14698140.86 | 217213.9 | 0 | 14480926.96
29 | Владимир г, Большая Московская ул, 53 |  | 2041-2043 | 2026 | 550.1 | фасад | 3268778.52 | 48307.07 | 0 | 3220471.45
30 | Владимир г, Большая Московская ул, 55 |  | 2041-2043 | 2026 | 964.7 | фасад | 5579901.22 | 82461.59 | 0 | 5497439.63
31 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а |  | 2021-2023 | 2026 | 2498.1 | фасад | 16497788.37 | 243809.68 | 0 | 16253978.69
32 | Владимир г, Вокзальная ул, 9 |  |  | 2026 | 770 | фасад | 7289000.66 | 107719.22 | 0 | 7181281.44
33 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 |  |  | 2026 | 1160.25 | фасад | 11439856.22 | 169061.91 | 0 | 11270794.31
34 | Владимир г, Вокзальная ул, 13 |  |  | 2026 | 927.36 | фасад | 9189129.25 | 135799.94 | 0 | 9053329.31
35 | Владимир г, Большая Московская ул, 9 |  |  | 2026 |  | проект | 400000 | 0 | 400000 | 0
36 | Владимир г, Большая Московская ул, 75б |  |  | 2026 |  | проект | 400000 | 0 | 400000 | 0
37 | Владимир г, Большая Московская ул, 88 |  |  | 2026 |  | проект | 400000 | 0 | 400000 | 0
38 | Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 3а |  | 2020-2022 | 2026 | 1361.4 | крыша | 17298411.15 | 144991.95 | 236845.66 | 16916573.54
39 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 12 |  | 2020-2022 | 2026 | 842 | крыша | 14059609.77 | 117967.61 | 178065.72 | 13763576.44
40 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 22 |  | 2019-2021 | 2026 | 668.25 | крыша | 6119876.57 | 50579.38 | 168074.59 | 5901222.6
41 | Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 8 |  | 2023-2025 | 2026 | 825.5 | крыша | 6385014.24 | 52881.37 | 162331.27 | 6169801.6
42 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 9 |  | 2020-2022 | 2026 | 819.2 | крыша | 7258466.99 | 60113.21 | 184795.41 | 7013558.37
43 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | ОКН | 2019-2021 | 2026 | 450.1 | фасад | 3048402.26 | 212537.96 | 0 | 2835864.3
44 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 7 |  | 2020-2022 | 2026 | 898 | крыша | 11399669.98 | 164034.53 | 300000 | 10935635.45
45 | Ковров г, Свердлова ул, 82 |  | 2021-2023 | 2026 | 384.73 | крыша | 4117077.31 | 58423.07 | 163782.71 | 3894871.53
46 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 32 |  | 2025-2027 | 2026 | 387.6 | фасад | 4444111.48 | 62779.25 | 196048.76 | 4185283.47
47 | Ковров г, Дорожная ул, 12 |  | 2018-2020 | 2026 | 300 | крыша | 3808353 | 54010.32 | 153654.59 | 3600688.09
48 | Ковров г, Муромская ул, 5/1 |  | 2018-2020 | 2026 | 1165 | крыша | 14671629.65 | 211383.42 | 368018.03 | 14092228.2
49 | Ковров г, Свердлова ул, 83а |  | 2024-2026 | 2026 | 424.29 | крыша | 4528728.96 | 64445.35 | 167927.21 | 4296356.4
50 | Ковров г, Абельмана ул, 132 |  | 2019-2021 | 2026 | 643 | крыша | 8145221.34 | 116914.56 | 234002.97 | 7794303.81
51 | Ковров г, Свердлова ул, 92 |  | 2018-2020 | 2026 | 606.5 | крыша | 10847083.83 | 158107.39 | 148483.81 | 10540492.63
52 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12 |  | 2026-2028 | 2026 | 600 | крыша | 7598488.41 | 108661.54 | 245724.47 | 7244102.4
53 | Ковров г, Гагарина ул, 10а |  | 2017-2019 | 2026 | 300 | крыша | 4798398.36 | 68434.78 | 167645.24 | 4562318.34
54 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 12 |  | 2018-2020 | 2026 | 260 | крыша | 4662754.67 | 66772.37 | 144490.98 | 4451491.32
55 | Ковров г, Транспортная ул, 79 | эс | 2025-2027 | 2026 | 0 | вис | 4981985.81 | 70482.58 | 212664.65 | 4698838.58
56 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | ОКН | 2020-2022 | 2026 | 2058.1 | фасад | 6153634.24 | 209167.01 | 0 | 5944467.23
57 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/1 |  | 2019-2021 | 2026 | 2055.69 | крыша | 21910638.31 | 322207.33 | 0 | 21588430.98
58 | Ковров г, Северный проезд, 13 |  | 2024-2026 | 2026 | 1534 | крыша | 19354588.33 | 278414.09 | 515235.1 | 18560939.14
59 | Муром г, Первомайская ул, 22 | ОКН | 2025-2027 | 2026 | 365 | крыша | 6553523.9 | 209086.76 | 405319.93 | 5939117.21
60 | Муром г, Мечникова ул, 58 |  | 2018-2020 | 2026 | 783 | крыша | 10126813.05 | 146701.67 | 200000 | 9780111.38
61 | Муром г, Энгельса ул, 25 |  | 2024-2026 | 2026 | 2 | лифт | 8005053 | 115301.32 | 202997.03 | 7686754.65
62 | Муром г, Комсомольская ул, 56а |  | 2027-2029 | 2026 | 579.07 | крыша | 7351009.91 | 104861.57 | 255376.93 | 6990771.41
63 | Муром г, Филатова ул, 7 |  | 2023-2025 | 2026 | 3 | лифт | 12489844.5 | 180884.4 | 250000 | 12058960.1
64 | Муром г, Экземплярского ул, 92 |  | 2018-2020 | 2026 | 1528 | крыша | 19397211.28 | 280582.81 | 411107.66 | 18705520.81
65 | Муром г, Муромская ул, 4 |  | 2018-2020 | 2026 | 880 | крыша | 11171168.8 | 161272.99 | 258363.4 | 10751532.41
66 | Муром г, Мичуринская ул, 31 |  | 2018-2020 | 2026 | 480 | крыша | 7709360.48 | 110975.77 | 200000 | 7398384.71
67 | Муромский р-н, Волнино д, Луговая ул, 1 |  | 2025-2027 | 2026 | 560 | крыша | 7108925.6 | 102102.35 | 200000 | 6806823.25
68 | Радужный г, 3-й кв-л, 14 |  | 2020-2022 | 2026 | 1204 | крыша | 15284190.04 | 220299.31 | 377270.15 | 14686620.58
69 | Александров г, Ануфриева ул, 5 |  | 2024-2026 | 2026 | 800 | крыша | 10346680 | 147166.19 | 388434.62 | 9811079.19
70 | Александров г, Юбилейная ул, 2 корп. 3 |  | 2021-2023 | 2026 | 1145.8 | крыша | 14545369.56 | 208809.06 | 415956.23 | 13920604.27
71 | Александров г, Энтузиастов ул, 17 |  | 2025-2027 | 2026 | 1241 | крыша | 15753886.91 | 227910.65 | 331933.12 | 15194043.14
72 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 |  | 2022-2024 | 2026 | 840 | крыша | 10864014 | 156104.45 | 300946.21 | 10406963.34
73 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 3 |  | 2019-2021 | 2026 | 1100 | крыша | 15905327.5 | 230620.6 | 300000 | 15374706.9
74 | Александров г, Терешковой ул, 15 корп. 2 |  | 2020-2022 | 2026 | 2027.6 | крыша | 26223660.46 | 383108.28 | 300000 | 25540552.18
75 | Александров г, Лермонтова ул, 4 |  | 2016-2018 | 2026 | 609.4 | крыша | 7832191.2 | 115176.45 | 0 | 7717014.75
76 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 3 |  | 2021-2023 | 2026 | 1452 | крыша | 18432428.52 | 265705.98 | 452990.76 | 17713731.78
77 | Александровский р-н, Карабаново г, Железнодорожный туп, 11 |  | 2025-2027 | 2026 | 699 | крыша | 8873462.49 | 127440.33 | 250000 | 8496022.16
78 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 12 |  | 2025-2027 | 2026 | 694.36 | крыша | 11681001.23 | 171775.2 | 0 | 11509226.03
79 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 15 |  | 2019-2021 | 2026 | 806 | крыша | 10424280.1 | 150358.82 | 250000 | 10023921.28
80 | Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 9 |  | 2020-2022 | 2026 | 571.46 | крыша | 10260484.3 | 148485.83 | 212943.34 | 9899055.13
81 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 32 |  | 2022-2024 | 2026 | 968.2 | крыша | 12290824.58 | 177204.3 | 300000 | 11813620.28
82 | Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 |  | 2022-2024 | 2026 | 693 | крыша | 5760895.58 | 82180.72 | 200000 | 5478714.86
83 | Вязники г, Стахановская ул, 19 |  | 2022-2024 | 2026 | 845 | крыша | 10500000 | 151477.83 | 250000 | 10098522.17
84 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 32 |  | 2020-2022 крыша 2036-2038 фундамент | 2026 | 945 крыша 150 фундамент | крыша фундамент | 13000000 | 186945.81 | 350000 | 12463054.19
85 | Вязники г, Молодежная ул, 12 |  | 2017-2019 | 2026 | 550 | крыша | 6981980.5 | 100978.49 | 149102.99 | 6731899.02
86 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 6 |  | 2020-2022 | 2026 | 1060 | крыша | 12513494.88 | 184928.5 | 0 | 12328566.38
87 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 2 |  | 2019-2021 | 2026 | 625 | крыша | 7934068.75 | 114296.58 | 200000 | 7619772.17
88 | Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 23 |  | 2020-2022 | 2026 | 360 | крыша | 4570023.6 | 64581.63 | 200000 | 4305441.97
89 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 |  | 2022-2024 фасад 2040-2042 фундамент | 2026 | 787 фасад 71 фундамент | фасад фундамент | 6070660.68 | 89714.2 | 0 | 5980946.48
90 | Вязниковский р-н, Буторлино д, Шоссейная ул, 18 |  | 2025-2027 | 2026 | 479.33 | фасад | 6185527.79 | 91411.74 | 0 | 6094116.05
91 | Гороховец г, Кирова пер, 4 |  | 2019-2021 | 2026 | 758.5 | крыша | 9163586.92 | 135422.47 | 0 | 9028164.45
92 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 38 |  | 2023-2025 | 2026 | 493.43 | крыша | 5166895.43 | 76358.06 | 0 | 5090537.37
93 | Гороховецкий р-н, Великово д, Путейская ул, 3 |  | 2019-2021 | 2026 | 484.2 | крыша | 5490144.42 | 78772.46 | 159874.42 | 5251497.54
94 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 5 | хвс во эс | 2016-2018 | 2026 | 0 | вис | 1481002.68 | 21886.74 | 0 | 1459115.94
95 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 |  | 2022-2024 | 2026 | 383.41 | крыша | 2513172 | 37140.47 | 0 | 2476031.53
96 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 3 |  | 2018-2020 | 2026 | 664.64 | крыша | 8353174.32 | 120722.93 | 184256.23 | 8048195.16
97 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 18 |  | 2019-2021 | 2026 | 380.9 | крыша | 4196587.85 | 34336.78 | 156092.87 | 4006158.2
98 | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 22 |  | 2019-2021 | 2026 | 770.8 | крыша | 7493127.16 | 62083.33 | 187626.35 | 7243417.48
99 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Центральная ул, 11 |  | 2024-2026 | 2026 | 272.94 | крыша | 3263002.48 | 26650.28 | 126997.1 | 3109355.1
100 | Камешково г, Рабочая ул, 8В |  | 2019-2021 | 2026 | 900 | крыша | 9891909.99 | 143230.2 | 200000 | 9548679.79
101 | Камешково г, Комсомольская пл, 6 |  | 2019-2021 | 2026 | 698 | крыша | 7054362.1 | 100557.08 | 250000 | 6703805.02
102 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3а |  | 2020-2022 крыша 2041-2043 фасад фундамент | 2026 | 555,6 крыша 651,91 фасад 68,4 фундамент | крыша фасад фундамент | 23105714.42 | 332596.76 | 600000 | 22173117.66
103 | Камешковский р-н, Новая Печуга д, 63 |  | 2018-2020 крыша 2038-2040 фасад 2039-2041 фундамент | 2026 | 392,89 крыша 614,66 фасад 64,41 фундамент | крыша фасад фундамент | 19416485.56 | 278076.14 | 600000 | 18538409.42
104 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 |  | 2025-2027 | 2026 | 900.28 | крыша | 11643636.34 | 168838.75 | 218881.22 | 11255916.37
105 | Киржач г, 40 лет Октября ул, 38 |  | 2019-2021 | 2026 | 1656 | крыша | 21022108.56 | 303829.63 | 462970.52 | 20255308.41
106 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 6 |  | 2024-2026 | 2026 | 672 | крыша | 7527766.63 | 111247.78 | 0 | 7416518.85
107 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 2 |  | 2020-2022 | 2026 | 1191 | крыша | 15119161.41 | 220396.53 | 205662.97 | 14693101.91
108 | Ковровский р-н, Крутово с, Просторная ул, 6 |  | 2022-2024 | 2026 | 926 | крыша | 11569348.5 | 170975.59 | 0 | 11398372.91
109 | Ковровский р-н, Мелехово п, Советская ул, 7 |  | 2018-2020 | 2026 | 322 | крыша | 4087632.22 | 57452.69 | 200000 | 3830179.53
110 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 17 |  | 2024-2026 | 2026 | 1075 | крыша | 13646598.25 | 198718.2 | 200000 | 13247880.05
111 | Ковровский р-н, Гигант п, Юбилейная ул, 65 |  | 2041-2043 | 2026 | 631.3 | фасад | 7244741.98 | 104109.49 | 200000 | 6940632.49
112 | Кольчугино г, КИМ ул, 10 |  | 2021-2023 | 2026 | 835.9 | крыша | 9262564.34 | 136885.19 | 0 | 9125679.15
113 | Кольчугино г, Щорса ул, 8 |  | 2018-2020 | 2026 | 235 | крыша | 2404045.53 | 35527.77 | 0 | 2368517.76
114 | Кольчугино г, 4 Линия Ленинского поселка ул, 4 |  | 2017-2019 | 2026 | 300 | крыша | 3403732.66 | 50053.66 | 0 | 3353679
115 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 4 |  | 2019-2021 | 2026 | 395 | крыша | 5014331.45 | 71147.76 | 200000 | 4743183.69
116 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81А |  | 2018-2020 | 2026 | 788 | крыша | 9859136.83 | 142006.95 | 250000 | 9467129.88
117 | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 2 |  | 2022-2024 | 2026 | 600 | крыша | 7570888 | 107385.94 | 304439.46 | 7159062.6
118 | Меленковский р-н, Ляхи с, Советская ул, 145 |  | 2020-2022 | 2026 | 781.1 | крыша | 8074067.8 | 119321.2 | 0 | 7954746.6
119 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 |  | 2017-2019 | 2026 | 335 | крыша | 3615622.73 | 220920.53 | 0 | 3394702.2
120 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 4 |  | 2024-2026 | 2026 | 658.1 | крыша | 6091733.49 | 90025.62 | 0 | 6001707.87
121 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105 |  | 2019-2021 | 2026 | 666.25 | крыша | 9457717.29 | 136813.56 | 200000 | 9120903.73
122 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 99 |  | 2022-2024 | 2026 | 1081.13 | крыша | 13724415.6 | 199360.63 | 234346.51 | 13290708.46
123 | Петушинский р-н, Покров г, Фейгина ул, 1а |  | 2020-2022 | 2026 | 1146.3 | крыша | 12476523.11 | 183473.76 | 0 | 12293049.35
124 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 |  | 2014 | 2026 | 1076 | крыша | 13659292.76 | 197453.21 | 298292.27 | 13163547.28
125 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 |  | 2020-2022 | 2026 | 1327.4 | крыша | 9372377.9 | 138508.05 | 0 | 9233869.85
133 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 8 | эс | 2017-2019 крыша 2018-2020 вис | 2026 | 849.6 | крыша вис | 11855490 | 170770.79 | 300000 | 11384719.21
127 | Петушинский р-н, Костерево г, Комсомольская ул, 1 |  | 2025-2027 | 2026 | 581.4 | крыша | 7380588.11 | 105983.49 | 209038.6 | 7065566.02
128 | Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 2 |  | 2018-2020 | 2026 | 557.5 | крыша | 7457082.19 | 106508.6 | 250000 | 7100573.59
129 | Петушки г, Заводская ул, 10 |  | 2041-2043 | 2026 | 763.5 | фасад | 9834855 | 141564.14 | 255681.5 | 9437609.36
130 | Петушки г, Московская ул, 38 |  | 2022-2024 | 2026 | 1007.5 | крыша | 12789719 | 184172.54 | 327376.82 | 12278169.64
131 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 5 |  | 2021-2023 | 2026 | 805.11 | крыша | 10220476.95 | 148085.87 | 200000 | 9872391.08
132 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | ОКН | 2024-2026 | 2026 | 511.8 | крыша | 4754109.13 | 258529.06 | 230763.72 | 4264816.35
133 | Петушинский р-н, Андреевское с, 11 | хвс во | 2024-2026 | 2026 | 0 | вис | 849363.03 | 11074.33 | 100000 | 738288.7
134 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 76 |  | 2019-2021 | 2026 | 437 | крыша | 5480018.87 | 78029.84 | 200000 | 5201989.03
135 | Собинский р-н, Асерхово п, Рабочая ул, 14 |  | 2023-2025 | 2026 | 610.4 | крыша | 7712402.09 | 111557.57 | 163673.18 | 7437171.34
136 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 5 |  | 2020-2022 | 2026 | 380.95 | крыша | 4864423.4 | 69250.84 | 178449.82 | 4616722.74
137 | Собинский р-н, Ставрово п, Совхозная ул, 6 |  | 2020-2022 | 2026 | 317.3363 | крыша | 4043407.75 | 57316.67 | 164979.44 | 3821111.64
138 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 41 |  | 2018-2020 | 2026 | 515.28 | крыша | 6518643.08 | 93712.72 | 177415.97 | 6247514.39
139 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 47 |  | 2020-2022 | 2026 | 318.9 | крыша | 4061218.07 | 57610.04 | 162938.83 | 3840669.2
140 | Собинский р-н, Ставрово п, Садовая ул, 4 |  | 2020-2022 | 2026 | 737.43 | крыша | 9367053.3 | 135388.85 | 205740.8 | 9025923.65
141 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | эс | 2015 | 2026 | 0 | вис | 7452578.68 | 106411.07 | 252096.06 | 7094071.55
142 | Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 1 |  | 2023-2025 | 2026 | 664.74 | крыша | 8409942.56 | 121751.95 | 171393.98 | 8116796.63
143 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102 |  | 2021-2023 | 2026 | 792.54 | крыша | 10060906.95 | 144988.77 | 250000 | 9665918.18
144 | Судогда г, Ленина ул, 9 | ОКН | 2019-2021 | 2026 | 490 | фасад | 4043966.09 | 227250.73 | 0 | 3816715.36
145 | Судогодский р-н, Ильино д, Молодежная ул, 1 |  | 2023-2025 | 2026 | 643.6 | крыша | 8756400.97 | 126894.65 | 169862.69 | 8459643.63
146 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 24 |  | 2019-2021 | 2026 | 762.5 | крыша | 9357004.44 | 135670.4 | 176641.02 | 9044693.02
147 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 3 |  | 2019-2021 | 2026 | 675.5 | крыша | 8400688.33 | 124148.1 | 0 | 8276540.23
148 | Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32а |  | 2021-2023 | 2026 | 353 | крыша | 4476686.56 | 63268.4 | 195524.53 | 4217893.63
149 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 12 |  | 2020-2022 | 2026 | 960 | крыша | 12186729.6 | 176972.2 | 211610.51 | 11798146.89
150 | Суздаль г, Васильевская ул, 17 | ОКН | 2025-2027 | 2026 | 181 | крыша | 2281545 | 148920.63 | 204582.04 | 1928042.33
151 | Суздаль г, Ленина ул, 30 |  | 2041-2043 | 2026 | 248 | крыша | 2600226.16 | 156653.59 | 0 | 2443572.57
152 | Суздаль г, Ленина ул, 74 |  | 2023-2025 | 2026 | 390.3 | крыша | 4080704.04 | 178532.57 | 0 | 3902171.47
153 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91 |  | 2026-2028 | 2026 | 1160 | крыша | 14725631.6 | 214664.51 | 200000 | 14310967.09
154 | Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 11 |  | 2021-2023 | 2026 | 624 | крыша | 7921374.24 | 117064.64 | 0 | 7804309.6
1 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 |  | 2024-2026 | 2027 | 1129.3 | фасад | 12959114.83 | 267324.32 | 200000 | 12491790.51
2 | Владимир г, 850-летия ул, 7 |  | 2018-2020 | 2027 | 2360 | крыша | 23706706.25 | 338208.07 | 821293.69 | 22547204.49
3 | Владимир г, Асаткина ул, 3/8 |  | 2024-2026 | 2027 | 567 | крыша | 10179912.59 | 209095.49 | 200000 | 9770817.1
4 | Владимир г, Асаткина ул, 31 |  | 2018-2020 | 2027 | 782 | крыша | 9926626.3 | 203788.72 | 200000 | 9522837.58
5 | Владимир г, Асаткина ул, 34 |  | 2024-2026 | 2027 | 2040 | фасад | 21612581 | 447581 | 250000 | 20915000
6 | Владимир г, Василисина ул, 15 |  | 2022-2024 | 2027 | 925 | крыша | 11962768.63 | 246030.2 | 220000 | 11496738.43
7 | Владимир г, Большая Московская ул, 90а |  | 2025-2027 | 2027 | 1371.8 | крыша | 20856102.01 | 432360.08 | 220000 | 20203741.93
8 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 95 | во | 2029-2031 | 2027 | 0 | вис | 1748115.43 | 32016.52 | 220000 | 1496098.91
9 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 37 |  | 2025-2027 | 2027 | 730 | крыша | 9440888.97 | 193611.73 | 200000 | 9047277.24
10 | Владимир г, Добросельская ул, 209 |  | 2023-2025 | 2027 | 575 | крыша | 7298992.54 | 148735.5 | 200000 | 6950257.04
11 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 |  | 2025-2027 | 2027 | 374 | крыша | 4747522.08 | 95278.02 | 200000 | 4452244.06
12 | Владимир г, Кирова ул, 8А |  | 2020-2022 | 2027 | 1035.96 | крыша | 13150365.29 | 271121.81 | 210000 | 12669243.48
13 | Владимир г, Коммунар мкр, Центральная ул, 13 |  | 2019-2021 | 2027 | 550 | крыша | 6981645.46 | 142086.56 | 200000 | 6639558.9
14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 28 |  | 2023-2025 | 2027 | 1060 | крыша | 13708684.63 | 282610 | 220000 | 13206074.63
15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 |  | 2021-2023 | 2027 | 1732 | крыша | 22200340.39 | 265360 | 230000 | 21704980.39
16 | Владимир г, Мира ул, 34А | эс | 2028-2030 | 2027 | 0 | вис | 8740282.99 | 176837.73 | 300000 | 8263445.26
17 | Владимир г, Разина ул, 12 |  | 2019-2021 | 2027 | 1100 | крыша | 13763291.92 | 283754.1 | 220000 | 13259537.82
18 | Владимир г, Северная ул, 14 |  | 2026-2028 | 2027 | 976 | крыша | 12389239.58 | 255384.5 | 200000 | 11933855.08
19 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 12 |  | 2018-2020 | 2027 | 350 | крыша | 6283900.44 | 127467.66 | 200000 | 5956432.78
20 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6 |  | 2020-2022 | 2027 | 1740 | крыша | 19999023.36 | 414193.36 | 230000 | 19354830
21 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 7а | эс | 2024-2026 | 2027 | 0 | вис | 7562549.97 | 153209.87 | 250000 | 7159340.1
22 | Владимир г, Стасова ул, 22 |  | 2018-2020 | 2027 | 598 | крыша | 7590951.84 | 154852.52 | 200000 | 7236099.32
23 | Владимир г, Сурикова ул, 1 |  | 2023-2025 | 2027 | 375 | крыша | 4760214.97 | 95962.99 | 180000 | 4484251.98
24 | Владимир г, Чайковского ул, 13/1 |  | 2018-2020 | 2027 | 583 | крыша | 7400543.88 | 150863.44 | 200000 | 7049680.44
25 | Владимир г, Юбилейная ул, 14 |  | 2025-2027 | 2027 | 571 | крыша | 7384605.04 | 150529.22 | 200000 | 7034075.82
26 | Владимир г, Студенческая ул, 1А |  | 2025-2027 | 2027 | 814 | крыша | 10282055.02 | 148995.89 | 200000 | 9933059.13
27 | Владимир г, Балакирева ул, 55 |  | 2028-2030 | 2027 | 1 | лифт | 4163085.72 | 58567.77 | 200000 | 3904517.95
28 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 |  | 2028-2030 | 2027 | 1 | лифт | 4163085.72 | 58567.77 | 200000 | 3904517.95
29 | Владимир г, Зеленая ул, 3 |  | 2028-2030 | 2027 | 1 | лифт | 4163085.72 | 58567.77 | 200000 | 3904517.95
30 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 |  | 2025-2027 | 2027 | 1 | лифт | 4228644.46 | 59536.62 | 200000 | 3969107.84
31 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26А |  | 2028-2030 | 2027 | 1 | лифт | 4163085.72 | 58567.77 | 200000 | 3904517.95
32 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 32 |  | 2024-2026 | 2027 | 2 | лифт | 8326563 | 120096.99 | 200000 | 8006466.01
33 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б |  | 2026-2028 | 2027 | 1 | лифт | 4002526.5 | 56194.97 | 200000 | 3746331.53
34 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | эс | 2021 | 2027 | 0 | вис | 3658382.82 | 51848.02 | 150000 | 3456534.8
35 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 5 |  | 2025-2027 | 2027 | 618 | крыша | 7845207.18 | 112244.44 | 250000 | 7482962.74
36 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3В |  | 2021-2023 | 2027 | 1043 | крыша | 7759559.5 | 109500.88 | 350000 | 7300058.62
37 | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 |  | 2023-2025 | 2027 | 1 | лифт | 4163281.5 | 58570.66 | 200000 | 3904710.84
38 | Владимир г, Элеваторная ул, 14А |  | 2018-2020 | 2027 | 297.6 | крыша | 5343366.34 | 76749.26 | 150000 | 5116617.08
39 | Владимир г, Мира ул, 17А |  |  | 2027 | 1 | лифт | 3820278 | 54240.56 | 150000 | 3616037.44
40 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 |  | 2015 | 2027 | 883.41 | крыша | 11425450.72 | 164415.53 | 300000 | 10961035.19
41 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 18 |  | 2023-2025 | 2027 | 1125.51 | крыша | 14287797.95 | 208194.06 | 200000 | 13879603.89
42 | Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 103 |  | 2019-2021 | 2027 | 366 | крыша | 4646190.66 | 66446.17 | 150000 | 4429744.49
43 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 25а |  | 2025-2027 | 2027 | 1760 | крыша | 22342337.6 | 326487.75 | 250000 | 21765849.85
44 | Ковров г, Летняя ул, 45 |  | 2020-2022 | 2027 | 369.2 | фасад | 4236905.97 | 59658.71 | 200000 | 3977247.26
45 | Ковров г, Долинная 1-я ул, 14 |  | 2019-2021 | 2027 | 540 | крыша | 9695624.4 | 140329.42 | 200000 | 9355294.98
46 | Ковров г, Ленина пр-кт, 20 |  | 2017-2019 | 2027 | 666 | крыша | 11957936.76 | 173762.61 | 200000 | 11584174.15
47 | Ковров г, Пролетарская ул, 42 |  | 2018-2020 | 2027 | 592 | крыша | 7515149.92 | 108105.66 | 200000 | 7207044.26
48 | Ковров г, Текстильная ул, 2в |  | 2019-2021 | 2027 | 1282 | крыша | 16274361.82 | 237552.15 | 200000 | 15836809.67
49 | Ковров г, Федорова ул, 91/1 |  | 2020-2022 | 2027 | 659.07 | крыша | 8366570.71 | 120688.24 | 200000 | 8045882.47
50 | Ковров г, Клязьменская ул, 10 |  | 2018-2020 | 2027 | 655.2 | крыша | 11760433.3 | 170843.84 | 200000 | 11389589.46
51 | Ковров г, Сосновая ул, 41 |  | 2025-2027 | 2027 | 900.7 | крыша | 11649068.35 | 169198.05 | 200000 | 11279870.3
52 | Ковров г, Социалистическая ул, 4б |  | 2020-2022 | 2027 | 858 | крыша | 10891889.6 | 158008.22 | 200000 | 10533881.38
53 | Ковров г, Чернышевского ул, 13 |  | 2021-2023 | 2027 | 923 | крыша | 11937482.05 | 173460.33 | 200000 | 11564021.72
54 | Ковров г, Лопатина ул, 21 |  | 2020-2022 | 2027 | 1658 | крыша | 21443494.3 | 313204.35 | 250000 | 20880289.95
55 | Ковров г, Циолковского ул, 35 |  | 2018-2020 | 2027 | 1171 | крыша | 14865271.21 | 216728.15 | 200000 | 14448543.06
56 | Ковров г, Сосновая ул, 20 |  | 2025-2027 | 2027 | 513 | крыша | 9210843.18 | 133165.17 | 200000 | 8877678.01
57 | Ковров г, Солнечная ул, 2 |  | 2020-2022 | 2027 | 650 | крыша | 8251431.5 | 118986.67 | 200000 | 7932444.83
58 | Ковров г, Васильева ул, 11 |  | 2025-2027 | 2027 | 480 | крыша | 6093364.8 | 87094.06 | 200000 | 5806270.74
59 | Ковров г, Ватутина ул, 53 |  | 2023-2025 | 2027 | 4 | лифт | 16010106 | 232169.05 | 300000 | 15477936.95
60 | Ковров г, Волго-Донская ул, 29 |  | 2024-2026 | 2027 | 7 | лифт | 28178440.5 | 411996.66 | 300000 | 27466443.84
61 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 |  | 2028-2030 | 2027 | 920 | крыша | 10665186.84 | 153180.1 | 300000 | 10212006.74
62 | Муром г, Свердлова ул, 12 |  | 2023-2025 | 2027 | 2080 | фасад | 23869892.8 | 349801.37 | 200000 | 23320091.43
63 | Муром г, Московская ул, 45 |  | 2020-2022 | 2027 | 899 | крыша | 11412364.49 | 165699.97 | 200000 | 11046664.52
64 | Муром г, Московская ул, 108 |  | 2018-2020 | 2027 | 1139 | крыша | 14459046.89 | 210724.83 | 200000 | 14048322.06
65 | Муром г, Орловская ул, 25а |  | 2019-2021 | 2027 | 1222 | крыша | 15804553.7 | 229870.25 | 250000 | 15324683.45
66 | Муром г, Чкалова ул, 20 |  | 2023-2025 | 2027 | 1232 | крыша | 15933887.2 | 232520.5 | 200000 | 15501366.7
67 | Муромский р-н, Механизаторов п, 63 |  | 2019-2021 | 2027 | 652 | крыша | 8276820.52 | 119361.88 | 200000 | 7957458.64
68 | Муром г, Вокзальная ул, 3 |  | 2019-2021 | 2027 | 1240 | крыша | 16075992.4 | 234620.58 | 200000 | 15641371.82
69 | Муром г, Куликова ул, 9 |  | 2022-2024 | 2027 | 900 | крыша | 16159374 | 235852.82 | 200000 | 15723521.18
70 | Муром г, Радиозаводское ш, 14 |  | 2022-2024 | 2027 | 587 | крыша | 7610167.37 | 109509.86 | 200000 | 7300657.51
71 | Муром г, Филатова ул, 5 |  | 2027-2029 | 2027 | 3 | лифт | 12489844.5 | 180884.4 | 250000 | 12058960.1
72 | Муром г, Муромская ул, 10 |  | 2019-2021 | 2027 | 2060 | крыша | 26150690.6 | 382768.83 | 250000 | 25517921.77
73 | Муром г, Льва Толстого ул, 95 |  | 2024-2026 | 2027 | 1473.58 | крыша | 18706376.05 | 272754.33 | 250000 | 18183621.72
74 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | хвс гвс тс во эс | 2019-2021 | 2027 | 0 | вис | 33957546.2 | 494446.49 | 500000 | 32963099.71
75 | Радужный г, 3-й кв-л, 28 |  | 2026-2028 | 2027 | 4 | лифт | 16653126 | 242410.73 | 250000 | 16160715.27
76 | Александров г, Геологов ул, 2 |  | 2020-2022 | 2027 | 1050 | крыша | 13580017.5 | 196256.42 | 300000 | 13083761.08
77 | Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 2 |  | 2023-2025 | 2027 | 1192 | крыша | 15131855.92 | 219189.99 | 300000 | 14612665.93
78 | Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 3 |  | 2019-2021 | 2027 | 1450 | крыша | 18753357.5 | 272709.72 | 300000 | 18180647.78
79 | Александров г, Ческа-Липа ул, 9 |  | 2019-2021 | 2027 | 899 | крыша | 11412364.49 | 164961.05 | 250000 | 10997403.44
80 | Александров г, Терешковой ул, 11 корп. 3 |  | 2019-2021 | 2027 | 1000 | крыша | 12933350 | 186699.75 | 300000 | 12446650.25
81 | Александров г, Совхоз "Правда" ул, 28 |  | 2020-2022 | 2027 | 1284.41 | крыша | 16304955.59 | 236526.44 | 300000 | 15768429.15
82 | Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 |  | 2022-2024 | 2027 | 877.82 | крыша | 11353153.3 | 164086.01 | 250000 | 10939067.29
83 | Александров г, Кооперативная ул, 4 |  | 2020-2022 | 2027 | 870 | крыша | 11252014.5 | 162591.35 | 250000 | 10839423.15
84 | Александров г, Терешковой ул, 9 |  | 2019-2021 | 2027 | 890 | крыша | 11510681.5 | 166414.01 | 250000 | 11094267.49
85 | Александров г, Горького ул, 3 |  | 2026-2028 | 2027 | 2 | лифт | 8326563 | 119358.07 | 250000 | 7957204.93
86 | Александров г, Горького ул, 9 |  | 2027-2029 | 2027 | 2 | лифт | 8326563 | 119358.07 | 250000 | 7957204.93
87 | Александровский р-н, Балакирево п, Совхозная ул, 1 |  | 2021-2023 | 2027 | 394.6 | крыша | 5009253.64 | 71072.71 | 200000 | 4738180.93
88 | Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, 1 |  | 2022-2024 | 2027 | 366.38 | крыша | 4651014.57 | 65778.54 | 200000 | 4385236.03
89 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 7 |  | 2021-2023 | 2027 | 1800.24 | крыша | 22853164.68 | 332559.08 | 350000 | 22170605.6
90 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | хвс гвс во | 2020-2022 | 2027 | 0 | вис | 8902356.8 | 127128.42 | 300000 | 8475228.38
91 | Вязниковский р-н, Чудиново д, Зеленый пер, 3 |  | 2022-2024 | 2027 | 555 | крыша | 7045453.05 | 101164.33 | 200000 | 6744288.72
92 | Вязники г, Чехова ул, 17а |  | 2019-2021 | 2027 | 1300 | крыша | 16502863 | 239451.18 | 300000 | 15963411.82
93 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 4 |  | 2020-2022 | 2027 | 780 | крыша | 9901717.8 | 142636.22 | 250000 | 9509081.58
94 | Вязники г, Горького ул, 102 |  |  | 2027 | 3300 | крыша | 38015148.92 | 555888.9 | 400000 | 37059260.02
95 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 12а |  | 2019-2021 | 2027 | 594 | крыша | 7540538.9 | 108480.87 | 200000 | 7232058.03
96 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 3 |  | 2024-2026 | 2027 | 718 | крыша | 9114658.18 | 131004.8 | 250000 | 8733653.38
97 | Вязниковский р-н, Мстёра п, Мира ул, 5 |  | 2021-2023 | 2027 | 1042 | крыша | 13227679.42 | 191049.45 | 300000 | 12736629.97
98 | Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 22 |  | 2019-2021 | 2027 | 654.4 | крыша | 8307287.34 | 119073.21 | 250000 | 7938214.13
99 | Гороховец г, Полевая ул, 43 |  | 2022-2024 | 2027 | 1443 | крыша | 18662824 | 272110.7 | 250000 | 18140713.3
100 | Гороховец г, Горького ул, 29 |  | 2022-2024 | 2027 | 1873 | крыша | 16263815.73 | 236657.38 | 250000 | 15777158.35
101 | Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 8 |  |  | 2027 | 561.4 | крыша | 7126697.92 | 101626.08 | 250000 | 6775071.84
102 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 1а |  | 2021-2023 | 2027 | 670 | крыша | 8505321.7 | 122738.74 | 200000 | 8182582.96
103 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 |  | 2017-2019 | 2027 | 623.6 | крыша | 8440250.94 | 121777.11 | 200000 | 8118473.83
104 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 10 |  | 2019-2021 | 2027 | 308 | крыша | 3909909.08 | 54826.24 | 200000 | 3655082.84
105 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 6А |  | 2018-2020 | 2027 | 354.9 | крыша | 6372179.81 | 91214.48 | 200000 | 6080965.33
106 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 68 |  | 2020-2022 | 2027 | 572.765 | крыша | 7270971.02 | 104497.11 | 200000 | 6966473.91
107 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 7 |  | 2021-2023 | 2027 | 1066.8 | крыша | 13542503.27 | 197179.85 | 200000 | 13145323.42
108 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 30 |  | 2025-2027 | 2027 | 1090.3 | крыша | 13840824.25 | 201588.54 | 200000 | 13439235.71
109 | Киржач г, Магистральная ул, 8 |  | 2021-2023 | 2027 | 868.43 | крыша | 11024293.32 | 159964.93 | 200000 | 10664328.39
110 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 27а |  | 2022-2024 | 2027 | 1495.2 | крыша | 19198872.02 | 280032.59 | 250000 | 18668839.43
111 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 |  | 2024-2026 | 2027 | 330 | крыша | 4189188.3 | 59692.44 | 150000 | 3979495.86
112 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 10 |  | 2024-2026 | 2027 | 954 | крыша | 12110562.54 | 176018.17 | 200000 | 11734544.37
113 | Ковровский р-н, Первомайский п, 12 |  | 2021-2023 | 2027 | 806 | крыша | 10424280.01 | 151097.73 | 200000 | 10073182.28
114 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 25 |  | 2022-2024 | 2027 | 698 | крыша | 8860767.98 | 127991.65 | 200000 | 8532776.33
115 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 13 |  | 2020-2022 | 2027 | 585 | крыша | 7426288.35 | 106792.44 | 200000 | 7119495.91
116 | Кольчугино г, Папанинцев ул, 1 |  | 2017-2019 | 2027 | 270 | крыша | 4847812.2 | 68686.88 | 200000 | 4579125.32
117 | Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 1 |  | 2018-2020 | 2027 | 371.3 | крыша | 4559538.01 | 64426.67 | 200000 | 4295111.34
118 | Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 5 |  | 2021-2023 | 2027 | 510 | крыша | 6262764.3 | 89597.5 | 200000 | 5973166.8
119 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 4 |  | 2014 | 2027 | 1529 | крыша | 19409905.79 | 283151.32 | 250000 | 18876754.47
120 | Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4 |  | 2020-2022 | 2027 | 1800 | крыша | 22850118 | 333252.98 | 300000 | 22216865.02
121 | Петушинский р-н, Костерево г, им Серебренникова ул, 37 |  | 2024-2026 | 2027 | 2111 | крыша | 20904001.08 | 305231.54 | 250000 | 20348769.54
122 | Петушки г, Московская ул, 16 |  | 2021-2023 | 2027 | 1760 | крыша | 22342338 | 326487.75 | 250000 | 21765850.25
123 | Петушки г, Советская пл, 2 |  | 2025-2027 | 2027 | 610 | крыша | 10952465 | 158903.42 | 200000 | 10593561.58
124 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Механизаторов ул, 22 |  | 2020-2022 | 2027 | 1090 | крыша | 13374774.17 | 194701.1 | 200000 | 12980073.07
125 | Собинский р-н, Лакинск г, Горького ул, 10 |  | 2018-2020 | 2027 | 1631.9 | крыша | 20716171 | 302455.73 | 250000 | 20163715.27
126 | Собинка г, Гагарина ул, 3 |  | 2024-2026 | 2027 | 860 | крыша | 10917278.6 | 158383.43 | 200000 | 10558895.17
127 | Собинка г, Родниковская ул, 23 |  | 2022-2024 | 2027 | 1042.32 | крыша | 13480689 | 195527.42 | 250000 | 13035161.58
128 | Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 15 |  | 2024-2026 | 2027 | 508.56 | фасад | 5836647.83 | 83300.21 | 200000 | 5553347.62
129 | Судогда г, Чапаева ул, 12 |  | 2024-2026 | 2027 | 1148.69 | крыша | 14582056.69 | 212542.71 | 200000 | 14169513.98
130 | Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 3 | устройство выгребных ям | 2022-2024 | 2027 | 0 | вис | 2009595.84 | 27481.71 | 150000 | 1832114.13
131 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 5 |  | 2018-2020 | 2027 | 308 | крыша | 5530096.88 | 79508.82 | 150000 | 5300588.06
132 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 13 |  | 2024-2026 | 2027 | 702.6 | крыша | 8919162.73 | 128854.62 | 200000 | 8590308.11
133 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 6 |  | 2026-2028 | 2027 | 410 | крыша | 6422745.8 | 91961.76 | 200000 | 6130784.04
134 | Суздаль г, Всполье б-р, 2 |  | 2023-2025 | 2027 | 1188 | крыша | 10000000 | 147783.25 | 0 | 9852216.75
135 | Суздаль г, Всполье б-р, 5 |  | 2022-2024 | 2027 | 1008 | крыша | 11513820 | 170154.98 | 0 | 11343665.02
136 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 12 |  | 2019-2021 | 2027 | 1746 | крыша | 20962927.56 | 306841.29 | 200000 | 20456086.27
137 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 19 | тс | 2014 | 2027 | 0 | вис | 4261434.56 | 60021.2 | 200000 | 4001413.36
1 | Владимир г, Алябьева ул, 19а |  | 2019-2021 | 2028 | 220 | крыша | 2845203.85 | 56468.93 | 150000 | 2638734.92
2 | Владимир г, Асаткина ул, 4/6 |  | 2024-2026 | 2028 | 567 | крыша | 10179912.56 | 209095.46 | 200000 | 9770817.1
3 | Владимир г, Асаткина ул, 13 |  | 2024-2026 | 2028 | 822.7 | крыша | 9914029.12 | 207719.51 | 0 | 9706309.61
4 | Владимир г, Безыменского ул, 7 |  | 2025-2027 | 2028 | 1200 | крыша | 15519264.18 | 320544.6 | 220000 | 14978719.58
5 | Владимир г, Безыменского ул, 14 |  | 2024-2026 | 2028 | 1065 | крыша | 11966100 | 246100 | 220000 | 11500000
6 | Владимир г, Добросельская ул, 215 |  | 2026-2028 | 2028 | 2649.66 | крыша | 30431300 | 631300 | 300000 | 29500000
7 | Владимир г, Завадского ул, 9А |  | 2019-2021 | 2028 | 1125 | крыша | 14280629.12 | 294593.17 | 220000 | 13766035.95
8 | Владимир г, Заклязьменский п, Новая ул, 3 |  | 2025-2027 | 2028 | 670 | крыша | 8504911.41 | 174001.47 | 200000 | 8130909.94
9 | Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 2 |  | 2023-2025 | 2028 | 374 | крыша | 4747522.08 | 95278.02 | 200000 | 4452244.06
10 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 15 |  | 2022-2024 | 2028 | 1100 | крыша | 12219407.2 | 251407.2 | 220000 | 11748000
11 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А |  | 2025-2027 | 2028 | 913 | крыша | 11589525.95 | 238210.16 | 220000 | 11131315.79
12 | Владимир г, Луначарского ул, 19 |  | 2024-2026 | 2028 | 1944 | фасад | 22308077.83 | 462781.34 | 220000 | 21625296.49
13 | Владимир г, Мира ул, 70 |  | 2024-2026 | 2028 | 2074.96 | фасад | 22070732.83 | 457179.9 | 250000 | 21363552.93
14 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 24 |  | 2020-2022 | 2028 | 1845 | крыша | 23860864.31 | 494686.21 | 250000 | 23116178.1
15 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 6 |  | 2025-2027 | 2028 | 750 | крыша | 8703714.93 | 178165.7 | 200000 | 8325549.23
16 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 21 |  | 2024-2026 | 2028 | 600.3 | крыша | 7620148.76 | 155045.22 | 220000 | 7245103.54
17 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б |  | 2022-2024 | 2028 | 1015 | крыша | 13126711.63 | 270835.74 | 200000 | 12655875.89
18 | Владимир г, Суздальская ул, 8 |  | 2017-2019 | 2028 | 380 | крыша | 6822519.63 | 138752.61 | 200000 | 6483767.02
19 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 15а |  | 2033-2035 | 2028 | 1400 | крыша | 18105806.39 | 374736.88 | 220000 | 17511069.51
20 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26А |  | 2020-2022 | 2028 | 1386 | крыша | 16051700 | 331700 | 220000 | 15500000
21 | Владимир г, Чехова ул, 4 |  | 2021-2023 | 2028 | 903 | крыша | 11462586.62 | 235760.08 | 210000 | 11016826.54
22 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 3 |  | 2024-2026 | 2028 | 670 | крыша | 8504911.38 | 174001.44 | 200000 | 8130909.94
23 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8 |  | 2018-2020 | 2028 | 510 | крыша | 6473890.16 | 131448.26 | 200000 | 6142441.9
24 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 |  | 2019-2021 | 2028 | 1128 | крыша | 14318710.76 | 295391.04 | 220000 | 13803319.72
25 | Владимир г, Балакирева ул, 39 |  | 2030-2032 | 2028 | 1 | лифт | 4163281.5 | 58570.66 | 200000 | 3904710.84
26 | Владимир г, Ленина пр-кт, 38 |  | 2028-2030 | 2028 | 2 | лифт | 9517347 | 136216.95 | 300000 | 9081130.05
27 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71 |  | 2029-2031 | 2028 | 2 | лифт | 8392125 | 120326.97 | 250000 | 8021798.03
28 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 3а |  | 2024-2026 | 2028 | 1765.4 | крыша | 22410887.95 | 327500.81 | 250000 | 21833387.14
29 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 14 |  | 2022-2024 | 2028 | 408 | крыша | 5179360.08 | 74325.52 | 150000 | 4955034.56
30 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 18 |  | 2027-2029 | 2028 | 430.3 | крыша | 5462447.65 | 77770.16 | 200000 | 5184677.49
31 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, 4 |  | 2019-2021 | 2028 | 857.64 | крыша | 10887319.56 | 157940.68 | 200000 | 10529378.88
32 | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 28 |  | 2021-2023 | 2028 | 1259 | крыша | 16283087.65 | 236942.18 | 250000 | 15796145.47
33 | Ковров г, Советская ул, 3 | ОКН | 2023-2025 | 2028 | 578.7 | крыша | 10395863.94 | 269643.31 | 150000 | 9976220.63
34 | Ковров г, Лопатина ул, 50 |  | 2019-2021 | 2028 | 1148 | крыша | 14573297.48 | 212413.26 | 200000 | 14160884.22
35 | Ковров г, Олега Кошевого ул, 10 | тс | 2018-2020 | 2028 | 0 | вис | 1815862.4 | 24618.66 | 150000 | 1641243.74
36 | Ковров г, Фрунзе ул, 6 |  | 2025-2027 | 2028 | 1100 | крыша | 13963961 | 203408.29 | 200000 | 13560552.71
37 | Ковров г, Волго-Донская ул, 8/2 |  | 2017-2019 | 2028 | 1390 | крыша | 24957255.4 | 365870.77 | 200000 | 24391384.63
38 | Ковров г, Чернышевского ул, 5 |  | 2026-2028 | 2028 | 936 | крыша | 12105615.6 | 175945.06 | 200000 | 11729670.54
39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 61 |  | 2018-2020 | 2028 | 592 | крыша | 7515149.92 | 108105.66 | 200000 | 7207044.26
40 | Ковров г, Туманова ул, 11 |  | 2025-2027 | 2028 | 1223 | крыша | 15525385.73 | 226483.53 | 200000 | 15098902.2
41 | Ковров г, Туманова ул, 2а |  | 2018-2020 | 2028 | 550 | крыша | 6981980.5 | 100226.31 | 200000 | 6681754.19
42 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 |  | 2025-2027 | 2028 | 1147 | крыша | 14560201.2 | 212219.72 | 200000 | 14147981.48
43 | Ковров г, Моховая ул, 6 |  | 2018-2020 | 2028 | 586 | крыша | 7438982.86 | 106980.04 | 200000 | 7132002.82
44 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 |  | 2017-2019 | 2028 | 1900 | крыша | 24119569 | 352752.25 | 250000 | 23516816.75
45 | Ковров г, Либерецкая ул, 2 |  | 2017-2019 | 2028 | 1268 | крыша | 22766762.48 | 332760.04 | 250000 | 22184002.44
46 | Муром г, Московская ул, 103 |  | 2018-2020 | 2028 | 575 | крыша | 7299343.25 | 104916.4 | 200000 | 6994426.85
47 | Муром г, Ленинградская ул, 17 |  | 2018-2020 | 2028 | 840 | крыша | 10663388.4 | 154631.36 | 200000 | 10308757.04
48 | Муром г, Пролетарская ул, 59 |  | 2019-2021 | 2028 | 761 | крыша | 9842279.35 | 143235.66 | 150000 | 9549043.69
49 | Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 5 |  | 2021-2023 | 2028 | 932 | крыша | 12082923.32 | 175609.7 | 200000 | 11707313.62
50 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 34 |  | 2022-2024 | 2028 | 590.4 | крыша | 7635849.84 | 109889.41 | 200000 | 7325960.43
51 | Муром г, Орловская ул, 14 |  | 2019-2021 | 2028 | 1143 | крыша | 14782819.05 | 216248.56 | 150000 | 14416570.49
52 | Муром г, Мечникова ул, 55 |  | 2019-2021 | 2028 | 1583 | крыша | 20473493.05 | 298869.36 | 250000 | 19924623.69
53 | Муром г, Ленинградская ул, 34/2 |  | 2027-2029 | 2028 | 1148 | крыша | 14322029.2 | 208699.94 | 200000 | 13913329.26
54 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 |  |  | 2028 | 0 | проект | 250000 | 0 | 250000 | 0
55 | Муром г, Артема ул, 2 |  | 2017-2019 | 2028 | 1026 | крыша | 13024567.26 | 189525.62 | 200000 | 12635041.64
56 | Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1 |  | 2019-2021 | 2028 | 733 | крыша | 9480145.56 | 136406.09 | 250000 | 9093739.47
57 | Александров г, Королева ул, 11 |  | 2024-2026 | 2028 | 1754.9 | крыша | 22696735.92 | 330247.33 | 350000 | 22016488.59
58 | Александров г, Терешковой ул, 11 |  | 2019-2021 | 2028 | 936 | крыша | 12105615.6 | 174467.23 | 300000 | 11631148.37
59 | Александров г, Калининская ул, 52 |  | 2024-2026 | 2028 | 710 | крыша | 9182678.5 | 132748.94 | 200000 | 8849929.56
60 | Александров г, Революции ул, 4 |  | 2020-2022 | 2028 | 1275 | крыша | 15028476 | 217662.21 | 300000 | 14510813.79
61 | Александров г, Революции ул, 5 |  | 2030-2032 | 2028 | 2 | лифт | 8326563 | 119358.07 | 250000 | 7957204.93
62 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 |  | 2017-2019 | 2028 | 877.8 | крыша | 14760776.11 | 214444.97 | 250000 | 14296331.14
63 | Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 7 |  | 2025-2027 | 2028 | 980.44 | крыша | 16360997.43 | 237354.64 | 300000 | 15823642.79
64 | Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 |  | 2022-2024 | 2028 | 1452 | крыша | 18432428.52 | 267966.92 | 300000 | 17864461.6
65 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 10 |  | 2020-2022 | 2028 | 663.1 | крыша | 8417729.58 | 120705.36 | 250000 | 8047024.22
66 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 |  | 2020-2022 | 2028 | 846.9 | крыша | 10953254.12 | 158176.17 | 250000 | 10545077.95
67 | Александровский р-н, Марино д, Деревенская ул, 33 |  | 2031-2033 | 2028 | 365.3 | крыша | 4637304.5 | 65575.93 | 200000 | 4371728.57
68 | Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 4 |  | 2026-2028 | 2028 | 570 | крыша | 7235870.7 | 103239.47 | 250000 | 6882631.23
69 | Вязники г, Металлистов ул, 17 |  | 2019-2021 | 2028 | 730 | крыша | 9266922.3 | 133255.01 | 250000 | 8883667.29
70 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 3 |  | 2020-2022 | 2028 | 800 | крыша | 10155608 | 146388.3 | 250000 | 9759219.7
71 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 10 |  | 2021-2023 | 2028 | 370.5 | крыша | 6652275.63 | 95353.83 | 200000 | 6356921.8
72 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 10 |  | 2025-2027 | 2028 | 890 | крыша | 11298113.9 | 163272.62 | 250000 | 10884841.28
73 | Гороховец г, Полевая ул, 6 |  | 2021-2023 | 2028 | 1523 | крыша | 19333739 | 282025.7 | 250000 | 18801713.3
74 | Гороховец г, Мира ул, 14 |  | 2020-2022 | 2028 | 863 | крыша | 10955362 | 158946.24 | 200000 | 10596415.76
75 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14 |  | 2018-2020 | 2028 | 350 | крыша | 6284201 | 89914.3 | 200000 | 5994286.7
76 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Пролетарская ул, 14 |  | 2019-2021 | 2028 | 480 | крыша | 8073708.36 | 116360.22 | 200000 | 7757348.14
77 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 12 |  | 2018-2020 | 2028 | 600 | крыша | 7616706 | 109606.49 | 200000 | 7307099.51
78 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8а |  | 2021-2023 | 2028 | 934 | крыша | 11856672.34 | 173005.01 | 150000 | 11533667.33
79 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 9 |  | 2019-2021 | 2028 | 776.1 | крыша | 10037572.94 | 145382.85 | 200000 | 9692190.09
80 | Киржач г, Совхозная ул, 4 |  | 2020-2022 | 2028 | 840 | крыша | 10663388.06 | 154631.35 | 200000 | 10308756.71
81 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 7 |  | 2019-2021 | 2028 | 892.68 | крыша | 11332135.19 | 164514.31 | 200000 | 10967620.88
82 | Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 |  | 2022-2024 | 2028 | 295 | крыша | 3744880.45 | 53126.31 | 150000 | 3541754.14
83 | Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 2 |  | 2020-2022 | 2028 | 330 | крыша | 4189188.3 | 59692.44 | 150000 | 3979495.86
84 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 29 |  | 2028-2030 | 2028 | 422.2 | крыша | 7580542 | 109072.05 | 200000 | 7271469.95
85 | Ковровский р-н, Мелехово п, Юбилейная ул, 6 |  | 2020-2022 | 2028 | 360 | крыша | 4570023.6 | 65320.55 | 150000 | 4354703.05
86 | Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 5 |  | 2026-2028 | 2028 | 883 | крыша | 11209252.33 | 162698.31 | 200000 | 10846554.02
87 | Ковровский р-н, Первомайский п, 9 |  | 2025-2027 | 2028 | 902 | крыша | 11450448.02 | 166262.78 | 200000 | 11084185.24
88 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 |  | 2018-2020 | 2028 | 300 | крыша | 5386458 | 77386.08 | 150000 | 5159071.92
89 | Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 2 |  | 2019-2021 | 2028 | 395 | крыша | 5014331.45 | 71147.76 | 200000 | 4743183.69
90 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 4 |  | 2021-2023 | 2028 | 824 | крыша | 10460276.24 | 151629.7 | 200000 | 10108646.54
91 | Кольчугинский р-н, Вишневый п, Вторая ул, 3 |  | 2019-2021 | 2028 | 322 | крыша | 5781464.92 | 83223.62 | 150000 | 5548241.3
92 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 3 |  | 2020-2022 | 2028 | 840 | крыша | 7010026.45 | 103596.45 | 0 | 6906430
93 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Молодежная ул, 2 |  | 2022-2024 | 2028 | 607 | крыша | 8582586.25 | 126836.25 | 0 | 8455750
94 | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Рачкова ул, 19 |  | 2021-2023 | 2028 | 500 | крыша | 3645971.35 | 53881.35 | 0 | 3592090
95 | Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 5 |  | 2021-2023 | 2028 | 912 | крыша | 8283648.45 | 122418.45 | 0 | 8161230
96 | Меленки г, Дзержинского ул, 46а |  | 2020-2022 | 2028 | 1177 | крыша | 14453477.61 | 210642.53 | 200000 | 14042835.08
97 | Петушинский р-н, Санинского ДОКа п, Клубная ул, 10 | реконструкция | 2021-2023 | 2028 | 0 | крыша | 7720511.2 | 111140.56 | 200000 | 7409370.64
98 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а |  | 2019-2021 | 2028 | 638.13 | крыша | 8100747.67 | 116759.82 | 200000 | 7783987.85
99 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 73 |  | 2020-2022 | 2028 | 646.25 | крыша | 8204473.34 | 118292.71 | 200000 | 7886180.63
100 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 70 |  | 2018-2020 | 2028 | 702 | крыша | 8911546.02 | 128742.06 | 200000 | 8582803.96
101 | Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 64 |  | 2018-2020 | 2028 | 769.63 | крыша | 9770075.73 | 141429.69 | 200000 | 9428646.04
102 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 16 |  | 2020-2022 | 2028 | 1557 | крыша | 19765352.07 | 288404.22 | 250000 | 19226947.85
103 | Петушки г, Строителей ул, 6 |  | 2021-2023 | 2028 | 1664 | крыша | 21123655 | 308477.66 | 250000 | 20565177.34
104 | Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 2 |  | 2020-2022 | 2028 | 568.75 | крыша | 7220002.57 | 103743.88 | 200000 | 6916258.69
105 | Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 |  | 2021-2023 | 2028 | 980 | крыша | 12022272.17 | 174713.38 | 200000 | 11647558.79
106 | Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 11 |  | 2018-2020 | 2028 | 671 | крыша | 8518016.21 | 122926.35 | 200000 | 8195089.86
107 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 3 |  | 2018-2020 | 2028 | 592.6 | крыша | 7522766.63 | 108218.23 | 200000 | 7214548.4
108 | Собинка г, Гагарина ул, 14 |  | 2021-2023 | 2028 | 1150 | крыша | 13858352.5 | 201108.66 | 250000 | 13407243.84
109 | Собинка г, Гагарина ул, 26 |  | 2022-2024 | 2028 | 1319.1 | крыша | 15641642.42 | 228201.61 | 200000 | 15213440.81
110 | Собинский р-н, Ермонино д, Советская ул, 10 |  | 2019-2021 | 2028 | 653.9376 | крыша | 8301417.29 | 119725.38 | 200000 | 7981691.91
111 | Судогда г, Коммунистическая ул, 4а | во | 2027-2029 | 2028 | 0 | вис | 2616115.09 | 35706.13 | 200000 | 2380408.96
112 | Судогодский р-н, Андреево п, Коммунистическая ул, 2 |  | 2017-2019 | 2028 | 390 | крыша | 4950858.9 | 70209.74 | 200000 | 4680649.16
113 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | хвс | 2026-2028 | 2028 | 0 | вис | 441029.75 | 5483.2 | 70000 | 365546.55
114 | Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 14а |  | 2019-2021 | 2028 | 780 | крыша | 9901717.8 | 143375.14 | 200000 | 9558342.66
115 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 3 |  | 2023-2025 | 2028 | 590 | крыша | 7489760.9 | 107730.46 | 200000 | 7182030.44
116 | Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 12 |  | 2021-2023 | 2028 | 660 | крыша | 8378376.6 | 120862.71 | 200000 | 8057513.89
117 | Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 4 |  | 2018-2020 | 2028 | 387 | фасад | 4441177.17 | 62677.5 | 200000 | 4178499.67
118 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 6 |  | 2019-2021 | 2028 | 362 | крыша | 4595412.62 | 65695.75 | 150000 | 4379716.87
119 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 2а |  | 2019-2021 | 2028 | 595 | крыша | 7553233.45 | 108668.47 | 200000 | 7244564.98
120 | Суздальский р-н, Сокол п, 2 |  | 2025-2027 | 2028 | 770 | крыша | 9774772.7 | 141499.1 | 200000 | 9433273.6
121 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 22 |  | 2026-2028 | 2028 | 1624.5 | крыша | 20622231.5 | 301067.46 | 250000 | 20071164.04
1 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 10 | ЧС | 2016 крыша | 2026 | 1342.78 | крыша | 16948149.63 | 250465.27 | 0 | 16697684.36
1 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 29/18 | 742 постановление | 2023-2025 крыша | 2026 | 1465.16 | крыша | 16256177.22 | 240239.07 | 0 | 16015938.15
2 | Владимир г, Большая Московская ул, 75б | 742 постановление | 2024-2026 крыша | 2026 | 1197 | крыша | 11171729.62 | 165099.45 | 0 | 11006630.17
3 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 8Б | 742 постановление | 2018-2020 крыша | 2026 | 608 | крыша | 7074895.24 | 104555.1 | 0 | 6970340.14
4 | Владимир г, Добросельская ул, 200а | 742 постановление | 2024-2026 крыша | 2026 | 582 | крыша | 6156163.15 | 90977.78 | 0 | 6065185.37
5 | Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 4 | 742 постановление | 2018-2020 | 2026 | 514 | крыша | 5269676.1 | 77876.99 | 0 | 5191799.11
6 | Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 16 | 742 постановление |  | 2026 | 424.9 | крыша | 5274226.03 | 77944.23 | 0 | 5196281.8
7 | Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 4 | 742 постановление | 2022-2024 крыша | 2026 | 793 | крыша | 9252030.43 | 136729.51 | 0 | 9115300.92
8 | Меленковский р-н, Илькино с, Садовая ул, 8 | 742 постановление | 2019-2021 крыша | 2026 | 602.82 | крыша | 7021399.17 | 103764.52 | 0 | 6917634.65
9 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 4 | 742 постановление | 2020-2022 крыша | 2026 | 477.3 | крыша | 4867859.09 | 71938.8 | 0 | 4795920.29
10 | Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 2 | 742 постановление | 2019-2021 крыша | 2026 | 1067.2 | крыша | 9711931.56 | 143526.08 | 0 | 9568405.48
11 | Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 10 | 742 постановление | 2019-2021 крыша | 2026 | 810.3 | крыша | 7373714.52 | 108971.15 | 0 | 7264743.37
12 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17а | 742 постановление | 2021-2023 крыша | 2026 | 725.51 | крыша | 3670648.06 | 54246.03 | 0 | 3616402.03
13 | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 37 | 742 постановление | 2022-2024 | 2026 | 702.8 | крыша | 7326271.58 | 108270.02 | 0 | 7218001.56
14 | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 34 | 742 постановление | 2021-2023 | 2026 | 734.4 | крыша | 7640423.97 | 112912.67 | 0 | 7527511.3
15 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 21 | 742 постановление | 2021-2023 | 2026 | 605.5 | крыша | 6762252.3 | 99934.76 | 0 | 6662317.54
16 | Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 5 | 742 постановление | 2026-2028 | 2026 | 823 | крыша | 8837181.18 | 130598.74 | 0 | 8706582.44
17 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 15 | 742 постановление | 2023-2025 | 2026 | 699.1 | крыша | 5717636.36 | 84497.09 | 0 | 5633139.27
18 | Ковровский р-н, Мелехово п, Комарова ул, 17 | 742 постановление | 2023-2025 | 2026 | 749.8 | крыша | 5410078.13 | 79951.89 | 0 | 5330126.24
19 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12А | 742 постановление |  | 2026 | 906 | крыша | 8645969.13 | 127772.94 | 0 | 8518196.19
20 | Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 4 | 742 постановление |  | 2026 | 526 | крыша | 5816629.44 | 85960.04 | 0 | 5730669.4
21 | Александров г, Ленина ул, 22 | 742 постановление |  | 2026 | 1300.65 | крыша | 15457317.36 | 228433.26 | 0 | 15228884.1
22 | Александров г, Лермонтова ул, 11 | 742 постановление |  | 2026 | 586 | крыша | 6015186.63 | 88894.38 | 0 | 5926292.25