[23 empty] | Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 13 | 2020 | 1297.8 | 21 | 3 | 857.9 | Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Школьная ул, 2 | Кирпич | нет данных | 1
[23 empty] | Владимир г, Смоленская ул, 8 | 2020 | 10958.2 | 20 | 10 | 7284.7 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 67 | Ж/б панели | нет данных | 1
[23 empty] | Владимир г, Ставровская ул, 5а | 2020 | 19011.8 | 209 | 18 | 15359.3 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 68 | Кирпич | нет данных | 3
[23 empty] | Владимир г, Стрелецкий пер, 1А | 2016 | 4849.7 |  | 11 | 4849.7 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 9 корп. 3 | 2020 | 20000.9 | 120 | 20 | 12635.1 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 70 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Владимир г, Строителей пр-кт, 9 корп. 4 | 2020 | 20136.1 | 215 | 20 | 12561.5 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 72 | Кирпич | нет данных | 1
[23 empty] | Владимир г, Сущевская ул, 5А | 1999 | 1641.3 | 12 | 4 | 1641.3 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 73 | Кирпич | нет данных | 1
[23 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 54 | 1989 | 635.8 | 16 | 2 | 635.8 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 74 | Кирпич | нет данных | 1
[23 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 56 | 1962 | 617.8 | 9 | 2 | 317.8 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 75 | Кирпич | нет данных | 1
[23 empty] | Владимир г, Тракторная ул, 58 | 1962 | 299.1 | 8 | 2 | 299.1 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 76 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Владимир г, Фейгина ул, 22 | 2020 | 17181.29 | 130 | 17 | 17181.29 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 77 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Владимир г, Юбилейная ул, 7А | 2015 | 1490 | 6 | 3 | 718.8 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 78 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Вязники г, Калинина ул, 14 | 2014 | 2091.4 | 22 | 3 | 1145.8 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 79 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Вязники г, Металлистов ул, 16Б | 2019 | 2440.5 | 30 | 5 | 1788.7 | Юрьев-Польский р-н, Хвойный с, 6 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Калинина ул, 14а | 2014 | 957.3 | 24 | 3 | 957.3 | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 1 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 4 | 2014 | 1860.8 | 48 | 3 | 1077.3 | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 2 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Киржач г, Фурманова ул, 12 | 2020 | 1139.3 | 49 | 3 | 1139.3 | Юрьев-Польский р-н, Чеково с, 7-я ул, 3 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Киржач г, Шелковиков ул, 4/3 | 2016 | 2552.8 | 57 | 3 | 2552.8 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 1 | Кирпич | нет данных | 3
[23 empty] | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 1 | 2019 | 2203.8 | 24 | 3 | 1312.1 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 10 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 3 | 2016 | 1307.3 | 24 | 3 | 994.5 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 11 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Ковровский р-н, Доброград п, Славянская ул, 5 | 2018 | 1672.5 | 24 | 3 | 1323.4 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 12 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Дорожная ул, 89В | 2019 | 641.7 | 11 | 3 | 533.9 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 13 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Ковровский р-н, Малыгино п, Строителей ул, 43А | 2015 | 926.4 | 20 | 3 | 685.5 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 14 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 6а | 2020 | 1730.4 | 25 | 3 | 1464.1 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 15 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 1 | 1998 | 4258.4 | 27 | 6 | 4258.4 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 16 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 2 | 1998 | 4258.4 | 32 | 6 | 4258.4 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 2 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Меленки г, Кирова ул, 44 корп. 3 | 1998 | 4258.4 | 27 | 6 | 4258.4 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 3 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Муром г, Кожевники ул, 5 | 1806 | 263.8 |  | 2 | 237.3 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 4 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Муром г, Коммунальная ул, 12 | 1912 | 282.9 | 6 | 1 | 282 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 5 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Муром г, Парковая ул, 29 | 1881 | 156.7 | 6 | 1 | 156.7 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 6 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Муром г, Парковая ул, 35 | 1931 | 169.3 | 9 | 1 | 122.22 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 7 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Муром г, Эксплуатационная ул, 16 | 1911 | 169.6 | 6 | 1 | 168.2 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Муром г, Эксплуатационная ул, 17 | 1911 | 302.8 | 7 | 1 | 297.1 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 9 | Ж/б панели | нет данных | 2
[23 empty] | Муром г, Южная ул, 11 | 1957 | 194 |  | 1 | 194 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 1 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 9 | 2019 | 1452 | 35 | 3 | 1313.8 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 1А | Кирпич | нет данных | 3
[23 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 71 | 2015 | 1320.3 | 20 | 3 | 1033.67 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 2 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Озерный проезд, 1 | 2020 | 2116 | 33 | 3 | 1698 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 25 | Ж/б панели | нет данных | 4
[23 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Озерный проезд, 2 | 2020 | 1880 | 34 | 3 | 1720 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 3 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Петушинский р-н, Покров г, Райтоповский проезд, 2 | 2016 | 1921 | 27 | 3 | 1708.4 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 4 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 7 | 2020 | 2020.5 | 82 | 3 | 1802.1 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 7 | Ж/б панели | нет данных | 3
[23 empty] | Собинка г, Гагарина ул, 21 | 2017 | 4107 | 65 | 5 | 3121.44 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 8 | Ж/б панели | нет данных | 4
[23 empty] | Собинка г, Димитрова ул, 24 корп. 1 | 1988 | 5253.96 | 75 | 5 | 3970.06 | Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 9 | Кирпич | нет данных | 2
[23 empty] | Собинка г, Комсомольская ул, 5А | 2019 | 2085.5 | 43 | 3 | 1587.5
[23 empty] | Собинка г, Комсомольская ул, 7 | 2019 | 2585 | 49 | 3 | 2077.5
[23 empty] | Собинка г, Ленина ул, 24 | 2015 | 2332.8 | 40 | 3 | 1924.6
[23 empty] | Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 28 | 1939 | 454.9 | 7 | 2 | 405.59
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 12а | 2013 | 2576.3 | 64 | 4 | 1015.1
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Молодежная ул, 7 | 2015 | 1379.4 | 31 | 3 | 1212.4
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 30 | 2015 | 1638.2 | 30 | 3 | 1638.2
[23 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 корп. 2 | 2018 | 1125.6 | 18 | 3 | 727.9
[23 empty] | Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 46 корп. 3 | 2019 | 1610.4 | 27 | 3 | 1322.3
[23 empty] | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 10 | 2020 | 1656 | 26 | 3 | 1289.5
[23 empty] | Владимир г, Лакина ул, 197 | 1963 | 619.6 | 14 | 2 | 619.6
[23 empty] | Вязники г, Краснофлотская ул, 2 | 2020 | 2629.5 | 11 | 5 | 2629.5
[23 empty] | Вязники г, Ленина ул, 10 | 2015 | 2326.9 | 8 | 5 | 1100.6
[23 empty] | Ковровский р-н, Достижение п, Фабричная ул, 17 | 2019 | 1224.2 | 24 | 3 | 1224.2
[23 empty] | Меленковский р-н, Советский п, Центральная ул, 6 | 1963 | 405.2 | 8 | 2 | 405.2
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 1 | 1964 | 2619 | 63 | 4 | 1705
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 2 | 1966 | 2619 | 64 | 4 | 1705
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 3 | 1964 | 2619 | 64 | 4 | 1705
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 31 | 1954 | 413 | 8 | 2 | 282
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 32 | 1954 | 413 | 8 | 2 | 282
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 33 | 1952 | 413 | 8 | 2 | 282
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 4 | 1965 | 2619 | 64 | 4 | 1705
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Октябрьская ул, 5 | 1966 | 2619 | 64 | 4 | 1705
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 10 | 1967 | 2539 | 60 | 5 | 1726
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 11 | 1967 | 2539 | 60 | 5 | 1726
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 13 | 1971 | 2539 | 59 | 5 | 1726
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 131 | 1977 | 375 | 8 | 2 | 226
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 134 | 1981 | 375 | 8 | 2 | 226
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 6 | 1966 | 2539 | 60 | 5 | 1726
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 7 | 1967 | 2539 | 60 | 5 | 1726
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 8 | 1967 | 2539 | 60 | 5 | 1726
[23 empty] | Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 9 | 1967 | 2539 | 60 | 5 | 1726
[23 empty] | Александров г, Советский пер, 12 | 1917 | 221.4 | 8 | 1 | 221.4
[23 empty] | Александров г, Советская ул, 4 | 1917 | 328.8 | 10 | 2 | 328.8
[23 empty] | Александров г, Советская ул, 48 | 1917 | 465.7 | 5 | 2 | 465.7
[23 empty] | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 1 | 1965 | 397.3 | 8 | 2 | 397.3
[23 empty] | Александров г, Фабрика Калинина ул, 4 | 1953 | 437.8 | 8 | 2 | 312.6
[23 empty] | Александров г, Фабрика Калинина ул, 19 | 1958 | 859.4 | 8 | 2 | 758
[23 empty] | Александров г, Ст. Александров-2 ул, 1 | 1960 | 475.6 | 6 | 2 | 475.6
[23 empty] | Александров г, Садово-Огородная ул, 3 | 1963 | 162.8 | 6 | 2 | 162.8
[23 empty] | Александров г, Институтская ул, 21 | 1954 | 672.4 | 9 | 1 | 459.7
[23 empty] | Александров г, Карабановский Парк ул, 9 | 1932 | 474 | 8 | 2 | 474
[23 empty] | Александровский р-н, Карабаново г, Очистные Сооружения ул, 1 | 1979 | 867.7 | 18 | 2 | 493.6
[23 empty] | Александровский р-н, Андреевское с, Мелиораторов ул, 2 | 1971 | 729.4 | 27 | 2 | 729.4
[23 empty] | Александровский р-н, Андреевское с, Мелиораторов ул, 4 | 1967 | 243.4 | 5 | 2 | 242
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37Б | 2017 | 2154.6 | 47 | 4 | 2154.6
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37В | 2016 | 1312.9 | 24 | 3 | 1312.9
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37 | 2020 | 1040.5 | 16 | 3 | 1040.5
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Полевая ул, 37А | 2018 | 2166 | 47 | 4 | 2166
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Песчаный пер, 2 | 2018 | 1443.2 | 33 | 3 | 1443.2
[23 empty] | Суздальский р-н, Боголюбово п, Песчаный пер, 4 | 2017 | 1446.2 | 33 | 3 | 1446.2
[23 empty] | Владимир г, Диктора Левитана ул, 46 | 2020 | 25657.5 | 361 | 14 | 25657.5
[23 empty] | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, 1 | 2011 | 1529.9 | 10 | 3 | 1488.5
[23 empty] | Радужный г, 7/2 Благодар кв-л, 2 | 2014 | 741.7 | 8 | 2 | 741.7
[23 empty] | Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 21 | 2021 | 3506.5 | 65 | 5 | 2826.8

## РО_итог
Приложение к Таблице №1
Ресурсное обеспечение реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" (далее - Некоммерческая организация)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Всего | 1950661356.36
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 6430568.14
Средства собственников | 1944230788.22
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования | Объем финансирования в 2024 г., руб.
Всего | 991744990.54
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 2194979.21
Средства собственников | 989550011.33
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация
Источники финансирования | Объем финансирования в 2025 г., руб.
Всего | 838671319.86
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 6025176.15
Средства собственников | 832646143.71
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Областной бюджет | 28058900
Проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (постановление администрации Владимирской области от 14.08.2017 № 678)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Всего | 4432138.35
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 4432138.35
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация (в рамках постановления администрации области от 05.10.2018 №742, в рамках постановления Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2024 г., руб.
Областной бюджет | 28058900

## Плановые показатели
Таблица №2
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
Прогноз реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по сводному краткосрочному плану на 2023-2025 годы |  | 1308943.41 | 47815 | 611 | 3781077666.76
Итого по сводному краткосрочному плану на 2023 год |  | 686792.55 | 25699 | 314 | 1950661356.36
1 | город Владимир | 235293.96 | 9308 | 83 | 574248299.14
2 | город Гусь-Хрустальный | 33409 | 1560 | 13 | 98847851.91
3 | город Ковров | 59512.94 | 1847 | 44 | 190797026.02
4 | округ Муром | 42597.4 | 1486 | 19 | 150602349.23
5 | ЗАТО город Радужный | 23589.8 | 895 | 4 | 62803696.75
6 | город Александров | 60112.75 | 1941 | 14 | 119471031.47
7 | поселок Балакирево | 21339.7 | 588 | 6 | 24585227.71
8 | город Карабаново | 10534.44 | 426 | 5 | 23320175.17
9 | город Струнино | 19574.94 | 674 | 6 | 32067911.87
10 | Следневское | 936.95 | 41 | 1 | 7085425
11 | город Вязники | 10443.2 | 393 | 8 | 54023730.15
12 | Сарыевское | 871.3 | 31 | 1 | 7229164.8
13 | Октябрьское | 739 | 30 | 1 | 4458520
14 | Степанцевское | 1070.8 | 57 | 1 | 10895411.23
15 | Паустовское | 1412.3 | 59 | 2 | 10905332.95
16 | поселок Никологоры | 3114.7 | 149 | 3 | 19046312.89
17 | город Гороховец | 5042.9 | 185 | 4 | 15378988.97
18 | Денисовское | 1009.7 | 34 | 1 | 4106410.62
19 | поселок Уршельский | 786.9 | 30 | 1 | 6066432
20 | Григорьевское | 766.1 | 48 | 1 | 794399.19
21 | поселок Анопино | 398 | 21 | 1 | 1428981.76
22 | поселок Иванищи | 1532.1 | 39 | 2 | 7369752.59
23 | город Камешково | 3363.3 | 44 | 1 | 7618035.81
24 | город Киржач | 19565.45 | 714 | 5 | 41565685.99
25 | Кипревское | 460 | 17 | 1 | 5279400
26 | Першинское | 896.41 | 56 | 1 | 6678438.4
27 | Клязьминское | 1991.4 | 72 | 3 | 12309487.77
28 | поселок Мелехово | 1266.2 | 63 | 3 | 8269398.52
29 | Малыгинское | 2439.7 | 105 | 3 | 11868737.22
30 | Ивановское | 362.7 | 21 | 1 | 2425889.14
31 | Новосельское | 1217.2 | 47 | 1 | 2383045.95
32 | город Кольчугино | 6052.4 | 238 | 4 | 33495895.17
33 | Бавленское | 312.7 | 11 | 1 | 2969018.49
34 | Раздольевское | 800.4 | 32 | 1 | 5947708.05
35 | Денятинское | 592.5 | 32 | 1 | 4280222.84
36 | город Меленки | 4538.9 | 150 | 2 | 12813178.6
37 | Дмитриевогорское | 976.3 | 36 | 1 | 6053981.62
38 | Нагорное | 1393.3 | 66 | 2 | 9689234.34
39 | город Покров | 11199.1 | 429 | 4 | 42770350.48
40 | город Костерево | 8841.48 | 259 | 2 | 20542836.44
41 | город Петушки | 8737.05 | 356 | 5 | 33697992.9
42 | Петушинское | 1408.6 | 63 | 2 | 9425700.58
43 | Пекшинское | 1490.21 | 56 | 2 | 11802243.45
44 | поселок Вольгинский | 11414.84 | 420 | 2 | 17386976.8
45 | поселок Городищи | 780.3 | 40 | 1 | 5310148.74
46 | Новлянское | 911.2 | 30 | 1 | 8814680.03
47 | поселок Красная Горбатка | 621.6 | 25 | 1 | 3793574.26
48 | Куриловское | 971.34 | 45 | 1 | 6588819.2
49 | Черкутинское | 687 | 21 | 1 | 5667056.2
50 | поселок Ставрово | 3742.79 | 138 | 3 | 18347382.37
51 | город Лакинск | 11043.66 | 528 | 6 | 34184580.83
52 | Воршинское | 7450.8 | 425 | 10 | 4853120.39
53 | город Собинка | 10329.53 | 435 | 3 | 18235848.82
54 | Толпуховское | 1421.2 | 47 | 1 | 8800830.7
55 | город Судогда | 8802.18 | 291 | 5 | 34494538.58
56 | Андреевское | 4666.6 | 131 | 1 | 8578192.48
57 | Муромцевское | 1918.63 | 31 | 1 | 10731103.2
58 | город Суздаль | 2158.5 | 92 | 4 | 14463585.31
59 | Боголюбовское | 659.7 | 25 | 1 | 4641914.7
60 | Павловское | 816.8 | 42 | 1 | 5080000
61 | Селецкое | 1199.9 | 41 | 1 | 5397325.24
62 | город Юрьев-Польский | 4989.7 | 176 | 2 | 17376189.66
63 | Симское | 212.1 | 7 | 1 | 496575.67
Итого по сводному краткосрочному плану на 2024 год |  | 309581 | 11175 | 163 | 991744990.54
1 | город Владимир | 109769.47 | 4326 | 41 | 239297169.66
2 | город Гусь-Хрустальный | 6738.11 | 344 | 6 | 40206115.28
3 | город Ковров | 13311.7 | 458 | 14 | 72162129.74
4 | округ Муром | 19523.48 | 549 | 10 | 68139941.35
5 | город Александров | 36039.2 | 1252 | 12 | 85772652.09
6 | поселок Балакирево | 7957.4 | 217 | 3 | 14832262.56
7 | город Карабаново | 4302 | 167 | 2 | 17289331.2
8 | город Струнино | 5228.93 | 134 | 2 | 15108214.49
9 | город Вязники | 10229.5 | 327 | 8 | 40748210.16
10 | Сарыевское | 380.9 | 9 | 1 | 508994.24
11 | Октябрьское | 749.2 | 28 | 1 | 4458520
12 | Степанцевское | 975.1 | 42 | 1 | 1024284.04
13 | поселок Мстера | 752.1 | 28 | 1 | 5308128
14 | Паустовское | 917.2 | 35 | 1 | 7532677
15 | поселок Никологоры | 4789.7 | 163 | 1 | 7134922.25
16 | город Гороховец | 8371.66 | 241 | 5 | 46844042.67
17 | город Курлово | 775.8 | 39 | 1 | 6193827.08
18 | поселок Иванищи | 350 | 7 | 1 | 2190656
19 | город Камешково | 931.7 | 34 | 1 | 7683651.5
20 | Брызгаловское | 521.6 | 21 | 1 | 5423754
21 | город Киржач | 6643.84 | 218 | 5 | 30502927.5
22 | Кипревское | 409.7 | 20 | 1 | 4246200
23 | Филипповское | 503 | 19 | 1 | 4996380.8
24 | Малыгинское | 2235.3 | 120 | 3 | 11077306.67
25 | Новосельское | 3613.5 | 125 | 1 | 7075818.88
26 | поселок Мелехово | 2007.9 | 80 | 2 | 7894787.2
27 | город Кольчугино | 3500.7 | 149 | 4 | 28162155.84
28 | город Меленки | 1137.98 | 36 | 2 | 6240219.61
29 | Ляховское | 875.2 | 30 | 1 | 7246016
30 | Ковардицкое | 1051.5 | 53 | 1 | 7222802.4
31 | Нагорное | 777.3 | 35 | 1 | 5266000
32 | поселок Вольгинский | 7146.1 | 145 | 1 | 9893936.34
33 | город Покров | 6301.9 | 241 | 2 | 18347586.56
34 | город Костерево | 5897.21 | 221 | 1 | 12189315.52
35 | город Петушки | 8782.32 | 234 | 2 | 23953980.8
37 | Новлянское | 974.7 | 35 | 1 | 9232207
38 | Воршинское | 1827.18 | 84 | 2 | 6706777.6
39 | Колокшанское | 378.6 | 16 | 1 | 6420307.2
40 | Толпуховское | 492.1 | 31 | 1 | 5720982.4
41 | поселок Ставрово | 340 | 18 | 1 | 3090510.08
42 | город Лакинск | 5045.26 | 147 | 2 | 13086273.61
43 | город Собинка | 6017.86 | 255 | 2 | 16345763.15
44 | город Судогда | 1012.5 | 27 | 2 | 7510261.44
45 | Андреевское | 627.8 | 14 | 1 | 4654454.4
46 | Головинское | 722.7 | 38 | 1 | 6464520
47 | Муромцевское | 879.5 | 30 | 1 | 5602584
48 | Боголюбовское | 886.6 | 34 | 1 | 4641914.7
49 | Павловское | 848.5 | 48 | 1 | 5080000
50 | Селецкое | 780.6 | 37 | 1 | 5416381.52
51 | город Юрьев-Польский | 3900.4 | 147 | 2 | 13673874.81
52 | Небыловское | 1348.5 | 67 | 2 | 5923261.2
Итого по сводному краткосрочному плану на 2025 год |  | 312569.86 | 10941 | 134 | 838671319.86
1 | город Владимир | 82460.6 | 3133 | 37 | 221000566.26
2 | город Гусь-Хрустальный | 6852.6 | 239 | 7 | 41896146.33
3 | город Ковров | 73696.67 | 2328 | 8 | 77095279.09
4 | округ Муром | 24789.8 | 702 | 9 | 61634819.17
5 | город Александров | 21754.48 | 553 | 7 | 56471101.2
6 | поселок Балакирево | 12900.9 | 373 | 2 | 17708184.12
7 | город Карабаново | 3997.5 | 130 | 2 | 17034035.52
8 | город Струнино | 5634.57 | 155 | 3 | 16380603.18
9 | Андреевское | 783 | 32 | 1 | 5729408
10 | город Вязники | 7773.5 | 549 | 3 | 23013460
11 | поселок Никологоры | 945.5 | 39 | 1 | 5165228.25
12 | Октябрьское | 680 | 18 | 1 | 4301052
13 | Степанцевское | 607.4 | 34 | 1 | 2317210.64
14 | поселок Мстера | 797.3 | 40 | 1 | 5322451.52
15 | Октябрьское | 850 | 40 | 1 | 542668
16 | город Гороховец | 4891.2 | 123 | 3 | 17182612.66
17 | Куприяновское | 657.9 | 26 | 1 | 6202311.5
18 | поселок Великодворский | 497.6 | 10 | 1 | 4945765.31
19 | поселок Красное Эхо | 399.7 | 15 | 1 | 3249753.92
20 | Второвское | 513.9 | 20 | 1 | 4441783.34
21 | Пенкинское | 612.5 | 29 | 1 | 4274814.47
22 | Клязьминское | 2378.5 | 99 | 2 | 10653328.64
23 | Новосельское | 1049.8 | 57 | 1 | 5392384
24 | Кольчугино | 2471.7 | 113 | 5 | 18539441.19
25 | город Меленки | 1319.89 | 63 | 2 | 9318713.6
26 | Ковардицкое | 1003.2 | 38 | 1 | 8285735.04
27 | Нагорное | 1007 | 38 | 2 | 7585567.68
28 | город Покров | 4402.4 | 187 | 2 | 18276811.52
29 | город Костерево | 6310.48 | 200 | 2 | 12674630.08
30 | город Петушки | 5871.48 | 255 | 5 | 17698274.21
31 | поселок Вольгинский | 4279.11 | 138 | 1 | 12520415.86
32 | Петушинское | 781.8 | 43 | 1 | 4975316.8
33 | Малышевское | 1055.4 | 47 | 1 | 6736263.6
35 | Рождественское | 773.3 | 35 | 1 | 5982176
36 | Черкутинское | 660 | 26 | 1 | 5266000
37 | поселок Ставрово | 1138.3 | 50 | 1 | 2764282.4
38 | город Лакинск | 7167.08 | 273 | 2 | 18334915.32
39 | город Собинка | 6230.86 | 201 | 1 | 13268555.52
40 | город Судогда | 691.6 | 17 | 1 | 5602584
41 | Андреевское | 362.9 | 23 | 1 | 3167614.8
42 | Головинское | 375.2 | 17 | 1 | 4525164
43 | Мошокское | 946 | 52 | 1 | 6572262
44 | Муромцевское | 418.9 | 8 | 1 | 3102969.6
45 | город Суздаль | 3265.3 | 102 | 1 | 16205981.91
46 | Новоалександровское | 627.5 | 26 | 1 | 4039280.16
47 | Красносельское | 3230 | 131 | 2 | 13569014.32
48 | Небыловское | 2655.54 | 114 | 2 | 7704383.13
Информация по многоквартирным домам, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Всего по Владимирской области на 2023-2025 годы: |  | 4994.3 | 167 | 1 | 4432138.35
Итого по Владимирской области по 2023 году: |  | 4994.3 | 167 | 1 | 4432138.35
1 | город Собинка | 4994.3 | 167 | 1 | 4432138.35