## 87 МО
Информация о реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2014-2015 год (по состоянию на 10.08.2015)
№ п/п | Муниципальный район | Наименование муниципального образования | 2014 год |  |  |  | 2015 год
|  |  | Количество МКД |  |  | % выполнения плана | Количество МКД |  |  | % выполнения плана
|  |  | по краткосрочному плану ОМС | сдано | в высокой степени готовности |  | по краткосрочному плану ОМС | сдано | в высокой степени готовности
1 |  | г.Владимир | 50 | 27 | 18 | 90 | 86 | 11 | 11 | 25.5814
2 |  | г.Гусь-Хрустальный | 30 | 15 | 9 | 80 | 36 | 5 | 6 | 30.5556
3 |  | г.Ковров | 76 | 36 | 8 | 58 | 121 | 13 | 15 | 23.1405
4 |  | о.Муром | 40 | 25 | 3 | 70 | 53 | 0 | 7 | 13.2075
5 |  | г.Радужный | 24 | 11 | 9 | 83 | 21 | 0 | 4 | 19.0476
6 | Александровский район | Андреевское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | Александровский район | Каринское с/п | 2 | 0 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Александровский район | Краснопламенское с/п | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Александровский район | Следневское с/п | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | Александровский район | г.Александров | 17 | 5 | 10 | 88 | 20 | 0 | 0 | 0
11 | Александровский район | пос.Балакирево | 3 | 2 | 1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 33.3333
12 | Александровский район | г.Карабаново | 4 | 2 | 2 | 100 | 16 | 0 | 6 | 37.5
13 | Александровский район | г.Струнино | 4 | 1 | 3 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
14 | Вязниковский район | Октябрьское с/п | 6 | 5 | 1 | 100 | 5 | 0 | 1 | 20
15 | Вязниковский район | с/п Сарыевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100
16 | Вязниковский район | Степанцевское с/п | 5 | 5 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Вязниковский район | Паустовское с/п | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
18 | Вязниковский район | г.Вязники | 18 | 15 | 1 | 89 | 12 | 0 | 0 | 0
19 | Вязниковский район | пос.Мстёра | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Вязниковский район | пос.Никологоры | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 50
21 | Гороховецкий район | Денисовское с/п | 3 | 3 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0
22 | Гороховецкий район | Куприяновское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
23 | Гороховецкий район | Фоминское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
24 | Гороховецкий район | г.Гороховец | 7 | 7 | 0 | 100 | 4 | 0 | 1 | 25
25 | Гусь-Хрустальный район | г.Курлово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Гусь-Хрустальный район | п. Великодворский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Гусь-Хрустальный район | п. Анопино | 2 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0
28 | Гусь-Хрустальный район | п. Золотково | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Гусь-Хрустальный район | п. Иванищи | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Гусь-Хрустальный район | п. Мезиновский | 3 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Гусь-Хрустальный район | п. Уршельский | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Камешковский район | Брызгаловское с/п | 2 | 0 | 1 | 50 | 5 | 0 | 1 | 20
33 | Камешковский район | Второвское с/п | 8 | 5 | 3 | 100 | 8 | 0 | 2 | 25
34 | Камешковский район | Сергеихинское с/п | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Камешковский район | Вахромеевское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0
36 | Камешковский район | г.Камешково | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
37 | Киржачский район | Кипреевское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100
38 | Киржачский район | Филипповское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
39 | Киржачский район | Горкинское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 50
40 | Киржачский район | Першинское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100
41 | Киржачский район | г.Киржач | 12 | 5 | 1 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0
42 | Ковровский район | Ивановское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 0 | 2 | 50
43 | Ковровский район | Клязьминское с/п | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
44 | Ковровский район | Малыгинское с/п | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0
45 | Ковровский район | Новосельское с/п | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0
46 | Ковровский район | пос.Мелехово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Кольчугинский район | Бавленское с/п | 5 | 4 | 1 | 100 | 3 | 0 | 2 | 66.6667
48 | Кольчугинский район | Есиплевское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Кольчугинский район | Ильинское с/п | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100
50 | Кольчугинский район | Раздольевское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0
51 | Кольчугинский район | Флорищенское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100
52 | Кольчугинский район | г.Кольчугино | 7 | 3 | 4 | 100 | 8 | 0 | 2 | 25
53 | Меленковский район | с/п Тургеневское | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50
54 | Меленковский район | г.Меленки | 3 | 1 | 1 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0
55 | Муромский район | Ковардицкое с/п | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Петушинский район | Нагорное с/п | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
57 | Петушинский район | Пекшинское с/п | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
58 | Петушинский район | п.Вольгинский | 3 | 3 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0
59 | Петушинский район | г.Покров | 9 | 3 | 2 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0
60 | Петушинский район | п.Городищи | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0
61 | Петушинский район | г.Костерёво | 11 | 9 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0
62 | Петушинский район | г.Петушки | 10 | 9 | 0 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0
63 | Селивановский район | Новлянское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0
64 | Селивановский район | с/п Чертковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Селивановский район | с/п Малышевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33.3333
66 | Селивановский район | с/п Волосатовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Селивановский район | п.Красная Горбатка | 4 | 4 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
68 | Собинский район | Колокшанское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 50
69 | Собинский район | Копнинское с/п | 9 | 9 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 100
70 | Собинский район | Куриловское с/п | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Собинский район | Толпуховское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
72 | Собинский район | Воршинское с/п | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
73 | Собинский район | Асерховское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100
74 | Собинский район | Рождественское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100
75 | Собинский район | Черкутинское с/п | 3 | 1 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 33.3333
76 | Собинский район | г. Лакинск | 5 | 0 | 2 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0
77 | Собинский район | г.Собинка | 3 | 1 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0
78 | Собинский район | п.Ставрово | 3 | 1 | 1 | 67 | 6 | 0 | 1 | 16.6667
79 | Судогодский район | Вяткинское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Судогодский район | Лавровское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Судогодский район | Андреевское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
82 | Судогодский район | Головинское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Судогодский район | Муромцевское с/п | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0
84 | Судогодский район | Мошокское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 50
85 | Судогодский район | г.Судогда | 4 | 3 | 0 | 75 | 6 | 0 | 3 | 50
86 | Суздальский район | г. Суздаль | 6 | 3 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Суздальский район | Новоалександровское с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Суздальский район | Павловское с/п | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
89 | Суздальский район | с/п Боголюбовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50
90 | Суздальский район | Селецкое с/п | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100
91 | Юрьев-Польский район | Красносельское с/п | 5 | 3 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0
92 | Юрьев-Польский район | Небылое с/п | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 0 | 1 | 20
93 | Юрьев-Польский район | Симское с/п | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 100
94 | Юрьев-Польский район | г.Юрьев-Польский | 31 | 30 | 0 | 97 | 40 | 0 | 5 | 12.5
Итого по области: |  |  | 514 | 316 | 98 | 80.5447 | 650 | 41 | 86 | 19.5385

## 21 МО
Информация о реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2014-2015 год (по состоянию на 10.08.2015)
№ п/п | Наименование муниципального образования | 2014 год |  |  |  | 2015 год
|  | Количество МКД |  |  | % выполнения плана | Количество МКД |  |  | % выполнения плана
|  | по краткосрочному плану ОМС | сдано | в высокой степени готовности |  | по краткосрочному плану ОМС | сдано | в высокой степени готовности
1 | г.Владимир | 50 | 27 | 18 | 90 | 86 | 11 | 11 | 26
2 | г.Гусь-Хрустальный | 30 | 15 | 9 | 80 | 36 | 5 | 6 | 31
3 | г.Ковров | 76 | 36 | 8 | 58 | 121 | 13 | 15 | 23
4 | о.Муром | 40 | 25 | 3 | 70 | 53 | 0 | 7 | 13
5 | г.Радужный | 24 | 11 | 9 | 83 | 21 | 0 | 4 | 19
6 | Александровскому району | 36 | 15 | 18 | 92 | 59 | 0 | 7 | 11.8644
7 | Вязниковскому району | 35 | 30 | 3 | 94 | 25 | 1 | 2 | 12
8 | Гороховецкому району | 13 | 13 | 0 | 100 | 12 | 0 | 1 | 8.3333
9 | Гусь-Хрустальному району | 11 | 9 | 0 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Камешковскому району | 13 | 7 | 4 | 84.6154 | 19 | 0 | 3 | 15.7895
11 | Киржачскому району | 17 | 10 | 1 | 65 | 26 | 2 | 3 | 19.2308
12 | Ковровскому району | 8 | 2 | 3 | 63 | 12 | 0 | 2 | 16.6667
13 | Кольчугинскому району | 16 | 10 | 5 | 94 | 16 | 1 | 5 | 37.5
14 | Меленковскому району | 3 | 1 | 1 | 67 | 5 | 1 | 0 | 20
15 | Муромскому району | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Петушинскому району | 40 | 28 | 2 | 75 | 34 | 0 | 0 | 0
17 | Селивановскому району | 5 | 5 | 0 | 100 | 8 | 0 | 2 | 25
18 | Собинскому району | 29 | 16 | 8 | 83 | 35 | 5 | 6 | 31.4286
19 | Судогодскому району | 14 | 13 | 0 | 93 | 17 | 1 | 3 | 23.5294
20 | Суздальскому району | 9 | 5 | 3 | 89 | 5 | 1 | 1 | 40
21 | Юрьев-Польскому району | 44 | 38 | 2 | 91 | 51 | 0 | 8 | 15.6863
Итого по области: |  | 514 | 316 | 98 | 80.5447 | 650 | 41 | 86 | 19.5385