## Реестр
Приложение
к постановлению Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
от _____________ № ________
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Владимирской области на 2020 - 2022 годы * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы определены таблицей №1 к сводному краткосрочному плану
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2 к сводному краткосрочному плану
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | 3429517613.65 | 9585776.84 | 13378424.24 | 98602155.97 | 19187831.67 | 40949274.98 | 0 | 240 | 444163280.27 | 516588.09 | 2239245491.72 | 2991.05 | 8139589.46 | 127925.542 | 353526820.96 | 1121.94 | 23640794.3 | 58476354.62 | 550198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 38115526.56 | 78316093.48 | 3240000 | Х | Х | Х | [41 empty] | 3277602434.19
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | 1065435142.23 | 3545203.22 | 4246777.28 | 45240074.51 | 3904082.55 | 10974725.09 | 0 | 146 | 237746461.33 | 165388.33 | 601506584.47 | 1787.05 | 5413571.24 | 47689.472 | 120271362.95 | 19.07 | 210458.31 | 4132272.85 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7608152.81 | 19455217.04 | 840000 | Х | Х | Х | [41 empty] | 1686794801.28
| Итого по город Владимир |  | 266320148.65 | 87007.41 | 0 | 0 | 126575.53 | 0 | 0 | 44 | 75730891.62 | 40983.39 | 132571093.75 | 0 | 0 | 20622.91 | 48493152.62 | 0 | 0 | 4132272.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374200.97 | 2804953.9 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 383462452.64
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1821107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1736836.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23968.34 | 60303 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Василисина ул, 5 | 644
1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 69778.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69778.55 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Завадского ул, 11В | 761.5
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 1775379.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1775379.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 342
1 | 4 | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 2444609.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2411333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33276.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 2070.63
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 1178315.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1162276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16039.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 600
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 5 | 1996366.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1969192.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27174.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 1 | [28 empty] | 644 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 334.02
1 | 7 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 3053881.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.67 | 2950406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40715.6 | 62759.94 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Горького ул, 61 | 1124.75
1 | 8 | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1639309.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1559527.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21521.49 | 58259.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1 | [28 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 555.39
1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 52А | 98784.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98784.97 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Московская ул, 71 | 1 | [28 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 865.12
1 | 10 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 3124667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3124667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 1 | [28 empty] | 1089.8 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 860.91
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 89397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89397.8 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | 1 | [28 empty] | #N/A | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1319.27
1 | 12 | Владимир г, Завадского ул, 11В | 2353912.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.47 | 2321871.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32041.82 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A |  |  | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1 | [28 empty] | 761.5 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 900
1 | 13 | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 2593330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2593330.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A |  |  | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 1 | [28 empty] | 1041.5 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 900
1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 14319460.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14319460.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 870
1 | 15 | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 721831.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 712005.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 313.1
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 3879957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3879957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 1035.9
1 | 17 | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1297271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 1279612.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17658.65 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1089.8
1 | 18 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 2988276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2988276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 1041.5
1 | 19 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 56688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56688.3 | 0 | 2020 | - | - | [9 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 777.1
1 | 20 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 89064.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89064.28 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1000
1 | 21 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 2641217.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 2522475.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34810.16 | 83931.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 800
1 | 22 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 12192587.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12192587.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1180.1
1 | 23 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 3433160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3433160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 789
1 | 24 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1772747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 1147.7
1 | 25 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 3535514.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3535514.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 218.8
1 | 26 | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1142069.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.72 | 1126523.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15546.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 342 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 912.27
1 | 27 | Владимир г, Стасова ул, 40А | 715422.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 705684.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9738.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Владимир г, Лакина ул, 145 | 979.44
1 | 28 | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 1010260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 958282.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224.31 | 38753.2 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Лакина ул, 157А | 730.17
1 | 29 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 1761427.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1761427.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 874.18
1 | 30 | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 2417044.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 2302037.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31768.12 | 83238.74 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 952 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 1200
1 | 31 | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 2398202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.7 | 2398202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 702.2 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 523.98
1 | 32 | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 952298.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.72 | 939336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Мира ул, 26 | 1093
1 | 33 | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 2602788.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.41 | 2567359.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35428.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1603.24 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 1004.3
1 | 34 | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 4237431.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 4179750.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57680.56 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 2070.63 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 334.8
1 | 35 | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 2474623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2474623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 777.1 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 1585
1 | 36 | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 3215346.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3171578.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43767.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1000 | Владимир г, Московское ш, 1 | 543.6
1 | 37 | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 2336593.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2304787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806.07 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 600 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 603.71
1 | 38 | Владимир г, Труда ул, 11 | 2470286.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 2351994.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32457.53 | 85834.14 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 588.4
1 | 39 | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 2594696.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 2559377.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35319.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 800 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 577
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 3746791.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3608250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49793.85 | 88747.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 633.34
1 | 41 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 2867076.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2828049.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39027.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1180.1 | Ковров г, Социалистическая ул, 10 | 1375.9
1 | 42 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 62259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62259.5 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1206.22
1 | 43 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 605681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.76 | 597436.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 334.02 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 1137.3
1 | 44 | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 3492157.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 3444622.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47535.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 789 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 386.2
1 | 45 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 4195168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4195168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Александров г, Горького ул, 3 | 540.5
1 | 46 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 11667617.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 11496038.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171578.38 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 603.5
1 | 47 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 7709925.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.16 | 7596546.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113378.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Ленина ул, 26 | 1650
1 | 48 | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 726648.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 726648.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | 218.8 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 1264.96
1 | 49 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 3306287.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 3257667.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48620.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 912.27 | Александров г, Ленина ул, 30 | 781
1 | 50 | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 4193947.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132272.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61674.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Терешковой ул, 10 | 1174.18
1 | 51 | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 3323174.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 3195303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47689.9 | 80182.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Совхоз Правда ул, 32 | 484
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 145 | 4024360.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.44 | 3965180.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59180.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 979.44 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 6 | 1161
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 157А | 2994194.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 2950162.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44031.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 730.17 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 2 | 452.1
1 | 54 | Владимир г, Модорова ул, 6 | 4839579.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 4768410.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71168.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 8 | 992
1 | 55 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 1872015.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1844486.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27528.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 874.18 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 22 | 796.1
1 | 56 | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 2373016.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.45 | 2338119.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34896.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 1995.2
1 | 57 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 3249268.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.6 | 3201486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47782.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1200 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 855
1 | 58 | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 2561819.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 2524146.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37672.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 946 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 1155.9
1 | 59 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 967510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 953282.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14227.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 365.5 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 1022
1 | 60 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 966024.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 951818.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14205.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 365.5 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 407.8
1 | 61 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 2880785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2880785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 953.5
1 | 62 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 3859190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3859190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 738.92
1 | 63 | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 216770.67 | 87007.41 | 0 | 0 | 126575.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.73 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 275.4
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 61 | 3764827.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 3713580.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51247.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1124.75 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 344.5
1 | 65 | Владимир г, Горького ул, 72 | 3712372.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 3657509.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54862.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 374.3
1 | 66 | Владимир г, Ильича ул, 7б | 1900391.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1872306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28084.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 329.1
1 | 67 | Владимир г, Ильича ул, 13 | 2106147.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 2075022.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31125.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 611
1 | 68 | Владимир г, Северная ул, 15 | 2813385.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8 | 2771808.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41577.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Гороховец г, Мира ул, 18 | 606
1 | 69 | Владимир г, Труда ул, 14А | 2278510.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.6 | 2244838.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33672.57 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 556.6 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 249
1 | 70 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 2391493.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 2356150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35342.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 309
1 | 71 | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 4355328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.7 | 4291281.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64047.37 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 762.8
1 | 72 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1505981.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1483835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22146.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 1256.9
1 | 73 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 820883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 760754.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11354.26 | 48774.97 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 1150.3
1 | 74 | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1677475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.12 | 1677475.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | 466.12 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 763.8
1 | 75 | Владимир г, Горького ул, 57 | 3647517.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 3593879.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53638.65 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 859 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 461.1
1 | 76 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 5096776.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 5021454.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75321.81 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1004.3 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 1528.9
1 | 77 | Владимир г, Токарева ул, 10 | 3789473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 3733471.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56002.08 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1028.5 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 541.1
1 | 78 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 597387.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 588602.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 334.8 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 678.3
1 | 79 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 4468866.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 4403149.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65717 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1585 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 975.2
1 | 80 | Владимир г, Егорова ул, 2 | 6330505.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.4 | 6142341.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91674.45 | 96489.29 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 600
1 | 81 | Владимир г, Московское ш, 1 | 1913423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1913423.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | 543.6 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 596.4
1 | 82 | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1963557.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1871204.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25822.62 | 66530.73 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 936.1
1 | 83 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 86742.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86742.97 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A | Меленки г, Школьный пер, 4 | 901.42
1 | 84 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 70589.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70589.93 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 566
1 | 85 | Владимир г, Труда ул, 32 | 2062889.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1965144.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27118.99 | 70626.9 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 562
1 | 86 | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1414038.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1394790.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19248.1 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 454
1 | 87 | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 2070332.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961754.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108577.95 | 0 | 2020 | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 595
1 | 88 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 3278227.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.5 | 3230945.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47281.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 89 | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1702747.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1631846.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70900.67 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 90 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1698388.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1627567.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70820.91 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 91 | Владимир г, Василисина ул, 11 | 9902722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9802945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99777.54 | 0 | 2020 | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 1918155.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1845694.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72460.74 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 93 | Владимир г, Разина ул, 33 | 7396376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7304676.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91700.19 | 0 | 2020 | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 94 | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 1901891.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1830984.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70906.58 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 95 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 814287.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.98 | 802313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 523.98
1 | 96 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 52271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52271.7 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 97 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 83051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83051.86 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 98 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 50689.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50689.12 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 99 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 95587.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95587.09 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 100 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 79784.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79784.16 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 101 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 71679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71679.1 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 102 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 55904.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55904.38 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 103 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 100382.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100382.56 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 104 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 82721.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82721.55 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 904 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1674.7
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 50842017.53 | 392971.79 | 287233.22 | 1294699.63 | 643435.69 | 4483524.65 | 0 | 4 | 5593558.4 | 8193.49 | 31283343.9 | 0 | 0 | 2678.11 | 5635955.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274374.82 | 952919.9 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 95682574.42 | 44840556.89 |  | #N/A | Петушки г, Строителей ул, 4 | 1278.8
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 2291514.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.21 | 2242129.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14461.74 | 34922.8 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 598 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 225.04
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 2189911.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.59 | 2122436.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689.72 | 53785.29 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 592.2 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 337
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 2241889.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.38 | 2169539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22454.73 | 49895.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 806.38
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 55080.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55080.59 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 308.6
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 2479536.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.83 | 2411595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15554.79 | 52385.58 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 603.71 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 189.8
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 2128855.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.18 | 2062274.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13301.67 | 53278.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 588.4 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 1525.2
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 2540318.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.33 | 2453870.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15827.46 | 70620.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 555.39 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 1373.6
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 2317566.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.44 | 2249862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14511.61 | 53192.42 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 577 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 1062.4
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 2392182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.91 | 2323884.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14989.06 | 53308.79 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 567.62 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1105
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 3299178.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.77 | 3158718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20373.73 | 120087.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 865.12 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 1401.4
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 2218259.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.07 | 2150786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.57 | 53600.62 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 556.8 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 467.74
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 91764.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91764.43 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 860.91 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 949
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 45369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369.9 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 437.4
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 2872501.01 | 0 | 0 | 1294699.63 | 0 | 1564983.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12817.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 408
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 985412.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980084.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1028.6
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 1787071.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.16 | 1777408.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 378
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 121797.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.57 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 1057.07
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 940372.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9 | 935287.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 615.2
1 | 123 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 291919.39 | 65413.4 | 0 | 0 | 73602.46 | 151325.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 289.86
1 | 124 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1755092.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.93 | 1745602.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 952
1 | 125 | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 1184059.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 1177656.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 904
1 | 126 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 5593558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5593558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 57 | 586.7
1 | 127 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1052135.63 | 167591.53 | 0 | 0 | 140858.08 | 737997.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 87 | 384.56
1 | 128 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1528398.57 | 159966.86 | 287233.22 | 0 | 144939.77 | 927994.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8264.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 500
1 | 129 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 285579.52 | 0 | 0 | 0 | 284035.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 946
1 | 130 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 2415665.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2350957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780.85 | 51927.8 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | 633.34 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 365.5
1 | 131 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 5623327.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.78 | 5587289.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36038.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1674.7 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 365.5
1 | 132 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 52567.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52567.68 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 598
1 | 133 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 61131.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61131.36 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A | Александров г, Перфильева ул, 10 | 486.27
| Итого по округ Муром |  | 112751259.45 | 358075 | 609470 | 10937113.33 | 118902 | 228228 | 0 | 17 | 26506080.61 | 16535.42 | 68407583.21 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348764.69 | 2890145.12 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 157621357.27 | 44870097.82 |  | #N/A | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 336.14
1 | 134 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2649277.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 2492694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156582.24 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1108.98 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 335
1 | 135 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 2599693.37 | 358075 | 609470 | 1447301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11410.15 | 173437.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Петушки г, Прудная ул, 21 | 678.5
1 | 136 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 3188621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77961.1 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 600 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 453.4
1 | 137 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 5265781.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 5109413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.98 | 132226.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 511.8
1 | 138 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 5393074.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.54 | 5234761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24734.25 | 133579.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Труда ул, 14А | 556.6
1 | 139 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 466.12
1 | 140 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 443.8 | Владимир г, Горького ул, 57 | 859
1 | 141 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Токарева ул, 10 | 1028.5
1 | 142 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7884254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.05 | 7687845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36325.07 | 160084.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1108.98
1 | 143 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 2908813.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.22 | 2738778.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12940.73 | 157094.01 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Муром г, Гоголева ул, 10 | 600
1 | 144 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 473 | Муром г, Куликова ул, 5 | 443.8
1 | 145 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2855710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2777462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78248.47 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 550 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 473
1 | 146 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 3945816.73 | 0 | 0 | 3842425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155.46 | 85236.27 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Муром г, Муромская ул, 15 | 550
1 | 147 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2766905.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 2598303.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276.99 | 156324.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Муром г, Щербакова ул, 25 | 342
1 | 148 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 342 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 331
1 | 149 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9316893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 9115520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43070.83 | 158303.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Муром г, Мечникова ул, 81 | 792
1 | 150 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1472380.11 | 0 | 0 | 1103598 | 118902 | 228228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21652.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Гороховец г, Советская ул, 13 | 592.07
1 | 151 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1557950.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1549352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 331 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 618.1
1 | 152 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 807.4
1 | 153 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 211626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 837.3
1 | 154 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2148296.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 317.8
1 | 155 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 835.43
1 | 156 | Муром г, Артема ул, 1а | 2237682.55 | 0 | 0 | 2225331.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350.59 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 613.2
1 | 157 | Муром г, Заводская ул, 1 | 2418873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.53 | 2337937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.55 | 67960.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 567.62
1 | 158 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 958
1 | 159 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 255.2
1 | 160 | Муром г, Ленина ул, 110 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 1229.9
1 | 161 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 2331324.81 | 0 | 0 | 2318457.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 162 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 131828.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131828.92 | 0 | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | #N/A
1 | 163 | Муром г, Куликова ул, 15 | 2376594.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2305669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10894.29 | 60030.63 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 164 | Муром г, Кирова ул, 18 | 3042838.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2 | 2946964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924.4 | 81949.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1139819.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 1089346.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.16 | 45325.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 166 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1396947.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 1343152.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.4 | 47448.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 167 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 2343822.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2330886.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 792
1 | 168 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 2905261.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2821489.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331.54 | 70440.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 169 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 2908972.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.86 | 2816936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310.03 | 78726.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 170 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 2039264.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 1767006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8349.11 | 263908.81 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 171 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1604039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531407.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72632.04 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 172 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 105635.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105635.39 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 173 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 81776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776.96 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 174 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 64771.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64771.71 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 175 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 64458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64458.1 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 176 | Муром г, Муромская ул, 17 | 68984.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68984.12 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 177 | Муром г, Набережная ул, 17 | 49086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49086.24 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 178 | Муром г, Южная ул, 7 | 66103.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66103.89 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Ковров |  | 128937901.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576161.37 | 0 | 66 | 106298275.3 | 3279.26 | 12410000.7 | 0 | 0 | 2091.28 | 7877592.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161902.01 | 1613969.41 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 182923711.82 | 53985810.71 |  | #N/A
1 | 179 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 131699.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131699.56 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 180 | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 2194413.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.37 | 2078453.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26812.05 | 89148.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 62023.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62023.07 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 182 | Ковров г, Запольная ул, 26 | 4939980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4939980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 183 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 6608023.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6608023.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 184 | Ковров г, Кирова ул, 73 | 8162096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8162096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 185 | Ковров г, Кирова ул, 77 | 7899262.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7899262.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 186 | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1703879.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.77 | 1622576.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81303.48 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 187 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 114842.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114842.89 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1319.27
1 | 188 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 136497.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136497.56 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 189 | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 3517276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.66 | 3517276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 581865.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576161.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 191 | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 4997938.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.22 | 4948943.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48994.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1206.22
1 | 192 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 3797251.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.9 | 3760027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37224.28 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1137.3
1 | 193 | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1338677.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.48 | 1325554.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13122.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 194 | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 4355063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4355063.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 195 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1700754.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.64 | 1684082.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 196 | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1402602.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5 | 1350679.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13371.72 | 38552.04 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 197 | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 6356844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6356844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 198 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 172775.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172775.04 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 199 | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 13083489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13083489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 5478127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5478127.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 201 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 7310851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7310851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 202 | Ковров г, Запольная ул, 28 | 5327196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5327196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 203 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 7367915.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7367915.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 204 | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 5462413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5462413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 205 | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1452147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 206 | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 2915220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2915220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 207 | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 4354761.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4354761.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 208 | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 4557762.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4474579.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83182.07 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 3054448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2978052.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76396.12 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 210 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 3051298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2974754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76543.9 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 211 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 123350.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123350.33 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 212 | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1765429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1653491.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111937.75 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 213 | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 3250173.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3144002.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106171.3 | 0 | 2020 | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 214 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 209545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209545.8 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 11570369.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765.46 | 469108.09 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 51784138.46 | 40213768.67 |  | #N/A
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1217400.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6 | 1209598.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 386.2
1 | 216 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 3757493.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9 | 3560240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.55 | 174289.59 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 217 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 174120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174120.8 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6300657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 120697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120697.7 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Александров |  | 65365711.73 | 682532.23 | 1291083.82 | 0 | 288852.6 | 0 | 0 | 5 | 8620900.52 | 15160.69 | 51287574.99 | 0 | 0 | 639.89 | 1660924.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474788.58 | 1059054.81 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 113740245.04 | 48374533.31 |  | #N/A
1 | 220 | Александров г, Королева ул, 9 | 3589738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3589738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 221 | Александров г, Ленина ул, 32 | 130936.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130936.07 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 222 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 143632.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143632.79 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 223 | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 3407945.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3407945.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 224 | Александров г, Перфильева ул, 10 | 1860691.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1799039.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10794.24 | 50857.32 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 486.27
1 | 225 | Александров г, Революции ул, 57 | 2404378.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 2283128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13698.77 | 107550.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 586.7
1 | 226 | Александров г, Революции ул, 87 | 1323171.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 1270891.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625.35 | 44654.05 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 384.56
1 | 227 | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | 1623216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1623216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 228 | Александров г, Советская ул, 23 | 833755.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9 | 785551.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4713.31 | 43490.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 229 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 1500690.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 1491740.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 563.1
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 1 | 4876210.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 4724224.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28345.35 | 123640.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 231 | Александров г, Горького ул, 3 | 978702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 964309.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14392.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 540.5
1 | 232 | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 3006507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.78 | 2885569.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43067.12 | 77871.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | 603.5
1 | 233 | Александров г, Ленина ул, 26 | 8000402.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.66 | 7882751.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117650.07 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1650
1 | 234 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 1685713.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.89 | 1660924.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24789.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 235 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 3785233.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 3729569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55663.83 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1906.5
1 | 236 | Александров г, Кубасова ул, 5 | 2272822.66 | 682532.23 | 1291083.82 | 0 | 288852.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10354.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 237 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 4444796.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.63 | 4419604.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25191.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1264.96
1 | 238 | Александров г, Ленина ул, 30 | 3526049.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.77 | 3506064.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 781
1 | 239 | Александров г, Революции ул, 40 | 5490389.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 5459271.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31117.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 2073.9
1 | 240 | Александров г, Терешковой ул, 10 | 4738452.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.6 | 4711596.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26856.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1174.18
1 | 241 | Александров г, Совхоз Правда ул, 32 | 2182746.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.14 | 2170375.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12371.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 484
1 | 242 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1724602.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.42 | 1663637.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981.82 | 50983.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 243 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1598078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.49 | 1540245.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.47 | 48591.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 244 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 130960.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130960.35 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 245 | Александров г, Революции ул, 48 | 105885.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105885.54 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Балакирево |  | 14114868.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487.16 | 13726303.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80305.45 | 308260.2 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 31393292.6 |  |  | #N/A
1 | 246 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 10 | 3927547.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.5 | 3747445.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22484.67 | 157617.79 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 247 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 9 | 3307384.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.96 | 3137914.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18827.48 | 150642.41 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 2 | 1446069.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 1437873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 452.1
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 8 | 2997039.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 2980052.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16986.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 992
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 22 | 2436827.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.8 | 2423016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13811.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 796.1
| Итого по город Карабаново |  | 30964559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.6 | 22101832.47 | 0 | 0 | 2556.4 | 8126707.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268137.47 | 467881.93 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 35599350.52 |  |  | #N/A
1 | 251 | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 3101907.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.42 | 1354124 | 0 | 0 | 617 | 1623290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864.48 | 106629.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 252 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 3151307.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 3013159.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18078.95 | 120069.34 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 253 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 4866736.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.72 | 4711362.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28268.17 | 127106.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 254 | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 6540486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.4 | 6503417.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37069.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 10088677.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.14 | 9940318.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148359.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1995.2
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 3215443.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.32 | 3082869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18497.21 | 114077.05 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Струнино |  | 12442442.43 | 0 | 83564.44 | 895725.75 | 61962.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.79 | 11043668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99418.28 | 258103.48 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 17002898.35 |  |  | #N/A
1 | 257 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 5056079.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.7 | 4883507.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29301.04 | 143271.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 258 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 1162332.27 | 0 | 83564.44 | 895725.75 | 61962.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247.5 | 114832.2 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 259 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 3164041.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.35 | 3145170.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18871.02 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 855
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 3059988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.74 | 3014989.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44998.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1155.9
| Итого по Краснопламенское |  | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.46 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 509455.14 |  |  | #N/A
1 | 261 | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 345276.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340198.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по поселок Никологоры |  | 5773107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.67 | 5593662.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56635.83 | 122809.35 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 6114371.41 | 341263.88 |  | #N/A
1 | 262 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 4843097.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 4705104.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47639.18 | 90353.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1022
1 | 263 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 930010.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.67 | 888557.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8996.65 | 32455.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 243.96
| Итого по Степанцевское |  | 10624337.11 | 56761.29 | 0 | 313554.02 | 166897.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2618206.87 | 1964.82 | 7256375.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117571.73 | 94969.84 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 13474518.75 |  |  | #N/A
1 | 264 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 2376905.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.92 | 2259063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22873.01 | 94969.84 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 265 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 2513294.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 2488287.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25007.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 266 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 2534240.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 2509025.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25215.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 267 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 542612.12 | 56761.29 | 0 | 313554.02 | 166897.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 268 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 2657283.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2618206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39076.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Паустовское |  | 4459924.01 | 94214.06 | 0 | 0 | 205262.31 | 585724.52 | 0 | 0 | 0 | 647 | 3348175.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44670.95 | 181876.75 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4109300.79 |  |  | #N/A
1 | 269 | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 3466608.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 3348175.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33900.28 | 84532.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 270 | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 34358.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34358.44 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 271 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 576667.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508533.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.9 | 62985.32 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 272 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 248507.09 | 94214.06 | 0 | 0 | 150638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.43 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 273 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 133782.42 | 0 | 0 | 0 | 54623.71 | 77191.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Октябрьское |  | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1845774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18688.46 | 132766.58 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3674943.51 |  |  | #N/A
1 | 274 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1997229.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1845774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18688.46 | 132766.58 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Вязники |  | 29976052.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8696097.84 | 5138.55 | 17781364.06 | 0 | 0 | 664.652 | 2073147.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217841.08 | 847602.26 | 360000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 50473058.76 | 20497006.39 |  | #N/A
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 95474.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95474.18 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 276 | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | 6906704.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 6705665.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67894.86 | 133144.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 277 | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 1582418.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 1479456.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14979.5 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 900
1 | 278 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 1494720.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.1 | 1392636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100.45 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 900
1 | 279 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 1534580.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.1 | 1432097.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.99 | 87982.92 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 900
1 | 280 | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | 3346564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3270373.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76190.44 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 281 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 101554.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101554.75 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 282 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 104089.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104089.37 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 283 | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 4230013.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.5 | 4069118.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40894.64 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 953.5
1 | 284 | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 5425723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5425723.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 285 | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | 839027.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.982 | 826689.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12338.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 286 | Вязники г, Ленина ул, 24 | 1265060.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.67 | 1246457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18603.38 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 287 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 73200.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200.32 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | 738.92
1 | 288 | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 1322373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.45 | 1190409.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11963.62 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 275.4
1 | 289 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1654546.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 1511980.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22566.3 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 344.5
| Итого по город Гороховец |  | 22830689.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268467.93 | 0 | 0 | 0 | 3653.92 | 14137054.04 | 0 | 0 | 1413.88 | 5539556.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257422.68 | 508188.4 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 38859598.05 | 16028908.87 |  | #N/A
1 | 290 | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1413561.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1339821.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13565.69 | 60174.36 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 291 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 75889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75889.97 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 292 | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1769883.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.14 | 1682950.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17039.87 | 69892.98 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 293 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 48252.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48252.34 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 294 | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1361877.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.32 | 1291319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13074.61 | 57483.26 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 295 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 82017.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82017.66 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 296 | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 2704515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.88 | 2677605.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26909.93 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 297 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 2291266.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268467.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22798.1 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 298 | Гороховец г, Мира ул, 13 | 2890713.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 2861950.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28762.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 299 | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1714543.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 | 1571094.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23448.59 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 374.3
1 | 300 | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1422597.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.87 | 1401677.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20920.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 329.1
1 | 301 | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 2288055.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.53 | 2254408.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33647.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 611
1 | 302 | Гороховец г, Мира ул, 18 | 2348671.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.69 | 2325302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23369.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 606
1 | 303 | Гороховец г, Советская ул, 13 | 2304366.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.07 | 2270479.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33886.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 592.07
1 | 304 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 78793.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78793.16 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 305 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 35684.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35684.67 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по Куприяновское |  | 2221160.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.91 | 2126707.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31741.11 | 62711.24 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4925031.6 | 2703871.59 |  | #N/A
1 | 306 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 9547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9547.95 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 307 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 53163.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53163.29 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 308 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 944539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 930649.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889.94 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 249
1 | 309 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 1213909.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 1196058.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17851.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 309
| Итого по Денисовское |  | 4069083.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.53 | 3949594.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39831.32 | 79657.42 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5532352.54 | 1463268.82 |  | #N/A
1 | 310 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 1936809.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.46 | 1838537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18615.19 | 79657.42 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 311 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 2132273.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.07 | 2111057.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21216.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по поселок Анопино |  | 5178138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 5163118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15019.86 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7838189.97 | 2660051.47 |  | #N/A
1 | 312 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 2834457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1 | 2834457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 618.1
1 | 313 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 2343681.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.9 | 2328661.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15019.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 722.14
| Итого по город Камешково |  | 8426851.96 | 0 | 0 | 6562845.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 1731921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22341.79 | 109743.34 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 11111629.25 | 2684777.29 |  | #N/A
1 | 314 | Камешково г, Карла Маркса ул, 62 | 51949.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51949.1 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 315 | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 6562845.13 | 0 | 0 | 6562845.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 316 | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1812057.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 1731921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22341.79 | 57794.24 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Вахромеевское |  | 7968708.87 | 0 | 0 | 4236373.14 | 474283.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.52 | 3057208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86073.48 | 114770.7 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 12137858.55 | 4169149.68 |  | #N/A
1 | 317 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 3211417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.52 | 3057208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39437.99 | 114770.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 318 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 4757291.67 | 0 | 0 | 4236373.14 | 474283.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46635.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Сергеихинское |  | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1716738.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22145.93 | 122817.08 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5698132.52 |  |  | #N/A
1 | 319 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1861701.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1716738.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22145.93 | 122817.08 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Киржач |  | 44398957.33 | 117380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9873.79 | 37752509.33 | 0 | 0 | 2836.8 | 5484510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441540.75 | 603016.95 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A |  | 20654065.65 | -23744891.68 | [26 empty] | 56051993.53 | 11653036.2 |  | #N/A
1 | 320 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 54256.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54256.44 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 321 | Киржач г, М.Расковой ул, 17 | 2480548.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.94 | 2411642.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14469.85 | 54435.87 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 322 | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1443898.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.4 | 1395122.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370.74 | 40404.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 323 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 4557103.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 4529924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27179.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1256.9
1 | 324 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 4223582.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.18 | 4198392.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25190.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1151
1 | 325 | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 3024337.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.69 | 2952062.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17712.38 | 54562.48 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 326 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 5566366.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.8 | 5484510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81856.31 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 327 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 4137160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.37 | 4076320.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60839.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1150.3
1 | 328 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 2786718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 2745737.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40980.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 763.8
1 | 329 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1749750.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 1724019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25730.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 461.1
1 | 330 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 119132.15 | 117380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 331 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 6270786.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.62 | 6178571.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92215.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1528.9
1 | 332 | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 3749769.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.07 | 3634519.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21807.11 | 93443.02 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | 870
1 | 333 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 3929633.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.42 | 3906196.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23437.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1229.9
1 | 133 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 108615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108615.8 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 132 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 108130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108130.57 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 131 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 89167.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89167.88 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
| Итого по Филипповское |  | 2076549.34 | 39534.75 | 0 | 0 | 12043.62 | 295538.62 | 0 | 0 | 0 | 538.16 | 1713967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15464.53 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2913286.51 | 836737.17 |  | #N/A
1 | 337 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1724251.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.16 | 1713967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10283.81 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 541.1
1 | 338 | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 352297.71 | 39534.75 | 0 | 0 | 12043.62 | 295538.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180.72 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Кипревское |  | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.68 | 1068295.6 | 0 | 0 | 364.69 | 915315.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.2 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2727875.44 |  |  | #N/A
1 | 339 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 2005046.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.68 | 1068295.6 | 0 | 0 | 364.69 | 915315.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.2 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 313.1
| Итого по Першинское |  | 3716503.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6 | 3634368.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20503.31 | 61631.53 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3866903.76 |  |  | #N/A
1 | 340 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 3716503.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.6 | 3634368.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20503.31 | 61631.53 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мелехово |  | 4283070.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 2321700.09 | 0 | 0 | 542.73 | 1785668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23035.12 | 152667.13 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 11389569.28 |  | 10475726.37 | #N/A
1 | 341 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 2321700.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 2321700.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 678.3
1 | 342 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1808703.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.73 | 1785668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23035.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 343 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 104027.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104027.61 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 344 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 48639.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48639.52 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по Малыгинское |  | 3114731.18 | 104595 | 0 | 1449470 | 0 | 215247 | 0 | 0 | 0 | 401.44 | 1267442.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33866.2 | 44110.25 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4635021.79 |  | 3960937.43 | #N/A
1 | 345 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1327902.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.44 | 1267442.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350.01 | 44110.25 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 412.82
1 | 346 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 1786828.19 | 104595 | 0 | 1449470 | 0 | 215247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516.19 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Клязьминское |  | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1547699.36 |  |  | #N/A
1 | 347 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 43566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.44 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 336.14
| Итого по Новосельское |  | 4166442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 2207932.36 | 0 | 0 | 437.5 | 1813992.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.52 | 126559.39 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7290181.66 |  | 6271514.31 | #N/A
1 | 348 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 71741.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71741.72 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 349 | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | 1831950.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 1813992.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 350 | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 2207932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 2207932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [44 empty] | 542.66
1 | 351 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 54817.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54817.67 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по Ивановское |  | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.41 | 2759451.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27318.58 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 3230853.85 |  | 3334643.99 | #N/A
1 | 352 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 2786770.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.41 | 2759451.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27318.58 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Кольчугино |  | 8480737.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.46 | 7827572.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75981.54 | 577183.46 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 22440468.15 |  |  | #N/A
1 | 353 | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 2519278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 2404974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14429.84 | 99873.76 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 354 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 2316768.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 2171491.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13028.94 | 132248.84 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 355 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 132502.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132502.74 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 356 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 3299628.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.16 | 3251106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48522.76 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 975.2
1 | 357 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 358 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 60672.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60672.79 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 359 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 91212.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91212.54 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по Раздольевское |  | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.25 | 2261640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.84 | 83319.91 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3182125.22 |  |  | #N/A
1 | 360 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 2358530.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.25 | 2261640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.84 | 83319.91 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Бавленское |  | 178408.21 | 0 | 0 | 0 | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.22 | 90602.91 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 522383.64 |  |  | #N/A
1 | 361 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 87805.3 | 0 | 0 | 0 | 86514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.22 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 362 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 50003.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50003.71 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 363 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 40599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.2 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Меленки |  | 8700170.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.96 | 8569425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46312.56 | 84432.67 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 18514841.96 |  |  | #N/A
1 | 364 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 1877560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.33 | 1871524.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 596.4
1 | 365 | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 3555061.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.23 | 3448386.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22242.09 | 84432.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 936.1
1 | 366 | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 3267548.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.4 | 3249514.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18034.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 807.4
| Итого по Нагорное |  | 4281723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.75 | 4066944.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57038.89 | 157740.25 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5141890.2 |  |  | #N/A
1 | 367 | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 4281723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.75 | 4066944.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57038.89 | 157740.25 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Вольгинский |  | 2434186.58 | 226701.24 | 164883.43 | 1350679.88 | 377296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31634.45 | 282990.85 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 21864677.54 |  |  | #N/A
1 | 368 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 158769.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158769.03 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 369 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 2151195.73 | 226701.24 | 164883.43 | 1350679.88 | 377296.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31634.45 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 370 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 124221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124221.82 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Покров |  | 19736488.87 | 1000351.54 | 1810542.37 | 9395223.05 | 986303.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2465528.82 | 0 | 0 | 858.98 | 3617645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247715.53 | 213178.26 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 34570625.04 |  |  | #N/A
1 | 371 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 106790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106790.64 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 372 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | 2606495.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2465528.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34579.04 | 106387.62 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 373 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 5055398.59 | 420192.57 | 698894.43 | 3335941.54 | 526027.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74342.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 374 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 5685725.29 | 580158.97 | 1111647.94 | 3450030.95 | 460275.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83611.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 375 | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 2648193.62 | 0 | 0 | 2609250.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38943.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 376 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4А | 3633885.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.98 | 3617645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16239.61 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 9389545.56 | 167835.45 | 0 | 658789.53 | 0 | 618954.18 | 0 | 0 | 0 | 2187.22 | 7825011.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118954.46 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 12742956.99 | 3353411.43 |  | #N/A
1 | 377 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 2250143.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 2219021.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31121.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 631
1 | 378 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 2167263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.9 | 2137288.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29975.47 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 566
1 | 379 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 2202329.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 2171869.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30460.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 562
1 | 380 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1467154.43 | 167835.45 | 0 | 658789.53 | 0 | 618954.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 381 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1302654.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.32 | 1296832.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5821.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 454
| Итого по поселок Городищи |  | 5138784.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.36 | 5095125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43659.21 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 6025381.33 |  |  | #N/A
1 | 382 | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 2210436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.09 | 2179864.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30572.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 595
1 | 383 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 2928347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.27 | 2915261.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086.61 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 747.3
| Итого по город Петушки |  | 17752085.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633.74 | 16944207.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223043.93 | 584833.42 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 29961094.71 |  |  | #N/A
1 | 384 | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 4771616.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.79 | 4576340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64183.17 | 131093.54 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 385 | Петушки г, Лесная ул, 16 | 2810575.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 2689261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37716.89 | 83597.74 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 386 | Петушки г, Советская пл, 1 | 131037.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131037.61 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 387 | Петушки г, Трудовая ул, 6 | 2938871.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 2814506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39473.45 | 84892.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 388 | Петушки г, Прудная ул, 21 | 2250237.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.5 | 2217146.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 678.5
1 | 389 | Петушки г, Строителей ул, 4 | 2695769.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.99 | 2656126.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39642.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1278.8
1 | 390 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 791834.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 788296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538.66 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 225.04
1 | 391 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 1207929.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.46 | 1202531.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 337
1 | 392 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 77311.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77311.89 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 393 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 76900.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76900.47 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Пекшинское |  | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 3606600.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190.03 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3726576.42 |  |  | #N/A
1 | 394 | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 3622790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 3606600.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 837.3
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 3418104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34608.31 | 63113.12 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5198352.66 |  |  | #N/A
1 | 395 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 3515825.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 3418104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34608.31 | 63113.12 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 806.38
| Итого по Малышевское |  | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1318463.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349.45 | 39291.17 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1821119.28 |  |  | #N/A
1 | 396 | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1371104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1318463.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349.45 | 39291.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 308.6
| Итого по Новлянское |  | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 4609049.76 |  |  | #N/A
1 | 397 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 40161.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161.91 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | 735
| Итого по Воршинское |  | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5368567.4 |  |  | #N/A
1 | 398 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 127877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127877.6 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Черкутинское |  | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2682382.05 |  |  | #N/A
1 | 399 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 87573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87573.72 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Ставрово |  | 3911488.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1983449.08 | 0 | 0 | 478 | 1520049.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266.08 | 277724.36 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 11742480.74 | 7830992.16 |  | #N/A
1 | 400 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 141265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141265.9 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 401 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1216558.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 1216558.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 317.8
1 | 402 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1576619.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1520049.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823.51 | 49747.16 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 403 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 890333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 766890.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442.57 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 189.8
1 | 404 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 86711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86711.3 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Лакинск |  | 23896075.44 | 217243.21 | 0 | 2010723.97 | 280774.89 | 730380.2 | 0 | 0 | 0 | 6175.74 | 20114074.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329408.08 | 213470.99 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 43274846.74 | 19378771.3 |  | #N/A
1 | 405 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 4629120.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.84 | 4565095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64025.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1525.2
1 | 406 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | 3488886.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.6 | 3440631.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48254.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 407 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 4309479.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.3 | 4249874.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59604.5 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1373.6
1 | 408 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | 1166940.58 | 106894.33 | 0 | 578602.22 | 130137.83 | 335166.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 409 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | 1211378.62 | 110348.88 | 0 | 537364.75 | 150637.06 | 395213.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17813.95 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 410 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 908111.25 | 0 | 0 | 894757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13354.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 411 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 55068.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55068.52 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | 500
1 | 412 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 98964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98964.25 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | 958
1 | 413 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | 2347663.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 2256576.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31648.49 | 59438.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 414 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 2512797.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.12 | 2478043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34754.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 833.9
1 | 415 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 3167665.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.38 | 3123853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43812.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1035.9
| Итого по город Собинка |  | 24440368.16 | 0 | 0 | 899499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5747.05 | 22613016.15 | 459.05 | 235413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245927.35 | 446511.6 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 38327194.07 |  |  | #N/A
1 | 416 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 2050029.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.88 | 2021675.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28354 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1062.4
1 | 417 | Собинка г, Мира ул, 3 | 1928448.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 1814427.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25447.34 | 88574.08 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 418 | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 9931926.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.34 | 9639187.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135189.61 | 157549 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 419 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 29614.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29614.32 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | 1105
1 | 420 | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 3373126.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.43 | 3358051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15074.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 835.43
1 | 421 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 5805618.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.2 | 5779673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25944.95 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 1401.4
1 | 422 | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 303399.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.05 | 235413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.68 | 64684.09 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 423 | Собинка г, Лакина ул, 9 | 1018204.83 | 0 | 0 | 899499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12615.48 | 106090.11 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Колокшанское |  | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 1477107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630.74 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 2298882.51 |  |  | #N/A
1 | 424 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 1483737.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 1477107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 467.74
| Итого по Асерховское |  | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53 | 334396.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689.91 | 107056.18 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 467593.97 |  |  | #N/A
1 | 425 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 446142.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53 | 334396.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689.91 | 107056.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Копнинское |  | 3380450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3380450.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3974620.08 |  |  | #N/A
1 | 426 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 824971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 824971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 427 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 848636.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 848636.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 428 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 854226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 854226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 429 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 852616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 852616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Судогда |  | 7738017.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.2 | 5380395.15 | 0 | 0 | 925.06 | 2149929.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45614.31 | 162078.91 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 11081040.97 | 3343023.19 | 10960961.03 | #N/A | 3222943.25
1 | 430 | Судогда г, Бякова ул, 30 | 2421334.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 2325578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.98 | 80756.9 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 431 | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1656413.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.31 | 1647382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031.77 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 432 | Судогда г, Красная ул, 20 | 507522.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.75 | 502547.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.22 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 433 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 81322.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81322.01 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 434 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 3071424.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.2 | 3054817.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16607.34 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 949
| Итого по Андреевское |  | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 2768847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77421.34 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3314283.22 | 468014.88 |  | #N/A
1 | 435 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 2846268.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 2768847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77421.34 | 0 | 2020 | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 613.2
| Итого по Головинское |  | 2794020.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 2626425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.4 | 152349.33 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3133080 | 339059.27 |  | #N/A
1 | 436 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 2718963.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 2626425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.4 | 77292.16 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 437 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 75057.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75057.17 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Мошокское |  | 4868704.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 4643006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29947.39 | 195750.74 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5968517.4 | 1099813.27 |  | #N/A
1 | 438 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 4831403.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.8 | 4643006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29947.39 | 158450.54 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 439 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 37300.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37300.2 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по Муромцевское |  | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 2481018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.54 | 79936.68 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3253210.49 | 682654.27 |  | #N/A
1 | 440 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 2570556.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 2481018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.54 | 79936.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Вяткинское |  | 1181101.69 | 0 | 0 | 679682.53 | 74978.2 | 338634.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.63 | 76982.71 | 0 | Х | Х | Х | [41 empty] | 2309984.35 | 1128882.66 |  | #N/A
1 | 441 | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | 1104118.98 | 0 | 0 | 679682.53 | 74978.2 | 338634.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823.63 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 442 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 76982.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76982.71 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Суздаль |  | 5058199.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633864 | 0 | 0 | 0 | 1020.85 | 4030135.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49784.46 | 104415.93 | 240000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7354613.03 | 2296413.49 |  | #N/A
1 | 443 | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1255071.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 1203625.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15526.77 | 35918.71 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 255.2
1 | 444 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 68497.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68497.22 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 445 | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 1767372.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.35 | 1631223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16149.11 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 437.4
1 | 446 | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 1327119.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1195286.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11833.33 | 0 | 120000 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | 408
1 | 447 | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 640139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275.25 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.72 | 3826730.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49364.83 | 106076.45 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5403513.45 | 1421341.83 |  | #N/A
1 | 448 | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 3982171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.72 | 3826730.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49364.83 | 106076.45 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1028.6
| Итого по Новоалександровское |  | 8046011.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.86 | 2614299.75 | 0 | 0 | 2869 | 5415331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16379.64 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 8957085.84 | 911074.68 |  | #N/A
1 | 449 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 2614299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.86 | 2614299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 578.4
1 | 450 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 5431711.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 5415331.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16379.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Селецкое |  | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1182710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15256.97 | 43098.21 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2733218.92 | 1492152.95 |  | #N/A
1 | 451 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 1241065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1182710.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15256.97 | 43098.21 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 378
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 9190793.59 | 0 | 0 | 4555695.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.47 | 4084839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125283.63 | 424975.2 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 18660147.93 | 9469354.34 |  | #N/A
1 | 452 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 4272931.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.47 | 4084839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57289.87 | 130802.49 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1057.07
1 | 453 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142а | 2514865.17 | 0 | 0 | 2477882.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36982.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 454 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 229212.26 | 0 | 0 | 225841.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 455 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 1879611.64 | 0 | 0 | 1851970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27640.67 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 57236.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57236.97 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 60862.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60862.57 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 64885.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64885.78 | 0 | 2020 | - | - | [44 empty] | #N/A
1 | 459 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 77010.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77010.04 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 460 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 34177.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34177.35 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Небыловское |  | 3506290.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.08 | 3214660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45043.53 | 246586.69 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7944432.15 |  |  | #N/A
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 2426341.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.68 | 2339117.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32806.13 | 54417.13 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 615.2
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 112884.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112884.08 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 930608.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 875542.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12237.4 | 42828.7 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 36456.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36456.78 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Симское |  | 735510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 423511.37 | 582.4 | 301826.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172.87 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 786720.65 | 51209.86 |  | #N/A
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 306059.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 301826.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233.12 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 429451.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 423511.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5939.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Красносельское |  | 1268994.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1177854.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519.41 | 74620.98 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1568000 | 299005.32 |  | #N/A
1 | 467 | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 1233277.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1177854.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519.41 | 38903.35 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 289.86
1 | 468 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 35717.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35717.63 | 0 | 2020 | - | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | 1533901394.68 | 5025151.39 | 6376262.6 | 43097742.37 | 12064512.91 | 23879049.62 | 0 | 80 | 177432885.29 | 214997.1 | 1005955800.08 | 1058 | 2360078.61 | 52306.98 | 146601860.01 | 674.8 | 13382541.47 | 46641220.15 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 19108760.61 | 29325529.57 | 2040000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 799638471.26 |  |  | #N/A
| Итого по город Владимир |  | 299889783.24 | 102509.44 | 0 | 600000 | 115886.17 | 0 | 0 | 8 | 16127006.11 | 57114.82 | 246210435.94 | 1058 | 2360078.61 | 10006.78 | 26568861.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035077.37 | 3769928.14 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 225509821.21 |  |  | #N/A
1 | 1 | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 4549307.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4383570.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65753.56 | 99983.45 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 4549313.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4383570.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65753.56 | 99989.92 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1761025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26025 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 4 | Владимир г, Василисина ул, 10в | 4060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 5 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 2570383.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2433875.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36508.13 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 6 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 4554037.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.13 | 4388214.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65823.22 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 3400250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 8 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 3310801.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 3163362.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47450.44 | 99988.75 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 5092635.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 4918853.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73782.8 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 5133204.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 4970533.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74558.01 | 88112.4 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 6230855.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 6140855.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 12 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 2799900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 137А | 4475118.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4408981.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66137.72 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 3635296.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.9 | 3581572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53723.59 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 5684659.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.1 | 5600650.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84009.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 16 | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 3010127.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2867120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43006.81 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 17 | Владимир г, Мира ул, 32Б | 1412384.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1396934.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 18 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 5592536.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 5411390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81170.85 | 99975.38 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 19 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 4005099.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 3847395.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57710.93 | 99992.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 20 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 2397304.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 2263354.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33950.31 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 21 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 2564514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 2425477.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36382.17 | 102654.51 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 22 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 2185133.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 2070720.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31060.81 | 83352.8 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 23 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 2794940.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 2655113.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39826.71 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 24 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 8789900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 8660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129900 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 25 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 2349725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34725 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 26 | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 2102735.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 1973138.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29597.08 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 27 | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1977750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27750 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 28 | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 3319050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49050 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 29 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 3977523.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 3820232.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57303.48 | 99987.66 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 30 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1141875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 31 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 2314200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 32 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 5440002.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 5261110.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78916.65 | 99975.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 33 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 5734750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 5650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84750 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 34 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 4022972.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57975 | 99997.66 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 35 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 3214935.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 3068910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46033.65 | 99991.79 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 36 | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 1335035.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.05 | 1246340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18695.1 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 37 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 4364500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 38 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 3434732.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3285460.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49281.9 | 99990.04 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 39 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 5709375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 5625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84375 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 40 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 2783418.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2742284.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41134.27 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 41 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 3863646.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.14 | 3806548.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57098.22 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 42 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1040953.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1025570.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15383.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 43 | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 1338055.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1318378.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19676.8 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 44 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7 | 221655.16 | 102509.44 | 0 | 0 | 115886.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 45 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 2839946.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 2797976.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41969.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 453.4
1 | 46 | Владимир г, Мира ул, 26 | 3246745.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 3199000.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47745.09 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 1093
1 | 47 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 2490072.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 2453273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36799.1 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 48 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 2875925.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2833424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42501.36 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 49 | Владимир г, Лакина ул, 151 | 3684450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54450 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 50 | Владимир г, Модорова ул, 8 | 3158279.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.2 | 3013086.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45196.3 | 99996.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 51 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 2934234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2934234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 52 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 4050838.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3892486.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58387.3 | 99964.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Петушки г, Советская пл, 1 | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1603.24
1 | 53 | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 1987488.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.86 | 1958116.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29371.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1 | [28 empty] | #N/A | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 900
1 | 54 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 4358372.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100000 | 1020 | 2126475.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31897.13 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 412.82
1 | 55 | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 1135747.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1118962.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16784.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 735
1 | 56 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 2536990.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 2499497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37492.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 777.1
1 | 57 | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 2018639.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1991161.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 747.3
1 | 58 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 8993212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8843212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 59 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 5622678.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 5455865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66837.98 | 99975.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 60 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 2729561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 2590720.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38860.8 | 99980.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 61 | Владимир г, Доватора ул, 2 | 5474632.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 5310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64650 | 99982.67 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 62 | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 5362978.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 99978.19 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 63 | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 5362980.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 99980.45 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 64 | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 7155522.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 6980533.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 99988.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 65 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 2112589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2081368.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31220.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1 | [28 empty] | #N/A | Владимир г, Завадского ул, 11В | 761.5
1 | 66 | Владимир г, Горького ул, 52А | 2556530.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 2518749.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37781.24 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Муром г, Московская ул, 71 | 1 | [28 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 865.12
1 | 67 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 2262188.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 2228922.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33266.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 1147.7 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 1906.5
1 | 68 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 4542675.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 4475542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67133.14 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Меленки г, Школьный пер, 4 | 901.42
1 | 69 | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 1966231.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.7 | 1939466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26764.63 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 70 | Владимир г, Кирова ул, 10 | 2739411.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 2698927.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40483.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 631
1 | 71 | Владимир г, Лакина ул, 191 | 4074712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4014495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60217.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 833.9
1 | 72 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 3000999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 2956650.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44349.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 566
1 | 73 | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 685138.2 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 76138.2 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 702.2
1 | 74 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 2489210.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 2452424.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36786.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1000
1 | 75 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 2278490.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2244818.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33672.28 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1206.22
1 | 76 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 2009865.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1980163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29702.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 563.1
1 | 77 | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 3896205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 3838626.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57579.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 78 | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 908808.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 895377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13430.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 79 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 3888265.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.4 | 3830803.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57462.05 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A |  |  | Ковров г, Клязьменская ул, 10 | 1 | [28 empty] | #N/A | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1319.27
1 | 80 | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 4301356.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.4 | 4238103.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63253.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 40 | 2073.9
1 | 81 | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 1057247.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1041700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15547.37 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 722.14
1 | 82 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 2647477.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 2509849.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37647.74 | 99979.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 83 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 2934054.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.5 | 2792184.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41882.77 | 99986.69 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 84 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 2671247.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 2533263.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37998.96 | 99984.29 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 85 | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 3840496.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 3783740.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56756.11 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 86 | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 2349559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2249559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [11 empty] | #N/A
1 | 87 | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 3336923.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.32 | 3287609.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49314.14 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 88 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1125497.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 1110177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 89 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 3949680.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 3891310.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58369.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 904 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1674.7
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 99817914.32 | 215356.42 | 0 | 10409909.83 | 300000 | 2829323.7 | 0 | 0 | 0 | 14448.67 | 67545060.24 | 0 | 0 | 3932.58 | 14643924.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396407.56 | 2357932.43 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 53022412.59 | -46795501.73 |  | #N/A
1 | 90 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 3616357.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.9 | 3493627.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52404.41 | 70325.79 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 1638422.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.04 | 1486130.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22291.96 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 4857938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 4681893.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70228.41 | 105815.68 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 3345121.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 3147902.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47218.54 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 3345121.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 3147902.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47218.54 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 3589208.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.24 | 3461659.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51924.9 | 75623.8 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 998954.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 856113.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12841.7 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | 3809028.03 | 215356.42 | 0 | 2456692.45 | 300000 | 485121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51857.56 | 300000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 7806669.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.45 | 7586829.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113802.45 | 106037.1 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 4800723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 4729776.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70946.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 3973949.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.68 | 3844438.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57666.58 | 71843.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 3793636.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 3666745.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55001.18 | 71890.57 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 3607695.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.6 | 3436153.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51542.3 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1597480.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 1495054.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22425.82 | 80000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 3132303.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9 | 2987490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44812.36 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1937212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1810059.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27150.9 | 100001.5 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 2847699.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2657831.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39867.48 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 2152387.42 | 0 | 0 | 2120578.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31808.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1028.6
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 534516.64 | 0 | 0 | 526617.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 289.86
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1370144.55 | 0 | 0 | 1349896.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20248.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Революции ул, 87 | 384.56
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 4854047.73 | 0 | 0 | 2438110.93 | 0 | 2344202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71734.7 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 946
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 1971369.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 1824009.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27360.14 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 592.2
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 2358287.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 2323436.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34851.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 437.4
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 2333192.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.84 | 2298711.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34480.67 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 578.4
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1540784.43 | 0 | 0 | 1518014.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22770.21 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 500
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 2256753.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 2242290.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14462.78 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 598
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 2922293.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 2879106.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43186.6 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Александров г, Перфильева ул, 10 | 486.27
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 3147456.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.6 | 2976416.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44646.25 | 126394.06 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1151
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 2775034.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 2757250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17784.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 860.91 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 949
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 9113040.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 8781320.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131719.81 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1151
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 3791083.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.9 | 3616831.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54252.47 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по округ Муром |  | 160867854.94 | 0 | 0 | 958416.65 | 150356.33 | 5166211.03 | 0 | 9 | 21236231.53 | 19212 | 98701677.56 | 0 | 0 | 4169.95 | 15104092.92 | 121.1 | 3011824.03 | 10293307.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992758.35 | 4132979.15 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 95396897.95 | -65470956.99 |  | #N/A
1 | 121 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 8209197.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 7910539.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118658.09 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 122 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 4914920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 4694502.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70417.54 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 123 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3567125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3366626.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499.4 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 124 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3399322.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 3201303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48019.55 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 125 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2802640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2761222.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41418.34 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 126 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1195404.57 | 0 | 0 | 958416.65 | 150356.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16631.59 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 127 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 783943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703392.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.88 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 128 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 776127.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695692.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.39 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 129 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2691579.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2651802.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39777.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 130 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2644287.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2605209.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39078.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 131 | Муром г, Московская ул, 30 | 2456912.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2302377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34535.66 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 132 | Муром г, Московская ул, 42 | 3762569.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 3529625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52944.38 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 133 | Муром г, Московская ул, 109 | 5669999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 5408866.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81133 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 134 | Муром г, Московская ул, 112 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 135 | Муром г, Муромская ул, 17 | 3045189.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3000186.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45002.8 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 136 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1529337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1506736.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22601.05 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 137 | Муром г, Орловская ул, 19 | 8150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 7852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117783.25 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 138 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2837751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2677587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40163.82 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 139 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2479122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2324258.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34863.88 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 140 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 3697950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495517.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 141 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 3680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477832.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.49 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 142 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 3519757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49799.36 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 143 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 4335791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 4123932.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61858.98 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 144 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 3541530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3223182.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48347.74 | 150000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 145 | Муром г, Филатова ул, 19а | 4390734.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4197767.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62966.52 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 146 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3393815.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3195877.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47938.16 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 147 | Муром г, Южная ул, 7 | 2545004.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 2507393.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37610.91 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 148 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 5101600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 4878423.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73176.35 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 149 | Муром г, Филатова ул, 19 | 2638742.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2451963.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36779.45 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 150 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 3267279.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3100767.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46511.52 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 151 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 152 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 3267843.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3121027.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46815.42 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 153 | Муром г, Советская ул, 66 | 2312994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2214934.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33224.02 | 64835.76 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 154 | Муром г, Ленина ул, 2 | 2050106.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.95 | 2019808.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30297.13 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 542.66
1 | 155 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 13280548.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 13084284.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196264.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | #N/A
1 | 156 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 3057001.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 3011824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45177.36 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 157 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 3368416.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231796.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48476.95 | 88143.39 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 158 | Муром г, Куликова ул, 23 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | - | [44 empty] | #N/A | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 556.8
1 | 159 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | - | [44 empty] | #N/A | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 243.96
1 | 160 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 3910820.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3734798.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56021.98 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 161 | Муром г, Войкова ул, 2а | 3625924.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 3454112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51811.69 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 162 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 2457800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 163 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 14746800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14596800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Ковров |  | 160973596.04 | 845974.22 | 0 | 7605779.95 | 1079182.15 | 3646652.83 | 0 | 39 | 86478588.34 | 9807.96 | 45546921.74 | 0 | 0 | 3460.1 | 11567065.35 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000884.77 | 2512546.69 | 480000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 43029746.93 |  |  | #N/A
1 | 164 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 3593042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 3431568.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51473.53 | 110000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 165 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 7044713.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7044713.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 166 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 8572796.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8449445.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123350.33 | 0 | 2021 | 2021 | - | [11 empty] | #N/A
1 | 167 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 2932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2790147.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41852.22 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 168 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 5743912.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 5521095.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82816.43 | 140000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 169 | Ковров г, Блинова ул, 74 | 3890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 3714285.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.29 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 170 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 7809146.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 3775925.61 | 0 | 0 | 2058.1 | 3737163.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56057.45 | 0 | 240000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 171 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 6242250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.27 | 6150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92250 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1319.27
1 | 172 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 2332950.83 | 96377 | 0 | 2023822.85 | 178273.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477.11 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 173 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 7947350.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 7829901.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117448.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 174 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1157978.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1140865.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17112.99 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 175 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 9310459.7 | 749597.22 | 0 | 5581957.1 | 900908.28 | 1694890.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133910.3 | 249196.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 176 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 4986857.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 4913159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73697.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 177 | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 494528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 178 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 6222564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.79 | 6130605.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91959.08 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 179 | Ковров г, Волго-Донская ул, 10/1 | 213150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 180 | Ковров г, Социалистическая ул, 10 | 8021093.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464542.39 | 0 | 0 | 0 | 1375.9 | 6201559.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114991.53 | 0 | 240000 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 1375.9
1 | 181 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 3849194.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3699194.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 182 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 3849194.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3699194.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 183 | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 4915600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 184 | Ковров г, Туманова ул, 12 | 1924373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1777707.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26665.61 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 185 | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 7132680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6982680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 186 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 23775600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23575600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 187 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 4755120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4605120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 188 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 4915600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 189 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 4755120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4605120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 190 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 9831200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9681200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 191 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 4755120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4605120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 103874872.24 | 1687981.85 | 3794416.28 | 7664612.09 | 3136482.65 | 6112887.94 | 0 | 21 | 47019325.05 | 2148 | 7055960.03 | 0 | 0 | 13569.8 | 25211533.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819958.11 | 1371714.86 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 21856214.65 | -82018657.59 |  | #N/A
1 | 192 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 7150448.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7150448.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 193 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 7152713.77 | 601798.3 | 1360064.57 | 2159210.95 | 1072260.3 | 1605699.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101985.5 | 251694.96 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 194 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 5582003.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5381264.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80718.97 | 120019.9 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 195 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 15831307.71 | 1086183.55 | 2434351.71 | 5505401.14 | 2064222.35 | 4507188.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233960.21 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 196 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 14315249.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 14103694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211555.42 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 197 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3601876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 198 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 6012472.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.9 | 5726573.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85898.61 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 199 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 7361799.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 7055960.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105839.4 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 200 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 9831200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9681200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 201 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 9831200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9681200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 202 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 7373400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7223400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 203 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 9831200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9681200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Александров |  | 107004610.82 | 0 | 0 | 667639.41 | 153564.57 | 0 | 0 | 1 | 1806134.26 | 15177.36 | 74497905.7 | 0 | 0 | 2448 | 12099320.48 | 365.8 | 5931913.29 | 8019245.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520543.85 | 2188343.58 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 55019080.37 | -51985530.45 |  | #N/A
1 | 204 | Александров г, Гагарина ул, 3 | 4305622.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 4123973.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61859.6 | 119789.52 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 205 | Александров г, Гагарина ул, 5 | 5849319.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5644811.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84672.18 | 119835.42 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 206 | Александров г, Гагарина ул, 7 | 4691039.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 4503665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67554.98 | 119819.56 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 207 | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 3307936.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3195714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47935.71 | 64286.78 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 208 | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 5135695.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 4941714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74125.71 | 119855.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 209 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 4861949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 4671997.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70079.96 | 119872.2 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 210 | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 2852459.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.6 | 2730710.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40960.66 | 80787.82 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 211 | Александров г, Маяковского ул, 7 | 4893264.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 4702860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70542.9 | 119861.82 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 212 | Александров г, Маяковского ул, 38 | 2680854.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2578453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38676.8 | 63724.03 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 213 | Александров г, Революции ул, 48 | 1806134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1806134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 214 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 5435521.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5237044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78555.67 | 119921.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 215 | Александров г, П.Топоркова ул, 5 | 4333883.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.5 | 4151730.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62275.95 | 119877.89 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 216 | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 3806073.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 3665874.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54988.12 | 85211.21 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 217 | Александров г, Юбилейная ул, 2 | 2693070.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.73 | 2554919.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38323.79 | 99828.13 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 218 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1966768.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.77 | 1875832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28137.49 | 62798.32 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 219 | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 3766350.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8 | 3620890.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54313.36 | 91146.31 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 220 | Александров г, Маяковского ул, 18 | 2195301.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.38 | 2089900.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31348.51 | 74052.16 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 221 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 16961137.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 12099320.48 | 229 | 4510493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249147.22 | 102175.73 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 222 | Александров г, Революции ул, 77 | 1562740.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 1421419.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21321.29 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 223 | Александров г, Ленина ул, 32 | 8139534.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8019245.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120288.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 224 | Александров г, Институтская ул, 12 | 833522.04 | 0 | 0 | 667639.41 | 153564.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12318.06 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 225 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 3900454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.3 | 3842812.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57642.19 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 226 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 3646987.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3465012.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51975.19 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 227 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 2017991.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 1862306.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27934.6 | 127750 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 228 | Александров г, Институтская ул, 18 | 2478736.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.68 | 2316242.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34743.64 | 127750 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 229 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 14 | 2882260.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2721438.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40821.58 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Балакирево |  | 31580337.11 | 145980.06 | 431178.77 | 1599107.07 | 270735.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158.1 | 27898157.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455177.4 | 780000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 10075097.6 |  |  | #N/A
1 | 230 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 7 | 5608010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | 5347793.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80216.9 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 231 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 16 | 4467087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.6 | 4253288.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63799.32 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 232 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 13 | 2483706.87 | 145980.06 | 431178.77 | 1599107.07 | 270735.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36705.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 233 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 3 | 2819900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 234 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Радужный кв-л, 2 | 4226815.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.4 | 4036271.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60544.08 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
1 | 235 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 6 | 5003194.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 4929255.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73938.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 1161
1 | 236 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 19 | 6971622.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.6 | 6671549.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100073.24 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Карабаново |  | 22006421.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762.83 | 20824060.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312360.9 | 870000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 13069363.83 |  |  | #N/A
1 | 237 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 2308745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2156399.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32345.99 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 238 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 4232403.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 4022072.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60331.08 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 239 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 3341865.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 3144694.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47170.42 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 240 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 3823671.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.7 | 3619380.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54290.7 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 241 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 3256927.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.15 | 3061012.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45915.18 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 242 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 5042809.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.78 | 4820502.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72307.53 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Струнино |  | 13606335.93 | 126532.34 | 0 | 1835434.08 | 207872.75 | 1860166.66 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 8587073.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189256.2 | 800000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 9045880.01 |  |  | #N/A
1 | 243 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 3550280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 3350029.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250.44 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 244 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | 5495600.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5237044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78555.67 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 245 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 3582812.32 | 126532.34 | 0 | 1835434.08 | 207872.75 | 1044754.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48218.9 | 320000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 246 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 977643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815412.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12231.19 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Никологоры |  | 2579501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2393597.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35903.97 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2579501.7 |  |  | #N/A
1 | 247 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 2579501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2393597.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35903.97 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Паустовское |  | 3008567.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357402.65 | 0 | 0 | 0 | 646 | 2419511.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41653.71 | 190000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3008567.42 |  |  | #N/A
1 | 248 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 2605803.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 2419511.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36292.67 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 249 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 402763.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357402.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5361.04 | 40000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мстера |  | 3080948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2887633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43314.5 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3080948 |  |  | #N/A
1 | 250 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 3080948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2887633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43314.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Октябрьское |  | 2008998.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1851229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27768.45 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2000000 |  |  | #N/A
1 | 251 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 2008998.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1851229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27768.45 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Вязники |  | 57805232.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4765600 | 9999.42 | 43134306.15 | 0 | 0 | 3354 | 5073900.45 | 62 | 2276041.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757263.72 | 1438120 | 360000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 23342012.82 |  |  | #N/A
1 | 252 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 2492137.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.5 | 2307055.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34605.83 | 150475.61 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 253 | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 5311274.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 5114076.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76711.15 | 120487.34 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 254 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | 4042067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 3865028.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57975.43 | 119063.3 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 255 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 4517254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 4332994.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64994.92 | 119264.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 256 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 4706174.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 4529107.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936.61 | 109130.82 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 257 | Вязники г, Металлистов ул, 19 | 3103798.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 119698.52 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 258 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1859292.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 1713588.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25703.83 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 407.8
1 | 259 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 2567424.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 2411255.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36168.84 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 260 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 4559283.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 4491904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67378.57 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 261 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 5405855.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 5325966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79889.49 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 262 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 3122749.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.92 | 3076600.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46149.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 738.92
1 | 263 | Вязники г, Новая ул, 13 | 2259579.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.8 | 2078403.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31176.06 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 264 | Вязники г, Киселева ул, 71 | 2460182.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2276041.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34140.63 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 265 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 3058347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 2766844.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41502.67 | 130000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 266 | Вязники г, Владимирская ул, 2 | 3424209.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 3255378.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48830.68 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 267 | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | 4915600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | - | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Гороховец |  | 26896985.91 | 315048.13 | 0 | 0 | 540227.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264.4 | 15493566.23 | 0 | 0 | 827.7 | 4143766 | 84.3 | 1784615.64 | 4066158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307505.06 | 246099.26 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 11973050.91 | -14923935 |  | #N/A
1 | 268 | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 7344840.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 7148962.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90076.93 | 105800.95 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 269 | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 4207919.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51233.6 | 90527.77 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 270 | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1428606.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1361678.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17157.15 | 49770.54 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 271 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 2297318.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2268732.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28586.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 272 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 2793160.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 2765163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27997.28 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 273 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1306200.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1293108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13092.72 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 274 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 3455722.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 3421083.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34638.47 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 275 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 868104.32 | 315048.13 | 0 | 0 | 540227.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12829.13 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 276 | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1802551.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 1784615.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17935.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 277 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1392561.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.9 | 1378603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13958.36 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Денисовское |  | 5767392.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.37 | 5585225.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76366.45 | 105800.95 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3284631.43 |  |  | #N/A
1 | 278 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 3233020.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.36 | 3088306.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38912.67 | 105800.95 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 279 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 2534372.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.01 | 2496918.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37453.78 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Куприяновское |  | 1924810.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 1525546 | 41.6 | 378146.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21118.35 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3284631.43 |  |  | #N/A
1 | 280 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 383818.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 378146.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5672.2 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 281 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1540992.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 1525546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15446.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Фоминское |  | 2192210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 2103665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26506.18 | 62038.82 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2255220 |  |  | #N/A
1 | 282 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 2192210.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 2103665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26506.18 | 62038.82 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Анопино |  | 2662852.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 2505273.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37579.1 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2610900 |  |  | #N/A
1 | 283 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | 2662852.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 2505273.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37579.1 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Добрятино |  | 2610900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2454088.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36811.33 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2610900 |  |  | #N/A
1 | 284 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 2610900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2454088.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36811.33 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Великодворский |  | 3133080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2938995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.93 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3133080 | 0 |  | #N/A
1 | 285 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 3133080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2938995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.93 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Камешково |  | 9833014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9539915.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143098.74 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7250046.12 | -2582968.33 |  | #N/A
1 | 286 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 9833014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9539915.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143098.74 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Брызгаловское |  | 2537436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2371858.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35577.87 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2473090.71 | -64345.29 |  | #N/A
1 | 287 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 2537436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2371858.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35577.87 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Вахромеевское |  | 7294072.03 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.8 | 5822136.99 | 0 | 0 | 1040 | 629919.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102030.85 | 389984.8 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2622646.19 | -4671425.84 |  | #N/A
1 | 288 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 2999229.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 2826841.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42402.63 | 129984.8 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 289 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 3040224.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 2995295.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44929.43 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 762.8
1 | 290 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 485250 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 291 | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 769368.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 629919.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.79 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Сергеихинское |  | 4024889.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.49 | 3965408.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59481.13 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2473090.71 | -1551799.19 |  | #N/A
1 | 292 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 4024889.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.49 | 3965408.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59481.13 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Киржач |  | 42452497.16 | 427797.72 | 0 | 2312364.87 | 629225.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6268.98 | 29705701.57 | 0 | 0 | 1218.86 | 3020176.4 | 0 | 0 | 4930927.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615392.9 | 810910.6 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 29283340 |  |  | #N/A
1 | 293 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 3282441.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 3115763.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46736.45 | 119941.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 294 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 5004891.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930927.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73963.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 295 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 4280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 4216748.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63251.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 296 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 3494323.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 3442683.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51640.25 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 297 | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 3011574.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.12 | 2887290.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43309.36 | 80974.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 298 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 4108566.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.7 | 3929555.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58943.33 | 120068.08 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 299 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 4644926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 4458128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66871.92 | 119926.1 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 300 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 6607023.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 3242901.1 | 0 | 0 | 1218.86 | 3020176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93946.16 | 250000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 301 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 2535216.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.6 | 2497750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37466.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 302 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1221946.15 | 0 | 0 | 990961.93 | 212925.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18058.32 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 303 | Киржач г, Томаровича ул, 5 | 2197982.44 | 427797.72 | 0 | 1321402.94 | 416299.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32482.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 304 | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 2063603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.16 | 1914880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28723.2 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мелехово |  | 6003691.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1221695.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693271.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88724.51 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3328825.5 |  |  | #N/A
1 | 305 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 4763670.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693271.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70399.07 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 306 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1240021.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1221695.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18325.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Новосельское |  | 7316428.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3131847.78 | 0 | 0 | 403.2 | 2176862 | 0 | 0 | 1815231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103047.13 | 89440.88 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3328825.5 |  |  | #N/A
1 | 307 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 3268266.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3131847.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46977.72 | 89440.88 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 308 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 2209514.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 2176862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32652.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 309 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1838647.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23416.48 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Малыгинское |  | 5162888.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.5 | 4944963.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74174.46 | 143750.09 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5279138.41 |  |  | #N/A
1 | 310 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | 2662806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 2553228.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38298.42 | 71279.74 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 311 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 2500082.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 2391735.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35876.04 | 72470.35 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Ивановское |  | 6623229.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 3969415.09 | 0 | 0 | 420 | 2339619.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94635.53 | 219558.79 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4178956.32 |  |  | #N/A
1 | 312 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 4128275.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 3969415.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59541.23 | 99318.94 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 313 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 2494954.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2339619.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35094.3 | 120239.85 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Клязьминское |  | 3151634.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.04 | 3043313.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45649.7 | 62671.3 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1889236.5 |  |  | #N/A
1 | 314 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 1831907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 1743090.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26146.35 | 62671.3 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 315 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1319726.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.14 | 1300223.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19503.35 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | 336.14
| Итого по город Кольчугино |  | 25708169.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4589.29 | 24944009.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374160.16 | 390000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 10103503.05 |  |  | #N/A
1 | 316 | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 2987360.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.29 | 2795428.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41931.43 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 317 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1670230.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1645547.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24683.21 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 318 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 2548951.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2511282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37669.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 319 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 2170941.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 2020632.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30309.49 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 320 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 4891218.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 4818934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72284.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 321 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 5421953.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 5341826.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80127.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 322 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 2394114.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2358733.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35381 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 600
1 | 323 | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 3623400.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 3451626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51774.39 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Бавленское |  | 2999636.55 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2636784.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42851.77 | 100000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2766932.97 |  |  | #N/A
1 | 324 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1774373.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1748151.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26222.27 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 325 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 901962.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 888633.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13329.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 326 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 323300 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Ильинское |  | 3037413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.43 | 2909535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43643.03 | 84235.14 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2568179.12 |  |  | #N/A
1 | 327 | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | 3037413.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.43 | 2909535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43643.03 | 84235.14 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Меленки |  | 12893957.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 7677886.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730250.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186122.08 | 179698.36 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2981647.8 |  |  | #N/A
1 | 328 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 2957529.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2835301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42529.53 | 79698.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 329 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 1183452.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1047736.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15716.05 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 335
1 | 330 | Меленки г, Школьный пер, 4 | 4801204.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730250.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70953.77 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 901.42
1 | 331 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 3951771.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3794848.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56922.73 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Бутылицкое |  | 738468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 658589.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878.84 | 70000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4290230.88 |  |  | #N/A
1 | 332 | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 738468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 658589.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878.84 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Ляховское |  | 4290230.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.6 | 4140751.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62111.28 | 87367.78 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4290230.88 |  |  | #N/A
1 | 333 | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 4290230.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.6 | 4140751.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62111.28 | 87367.78 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Дмитриевогорское |  | 2903320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 2775695.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41635.44 | 85989.58 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2903320.8 |  |  | #N/A
1 | 334 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | 2903320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 2775695.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41635.44 | 85989.58 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Нагорное |  | 3826397.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 3661475.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54922.13 | 110000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3826397.3 |  |  | #N/A
1 | 335 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 3826397.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 3661475.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54922.13 | 110000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Вольгинский |  | 27477227.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 | 26952672.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344555.61 | 180000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5858309.48 |  |  | #N/A
1 | 336 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 8474219.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 8171644.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122574.67 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 337 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 5709104.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 5683584.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25519.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 338 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 6173366.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 6082134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91232.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 339 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 7120537.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 7015307.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105229.62 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Петушинское |  | 5796065.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6 | 5444399.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81665.99 | 150000 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3274450.4 |  |  | #N/A
1 | 340 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 3274450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.8 | 3078276.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46174.14 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 341 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 2521615.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 2366123.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35491.85 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 511.8
| Итого по город Покров |  | 25990852.66 | 807971.21 | 2150667.55 | 5403583.41 | 2522099.34 | 2823224.32 | 0 | 0 | 0 | 1955.3 | 11554447.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280621.69 | 448237.99 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 12199052.44 |  |  | #N/A
1 | 342 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 4719977.06 | 0 | 0 | 3177624.7 | 1177032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65319.86 | 300000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 343 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 5201936.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.7 | 5048501.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75727.53 | 77706.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 344 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 3531563.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9 | 3409884.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51148.26 | 70531.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 345 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 3142502.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7 | 3096061.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46440.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 346 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 9394873.75 | 807971.21 | 2150667.55 | 2225958.71 | 1345066.84 | 2823224.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41985.12 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 12690176.63 | 0 | 0 | 0 | 626436.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.4 | 11649599.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184140.54 | 230000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7408727.51 |  |  | #N/A
1 | 347 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 8829727.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.2 | 8571160.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128567.4 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 348 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 3224616.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 3078439.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46176.6 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 349 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 635832.67 | 0 | 0 | 0 | 626436.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9396.54 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по поселок Городищи |  | 2347065.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 2251861.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33777.92 | 61426.49 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2311215.45 |  |  | #N/A
1 | 350 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 2347065.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 2251861.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33777.92 | 61426.49 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Петушки |  | 26983289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738.23 | 22160638.2 | 0 | 0 | 2886.45 | 4026652.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392809.36 | 403188.83 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 16487311.32 |  |  | #N/A
1 | 351 | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 3431912.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 3263106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48946.6 | 119858.92 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 352 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | 3384156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3247672.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48715.09 | 87768.05 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 353 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 2934622.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 2891254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43368.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 354 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 2725491.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 2610767.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39161.51 | 75561.86 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 355 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 2871578.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.2 | 2829141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42437.12 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 356 | Петушки г, Московская ул, 21 | 4087052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.45 | 4026652.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60399.79 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 357 | Петушки г, Советская пл, 1 | 4302586.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.83 | 4239001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63585.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
1 | 358 | Петушки г, Советская пл, 11 | 3245890.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 3079694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46195.42 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | 1 | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 8165392.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 7741178.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116117.68 | 308096.23 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 6032850.66 |  |  | #N/A
1 | 359 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 4231329.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 4065091.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60976.37 | 105262.26 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 360 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 1801521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1722844.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25842.67 | 52833.97 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 361 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 2132541.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1953242.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29298.64 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Новлянское |  | 4934808.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 4861880.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72928.2 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1799918.22 |  |  | #N/A
1 | 362 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 4934808.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 4861880.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72928.2 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 735
| Итого по Воршинское |  | 7040608.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367412.22 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 6450920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102275 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1799918.22 |  |  | #N/A
1 | 363 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 1822040.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367412.22 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1309475.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25153.31 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 364 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 5218567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 5141445.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77121.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Куриловское |  | 3974620.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3811664.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57174.96 | 105780.84 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3974620.08 |  |  | #N/A
1 | 365 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 3974620.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3811664.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57174.96 | 105780.84 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Толпуховское |  | 3001841.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2885703.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43285.56 | 72851.72 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2957808 |  |  | #N/A
1 | 366 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 3001841.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2885703.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43285.56 | 72851.72 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Черкутинское |  | 2594808.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1 | 2556461.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346.92 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2957808 |  |  | #N/A
1 | 367 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 2594808.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.1 | 2556461.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38346.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по поселок Ставрово |  | 12428636.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.8 | 7383806.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182109.11 | 105919.15 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4651054.35 |  |  | #N/A
1 | 368 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 4621140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 4448494.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66727.41 | 105919.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 369 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 4828153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71352.02 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 370 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 2979341.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.8 | 2935312.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44029.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по город Лакинск |  | 18338882.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179.11 | 17244218.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 264663.28 | 430000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3145116.58 | -15193765.53 |  | #N/A
1 | 371 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 4319701.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.31 | 4108080.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61621.2 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 372 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 6000 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 373 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 3777135.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3721315.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55819.73 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 500
1 | 374 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 4895345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 4823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72345 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 958
1 | 375 | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 4840700.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.8 | 4591823.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68877.35 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Собинка |  | 32249890.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249.48 | 31044939.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465674.08 | 619276.92 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 13767321.04 |  |  | #N/A
1 | 376 | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 6331475.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.8 | 6119495.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91792.44 | 120187.28 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 377 | Собинка г, Мира ул, 11 | 6774880.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.85 | 6556429.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98346.44 | 120104.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 378 | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 3822464.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 3668452.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55026.78 | 98985.23 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A
1 | 379 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 4749951.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 4561528.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68422.93 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | 1105
1 | 380 | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 6346318.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.22 | 6104746.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91571.2 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 381 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 4224800.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.82 | 4034286.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60514.29 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Судогда |  | 14837581.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.42 | 11583008.75 | 0 | 0 | 729.1 | 2503278.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211294.3 | 300000 | 240000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 9023270.4 |  |  | #N/A
1 | 382 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 4020786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3813582.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57203.73 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 383 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 5034262.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 4812081.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72181.22 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 384 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 5782532.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.42 | 2957345.39 | 0 | 0 | 729.1 | 2503278.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81909.35 | 0 | 240000 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Головинское |  | 3029954.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2985177.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777.66 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3080862 |  |  | #N/A
1 | 385 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 3029954.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2985177.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44777.66 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Вяткинское |  | 4784142.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 4713441.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70701.62 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3655260 |  |  | #N/A
1 | 386 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 4784142.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 4713441.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70701.62 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Мошокское |  | 877727.45 | 0 | 0 | 0 | 864756.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12971.34 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3080862 |  |  | #N/A
1 | 387 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 877727.45 | 0 | 0 | 0 | 864756.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12971.34 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Муромцевское |  | 3108475.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2914754.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43721.32 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3080862 |  |  | #N/A
1 | 388 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 3108475.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2914754.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43721.32 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Суздаль |  | 10682268.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715768.27 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 7823843.52 | 0 | 0 | 531 | 1471743.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150170.32 | 280743.59 | 240000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7774419.24 |  |  | #N/A
1 | 389 | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | 3570649.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3459796.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51896.95 | 58956.41 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 390 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 3173802.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2855962.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42839.44 | 155000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 391 | Суздаль г, Советская ул, 4 | 1560606.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 1471743.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22076.15 | 66787.18 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 392 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1650705.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1508084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22621.26 | 0 | 120000 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 393 | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 726504.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715768.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736.52 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4275483 |  |  | #N/A
1 | 394 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Новоалександровское |  | 4822502.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 4676458.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70146.88 | 75896.61 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4275483 |  |  | #N/A
1 | 395 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 4822502.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 4676458.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70146.88 | 75896.61 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Селецкое |  | 1403643.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.73 | 1235116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18526.74 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4275483 |  |  | #N/A
1 | 396 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 1403643.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.73 | 1235116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18526.74 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 16542453.89 | 0 | 0 | 4040895.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 12148714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242844.15 | 110000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 9113700 |  |  | #N/A
1 | 397 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 6058289.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 5968758.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89531.38 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 398 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 2944222.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 2900711.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43510.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 399 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 653859.32 | 0 | 0 | 644196.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.95 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 400 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1015000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 401 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 964250 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 402 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 1468399.12 | 0 | 0 | 1446698.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700.48 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
1 | 403 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 27 | 3438432.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 3279244.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49188.66 | 110000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Небыловское |  | 9904028.37 | 0 | 0 | 0 | 1068632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 5254531.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336026.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144837.31 | 100000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3498600 |  |  | #N/A
1 | 404 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 3575027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 3522194.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52832.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 405 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 74 | 1858322.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1732337.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25985.06 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 406 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 400289.34 | 0 | 0 | 0 | 394373.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915.61 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 407 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 3386066.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336026.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 408 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 684322.29 | 0 | 0 | 0 | 674258.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10063.32 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [44 empty] | #N/A
| Итого по Красносельское |  | 3417127.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 3366627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499.42 | 0 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3230340 |  |  | #N/A
1 | 409 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 3417127.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 3366627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499.42 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по Симское |  | 236741.67 | 0 | 0 | 0 | 179055.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.84 | 55000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3230340 |  |  | #N/A
1 | 410 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 236741.67 | 0 | 0 | 0 | 179055.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.84 | 55000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | 830181076.74 | 1015422.23 | 2755384.36 | 10264339.09 | 3219236.21 | 6095500.27 | 0 | 14 | 28983933.65 | 136202.66 | 631783107.17 | 146 | 365939.61 | 27929.09 | 86653598 | 428.07 | 10047794.52 | 7702861.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11398613.14 | 29535346.87 | 360000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 791169161.65
| Итого по город Владимир |  | 269435305.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 45753.64 | 205231547.66 | 0 | 0 | 14285.33 | 47162435.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785975.12 | 6955346.87 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 216853215.33
1 | 1 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 2068965.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31034.48 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 3283875.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 3136823.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47052.35 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 3 | Владимир г, Балакирева ул, 37г | 5491207.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5311534.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79673.02 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 4 | Владимир г, Балакирева ул, 39 | 1996320.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1868295.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28024.43 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 2818609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 2678433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40176.5 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 1 | 2963862.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 2821538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42323.07 | 100001.92 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 7 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 3753990.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 3599990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53999.86 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 8 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 5682500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 3593332.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.2 | 3441706.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51625.6 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 10 | Владимир г, Егорова ул, 6 | 5851539.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.4 | 5666541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84998.12 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 11 | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 5450859.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 5271782.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79076.74 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 12 | Владимир г, Жуковского ул, 8 | 2859341.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.7 | 2718415.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40926.23 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 13 | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 2859341.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.68 | 2718415.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40926.23 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 14 | Владимир г, Завадского ул, 3 | 4261500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 15 | Владимир г, Каманина ул, 14 | 3614995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 3463049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51945.74 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 16 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 1074208.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 959811.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397.17 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 17 | Владимир г, Лакина ул, 129В | 2983983.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 2841362.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42620.44 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 18 | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 2983983.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 2841362.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42620.44 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 19 | Владимир г, Лакина ул, 131 | 3402263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3253461.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48801.92 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 20 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 4423303.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 4259412.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63891.19 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 21 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 3999114.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 3841491.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57622.38 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 4474650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64650 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 23 | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 5713232.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 5530278.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82954.18 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 24 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 3934609.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 3777940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56669.1 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 25 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 6697616.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 6498637.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98979.56 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 26 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 5263885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 5087571.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76313.57 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 27 | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 4443671.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.1 | 4279478.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64192.18 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 28 | Владимир г, Перекопский военный городок, 14 | 3809856.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 3655018.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54837.3 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 29 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 4940291.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 4749055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71236 | 120000.25 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 30 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 2089100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1959704.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29395.57 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 31 | Владимир г, Строителей пр-кт, 4А | 4372967.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4209820.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63147.3 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 32 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б | 4372967.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4209820.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63147.3 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 33 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 1733943.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 1609796.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24146.95 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 34 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42А | 4372967.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4209820.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63147.3 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 35 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 3164601.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 3019311.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45289.67 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 36 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 1146986.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1031514.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15472.71 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 37 | Владимир г, Суворова ул, 1а | 3616149.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 3464186.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51962.8 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 38 | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 8004176.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314 | 7724464.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115866.97 | 163844.7 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 39 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 5986250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86250 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 7471186.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.8 | 7262252.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108933.79 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 41 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 3650462.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.01 | 3497992.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52469.89 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 42 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 14Б | 4365711.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 4202671.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63040.07 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 43 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 4560834.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.75 | 4394911.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65923.67 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 44 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | - | [11 empty] | #N/A
1 | 45 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 5164136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 4987819.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74817.29 | 101500 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 46 | Владимир г, Лакина ул, 159 | 4900259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4729320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70939.8 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 47 | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 3229425.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3083177.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46247.67 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 48 | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 4517275.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 4351995.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65279.93 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 49 | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 4625631.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 4458750.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66881.25 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 50 | Владимир г, Белоконской ул, 15В | 4642018.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 4474894.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67123.42 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 51 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 4412836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 4199838.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62997.58 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 52 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 4387100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.6 | 4323987.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63112.99 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 53 | Владимир г, Завадского ул, 13 | 2312500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2179803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32697.05 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 54 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 4348142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 4165657.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62484.87 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 55 | Владимир г, Мира ул, 42 | 4057359.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.98 | 3849615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57744.23 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 56 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 4448638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 | 4284373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64265.6 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 57 | Владимир г, Поселок РТС ул, 1 | 4973747.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 4801722.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72025.83 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 58 | Владимир г, Михайловская ул, 20 | 2880414.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2739324.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41089.87 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 59 | Владимир г, Семашко ул, 4 | 763048.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 653250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9798.75 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 60 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 2942000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.4 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 61 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 1876250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 62 | Владимир г, Каманина ул, 18 | 3635053.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3482810.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52242.16 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 63 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 3449500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 64 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 3635053.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 3482810.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52242.16 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 65 | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 2891250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41250 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 66 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 4829900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 4660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69900 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 67 | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 1521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 68 | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 4858515.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.5 | 4688192.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70322.88 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 44764760.65 | 0 | 0 | 0 | 415281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7727.41 | 41638670.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630809.27 | 1960000 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 45048314.76 | 283554.11
1 | 69 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 3951259.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.4 | 3745083.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56176.25 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 70 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 2999201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 2807094.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106.42 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 71 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 2584541.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 2428119.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36421.79 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 72 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 6581549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 6306945.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94604.18 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 73 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 4737312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 4519519.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67792.79 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 74 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 491510.46 | 0 | 0 | 0 | 415281.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6229.22 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 75 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 3422817.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 3224450.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48366.76 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 76 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 2888444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 2697974.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40469.62 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 77 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 3422817.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 3224450.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48366.76 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 78 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 3106903.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.85 | 2913205.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43698.08 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 79 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 2564145.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2378468.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35677.02 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 80 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 3110189.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 2916442.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43746.64 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 81 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 2521758.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.44 | 2366264.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35493.97 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 82 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 2382311.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 2110651.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31659.77 | 120000 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по округ Муром |  | 90625537.66 | 0 | 501213.02 | 2727709.55 | 377747.66 | 1074076.85 | 0 | 5 | 10631631.53 | 13835 | 64129525.97 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 19.07 | 671457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127200.57 | 3600000 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 91626897.96
1 | 83 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 4487224.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4273127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64096.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 84 | Муром г, Артема ул, 11 | 3810770.28 | 0 | 501213.02 | 2727709.55 | 377747.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100.05 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 85 | Муром г, Заводская ул, 21 | 5394319.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 5137260.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77058.91 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 86 | Муром г, Кирова ул, 26 | 5949950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.63 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 87 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 2345314.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 2074201.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31113.03 | 120000 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 88 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 8270003.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 7970446.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119556.7 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 89 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 2894983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2704417.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.26 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 90 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1688740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1545557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23183.36 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 91 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 4821497.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 4602461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69036.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 92 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 527907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.1 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 93 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 702281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.05 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 94 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 801529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 671457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071.86 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 95 | Муром г, Московская ул, 86 | 4940772.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4690416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70356.24 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 96 | Муром г, Московская ул, 71 | 4431631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | - | [11 empty] | 1
1 | 97 | Муром г, Муромская ул, 19 | 2939948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2748717.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41230.77 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 98 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 3392314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3194398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47915.98 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 99 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2330461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2177794.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32666.92 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 100 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 7737284.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7445600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111684 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 101 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 3223377.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3027958.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45419.38 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 102 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1785415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1640802.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24612.04 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 103 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 2534110.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2348877.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233.16 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 104 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2967533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2775894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41638.42 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 105 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1780239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1635704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24535.57 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 106 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 2557235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2371660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35574.91 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 107 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1910689.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1764225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26463.39 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 108 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | - | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Ковров |  | 50260646.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12052302.12 | 7218.5 | 34134436.52 | 0 | 0 | 360 | 1883637.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540271.11 | 1650000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 46315599.31
1 | 109 | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 2642230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 2494808.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422.13 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 110 | Ковров г, Васильева ул, 14а | 2496020.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 2350759.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35261.39 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 111 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 3119600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2965123.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44476.85 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 112 | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 7101648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 6858766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102881.5 | 140000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
1 | 113 | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 3388948.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3230490.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48457.36 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 114 | Ковров г, Муромская ул, 7 | 3446388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3287081.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49306.23 | 110000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 115 | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 2827058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 2657200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39858 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 116 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 8660275.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.5 | 8335246.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125028.7 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 117 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1991891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1883637.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28254.56 | 80000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
1 | 118 | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 2084284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1954959.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29324.39 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
1 | 119 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 4167434.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4017434.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 120 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 4167434.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4017434.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | - | [44 empty] | #N/A
1 | 121 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 4167434.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4017434.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | - | [44 empty] | #N/A
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 21856214.65 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315609.08 | 500000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 21856214.65
1 | 122 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 7550257.26 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107146.66 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 123 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 14305957.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208462.42 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Александров |  | 51599396.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970.1 | 42994075.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 6571832.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743488.61 | 1290000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 51679396.32
1 | 124 | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 5121801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 4898326.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73474.89 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 125 | Александров г, Гагарина ул, 15 | 8124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.5 | 7826600.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117399.01 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 126 | Александров г, Совхоз Правда ул, 37 | 4662041.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 4445360.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66680.41 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 127 | Александров г, Королева ул, 7 | 9052752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 8741627.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131124.41 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 128 | Александров г, Революции ул, 51 | 6820409.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 6571832.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98577.49 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 129 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 9102212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.6 | 8790357.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131855.36 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 130 | Александров г, Терешковой ул, 2 корп. 2 | 4594480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 4378798.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65681.97 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 131 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 4121700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 3913004.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58695.07 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Балакирево |  | 5663822.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.3 | 5314110.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79711.66 | 270000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 9890638.14
1 | 132 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 17 | 4229613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.6 | 4019323.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60289.86 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 133 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 2 | 1434208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7 | 1294786.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19421.8 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Карабаново |  | 7120486.4 | 0 | 0 | 3881891.14 | 753664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1837830.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97100.79 | 550000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 11422752.7
1 | 134 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 4240119.51 | 0 | 0 | 3881891.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58228.37 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 135 | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 24 | 2015397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1837830.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27567.46 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 136 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 864968.97 | 0 | 0 | 0 | 753664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11304.96 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Струнино |  | 8756823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 8331845.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124977.68 | 300000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 8756823
1 | 137 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 4146680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 3937615.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59064.24 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 138 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 4610143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 4394229.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65913.44 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Никологоры |  | 4369866.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4127946.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61919.2 | 180000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4369866.08
1 | 139 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 4369866.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4127946.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61919.2 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Степанцевское |  | 2936950.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 2765468.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41482.02 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2936950.21
1 | 140 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 2936950.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 2765468.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41482.02 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Паустовское |  | 2773728.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191760.14 | 0 | 0 | 0 | 628 | 2353785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38183.18 | 190000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2773728.46
1 | 141 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 2539091.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 2353785.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35306.78 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 142 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 234636.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191760.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876.4 | 40000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мстёра |  | 2158336.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2008213.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30123.2 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2158336.35
1 | 143 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 2158336.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2008213.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30123.2 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Октябрьское |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.9 | 1822660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27339.9 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2000000
1 | 144 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.9 | 1822660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27339.9 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Вязники |  | 19139362.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829.7 | 18058485.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270877.29 | 810000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 23342011.92
1 | 145 | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 1358190.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 1219891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18298.38 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 146 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 3973325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 3766822.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56502.34 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 147 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 2687908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.5 | 2500401.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37506.03 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 148 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 5240868.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 5015633.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75234.51 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
1 | 149 | Вязники г, Жуковского ул, 1 | 1382465.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1243807.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18657.12 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 150 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 4496606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.1 | 4311927.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64678.91 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
| Итого по город Гороховец |  | 13813074.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469 | 12080689.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 966674.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195710.46 | 450000 | 120000 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 12591900
1 | 151 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 4620600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 4404532.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66067.98 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 152 | Гороховец г, Набережная ул, 28 | 1221174.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 966674.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500.12 | 120000 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022 | [44 empty] | #N/A
1 | 153 | Гороховец г, Мира ул, 30 | 7971300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 7676157.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115142.36 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Куприяновское |  | 1724820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 1581103.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23716.55 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1724820
1 | 154 | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 1724820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 1581103.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23716.55 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Денисовское |  | 1739107.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 1585327.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23779.91 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1739107.35
1 | 155 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 1739107.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 1585327.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23779.91 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Курлово |  | 3373804.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 3176162.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47642.44 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3373804.98
1 | 156 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 3373804.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 3176162.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47642.44 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Иванищи |  | 3916350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 3562906.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53443.6 | 300000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3916350
1 | 157 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 2035617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1857751.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27866.27 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 158 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1880732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1705155.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25577.33 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Камешково |  | 3516578.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 3228156.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48422.35 | 240000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3516578.96
1 | 159 | Камешково г, Советская ул, 2 | 1913529.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1767024.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26505.36 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 160 | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1603049.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1461132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21916.99 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Брызгаловское |  | 3598749.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.8 | 3427339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51410.09 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3598749.49
1 | 161 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 3598749.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.8 | 3427339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51410.09 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Сергеихинское |  | 1925593.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1778909.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26683.64 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3488946.79
1 | 162 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 1925593.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1778909.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26683.64 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Пенкинское |  | 1538879.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1397910.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20968.66 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1538879.17
1 | 163 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | 1538879.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1397910.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20968.66 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Киржач |  | 29368929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.6 | 20236969.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7702861.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419097.49 | 1010000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 28415186.6 | -953742.4
1 | 164 | Киржач г, Павловского ул, 36 | 6533531.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 6259637.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93894.56 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 165 | Киржач г, Большая Московская ул, 1а | 5163742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73355.8 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 166 | Киржач г, Станционная ул, 65 | 4587373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 4371796.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65576.95 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 167 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 5599375.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 5339286.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80089.3 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 168 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 4480243.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 4266249.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63993.75 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 169 | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 3004662.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812475.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42187.13 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по Клязьминское |  | 5777967.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3258269.85 | 0 | 0 | 437 | 2158447.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81250.76 | 280000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 5777967.87
1 | 170 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | 3457143.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3258269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48874.05 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 171 | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | 2320823.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 2158447.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32376.71 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Мелехово |  | 4715781.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 2724828.46 | 0 | 0 | 322 | 1586286.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64666.73 | 340000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4715781.71
1 | 172 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 26 | 1710080.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1586286.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23794.3 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 173 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 27 | 1452729.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1313034.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19695.52 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 174 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | 1552970.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1411794.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21176.91 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Малыгинское |  | 2590114.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2315383.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34730.75 | 240000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2590114.16
1 | 175 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 1262131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1125253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16878.8 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 176 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1327982.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1190130.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17851.95 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Новосельское |  | 1456533.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1356190.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20342.85 | 80000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 1456533.11
1 | 177 | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | 1456533.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1356190.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20342.85 | 80000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Кольчугино |  | 10290828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 9695397.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145430.96 | 450000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 10290828.25
1 | 178 | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 3665226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3463277.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51949.16 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 179 | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 3185927.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2991061.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44865.93 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 180 | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 3439674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 3241058.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48615.87 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Раздольевское |  | 3013803.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 2821481.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42322.22 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3013803.86
1 | 181 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 3013803.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 2821481.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42322.22 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Флорищинское |  | 2036502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1888179.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28322.69 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2036502
1 | 182 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | 2036502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1888179.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28322.69 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Меленки |  | 3592598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3391722.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50875.84 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3592598.4
1 | 183 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 3592598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3391722.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50875.84 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Дмитриевогорское |  | 4454195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 4240586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63608.8 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4454195.4
1 | 184 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 4454195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 4240586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63608.8 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Ковардицкое |  | 5304624.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.83 | 5078447.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76176.72 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4839701.76
1 | 185 | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 5304624.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.83 | 5078447.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76176.72 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Нагорное |  | 3231458.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 3035919.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45538.79 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3231458.3
1 | 186 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 3231458.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 3035919.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45538.79 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Покров |  | 16849360.93 | 451170.83 | 885201.84 | 1880858 | 667182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.5 | 12065696.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239251.64 | 660000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 16849360.93
1 | 187 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 5782944.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6 | 5520142.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82802.13 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 188 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 6823737.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.9 | 6545554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98183.31 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 189 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 4242679.37 | 451170.83 | 885201.84 | 1880858 | 667182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58266.2 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Костерево |  | 3221353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.3 | 3025963.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45389.46 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3799734.79
1 | 190 | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 3221353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.3 | 3025963.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45389.46 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Городищи |  | 2311215.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 2158832.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32382.49 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2311215.45
1 | 191 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 2311215.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 2158832.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32382.49 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Пекшинское |  | 3215375.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.76 | 3020074.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45301.12 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3215375.57
1 | 192 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 3 | 3215375.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.76 | 3020074.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45301.12 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Петушки |  | 10672314.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.8 | 10100802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151512.04 | 420000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 10672314.84
1 | 193 | Петушки г, Зеленая ул, 22 | 2391584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 2238014.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570.21 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 194 | Петушки г, Лесная ул, 2а | 4908492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 4688169.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70322.54 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 195 | Петушки г, Лесная ул, 13 | 3372238.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.8 | 3174619.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47619.29 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Вольгинский |  | 3912770.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 3736720.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56050.8 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3912770.83
1 | 196 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | 3912770.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 3736720.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56050.8 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 4804056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 4585276.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68779.15 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4804056
1 | 197 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 4804056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 4585276.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68779.15 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Копнинское |  | 7297176.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.51 | 7011996.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105179.95 | 180000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 7284801.9
1 | 198 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 7297176.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.51 | 7011996.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105179.95 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Толпуховское |  | 4011881.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.1 | 3479820.61 | 0 | 0 | 98 | 206761.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55298.74 | 270000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4011881.02
1 | 199 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 329863.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 206761.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.43 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 200 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 3682017.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.1 | 3479820.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52197.31 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по поселок Ставрово |  | 6079528.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.46 | 5605446.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84081.69 | 390000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 6026117.57
1 | 201 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 3274967.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.4 | 3078785.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46181.79 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 202 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1167219.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 1031742.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15476.14 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 203 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 1637341.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.56 | 1494917.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22423.76 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Лакинск |  | 12459674.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.31 | 11802634.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177039.52 | 480000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 12459674.15
1 | 204 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 5095413.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.79 | 4842771.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72641.58 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 205 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | 3457309.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 3258433.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48876.5 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 206 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 3906950.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 3701429.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55521.44 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Собинка |  | 8976986.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399014.78 | 0 | 0 | 0 | 274.84 | 1375297.54 | 146 | 365939.61 | 1414.36 | 4221311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125423.45 | 490000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 11707868.22
1 | 207 | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 3026428.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399014.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 365939.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41474.32 | 220000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 208 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 4434630.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.36 | 4221311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63319.67 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A | [32 empty] | #N/A
1 | 209 | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 1515927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.84 | 1375297.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20629.46 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Судогда |  | 9221698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 8789851.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131847.77 | 300000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 9221698.8
1 | 210 | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 4177440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3967921.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59518.82 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 211 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 5044258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 4821929.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72328.95 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Андреевское |  | 3623929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 3422590.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51338.86 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3623929.2
1 | 212 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 3623929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 3422590.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51338.86 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Головинское |  | 3080862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2887548.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43313.23 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3080862
1 | 213 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 3080862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2887548.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43313.23 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Мошокское |  | 2610892.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2335854.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35037.82 | 240000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2610892.59
1 | 214 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 1321115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1183364.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17750.47 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 215 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 1289777.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1152489.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17287.35 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Суздаль |  | 6332416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3349359.61 | 0 | 0 | 910 | 2485533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87523.39 | 410000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 6332416.4
1 | 216 | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 3549600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3349359.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50240.39 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 217 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1391408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1242766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18641.5 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 218 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 1391408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1242766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18641.5 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Боголюбовское |  | 3434659.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3255822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48837.34 | 130000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 4686244.08
1 | 219 | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | 3434659.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3255822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48837.34 | 130000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Селецкое |  | 3600600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 3399605.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50994.09 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3600600
1 | 220 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 3600600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 3399605.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50994.09 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Павловское |  | 2233993.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2082752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31241.29 | 120000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 2233993.96
1 | 221 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 2233993.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2082752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31241.29 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 14392200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 13706600.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205599.01 | 480000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 14392200
1 | 222 | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 6002700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 5736650.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86049.75 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 223 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 4059600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 3851822.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57777.34 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
1 | 224 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 4329900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 4118128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61771.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | #N/A
| Итого по Небыловское |  | 3396600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3198620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47979.31 | 150000 | 0 | Х | Х | Х | [11 empty] | #N/A | [29 empty] | 3396600
1 | 225 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 3396600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3198620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47979.31 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 | [11 empty] | 1
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета | [79 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | п Красный Октябрь ул Мира д.15 | 50864.91
| Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742) | [82 empty] | п Красный Октябрь ул Комсомольская д.1 | 47587.5
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | 13564009.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392.9 | 13424873.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139136.38 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | 7034201.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.3 | 6992437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41764.38 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 1836114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1810719.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25395.33 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | 1836114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1810719.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25395.33 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по город Александров |  | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 2 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 9 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2643881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по поселок Иванищи |  | 2554206.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 2537837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369.05 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 3 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 2554206.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3 | 2537837.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16369.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | 6529808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.6 | 6432436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97372 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по Второвское |  | 2859178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.15 | 2824636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34542 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 2859178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.15 | 2824636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34542 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 3670630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.45 | 3607800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62830 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 2 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 3670630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.45 | 3607800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62830 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021 | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера | [82 empty] | п Красный Октябрь ул Комсомольская д.1 | 47587.5
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | 17288357.71 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 4580.72 | 14965296.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103742.61 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Малыгино ул Юбилейная д.51 | 53254.36
| Итого по город Кольчугино |  | 13535253.61 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 3519.62 | 11212192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103742.61 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 1 | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 4228150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.67 | 4165666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62484.99 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| 2 | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | 2791765.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2 | 2750508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41257.62 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| 3 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 6515337 | 0 | 0 | 994637 | 0 | 1224682 | 0 | 0 | 0 | 1549.75 | 4296018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Клязьминское |  | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 4 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 1806013.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
| Итого по Кипревское |  | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | [50 empty] | п Мелехово ул Первомайская д.53 | 44890.35
| 5 | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1947090.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | - | [50 empty] | г Гусь-Хрустальный ул Дружбы Народов д.8 | 52429.26
Note on L43: Татьяна Николаевна Базжина: 7,8,9 под. 3,4,5,6 под.
Note on R109: Татьяна Николаевна Базжина: 1 этап и 2 этап
Note on N264: Татьяна Николаевна Базжина: Будет 2-й этап на 377278,61, выставили
Note on AD279: Татьяна Николаевна Базжина: с учетом ПСД на фасад
Note on R369: Татьяна Николаевна Базжина: 1-й этап и 2-й этап оплачены оба
Note on N423: Татьяна Николаевна Базжина: есть МО
Note on AD423: Татьяна Николаевна Базжина: есть МО
Note on C499: RePack by Diakov: корп.1
Note on C500: RePack by Diakov: корп.3
Note on C501: RePack by Diakov: корп.3
Note on C502: RePack by Diakov: корп.1
Note on AC512: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено с учетом ведения с 10%
Note on R532: Татьяна Николаевна Базжина: 1-й этап и 2-й этап
Note on AC532: Татьяна Николаевна Базжина: 2 этап
Note on G870: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачен только 1-й этап
Note on G871: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачен только 1-й этап

## Перечень
Таблица №1
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020 - 2022 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  | ХВС | ГВС | ТЕПЛО | ВО | ЭЛ |  | ЛИФТ |  | Крыша |  | Подвал |  | Фасад |  | Фундамент | Реконструкция |  | вентканалы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | X | X | X | X | X | 2801110.42 | 2336512.89 | 2163067.91 | 107819 | X | X | X | 3429517613.65 | 0 | 7775487.96 | 3421742125.69 | 1224.3422 | 24291.6932
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 1282974.64 | 1075650.65 | 1031270.28 | 49293 | X | X | X | 1065435142.23 | 0 | 2908349.77 | 1062526792.46 | 830.4413 | 16026.2366
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 362242.11 | 302352.3 | 281560.7 | 13536 | X | X | X | 266320148.65 | 0 | 0 | 266320148.65 | 735.1993 | 10067.5978
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 3а | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1202.6 | 620.9 | 620.9 | 52 | РО | УК | ООО "УК ЖРЭП" | 1821107.48 | 0 | 0 | 1821107.48 | 1514.3086 | 2110.4299 | 596.1213 | 2248.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.51 | 2248.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 918.1 | 907 | 907 | 40 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 69778.55 | 0 | 0 | 69778.55 | 76.0032 | 76.0032 | 0 | 3397.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3397.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 14а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4744.5 | 4743.4 | 4654.5 | 252 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 1775379.67 | 0 | 0 | 1775379.67 | 374.1974 | 518.0314 | 143.834 | 518.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 4 | Владимир г, Белоконской ул, 23 | 1978 |  | Панельные | 9 | 2 | 4430.5 | 3929.6 | 3929.6 | 188 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2444609.76 | 0 | 0 | 2444609.76 | 551.7684 | 839.271 | 287.5027 | 890.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.17 | 890.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 5 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 105д | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 731.7 | 435.3 | 435.3 | 18 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 1178315.53 | 0 | 0 | 1178315.53 | 1610.3807 | 4798.7634 | 3188.3828 | 5081.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 5081.4025 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 5 | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 4300.7 | 3861.7 | 3861.7 | 213 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1996366.96 | 0 | 0 | 1996366.96 | 464.1958 | 887.812 | 423.6161 | 934.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 934.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 7 | Владимир г, Вокзальная ул, 11 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1722.8 | 1242.5 | 1242.5 | 48 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3053881.54 | 0 | 0 | 3053881.54 | 1772.6269 | 2695.8151 | 923.1883 | 2187.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 2187.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8 | Владимир г, Воровского ул, 6 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 620.3 | 538.5 | 538.5 | 18 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 1639309.32 | 0 | 0 | 1639309.32 | 2642.7685 | 6661.9208 | 4019.1523 | 5944.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 5944.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 9 | Владимир г, Горького ул, 52А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2454.8 | 1816.2 | 1749.1 | 71 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 98784.97 | 0 | 0 | 98784.97 | 40.2416 | 40.2416 | 0 | 1761.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 1761.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 10 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 26 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5292.9 | 2692.2 | 2257.3 | 203 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 3124667 | 0 | 0 | 3124667 | 590.3507 | 1231.7748 | 641.4242 | 1284.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.8 | 1284.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2721.6 | 1752.6 | 1752.6 | 82 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 89397.8 | 0 | 0 | 89397.8 | 32.8475 | 32.8475 | 0 | 2171.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.4 | 2171.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 12 | Владимир г, Завадского ул, 11В | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 4 | 3988.5 | 2905.1 | 2905.1 | 142 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2353912.86 | 0 | 0 | 2353912.86 | 590.175 | 1158.2614 | 568.0865 | 1191.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5 | 1191.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 13 | Владимир г, Комиссарова ул, 2 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6478 | 6478 | 6359.4 | 358 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 2593330.65 | 0 | 0 | 2593330.65 | 400.3289 | 905.3065 | 504.9776 | 905.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 905.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 14 | Владимир г, Комиссарова ул, 3А | 1992 |  | Панельные | 9 | 8 | 14455.8 | 14455.7 | 14455.7 | 689 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 14319460.06 | 0 | 0 | 14319460.06 | 990.5685 | 1360.1738 | 369.6053 | 1360.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1360.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 15 | Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1058.5 | 777.2 | 583.2 | 37 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 721831.31 | 0 | 0 | 721831.31 | 681.9379 | 1537.0099 | 855.072 | 1856.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.06 | 1856.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 24 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6224.9 | 4706.8 | 3495.5 | 225 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3879957 | 0 | 0 | 3879957 | 623.2963 | 1066.3391 | 443.0428 | 801.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 801.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 17 | Владимир г, Перекопский военный городок, 20 | 1988 |  | Панельные | 5 | 3 | 2989.1 | 2076.5 | 2076.5 | 97 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 1297271 | 0 | 0 | 1297271 | 434.0005 | 1195.2518 | 761.2513 | 2295.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2295.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 18 | Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, 11 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 4166.5 | 3487.5 | 3487.5 | 156 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2988276 | 0 | 0 | 2988276 | 717.2149 | 1530.6723 | 813.4573 | 938.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.64 | 938.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 19 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 617.8 | 560.5 | 560.5 | 38 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 56688.3 | 0 | 0 | 56688.3 | 91.7583 | 91.7583 | 0 | 9219.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.9 | 9219.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 20 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 709.3 | 653.3 | 653.3 | 36 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 89064.28 | 0 | 0 | 89064.28 | 125.5664 | 125.5664 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 21 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 7 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 790.6 | 790.6 | 790.6 | 48 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2641217.09 | 0 | 0 | 2641217.09 | 3340.7755 | 5383.2985 | 2042.523 | 3340.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 22 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 4 | 1994 |  | Панельные | 9 | 9 | 14325 | 14325 | 14166 | 585 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 12192587.91 | 0 | 0 | 12192587.91 | 851.1405 | 1201.0192 | 349.8787 | 263.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 263.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 23 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6б | 1994 |  | Панельные | 9 | 3 | 5491.1 | 5491.1 | 5444.9 | 236 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 3433160.05 | 0 | 0 | 3433160.05 | 625.2226 | 895.194 | 269.9714 | 886.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 886.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 24 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19а | 1993 |  | Панельные | 9 | 1 | 1614.7 | 1614.7 | 1585.9 | 64 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 1772747.75 | 0 | 0 | 1772747.75 | 1097.8806 | 1522.1403 | 424.2598 | 10654.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10654.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 25 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 19в | 1993 |  | Панельные | 9 | 2 | 4490.3 | 4490.3 | 4474.6 | 167 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 3535514.86 | 0 | 0 | 3535514.86 | 787.3672 | 1094.7153 | 307.3481 | 1094.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1094.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 26 | Владимир г, Ставровская ул, 6А | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1670.9 | 1146.4 | 1146.4 | 65 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1142069.99 | 0 | 0 | 1142069.99 | 683.5059 | 1190.6961 | 507.1902 | 1470.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1470.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 27 | Владимир г, Стасова ул, 40А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 628.5 | 568.5 | 568.5 | 31 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 715422.73 | 0 | 0 | 715422.73 | 1138.3019 | 1563.5047 | 425.2028 | 7821.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7821.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 28 | Владимир г, Стрелецкий городок, 52 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 313.3 | 288.7 | 288.7 | 24 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1010260.5 | 0 | 0 | 1010260.5 | 3224.5787 | 10067.5978 | 6843.0192 | 6087.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.72 | 6087.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 29 | Владимир г, Строителей пр-кт, 26Б | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2575.7 | 2278.3 | 2278.3 | 84 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1761427.66 | 0 | 0 | 1761427.66 | 683.8637 | 954.226 | 270.3624 | 501.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 501.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 30 | Владимир г, Студенческая ул, 2А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2943.9 | 2711.7 | 2711.7 | 99 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2417044.6 | 0 | 0 | 2417044.6 | 821.0349 | 2104.4636 | 1283.4287 | 1072.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.4 | 1072.4393 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 31 | Владимир г, Судогодское ш, 3а | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2894.3 | 2645.3 | 2645.3 | 152 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2398202 | 0 | 0 | 2398202 | 828.5948 | 1523.7772 | 695.1824 | 849.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 849.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 32 | Владимир г, Судогодское ш, 7а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1054.6 | 994.1 | 994.1 | 39 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 952298.84 | 0 | 0 | 952298.84 | 902.9953 | 1540.9661 | 637.9708 | 5631.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 5631.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 33 | Владимир г, Судогодское ш, 23 | 1981 |  | Панельные | 5 | 8 | 7968.9 | 6668.9 | 6103.4 | 317 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2602788.06 | 0 | 0 | 2602788.06 | 326.6182 | 1235.0902 | 908.472 | 530.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.7 | 530.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 34 | Владимир г, Судогодское ш, 23б | 1993 |  | Панельные | 5 | 5 | 7577.6 | 5713.2 | 5713.2 | 299 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 4237431.11 | 0 | 0 | 4237431.11 | 559.2049 | 1556.1593 | 996.9544 | 206.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 206.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 35 | Владимир г, Судогодское ш, 25а | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3600.3 | 2713.5 | 2713.5 | 177 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2474623 | 0 | 0 | 2474623 | 687.338 | 1386.3861 | 699.0481 | 2620.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.41 | 2620.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 36 | Владимир г, Тихонравова ул, 3А | 1988 |  | Панельные | 5 | 5 | 5399 | 3872.5 | 3872.5 | 192 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3215346.54 | 0 | 0 | 3215346.54 | 595.5448 | 1176.4244 | 580.8795 | 2392.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.63 | 2392.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 37 | Владимир г, Тихонравова ул, 8 | 1987 |  | Панельные | 5 | 3 | 3281.4 | 2306.7 | 2306.7 | 94 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2336593.76 | 0 | 0 | 2336593.76 | 712.0722 | 1148.2777 | 436.2054 | 1446.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 1446.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 38 | Владимир г, Труда ул, 11 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796 | 722.8 | 722.8 | 49 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2470286.52 | 0 | 0 | 2470286.52 | 3103.375 | 6270.6104 | 3167.2354 | 7837.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7837.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 39 | Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 1989 |  | Панельные | 5 | 4 | 4350.1 | 3109.8 | 3109.8 | 137 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2594696.88 | 0 | 0 | 2594696.88 | 596.4683 | 1214.7427 | 618.2744 | 860.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 860.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 2/20 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3520.2 | 1801.8 | 1401.4 | 68 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3746791.29 | 0 | 0 | 3746791.29 | 1064.3689 | 1661.9574 | 597.5885 | 1020.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.94 | 1020.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 41 | Владимир г, Чапаева ул, 5 | 1995 |  | Панельные | 9 | 4 | 8787.9 | 6287.1 | 5664.6 | 197 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 2867076.98 | 0 | 0 | 2867076.98 | 326.2528 | 993.9205 | 667.6677 | 756.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 756.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 42 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1063.8 | 565.6 | 565.6 | 36 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 62259.5 | 0 | 0 | 62259.5 | 58.5256 | 58.5256 | 0 | 5301.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 5301.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 43 | Владимир г, Краснознаменная ул, 5 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2016.9 | 1902 | 1902 | 140 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 605681 | 0 | 0 | 605681 | 300.3029 | 945.8124 | 645.5095 | 3650.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.1 | 3650.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 44 | Владимир г, Чайковского ул, 38 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2525.6 | 1705.3 | 1560.2 | 98 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 3492157.85 | 0 | 0 | 3492157.85 | 1382.7042 | 2071.6625 | 688.9582 | 1395.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 1395.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 45 | Владимир г, Безыменского ул, 14 | 1991 |  | Панельные | 9 | 3 | 6295.6 | 6295.6 | 6088.2 | 252 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4195168.8 | 0 | 0 | 4195168.8 | 666.3652 | 1171.1989 | 504.8337 | 303.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.76 | 303.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 46 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 34 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6143.7 | 6143.7 | 5025 | 163 | РО | ТСЖ | ТСЖ «Центр» | 11667617.03 | 0 | 0 | 11667617.03 | 1899.1189 | 7870.5259 | 5971.407 | 801.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 801.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 47 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 32 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 6884.6 | 5562.9 | 4628.7 | 154 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 7709925.14 | 0 | 0 | 7709925.14 | 1119.8799 | 4162.421 | 3042.5411 | 795.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 795.279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 48 | Владимир г, Казарменная ул, 9 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2171.9 | 2022.4 | 225.6 | 26 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 726648.72 | 0 | 0 | 726648.72 | 334.5682 | 617.8405 | 283.2723 | 3394.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3394.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 49 | Владимир г, Кирова ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2962.8 | 2688.5 | 2688.5 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 3306287.76 | 0 | 0 | 3306287.76 | 1115.9335 | 2011.9661 | 896.0326 | 14533.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788.43 | 14533.7889 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 50 | Владимир г, Красноармейская ул, 32 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4188.1 | 3145.1 | 3145.1 | 146 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 4193947.02 | 0 | 0 | 4193947.02 | 1001.3961 | 1600.3205 | 598.9244 | 6842.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.16 | 6842.3876 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 51 | Владимир г, Красноармейская ул, 43 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4279.8 | 4279.8 | 3174.6 | 136 | РО | УК | ООО «Универсал Строй»» | 3323174.92 | 0 | 0 | 3323174.92 | 776.479 | 1437.0829 | 660.6038 | 1784.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1784.295 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 52 | Владимир г, Лакина ул, 145 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3877.8 | 3554.6 | 3554.6 | 167 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4024360.63 | 0 | 0 | 4024360.63 | 1037.7948 | 1623.5518 | 585.757 | 352.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 352.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 53 | Владимир г, Лакина ул, 157А | 1968 |  | Панельные | 5 | 3 | 2807.9 | 2603.9 | 2603.9 | 114 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2994194.15 | 0 | 0 | 2994194.15 | 1066.3464 | 1661.7475 | 595.4011 | 2026.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.27 | 2026.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 54 | Владимир г, Модорова ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1338.5 | 1165.2 | 1165.2 | 45 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 4839579.08 | 0 | 0 | 4839579.08 | 3615.6736 | 6030.2006 | 2414.527 | 6288.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.4 | 6288.082 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 55 | Владимир г, Октябрьский военный городок, 23 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3933 | 3385.49 | 3385.49 | 147 | РО | УК | ООО «Квартал» | 1872015.22 | 0 | 0 | 1872015.22 | 475.9764 | 1365.0782 | 889.1018 | 1722.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1722.5996 | 0
1 | 56 | Владимир г, Рабочая ул, 13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 445.1 | 400.5 | 400.5 | 25 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 2373016.28 | 0 | 0 | 2373016.28 | 5331.4228 | 9333.5551 | 4002.1324 | 13247.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 13247.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 57 | Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4186.3 | 4186.3 | 2706.5 | 111 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3249268.89 | 0 | 0 | 3249268.89 | 776.1672 | 1819.7247 | 1043.5575 | 1441.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.44 | 1441.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 58 | Владимир г, Строителей пр-кт, 32 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3727.1 | 3470.9 | 2066.9 | 77 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2561819.3 | 0 | 0 | 2561819.3 | 687.3492 | 1555.0823 | 867.7331 | 1200.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1200.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 59 | Владимир г, Строителей пр-кт, 36 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3105.6 | 2845.2 | 2051.8 | 100 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 967510.08 | 0 | 0 | 967510.08 | 311.5372 | 733.2567 | 421.7195 | 2598.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2598.9901 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 60 | Владимир г, Строителей пр-кт, 40 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3131.6 | 3111.4 | 2076 | 82 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 966024.86 | 0 | 0 | 966024.86 | 308.4765 | 713.2232 | 404.7467 | 1741.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.18 | 1741.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 61 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 22 | 1991 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 2 | 5027.4 | 5027.4 | 4982.1 | 264 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2880785.14 | 0 | 0 | 2880785.14 | 573.0169 | 1058.9406 | 485.9237 | 826.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.45 | 826.3447 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 62 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 25 | 1984 |  | Панельные | 16 | 1 | 4635.7 | 4635.7 | 4568 | 218 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 3859190.52 | 0 | 0 | 3859190.52 | 832.4936 | 1396.6849 | 564.1913 | 1575.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.6 | 1575.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 63 | Владимир г, Гагарина ул, 10 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2130.17 | 1904.67 | 1323.47 | 68 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 216770.67 | 0 | 0 | 216770.67 | 101.7621 | 298.07 | 196.3079 | 2770.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 2770.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 64 | Владимир г, Горького ул, 61 | 1946 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2194.2 | 1984.5 | 1584.8 | 44 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3764827.43 | 0 | 0 | 3764827.43 | 1715.8087 | 3481.925 | 1766.1163 | 1039.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 1039.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 65 | Владимир г, Горького ул, 72 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 939.7 | 558 | 558 | 16 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3712372.02 | 0 | 0 | 3712372.02 | 3950.5928 | 6491.4994 | 2540.9067 | 2376.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 2376.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 66 | Владимир г, Ильича ул, 7б | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 429.9 | 389.3 | 389.3 | 24 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 1900391.55 | 0 | 0 | 1900391.55 | 4420.5433 | 8928.9965 | 4508.4532 | 12383.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12383.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 67 | Владимир г, Ильича ул, 13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 447.3 | 384.9 | 384.9 | 21 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 2106147.95 | 0 | 0 | 2106147.95 | 4708.5803 | 9296.7961 | 4588.2159 | 14474.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14474.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 68 | Владимир г, Северная ул, 15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1750.2 | 1623.4 | 1623.4 | 89 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2813385.74 | 0 | 0 | 2813385.74 | 1607.4653 | 6472.5526 | 4865.0873 | 286.53 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 69 | Владимир г, Труда ул, 14А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1081 | 633.6 | 633.6 | 48 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2278510.58 | 0 | 0 | 2278510.58 | 2107.7804 | 3350.7732 | 1242.9928 | 6491.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.75 | 6491.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 70 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 2Б | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 495 | 308.1 | 308.1 | 20 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2391493.25 | 0 | 0 | 2391493.25 | 4831.2995 | 9663.3158 | 4832.0163 | 12323.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 12323.3576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 71 | Владимир г, Добросельская ул, 161 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 5153.4 | 4574.1 | 4574.1 | 190 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4355328.45 | 0 | 0 | 4355328.45 | 845.1369 | 1368.4935 | 523.3566 | 744.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 744.8627 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 72 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 4 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 572.8 | 339.4 | 339.4 | 21 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 1505981.24 | 0 | 0 | 1505981.24 | 2629.1572 | 8831.3338 | 6202.1766 | 7259.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 7259.8759 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 73 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 99а | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 727.66 | 427.66 | 427.66 | 168 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 820883.7 | 0 | 0 | 820883.7 | 1128.1144 | 4416.4736 | 3288.3593 | 15568.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.8 | 15568.0695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 74 | Владимир г, Асаткина ул, 12 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 564.9 | 519.9 | 519.9 | 22 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1677475.96 | 0 | 0 | 1677475.96 | 2969.5096 | 5369.7453 | 2400.2357 | 6147.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.6 | 6147.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 75 | Владимир г, Горького ул, 57 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2989.1 | 2769.1 | 2016 | 72 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3647517.81 | 0 | 0 | 3647517.81 | 1220.2729 | 1870.1664 | 649.8934 | 1616.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.6 | 1616.6871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 76 | Владимир г, Дворянская ул, 13 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2927.1 | 1576 | 1576 | 88 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 5096776.08 | 0 | 0 | 5096776.08 | 1741.2374 | 2214.3655 | 473.1281 | 2363.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2363.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 77 | Владимир г, Токарева ул, 10 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3481.5 | 3181.1 | 3181.1 | 160 | РО | УК | ООО "Жилищник | 3789473.9 | 0 | 0 | 3789473.9 | 1088.4601 | 1922.4959 | 834.0358 | 2150.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2150.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 78 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 16 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1920.2 | 1163.2 | 1163.2 | 94 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 597387.81 | 0 | 0 | 597387.81 | 311.1071 | 955.2336 | 644.1265 | 2634.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.01 | 2634.4456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 79 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 39 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6239.3 | 5776.2 | 5061.7 | 280 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 4468866.21 | 0 | 0 | 4468866.21 | 716.2448 | 1611.4623 | 895.2175 | 493.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.87 | 493.456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 80 | Владимир г, Егорова ул, 2 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6466 | 6466 | 5918.8 | 277 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 6330505.64 | 0 | 0 | 6330505.64 | 979.0451 | 1674.1275 | 695.0824 | 449.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.12 | 449.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 81 | Владимир г, Московское ш, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1178.4 | 1080.5 | 1080.5 | 59 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1913423.73 | 0 | 0 | 1913423.73 | 1623.7472 | 2805.424 | 1181.6767 | 4547.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 4547.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 82 | Владимир г, Асаткина ул, 15 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.5 | 548.5 | 548.5 | 41 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1963557.73 | 0 | 0 | 1963557.73 | 3297.3262 | 5478.2704 | 2180.9442 | 10521.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.3 | 10521.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 83 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 12297.5 | 3386.1 | 3386.1 | 153 | РО | УК | ООО «Жилищная компания» | 86742.97 | 0 | 0 | 86742.97 | 7.0537 | 7.0537 | 0 | 521.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 521.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 84 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1732.3 | 1276.7 | 1276.7 | 59 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 70589.93 | 0 | 0 | 70589.93 | 40.7493 | 40.7493 | 0 | 1205.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 1205.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 85 | Владимир г, Труда ул, 32 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 688.9 | 620.3 | 620.3 | 39 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2062889.95 | 0 | 0 | 2062889.95 | 2994.4694 | 8422.8451 | 5428.3757 | 14354.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 14354.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 86 | Владимир г, Офицерская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 452.5 | 412.6 | 412.6 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1414038.22 | 0 | 0 | 1414038.22 | 3124.9463 | 4156.299 | 1031.3527 | 22934.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.4 | 22934.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 87 | Владимир г, Юбилейная ул, 78 | 1984 |  | Панельные | 14 | 1 | 4285.9 | 4285.9 | 4230 | 208 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2070332.01 | 0 | 0 | 2070332.01 | 483.0565 | 712.147 | 229.0905 | 739.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 739.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 88 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 67 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2135.9 | 1990.6 | 1990.6 | 103 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 3278227.26 | 0 | 0 | 3278227.26 | 1534.8224 | 6194.3159 | 4659.4935 | 1039.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1039.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 89 | Владимир г, Безыменского ул, 10а | 1994 |  | Панельные | 9 | 1 | 2342.2 | 2320.3 | 2280.8 | 147 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1702747.32 | 0 | 0 | 1702747.32 | 726.9863 | 1049.3553 | 322.369 | 2980.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 2980.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 90 | Владимир г, Безыменского ул, 10б | 1995 |  | Панельные | 9 | 1 | 3212.7 | 2297.9 | 2290.8 | 116 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1698388.82 | 0 | 0 | 1698388.82 | 528.6484 | 765.0263 | 236.3779 | 3042.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 3042.6051 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 91 | Владимир г, Василисина ул, 11 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 14807.8 | 11520.6 | 11520.6 | 529 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 9902722.8 | 0 | 0 | 9902722.8 | 668.7504 | 995.8805 | 327.1301 | 297.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 297.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 92 | Владимир г, Ленина пр-кт, 62 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 9 | 14780.2 | 12472.3 | 9302.3 | 342 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 1918155.32 | 0 | 0 | 1918155.32 | 129.7787 | 180.0963 | 50.3176 | 322.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 322.6251 |  | 0 | 0 |  | 0
1 | 93 | Владимир г, Разина ул, 33 | 1989 |  | Панельные | 9 | 4 | 10574 | 7454.7 | 7439.2 | 312 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 7396376.35 | 0 | 0 | 7396376.35 | 699.4871 | 929.7522 | 230.2651 | 223.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 223.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 94 | Владимир г, Растопчина ул, 17 | 1973 |  | Панельные | 9 | 1 | 1914.68 | 1914.68 | 1914.68 | 103 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1901891.16 | 0 | 0 | 1901891.16 | 993.3206 | 1283.661 | 290.3403 | 1594.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1594.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 95 | Владимир г, Чайковского ул, 19/1 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 2 | 969.7 | 627.4 | 627.4 | 38 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 814287.52 | 0 | 0 | 814287.52 | 839.7314 | 3516.4532 | 2676.7218 | 13643.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.5 | 13643.8479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 96 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 38 | РО | НУ | Непосредственное управление | 52271.7 | 0 | 0 | 52271.7 | 83.1954 | 83.1954 | 0 | 9112.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.7 | 9112.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 97 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3463.9 | 3172.1 | 3012 | 132 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 83051.86 | 0 | 0 | 83051.86 | 23.9764 | 23.9764 | 0 | 709.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 98 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.2 | 667 | 667 | 30 | РО | УК | Непосредственное управление | 50689.12 | 0 | 0 | 50689.12 | 75.7458 | 75.7458 | 0 | 3672.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3672.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 99 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3202.4 | 2438.9 | 2438.9 | 120 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 95587.09 | 0 | 0 | 95587.09 | 29.8486 | 29.8486 | 0 | 4604.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4604.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 100 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1265 | 1152.6 | 1105.5 | 60 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 79784.16 | 0 | 0 | 79784.16 | 63.0705 | 63.0705 | 0 | 1942.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1942.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 101 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 2941.6 | 2564.1 | 2365.9 | 130 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 71679.1 | 0 | 0 | 71679.1 | 24.3674 | 24.3674 | 0 | 3342.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3342.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 102 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1958.4 | 1958.4 | 1941.8 | 92 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 55904.38 | 0 | 0 | 55904.38 | 28.5459 | 28.5459 | 0 | 1255.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1255.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 103 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 1989 |  | Ж/б панели | 7 | 2 | 4121.4 | 3057 | 3057 | 163 | РО | УК | ООО"УК ЛЮКС" | 100382.56 | 0 | 0 | 100382.56 | 24.3564 | 24.3564 | 0 | 1329.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 1329.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 104 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2862.3 | 2046.7 | 2046.7 | 95 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 82721.55 | 0 | 0 | 82721.55 | 28.9004 | 28.9004 | 0 | 1743.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1743.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 54718.7 | 51101.9 | 48430.1 | 2187 | X | X | X | 50842017.53 | 0 | 0 | 50842017.53 | 929.1525 | 9318.6816 | 8389.5291
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 766.7 | 707.3 | 707.3 | 39 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2291514.03 | 0 | 0 | 2291514.03 | 2988.8014 | 5400.1093 | 2411.3079 | 4866.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 4866.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 18 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.5 | 632.1 | 632.1 | 38 | РО | НУ | - | 2189911.65 | 0 | 0 | 2189911.65 | 3218.0921 | 5600.0647 | 2381.9727 | 5429.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 5429.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 615 | 568.3 | 568.3 | 25 | РО | НУ | - | 2241889.83 | 0 | 0 | 2241889.83 | 3645.3493 | 5453.5584 | 1808.2091 | 5477.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9 | 5477.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 725.2 | 674.9 | 674.9 | 25 | РО | НУ | - | 55080.59 | 0 | 0 | 55080.59 | 75.9523 | 75.9523 | 0 | 75.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 654.2 | 602.9 | 602.9 | 34 | РО | НУ | - | 2479536.17 | 0 | 0 | 2479536.17 | 3790.1806 | 5946.9555 | 2156.7749 | 5757.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.71 | 5757.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 673.3 | 622.3 | 622.3 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2128855.41 | 0 | 0 | 2128855.41 | 3161.823 | 5974.9443 | 2813.1213 | 5728.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.18 | 5728.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1048.8 | 975.2 | 975.2 | 56 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 2540318.89 | 0 | 0 | 2540318.89 | 2422.1195 | 3402.3333 | 980.2138 | 3303.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.39 | 3303.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 12 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.6 | 631.6 | 631.6 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2317566.03 | 0 | 0 | 2317566.03 | 3410.1913 | 5376.2259 | 1966.0345 | 5297.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 5297.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 13 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 696.3 | 645.3 | 645.3 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2392182.6 | 0 | 0 | 2392182.6 | 3435.5631 | 5475.9823 | 2040.4192 | 5249.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.91 | 5249.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2252.4 | 2107.9 | 1530.2 | 83 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 3299178.75 | 0 | 0 | 3299178.75 | 1464.7393 | 2449.4019 | 984.6626 | 2396.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.12 | 2396.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 25 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.8 | 646.6 | 646.6 | 42 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 2218259.69 | 0 | 0 | 2218259.69 | 3188.0708 | 5434.6497 | 2246.5788 | 4992.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 4992.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1651.8 | 1537.5 | 1462.9 | 58 | РО | ТСЖ | "Дом - 27" | 91764.43 | 0 | 0 | 91764.43 | 55.5542 | 55.5542 | 0 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.91 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1937 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 522 | 471.4 | 471.4 | 22 | РО | НУ | - | 45369.9 | 0 | 0 | 45369.9 | 86.9155 | 86.9155 | 0 | 86.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 1979 | 2008 | Панельные | 5 | 6 | 5005 | 4545.8 | 4545.8 | 153 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 2872501.01 | 0 | 0 | 2872501.01 | 573.9263 | 4437.43 | 3863.5037 | 4054.97 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 1933 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1863.4 | 1677.4 | 1677.4 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 985412.63 | 0 | 0 | 985412.63 | 528.8251 | 810.46 | 281.6349 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 7 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 823.9 | 758.2 | 758.2 | 35 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 1787071.37 | 0 | 0 | 1787071.37 | 2169.0392 | 7820.671 | 5651.6319 | 6698.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.84 | 6698.1696 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 121 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 8 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 420.5 | 420.5 | 420.5 | 20 | РО | НУ | - | 121797.55 | 0 | 0 | 121797.55 | 289.6493 | 810.46 | 520.8107 | 15323.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.16 | 15323.3076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 122 | Гусь-Хрустальный г, Плеханова ул, 1 | 1949 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 446.3 | 446.3 | 446.3 | 28 | РО | НУ | - | 940372.45 | 0 | 0 | 940372.45 | 2107.0411 | 7265.7488 | 5158.7077 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 123 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 13 | РО | НУ | - | 291919.39 | 0 | 0 | 291919.39 | 766.595 | 1108.53 | 341.935 | 9572.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 9572.3713 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 124 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 11 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 672.3 | 672.3 | 577.9 | 17 | РО | НУ | - | 1755092.12 | 0 | 0 | 1755092.12 | 2610.5788 | 9318.6816 | 6708.1028 | 1081.84 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 125 | Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 17/7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546.7 | 546.7 | 546.7 | 45 | РО | НУ | - | 1184059.15 | 0 | 0 | 1184059.15 | 2165.8298 | 7798.6043 | 5632.7745 | 11459.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.93 | 11459.575 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 126 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 13 | 1993 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9105.3 | 9105.3 | 9105.3 | 293 | РО | ТСЖ | "Нить" | 5593558.4 | 0 | 0 | 5593558.4 | 614.319 | 1079.7228 | 465.4038 | 468.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.12 | 468.2434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 127 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 2014 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3912.3 | 3639.1 | 2732.3 | 140 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 1052135.63 | 0 | 0 | 1052135.63 | 268.9302 | 1108.53 | 839.5998 | 2512.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2512.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 128 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3635.4 | 3360 | 3247.2 | 167 | РО | УК | ООО "Стройград" | 1528398.57 | 0 | 0 | 1528398.57 | 420.421 | 1371.28 | 950.859 | 1081.84 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 129 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 1985 | 2014 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7073.4 | 6236.1 | 5330.6 | 229 | РО | УК | ООО "Стройград" | 285579.52 | 0 | 0 | 285579.52 | 40.3737 | 184.98 | 144.6063 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 130 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 10 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 787.5 | 727.8 | 727.8 | 35 | РО | НУ | - | 2415665.65 | 0 | 0 | 2415665.65 | 3067.5119 | 5115.2588 | 2047.7469 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 131 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 43 | 1977 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 6715.9 | 6150.8 | 6150.8 | 309 | РО | УК | ООО "УК РЭУ №1" | 5623327.08 | 0 | 0 | 5623327.08 | 837.3155 | 1450.3782 | 613.0628 | 575.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 575.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 132 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.7 | 737.8 | 737.8 | 38 | РО | НУ | - | 52567.68 | 0 | 0 | 52567.68 | 66.1478 | 66.1478 | 0 | 11750.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.78 | 11750.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 133 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 31 | РО | НУ | - | 61131.36 | 0 | 0 | 61131.36 | 69.9684 | 69.9684 | 0 | 69.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 4605.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 122338.66 | 104282.45 | 101660.15 | 4539 | X | X | X | 112751259.45 | 0 | 0 | 112751259.45 | 921.6323 | 8001.7674 | 7080.1351
1 | 134 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2649277.08 | 0 | 0 | 2649277.08 | 531.2153 | 1447.0864 | 915.871 | 1387.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 1387.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 135 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6679 | 6109.3 | 6109.3 | 285 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2599693.37 | 0 | 0 | 2599693.37 | 389.2339 | 4002.81 | 3613.5761 | 3606.65 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 136 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.8 | 552.3 | 552.3 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3188621.1 | 0 | 0 | 3188621.1 | 4968.2473 | 6083.8579 | 1115.6106 | 5832.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5832.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 137 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5265781.68 | 0 | 0 | 5265781.68 | 1583.5985 | 2139.0942 | 555.4957 | 2050.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 2050.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 138 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5393074.93 | 0 | 0 | 5393074.93 | 1962.7597 | 2587.5906 | 624.8308 | 2216.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 2216.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 139 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6434.3 | 5754.2 | 5754.2 | 247 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4873547.67 | 0 | 0 | 4873547.67 | 757.4325 | 1145.9522 | 388.5197 | 1145.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1145.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 140 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 16 | РО | НУ | - | 2215482.85 | 0 | 0 | 2215482.85 | 4435.4011 | 5782.0165 | 1346.6154 | 5543.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 5543.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 141 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6502.8 | 5914.7 | 5914.7 | 287 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4885396.44 | 0 | 0 | 4885396.44 | 751.2758 | 1133.8808 | 382.605 | 1133.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1133.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 142 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5896.3 | 4495.2 | 4495.2 | 192 | РО | УК | ООО "Верба" | 7884254.25 | 0 | 0 | 7884254.25 | 1337.1528 | 1658.9045 | 321.7516 | 1590.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.05 | 1590.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 143 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 2908813.43 | 0 | 0 | 2908813.43 | 797.5251 | 1668.6676 | 871.1424 | 1599.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.22 | 1599.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 144 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 548 | 26 | РО | НУ | - | 2189551 | 0 | 0 | 2189551 | 3694.1977 | 5193.4235 | 1499.2257 | 4978.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 4978.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 145 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 630.8 | 43 | РО | УК | ООО "Верба" | 2855710.47 | 0 | 0 | 2855710.47 | 4202.6644 | 5267.454 | 1064.7896 | 5049.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5049.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 146 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2855 | 2787.4 | 181 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3945816.73 | 0 | 0 | 3945816.73 | 862.0478 | 3626.97 | 2764.9222 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 147 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 6281 | 4728.1 | 4728.1 | 195 | РО | УК | ООО "Союз" | 2766905.76 | 0 | 0 | 2766905.76 | 440.5199 | 1233.3651 | 792.8451 | 1182.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 1182.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 148 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1948 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.35 | 328.8 | 328.8 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1828369.47 | 0 | 0 | 1828369.47 | 4807.071 | 5851.5404 | 1044.4694 | 5609.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 5609.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 149 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9316893.98 | 0 | 0 | 9316893.98 | 1421.9186 | 2000.279 | 578.3604 | 1925.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 1925.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 150 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 27 | РО | НУ | - | 1472380.11 | 0 | 0 | 1472380.11 | 2012.4655 | 4622.41 | 2609.9445 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 151 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 518.8 | 518.73 | 518.73 | 28 | РО | НУ | - | 1557950.91 | 0 | 0 | 1557950.91 | 3002.9894 | 4151.9828 | 1148.9934 | 3980.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 3980.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 152 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4913 | 3935.8 | 3935.8 | 173 | РО | УК | ООО "Верба" | 2712861.94 | 0 | 0 | 2712861.94 | 552.1803 | 1000.5292 | 448.3489 | 1000.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 153 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 384.9 | 384.9 | 384.9 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 211626.35 | 0 | 0 | 211626.35 | 549.8216 | 1673.2996 | 1123.478 | 3803.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 3803.7451 | 0 |  | 0
1 | 154 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 5283.5 | 4475.4 | 198 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2148296.42 | 0 | 0 | 2148296.42 | 377.0132 | 1129.3823 | 752.3691 | 1129.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.5 | 1129.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 155 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4196.7 | 3776.7 | 3776.7 | 175 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2712861.94 | 0 | 0 | 2712861.94 | 646.4274 | 1171.3013 | 524.8738 | 1171.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1171.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 156 | Муром г, Артема ул, 1а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2775 | 2580 | 2580 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2237682.55 | 0 | 0 | 2237682.55 | 806.3721 | 3626.97 | 2820.5979 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 157 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.8 | 552.8 | 28 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2418873.6 | 0 | 0 | 2418873.6 | 4044.8039 | 5381.5138 | 1336.7099 | 4976.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 4976.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 158 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3493.71 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 1640571.49 | 0 | 0 | 1640571.49 | 469.5786 | 703.4928 | 233.9142 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 159 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2755.2 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1784450.96 | 0 | 0 | 1784450.96 | 647.6666 | 892.0587 | 244.3921 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 160 | Муром г, Ленина ул, 110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 4621 | 4597 | 317 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 6364982.31 | 0 | 0 | 6364982.31 | 754.5919 | 1165.5246 | 410.9327 | 291.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 161 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3582.37 | 3313 | 3252.7 | 144 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2331324.81 | 0 | 0 | 2331324.81 | 650.7772 | 3626.97 | 2976.1928 | 686.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 686.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 162 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 131828.92 | 0 | 0 | 131828.92 | 22.5102 | 22.5102 | 0 | 1678.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1678.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 163 | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 567 | 489.2 | 29 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2376594.88 | 0 | 0 | 2376594.88 | 3893.5041 | 5106.796 | 1213.292 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 164 | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 822.2 | 822.2 | 22 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3042838.07 | 0 | 0 | 3042838.07 | 3700.849 | 5177.9827 | 1477.1336 | 3700.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 165 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 10 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 1139819.06 | 0 | 0 | 1139819.06 | 3673.2809 | 5447.7607 | 1774.4798 | 11862.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 11862.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 166 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 287 | 287 | 287 | 18 | РО | НУ | - | 1396947.25 | 0 | 0 | 1396947.25 | 4867.412 | 5784.3703 | 916.9583 | 14456.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 14456.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 167 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 644.12 | 644.12 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2343822.52 | 0 | 0 | 2343822.52 | 3638.7979 | 8001.7674 | 4362.9694 | 2382.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2382.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 168 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 1968 |  | Панельные | 2 | 2 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 23 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2905261.26 | 0 | 0 | 2905261.26 | 4592.5723 | 5688.8367 | 1096.2644 | 2495.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2495.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 169 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 733.92 | 662.9 | 662.9 | 22 | РО | НУ | - | 2908972.99 | 0 | 0 | 2908972.99 | 3963.6105 | 5123.9093 | 1160.2989 | 6732.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 6732.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 170 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2039264.59 | 0 | 0 | 2039264.59 | 590.9884 | 1495.53 | 904.5416 | 911.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 911.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 171 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 2760.5 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1604039.9 | 0 | 0 | 1604039.9 | 581.0686 | 890.346 | 309.2773 | 1139.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1139.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 172 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 105635.39 | 0 | 0 | 105635.39 | 24.5304 | 24.5304 | 0 | 912.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 912.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 173 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | НУ | - | 81776.96 | 0 | 0 | 81776.96 | 115.7167 | 115.7167 | 0 | 7000.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 7000.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 174 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 64771.71 | 0 | 0 | 64771.71 | 111.1579 | 111.1579 | 0 | 4217.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4217.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 175 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 64458.1 | 0 | 0 | 64458.1 | 108.8452 | 108.8452 | 0 | 5309.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 5309.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 176 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 68984.12 | 0 | 0 | 68984.12 | 105.5933 | 105.5933 | 0 | 6016.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 6016.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 177 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 49086.24 | 0 | 0 | 49086.24 | 168.3053 | 168.3053 | 0 | 16963.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 16963.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 178 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 66103.89 | 0 | 0 | 66103.89 | 111.8528 | 111.8528 | 0 | 4158.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4158.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 218132.8 | 185137.02 | 177475.53 | 7911 | X | X | X | 128937901.11 | 0 | 0 | 128937901.11 | 591.0982 | 9917.9577 | 9326.8595
1 | 179 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2116.5 | 1931.2 | 1680.5 | 73 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 131699.56 | 0 | 0 | 131699.56 | 62.2252 | 62.2252 | 0 | 4927.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 4927.7667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 180 | Ковров г, Брюсова проезд, 4 | 1938 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 692.4 | 692.4 | 632.8 | 23 | РО | НУ | - | 2194413.68 | 0 | 0 | 2194413.68 | 3169.2861 | 5078.8068 | 1909.5208 | 4869.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.37 | 4869.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 181 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.4 | 275.5 | 275.5 | 8 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 62023.07 | 0 | 0 | 62023.07 | 209.2546 | 209.2546 | 0 | 5577.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 5577.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 182 | Ковров г, Запольная ул, 26 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6561.4 | 5844 | 5844 | 243 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4939980.52 | 0 | 0 | 4939980.52 | 752.8851 | 1123.7541 | 370.8689 | 1123.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1123.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 183 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/1 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9256.7 | 8471 | 8471 | 378 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 6608023.22 | 0 | 0 | 6608023.22 | 713.8638 | 1062.0632 | 348.1993 | 1062.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1062.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 184 | Ковров г, Кирова ул, 73 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12333.3 | 9669.2 | 9669.2 | 396 | РО | УК | ООО ЖКО "РОСКО" | 8162096.2 | 0 | 0 | 8162096.2 | 661.7934 | 996.4081 | 334.6147 | 996.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 996.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 185 | Ковров г, Кирова ул, 77 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12462.6 | 9746.8 | 9746.8 | 398 | РО | УК | ООО ЖКО "РОСКО" | 7899262.6 | 0 | 0 | 7899262.6 | 633.8374 | 986.0703 | 352.2329 | 986.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 986.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 186 | Ковров г, Куйбышева ул, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 478.27 | 446.77 | 446.77 | 20 | РО | НУ | - | 1703879.76 | 0 | 0 | 1703879.76 | 3562.5897 | 5725.3119 | 2162.7222 | 8805.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 8805.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 187 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 5 | 5489.1 | 4500.5 | 4154.3 | 130 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 114842.89 | 0 | 0 | 114842.89 | 20.922 | 20.922 | 0 | 20.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 188 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2946.2 | 1967.3 | 1810.2 | 95 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 136497.56 | 0 | 0 | 136497.56 | 46.33 | 46.33 | 0 | 2287.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 2287.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 189 | Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 777.3 | 475.5 | 475.5 | 37 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 3517276.18 | 0 | 0 | 3517276.18 | 4524.9919 | 7806.2219 | 3281.2301 | 11838.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 1375.9 | 11043.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 190 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2626 | 2536 | 2536 | 96 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 581865.37 | 0 | 0 | 581865.37 | 221.5786 | 810.46 | 588.8814 | 2310.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.66 | 2310.6536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 191 | Ковров г, Первомайская ул, 21 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 3106.06 | 3106.06 | 3042.06 | 138 | РО | УК | ООО УК "Парадигма" | 4997938.54 | 0 | 0 | 4997938.54 | 1609.0927 | 2527.2267 | 918.134 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 192 | Ковров г, Еловая ул, 86 | 1981 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6247.1 | 4719.7 | 4641.4 | 189 | РО | УК | ООО УК "Вика" | 3797251.58 | 0 | 0 | 3797251.58 | 607.8423 | 1158.2833 | 550.441 | 1204.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.22 | 1204.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 193 | Ковров г, Кузнечная ул, 6А | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 9 | РО | НУ | - | 1338677.87 | 0 | 0 | 1338677.87 | 4667.6355 | 9843.0602 | 5175.4247 | 980.29 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 194 | Ковров г, Пугачева ул, 35 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 12 | 21489.2 | 21489.2 | 21320.3 | 1110 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4355063.85 | 0 | 0 | 4355063.85 | 202.6629 | 343.1212 | 140.4583 | 322.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.9 | 322.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 195 | Ковров г, Волго-Донская ул, 6 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 20 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1700754.66 | 0 | 0 | 1700754.66 | 4223.3788 | 9303.7704 | 5080.3915 | 7010.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.48 | 7010.1556 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 196 | Ковров г, Туманова ул, 4 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 294.4 | 294.4 | 294.4 | 10 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1402602.78 | 0 | 0 | 1402602.78 | 4764.2757 | 9917.9577 | 5153.682 | 25045.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25045.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 197 | Ковров г, Еловая ул, 82/1 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10873.5 | 7723.2 | 7661.3 | 328 | РО | УК | ООО УК "ВИКА" | 6356844.08 | 0 | 0 | 6356844.08 | 584.618 | 904.1431 | 319.5251 | 344.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.64 | 344.5651 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 198 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4408.1 | 4408.1 | 2703.21 | 109 | РО | УК | ООО "УО "РМД" | 172775.04 | 0 | 0 | 172775.04 | 39.1949 | 39.1949 | 0 | 690.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.93 | 690.1094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 199 | Ковров г, Мира пр-кт, 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 9 | 22008.74 | 20090.2 | 16765.8 | 668 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Мир-2" | 13083489.59 | 0 | 0 | 13083489.59 | 594.4679 | 1005.0644 | 410.5964 | 446.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 446.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 200 | Ковров г, Брюсова ул, 54 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 5847.8 | 5847.8 | 5847.8 | 220 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 5478127.74 | 0 | 0 | 5478127.74 | 936.7844 | 1260.8844 | 324.1 | 1652.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.79 | 1652.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 201 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7в | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8861.6 | 7954.2 | 7894.7 | 295 | РО | ЖСК | ЖСК № 55 | 7310851.2 | 0 | 0 | 7310851.2 | 825.0035 | 1109.4159 | 284.4124 | 2496.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2496.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 202 | Ковров г, Запольная ул, 28 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8029.8 | 5819.3 | 5819.3 | 281 | РО | УК | ООО УК "Восточное" | 5327196 | 0 | 0 | 5327196 | 663.4282 | 918.2545 | 254.8263 | 918.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 918.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 203 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8130.5 | 7378.4 | 6959.7 | 323 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 7367915.92 | 0 | 0 | 7367915.92 | 906.207 | 1209.1753 | 302.9683 | 1209.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1209.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 204 | Ковров г, Свердлова ул, 15 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7146.1 | 3870.6 | 3226.3 | 206 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 5462413.62 | 0 | 0 | 5462413.62 | 764.3909 | 1031.8076 | 267.4167 | 1031.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1031.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 205 | Ковров г, Киркижа ул, 30 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3555.69 | 3555.69 | 3353.49 | 294 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 1452147.29 | 0 | 0 | 1452147.29 | 408.401 | 691.2301 | 282.8291 | 2764.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2764.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 206 | Ковров г, Лопатина ул, 23 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3925.2 | 3897.5 | 3897.5 | 156 | РО | УК | ООО УК "Сфера" | 2915220.6 | 0 | 0 | 2915220.6 | 742.6935 | 1252.3184 | 509.6248 | 1878.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1878.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 207 | Ковров г, Машиностроителей ул, 11 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6500.5 | 5846.6 | 5846.6 | 233 | РО | УК | ООО "ЖКО Роско" | 4354761.09 | 0 | 0 | 4354761.09 | 669.9117 | 1134.282 | 464.3703 | 378.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 208 | Ковров г, Дегтярева ул, 164 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 8073.1 | 5829 | 5829 | 241 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 4557762.04 | 0 | 0 | 4557762.04 | 564.5616 | 913.3295 | 348.7679 | 608.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 608.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 209 | Ковров г, Маяковского ул, 79 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4401.8 | 3886.2 | 3886.2 | 159 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 3054448.7 | 0 | 0 | 3054448.7 | 693.909 | 1116.725 | 422.816 | 1675.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1675.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 210 | Ковров г, Солнечная ул, 2 | 1992 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4929.04 | 3924.5 | 3924.5 | 180 | РО | УК | ООО УК "Жилсервис" | 3051298.7 | 0 | 0 | 3051298.7 | 619.0452 | 997.2733 | 378.2281 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 712.1
1 | 211 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 11047.1 | 7851.2 | 7851.2 | 267 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 123350.33 | 0 | 0 | 123350.33 | 11.1659 | 11.1659 | 0 | 667.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 212 | Ковров г, Строителей ул, 5 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5846.4 | 4863.9 | 4863.9 | 374 | РО | УК | ООО "УК "Восточное" | 1765429.7 | 0 | 0 | 1765429.7 | 301.9687 | 420.3955 | 118.4268 | 840.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 213 | Ковров г, Брюсова ул, 52/1 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5099.5 | 3949.7 | 3949.7 | 168 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 3250173.78 | 0 | 0 | 3250173.78 | 637.3515 | 963.9376 | 326.5862 | 963.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 963.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 214 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 1465.1 | 36 | РО | НУ | - | 209545.8 | 0 | 0 | 209545.8 | 132.1305 | 132.1305 | 0 | 12120.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2466.6099 | 0 | 0 | 2058.1 | 9654.0839 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 38189.1 | 33999.3 | 33586.1 | 1569 | X | X | X | 11570369.79 | 0 | 0 | 11570369.79 | 302.9757 | 5973.5867 | 5670.6109
1 | 215 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1977 | 2016 | Панельные | 14 | 1 | 4634.7 | 4158.8 | 3801.6 | 190 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1217400.68 | 0 | 0 | 1217400.68 | 262.6709 | 466.5688 | 203.8979 | 519.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.2 | 519.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 216 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 1982 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3913.2 | 3443.4 | 3443.4 | 152 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3757493.57 | 0 | 0 | 3757493.57 | 960.2099 | 5973.5867 | 5013.3767 | 5973.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.9 | 5973.5867 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 217 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 174120.8 | 0 | 0 | 174120.8 | 14.2948 | 14.2948 | 0 | 14.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 218 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 1981 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7831.5 | 357 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6300657.04 | 0 | 0 | 6300657.04 | 710.8703 | 1109.2031 | 398.3328 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 219 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 120697.7 | 0 | 0 | 120697.7 | 14.0392 | 14.0392 | 0 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 91721.91 | 72937.19 | 69950.03 | 3374 | X | X | X | 65365711.73 | 0 | 0 | 65365711.73 | 712.651 | 9061.8803 | 8349.2292
1 | 220 | Александров г, Королева ул, 9 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 1 | 4253.2 | 3669.9 | 3245.8 | 147 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Королева 9" | 3589738.75 | 0 | 0 | 3589738.75 | 844.0089 | 1251.6971 | 407.6882 | 1251.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1251.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 221 | Александров г, Ленина ул, 32 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3578.24 | 3300 | 3012.01 | 117 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 130936.07 | 0 | 0 | 130936.07 | 36.5923 | 36.5923 | 0 | 1883.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.92 | 1883.4687 | 0
1 | 222 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4985.66 | 2392.2 | 2300.6 | 185 | РО | УК | ООО "Содружество" | 143632.79 | 0 | 0 | 143632.79 | 28.8092 | 28.8092 | 0 | 28.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 223 | Александров г, Октябрьская ул, 12 | 1993 |  | Панельные | 9 | 2 | 5060.3 | 5060.3 | 5060.3 | 206 | РО | УК | ООО "РСК" | 3407945.42 | 0 | 0 | 3407945.42 | 673.4671 | 971.4049 | 297.9378 | 971.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 971.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 224 | Александров г, Перфильева ул, 10 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 608.2 | 564.4 | 525.8 | 29 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1860691.51 | 0 | 0 | 1860691.51 | 3059.3415 | 5349.9671 | 2290.6256 | 5128.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5128.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 225 | Александров г, Революции ул, 57 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2026.2 | 1684.6 | 1684.6 | 76 | РО | УК | ООО "РСК" | 2404378.48 | 0 | 0 | 2404378.48 | 1186.6442 | 1739.4977 | 552.8535 | 1667.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 1667.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 226 | Александров г, Революции ул, 87 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 429.2 | 389 | 389 | 13 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 1323171.22 | 0 | 0 | 1323171.22 | 3082.878 | 5931.529 | 2848.651 | 5686.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 5686.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 227 | Александров г, Свердлова ул, 39 корп. 1 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7472.7 | 3451.84 | 3451.84 | 160 | РО | БУ | - | 1623216.35 | 0 | 0 | 1623216.35 | 217.2195 | 328.9039 | 111.6844 | 328.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 228 | Александров г, Советская ул, 23 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 237.3 | 207.2 | 207.2 | 13 | РО | НУ | - | 833755.48 | 0 | 0 | 833755.48 | 3513.5081 | 5920.8278 | 2407.3196 | 6309.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6309.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 229 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1651.99 | 1219.19 | 1219.19 | 231 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Калина" | 1500690.63 | 0 | 0 | 1500690.63 | 908.4139 | 2225.7099 | 1317.296 | 2126.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.1 | 2126.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 230 | Александров г, Гагарина ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3471.4 | 3417.4 | 3417.4 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 4876210.96 | 0 | 0 | 4876210.96 | 1404.6814 | 2049.005 | 644.3237 | 1926.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.9 | 1926.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 231 | Александров г, Горького ул, 3 | 2001 |  | Панельные | 9 | 2 | 4238.3 | 4238.3 | 4238.3 | 187 | РО | УК | ООО РСК | 978702.2 | 0 | 0 | 978702.2 | 230.9186 | 795.6329 | 564.7143 | 795.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 795.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 232 | Александров г, Лермонтова ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1681.3 | 1080.3 | 1080.3 | 54 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 3006507.7 | 0 | 0 | 3006507.7 | 1788.2042 | 2371.8482 | 583.644 | 2707.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.73 | 2707.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 233 | Александров г, Ленина ул, 26 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6261.25 | 4642.65 | 2995.37 | 118 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 8000402.01 | 0 | 0 | 8000402.01 | 1277.7643 | 1642.8766 | 365.1122 | 1644.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1644.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 234 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 1 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 525.3 | 480.3 | 480.3 | 31 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 1685713.47 | 0 | 0 | 1685713.47 | 3209.0491 | 9061.8803 | 5852.8312 | 9061.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.89 | 9061.8803 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 235 | Александров г, Ческа-Липа ул, 2 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 7 | 12893.2 | 12893.2 | 12893.2 | 493 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 3785233.78 | 0 | 0 | 3785233.78 | 293.5837 | 925.6845 | 632.1007 | 925.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 925.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 236 | Александров г, Кубасова ул, 5 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4642.08 | 4642.08 | 4642.08 | 170 | РО | УК | ООО "РСК" | 2272822.66 | 0 | 0 | 2272822.66 | 489.613 | 560.82 | 71.207 | 531.97 | 101.55 | 245.44 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 237 | Александров г, Фабрика Калинина ул, 24 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6106.27 | 4513.9 | 4513.9 | 207 | РО | УК | ООО "РСК" | 4444796.61 | 0 | 0 | 4444796.61 | 727.907 | 1369.0824 | 641.1754 | 1292.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.96 | 1292.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 238 | Александров г, Ленина ул, 30 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1443.5 | 976.1 | 976.1 | 60 | РО | БУ | - | 3526049.45 | 0 | 0 | 3526049.45 | 2442.7083 | 3781.4087 | 1338.7004 | 3625.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.77 | 3625.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 239 | Александров г, Революции ул, 40 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5659.64 | 4429.94 | 4365.74 | 213 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 5490389.44 | 0 | 0 | 5490389.44 | 970.0952 | 2780.3215 | 1810.2263 | 2286.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.9 | 2286.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 240 | Александров г, Терешковой ул, 10 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5485.29 | 3346.19 | 3187.4 | 153 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 4738452.92 | 0 | 0 | 4738452.92 | 863.8473 | 1393.5351 | 529.6879 | 3444.64 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 241 | Александров г, Совхоз Правда ул, 32 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 568.3 | 317 | 317 | 31 | РО | НУ | - | 2182746.96 | 0 | 0 | 2182746.96 | 3840.8358 | 5543.9695 | 1703.1338 | 12894.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.6 | 12894.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 242 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 10 | 1820 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 973.3 | 527.2 | 527.2 | 26 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 1724602.98 | 0 | 0 | 1724602.98 | 1771.9131 | 3526.4473 | 1754.5342 | 3103.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.14 | 3103.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 243 | Александров г, Коллективная Аллея ул, 16 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 622.8 | 560.3 | 560.3 | 31 | РО | УК | ООО "ПОТЕНЦИАЛ" | 1598078 | 0 | 0 | 1598078 | 2565.957 | 5010.2394 | 2444.2824 | 5355.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.6 | 5355.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 244 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 1965 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 3 | 4032.79 | 2461.4 | 2461.4 | 120 | РО | УК | ООО "РСК" | 130960.35 | 0 | 0 | 130960.35 | 32.4739 | 32.4739 | 0 | 758.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 758.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 245 | Александров г, Революции ул, 48 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2814.2 | 2472.3 | 2197.7 | 95 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 105885.54 | 0 | 0 | 105885.54 | 37.6254 | 37.6254 | 0 | 2240.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.5 | 2240.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 29543.5 | 18251.9 | 18251.9 | 855 | X | X | X | 14114868.93 | 0 | 0 | 14114868.93 | 477.7656 | 1093.9965 | 616.2308
1 | 246 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 10 | 1981 |  | Панельные | 5 | 7 | 9132.7 | 5348.9 | 5348.9 | 243 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3927547.97 | 0 | 0 | 3927547.97 | 430.0533 | 911.0224 | 480.9691 | 873.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.5 | 873.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 247 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 9 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7301.9 | 3924.5 | 3924.5 | 198 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 3307384.78 | 0 | 0 | 3307384.78 | 452.9485 | 910.8053 | 457.8568 | 959.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | 959.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 248 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 2 | 1979 |  | Панельные | 5 | 2 | 2660.8 | 1869.9 | 1869.9 | 84 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 1446069.26 | 0 | 0 | 1446069.26 | 543.4716 | 1073.4477 | 529.976 | 2722.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 2722.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 249 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 5 | 5770.1 | 3935.4 | 3935.4 | 180 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2997039.15 | 0 | 0 | 2997039.15 | 519.4085 | 1093.9965 | 574.5879 | 1048.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1048.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 250 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 22 | 1990 |  | Панельные | 5 | 4 | 4678 | 3173.2 | 3173.2 | 150 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2436827.77 | 0 | 0 | 2436827.77 | 520.9123 | 1082.0199 | 561.1076 | 1037.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.8 | 1037.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 10662.8 | 9226.6 | 8378.3 | 403 | X | X | X | 30964559.01 | 0 | 0 | 30964559.01 | 2903.9801 | 16026.2366 | 13122.2565
1 | 251 | Александровский р-н, Карабаново г, Чулкова ул, 1 | 1896 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 415.7 | 374.1 | 374.1 | 22 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3101907.63 | 0 | 0 | 3101907.63 | 7461.8899 | 16026.2366 | 8564.3467 | 14036.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 5613.0679 | 0 | 0 | 470.68 | 8422.9867 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 252 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1224.1 | 1113.4 | 1113.4 | 48 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3151307.31 | 0 | 0 | 3151307.31 | 2574.3871 | 3312.0636 | 737.6765 | 3175.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 3175.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 253 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 20 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2162.5 | 2047.6 | 2047.6 | 85 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 4866736.68 | 0 | 0 | 4866736.68 | 2250.5141 | 3125.8627 | 875.3487 | 2996.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.72 | 2996.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 254 | Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 6 | 1932 |  | Каменные/блочные | 3 | 5 | 1954.2 | 1319.3 | 1319.3 | 71 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 6540486.55 | 0 | 0 | 6540486.55 | 3346.887 | 7382.7605 | 4035.8735 | 7382.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.4 | 7382.7605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 255 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 3 | 1882 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 3453.2 | 3230.8 | 2382.5 | 128 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 10088677.58 | 0 | 0 | 10088677.58 | 2921.5445 | 3539.4335 | 617.8889 | 3500.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.14 | 3500.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 256 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 16 | 1939 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 4 | 1453.1 | 1141.4 | 1141.4 | 49 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3215443.26 | 0 | 0 | 3215443.26 | 2212.8162 | 3181.164 | 968.3478 | 3349.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.17 | 3349.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 14970.71 | 11319.11 | 11319.11 | 518 | X | X | X | 12442442.43 | 0 | 0 | 12442442.43 | 831.1191 | 4074.7 | 3243.5809
1 | 257 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 9 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4295.76 | 3325.76 | 3325.76 | 137 | РО | УК | ООО "НУК" | 5056079.64 | 0 | 0 | 5056079.64 | 1176.993 | 1634.136 | 457.1429 | 1725.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1725.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 258 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1569.6 | 1094.4 | 1094.4 | 54 | РО | УК | ООО "Содружество-С" | 1162332.27 | 0 | 0 | 1162332.27 | 740.5277 | 4074.7 | 3334.1723 | 3690.08 | 0 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 259 | Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 6 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3769.94 | 2873.14 | 2873.14 | 116 | РО | УК | ООО "Новая управляющая компания" | 3164041.96 | 0 | 0 | 3164041.96 | 839.2818 | 1362.5822 | 523.3004 | 1306.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.35 | 1306.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 260 | Александровский р-н, Струнино г, Дзержинского ул, 9 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5335.41 | 4025.81 | 4025.81 | 211 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 3059988.56 | 0 | 0 | 3059988.56 | 573.5245 | 1363.3285 | 789.804 | 1307.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.74 | 1307.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Краснопламенское |  | X | X | X | X | X | 762 | 540 | 540 | 42 | X | X | X | 345276.04 | 0 | 0 | 345276.04 | 453.1182 | 712.1 | 258.9818
1 | 261 | Александровский р-н, Лисавы д, Центральная ул, 2 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 540 | 540 | 42 | РО | БУ | - | 345276.04 | 0 | 0 | 345276.04 | 453.1182 | 712.1 | 258.9818 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 712.1
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 2259.1 | 2111.5 | 2111.5 | 104 | X | X | X | 5773107.53 | 0 | 0 | 5773107.53 | 2555.49 | 6070.9466 | 3515.4566
1 | 262 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Юбилейная ул, 7б | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1997.9 | 1878.3 | 1878.3 | 88 | РО | НУ | - | 4843097.09 | 0 | 0 | 4843097.09 | 2424.0938 | 3475.5072 | 1051.4134 | 3191.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3191.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 263 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Механическая ул, 55 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 261.2 | 233.2 | 233.2 | 16 | РО | НУ | - | 930010.44 | 0 | 0 | 930010.44 | 3560.53 | 6070.9466 | 2510.4166 | 5827.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.96 | 5827.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 4271.2 | 4205.7 | 4205.7 | 227 | X | X | X | 10624337.11 | 0 | 0 | 10624337.11 | 2487.4361 | 7158.3379 | 4670.9018
1 | 264 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Совхозная ул, 4 | 1968 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.9 | 734.9 | 734.9 | 32 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Совхозное" | 2376905.85 | 0 | 0 | 2376905.85 | 2990.1948 | 6222.6775 | 3232.4827 | 5683.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.3 | 5683.4387 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 265 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.8 | 720.3 | 720.3 | 42 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2513294.65 | 0 | 0 | 2513294.65 | 3477.1647 | 6661.0204 | 3183.8557 | 6661.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 6661.0204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 266 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 6 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 678.3 | 678 | 678 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2534240.88 | 0 | 0 | 2534240.88 | 3736.1652 | 7158.3379 | 3422.1726 | 7158.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 7158.3379 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 267 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 13 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 984.2 | 981.5 | 981.5 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 542612.12 | 0 | 0 | 542612.12 | 551.323 | 3925.04 | 3373.717 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 268 | Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 28 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1091 | 1091 | 1091 | 39 | РО | УК | ООО "Степанцевское ЖКХ" | 2657283.61 | 0 | 0 | 2657283.61 | 2435.6403 | 2758.6738 | 323.0335 | 2758.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 2758.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 3135.5 | 2599.5 | 2599.5 | 130 | X | X | X | 4459924.01 | 0 | 0 | 4459924.01 | 1422.3964 | 5056.4212 | 3634.0247
1 | 269 | Вязниковский р-н, Центральный п, Главная ул, 18 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 832.7 | 745 | 745 | 48 | РО | НУ | - | 3466608.69 | 0 | 0 | 3466608.69 | 4163.0944 | 5056.4212 | 893.3268 | 4847.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 4847.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 270 | Вязниковский р-н, Паустово д, Фабричная ул, 6 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 244.9 | 223.9 | 223.9 | 15 | РО | НУ | - | 34358.44 | 0 | 0 | 34358.44 | 140.2958 | 140.2958 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 271 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 17 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 989.5 | 562.2 | 562.2 | 35 | РО | НУ | - | 576667.37 | 0 | 0 | 576667.37 | 582.7866 | 810.46 | 227.6734 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 272 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 1 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 769.9 | 769.9 | 769.9 | 21 | РО | УК | ООО "ЖЭК Никологоры" | 248507.09 | 0 | 0 | 248507.09 | 322.7784 | 322.7784 | 0 | 322.7784 | 113.09 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 273 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 15 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 11 | РО | УК | ООО "ЖЭК "Никологоры" | 133782.42 | 0 | 0 | 133782.42 | 448.1823 | 995.44 | 547.2577 | 980.29 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 3504.3 | 3162.4 | 3162.4 | 178 | X | X | X | 1997229.14 | 0 | 0 | 1997229.14 | 569.9367 | 1440.9496 | 871.0129
1 | 274 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Маяковского ул, 3а | 1984 |  | Блочные | 5 | 4 | 3504.3 | 3162.4 | 3162.4 | 178 | РО | УК | ООО "ЖЭК "Никологоры" | 1997229.14 | 0 | 0 | 1997229.14 | 569.9367 | 1440.9496 | 871.0129 | 1381.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.93 | 1381.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 37828.9 | 30630.8 | 30630.8 | 1989 | X | X | X | 29976052.37 | 0 | 0 | 29976052.37 | 792.4114 | 13226.5643 | 12434.1529
1 | 275 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 975 | 975 | 975 | 47 | РО | НУ | - | 95474.18 | 0 | 0 | 95474.18 | 97.9222 | 97.9222 | 0 | 5567.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 5567.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 276 | Вязники г, Нововязники мкр, Текстильная ул, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3568.3 | 1361.4 | 1361.4 | 30 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 6906704.65 | 0 | 0 | 6906704.65 | 1935.5729 | 2297.9295 | 362.3567 | 2197.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 2197.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 277 | Вязники г, Металлистов ул, 12 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4900.3 | 4900.3 | 4900.3 | 361 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1582418.76 | 0 | 0 | 1582418.76 | 322.9228 | 943.2909 | 620.3681 | 1145.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1145.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 278 | Вязники г, Металлистов ул, 14 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4865.3 | 4865.3 | 4865.3 | 369 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1494720.17 | 0 | 0 | 1494720.17 | 307.2206 | 1009.3203 | 702.0997 | 1154.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1154.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 279 | Вязники г, Металлистов ул, 16 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4912.2 | 2461.7 | 2461.7 | 369 | РО | УК | МУП "ЖКС" | 1534580.28 | 0 | 0 | 1534580.28 | 312.4018 | 965.3914 | 652.9895 | 1143.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1143.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 280 | Вязники г, Ефимьево ул, 10 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4455.3 | 2847.7 | 2847.7 | 211 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Ефимьево 10" | 3346564.4 | 0 | 0 | 3346564.4 | 751.1423 | 1103.3152 | 352.1728 | 1103.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1103.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 281 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 514 | 21 | РО | НУ | - | 101554.75 | 0 | 0 | 101554.75 | 140.6186 | 140.6186 | 0 | 140.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 282 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1703.8 | 1339.8 | 1339.8 | 62 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 104089.37 | 0 | 0 | 104089.37 | 61.0925 | 61.0925 | 0 | 3630.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 3630.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 283 | Вязники г, Сергиевских ул, 19/9 | 1900 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 7 | 520.9 | 520.9 | 520.9 | 26 | РО | НУ | - | 4230013.13 | 0 | 0 | 4230013.13 | 8120.5858 | 11912.2518 | 3791.666 | 11420.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.5 | 11420.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 284 | Вязники г, С.Лазо ул, 2 | 1992 | 2016 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8964.4 | 8964.4 | 8964.4 | 344 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 2" | 5425723.88 | 0 | 0 | 5425723.88 | 605.2523 | 1096.6936 | 491.4413 | 1096.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1096.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 285 | Вязники г, Благовещенская ул, 42 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 270.4 | 270.4 | 270.4 | 18 | РО | НУ | - | 839027.99 | 0 | 0 | 839027.99 | 3102.9142 | 7537.6461 | 4434.7319 | 11421.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.14 | 11421.1094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 286 | Вязники г, Ленина ул, 24 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 282.4 | 282.4 | 282.4 | 21 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 1265060.86 | 0 | 0 | 1265060.86 | 4479.6773 | 10291.194 | 5811.5168 | 10291.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.67 | 10291.194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 287 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 988 | 627.1 | 627.1 | 55 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 73200.32 | 0 | 0 | 73200.32 | 74.0894 | 74.0894 | 0 | 4666.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.92 | 4666.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 288 | Вязники г, Благовещенская ул, 38 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 530.9 | 530.9 | 530.9 | 26 | РО | НУ | - | 1322373.3 | 0 | 0 | 1322373.3 | 2490.8143 | 3584.8123 | 1093.9981 | 3236.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 3236.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 289 | Вязники г, Соборная пл, 4 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 29 | РО | НУ | - | 1654546.33 | 0 | 0 | 1654546.33 | 9761.3353 | 13226.5643 | 3465.229 | 12680.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 12680.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 12766.3 | 11356.7 | 10278.3 | 777 | X | X | X | 22830689.18 | 0 | 0 | 22830689.18 | 1788.356 | 7856.0264 | 6067.6704
1 | 290 | Гороховец г, Гагарина ул, 37 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 404.7 | 372.6 | 372.6 | 20 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1413561.06 | 0 | 0 | 1413561.06 | 3492.8615 | 5515.5451 | 2022.6836 | 4913.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.7 | 4913.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 291 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 645.4 | 597.4 | 597.4 | 42 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 75889.97 | 0 | 0 | 75889.97 | 117.5859 | 117.5859 | 0 | 5184.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 5184.5478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 292 | Гороховец г, Ленина ул, 59 | 1961 |  | Блочные | 2 | 2 | 605.1 | 560.2 | 560.2 | 35 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1769883.07 | 0 | 0 | 1769883.07 | 2924.9431 | 5260.579 | 2335.6359 | 4787.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.3 | 4787.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 293 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 304.3 | 304.3 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 48252.34 | 0 | 0 | 48252.34 | 143.3096 | 143.3096 | 0 | 5021.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 5021.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 294 | Гороховец г, Гагарина ул, 44 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 351.6 | 320.6 | 320.6 | 14 | РО | УК | ООО "ДомСервис" | 1361877.77 | 0 | 0 | 1361877.77 | 3873.3725 | 5484.5326 | 1611.1601 | 3711.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.18 | 3711.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 295 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 899 | 843.9 | 843.9 | 54 | РО | УК | ООО "ГУК" | 82017.66 | 0 | 0 | 82017.66 | 91.2321 | 91.2321 | 0 | 3743.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 3743.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 296 | Гороховец г, Кирова ул, 5 | 1959 |  | Блочные | 2 | 2 | 654.4 | 551.4 | 551.4 | 40 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2704515.35 | 0 | 0 | 2704515.35 | 4132.8169 | 7856.0264 | 3723.2095 | 6841.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 6841.4996 | 0
1 | 297 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3019 | 3019 | 2048 | 333 | РО | УК | МУП "Коммунальщик" | 2291266.03 | 0 | 0 | 2291266.03 | 758.9487 | 810.46 | 51.5113 | 1750.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.5 | 1750.9998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 298 | Гороховец г, Мира ул, 13 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 859.4 | 812.4 | 812.4 | 38 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2890713.31 | 0 | 0 | 2890713.31 | 3363.6413 | 6854.7481 | 3491.1069 | 1081.84 | 101.55 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 299 | Гороховец г, Ленина ул, 29 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 389.7 | 385 | 385 | 11 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1714543.07 | 0 | 0 | 1714543.07 | 4399.6486 | 6250.5315 | 1850.8828 | 15116.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 15116.6809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 300 | Гороховец г, Краснова ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 391.7 | 362.7 | 362.7 | 18 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 1422597.91 | 0 | 0 | 1422597.91 | 3631.8558 | 5447.229 | 1815.3732 | 16522.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 16522.7613 | 0 |  | 0
1 | 301 | Гороховец г, Полевая ул, 1 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1229.8 | 730 | 648.4 | 31 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2288055.78 | 0 | 0 | 2288055.78 | 1860.5105 | 3177.8087 | 1317.2982 | 1898.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3 | 1898.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 302 | Гороховец г, Мира ул, 18 | 1949 |  | Блочные | 2 | 2 | 760.8 | 760.8 | 760.8 | 40 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2348671.69 | 0 | 0 | 2348671.69 | 3087.1079 | 5394.7704 | 2307.6625 | 2688.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.87 | 2688.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 303 | Гороховец г, Советская ул, 13 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 755.3 | 755.3 | 755.3 | 28 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2304366.34 | 0 | 0 | 2304366.34 | 3050.9286 | 5101.3027 | 2050.3742 | 4960.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.53 | 4960.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 304 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 805.7 | 731 | 705.2 | 37 | РО | УК | ООО "ГУК" | 78793.16 | 0 | 0 | 78793.16 | 97.7947 | 97.7947 | 0 | 10862.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10862.7582 | 0 |  | 0
1 | 305 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 658 | 250.1 | 250.1 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 35684.67 | 0 | 0 | 35684.67 | 54.232 | 54.232 | 0 | 5745.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 5745.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 1395 | 1153.7 | 1153.7 | 56 | X | X | X | 2221160.01 | 0 | 0 | 2221160.01 | 1592.2294 | 5801.2657 | 4209.0363
1 | 306 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Ленина ул, 7 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 2 | 374.6 | 343.4 | 343.4 | 9 | РО | НУ | - | 9547.95 | 0 | 0 | 9547.95 | 25.4884 | 25.4884 | 0 | 25.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 307 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 384.6 | 229.2 | 229.2 | 18 | РО | НУ | - | 53163.29 | 0 | 0 | 53163.29 | 138.2301 | 138.2301 | 0 | 8304.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 8304.102 | 0 |  | 0
1 | 308 | Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, 8 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 299.1 | 244.4 | 244.4 | 16 | РО | НУ | - | 944539.3 | 0 | 0 | 944539.3 | 3157.9381 | 5651.7558 | 2493.8176 | 9180.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 9180.113 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 309 | Гороховецкий р-н, Галицы п, Пролетарская ул, 34 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 13 | РО | ТСЖ | "Галицы" | 1213909.47 | 0 | 0 | 1213909.47 | 3605.3147 | 5801.2657 | 2195.951 | 4813.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 4813.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1222.4 | 1166.8 | 1166.8 | 44 | X | X | X | 4069083.72 | 0 | 0 | 4069083.72 | 3328.7661 | 8265.9379 | 4937.1717
1 | 310 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 23 | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 611.6 | 556 | 556 | 22 | РО | НУ | - | 1936809.91 | 0 | 0 | 1936809.91 | 3166.7919 | 8260.1012 | 5093.3093 | 6258.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.6 | 6258.9282 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 311 | Гороховецкий р-н, Васильчиково д, 22 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 610.8 | 610.8 | 610.8 | 22 | РО | НУ | - | 2132273.81 | 0 | 0 | 2132273.81 | 3490.9525 | 8265.9379 | 4774.9853 | 8407.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.14 | 8407.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 1746.5 | 1598.5 | 1598.5 | 78 | X | X | X | 5178138.5 | 0 | 0 | 5178138.5 | 2964.866 | 5058.4258 | 2093.5597
1 | 312 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 3 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 795.9 | 735.5 | 735.5 | 42 | РО | НУ | - | 2834457.48 | 0 | 0 | 2834457.48 | 3561.3236 | 5053.913 | 1492.5894 | 4845.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1 | 4845.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 313 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 19А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 950.6 | 863 | 863 | 36 | РО | НУ | - | 2343681.02 | 0 | 0 | 2343681.02 | 2465.4755 | 5058.4258 | 2592.9503 | 2465.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.14 | 4889.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 5843.6 | 5341 | 4976.3 | 224 | X | X | X | 8426851.96 | 0 | 0 | 8426851.96 | 1442.0652 | 5858.3698 | 4416.3046
1 | 314 | Камешково г, Карла Маркса ул, 62 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 1 | 253.1 | 231.8 | 231.8 | 14 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 51949.1 | 0 | 0 | 51949.1 | 205.2513 | 205.2513 | 0 | 205.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 315 | Камешково г, Молодежная ул, 11 | 1972 | 2010 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5138.5 | 4692.3 | 4327.6 | 197 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 6562845.13 | 0 | 0 | 6562845.13 | 1277.1908 | 3626.97 | 2349.7792 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 316 | Камешково г, Рабочая ул, 7В | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 452 | 416.9 | 416.9 | 13 | РО | УК | ООО "УЮТ" | 1812057.73 | 0 | 0 | 1812057.73 | 4008.9773 | 5858.3698 | 1849.3925 | 5616.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 5616.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 9076.82 | 7152 | 7030.8 | 298 | X | X | X | 7968708.87 | 0 | 0 | 7968708.87 | 877.9186 | 3811.95 | 2934.0314
1 | 317 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 2 | 1976 | 2007 | Панельные | 5 | 6 | 5095.72 | 4603.4 | 4482.2 | 160 | РО | УК | ООО"Жилфонд" | 3211417.2 | 0 | 0 | 3211417.2 | 630.2185 | 1461.6566 | 831.4381 | 1519.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 1519.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 318 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 1975 | 2015 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3981.1 | 2548.6 | 2548.6 | 138 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 4757291.67 | 0 | 0 | 4757291.67 | 1194.9691 | 3811.95 | 2616.9809 | 3444.64 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | X | X | X | 1861701.91 | 0 | 0 | 1861701.91 | 2199.5533 | 4382.5484 | 2182.9951
1 | 319 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 1861701.91 | 0 | 0 | 1861701.91 | 2199.5533 | 4382.5484 | 2182.9951 | 10368.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.27 | 4070.8445 | 0 | 0 | 716.49 | 6297.3071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 50658.08 | 46583.81 | 46463.21 | 1648 | X | X | X | 44398957.33 | 0 | 0 | 44398957.33 | 876.4437 | 7098.4611 | 6222.0174
1 | 320 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.06 | 721 | 721 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 54256.44 | 0 | 0 | 54256.44 | 69.4651 | 69.4651 | 0 | 69.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 321 | Киржач г, М.Расковой ул, 17 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.14 | 731.68 | 731.68 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 2480548.07 | 0 | 0 | 2480548.07 | 3147.3445 | 5094.0955 | 1946.751 | 4931.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 4931.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 322 | Киржач г, Гастелло ул, 7 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 399.42 | 370.5 | 370.5 | 15 | РО | УК | ООО" Монолит" | 1443898.48 | 0 | 0 | 1443898.48 | 3614.9879 | 5546.0945 | 1931.1066 | 5310.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5310.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 323 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 3 | 1972 |  | Панельные | 5 | 5 | 5806.44 | 4487.95 | 4487.95 | 211 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4557103.54 | 0 | 0 | 4557103.54 | 784.8361 | 1384.7148 | 599.8787 | 1327.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.5 | 1327.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 324 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 6042.57 | 6042.57 | 6042.57 | 176 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4223582.37 | 0 | 0 | 4223582.37 | 698.9712 | 1194.5597 | 495.5885 | 1145.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.18 | 1145.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 325 | Киржач г, Совхозная ул, 2 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 787.52 | 787.52 | 787.52 | 30 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3024337.71 | 0 | 0 | 3024337.71 | 3840.3313 | 5277.8379 | 1437.5066 | 5030.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 5030.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 326 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 1 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5104.36 | 5104.36 | 5104.36 | 159 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 5566366.36 | 0 | 0 | 5566366.36 | 1090.5121 | 4134.3555 | 3043.8434 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 327 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 4 | 1973 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6039.17 | 6039.17 | 6039.17 | 184 | РО | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 4137160 | 0 | 0 | 4137160 | 685.0544 | 1249.3161 | 564.2617 | 3494.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.8 | 3494.3939 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 328 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4571.9 | 3098.1 | 3098.1 | 119 | РО | УК | ООО "Монолит" | 2786718.1 | 0 | 0 | 2786718.1 | 609.5317 | 1088.9106 | 479.3789 | 1582.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.37 | 1582.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 329 | Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1966 |  | Панельные | 2 | 3 | 418.6 | 418.6 | 418.6 | 29 | РО | УК | ООО "Монолит" | 1749750.39 | 0 | 0 | 1749750.39 | 4180.0057 | 7098.4611 | 2918.4554 | 11383.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.8 | 11383.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 330 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1448.2 | 1448.2 | 1448.2 | 53 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 119132.15 | 0 | 0 | 119132.15 | 82.2622 | 113.09 | 30.8278 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 331 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 4 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 7971.79 | 7971.79 | 7971.79 | 264 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 6270786.44 | 0 | 0 | 6270786.44 | 786.6221 | 1251.1407 | 464.5186 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 332 | Киржач г, Больничный проезд, 4 | 1977 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 982.4 | 564.1 | 564.1 | 46 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3749769.72 | 0 | 0 | 3749769.72 | 3816.948 | 6021.941 | 2204.993 | 9709.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.9 | 9709.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 333 | Киржач г, Прибрежный кв-л, 2 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 6117.57 | 6117.57 | 6117.57 | 166 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3929633.31 | 0 | 0 | 3929633.31 | 642.352 | 1181.2338 | 538.8818 | 887.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 887.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 136 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1039.7 | 968.1 | 908.6 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 108615.8 | 0 | 0 | 108615.8 | 104.4684 | 104.4684 | 0 | 104.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 2244.4245 | 0
1 | 135 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1572.8 | 986.3 | 925.2 | 49 | РО | УК | ООО" Монолит" | 108130.57 | 0 | 0 | 108130.57 | 68.7504 | 68.7504 | 0 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 134 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 786.44 | 726.3 | 726.3 | 32 | РО | УК | ООО" Монолит" | 89167.88 | 0 | 0 | 89167.88 | 113.3817 | 113.3817 | 0 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Филипповское |  | X | X | X | X | X | 2529.3 | 2222.3 | 2222.3 | 106 | X | X | X | 2076549.34 | 0 | 0 | 2076549.34 | 820.9976 | 1658.5451 | 837.5475
1 | 337 | Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 136 | 1984 |  | Панельные | 5 | 3 | 2111.6 | 1804.6 | 1804.6 | 84 | РО | УК | ФУМП ЖКХ | 1724251.63 | 0 | 0 | 1724251.63 | 816.5617 | 1658.5451 | 841.9834 | 1598.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.1 | 1598.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 338 | Киржачский р-н, Участок Мележи нп, ДРП-1 тер, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 417.7 | 417.7 | 417.7 | 22 | РО | НУ | - | 352297.71 | 0 | 0 | 352297.71 | 843.4228 | 1278.1478 | 434.7249 | 843.4228 | 113.09 | 0 | 0 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 375 | 310 | 310 | 21 | X | X | X | 2005046.92 | 0 | 0 | 2005046.92 | 5346.7918 | 12747.5507 | 7400.7589
1 | 339 | Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 7 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 375 | 310 | 310 | 21 | РО | НУ | - | 2005046.92 | 0 | 0 | 2005046.92 | 5346.7918 | 12747.5507 | 7400.7589 | 13156.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 5209.0739 | 0 | 0 | 400.6 | 7946.9426 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Першинское |  | X | X | X | X | X | 1156.21 | 880.01 | 880.01 | 44 | X | X | X | 3716503.43 | 0 | 0 | 3716503.43 | 3214.3844 | 4708.7829 | 1494.3984
1 | 340 | Киржачский р-н, Федоровское д, Советская ул, 19 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1156.21 | 880.01 | 880.01 | 44 | РО | НУ | - | 3716503.43 | 0 | 0 | 3716503.43 | 3214.3844 | 4708.7829 | 1494.3984 | 4357.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.46 | 4357.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 2624.2 | 2293.7 | 2293.7 | 125 | X | X | X | 4283070.81 | 0 | 0 | 4283070.81 | 1632.1434 | 9712.3472 | 8080.2038
1 | 341 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Красная Горка ул, 2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 765.1 | 686.7 | 686.7 | 31 | РО | УК | ООО "Лидер" | 2321700.09 | 0 | 0 | 2321700.09 | 3034.5054 | 5769.4065 | 2734.9011 | 5531.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 5531.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 342 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Первомайская ул, 53 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 415.7 | 368.1 | 368.1 | 26 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1808703.59 | 0 | 0 | 1808703.59 | 4350.9829 | 9712.3472 | 5361.3643 | 10179.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.86 | 10179.9529 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 343 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1044.4 | 943.9 | 943.9 | 47 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 104027.61 | 0 | 0 | 104027.61 | 99.6051 | 99.6051 | 0 | 99.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 4614.4378 | 0
1 | 344 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1967 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 399 | 295 | 295 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 48639.52 | 0 | 0 | 48639.52 | 121.9036 | 121.9036 | 0 | 121.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2774.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 1157 | 1036 | 1036 | 40 | X | X | X | 3114731.18 | 0 | 0 | 3114731.18 | 2692.0754 | 5729.0594 | 3036.9841
1 | 345 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 47 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 456 | 399 | 399 | 14 | РО | УК | ООО "Плес+" | 1327902.99 | 0 | 0 | 1327902.99 | 2912.068 | 5729.0594 | 2816.9914 | 5648.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.82 | 5648.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 346 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 60 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701 | 637 | 637 | 26 | РО | УК | ООО "Плес+" | 1786828.19 | 0 | 0 | 1786828.19 | 2548.9703 | 4550.52 | 2001.5497 | 4156.52 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 407.9 | 352.3 | 352.3 | 21 | X | X | X | 43566.44 | 0 | 0 | 43566.44 | 106.8067 | 106.8067 | 0
1 | 347 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 407.9 | 352.3 | 352.3 | 21 | РО | НУ | - | 43566.44 | 0 | 0 | 43566.44 | 106.8067 | 106.8067 | 0 | 5141.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.14 | 5141.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 2253.3 | 1874.1 | 1874.1 | 108 | X | X | X | 4166442.5 | 0 | 0 | 4166442.5 | 1849.0403 | 6169.8697 | 4320.8294
1 | 348 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.6 | 501.6 | 501.6 | 27 | РО | НУ | - | 71741.72 | 0 | 0 | 71741.72 | 131.4914 | 131.4914 | 0 | 5497.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 5497.5167 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 349 | Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 527.5 | 390.5 | 390.5 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1831950.75 | 0 | 0 | 1831950.75 | 3472.8924 | 6169.8697 | 2696.9773 | 6169.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 6169.8697 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 350 | Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 663.1 | 609.9 | 609.9 | 42 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2207932.36 | 0 | 0 | 2207932.36 | 3329.7125 | 5325.6952 | 1995.9827 | 5105.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.66 | 5105.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 351 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 517.1 | 372.1 | 372.1 | 18 | РО | НУ | - | 54817.67 | 0 | 0 | 54817.67 | 106.0098 | 106.0098 | 0 | 106.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 2852.6989 | 0
| Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 829.4 | 758.4 | 758.4 | 42 | X | X | X | 2786770.47 | 0 | 0 | 2786770.47 | 3359.9837 | 7340.5279 | 3980.5442
1 | 352 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 1 | 1972 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 829.4 | 758.4 | 758.4 | 42 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2786770.47 | 0 | 0 | 2786770.47 | 3359.9837 | 7340.5279 | 3980.5442 | 6301.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.56 | 6301.4397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 10312.24 | 9429.44 | 8532.14 | 425 | X | X | X | 8480737.08 | 0 | 0 | 8480737.08 | 822.3952 | 4797.4906 | 3975.0953
1 | 353 | Кольчугино г, Дружбы ул, 4 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 847.8 | 766.9 | 663.2 | 20 | РО | УК | ООО "Сфера" | 2519278.4 | 0 | 0 | 2519278.4 | 2971.548 | 4797.4906 | 1825.9426 | 4599.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4599.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 354 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 10 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1600.4 | 1253 | 1210.6 | 54 | РО | УК | ООО "ЖЭУ №3" | 2316768.91 | 0 | 0 | 2316768.91 | 1447.6187 | 2001.8375 | 554.2188 | 1964.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1964.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 355 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1954.5 | 1781 | 1514.3 | 58 | РО | УК | ООО "УК в ЖКХ в г. Кольчугино" | 132502.74 | 0 | 0 | 132502.74 | 67.7937 | 67.7937 | 0 | 3045.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 3045.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 356 | Кольчугино г, Коллективная ул, 35 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3906.04 | 3790.94 | 3406.44 | 200 | РО | УК | ООО "Уютный дом" | 3299628.91 | 0 | 0 | 3299628.91 | 844.7504 | 1624.6758 | 779.9254 | 1557.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.2 | 1557.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 357 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 326.1 | 326.1 | 21 | РО | НУ | - | 60672.79 | 0 | 0 | 60672.79 | 170.525 | 170.525 | 0 | 16728.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 16728.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 358 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 651.6 | 628.9 | 628.9 | 42 | РО | НУ | - | 60672.79 | 0 | 0 | 60672.79 | 93.1136 | 93.1136 | 0 | 9337.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.2 | 9337.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 359 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 996.1 | 882.6 | 782.6 | 30 | РО | НУ | - | 91212.54 | 0 | 0 | 91212.54 | 91.5697 | 91.5697 | 0 | 3758.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3758.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 613 | 386 | 386 | 32 | X | X | X | 2358530.46 | 0 | 0 | 2358530.46 | 3847.5211 | 5735.3751 | 1887.8539
1 | 360 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 613 | 386 | 386 | 32 | РО | НУ | - | 2358530.46 | 0 | 0 | 2358530.46 | 3847.5211 | 5735.3751 | 1887.8539 | 6086.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 6086.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 866.6 | 817.9 | 794.4 | 34 | X | X | X | 178408.21 | 0 | 0 | 178408.21 | 205.8715 | 282.3322 | 76.4607
1 | 361 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 8 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 311 | 311 | 287.5 | 10 | РО | УК | ООО "КОМФОРТ" | 87805.3 | 0 | 0 | 87805.3 | 282.3322 | 282.3322 | 0 | 282.3322 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 362 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 345.1 | 319.6 | 319.6 | 9 | РО | НУ | - | 50003.71 | 0 | 0 | 50003.71 | 144.8963 | 144.8963 | 0 | 144.8963 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 363 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210.5 | 187.3 | 187.3 | 15 | РО | УК | ООО " Комфорт" | 40599.2 | 0 | 0 | 40599.2 | 192.8703 | 192.8703 | 0 | 192.8703 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 3663.28 | 2787.65 | 2473.65 | 115 | X | X | X | 8700170.33 | 0 | 0 | 8700170.33 | 2374.9673 | 5752.3125 | 3377.3451
1 | 364 | Меленки г, Дзержинского ул, 42 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1048.38 | 975.35 | 975.35 | 49 | РО | УК | ООО "УК"Меленковского района" | 1877560.1 | 0 | 0 | 1877560.1 | 1790.9156 | 3409.9037 | 1618.9881 | 3269.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.33 | 3269.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 365 | Меленки г, Красноармейская ул, 204 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1063.7 | 938.3 | 938.3 | 34 | РО | НУ | - | 3555061.29 | 0 | 0 | 3555061.29 | 3342.1654 | 5752.3125 | 2410.1471 | 5514.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.23 | 5514.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 366 | Меленки г, Красноармейская ул, 92 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1551.2 | 874 | 560 | 32 | РО | НУ | - | 3267548.94 | 0 | 0 | 3267548.94 | 2106.4653 | 3387.2595 | 1280.7942 | 2106.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.84 | 3439.3088 | 0
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 2767.4 | 2688.9 | 2688.9 | 31 | X | X | X | 4281723.32 | 0 | 2908349.77 | 1373373.55 | 1547.2007 | 2271.0166 | 723.8158
1 | 367 | Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 8 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2767.4 | 2688.9 | 2688.9 | 31 | РО | НУ | - | 4281723.32 | 0 | 2908349.77 | 1373373.55 | 1547.2007 | 2271.0166 | 723.8158 | 2502.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 2502.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 15666.63 | 12577.22 | 12577.22 | 545 | X | X | X | 2434186.58 | 0 | 0 | 2434186.58 | 155.374 | 4187.79 | 4032.416
1 | 368 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4783.15 | 4417.7 | 4417.7 | 190 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 158769.03 | 0 | 0 | 158769.03 | 33.1934 | 33.1934 | 0 | 1852.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1852.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 369 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 12 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3712.73 | 3066.62 | 3066.62 | 137 | РО | УК | МУП "АЭЛИТА" | 2151195.73 | 0 | 0 | 2151195.73 | 579.4108 | 4187.79 | 3608.3792 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 370 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7170.75 | 5092.9 | 5092.9 | 218 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 124221.82 | 0 | 0 | 124221.82 | 17.3234 | 17.3234 | 0 | 1184.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 1184.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 14224.35 | 11894.25 | 11435.45 | 742 | X | X | X | 19736488.87 | 0 | 0 | 19736488.87 | 1387.5143 | 6123.0722 | 4735.5579
1 | 371 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 961.6 | 723.4 | 723.4 | 25 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 106790.64 | 0 | 0 | 106790.64 | 111.0552 | 111.0552 | 0 | 4066.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7 | 4066.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 372 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 79а | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1871.3 | 779.1 | 779.1 | 88 | РО | НУ | - | 2606495.48 | 0 | 0 | 2606495.48 | 1392.8795 | 2152.6566 | 759.7771 | 2147.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 2147.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 373 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 52а | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3134.05 | 3134.05 | 3134.05 | 182 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 5055398.59 | 0 | 0 | 5055398.59 | 1613.0561 | 4187.79 | 2574.7339 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 374 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 76 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3322.7 | 3322.7 | 3322.7 | 157 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 5685725.29 | 0 | 0 | 5685725.29 | 1711.1762 | 4187.79 | 2476.6138 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 375 | Петушинский р-н, Покров г, Первомайская ул, 1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3891.1 | 2891.4 | 2505.5 | 253 | РО | УК | ООО "Эксперт" | 2648193.62 | 0 | 0 | 2648193.62 | 680.5771 | 3626.97 | 2946.3929 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 376 | Петушинский р-н, Покров г, Школьный проезд, 4А | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1043.6 | 1043.6 | 970.7 | 37 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3633885.25 | 0 | 0 | 3633885.25 | 3482.0671 | 6123.0722 | 2641.005 | 6123.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.98 | 6123.0722 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 4806.6 | 4646.83 | 4528.83 | 165 | X | X | X | 9389545.56 | 0 | 0 | 9389545.56 | 1953.4693 | 5579.7466 | 3626.2773
1 | 377 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 7 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 735.94 | 672.45 | 672.45 | 32 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2250143.48 | 0 | 0 | 2250143.48 | 3057.5094 | 5579.7466 | 2522.2372 | 5349.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 5349.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 378 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 687.5 | 639.5 | 521.5 | 16 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2167263.7 | 0 | 0 | 2167263.7 | 3152.3836 | 5252.5422 | 2100.1586 | 5035.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.9 | 5035.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 379 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 11 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 691.68 | 643.4 | 643.4 | 10 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 2202329.54 | 0 | 0 | 2202329.54 | 3184.0295 | 5287.6003 | 2103.5708 | 5069.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 5069.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 380 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2146.18 | 2146.18 | 2146.18 | 78 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 1467154.43 | 0 | 0 | 1467154.43 | 683.612 | 4550.52 | 3866.908 | 4156.52 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 381 | Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 7 | 1936 |  | Деревянные | 2 | 2 | 545.3 | 545.3 | 545.3 | 29 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 1302654.41 | 0 | 0 | 1302654.41 | 2388.8766 | 5242.9172 | 2854.0406 | 5194.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 5194.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 1322.5 | 1216.4 | 1216.4 | 60 | X | X | X | 5138784.57 | 0 | 0 | 5138784.57 | 3885.6594 | 7820.019 | 3934.3596
1 | 382 | Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 2 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.5 | 628.1 | 628.1 | 25 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2210436.84 | 0 | 0 | 2210436.84 | 3267.4602 | 5724.5635 | 2457.1033 | 5488.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.09 | 5488.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 383 | Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская 2-я ул, 25 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 646 | 588.3 | 588.3 | 35 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2928347.73 | 0 | 0 | 2928347.73 | 4533.046 | 7820.019 | 3286.973 | 7217.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.3 | 7217.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 13058.16 | 11210.9 | 11135.9 | 529 | X | X | X | 17752085.21 | 0 | 0 | 17752085.21 | 1359.463 | 8177.8135 | 6818.3505
1 | 384 | Петушки г, Спортивная ул, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1207.5 | 1191.18 | 1191.18 | 51 | РО | НУ | - | 4771616.71 | 0 | 0 | 4771616.71 | 3951.6494 | 4132.5377 | 341.2026 | 4481.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.3 | 4481.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 385 | Петушки г, Лесная ул, 16 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 729.8 | 482.52 | 482.52 | 30 | РО | НУ | - | 2810575.63 | 0 | 0 | 2810575.63 | 3851.1587 | 5822.8667 | 1971.708 | 5579.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 5579.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 386 | Петушки г, Советская пл, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1905.34 | 1905.34 | 1830.34 | 101 | РО | НУ | - | 131037.61 | 0 | 0 | 131037.61 | 68.7739 | 68.7739 | 0 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 387 | Петушки г, Трудовая ул, 6 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 754.85 | 754.85 | 754.85 | 42 | РО | НУ | - | 2938871.62 | 0 | 0 | 2938871.62 | 3893.3187 | 5862.4045 | 1969.0858 | 5628.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 5628.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 388 | Петушки г, Прудная ул, 21 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1326.37 | 1326.37 | 1326.37 | 61 | РО | НУ | - | 2250237.63 | 0 | 0 | 2250237.63 | 1696.5384 | 3328.9915 | 1632.4531 | 3191.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.5 | 3191.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 389 | Петушки г, Строителей ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5165.2 | 4087.35 | 4087.35 | 153 | РО | УК | МУП "РСУ" г.Петушки | 2695769.57 | 0 | 0 | 2695769.57 | 521.91 | 1605.1159 | 1083.2059 | 1538.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.99 | 1538.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 390 | Петушки г, Вокзальная ул, 58 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 15 | РО | НУ | - | 791834.9 | 0 | 0 | 791834.9 | 2995.9701 | 5761.6413 | 2765.6712 | 85213.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.45 | 85213.1806 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 391 | Петушки г, Коммунальная ул, 1 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 276.5 | 234.3 | 234.3 | 12 | РО | НУ | - | 1207929.18 | 0 | 0 | 1207929.18 | 4368.6408 | 8177.8135 | 3809.1727 | 5279.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 5279.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 392 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 726.6 | 482.19 | 482.19 | 33 | РО | НУ | - | 77311.89 | 0 | 0 | 77311.89 | 106.4023 | 106.4023 | 0 | 2009.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2009.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 393 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701.7 | 482.5 | 482.5 | 31 | РО | НУ | - | 76900.47 | 0 | 0 | 76900.47 | 109.5917 | 109.5917 | 0 | 3089.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.46 | 3089.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Пекшинское |  | X | X | X | X | X | 878.6 | 878.6 | 878.6 | 55 | X | X | X | 3622790.64 | 0 | 0 | 3622790.64 | 4123.3674 | 6201.7951 | 2078.4277
1 | 394 | Петушинский р-н, Пахомово д, 37 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 878.6 | 878.6 | 878.6 | 55 | РО | НУ | - | 3622790.64 | 0 | 0 | 3622790.64 | 4123.3674 | 6201.7951 | 2078.4277 | 5945.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.3 | 5945.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 940.6 | 853.9 | 853.9 | 33 | Х | Х | Х | 3515825.94 | 0 | 0 | 3515825.94 | 3737.8545 | 5579.353 | 1841.4985
1 | 395 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, 20 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.6 | 853.9 | 853.9 | 33 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 3515825.94 | 0 | 0 | 3515825.94 | 3737.8545 | 5579.353 | 1841.4985 | 5348.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.42 | 5348.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малышевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 340.3 | 309.1 | 309.1 | 19 | Х | Х | Х | 1371104.41 | 0 | 0 | 1371104.41 | 4029.1049 | 5775.273 | 1746.1681
1 | 396 | Селивановский р-н, Красная Ушна п, Заводская ул, 3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 340.3 | 309.1 | 309.1 | 19 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 1371104.41 | 0 | 0 | 1371104.41 | 4029.1049 | 5775.273 | 1746.1681 | 5536.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 5536.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новлянское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 953.9 | 865.7 | 865.7 | 28 | Х | Х | Х | 40161.91 | 0 | 0 | 40161.91 | 42.1029 | 42.1029 | 0
1 | 397 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 953.9 | 865.7 | 865.7 | 28 | РО | НУ | - | 40161.91 | 0 | 0 | 40161.91 | 42.1029 | 42.1029 | 0 | 42.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 4959.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Воршинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1446.38 | 996.18 | 996.18 | 78 | Х | Х | Х | 127877.6 | 0 | 0 | 127877.6 | 88.4122 | 88.4122 | 0
1 | 398 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1446.38 | 996.18 | 996.18 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 127877.6 | 0 | 0 | 127877.6 | 88.4122 | 88.4122 | 0 | 4227.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 4227.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Черкутинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 676.3 | 633.3 | 633.3 | 32 | Х | Х | Х | 87573.72 | 0 | 0 | 87573.72 | 129.4895 | 129.4895 | 0
1 | 399 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.3 | 633.3 | 633.3 | 32 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 87573.72 | 0 | 0 | 87573.72 | 129.4895 | 129.4895 | 0 | 5803.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.0971 | 5803.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 3130 | 2960 | 2960 | 140 | X | X | X | 3911488.58 | 0 | 0 | 3911488.58 | 1249.6769 | 9525.5553 | 8275.8785
1 | 400 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1387.1 | 1285.1 | 1285.1 | 58 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 141265.9 | 0 | 0 | 141265.9 | 101.8426 | 101.8426 | 0 | 101.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.41 | 2937.6677 | 0
1 | 401 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 18 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 1216558.35 | 0 | 0 | 1216558.35 | 3607.8243 | 6133.295 | 2525.4707 | 5879.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 5879.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 402 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 43 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373.3 | 373.3 | 373.3 | 21 | РО | НУ | - | 1576619.73 | 0 | 0 | 1576619.73 | 4223.4657 | 9525.5553 | 5302.0897 | 6309.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6 | 6309.1858 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 403 | Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 7 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 890333.3 | 0 | 0 | 890333.3 | 3867.6512 | 6242.4749 | 2374.8237 | 3867.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 5306.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 404 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 802.2 | 734.2 | 734.2 | 36 | РО | НУ | - | 86711.3 | 0 | 0 | 86711.3 | 108.0919 | 108.0919 | 0 | 4641.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.8 | 4641.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 36117.07 | 29322.15 | 29294.05 | 1569 | X | X | X | 23896075.44 | 0 | 0 | 23896075.44 | 661.6283 | 4735.5 | 4073.8717
1 | 405 | Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 2 | 1976 |  | Панельные | 5 | 8 | 6622.77 | 6062.77 | 6062.77 | 252 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 4629120.46 | 0 | 0 | 4629120.46 | 698.9704 | 1512.1028 | 813.1324 | 1449.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.84 | 1449.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 406 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 15 | 1969 |  | Панельные | 5 | 5 | 4894 | 4495.3 | 4495.3 | 218 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 3488886.51 | 0 | 0 | 3488886.51 | 712.8906 | 1335.847 | 622.9565 | 1588.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.2 | 1588.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 407 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 1987 |  | Панельные | 5 | 7 | 7649.2 | 5430.3 | 5430.3 | 315 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 4309479.43 | 0 | 0 | 4309479.43 | 563.3896 | 1136.8822 | 573.4927 | 1120.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.6 | 1120.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 408 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 683.63 | 683.63 | 683.63 | 42 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 1166940.58 | 0 | 0 | 1166940.58 | 1706.9768 | 4735.5 | 3028.5232 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 409 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1132.77 | 1132.77 | 1132.77 | 25 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 1211378.62 | 0 | 0 | 1211378.62 | 1069.395 | 4735.5 | 3666.105 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 410 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 768.3 | 297 | 268.9 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 908111.25 | 0 | 0 | 908111.25 | 1181.9748 | 3626.97 | 2444.9952 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 411 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 554 | 554 | 554 | 30 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 55068.52 | 0 | 0 | 55068.52 | 99.4017 | 99.4017 | 0 | 99.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5809.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 412 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3131.46 | 3131.28 | 3131.28 | 208 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 98964.25 | 0 | 0 | 98964.25 | 31.6032 | 31.6032 | 0 | 1908.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1908.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 413 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 11 | 1961 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 970.74 | 543.8 | 543.8 | 42 | РО | НУ | - | 2347663.23 | 0 | 0 | 2347663.23 | 2418.4264 | 3442.4294 | 1024.003 | 3370.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.36 | 3370.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 414 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 46 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4333.8 | 3128.2 | 3128.2 | 151 | РО | УК | ООО "Плазма" | 2512797.55 | 0 | 0 | 2512797.55 | 579.8139 | 1187.9578 | 608.1439 | 1200.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.9 | 1200.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 415 | Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 5376.4 | 3863.1 | 3863.1 | 206 | РО | УК | ООО "Плазма" | 3167665.04 | 0 | 0 | 3167665.04 | 589.1796 | 1199.9858 | 610.8062 | 1202.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9 | 1202.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 32478.43 | 21805.2 | 20949.2 | 1444 | X | X | X | 24440368.16 | 0 | 0 | 24440368.16 | 752.5108 | 3985.0653 | 3232.5545
1 | 416 | Собинка г, Гагарина ул, 9 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 3868.3 | 2289.6 | 2289.6 | 192 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина, д.9 | 2050029.61 | 0 | 0 | 2050029.61 | 529.9562 | 1732.5828 | 1202.6266 | 1661.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.88 | 1661.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 417 | Собинка г, Мира ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 839.7 | 839.7 | 839.7 | 75 | РО | ЖК | ЖСК ул. Мира,д.3 | 1928448.78 | 0 | 0 | 1928448.78 | 2296.5926 | 3985.0653 | 1688.4727 | 3829.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.47 | 3829.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 418 | Собинка г, Родниковская ул, 22 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 8090.9 | 6096.3 | 6096.3 | 307 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 9931926.44 | 0 | 0 | 9931926.44 | 1227.5428 | 1571.9213 | 344.3785 | 1283.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.04 | 1283.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 419 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1739 | 1665.2 | 998.7 | 235 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 29614.32 | 0 | 0 | 29614.32 | 17.0295 | 17.0295 | 0 | 3964.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 3964.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 420 | Собинка г, Гагарина ул, 5 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1520.4 | 1093.04 | 903.54 | 135 | РО | УК | ООО УК ЖКХ Собинского района | 3373126.15 | 0 | 0 | 3373126.15 | 2218.5781 | 3575.8536 | 1357.2755 | 3428.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.43 | 3428.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 421 | Собинка г, Рабочий пр-кт, 17 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7885.15 | 4459.36 | 4459.36 | 224 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 5805618.44 | 0 | 0 | 5805618.44 | 736.2724 | 1166.3293 | 430.0569 | 1108.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.4 | 1108.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 422 | Собинка г, Гагарина ул, 8 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1285.3 | 836.8 | 836.8 | 76 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина, д.8 | 303399.59 | 0 | 0 | 303399.59 | 236.0535 | 3168.0843 | 2932.0308 | 1325.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1325.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 423 | Собинка г, Лакина ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 7249.68 | 4525.2 | 4525.2 | 200 | РО | ТСЖ | ТСЖ Г.СОБИНКА, УЛ.ЛАКИНА, Д.9 | 1018204.83 | 0 | 0 | 1018204.83 | 140.4482 | 3626.97 | 3486.5218 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Колокшанское |  | X | X | X | X | X | 546.02 | 546.02 | 546.02 | 20 | X | X | X | 1483737.75 | 0 | 0 | 1483737.75 | 2717.3689 | 5774.3591 | 3056.9903
1 | 424 | Собинский р-н, Колокша п, Центральная ул, 2 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546.02 | 546.02 | 546.02 | 20 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 1483737.75 | 0 | 0 | 1483737.75 | 2717.3689 | 5774.3591 | 3056.9903 | 5535.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.49 | 5535.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Асерховское |  | X | X | X | X | X | 1598.9 | 874 | 874 | 38 | X | X | X | 446142.85 | 0 | 0 | 446142.85 | 279.0311 | 279.0311 | 0
1 | 425 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1598.9 | 874 | 874 | 38 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 446142.85 | 0 | 0 | 446142.85 | 279.0311 | 279.0311 | 0 | 555.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 555.0595 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Копнинское |  | X | X | X | X | X | 9103.28 | 6597.92 | 6581.6 | 365 | X | X | X | 3380450.98 | 0 | 0 | 3380450.98 | 371.3443 | 879.4066 | 508.0623
1 | 426 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 2 | 1978 |  | Ж/б панели | 3 | 7 | 3214.48 | 1869.92 | 1853.6 | 124 | РО | НУ | - | 824971.76 | 0 | 0 | 824971.76 | 256.6424 | 415.0216 | 158.3792 | 376.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 376.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 427 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 3 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 2 | 2143.8 | 2143.8 | 2143.8 | 95 | РО | НУ | - | 848636.41 | 0 | 0 | 848636.41 | 395.8561 | 589.2082 | 193.3521 | 631.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.03 | 631.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 428 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 1982 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 2319 | 1158.2 | 1158.2 | 93 | РО | НУ | - | 854226.54 | 0 | 0 | 854226.54 | 368.3599 | 542.168 | 173.8082 | 581.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.15 | 581.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 429 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 5 | 1983 |  | Ж/б панели | 5 | 2 | 1426 | 1426 | 1426 | 53 | РО | НУ | - | 852616.27 | 0 | 0 | 852616.27 | 597.9076 | 879.4066 | 281.499 | 942.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.53 | 942.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 2977.1 | 2780.3 | 2727.3 | 125 | X | X | X | 7738017.78 | 0 | 0 | 7738017.78 | 2599.1797 | 9465.4859 | 6866.3063
1 | 430 | Судогда г, Бякова ул, 30 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773.4 | 714.5 | 714.5 | 41 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 2421334.88 | 0 | 0 | 2421334.88 | 3130.7666 | 5292.6601 | 2161.8935 | 5074.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 5074.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 431 | Судогда г, Ленина ул, 74 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 382.2 | 358.4 | 358.4 | 21 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 1656413.77 | 0 | 0 | 1656413.77 | 4333.8926 | 9465.4859 | 5131.5933 | 9465.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.31 | 9465.4859 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 432 | Судогда г, Красная ул, 20 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 377 | 377 | 377 | 23 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 507522.63 | 0 | 0 | 507522.63 | 1346.2139 | 4631.2681 | 3285.0542 | 4631.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.75 | 4631.2681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 433 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 205.2 | 152.2 | 14 | РО | НУ | - | 81322.01 | 0 | 0 | 81322.01 | 254.6884 | 254.6884 | 0 | 16986.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.1 | 16986.6828 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 434 | Судогда г, Гагарина ул, 19 | 1978 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 4 | 1125.2 | 1125.2 | 1125.2 | 26 | РО | УК | ООО "Тепломир" | 3071424.49 | 0 | 0 | 3071424.49 | 2729.6698 | 5345.1976 | 2615.5278 | 5124.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.2 | 5124.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 1191.1 | 714.7 | 714.7 | 26 | X | X | X | 2846268.34 | 0 | 0 | 2846268.34 | 2389.6132 | 3350.2826 | 960.6694
1 | 435 | Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 9 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1191.1 | 714.7 | 714.7 | 26 | РО | УК | ООО "Андреевская УК" | 2846268.34 | 0 | 0 | 2846268.34 | 2389.6132 | 3350.2826 | 960.6694 | 3211.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 3211.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 1414.1 | 1414.1 | 1414.1 | 84 | X | X | X | 2794020.73 | 0 | 0 | 2794020.73 | 1975.8297 | 5616.1635 | 3640.3339
1 | 436 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 1 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706 | 706 | 706 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 2718963.56 | 0 | 0 | 2718963.56 | 3851.2232 | 5616.1635 | 1764.9404 | 5384.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 5384.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 437 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 708.1 | 708.1 | 708.1 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 75057.17 | 0 | 0 | 75057.17 | 105.998 | 105.998 | 0 | 5368.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.28 | 5368.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 2762.9 | 2645 | 2645 | 125 | X | X | X | 4868704.13 | 0 | 0 | 4868704.13 | 1762.1717 | 3525.2747 | 1763.103
1 | 438 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2004.4 | 1886.5 | 1886.5 | 94 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 4831403.93 | 0 | 0 | 4831403.93 | 2410.3991 | 3525.2747 | 1114.8756 | 3557.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 3557.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 439 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 1974 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 758.5 | 758.5 | 758.5 | 31 | РО | НУ | - | 37300.2 | 0 | 0 | 37300.2 | 49.1763 | 49.1763 | 0 | 49.1763 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 702.7 | 702.7 | 702.7 | 16 | X | X | X | 2570556.22 | 0 | 0 | 2570556.22 | 3658.1133 | 6433.6121 | 2775.4987
1 | 440 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 9 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 702.7 | 702.7 | 702.7 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 2570556.22 | 0 | 0 | 2570556.22 | 3658.1133 | 6433.6121 | 2775.4987 | 6167.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7 | 6167.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вяткинское |  | X | X | X | X | X | 1625.9 | 1564.5 | 1564.5 | 63 | X | X | X | 1181101.69 | 0 | 0 | 1181101.69 | 726.4295 | 4622.41 | 3895.9805
1 | 441 | Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 10 | 1981 |  | Блочные | 2 | 3 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 47 | РО | УК | ООО "АТ плюс" | 1104118.98 | 0 | 0 | 1104118.98 | 1318.1936 | 4622.41 | 3304.2164 | 4239.95 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 442 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | РО | БУ | - | 76982.71 | 0 | 0 | 76982.71 | 97.6566 | 97.6566 | 0 | 4239.95 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 2462.8 | 2411.4 | 2411.4 | 120 | X | X | X | 5058199.54 | 0 | 0 | 5058199.54 | 2053.841 | 6563.5953 | 4509.7543
1 | 443 | Суздаль г, Ленина ул, 71 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 259.5 | 250.8 | 250.8 | 16 | РО | УК | ООО "Жилищник" г.Суздаль | 1255071.44 | 0 | 0 | 1255071.44 | 4836.4988 | 4836.4988 | 0 | 6135.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 6135.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 444 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 365 | 328 | 328 | 21 | РО | НУ | - | 68497.22 | 0 | 0 | 68497.22 | 187.6636 | 187.6636 | 0 | 187.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 445 | Суздаль г, Калинина ул, 3 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.6 | 436.6 | 436.6 | 21 | РО | УК | ИП Деркач В. Н. | 1767372.21 | 0 | 0 | 1767372.21 | 4048.0353 | 6563.5953 | 2515.56 | 6250.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 6250.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 446 | Суздаль г, Калинина ул, 1 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 476.7 | 476.7 | 476.7 | 28 | РО | УК | ИП Деркач В.Н. | 1327119.42 | 0 | 0 | 1327119.42 | 2783.9719 | 5569.8376 | 2785.8657 | 5339.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 5339.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 447 | Суздаль г, Лоунская ул, 3 | 1967 | 2014 | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 925 | 919.3 | 919.3 | 34 | РО | УК | ООО "Жилищник" город Суздаль | 640139.25 | 0 | 0 | 640139.25 | 692.0424 | 810.46 | 118.4176 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 1755.2 | 1537.2 | 1537.2 | 62 | X | X | X | 3982171.62 | 0 | 0 | 3982171.62 | 2268.7851 | 3799.3222 | 1530.5371
1 | 448 | Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1755.2 | 1537.2 | 1537.2 | 62 | РО | НУ | - | 3982171.62 | 0 | 0 | 3982171.62 | 2268.7851 | 3799.3222 | 1530.5371 | 3656.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.6 | 3656.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 4921.8 | 4712.8 | 3049.1 | 126 | X | X | X | 8046011.16 | 0 | 0 | 8046011.16 | 1634.77 | 5499.8491 | 3865.079
1 | 449 | Суздальский р-н, Содышка п, Владимирская ул, 10 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 729.9 | 520.9 | 520.9 | 35 | РО | УК | ООО УК "Влад-комстрой" | 2614299.75 | 0 | 0 | 2614299.75 | 3581.7232 | 5499.8491 | 1918.1259 | 4943.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 4943.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 450 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 6 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 4191.9 | 4191.9 | 2528.2 | 91 | РО | УК | УК "Порядок" | 5431711.41 | 0 | 0 | 5431711.41 | 1295.7636 | 5091.433 | 3795.6694 | 5091.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 5091.433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 428.4 | 385.4 | 385.4 | 20 | X | X | X | 1241065.97 | 0 | 0 | 1241065.97 | 2896.9794 | 5499.0369 | 2602.0575
1 | 451 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428.4 | 385.4 | 385.4 | 20 | РО | НУ | - | 1241065.97 | 0 | 0 | 1241065.97 | 2896.9794 | 5499.0369 | 2602.0575 | 5271.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 5271.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 12546.1 | 10792.6 | 10596.7 | 564 | X | X | X | 9190793.59 | 0 | 0 | 9190793.59 | 732.5618 | 3626.97 | 2894.4082
1 | 452 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 35 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3601.7 | 3307.8 | 3307.8 | 143 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 4272931.81 | 0 | 0 | 4272931.81 | 1186.3653 | 1907.0667 | 720.7014 | 1831.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.07 | 1831.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 453 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 142а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2162.7 | 1343.3 | 1343.3 | 138 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 2514865.17 | 0 | 0 | 2514865.17 | 1162.8359 | 3626.97 | 2464.1341 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 454 | Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955 | 869.8 | 869.8 | 47 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 229212.26 | 0 | 0 | 229212.26 | 240.0128 | 3626.97 | 3386.9572 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 455 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 8 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.4 | 725.6 | 725.6 | 35 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 1879611.64 | 0 | 0 | 1879611.64 | 2399.3 | 3626.97 | 1227.67 | 2399.3 | 0 | 0 | 3626.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 456 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 1992 |  | Панельные | 2 | 2 | 690.3 | 630.3 | 564.4 | 29 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 57236.97 | 0 | 0 | 57236.97 | 82.9161 | 82.9161 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 457 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 922.9 | 838.7 | 838.7 | 43 | РО | НУ | - | 60862.57 | 0 | 0 | 60862.57 | 65.9471 | 65.9471 | 0 | 65.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 458 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 1980 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 1035.4 | 947.5 | 947.5 | 35 | РО | НУ | - | 64885.78 | 0 | 0 | 64885.78 | 62.6674 | 62.6674 | 0 | 62.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 459 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1645.1 | 1444.2 | 1314.2 | 58 | РО | НУ | - | 77010.04 | 0 | 0 | 77010.04 | 46.8118 | 46.8118 | 0 | 46.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 460 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 749.6 | 685.4 | 685.4 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 34177.35 | 0 | 0 | 34177.35 | 45.5941 | 45.5941 | 0 | 45.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 2975.2 | 2622.3 | 2622.3 | 130 | X | X | X | 3506290.42 | 0 | 0 | 3506290.42 | 1178.5058 | 5181.037 | 4002.5312
1 | 461 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 11 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 777.1 | 718.2 | 718.2 | 38 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2426341.25 | 0 | 0 | 2426341.25 | 3122.3025 | 5181.037 | 2058.7345 | 3122.3025 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 462 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 1978 |  | Панельные | 3 | 2 | 1015.3 | 929.3 | 929.3 | 37 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 112884.08 | 0 | 0 | 112884.08 | 111.183 | 111.183 | 0 | 3801.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.68 | 3801.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 463 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Луговая ул, 1 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 1 | 369.2 | 222.5 | 222.5 | 16 | РО | НУ | - | 930608.31 | 0 | 0 | 930608.31 | 2520.6076 | 3373.7101 | 853.1026 | 2520.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 7264.5062 | 0
1 | 464 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 813.6 | 752.3 | 752.3 | 39 | РО | НУ | - | 36456.78 | 0 | 0 | 36456.78 | 44.8092 | 44.8092 | 0 | 1467.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 1467.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Симское |  | X | X | X | X | X | 1422.8 | 1303.8 | 1303.8 | 64 | X | X | X | 735510.79 | 0 | 0 | 735510.79 | 516.946 | 5427.1976 | 4910.2516
1 | 465 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 3 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 798.3 | 736.7 | 736.7 | 32 | РО | НУ | - | 306059.67 | 0 | 0 | 306059.67 | 383.3893 | 5427.1976 | 5043.8083 | 383.3893 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 466 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4 | 1986 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 624.5 | 567.1 | 567.1 | 32 | РО | НУ | - | 429451.12 | 0 | 0 | 429451.12 | 687.6719 | 3738.4768 | 3050.8049 | 6937.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 6937.601 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 1109.3 | 1034.6 | 1034.6 | 49 | X | X | X | 1268994.68 | 0 | 0 | 1268994.68 | 1143.9599 | 6089.4357 | 4945.4759
1 | 467 | Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 4 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 317.4 | 297.7 | 297.7 | 22 | РО | НУ | - | 1233277.05 | 0 | 0 | 1233277.05 | 3885.561 | 6089.4357 | 2203.8748 | 5837.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 5837.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 468 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.9 | 736.9 | 736.9 | 27 | РО | НУ | - | 35717.63 | 0 | 0 | 35717.63 | 45.1037 | 45.1037 | 0 | 2339.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2339.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 980574.46 | 811275.73 | 751012.03 | 37672 | X | X | X | 1533901394.68 | 0 | 3015567.51 | 1530885827.17 | 1564.2885 | 24291.6932 | 22727.4047
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 261817.98 | 216171.85 | 204717.85 | 10357 | X | X | X | 299889783.24 | 0 | 0 | 299889783.24 | 1145.4132 | 9722.303 | 8576.8898
1 | 1 | Владимир г, Балакирева ул, 41а | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3788.4 | 3520.9 | 3520.9 | 100 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4549307.44 | 0 | 0 | 4549307.44 | 1200.8519 | 1649.0846 | 448.2326 | 1580.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1580.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 43д | 1971 |  | Панельные | 5 | 4 | 3837.6 | 3516.3 | 3516.3 | 162 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4549313.91 | 0 | 0 | 4549313.91 | 1185.4581 | 1627.9425 | 442.4844 | 1560.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1560.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 5б | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2494.5 | 2290.6 | 2290.6 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 1761025 | 0 | 0 | 1761025 | 705.9631 | 1714.2552 | 1008.2921 | 1643.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1 | 1643.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 4 | Владимир г, Василисина ул, 10в | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1965.7 | 1789.7 | 1702 | 80 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4060000 | 0 | 0 | 4060000 | 2065.422 | 2350.5454 | 285.1234 | 2253.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 2253.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 5 | Владимир г, Вокзальная ул, 71 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 944.2 | 863.6 | 863.6 | 47 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 2570383.31 | 0 | 0 | 2570383.31 | 2722.2869 | 3583.9907 | 861.7038 | 3435.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3435.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 6 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 3Б | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 5616.2 | 2949.2 | 2949.2 | 186 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4554037.87 | 0 | 0 | 4554037.87 | 810.8753 | 1071.9826 | 261.1073 | 1027.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.13 | 1027.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 7 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 4А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5781 | 5781 | 5781 | 208 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3400250 | 0 | 0 | 3400250 | 588.1768 | 855.5357 | 267.3589 | 820.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 820.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 33 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 761.1 | 761.1 | 625.2 | 54 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3310801.92 | 0 | 0 | 3310801.92 | 4350.0222 | 4480.4031 | 130.3809 | 4295.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 4295.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 4 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 7585.7 | 5261.8 | 4715.1 | 348 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5092635.92 | 0 | 0 | 5092635.92 | 671.3469 | 852.8876 | 181.5408 | 852.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 852.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 10 | Владимир г, Добросельская ул, 205 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3511.62 | 3241.9 | 2726.1 | 238 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 5133204.34 | 0 | 0 | 5133204.34 | 1461.7767 | 1968.0881 | 506.3113 | 1886.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1886.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 11 | Владимир г, Добросельская ул, 207а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4104.5 | 3361 | 2986.4 | 141 | РО | УК | ЗАО «Альтернатива» | 6230855.98 | 0 | 0 | 6230855.98 | 1518.0548 | 1693.318 | 175.2632 | 1623.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1623.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 12 | Владимир г, Каманина ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1116.9 | 860.4 | 748.8 | 36 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 2799900 | 0 | 0 | 2799900 | 2506.8493 | 3699.8742 | 1193.0249 | 3547.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 3547.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 13 | Владимир г, Лакина ул, 137А | 1969 |  | Панельные | 5 | 4 | 3904.9 | 3572.7 | 3572.7 | 170 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4475118.77 | 0 | 0 | 4475118.77 | 1146.0265 | 1599.8853 | 453.8588 | 1533.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1533.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 14 | Владимир г, Лакина ул, 147Б | 1969 |  | Панельные | 5 | 3 | 3361 | 2572.6 | 2572.6 | 133 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3635296.26 | 0 | 0 | 3635296.26 | 1081.6115 | 1419.0697 | 337.4582 | 1438.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 1438.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 20 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4215.8 | 4102.3 | 2512.3 | 122 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 5684659.83 | 0 | 0 | 5684659.83 | 1348.4178 | 1863.3343 | 514.9165 | 1786.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.1 | 1786.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 16 | Владимир г, Луначарского ул, 39 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1438.7 | 1260.7 | 1260.7 | 54 | РО | ЖСК | ЖСК 9 | 3010127.71 | 0 | 0 | 3010127.71 | 2092.2553 | 3166.3238 | 1074.0685 | 3035.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3035.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 17 | Владимир г, Мира ул, 32Б | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 667.4 | 629.8 | 629.8 | 29 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1412384.95 | 0 | 0 | 1412384.95 | 2116.2496 | 2116.2496 | 0 | 1963.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1963.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 18 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 22 | 1987 |  | Панельные | 9 | 5 | 10923.8 | 9687.5 | 9446.6 | 489 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5592536.23 | 0 | 0 | 5592536.23 | 511.9589 | 794.4418 | 282.483 | 640.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.98 | 640.8067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 19 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 43 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3951 | 3662.3 | 2494.3 | 140 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4005099.29 | 0 | 0 | 4005099.29 | 1013.6926 | 1353.9178 | 340.2253 | 884.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 884.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 20 | Владимир г, Перекопский военный городок, 10 | 1912 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 574.1 | 444.8 | 444.8 | 19 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 2397304.57 | 0 | 0 | 2397304.57 | 4175.7613 | 5497.7086 | 1321.9473 | 15116.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 15116.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 21 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 20 | 1941 |  | деревянные | 2 | 2 | 583.5 | 558.1 | 558.1 | 39 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2564514.52 | 0 | 0 | 2564514.52 | 4395.0549 | 6758.6396 | 2363.5847 | 8789.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 8789.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 22 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 1 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 626.1 | 568.4 | 568.4 | 44 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2185133.97 | 0 | 0 | 2185133.97 | 3490.0718 | 4496.4559 | 1006.384 | 12443.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 | 12443.0562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 23 | Владимир г, Энергетик мкр, Совхозная ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.4 | 814.4 | 814.4 | 45 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 2794940.58 | 0 | 0 | 2794940.58 | 3431.9015 | 5130.0877 | 1698.1862 | 4642.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 4642.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 24 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 55А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 7 | 6 | 11373.5 | 10283 | 9429.1 | 450 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 8789900 | 0 | 0 | 8789900 | 772.8404 | 1261.6603 | 488.8199 | 758.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 758.7248 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 25 | Владимир г, Солнечная ул, 52 | 1999 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6810.7 | 6388.4 | 6388.4 | 302 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 2349725 | 0 | 0 | 2349725 | 345.0049 | 1099.2544 | 754.2495 | 396.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 396.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 26 | Владимир г, Стасова ул, 1/36 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614.9 | 438 | 438 | 34 | РО | НО | Непосредственное управление | 2102735.67 | 0 | 0 | 2102735.67 | 3419.6384 | 5111.7565 | 1692.1181 | 1885.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 1885.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 27 | Владимир г, Стрелецкая ул, 27Б | 1948 |  | деревянные | 2 | 2 | 485.3 | 337.2 | 337.2 | 32 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1977750 | 0 | 0 | 1977750 | 4075.3142 | 6787.9615 | 2712.6473 | 8253.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 8253.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 28 | Владимир г, Строителей пр-кт, 30 | 1960 |  | Панельные | 5 | 4 | 3872.2 | 3548.7 | 3548.7 | 172 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3319050 | 0 | 0 | 3319050 | 857.1484 | 1613.396 | 756.2476 | 3705.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 3705.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 29 | Владимир г, Студенческая ул, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2170 | 2000.7 | 2000.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 3977523.46 | 0 | 0 | 3977523.46 | 1832.9601 | 1952.31 | 119.3499 | 3450.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3450.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 30 | Владимир г, Судогодское ш, 5а | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 1 | 1247.6 | 982.4 | 982.4 | 40 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 1141875 | 0 | 0 | 1141875 | 915.2573 | 1435.2093 | 519.952 | 2415.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2415.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 31 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 17а | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2919 | 1836.4 | 1239.3 | 128 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2314200 | 0 | 0 | 2314200 | 792.8058 | 1609.6469 | 816.8412 | 1081.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 1081.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 32 | Владимир г, Тракторная ул, 14 | 1969 |  | Панельные | 5 | 7 | 8158.5 | 6419.1 | 6419.1 | 324 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5440002.86 | 0 | 0 | 5440002.86 | 666.7896 | 1346.4482 | 679.6586 | 734.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 734.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 33 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2920 | 1821.8 | 1606.7 | 121 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 5734750 | 0 | 0 | 5734750 | 1963.9555 | 2518.3908 | 554.4353 | 1390.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 1390.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 34 | Владимир г, Ленина пр-кт, 7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2946.9 | 2565.1 | 2131.2 | 129 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 4022972.66 | 0 | 0 | 4022972.66 | 1365.1541 | 1669.4904 | 304.3363 | 607.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 607.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 35 | Владимир г, Суздальская ул, 2 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1861.8 | 1644.3 | 1644.3 | 71 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 3214935.44 | 0 | 0 | 3214935.44 | 1726.7888 | 2341.9051 | 615.1163 | 2419.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 2419.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 36 | Владимир г, Гагарина ул, 29 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 397.2 | 370.5 | 370.5 | 19 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1335035.1 | 0 | 0 | 1335035.1 | 3361.1156 | 4457.2502 | 1096.1347 | 26513.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 26513.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 37 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 67г | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1376.9 | 1164.9 | 779.2 | 40 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4364500 | 0 | 0 | 4364500 | 3169.8017 | 4187.5388 | 1017.7371 | 5120.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 5120.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 38 | Владимир г, Каманина ул, 26 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1478.4 | 1363.8 | 1044.6 | 50 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3434732.13 | 0 | 0 | 3434732.13 | 2323.2766 | 2773.1676 | 449.891 | 3190.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3190.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 39 | Владимир г, Лакина проезд, 4 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3202.4 | 2438.9 | 2438.9 | 120 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5709375 | 0 | 0 | 5709375 | 1782.8426 | 4650.599 | 2867.7564 | 1305.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1305.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 40 | Владимир г, Строителей ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1265 | 1152.6 | 1105.5 | 60 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 2783418.81 | 0 | 0 | 2783418.81 | 2200.3311 | 5057.4119 | 2857.0808 | 1341.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.05 | 1341.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 41 | Владимир г, Ленина пр-кт, 5 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 3 | 2941.6 | 2564.1 | 2365.9 | 130 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 3863646.31 | 0 | 0 | 3863646.31 | 1313.4506 | 1974.8772 | 661.4266 | 1879.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1879.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 42 | Владимир г, Растопчина ул, 19 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1958.4 | 1958.4 | 1941.8 | 92 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 1040953.78 | 0 | 0 | 1040953.78 | 531.5328 | 2104.4023 | 1572.8695 | 2007.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2007.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 43 | Владимир г, Труда ул, 10/20 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.1 | 739.6 | 739.6 | 34 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 1338055.41 | 0 | 0 | 1338055.41 | 1643.6008 | 3029.0629 | 1385.4621 | 8350.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.6 | 8350.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 44 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 7 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 515.4 | 454.3 | 454.3 | 21 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 221655.16 | 0 | 0 | 221655.16 | 430.0643 | 430.0643 | 0 | 28896.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 28896.1548 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 45 | Владимир г, 1-я Пионерская ул, 59 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1341.9 | 1245.7 | 1245.7 | 62 | РО | УК | ООО «Жилремстрой» | 2839946.57 | 0 | 0 | 2839946.57 | 2116.3623 | 2198.816 | 82.4537 | 4767.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 4767.5877 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 46 | Владимир г, Мира ул, 26 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3393.1 | 3313.4 | 2812 | 148 | РО | УК | ООО «Жилищник-Центр» | 3246745.95 | 0 | 0 | 3246745.95 | 956.8672 | 2096.2884 | 1139.4212 | 1528.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.1 | 1528.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 47 | Владимир г, Баумана ул, 4 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 628.3 | 628.3 | 628.3 | 38 | РО | НУ | Непосредственное управление | 2490072.1 | 0 | 0 | 2490072.1 | 3963.1897 | 5628.3371 | 1665.1473 | 6559.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 6559.3847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 48 | Владимир г, Даргомыжского ул, 20 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.2 | 667 | 667 | 30 | РО | УК | Непосредственное управление | 2875925.36 | 0 | 0 | 2875925.36 | 4297.5573 | 6466.8567 | 2169.2994 | 16944.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.32 | 16944.9625 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 49 | Владимир г, Лакина ул, 151 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3858.2 | 3557.3 | 3557.3 | 184 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3684450 | 0 | 0 | 3684450 | 954.966 | 1518.0473 | 563.0812 | 639.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 639.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 50 | Владимир г, Модорова ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1365.9 | 1149.9 | 1149.9 | 40 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 3158279.48 | 0 | 0 | 3158279.48 | 2312.2333 | 7315.469 | 5003.2357 | 2312.2333 | 113.09 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 51 | Владимир г, Фатьянова ул, 28 | 1989 |  | Ж/б панели | 7 | 2 | 4121.4 | 3057 | 3057 | 163 | РО | УК | ООО"УК ЛЮКС" | 2934234.5 | 0 | 0 | 2934234.5 | 711.9509 | 1120.7124 | 408.7615 | 686.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 686.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 52 | Владимир г, Белоконской ул, 12 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 6206.9 | 5104.59 | 5104.59 | 242 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4050838.29 | 0 | 0 | 4050838.29 | 652.6347 | 652.6347 | 0 | 1746.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 1746.0931 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 53 | Владимир г, Добросельский проезд, 4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 718.26 | 408.26 | 408.26 | 22 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 1987488.72 | 0 | 0 | 1987488.72 | 2767.0881 | 5612.1053 | 2845.0171 | 9493.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 9493.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 54 | Владимир г, Лакина ул, 139В | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6176.6 | 5017.5 | 4212.5 | 299 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4358372.32 | 0 | 0 | 4358372.32 | 705.6264 | 1428.211 | 722.5846 | 548.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 548.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 55 | Владимир г, Лакина ул, 141Г | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1410.8 | 1242.3 | 1242.3 | 70 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1135747.27 | 0 | 0 | 1135747.27 | 805.0378 | 1614.4705 | 809.4328 | 2940.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2940.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 56 | Владимир г, Спасское с, Садовая ул, 2 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 617.8 | 560.5 | 560.5 | 38 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2536990.17 | 0 | 0 | 2536990.17 | 4106.491 | 5150.9636 | 1044.4725 | 10114.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10114.6714 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 57 | Владимир г, Даргомыжского ул, 10/20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 682.9 | 653.4 | 653.4 | 36 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2018639.07 | 0 | 0 | 2018639.07 | 2955.9805 | 5460.4072 | 2504.4268 | 8222.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 8222.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 58 | Владимир г, Безыменского ул, 12 | 1991 |  | Панельные | 9 | 4 | 8855.3 | 8855.3 | 8855.3 | 382 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 8993212 | 0 | 0 | 8993212 | 1015.574 | 1110.2052 | 94.6312 | 1128.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.2 | 1128.3863 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 59 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 14 | 1998 |  | Каменные, кирпичные | 10 | 2 | 5111.5 | 5111.5 | 5111.5 | 194 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 5622678.45 | 0 | 0 | 5622678.45 | 1100.0056 | 1161.9764 | 61.9708 | 903.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 903.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 60 | Владимир г, Гастелло ул, 1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2303.7 | 1759 | 1399.2 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2729561.1 | 0 | 0 | 2729561.1 | 1184.8596 | 1689.2845 | 504.4248 | 1624.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1624.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 61 | Владимир г, Доватора ул, 2 | 1970 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 1 | 1694.4 | 1418.1 | 1418.1 | 111 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 5474632.67 | 0 | 0 | 5474632.67 | 3231.0155 | 3687.0822 | 456.0666 | 2378.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.86 | 2378.9841 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 62 | Владимир г, Белоконской ул, 8 | 1984 |  | Кирпичные, блочные | 9 | 1 | 6288 | 5117.7 | 5074.5 | 320 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 5362978.19 | 0 | 0 | 5362978.19 | 852.8909 | 852.8909 | 0 | 1012.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1012.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 63 | Владимир г, Белоконской ул, 8А | 1988 |  | Кирпичные, блочные | 9 | 1 | 7446.7 | 6148.5 | 5708.1 | 289 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 5362980.45 | 0 | 0 | 5362980.45 | 720.1822 | 720.1822 | 0 | 293.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 293.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 64 | Владимир г, Судогодское ш, 31 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 2 | 4729.3 | 2860.4 | 2738.6 | 204 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 7155522.08 | 0 | 0 | 7155522.08 | 1513.0193 | 1513.0193 | 0 | 645.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 645.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 65 | Владимир г, Алябьева ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 918.1 | 907 | 907 | 40 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2112589 | 0 | 0 | 2112589 | 2301.0445 | 3544.1128 | 1243.0683 | 3893.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 3893.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 66 | Владимир г, Горького ул, 52А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2454.8 | 1816.2 | 1749.1 | 71 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2556530.73 | 0 | 0 | 2556530.73 | 1041.4416 | 1837.1501 | 795.7086 | 4004.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4004.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 67 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 1А | 1974 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 4916.8 | 4565.5 | 4565.5 | 114 | РО | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 2262188.67 | 0 | 0 | 2262188.67 | 460.0937 | 1620.0425 | 1159.9488 | 1207.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 1207.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 68 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 4 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 12297.5 | 3386.1 | 3386.1 | 153 | РО | УК | ООО «Жилищная компания» | 4542675.74 | 0 | 0 | 4542675.74 | 369.3983 | 592.1623 | 222.764 | 303.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 303.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 69 | Владимир г, Казарменная ул, 5 | 1987 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3579.9 | 3187.3 | 3187.3 | 157 | РО | УК | ООО "Ресурс" | 1966231.38 | 0 | 0 | 1966231.38 | 549.242 | 1668.2355 | 1118.9935 | 549.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 70 | Владимир г, Кирова ул, 10 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1706.1 | 1266.6 | 1266.6 | 56 | РО | УК | МКП Владимир ЖКХ | 2739411.65 | 0 | 0 | 2739411.65 | 1605.6571 | 5729.4282 | 4123.771 | 1605.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 71 | Владимир г, Лакина ул, 191 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3319.7 | 3048.7 | 3048.7 | 147 | РО | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 4074712.4 | 0 | 0 | 4074712.4 | 1227.4339 | 1568.2622 | 340.8283 | 1227.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 72 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1732.3 | 1276.7 | 1276.7 | 59 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 3000999.9 | 0 | 0 | 3000999.9 | 1732.3789 | 2655.9741 | 923.5952 | 1732.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 73 | Владимир г, Растопчина ул, 41а | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 1 | 855.3 | 794.8 | 583.6 | 24 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 685138.2 | 0 | 0 | 685138.2 | 801.0502 | 3626.97 | 2825.9198 | 801.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 74 | Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 709.3 | 653.3 | 653.3 | 36 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2489210.85 | 0 | 0 | 2489210.85 | 3509.3907 | 5550.7662 | 2041.3755 | 3509.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 75 | Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1063.8 | 565.6 | 565.6 | 36 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 2278490.67 | 0 | 0 | 2278490.67 | 2141.8412 | 3456.3362 | 1314.495 | 2141.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 76 | Владимир г, Электроприборовский проезд, 2 | 1960 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 678.4 | 622.9 | 622.9 | 21 | РО | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2009865.45 | 0 | 0 | 2009865.45 | 2962.6554 | 8070.7217 | 5108.0663 | 2962.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 77 | Владимир г, Чайковского ул, 32 | 1961 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 1516.8 | 1516.8 | 1516.8 | 76 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 3896205.56 | 0 | 0 | 3896205.56 | 2568.7009 | 3766.9835 | 1198.2826 | 2568.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 78 | Владимир г, Алябьева ул, 23а | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 658.3 | 606.6 | 606.6 | 17 | РО | УК | ООО «Оникс» | 908808.26 | 0 | 0 | 908808.26 | 1380.5381 | 2273.6913 | 893.1532 | 1380.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 79 | Владимир г, Добросельская ул, 213 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2721.6 | 1752.6 | 1752.6 | 82 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3888265.4 | 0 | 0 | 3888265.4 | 1428.6689 | 2265.3568 | 836.6878 | 1428.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 80 | Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 1974 |  | Кирпичные, блочные | 6 | 1 | 865.7 | 865.7 | 602.4 | 22 | РО | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 4301356.74 | 0 | 0 | 4301356.74 | 4968.6459 | 9722.303 | 4753.6572 | 4968.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 81 | Владимир г, Чайковского ул, 38В | 1968 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 3176.3 | 3176.3 | 3093.8 | 143 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 1057247.37 | 0 | 0 | 1057247.37 | 332.855 | 2178.2832 | 1845.4281 | 332.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 82 | Владимир г, Красноармейская ул, 24 | 1982 |  | Панельные | 5 | 3 | 2249.1 | 2046.7 | 2046.7 | 100 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2647477.29 | 0 | 0 | 2647477.29 | 1177.1274 | 1611.662 | 434.5345 | 1177.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 83 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 4б | 1974 |  | Панельные | 5 | 3 | 2899.7 | 2899.7 | 2899.7 | 83 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2934054.27 | 0 | 0 | 2934054.27 | 1011.8475 | 1394.8117 | 382.9642 | 1011.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 84 | Владимир г, Помпецкий пер, 1 | 1973 |  | Панельные | 5 | 3 | 2812.6 | 2039.4 | 2039.4 | 98 | РО | УК | ООО «УниверсалСтрой» | 2671247.02 | 0 | 0 | 2671247.02 | 949.7429 | 1300.3368 | 350.5939 | 949.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 85 | Владимир г, Фатьянова ул, 24 | 1989 |  | Панельные | 5 | 4 | 4424.1 | 3136.3 | 3136.3 | 144 | РО | УК | ООО УК «ЛЮКС» | 3840496.51 | 0 | 0 | 3840496.51 | 868.0854 | 1400.3595 | 532.2741 | 868.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 86 | Владимир г, Ленина пр-кт, 35Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 8 | 1 | 1800.4 | 1058.3 | 1043.1 | 51 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2349559.61 | 0 | 0 | 2349559.61 | 1305.0209 | 1320.5732 | 15.5523 | 2190.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 2190.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 87 | Владимир г, Луначарского ул, 27 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1764.5 | 2310 | 1604.9 | 64 | РО | УК | ООО УК «Старый город» | 3336923.37 | 0 | 0 | 3336923.37 | 1891.1439 | 6426.5055 | 4535.3616 | 3465.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3465.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 88 | Владимир г, Совхоз Вышка ул, 10 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 316.5 | 207.1 | 207.1 | 24 | РО | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 1125497.85 | 0 | 0 | 1125497.85 | 3556.0754 | 6378.1628 | 2822.0875 | 3556.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 89 | Владимир г, Заклязьменский п, Центральная ул, 18 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2862.3 | 2046.7 | 2046.7 | 95 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 3949680.45 | 0 | 0 | 3949680.45 | 1379.8974 | 2055.3264 | 675.429 | 1379.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 46935.01 | 43959.5 | 41237.2 | 1959 | X | X | X | 99817914.32 | 0 | 0 | 99817914.32 | 2126.7262 | 10033.8581 | 7907.1319
1 | 90 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 12 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.6 | 634.6 | 634.6 | 26 | РО | НУ | - | 3616357.54 | 0 | 0 | 3616357.54 | 5698.6409 | 6367.2092 | 668.5682 | 6104.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.9 | 6104.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 91 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 5 | 1952 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 427.8 | 392.1 | 392.1 | 21 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 1638422.64 | 0 | 0 | 1638422.64 | 3829.8799 | 7634.5546 | 3804.6747 | 7634.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.04 | 7634.5546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 92 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 31 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2171.2 | 2025.5 | 2025.5 | 84 | РО | НУ | - | 4857938 | 0 | 0 | 4857938 | 2237.4438 | 2655.5924 | 418.1486 | 2545.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2545.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 93 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.1 | 632.4 | 632.4 | 43 | РО | НУ | - | 3345121.12 | 0 | 0 | 3345121.12 | 4925.8152 | 5788.0295 | 862.2142 | 5548.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 5548.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 94 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Интернациональная ул, 8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.3 | 645.9 | 615.3 | 28 | РО | НУ | - | 3345121.12 | 0 | 0 | 3345121.12 | 4831.8953 | 5677.6698 | 845.7745 | 5443.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 5443.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 95 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 800.8 | 734.3 | 734.3 | 35 | РО | НУ | - | 3589208.68 | 0 | 0 | 3589208.68 | 4482.0288 | 5877.4088 | 1395.38 | 5634.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.24 | 5634.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 96 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 17 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 391.3 | 360.5 | 360.5 | 15 | РО | НУ | - | 998954.78 | 0 | 0 | 998954.78 | 2552.9128 | 8165.5221 | 5612.6093 | 8165.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 8165.5221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 97 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 13 | 1957 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 728.8 | 720.3 | 720.3 | 14 | РО | ТСЖ | "Новый-1" | 3809028.03 | 0 | 0 | 3809028.03 | 5226.438 | 5226.438 | 0 | 4523.83 | 101.55 | 0 | 3626.97 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 98 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 22 | 1976 | 2008 | Панельные | 5 | 10 | 7722.2 | 7705.8 | 7705.8 | 351 | РО | УК | ООО "МКД-Сервис" | 7806669.53 | 0 | 0 | 7806669.53 | 1010.9385 | 2590.0767 | 1579.1382 | 2483.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.45 | 2483.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 99 | Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 5 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 725.2 | 674.9 | 674.9 | 25 | РО | НУ | - | 4800723 | 0 | 0 | 4800723 | 6619.8607 | 7627.6131 | 1007.7523 | 7312.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 7312.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 100 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 7 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.5 | 722.4 | 722.4 | 29 | РО | НУ | - | 3973949.34 | 0 | 0 | 3973949.34 | 5085.0279 | 5967.9315 | 882.9035 | 5721.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.68 | 5721.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 101 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 11 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.3 | 716.1 | 716.1 | 35 | РО | НУ | - | 3793636.92 | 0 | 0 | 3793636.92 | 4893.1213 | 6077.0989 | 1183.9777 | 5826.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 5826.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 102 | Гусь-Хрустальный г, Ленинградская ул, 1а | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 693.8 | 645.2 | 573.4 | 22 | РО | НУ | - | 3607695.84 | 0 | 0 | 3607695.84 | 5199.9075 | 5886.7577 | 686.8502 | 5643.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.6 | 5643.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 103 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 7 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 301.4 | 280.4 | 280.4 | 17 | РО | НУ | - | 1597480.36 | 0 | 0 | 1597480.36 | 5300.2003 | 6000.298 | 700.0978 | 5752.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 5752.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 104 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 585.91 | 546.5 | 546.5 | 38 | РО | НУ | - | 3132303.16 | 0 | 0 | 3132303.16 | 5346.0483 | 6052.2021 | 706.1538 | 5802.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9 | 5802.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 105 | Гусь-Хрустальный г, Фрезерная ул, 4 | 1966 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 32 | РО | НУ | - | 1937212.3 | 0 | 0 | 1937212.3 | 4190.3792 | 4743.8782 | 553.499 | 4547.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 4547.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 106 | Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 660.3 | 660.3 | 660.3 | 17 | РО | ТСЖ | "Новый-1" | 2847699.39 | 0 | 0 | 2847699.39 | 4312.7357 | 5026.3925 | 713.6568 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 107 | Гусь-Хрустальный г, 2-я Народная ул, 2 | 1933 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1863.4 | 1677.4 | 1677.4 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 2152387.42 | 0 | 0 | 2152387.42 | 1155.0861 | 3626.97 | 2471.8839 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 108 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 25 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 13 | РО | НУ | - | 534516.64 | 0 | 0 | 534516.64 | 1403.6676 | 3626.97 | 2223.3024 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 109 | Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29 | 1977 | 2014 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3912.3 | 3639.1 | 2732.3 | 140 | РО | УК | ООО "МКД - Сервис" | 1370144.55 | 0 | 0 | 1370144.55 | 350.2146 | 3626.97 | 3276.7554 | 4054.97 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 110 | Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4 | 1985 | 2014 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7073.4 | 6236.1 | 5330.6 | 229 | РО | УК | ООО "Стройград" | 4854047.73 | 0 | 0 | 4854047.73 | 686.2397 | 4437.43 | 3751.1903 | 473.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 473.3705 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 111 | Гусь-Хрустальный г, Рудницкой ул, 13 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 24 | РО | НУ | - | 1971369.43 | 0 | 0 | 1971369.43 | 5076.9236 | 8623.0721 | 3546.1485 | 5076.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 5519.797 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 112 | Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 14 | 1937 | 2010 | Деревянные | 2 | 2 | 522 | 471.4 | 471.4 | 22 | РО | НУ | - | 2358287.89 | 0 | 0 | 2358287.89 | 4517.7929 | 4517.7929 | 0 | 6095.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6095.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 113 | Гусь-Хрустальный г, Луначарского ул, 7 | 1928 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 550 | 498.3 | 498.3 | 28 | РО | НУ | - | 2333192.16 | 0 | 0 | 2333192.16 | 4242.1676 | 10033.8581 | 5791.6905 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 114 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 2а/8а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3635.4 | 3360 | 3247.2 | 167 | РО | УК | ООО "Стройград" | 1540784.43 | 0 | 0 | 1540784.43 | 423.828 | 3626.97 | 3203.142 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 115 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 794.7 | 737.8 | 737.8 | 38 | РО | НУ | - | 2256753.77 | 0 | 0 | 2256753.77 | 2839.7556 | 5118.8666 | 2279.111 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 116 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Пионерская ул, 15 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 873.7 | 873.7 | 873.7 | 31 | РО | НУ | - | 2922293.24 | 0 | 0 | 2922293.24 | 3344.733 | 3344.733 | 0 | 4054.97 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 117 | Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3 | 1927 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 522.4 | 474.6 | 239.9 | 7 | РО | УК | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" Г.ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 3147456.93 | 0 | 0 | 3147456.93 | 6024.9941 | 9036.8546 | 3011.8605 | 6409.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 6409.5308 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1651.8 | 1537.5 | 1462.9 | 58 | РО | ТСЖ | "Дом - 27" | 2775034.26 | 0 | 0 | 2775034.26 | 1680.0062 | 3313.3404 | 1633.3342 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.91 | 3251.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 119 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 17а | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 6 | 4908.2 | 4507.3 | 4121.8 | 252 | РО | НУ | - | 9113040.37 | 0 | 0 | 9113040.37 | 1856.697 | 1856.697 | 0 | 1856.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 436.685 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 120 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 18 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 624.8 | 617.7 | 617.7 | 32 | РО | НУ | - | 3791083.75 | 0 | 0 | 3791083.75 | 6067.6757 | 6477.4946 | 409.819 | 6067.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.6 | 3430.4372 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 90090.07 | 76194.12 | 70311.82 | 3367 | X | X | X | 160867854.94 | 0 | 0 | 160867854.94 | 1785.6336 | 7388.5935 | 5602.9599
1 | 121 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 4163 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 8209197.72 | 0 | 0 | 8209197.72 | 1809.3092 | 1809.3092 | 0 | 1608.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1608.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 122 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6006.9 | 4691.4 | 3628.4 | 297 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4914920.11 | 0 | 0 | 4914920.11 | 818.2124 | 913.989 | 95.7766 | 913.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 913.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 123 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1356.3 | 65 | РО | НУ | - | 3567125.84 | 0 | 0 | 3567125.84 | 2031.0459 | 2408.4752 | 377.4293 | 2308.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2308.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 124 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 743.7 | 670.6 | 553.1 | 23 | РО | УК | ООО "Верба" | 3399322.55 | 0 | 0 | 3399322.55 | 4570.825 | 5425.2709 | 854.4459 | 5201.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 5201.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 125 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | НУ | - | 2802640.78 | 0 | 0 | 2802640.78 | 3965.814 | 5893.488 | 1927.674 | 5650.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5650.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 126 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1003.5 | 634.5 | 634.5 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 1195404.57 | 0 | 0 | 1195404.57 | 1191.2352 | 3811.95 | 2620.7148 | 1191.2352 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 127 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1163.5 | 704.1 | 704.1 | 46 | РО | УК | ООО "Союз" | 783943 | 0 | 0 | 783943 | 673.78 | 810.46 | 136.68 | 673.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 128 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 47 | РО | УК | ООО "Союз" | 776127.96 | 0 | 0 | 776127.96 | 1120.1154 | 1120.1154 | 0 | 1120.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 129 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2691579.34 | 0 | 0 | 2691579.34 | 4619.1511 | 5327.2231 | 708.072 | 5107.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 5107.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 130 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2644287.84 | 0 | 0 | 2644287.84 | 4465.1939 | 5186.8193 | 721.6254 | 4972.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 4972.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 131 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 786.1 | 786.1 | 527.8 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 2456912.82 | 0 | 0 | 2456912.82 | 3125.4456 | 3642.5239 | 517.0782 | 3492.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 3492.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 132 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4984 | 3767.5 | 3767.5 | 163 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3762569.57 | 0 | 0 | 3762569.57 | 754.9297 | 823.6763 | 68.7466 | 823.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 823.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 133 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2700.93 | 2461.3 | 2280.7 | 87 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5669999.99 | 0 | 0 | 5669999.99 | 2099.2769 | 2732.2929 | 633.016 | 2619.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 2619.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 134 | Муром г, Московская ул, 112 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1374.8 | 1203.9 | 773.1 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2895000 | 0 | 0 | 2895000 | 2105.7608 | 2740.732 | 634.9711 | 2627.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2627.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 135 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 3045189.75 | 0 | 0 | 3045189.75 | 4661.2425 | 5677.9259 | 1016.6834 | 5443.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 5443.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 136 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 1529337.52 | 0 | 0 | 1529337.52 | 5243.7426 | 5935.3616 | 691.619 | 5690.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 5690.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 137 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 4703.1 | 3712.4 | 180 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 8150000 | 0 | 0 | 8150000 | 1605.1206 | 2089.1287 | 484.0081 | 2002.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 2002.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 138 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 613.7 | 345.1 | 345.1 | 22 | РО | УК | ООО "Верба" | 2837751.8 | 0 | 0 | 2837751.8 | 4624.0049 | 5302.0205 | 678.0156 | 5083.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5083.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 139 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 399.8 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2479122.38 | 0 | 0 | 2479122.38 | 5621.5927 | 6197.8095 | 576.2168 | 5941.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5941.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 140 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 829.52 | 829.52 | 30 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3697950 | 0 | 0 | 3697950 | 3843.144 | 4661.8298 | 818.6858 | 4712.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 4712.3843 | 0
1 | 141 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3680000 | 0 | 0 | 3680000 | 3852.9997 | 4624.2382 | 771.2385 | 4674.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.2 | 4674.3851 | 0
1 | 142 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 946.6 | 861.8 | 861.8 | 44 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3519757 | 0 | 0 | 3519757 | 3718.315 | 4510.2849 | 791.9699 | 4559.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.9 | 4559.196 | 0
1 | 143 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4250.6 | 2613.6 | 2613.6 | 107 | РО | УК | ООО "Союз" | 4335791.27 | 0 | 0 | 4335791.27 | 1020.0422 | 1188.0617 | 168.0196 | 1138.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 1138.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 144 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 3541530.1 | 0 | 0 | 3541530.1 | 5478.0895 | 7388.5935 | 1910.504 | 3633.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 3633.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 145 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1192.79 | 1192.79 | 1192.79 | 56 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4390734.43 | 0 | 0 | 4390734.43 | 3681.0624 | 5035.7625 | 1354.7 | 5906.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 5906.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 146 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 858.3 | 655.4 | 655.4 | 31 | РО | УК | ООО "Верба" | 3393815.22 | 0 | 0 | 3393815.22 | 3954.113 | 4549.2485 | 595.1355 | 4361.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4361.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 147 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2545004.79 | 0 | 0 | 2545004.79 | 4306.3415 | 5351.6002 | 1045.2587 | 5130.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 5130.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 148 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 4 | 2241.9 | 2091.3 | 1908.9 | 87 | РО | УК | ООО "ОДК" | 5101600 | 0 | 0 | 5101600 | 2275.5698 | 2644.4153 | 368.8455 | 2535.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 2535.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 149 | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 1638.8 | 1086.7 | 1052.4 | 92 | РО | НУ | - | 2638742.77 | 0 | 0 | 2638742.77 | 1610.1677 | 1906.0874 | 295.9197 | 1827.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1827.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 150 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 1942 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 659.9 | 659.9 | 659.9 | 25 | РО | НУ | - | 3267279.28 | 0 | 0 | 3267279.28 | 4951.1733 | 5916.9874 | 965.8141 | 5672.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5672.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 151 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4331631.53 | 0 | 0 | 4331631.53 | 1005.8824 | 1141.4904 | 135.6079 | 1141.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1141.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 152 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 557.4 | 517.5 | 517.5 | 31 | РО | НУ | - | 3267843.12 | 0 | 0 | 3267843.12 | 5862.6536 | 7005.0592 | 1142.4056 | 6715.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6715.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 153 | Муром г, Советская ул, 66 | 1950 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 462.7 | 460.2 | 460.2 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2312994.51 | 0 | 0 | 2312994.51 | 4998.9075 | 6188.4331 | 1189.5256 | 5932.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5932.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 154 | Муром г, Ленина ул, 2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1714.1 | 1638 | 1638 | 55 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2050106.03 | 0 | 0 | 2050106.03 | 1196.0248 | 7143.3327 | 5947.308 | 7143.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.95 | 7143.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 155 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 13280548.28 | 0 | 0 | 13280548.28 | 2267.6983 | 3206.1144 | 938.4161 | 3206.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 3206.1144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 156 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3057001.39 | 0 | 0 | 3057001.39 | 885.9333 | 1185.2786 | 299.3453 | 8343.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 8343.4424 | 0 |  | 0
1 | 157 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4544.2 | 4544.2 | 3002.6 | 207 | РО | УК | ООО "ОДК" | 3368416.68 | 0 | 0 | 3368416.68 | 741.2563 | 810.46 | 69.2037 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 158 | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1378.1 | 1378.1 | 1378.1 | 83 | РО | НУ | - | 375226.5 | 0 | 0 | 375226.5 | 272.2781 | 810.46 | 538.1819 | 272.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 159 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 32 | РО | НУ | - | 160103.5 | 0 | 0 | 160103.5 | 256.8643 | 810.46 | 553.5957 | 256.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 160 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 466.8 | 466.8 | 31 | РО | НУ | - | 3910820.76 | 0 | 0 | 3910820.76 | 4991.4751 | 6976.9853 | 1985.5102 | 4991.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 161 | Муром г, Войкова ул, 2а | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 972.5 | 972.5 | 514.9 | 43 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 3625924.24 | 0 | 0 | 3625924.24 | 3728.4568 | 4791.2732 | 1062.8164 | 3728.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 162 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2822.7 | 2542.4 | 2542.4 | 110 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 2457800 | 0 | 0 | 2457800 | 870.7266 | 870.7266 | 0 | 870.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 163 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 6 | 12966 | 11544.4 | 11529 | 510 | РО | ТСЖ | ТСН «Кленовая 34» | 14746800 | 0 | 0 | 14746800 | 1137.3438 | 1137.3438 | 0 | 1137.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 133121.3 | 111710.54 | 99309.15 | 4121 | X | X | X | 160973596.04 | 0 | 0 | 160973596.04 | 1209.2249 | 12226.9624 | 11017.7374
1 | 164 | Ковров г, Ватутина ул, 2а | 1959 |  | Блочные | 3 | 2 | 1267.5 | 1160 | 785.9 | 31 | РО | НУ | - | 3593042 | 0 | 0 | 3593042 | 2834.7471 | 3542.6533 | 707.9061 | 3396.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 3396.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 165 | Ковров г, Еловая ул, 82/2 | 1993 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 11047.1 | 7851.2 | 7851.2 | 267 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 7044713.57 | 0 | 0 | 7044713.57 | 637.698 | 889.9349 | 252.2369 | 889.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 889.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 245 | Ковров г, Еловая ул, 82/3 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10990.1 | 7793.3 | 7793.3 | 318 | РО | УК | ООО "УК "ВИКА" | 8572796.06 | 0 | 0 | 8572796.06 | 780.0471 | 894.5506 | 114.5034 | 894.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 894.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 167 | Ковров г, Пугачева ул, 29 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1377.9 | 966.6 | 764.1 | 28 | РО | НУ | - | 2932000 | 0 | 0 | 2932000 | 2127.8758 | 2786.5179 | 658.6421 | 2671.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2671.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 168 | Ковров г, Пугачева ул, 9 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3436.5 | 2673 | 2483.9 | 109 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 5743912.02 | 0 | 0 | 5743912.02 | 1671.4425 | 2185.3298 | 513.8873 | 2095.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 2095.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 169 | Ковров г, Блинова ул, 74 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2427.5 | 2065.7 | 2065.7 | 58 | РО | НУ | - | 3890000 | 0 | 0 | 3890000 | 1602.4717 | 2085.681 | 483.2093 | 1999.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 1999.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 170 | Ковров г, Абельмана ул, 22 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1585.9 | 1585.9 | 1465.1 | 36 | РО | НУ | - | 7809146.62 | 0 | 0 | 7809146.62 | 4924.1104 | 12226.9624 | 7302.852 | 12120.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2466.6099 | 0 | 0 | 2058.1 | 9654.0839 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 171 | Ковров г, Ленина пр-кт, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 5 | 5489.1 | 4500.5 | 4154.3 | 130 | РО | УК | ООО УК "Согласие" | 6242250 | 0 | 0 | 6242250 | 1137.2083 | 1499.482 | 362.2737 | 1499.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.27 | 1499.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 172 | Ковров г, Ковров-8 тер, 3 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2626 | 2536 | 2536 | 96 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 2332950.83 | 0 | 0 | 2332950.83 | 888.4047 | 3925.04 | 3036.6353 | 3546.19 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 173 | Ковров г, Абельмана ул, 46 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2116.5 | 1931.2 | 1680.5 | 73 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 7947350.32 | 0 | 0 | 7947350.32 | 3754.9494 | 4927.7667 | 1172.8173 | 3754.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 174 | Ковров г, Грибоедова ул, 119 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.4 | 275.5 | 275.5 | 8 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-управление" | 1157978.85 | 0 | 0 | 1157978.85 | 3906.8112 | 5818.2878 | 1911.4766 | 3906.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 175 | Ковров г, Ковров-8 тер, 2 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2718 | 2039 | 2039 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 9310459.7 | 0 | 0 | 9310459.7 | 3425.4819 | 4735.5 | 1310.0181 | 3425.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 176 | Ковров г, Муромская ул, 9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2946.2 | 1967.3 | 1810.2 | 95 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 4986857.2 | 0 | 0 | 4986857.2 | 1692.6404 | 2385.5529 | 692.9125 | 1692.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 177 | Ковров г, Ковров-8 тер, 9 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 819 | 819 | 819 | 55 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 494528.3 | 0 | 0 | 494528.3 | 603.8197 | 810.46 | 206.6403 | 603.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 178 | Ковров г, Абельмана ул, 4 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4408.1 | 4408.1 | 2703.21 | 109 | РО | УК | ООО "УО "РМД" | 6222564.7 | 0 | 0 | 6222564.7 | 1411.6206 | 2286.4864 | 874.8658 | 1411.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 179 | Ковров г, Волго-Донская ул, 10/1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2958.2 | 2271 | 1836.6 | 72 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 213150 | 0 | 0 | 213150 | 72.054 | 712.1 | 640.046 | 72.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 180 | Ковров г, Социалистическая ул, 10 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 3000 | 2823.84 | 2823.84 | 98 | РО | НУ | - | 8021093.63 | 0 | 0 | 8021093.63 | 2673.6979 | 3795.1081 | 1121.4103 | 2673.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 181 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4406.4 | 3895.4 | 3895.4 | 125 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 3849194.52 | 0 | 0 | 3849194.52 | 873.5463 | 1115.5592 | 242.0129 | 873.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 182 | Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 1995 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 5022.6 | 3902.5 | 3902.5 | 111 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 3849194.52 | 0 | 0 | 3849194.52 | 766.3749 | 978.6963 | 212.3214 | 766.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 183 | Ковров г, Ранжева ул, 5 | 1980 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3931.7 | 3931.7 | 2282.7 | 141 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4915600 | 0 | 0 | 4915600 | 1250.248 | 1250.248 | 0 | 1250.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 184 | Ковров г, Туманова ул, 12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 10 | РО | УК | ООО "УК "Жилсервис" | 1924373.2 | 0 | 0 | 1924373.2 | 6787.9125 | 8722.843 | 1934.9305 | 6787.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 185 | Ковров г, Брюсова ул, 52 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6638.3 | 5898.1 | 5898.1 | 226 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 7132680 | 0 | 0 | 7132680 | 1074.4739 | 1110.7362 | 36.2623 | 1074.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 186 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 11 | 28464.2 | 22228.1 | 22102.2 | 895 | РО | УК | ООО"УК"ЖКО РОСКО" | 23775600 | 0 | 0 | 23775600 | 835.2808 | 863.4706 | 28.1898 | 835.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 187 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 104 | 1990 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4344 | 3864.2 | 3864.2 | 169 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 4755120 | 0 | 0 | 4755120 | 1094.6409 | 1131.5838 | 36.9429 | 1094.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 188 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 108 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4374.3 | 3893.6 | 3893.6 | 153 | РО | УК | ООО «НАШЕ ЖКО» | 4915600 | 0 | 0 | 4915600 | 1123.7455 | 1123.7455 | 0 | 1123.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 189 | Ковров г, Маяковского ул, 83 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4376.2 | 4376.2 | 2308.2 | 146 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4755120 | 0 | 0 | 4755120 | 1086.5865 | 1123.2576 | 36.6711 | 1086.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 190 | Ковров г, Маяковского ул, 85 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7835.6 | 7835.6 | 4668.3 | 336 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 9831200 | 0 | 0 | 9831200 | 1254.6838 | 1254.6838 | 0 | 1254.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 191 | Ковров г, Маяковского ул, 87 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3934.5 | 3934.5 | 2323.1 | 164 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4755120 | 0 | 0 | 4755120 | 1208.5703 | 1249.3582 | 40.7879 | 1208.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 89434.3 | 75388.7 | 74704.5 | 3712 | X | X | X | 103874872.24 | 0 | 0 | 103874872.24 | 1161.4657 | 5506.3531 | 4344.8874
1 | 192 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597.2 | 7716.3 | 7660.3 | 370 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7150448.35 | 0 | 0 | 7150448.35 | 831.7183 | 1143.5351 | 311.8168 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1143.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 193 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 2015 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3965.2 | 3485.8 | 3424 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7152713.77 | 0 | 0 | 7152713.77 | 1803.8721 | 4998.25 | 3194.3779 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 194 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 2017 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3822.6 | 3360.4 | 3360.4 | 155 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5582003.74 | 0 | 0 | 5582003.74 | 1460.2636 | 5055.7957 | 3595.5321 | 5055.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5055.7957 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 195 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7590.3 | 7004.9 | 6957 | 363 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 15831307.71 | 0 | 0 | 15831307.71 | 2085.7289 | 4998.25 | 2912.5211 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 196 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1995 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10849.3 | 500 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14315249.97 | 0 | 0 | 14315249.97 | 1175.2403 | 5506.3531 | 4331.1128 | 1586.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 1586.6317 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 197 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5367.9 | 4145.6 | 3643.5 | 300 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 3601876.7 | 0 | 0 | 3601876.7 | 671.0029 | 915.7399 | 244.7369 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 198 | Радужный г, 1-й кв-л, 6 | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5911.9 | 3394.8 | 3394.8 | 170 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6012472.57 | 0 | 0 | 6012472.57 | 1017.0119 | 3295.4443 | 2278.4324 | 11345.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 11345.1235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 199 | Радужный г, 3-й кв-л, 34 | 2004 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 6988.9 | 6308.3 | 6308.3 | 305 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7361799.43 | 0 | 0 | 7361799.43 | 1053.356 | 2000.1058 | 946.7499 | 9596.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 9596.8229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 200 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8719.1 | 7825 | 7825 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9831200 | 0 | 0 | 9831200 | 1127.5476 | 1127.5476 | 0 | 1127.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 201 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8604 | 7732.2 | 7732.2 | 380 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9831200 | 0 | 0 | 9831200 | 1142.6313 | 1142.6313 | 0 | 1142.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 202 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 9052.5 | 5819.6 | 5819.6 | 262 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7373400 | 0 | 0 | 7373400 | 814.5153 | 814.5153 | 0 | 814.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 203 | Радужный г, 3-й кв-л, 25 | 1986 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8634 | 7746.5 | 7730.1 | 349 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 9831200 | 0 | 0 | 9831200 | 1138.6611 | 1138.6611 | 0 | 1138.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 53937.16 | 41040.6 | 40044.11 | 2174 | X | X | X | 107004610.82 | 0 | 0 | 107004610.82 | 1983.8755 | 9955.2954 | 7971.4199
1 | 204 | Александров г, Гагарина ул, 3 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 4109.6 | 2516.14 | 2269.44 | 105 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 4305622.52 | 0 | 0 | 4305622.52 | 1047.6987 | 1224.0734 | 176.3747 | 1173.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 1173.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 205 | Александров г, Гагарина ул, 5 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4233.36 | 3105.6 | 3105.6 | 208 | РО | УК | ООО "РСК" | 5849319.57 | 0 | 0 | 5849319.57 | 1381.7203 | 1614.1044 | 232.3841 | 1547.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1547.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 206 | Александров г, Гагарина ул, 7 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3054.2 | 2812.7 | 2812.7 | 156 | РО | УК | ООО "РСК" | 4691039.56 | 0 | 0 | 4691039.56 | 1535.9307 | 2013.5474 | 477.6167 | 1930.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1930.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 207 | Александров г, Красный Переулок ул, 4 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 424.9 | 343.85 | 248.25 | 21 | РО | НУ | - | 3307936.78 | 0 | 0 | 3307936.78 | 7785.2125 | 9955.2954 | 2170.0829 | 9544.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 9544.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 208 | Александров г, Красный Переулок ул, 9 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4398.4 | 3962.5 | 3962.5 | 234 | РО | УК | ООО "ЖКХ"УЮТ" | 5135695.41 | 0 | 0 | 5135695.41 | 1167.6281 | 1538.7432 | 371.1151 | 1475.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1475.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 209 | Александров г, Красный Переулок ул, 25 корп. 2 | 2001 |  | Панельные | 5 | 2 | 4008 | 2472.3 | 2472.3 | 92 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 4861949.2 | 0 | 0 | 4861949.2 | 1213.0612 | 1521.386 | 308.3248 | 1458.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 1458.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 210 | Александров г, 1-я Лесная ул, 6 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.9 | 629.7 | 629.7 | 34 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 2852459.42 | 0 | 0 | 2852459.42 | 4214.0042 | 5379.9807 | 1165.9765 | 5157.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.6 | 5157.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 211 | Александров г, Маяковского ул, 7 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1671.6 | 1327.3 | 1327.3 | 138 | РО | БУ | - | 4893264.82 | 0 | 0 | 4893264.82 | 2927.2941 | 3671.1899 | 743.8958 | 3519.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3519.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 212 | Александров г, Маяковского ул, 38 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 418.2 | 378.1 | 378.1 | 21 | РО | НУ | - | 2680854.03 | 0 | 0 | 2680854.03 | 6410.4592 | 8247.4438 | 1836.9846 | 7906.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 7906.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 213 | Александров г, Революции ул, 48 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2814.2 | 2472.3 | 2197.7 | 95 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1806134.26 | 0 | 0 | 1806134.26 | 641.7931 | 873.3565 | 231.5634 | 873.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 873.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 214 | Александров г, Терешковой ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2806.29 | 2806.29 | 2806.29 | 150 | РО | БУ | - | 5435521.28 | 0 | 0 | 5435521.28 | 1936.9065 | 2550.8661 | 613.9596 | 2445.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2445.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 215 | Александров г, П.Топоркова ул, 5 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2423.8 | 2218.9 | 2218.9 | 110 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 4333883.89 | 0 | 0 | 4333883.89 | 1788.0534 | 2345.2743 | 557.2209 | 2248.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.5 | 2248.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 216 | Александров г, Лермонтова ул, 14 | 1969 |  | Каменные, блочные | 2 | 2 | 783.74 | 722.64 | 722.64 | 28 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 3806073.82 | 0 | 0 | 3806073.82 | 4856.2965 | 6360.3978 | 1504.1013 | 6097.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 6097.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 217 | Александров г, Юбилейная ул, 2 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2991.2 | 2708 | 2708 | 123 | РО | УК | ООО "ЖКС "Алдега" | 2693070.98 | 0 | 0 | 2693070.98 | 900.3313 | 1587.6116 | 687.2803 | 1522.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.73 | 1522.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 218 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 16 | 1955 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 370.1 | 335.1 | 335.1 | 28 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 1966768.51 | 0 | 0 | 1966768.51 | 5314.1543 | 6748.0682 | 1433.9139 | 6469.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.77 | 6469.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 219 | Александров г, Охотный луг ул, 23 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 4 | 1305.4 | 709.6 | 709.6 | 27 | РО | НУ | - | 3766350.55 | 0 | 0 | 3766350.55 | 2885.208 | 3623.2545 | 738.0464 | 3473.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8 | 3473.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 220 | Александров г, Маяковского ул, 18 | 1954 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 510.78 | 472.98 | 472.98 | 19 | РО | УК | ООО"Жилтрест" | 2195301.44 | 0 | 0 | 2195301.44 | 4297.9393 | 5419.6433 | 1121.704 | 5195.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.38 | 5195.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 221 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4985.66 | 2392.2 | 2300.6 | 185 | РО | УК | ООО "Содружество" | 16961137.33 | 0 | 0 | 16961137.33 | 3401.9844 | 7178.977 | 3776.9926 | 1376.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1376.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 222 | Александров г, Революции ул, 77 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 2 | 1065.5 | 510.7 | 510.7 | 34 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 1562740.68 | 0 | 0 | 1562740.68 | 1466.6736 | 4336.1427 | 2869.4692 | 5114.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.5 | 5114.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 223 | Александров г, Ленина ул, 32 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3578.24 | 3300 | 3012.01 | 117 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 8139534.37 | 0 | 0 | 8139534.37 | 2274.7313 | 2274.7313 | 0 | 1335.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1335.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 224 | Александров г, Институтская ул, 12 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 821.4 | 442.9 | 442.9 | 17 | РО | УК | ООО "УК Содружество" | 833522.04 | 0 | 0 | 833522.04 | 1014.7578 | 3811.95 | 2797.1922 | 2914.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.77 | 2914.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 225 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 2 | 1965 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 3 | 4032.79 | 2461.4 | 2461.4 | 120 | РО | УК | ООО "РСК" | 3900454.54 | 0 | 0 | 3900454.54 | 967.1851 | 1338.2387 | 371.0536 | 1124.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8 | 1124.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 226 | Александров г, 2-я Стрелецкая ул, 17 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 695.5 | 647.5 | 647.5 | 31 | РО | НУ | - | 3646987.83 | 0 | 0 | 3646987.83 | 5243.6921 | 5614.1193 | 370.4273 | 3815.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.38 | 3815.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 227 | Александров г, 1-я Крестьянская ул, 12 | 1955 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 349 | 310.6 | 310.6 | 17 | РО | УК | ООО"Жилтрест" | 2017991.44 | 0 | 0 | 2017991.44 | 5782.2104 | 5847.6066 | 65.3962 | 102555.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448 | 52180.2774 | 229 | 50375.42 | 0 |  | 0
1 | 228 | Александров г, Институтская ул, 18 | 1957 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 832.6 | 448 | 448 | 22 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 2478736.48 | 0 | 0 | 2478736.48 | 2977.1036 | 3295.9007 | 318.7971 | 12614.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 12614.1594 | 0 |  | 0
1 | 229 | Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 14 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 575.8 | 533.3 | 533.3 | 42 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 2882260.07 | 0 | 0 | 2882260.07 | 5005.6618 | 6555.1685 | 1549.5067 | 18239.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 18239.9256 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 35250.9 | 20149 | 19981.8 | 902 | X | X | X | 31580337.11 | 0 | 0 | 31580337.11 | 895.8732 | 5089.8212 | 4193.948
1 | 230 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 7 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 7160.5 | 3872.4 | 3872.4 | 185 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 5608010 | 0 | 0 | 5608010 | 783.1869 | 1020.1652 | 236.9783 | 978.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.5 | 978.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 231 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 16 | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5019 | 2368 | 2368 | 93 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 4467087.6 | 0 | 0 | 4467087.6 | 890.0354 | 1109.382 | 219.3466 | 1063.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.6 | 1063.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 232 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Вокзальная ул, 13 | 1989 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6378.7 | 3794.9 | 3627.7 | 187 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2483706.87 | 0 | 0 | 2483706.87 | 389.3751 | 4187.79 | 3798.4149 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 233 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 356 | 356 | 22 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 2819900 | 0 | 0 | 2819900 | 4145.6924 | 5089.8212 | 944.1288 | 4879.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 4879.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 234 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Радужный кв-л, 2 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4169.3 | 2760.1 | 2760.1 | 121 | РО | УК | ООО "БАЛРЕМСТРОЙ" | 4226815.84 | 0 | 0 | 4226815.84 | 1013.7951 | 1338.2827 | 324.4876 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 235 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 6 | 2001 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6330.6 | 3627.4 | 3627.4 | 157 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 5003194.39 | 0 | 0 | 5003194.39 | 790.3191 | 1193.4792 | 403.1601 | 524.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 524.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 236 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 19 | 1994 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 5512.6 | 3370.2 | 3370.2 | 137 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 6971622.41 | 0 | 0 | 6971622.41 | 1264.6705 | 1923.7652 | 659.0947 | 970.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.4 | 970.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 11928.6 | 9002.3 | 8843.4 | 416 | X | X | X | 22006421.64 | 0 | 0 | 22006421.64 | 1844.8453 | 5941.9599 | 4097.1146
1 | 237 | Александровский р-н, Карабаново г, Ногина ул, 13 | 1937 |  | Деревянные | 2 | 2 | 423.5 | 301.9 | 301.9 | 26 | РО | БУ | - | 2308745 | 0 | 0 | 2308745 | 5451.5821 | 5451.5821 | 0 | 5082.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 5082.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 238 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 19 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1248.6 | 1155.9 | 1155.9 | 53 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 4232403.23 | 0 | 0 | 4232403.23 | 3389.7191 | 3898.5741 | 508.855 | 3737.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 3737.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 239 | Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 17 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1163.1 | 1058.9 | 996.7 | 42 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3341865.2 | 0 | 0 | 3341865.2 | 2873.2398 | 3363.7944 | 490.5546 | 3224.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 3224.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 240 | Александровский р-н, Карабаново г, Почтовая ул, 18 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 770.7 | 710.1 | 710.1 | 29 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3823671.03 | 0 | 0 | 3823671.03 | 4961.2963 | 5941.9599 | 980.6636 | 6549.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.03 | 6549.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 241 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 1 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 1662.7 | 1046.8 | 950.1 | 59 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 3256927.51 | 0 | 0 | 3256927.51 | 1958.8185 | 2779.4811 | 820.6626 | 2806.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 2806.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 242 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 14 | 1990 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6660 | 4728.7 | 4728.7 | 207 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 5042809.67 | 0 | 0 | 5042809.67 | 757.1786 | 1616.9387 | 859.7601 | 2534.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6 | 874.1501 | 144 | 1659.9572 | 0 |  | 0
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 11803.32 | 8101.62 | 8101.62 | 483 | X | X | X | 13606335.93 | 0 | 0 | 13606335.93 | 1152.755 | 4735.5 | 3582.745
1 | 243 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 8 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1608.4 | 1122.9 | 1122.9 | 53 | РО | УК | ООО "НУК" | 3550280 | 0 | 0 | 3550280 | 2207.3365 | 2751.328 | 543.9915 | 2637.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 2637.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 244 | Александровский р-н, Струнино г, Чкалова пер, 1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5164.1 | 3835.7 | 3835.7 | 196 | РО | УК | УК "НУК" | 5495600.01 | 0 | 0 | 5495600.01 | 1064.1932 | 1386.199 | 322.0058 | 1328.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1328.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 245 | Александровский р-н, Струнино г, Островского ул, 3 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3674.31 | 2209.41 | 2209.41 | 170 | РО | УК | ООО "УК "Содружество С" | 3582812.32 | 0 | 0 | 3582812.32 | 975.098 | 4735.5 | 3760.402 | 1867.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1867.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 246 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 36 | 1962 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 2 | 1356.51 | 933.61 | 933.61 | 64 | РО | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО С" | 977643.6 | 0 | 0 | 977643.6 | 720.705 | 810.46 | 89.755 | 4341.5 | 101.55 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 2782.7 | 2782.7 | 2782.7 | 103 | X | X | X | 2579501.7 | 0 | 0 | 2579501.7 | 926.978 | 2432.1731 | 1505.1951
1 | 247 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 1 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2782.7 | 2782.7 | 2782.7 | 103 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Волна" | 2579501.7 | 0 | 0 | 2579501.7 | 926.978 | 2432.1731 | 1505.1951 | 2331.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2331.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1151.5 | 984.9 | 984.9 | 39 | X | X | X | 3008567.42 | 0 | 0 | 3008567.42 | 2612.7377 | 4941.7823 | 2329.0446
1 | 248 | Вязниковский р-н, Сергиевы Горки с, Садовая ул, 4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 850.7 | 705.9 | 705.9 | 22 | РО | НУ | - | 2605803.73 | 0 | 0 | 2605803.73 | 3063.1289 | 4941.7823 | 1878.6534 | 4737.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 4737.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 249 | Вязниковский р-н, Октябрьская д, Садовая ул, 2 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 300.8 | 279 | 279 | 17 | РО | НУ | - | 402763.69 | 0 | 0 | 402763.69 | 1338.975 | 1338.975 | 0 | 1338.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мстера |  | X | X | X | X | X | 618.3 | 561.1 | 561.1 | 24 | X | X | X | 3080948 | 0 | 0 | 3080948 | 4982.9339 | 5473.0778 | 490.1439
1 | 250 | Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 15 | 1984 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 618.3 | 561.1 | 561.1 | 24 | РО | НУ | - | 3080948 | 0 | 0 | 3080948 | 4982.9339 | 5473.0778 | 490.1439 | 5247.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 5247.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 4097 | 3097 | 3097 | 158 | X | X | X | 2008998.15 | 0 | 0 | 2008998.15 | 490.3583 | 1289.7858 | 799.4274
1 | 251 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, 4 | 1979 |  | Бетонные | 5 | 4 | 4097 | 3097 | 3097 | 158 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 2008998.15 | 0 | 0 | 2008998.15 | 490.3583 | 1289.7858 | 799.4274 | 1236.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1236.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 25999.7 | 24044.7 | 23704.6 | 1189 | X | X | X | 57805232.26 | 0 | 0 | 57805232.26 | 2223.3038 | 18806.533 | 16583.2292
1 | 252 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3247.3 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 2492137.06 | 0 | 0 | 2492137.06 | 767.449 | 6652.1497 | 5884.7007 | 6652.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.5 | 6652.1497 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 253 | Вязники г, Дечинский мкр, 2 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860.9 | 4466.5 | 4344.3 | 257 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 5311274.96 | 0 | 0 | 5311274.96 | 1092.6526 | 1771.2126 | 678.56 | 1698.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 1698.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 254 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 7 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 843.1 | 843.1 | 843.1 | 47 | РО | НУ | - | 4042067.3 | 0 | 0 | 4042067.3 | 4794.2917 | 6607.2722 | 1812.9805 | 6334.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 6334.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 255 | Вязники г, Ленина ул, 6 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2521.2 | 2421.2 | 2421.2 | 94 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Березка" | 4517254.16 | 0 | 0 | 4517254.16 | 1791.708 | 3190.3527 | 1398.6447 | 3058.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 3058.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 256 | Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 108 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1052.4 | 934.4 | 934.4 | 57 | РО | ТСН | ТСН "СОГЛАСИЕ 108" | 4706174.97 | 0 | 0 | 4706174.97 | 4471.85 | 5868.308 | 1396.4579 | 5625.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 5625.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 257 | Вязники г, Металлистов ул, 19 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2827.6 | 2827.6 | 2827.6 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 3103798.52 | 0 | 0 | 3103798.52 | 1097.6795 | 1933.2536 | 835.5742 | 1853.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1853.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 258 | Вязники г, Мошина ул, 28 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 462 | 344 | 344 | 25 | РО | УК | ООО "ЖЭК №2" | 1859292.57 | 0 | 0 | 1859292.57 | 4024.4428 | 5744.2426 | 1719.7998 | 5506.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 5506.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 259 | Вязники г, Советская ул, 60/2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722.2 | 514 | 514 | 21 | РО | НУ | - | 2567424.72 | 0 | 0 | 2567424.72 | 3555.0052 | 4689.2926 | 1134.2874 | 4495.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 4495.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 260 | Вязниковский р-н, Пески д, Новая ул, 6 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 975 | 975 | 975 | 47 | РО | НУ | - | 4559283.37 | 0 | 0 | 4559283.37 | 4676.1881 | 5806.8708 | 1130.6827 | 5477.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 5477.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 261 | Вязники г, Калинина ул, 7 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1703.8 | 1339.8 | 1339.8 | 62 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 5405855.49 | 0 | 0 | 5405855.49 | 3172.8228 | 3787.0551 | 614.2323 | 4525.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 4525.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 262 | Вязники г, Владимирская ул, 12/15 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 988 | 627.1 | 627.1 | 55 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 3122749.97 | 0 | 0 | 3122749.97 | 3160.6781 | 4867.0746 | 1706.3965 | 5992.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 5992.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 263 | Вязники г, Новая ул, 13 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 31 | РО | НУ | - | 2259579.75 | 0 | 0 | 2259579.75 | 4417.5557 | 6066.2197 | 1648.6639 | 10245.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 10245.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 264 | Вязники г, Киселева ул, 71 | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 367 | 367 | 311 | 21 | РО | НУ | - | 2460182.57 | 0 | 0 | 2460182.57 | 6703.4947 | 12969.829 | 6266.3343 | 6932.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8 | 6932.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 265 | Вязники г, Сергиевских ул, 4 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 231.6 | 231.6 | 101.7 | 11 | РО | НУ | - | 3058347.5 | 0 | 0 | 3058347.5 | 13205.3001 | 18806.533 | 5601.2329 | 14018.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 14018.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 266 | Вязники г, Владимирская ул, 2 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 852.1 | 560.6 | 560.6 | 31 | РО | УК | ООО"ЖЭК№3" | 3424209.35 | 0 | 0 | 3424209.35 | 4018.5534 | 6033.4268 | 2014.8734 | 3810.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 3810.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 267 | Вязники г, Дечинский мкр, 14 | 1983 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 3834 | 3834 | 3802 | 141 | РО | ТСЖ | ТСЖ Дечинский 14 | 4915600 | 0 | 0 | 4915600 | 1282.1075 | 1282.1075 | 0 | 846.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 846.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 12858.21 | 11743.61 | 9302.41 | 844 | X | X | X | 26896985.91 | 0 | 0 | 26896985.91 | 2091.8142 | 5900.668 | 3808.8539
1 | 268 | Гороховец г, Кутузова ул, 9 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4741.11 | 4403.51 | 4403.51 | 260 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 7344840.78 | 0 | 0 | 7344840.78 | 1549.1817 | 2071.2701 | 522.0884 | 1985.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 1985.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 269 | Гороховец г, Строителей ул, 7 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.8 | 859.3 | 816 | 40 | РО | УК | ООО "ГУК" | 4207919.9 | 0 | 0 | 4207919.9 | 4444.3598 | 4677.9121 | 233.5523 | 4728.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 4728.641 | 0
1 | 270 | Гороховец г, Ленина ул, 6 | 1940 |  | Деревянные | 2 | 1 | 324 | 303.1 | 250.5 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1428606.51 | 0 | 0 | 1428606.51 | 4409.2794 | 5623.9383 | 1214.6589 | 5391.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5391.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 271 | Гороховец г, Кирова ул, 11 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 805.7 | 731 | 705.2 | 37 | РО | УК | ООО "ГУК" | 2297318.95 | 0 | 0 | 2297318.95 | 2851.3329 | 5371.2554 | 2519.9225 | 10862.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10862.7582 | 0 |  | 0
1 | 272 | Гороховец г, Горького ул, 50 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 645.4 | 597.4 | 596.2 | 42 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 2793160.28 | 0 | 0 | 2793160.28 | 4327.7971 | 5184.5478 | 856.7507 | 6936.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 6936.9032 | 0
1 | 273 | Гороховец г, Мира ул, 4 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 336.7 | 304.3 | 304.3 | 15 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1306200.72 | 0 | 0 | 1306200.72 | 3879.42 | 5237.8577 | 1358.4377 | 5188.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5188.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 274 | Гороховец г, Строителей ул, 4 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 899 | 845 | 845 | 54 | РО | УК | ООО "ГУК" | 3455722.06 | 0 | 0 | 3455722.06 | 3843.9622 | 3904.62 | 60.6578 | 9735.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9735.3996 | 0 |  | 0
1 | 275 | Гороховец г, Лермонтова ул, 4 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3019 | 3019 | 764.2 | 333 | РО | УК | МУП "Коммунальщик" | 868104.32 | 0 | 0 | 868104.32 | 287.547 | 298.07 | 10.523 | 578.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 578.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 276 | Гороховец г, Льва Толстого ул, 46 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 482.5 | 430.9 | 367.4 | 27 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1802551.03 | 0 | 0 | 1802551.03 | 3735.8571 | 5900.668 | 2164.811 | 18139.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 18139.1177 | 0 |  | 0
1 | 277 | Гороховец г, Ленина ул, 15 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 658 | 250.1 | 250.1 | 21 | РО | УК | ООО "ГУК" | 1392561.36 | 0 | 0 | 1392561.36 | 2116.3547 | 2285.468 | 169.1133 | 6305.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 6305.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1813.6 | 1627.1 | 1572.5 | 68 | X | X | X | 5767392.77 | 0 | 0 | 5767392.77 | 3180.0798 | 7527.091 | 4347.0112
1 | 278 | Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 1981 |  | Ж/б панели | 2 | 4 | 1322.4 | 1191.4 | 1136.8 | 36 | РО | НУ | - | 3233020.45 | 0 | 0 | 3233020.45 | 2444.8128 | 4970.2106 | 2525.3978 | 4970.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.36 | 4970.2106 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 279 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 22 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 491.2 | 435.7 | 435.7 | 32 | РО | НУ | - | 2534372.32 | 0 | 0 | 2534372.32 | 5159.5528 | 7527.091 | 2367.5382 | 7526.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 7526.9395 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 768.4 | 694.8 | 662.1 | 34 | X | X | X | 1924810.92 | 0 | 0 | 1924810.92 | 2504.9596 | 7139.2923 | 4634.3327
1 | 280 | Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 383.8 | 334.9 | 302.2 | 16 | РО | НУ | - | 383818.77 | 0 | 0 | 383818.77 | 1000.0489 | 3660.6591 | 2660.6102 | 9633.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 9633.2275 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 281 | Гороховецкий р-н, Лучинки д, Лучинковская ул, 65 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 384.6 | 359.9 | 359.9 | 18 | РО | НУ | - | 1540992.15 | 0 | 0 | 1540992.15 | 4006.7399 | 7139.2923 | 3132.5524 | 9613.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 9613.1895 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Фоминское |  | X | X | X | X | X | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | X | X | X | 2192210.02 | 0 | 0 | 2192210.02 | 2371.7516 | 3113.3884 | 741.6368
1 | 282 | Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 56 | 1986 |  | Панельные | 2 | 2 | 924.3 | 558.9 | 527.1 | 22 | РО | НУ | - | 2192210.02 | 0 | 0 | 2192210.02 | 2371.7516 | 3113.3884 | 741.6368 | 2984.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 2984.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Анопино |  | X | X | X | X | X | 467.8 | 430.5 | 430.5 | 24 | X | X | X | 2662852.27 | 0 | 0 | 2662852.27 | 5692.2879 | 5884.4743 | 192.1865
1 | 283 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 467.8 | 430.5 | 430.5 | 24 | РО | НУ | - | 2662852.27 | 0 | 0 | 2662852.27 | 5692.2879 | 5884.4743 | 192.1865 | 6668.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6668.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Добрятино |  | X | X | X | X | X | 672 | 625.9 | 453.4 | 35 | X | X | X | 2610900 | 0 | 0 | 2610900 | 3885.2679 | 4842.0387 | 956.7708
1 | 284 | Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672 | 625.9 | 453.4 | 35 | РО | НУ | - | 2610900 | 0 | 0 | 2610900 | 3885.2679 | 4842.0387 | 956.7708 | 4642.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4642.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Великодворский |  | X | X | X | X | X | 531.9 | 471.5 | 438.4 | 14 | X | X | X | 3133080 | 0 | 0 | 3133080 | 5890.3553 | 7340.8911 | 1450.5358
1 | 285 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 531.9 | 471.5 | 438.4 | 14 | РО | НУ | - | 3133080 | 0 | 0 | 3133080 | 5890.3553 | 7340.8911 | 1450.5358 | 7037.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7037.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 7845.75 | 6103.15 | 5920.85 | 252 | X | X | X | 9833014.45 | 0 | 0 | 9833014.45 | 1253.2918 | 1658.9109 | 405.619
1 | 286 | Камешково г, Смурова ул, 7 | 1973 | 1973 | Ж/б панели | 5 | 8 | 7845.75 | 6103.15 | 5920.85 | 252 | РО | УК | ООО "Уют" | 9833014.45 | 0 | 0 | 9833014.45 | 1253.2918 | 1658.9109 | 405.619 | 1590.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1590.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 550.2 | 517.6 | 517.6 | 20 | X | X | X | 2537436 | 0 | 0 | 2537436 | 4611.843 | 7096.7285 | 2484.8855
1 | 287 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 13 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 550.2 | 517.6 | 517.6 | 20 | РО | НУ | - | 2537436 | 0 | 0 | 2537436 | 4611.843 | 7096.7285 | 2484.8855 | 6803.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6803.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вахромеевское |  | X | X | X | X | X | 10202.3 | 8322.2 | 7052.6 | 360 | X | X | X | 7294072.03 | 0 | 0 | 7294072.03 | 714.9439 | 4025.3195 | 3310.3756
1 | 288 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 4 | 1973 | 2006 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1206.8 | 1107.8 | 1107.8 | 30 | РО | УК | ООО "Надежда" | 2999229.41 | 0 | 0 | 2999229.41 | 2485.2746 | 3785.553 | 1300.2784 | 3629.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 3629.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 289 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 1 | 1978 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3092.4 | 3092.4 | 3092.4 | 151 | РО | УК | ООО "Жилфонд" | 3040224.44 | 0 | 0 | 3040224.44 | 983.1278 | 1605.2495 | 622.1217 | 1538.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 1538.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 290 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6 | 1975 | 2015 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 3981.1 | 2548.6 | 1279 | 138 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 485250 | 0 | 0 | 485250 | 121.8884 | 121.8884 | 0 | 1195.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 1195.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 291 | Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 | 1994 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 4 | 1922 | 1573.4 | 1573.4 | 41 | РО | УК | ООО "ГКС 1" | 769368.18 | 0 | 0 | 769368.18 | 400.2956 | 4025.3195 | 3625.0238 | 2476.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.8 | 2476.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Сергеихинское |  | X | X | X | X | X | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | X | X | X | 4024889.9 | 0 | 0 | 4024889.9 | 4755.3047 | 6297.3071 | 1542.0024
1 | 292 | Камешковский р-н, Лубенцы д, 66 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 846.4 | 794.7 | 794.7 | 26 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 4024889.9 | 0 | 0 | 4024889.9 | 4755.3047 | 6297.3071 | 1542.0024 | 4422.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4422.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 17997.83 | 15126.78 | 14736.3 | 716 | X | X | X | 42452497.16 | 0 | 0 | 42452497.16 | 2358.7564 | 8777.5873 | 6418.8309
1 | 293 | Киржач г, Добровольского ул, 20 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1555.9 | 1062.8 | 1019.8 | 50 | РО | УК | ООО" Монолит" | 3282441.93 | 0 | 0 | 3282441.93 | 2109.6741 | 2770.9694 | 661.2953 | 2656.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 2656.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 294 | Киржач г, Привокзальная ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1039.7 | 968.1 | 908.6 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 5004891.84 | 0 | 0 | 5004891.84 | 4813.7846 | 5012.2274 | 198.4428 | 4813.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 2244.4245 | 0
1 | 295 | Киржач г, Магистральная ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1572.8 | 986.3 | 925.2 | 49 | РО | УК | ООО" Монолит" | 4280000 | 0 | 0 | 4280000 | 2721.2614 | 3665.9602 | 944.6988 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 3514.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 296 | Киржач г, Приозерная ул, 1в | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 786.44 | 726.3 | 726.3 | 32 | РО | УК | ООО" Монолит" | 3494323.56 | 0 | 0 | 3494323.56 | 4443.217 | 5544.1725 | 1100.9555 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 5315.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 297 | Киржач г, Морозовская ул, 120 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.61 | 669.61 | 621.29 | 12 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 3011574.49 | 0 | 0 | 3011574.49 | 4497.5052 | 5987.8498 | 1490.3446 | 5740.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.12 | 5740.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 298 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 1 | 1978 |  | Панельные | 5 | 4 | 4027.2 | 3079.4 | 3079.4 | 157 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4108566.83 | 0 | 0 | 4108566.83 | 1020.2043 | 1250.2502 | 230.0459 | 1198.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.7 | 1198.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 299 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 8 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2851.99 | 2360.59 | 2342 | 145 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4644926.1 | 0 | 0 | 4644926.1 | 1628.6614 | 2133.4926 | 504.8312 | 2045.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 2045.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 300 | Киржач г, Свобода ул, 113 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1582.3 | 1471.8 | 1471.8 | 69 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 6607023.66 | 0 | 0 | 6607023.66 | 4175.5822 | 8777.5873 | 4602.0051 | 3686.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 3686.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 301 | Киржач г, Денисенко ул, 15 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.06 | 721 | 681.23 | 38 | РО | УК | ООО" Монолит" | 2535216.96 | 0 | 0 | 2535216.96 | 3245.8671 | 5304.0763 | 2058.2092 | 5918.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 5918.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 302 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1448.2 | 1448.2 | 1448.2 | 53 | РО | УК | ООО "УК Наш Дом" | 1221946.15 | 0 | 0 | 1221946.15 | 843.7689 | 3811.95 | 2968.1811 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 1967.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 303 | Киржач г, Томаровича ул, 5 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1253.7 | 1253.7 | 1133.5 | 56 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 2197982.44 | 0 | 0 | 2197982.44 | 1753.1965 | 3925.04 | 2171.8435 | 3164.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 3164.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 304 | Киржач г, Ленинградская ул, 98 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 428.93 | 378.98 | 378.98 | 16 | РО | НУ | - | 2063603.2 | 0 | 0 | 2063603.2 | 4811.0489 | 5282.2624 | 471.2136 | 9250.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 9250.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1443.4 | 1238.9 | 1204.6 | 68 | X | X | X | 6003691.81 | 0 | 0 | 6003691.81 | 4159.4096 | 4564.934 | 405.5244
1 | 305 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Гагарина ул, 4 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1044.4 | 943.9 | 943.9 | 47 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 4763670.41 | 0 | 0 | 4763670.41 | 4561.1551 | 4564.934 | 3.7789 | 3269.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 3269.3862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 306 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 9 | 1967 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 399 | 295 | 260.7 | 21 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 1240021.4 | 0 | 0 | 1240021.4 | 3107.8231 | 3107.8231 | 0 | 7933.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 7933.1756 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1854.2 | 1598.8 | 1394.4 | 87 | X | X | X | 7316428.79 | 0 | 0 | 7316428.79 | 3945.8682 | 5497.5167 | 1551.6485
1 | 307 | Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 1968 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.5 | 725.1 | 725.1 | 42 | РО | НУ | - | 3268266.38 | 0 | 0 | 3268266.38 | 4129.2058 | 5344.2893 | 1215.0835 | 4314.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 4314.0201 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 308 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 1 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.6 | 501.6 | 384.3 | 27 | РО | НУ | - | 2209514.93 | 0 | 0 | 2209514.93 | 4049.6975 | 5497.5167 | 1447.8193 | 5801.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 5801.5708 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 309 | Ковровский р-н, подстанция Заря р-н, 3 | 1976 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 517.1 | 372.1 | 285 | 18 | РО | НУ | - | 1838647.48 | 0 | 0 | 1838647.48 | 3555.6904 | 3555.6904 | 0 | 7842.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 7842.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 889.1 | 796.6 | 753.7 | 44 | X | X | X | 5162888.5 | 0 | 0 | 5162888.5 | 5806.8704 | 7744.4929 | 1937.6224
1 | 310 | Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 55 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 440.9 | 395.2 | 395.2 | 23 | РО | УК | Плес+ | 2662806.4 | 0 | 0 | 2662806.4 | 6039.4792 | 7744.4929 | 1705.0136 | 7744.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 7744.4929 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 311 | Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 48 | 1955 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 448.2 | 401.4 | 358.5 | 21 | РО | УК | Плес+ | 2500082.1 | 0 | 0 | 2500082.1 | 5578.0502 | 7062.3317 | 1484.2815 | 7062.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5 | 7062.3317 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ивановское |  | X | X | X | X | X | 1323.09 | 1207.72 | 1207.72 | 68 | X | X | X | 6623229.29 | 0 | 0 | 6623229.29 | 5005.8796 | 8614.3424 | 3608.4628
1 | 312 | Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 111 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 960.39 | 880.42 | 880.42 | 47 | РО | УК | Комсервис+ | 4128275.26 | 0 | 0 | 4128275.26 | 4298.5404 | 5529.2987 | 1230.7583 | 5300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 5300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 313 | Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 15 | 1966 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 362.7 | 327.3 | 327.3 | 21 | РО | УК | ООО "Нерехта" | 2494954.03 | 0 | 0 | 2494954.03 | 6878.8366 | 8614.3424 | 1735.5058 | 14036.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 14036.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 804.7 | 706.5 | 662.5 | 36 | X | X | X | 3151634.72 | 0 | 0 | 3151634.72 | 3916.5338 | 6050.1273 | 2133.5936
1 | 314 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396.8 | 354.2 | 354.2 | 15 | РО | УК | Комсервис+ | 1831907.8 | 0 | 0 | 1831907.8 | 4616.7031 | 6050.1273 | 1433.4242 | 5800.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 5800.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 315 | Ковровский р-н, Клязьминский Городок с, Клязьминская ПМК ул, 15 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 407.9 | 352.3 | 308.3 | 21 | РО | НУ | - | 1319726.92 | 0 | 0 | 1319726.92 | 3235.4178 | 5362.8298 | 2127.412 | 5642.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 5642.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 6122.7 | 5641.1 | 4582.6 | 226 | X | X | X | 25708169.95 | 0 | 0 | 25708169.95 | 4198.8289 | 8559.8878 | 4361.0588
1 | 316 | Кольчугино г, Луговая ул, 7 | 1982 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 626.1 | 566.6 | 566.6 | 21 | РО | НУ | - | 2987360.15 | 0 | 0 | 2987360.15 | 4771.3786 | 4771.3786 | 0 | 4771.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.29 | 3786.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 317 | Кольчугино г, Котовского ул, 23 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 326.1 | 212 | 21 | РО | НУ | - | 1670230.3 | 0 | 0 | 1670230.3 | 4694.2954 | 7864.8426 | 3170.5472 | 7539.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7539.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 318 | Кольчугино г, Щорса ул, 9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 651.6 | 628.9 | 385 | 42 | РО | НУ | - | 2548951.23 | 0 | 0 | 2548951.23 | 3911.8343 | 4294.5227 | 382.6884 | 4117.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4117.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 319 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 81 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 475.3 | 435.5 | 253 | 5 | РО | НУ | - | 2170941.85 | 0 | 0 | 2170941.85 | 4567.5191 | 5271.3328 | 703.8137 | 5053.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 5053.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 320 | Кольчугино г, Мира ул, 15 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 996.1 | 882.6 | 782.6 | 30 | РО | НУ | - | 4891218.01 | 0 | 0 | 4891218.01 | 4910.3684 | 6206.5204 | 1296.152 | 5950.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 5950.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 321 | Кольчугино г, Ленина ул, 12 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1954.5 | 1781 | 1540 | 58 | РО | УК | ООО "УК в ЖКХ в г. Кольчугино" | 5421953.82 | 0 | 0 | 5421953.82 | 2774.0874 | 3176.4368 | 402.3494 | 1372.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1372.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 322 | Кольчугино г, Щорса ул, 18 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640 | 629 | 452 | 27 | РО | УК | МУП г Кольчугино Коммунальник | 2394114.1 | 0 | 0 | 2394114.1 | 3740.8033 | 6100.9688 | 2360.1655 | 3753.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 3753.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 323 | Кольчугино г, Луговая ул, 5 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 423.3 | 391.4 | 391.4 | 22 | РО | УК | ООО "ЖЭУ 2" | 3623400.49 | 0 | 0 | 3623400.49 | 8559.8878 | 8559.8878 | 0 | 14001.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 14001.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Бавленское |  | X | X | X | X | X | 1222.6 | 1134.8 | 1109.2 | 66 | X | X | X | 2999636.55 | 0 | 0 | 2999636.55 | 2453.4897 | 5789.2318 | 3335.7421
1 | 324 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 345.1 | 319.6 | 297 | 9 | РО | НУ | - | 1774373.57 | 0 | 0 | 1774373.57 | 5141.6215 | 5789.2318 | 647.6103 | 5550.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 5550.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 325 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 15А | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210.5 | 187.3 | 184.3 | 15 | РО | УК | ООО " Комфорт" | 901962.98 | 0 | 0 | 901962.98 | 4284.8598 | 4946.4703 | 661.6105 | 4742.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4742.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 326 | Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10А | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667 | 627.9 | 627.9 | 42 | РО | НУ | - | 323300 | 0 | 0 | 323300 | 484.7076 | 484.7076 | 0 | 1496.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1496.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ильинское |  | X | X | X | X | X | 654.5 | 614.5 | 614.5 | 32 | X | X | X | 3037413.17 | 0 | 0 | 3037413.17 | 4640.8146 | 4640.8146 | 0
1 | 327 | Кольчугинский р-н, Золотуха п, Пятнадцатая ул, 3 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 654.5 | 614.5 | 614.5 | 32 | РО | НУ | - | 3037413.17 | 0 | 0 | 3037413.17 | 4640.8146 | 4640.8146 | 0 | 3928.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.43 | 3928.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 7388.82 | 4560.7 | 4073.3 | 208 | X | X | X | 12893957.77 | 0 | 0 | 12893957.77 | 1745.0632 | 3567.4193 | 1822.3562
1 | 328 | Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 27 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1244.4 | 727.8 | 584.8 | 34 | РО | НУ | - | 2957529.62 | 0 | 0 | 2957529.62 | 2376.6712 | 2986.0951 | 609.4239 | 2862.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2862.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 329 | Меленки г, Коммунистическая ул, 28 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 1 | 620.52 | 390.8 | 355.2 | 21 | РО | НУ | - | 1183452.64 | 0 | 0 | 1183452.64 | 1907.195 | 3513.3106 | 1606.1156 | 3368.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3368.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 330 | Меленки г, Школьный пер, 4 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4091.9 | 2619.4 | 2310.6 | 119 | РО | УК | ООО"УК "Меленковского района | 4801204.26 | 0 | 0 | 4801204.26 | 1173.3435 | 1289.8217 | 116.4782 | 510.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 510.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 331 | Меленки г, Муромская ул, 39 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1432 | 822.7 | 822.7 | 34 | РО | НУ | - | 3951771.25 | 0 | 0 | 3951771.25 | 2759.6168 | 3567.4193 | 807.8025 | 1459.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1459.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Бутылицкое |  | X | X | X | X | X | 327.6 | 295.2 | 295.2 | 21 | X | X | X | 738468 | 0 | 0 | 738468 | 2254.1758 | 2900.257 | 646.0812
1 | 332 | Меленковский р-н, Архангел с, Совхозная ул, 182 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 327.6 | 295.2 | 295.2 | 21 | РО | НУ | - | 738468 | 0 | 0 | 738468 | 2254.1758 | 2900.257 | 646.0812 | 15646.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.6 | 15646.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ляховское |  | X | X | X | X | X | 948.3 | 848.3 | 803.9 | 64 | X | X | X | 4290230.88 | 0 | 0 | 4290230.88 | 4524.1283 | 5638.2224 | 1114.0941
1 | 333 | Меленковский р-н, Ляхи с, Климова ул, 2 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 948.3 | 848.3 | 803.9 | 64 | РО | НУ | - | 4290230.88 | 0 | 0 | 4290230.88 | 4524.1283 | 5638.2224 | 1114.0941 | 5405.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.6 | 5405.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Дмитриевогорское |  | X | X | X | X | X | 779.2 | 778.9 | 720.2 | 33 | X | X | X | 2903320.8 | 0 | 0 | 2903320.8 | 3726.0277 | 4643.5847 | 917.557
1 | 334 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 82 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 779.2 | 778.9 | 720.2 | 33 | РО | НУ | - | 2903320.8 | 0 | 0 | 2903320.8 | 3726.0277 | 4643.5847 | 917.557 | 4451.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 4451.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Нагорное |  | X | X | X | X | X | 1015.6 | 497.5 | 497.5 | 45 | X | X | X | 3826397.3 | 0 | 2523423.19 | 1302974.11 | 3767.6224 | 5769.9636 | 2002.3412
1 | 335 | Петушинский р-н, Санино д, Лесная ул, 171 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1015.6 | 497.5 | 497.5 | 45 | РО | НУ | - | 3826397.3 | 0 | 2523423.19 | 1302974.11 | 3767.6224 | 5769.9636 | 2002.3412 | 4879.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 4879.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 23824.84 | 19966.38 | 14766.89 | 837 | X | X | X | 27477227.95 | 0 | 0 | 27477227.95 | 1153.3017 | 1931.9766 | 778.6749
1 | 336 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5979.1 | 4563.94 | 4563.94 | 217 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 8474219.53 | 0 | 0 | 8474219.53 | 1417.3069 | 1715.3309 | 298.0241 | 1644.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 1644.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 337 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5891.84 | 5891.84 | 4081.34 | 212 | РО | УК | МУП "АЭЛИТА" | 5709104.14 | 0 | 0 | 5709104.14 | 968.9849 | 1470.1263 | 501.1413 | 1409.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1409.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 338 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 14 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4783.15 | 4417.7 | 3106.56 | 190 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 6173366.92 | 0 | 0 | 6173366.92 | 1290.6488 | 1931.9766 | 641.3278 | 1736.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1736.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 339 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 16 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7170.75 | 5092.9 | 3015.05 | 218 | РО | УК | МУП "Аэлита" | 7120537.36 | 0 | 0 | 7120537.36 | 992.9976 | 1235.1539 | 242.1563 | 1158.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1158.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Петушинское |  | X | X | X | X | X | 1431.7 | 1325.2 | 962.8 | 54 | X | X | X | 5796065.76 | 0 | 492144.32 | 5303921.44 | 4048.3801 | 5464.5461 | 1416.166
1 | 340 | Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, 1 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 760.8 | 760.8 | 36 | РО | УК | ООО УК "Наш дом" | 3274450.4 | 0 | 0 | 3274450.4 | 3982.5473 | 4826.5574 | 844.01 | 4627.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.8 | 4627.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 341 | Петушинский р-н, Воспушка д, Ленина ул, 2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 609.5 | 564.4 | 202 | 18 | РО | НУ | - | 2521615.36 | 0 | 492144.32 | 2029471.04 | 4137.1868 | 5464.5461 | 1327.3593 | 5238.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8 | 5238.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 13217.54 | 11365.69 | 10013.82 | 505 | X | X | X | 25990852.66 | 0 | 0 | 25990852.66 | 1966.3911 | 6510.4252 | 4544.0341
1 | 342 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 4571.29 | 4234.29 | 2975.61 | 227 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 4719977.06 | 0 | 0 | 4719977.06 | 1032.5263 | 3811.95 | 2779.4237 | 3444.64 | 0 | 0 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 343 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 64а | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 716.4 | 656.7 | 656.7 | 28 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 5201936.34 | 0 | 0 | 5201936.34 | 7261.2177 | 6510.4252 | -750.7925 | 6241.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.7 | 6241.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 344 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 68 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 636.8 | 636.8 | 591.6 | 27 | РО | НУ | - | 3531563.45 | 0 | 0 | 3531563.45 | 5545.7969 | 6253.2375 | 707.4406 | 5994.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9 | 5994.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 345 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 21 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 961.6 | 723.4 | 723.4 | 25 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 3142502.06 | 0 | 0 | 3142502.06 | 3267.993 | 4241.2392 | 973.2462 | 4649.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.7 | 4649.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 346 | Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 17 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6331.45 | 5114.5 | 5066.51 | 198 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 9394873.75 | 0 | 0 | 9394873.75 | 1483.8424 | 4998.25 | 3514.4076 | 602.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9 | 602.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 8831.67 | 7120.79 | 6353.68 | 282 | X | X | X | 12690176.63 | 0 | 0 | 12690176.63 | 1436.8943 | 4718.1295 | 3281.2352
1 | 347 | Петушинский р-н, Костерево г, Бормино ул, 58 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5889.36 | 4270.6 | 4123.1 | 193 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 8829727.51 | 0 | 0 | 8829727.51 | 1499.2677 | 1844.4539 | 345.1861 | 1768.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.2 | 1768.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 348 | Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796.13 | 704.01 | 474.19 | 11 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 3224616.45 | 0 | 0 | 3224616.45 | 4050.3642 | 4718.1295 | 667.7653 | 4523.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 4523.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 349 | Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 14 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2146.18 | 2146.18 | 1756.39 | 78 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 635832.67 | 0 | 0 | 635832.67 | 296.2625 | 184.98 | -111.2825 | 296.2625 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Городищи |  | X | X | X | X | X | 485.3 | 441.3 | 441.3 | 16 | X | X | X | 2347065.86 | 0 | 0 | 2347065.86 | 4836.3195 | 5953.8817 | 1117.5622
1 | 350 | Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 3 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 485.3 | 441.3 | 441.3 | 16 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2347065.86 | 0 | 0 | 2347065.86 | 4836.3195 | 5953.8817 | 1117.5622 | 5707.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 5707.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 10895.89 | 10456.06 | 8905.8 | 502 | X | X | X | 26983289.2 | 0 | 0 | 26983289.2 | 2476.4649 | 7277.3331 | 4800.8682
1 | 351 | Петушки г, Маяковского ул, 21 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2323.8 | 2094.89 | 1789.25 | 79 | РО | УК | МУП "РСУ г. Петушки" | 3431912.32 | 0 | 0 | 3431912.32 | 1476.8536 | 1856.7024 | 379.8489 | 1780.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1780.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 352 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 590.2 | 590.2 | 529.8 | 36 | РО | НУ | - | 3384156.05 | 0 | 0 | 3384156.05 | 5733.914 | 7277.3331 | 1543.4191 | 6976.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 6976.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 353 | Петушки г, Лесная ул, 18 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 701.7 | 600.7 | 482.5 | 31 | РО | НУ | - | 2934622.81 | 0 | 0 | 2934622.81 | 4182.1616 | 6000.4017 | 1818.2401 | 5752.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 5752.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 354 | Петушки г, Профсоюзная ул, 14а | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 549.6 | 502.6 | 318.1 | 28 | РО | НУ | - | 2725491.02 | 0 | 0 | 2725491.02 | 4959.0448 | 6349.0334 | 1389.9886 | 6086.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 6086.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 355 | Петушки г, Лесная ул, 15 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 726.6 | 665.68 | 482.19 | 33 | РО | НУ | - | 2871578.12 | 0 | 0 | 2871578.12 | 3952.0756 | 5832.3895 | 1880.314 | 5555.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 5555.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 356 | Петушки г, Московская ул, 21 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3399.85 | 3399.85 | 2776.82 | 166 | РО | УК | МУП "РСУ" г.Петушки | 4087052.6 | 0 | 0 | 4087052.6 | 1202.1273 | 6624.3639 | 5422.2366 | 983.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 983.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 357 | Петушки г, Советская пл, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1905.34 | 1905.34 | 1830.34 | 101 | РО | НУ | - | 4302586.02 | 0 | 0 | 4302586.02 | 2258.1723 | 3121.1918 | 194.0338 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 358 | Петушки г, Советская пл, 11 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 698.8 | 696.8 | 696.8 | 28 | РО | НУ | - | 3245890.26 | 0 | 0 | 3245890.26 | 4644.9489 | 6211.5568 | 194.0338 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9 | 2936.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 4675.3 | 3636 | 3472.6 | 143 | X | X | X | 8165392.25 | 0 | 0 | 8165392.25 | 1746.4959 | 6072.1782 | 4325.6824
1 | 359 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3662.2 | 2766.2 | 2766.2 | 110 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 4231329.66 | 0 | 0 | 4231329.66 | 1155.4065 | 1524.6591 | 369.2526 | 1461.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 1461.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 360 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 50 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 391.5 | 367.2 | 367.2 | 8 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 1801521 | 0 | 0 | 1801521 | 4601.5862 | 5734.7548 | 1133.1686 | 5497.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 5497.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 361 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 81 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 621.6 | 502.6 | 339.2 | 25 | РО | НУ | - | 2132541.59 | 0 | 0 | 2132541.59 | 3430.7297 | 6072.1782 | 2641.4485 | 5821.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 5821.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новлянское |  | X | X | X | X | X | 953.9 | 865.7 | 857.7 | 28 | X | X | X | 4934808.43 | 0 | 0 | 4934808.43 | 5173.2974 | 5253.0968 | 79.7993
1 | 362 | Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 4 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 953.9 | 865.7 | 857.7 | 28 | РО | НУ | - | 4934808.43 | 0 | 0 | 4934808.43 | 5173.2974 | 5253.0968 | 79.7993 | 2757.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 300 | 1962.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Воршинское |  | X | X | X | X | X | 1991.72 | 1312.72 | 433.34 | 99 | X | X | X | 7040608.02 | 0 | 0 | 7040608.02 | 3534.9387 | 4409.3157 | 874.377
1 | 363 | Собинский р-н, Бабаево с, Молодежная ул, 2 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 545.34 | 316.54 | 204.04 | 21 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 1822040.62 | 0 | 0 | 1822040.62 | 3341.1094 | 4390.4468 | 1049.3374 | 4227.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 300 | 3432.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 364 | Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1446.38 | 996.18 | 229.3 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 5218567.4 | 0 | 0 | 5218567.4 | 3608.0196 | 4409.3157 | 801.2961 | 2089.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 300 | 1294.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куриловское |  | X | X | X | X | X | 938.37 | 938.37 | 458.1 | 47 | X | X | X | 3974620.08 | 0 | 0 | 3974620.08 | 4235.6641 | 4577.1732 | 341.5091
1 | 365 | Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 5 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 938.37 | 938.37 | 458.1 | 47 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 3974620.08 | 0 | 0 | 3974620.08 | 4235.6641 | 4577.1732 | 341.5091 | 4388.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.0039 | 4388.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 1367.9 | 926.7 | 324.9 | 78 | X | X | X | 3001841.17 | 0 | 0 | 3001841.17 | 2194.4888 | 2854.463 | 659.9743
1 | 366 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1367.9 | 926.7 | 324.9 | 78 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 3001841.17 | 0 | 0 | 3001841.17 | 2194.4888 | 2854.463 | 659.9743 | 2736.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2736.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Черкутинское |  | X | X | X | X | X | 676.3 | 633.3 | 546.79 | 32 | X | X | X | 2594808.33 | 0 | 0 | 2594808.33 | 3836.7712 | 6053.5178 | 2216.7466
1 | 367 | Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676.3 | 633.3 | 546.79 | 32 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 2594808.33 | 0 | 0 | 2594808.33 | 3836.7712 | 6053.5178 | 2216.7466 | 5535.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5535.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 4397.69 | 4258.3 | 2465.99 | 167 | X | X | X | 12428636.06 | 0 | 0 | 12428636.06 | 2826.1738 | 4841.4303 | 2015.2565
1 | 368 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 126 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2208.39 | 2171 | 446.69 | 73 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4621140.7 | 0 | 0 | 4621140.7 | 2092.5383 | 2313.2438 | 220.7055 | 2217.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2217.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 369 | Собинский р-н, Ставрово п, Механизаторов ул, 9 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1387.1 | 1285.1 | 1285.1 | 58 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4828153.39 | 0 | 0 | 4828153.39 | 3480.7537 | 3480.7537 | 0 | 3530.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3530.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 370 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 92А | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 802.2 | 802.2 | 734.2 | 36 | РО | НУ | - | 2979341.97 | 0 | 0 | 2979341.97 | 3713.9641 | 4841.4303 | 1127.4662 | 6105.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 6105.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 8018.76 | 6785.58 | 6268.32 | 440 | X | X | X | 18338882.11 | 0 | 0 | 18338882.11 | 2286.9973 | 6817.9334 | 4530.9361
1 | 371 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 95 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1501 | 739.5 | 358.85 | 42 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 4319701.45 | 0 | 0 | 4319701.45 | 2877.8824 | 2877.8824 | 0 | 3262.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 3262.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 372 | Собинский р-н, Лакинск г, Набережная ул, 5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 768.3 | 297 | 253.5 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 506000 | 0 | 0 | 506000 | 658.5969 | 658.5969 | 0 | 6374.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 6374.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 373 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 67 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 554 | 554 | 521.69 | 30 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 3777135.1 | 0 | 0 | 3777135.1 | 6817.9334 | 6817.9334 | 0 | 8840.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 8840.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 374 | Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 63 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3131.46 | 3131.28 | 3070.48 | 208 | РО | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 4895345 | 0 | 0 | 4895345 | 1563.2788 | 1990.885 | 427.6062 | 1563.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 1563.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 375 | Собинский р-н, Лакинск г, Карла Маркса ул, 21 | 1984 |  | Кирпичные, блочные | 3 | 3 | 2064 | 2063.8 | 2063.8 | 80 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 4840700.56 | 0 | 0 | 4840700.56 | 2345.3007 | 3527.5265 | 1182.2259 | 2372.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2372.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 22450.78 | 17809.67 | 15033.87 | 905 | X | X | X | 32249890.37 | 0 | 0 | 32249890.37 | 1436.4708 | 7198.5013 | 5762.0305
1 | 376 | Собинка г, Гагарина ул, 12 | 1989 |  | Панельные | 5 | 5 | 3901.1 | 3901.1 | 2252.2 | 188 | РО | ЖК | ЖСК ул. Гагарина,д.12 | 6331475.66 | 0 | 0 | 6331475.66 | 1622.9975 | 1837.9903 | 214.9927 | 1762.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.8 | 1762.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 377 | Собинка г, Мира ул, 11 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 8270.97 | 6155.11 | 6155.11 | 231 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 6774880.06 | 0 | 0 | 6774880.06 | 819.1155 | 1213.1464 | 394.0308 | 1163.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.85 | 1163.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 378 | Собинка г, Шибаева ул, 18 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1556.1 | 863 | 863 | 32 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 3822464.25 | 0 | 0 | 3822464.25 | 2456.4387 | 3102.2086 | 645.7699 | 2974.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 2974.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 379 | Собинка г, Красная Звезда ул, 4 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1739 | 1665.2 | 538.3 | 235 | РО | УК | МУП ЖКХ "УК Собинского района" | 4749951.81 | 0 | 0 | 4749951.81 | 2731.4271 | 4135.14 | 1403.7129 | 5531.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.85 | 5531.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 380 | Собинка г, Гагарина ул, 16 | 1991 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 6396.71 | 4687.39 | 4687.39 | 185 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 6346318.16 | 0 | 0 | 6346318.16 | 992.1222 | 1254.6177 | 262.4955 | 723.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 723.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 381 | Собинка г, Ленина ул, 31 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 586.9 | 537.87 | 537.87 | 34 | РО | НУ | - | 4224800.43 | 0 | 0 | 4224800.43 | 7198.5013 | 7198.5013 | 0 | 7885.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.79 | 7885.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 4721.28 | 3756.4 | 3632.2 | 152 | X | X | X | 14837581.22 | 0 | 0 | 14837581.22 | 3142.7031 | 24291.6932 | 21148.9901
1 | 382 | Судогда г, Ленина ул, 70 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 987 | 987 | 915.8 | 20 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 4020786 | 0 | 0 | 4020786 | 4073.7447 | 5076.9291 | 1003.1844 | 4867.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 4867.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 383 | Судогда г, Коммунистическая ул, 3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3414.98 | 2564.2 | 2564.2 | 118 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 5034262.31 | 0 | 0 | 5034262.31 | 1474.1704 | 1825.5968 | 351.4264 | 1750.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1750.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 384 | Судогда г, Ленина ул, 54в | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 205.2 | 152.2 | 14 | РО | НУ | - | 5782532.91 | 0 | 0 | 5782532.91 | 18110.031 | 24291.6932 | 6181.6622 | 7003.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.42 | 7003.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 708.1 | 708.1 | 650.9 | 42 | X | X | X | 3029954.81 | 0 | 0 | 3029954.81 | 4278.9928 | 5422.3175 | 1143.3247
1 | 385 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 708.1 | 708.1 | 650.9 | 42 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 3029954.81 | 0 | 0 | 3029954.81 | 4278.9928 | 5422.3175 | 1143.3247 | 5198.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5198.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Вяткинское |  | X | X | X | X | X | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | X | X | X | 4784142.66 | 0 | 0 | 4784142.66 | 6068.9365 | 6068.9365 | 0
1 | 386 | Судогодский р-н, Коняево п, 44 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.3 | 726.9 | 726.9 | 16 | РО | БУ | - | 4784142.66 | 0 | 0 | 4784142.66 | 6068.9365 | 6068.9365 | 0 | 5540.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5540.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 758.5 | 758.5 | 400 | 31 | X | X | X | 877727.45 | 0 | 0 | 877727.45 | 1157.1885 | 1157.1885 | 0
1 | 387 | Судогодский р-н, Гонобилово д, Центральная ул, 1 | 1974 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 3 | 758.5 | 758.5 | 400 | 31 | РО | НУ | - | 877727.45 | 0 | 0 | 877727.45 | 1157.1885 | 1157.1885 | 0 | 5757.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5757.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 707.1 | 649.5 | 464 | 16 | X | X | X | 3108475.73 | 0 | 0 | 3108475.73 | 4396.0907 | 5429.9859 | 1033.8952
1 | 388 | Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 10а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 707.1 | 649.5 | 464 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3108475.73 | 0 | 0 | 3108475.73 | 4396.0907 | 5429.9859 | 1033.8952 | 5205.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5205.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 3679.7 | 2952.9 | 2497.3 | 153 | X | X | X | 10682268.79 | 0 | 0 | 10682268.79 | 2903.0271 | 8794.1892 | 5891.1621
1 | 389 | Суздаль г, Гоголя ул, 15 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 953.3 | 668.7 | 542.3 | 31 | РО | НУ | - | 3570649.73 | 0 | 0 | 3570649.73 | 3745.5677 | 4751.2422 | 1005.6745 | 4554.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 4554.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 390 | Суздаль г, Ленина ул, 26 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 377.4 | 377.4 | 278.1 | 31 | РО | НУ | - | 3173802.39 | 0 | 0 | 3173802.39 | 8409.6513 | 8794.1892 | 384.5379 | 8430.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 8430.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 391 | Суздаль г, Советская ул, 4 | 1969 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 1058.6 | 653.8 | 608.3 | 42 | РО | НУ | - | 1560606.42 | 0 | 0 | 1560606.42 | 1474.2173 | 3913.8352 | 2439.6179 | 3913.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 3913.8352 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 392 | Суздаль г, Ленина ул, 69 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 365 | 328 | 309.2 | 21 | РО | НУ | - | 1650705.46 | 0 | 0 | 1650705.46 | 4522.4807 | 5384.4532 | 861.9724 | 11351.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 11351.1943 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 393 | Суздаль г, Лоунская ул, 5 | 1967 | 2014 | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 925.4 | 925 | 759.4 | 28 | РО | УК | ООО "Жилищник" город Суздаль | 726504.79 | 0 | 0 | 726504.79 | 785.0711 | 810.46 | 25.3889 | 2036.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2036.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 1492 | 1369.9 | 1369.9 | 70 | X | X | X | 2150000 | 0 | 0 | 2150000 | 1441.0188 | 2617.0375 | 1176.0188
1 | 394 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 3 | 1982 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 1492 | 1369.9 | 1369.9 | 70 | РО | НУ | - | 2150000 | 0 | 0 | 2150000 | 1441.0188 | 2617.0375 | 1176.0188 | 3505.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 3505.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новоалександровское |  | X | X | X | X | X | 834.7 | 476.3 | 476.3 | 56 | X | X | X | 4822502.06 | 0 | 0 | 4822502.06 | 5777.5273 | 6536.0011 | 758.4738
1 | 395 | Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 3 | 1982 |  | Панельные | 2 | 3 | 834.7 | 476.3 | 476.3 | 56 | РО | НУ | - | 4822502.06 | 0 | 0 | 4822502.06 | 5777.5273 | 6536.0011 | 758.4738 | 6266.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.33 | 6266.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 350.9 | 350.9 | 266.8 | 18 | X | X | X | 1403643.06 | 0 | 0 | 1403643.06 | 4000.1227 | 6189.2697 | 2189.1469
1 | 396 | Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 17 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 350.9 | 350.9 | 266.8 | 18 | РО | НУ | - | 1403643.06 | 0 | 0 | 1403643.06 | 4000.1227 | 6189.2697 | 2189.1469 | 5933.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.73 | 5933.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 8823.68 | 7537.88 | 6741.9 | 390 | X | X | X | 16542453.89 | 0 | 0 | 16542453.89 | 1874.7794 | 5070.0331 | 3195.2536
1 | 397 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1645.1 | 1444.2 | 1029.4 | 58 | РО | НУ | - | 6058289.96 | 0 | 0 | 6058289.96 | 3682.6272 | 4758.8372 | 1076.21 | 4562.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4562.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 398 | Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 76 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 749.6 | 685.4 | 685.4 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 2944222.65 | 0 | 0 | 2944222.65 | 3927.725 | 5070.0331 | 1142.3081 | 4860.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 4860.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 399 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 141 | 1992 |  | Панельные | 2 | 2 | 690.3 | 630.3 | 630.3 | 29 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 653859.32 | 0 | 0 | 653859.32 | 947.2104 | 3626.97 | 2679.7596 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 400 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13А | 1981 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 922.9 | 838.7 | 838.7 | 43 | РО | НУ | - | 1015000 | 0 | 0 | 1015000 | 1099.7941 | 3626.97 | 2527.1759 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 401 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 15 | 1980 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 3 | 1035.4 | 947.5 | 795.4 | 35 | РО | НУ | - | 964250 | 0 | 0 | 964250 | 931.2826 | 3626.97 | 2695.6874 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 402 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 41 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1853.08 | 1215.38 | 986.3 | 115 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 1468399.12 | 0 | 0 | 1468399.12 | 792.41 | 3626.97 | 2834.56 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 403 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 27 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1927.3 | 1776.4 | 1776.4 | 74 | РО | УК | ООО "Управляющая компания №1" | 3438432.84 | 0 | 0 | 3438432.84 | 1784.0673 | 2093.4852 | 309.4179 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 3328.2 | 3072.8 | 2888 | 142 | X | X | X | 9904028.37 | 0 | 0 | 9904028.37 | 2975.7912 | 5715.1932 | 2739.402
1 | 404 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 69 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 813.6 | 752.3 | 752.3 | 39 | РО | НУ | - | 3575027.3 | 0 | 0 | 3575027.3 | 4394.0847 | 5487.0725 | 1092.9878 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 405 | Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 74 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 341.6 | 317.2 | 157.4 | 20 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 1858322.61 | 0 | 0 | 1858322.61 | 5440.0545 | 5715.1932 | 275.1387 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 406 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 83 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.5 | 715.8 | 715.8 | 31 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 400289.34 | 0 | 0 | 400289.34 | 516.1694 | 516.1694 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 407 | Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 8 | 1978 |  | Панельные | 3 | 2 | 1015.3 | 929.3 | 929.3 | 37 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 3386066.83 | 0 | 0 | 3386066.83 | 3335.0407 | 3335.0407 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 408 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 9 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 382.2 | 358.2 | 333.2 | 15 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 3" | 684322.29 | 0 | 0 | 684322.29 | 1790.4822 | 1790.4822 | 0 | 11198.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 11198.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Красносельское |  | X | X | X | X | X | 791.9 | 736.9 | 695.3 | 27 | X | X | X | 3417127.32 | 0 | 0 | 3417127.32 | 4315.0995 | 5205.1739 | 890.0743
1 | 409 | Юрьев-Польский р-н, Горки с, Механическая ул, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 791.9 | 736.9 | 695.3 | 27 | РО | НУ | - | 3417127.32 | 0 | 0 | 3417127.32 | 4315.0995 | 5205.1739 | 890.0743 | 4990.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 4990.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Симское |  | X | X | X | X | X | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | X | X | X | 236741.67 | 0 | 0 | 236741.67 | 1116.1795 | 1116.1795 | 0
1 | 410 | Юрьев-Польский р-н, Сима с, Комсомольская ул, 6 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 212.1 | 212.1 | 187.1 | 7 | РО | НУ | - | 236741.67 | 0 | 0 | 236741.67 | 1116.1795 | 1116.1795 | 0 | 18631.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.4 | 18631.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 537561.32 | 449586.51 | 380785.6 | 20854 | X | X | X | 830181076.74 | 0 | 1851570.68 | 828329506.06 | 1544.3467 | 13939.6575 | 12395.3107
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 234866.5 | 190196.14 | 162905.29 | 8844 | X | X | X | 269435305.28 | 0 | 0 | 269435305.28 | 1147.1849 | 8832.4878 | 7685.3029
1 | 1 | Владимир г, Асаткина ул, 27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 970.2 | 615 | 615 | 53 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 2267.5737 | 2763.5255 | 495.9518 | 4732.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 4732.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 29 | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 2819.1 | 2572.5 | 1698 | 109 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3283875.94 | 0 | 0 | 3283875.94 | 1164.8668 | 1666.6877 | 501.821 | 509.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 509.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 3 | Владимир г, Балакирева ул, 37г | 1971 |  | Панельные | 5 | 5 | 5771.6 | 4780.4 | 4455.9 | 241 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 5491207.66 | 0 | 0 | 5491207.66 | 951.4186 | 1353.0459 | 401.6273 | 445.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 445.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 4 | Владимир г, Балакирева ул, 39 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2826.2 | 2826.2 | 1324.2 | 97 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 1996320.08 | 0 | 0 | 1996320.08 | 706.3619 | 927.1609 | 220.799 | 1593.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 1593.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 5 | Владимир г, Безыменского ул, 21б | 1981 |  | Панельные | 5 | 3 | 2495.6 | 2297 | 2070.8 | 117 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 2818609.5 | 0 | 0 | 2818609.5 | 1129.4316 | 1546.348 | 416.9164 | 2999.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2999.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 6 | Владимир г, Василисина ул, 1 | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 4308.4 | 3920.4 | 3608.2 | 108 | РО | УК | ООО «Владимирская управляющая компания» | 2963862.99 | 0 | 0 | 2963862.99 | 687.9266 | 809.477 | 121.5504 | 608.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 608.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 7 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38В | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6352.8 | 4687.4 | 2543.4 | 201 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3753990.26 | 0 | 0 | 3753990.26 | 590.919 | 779.7655 | 188.8465 | 582.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 582.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 8 | Владимир г, Доватора ул, 3А | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5760.4 | 4094.2 | 3478.1 | 194 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5682500 | 0 | 0 | 5682500 | 986.4766 | 1511.5795 | 525.1029 | 605.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 605.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 9 | Владимир г, Добросельская ул, 161а | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 4042.4 | 3045.4 | 2978.7 | 118 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3593332.35 | 0 | 0 | 3593332.35 | 888.9106 | 1223.8159 | 334.9053 | 1225.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 1225.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 10 | Владимир г, Егорова ул, 6 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4541.8 | 4541.8 | 4403.2 | 240 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 5851539.12 | 0 | 0 | 5851539.12 | 1288.3745 | 1805.9591 | 517.5846 | 1837.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1837.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 11 | Владимир г, Жуковского ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 6071.1 | 4547.4 | 4155.2 | 218 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 5450859.32 | 0 | 0 | 5450859.32 | 897.8372 | 1233.7736 | 335.9364 | 781.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.2 | 781.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 12 | Владимир г, Жуковского ул, 8 | 1978 |  | Панельные | 6 | 2 | 2963 | 2176.9 | 2084.1 | 138 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 2859341.54 | 0 | 0 | 2859341.54 | 965.0157 | 978.475 | 13.4593 | 2653.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.4 | 2653.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 13 | Владимир г, Жуковского ул, 8Б | 1979 |  | Панельные | 6 | 2 | 2482.1 | 2181.1 | 1858.6 | 130 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2859341.54 | 0 | 0 | 2859341.54 | 1151.9848 | 1168.0016 | 16.0167 | 2893.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 2893.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 14 | Владимир г, Завадского ул, 3 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2743 | 2000.4 | 1836.7 | 91 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4261500 | 0 | 0 | 4261500 | 1553.591 | 1964.4096 | 410.8187 | 1056.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.7 | 1056.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 15 | Владимир г, Каманина ул, 14 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1637 | 1066.9 | 768.5 | 61 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3614995.2 | 0 | 0 | 3614995.2 | 2208.3049 | 3080.9209 | 872.6159 | 1770.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.68 | 1770.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 16 | Владимир г, Краснознаменная ул, 8А | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 867.9 | 809.2 | 766.2 | 39 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1074208.66 | 0 | 0 | 1074208.66 | 1237.7102 | 1694.5964 | 456.8862 | 5952.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 5952.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 17 | Владимир г, Лакина ул, 129В | 1983 |  | Панельные | 5 | 3 | 2653.8 | 2355.5 | 2354.1 | 102 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2983983.08 | 0 | 0 | 2983983.08 | 1124.419 | 1549.8027 | 425.3837 | 1821.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 1821.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 18 | Владимир г, Лакина ул, 129Г | 1983 |  | Панельные | 5 | 3 | 2632.8 | 2335.8 | 2335.8 | 107 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 2983983.08 | 0 | 0 | 2983983.08 | 1133.3877 | 1562.1644 | 428.7767 | 1319.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1319.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 19 | Владимир г, Лакина ул, 131 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3626.2 | 3177.9 | 3152.1 | 152 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 3402263 | 0 | 0 | 3402263 | 938.2447 | 1238.7665 | 300.5218 | 388.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 388.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 20 | Владимир г, Лакина ул, 153 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3861 | 3552.1 | 3552.1 | 165 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4423303.57 | 0 | 0 | 4423303.57 | 1145.6368 | 1636.6166 | 490.9798 | 1021.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1021.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 21 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67Б | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4073.9 | 3163.1 | 2004.3 | 146 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3999114.33 | 0 | 0 | 3999114.33 | 981.6427 | 1348.2164 | 366.5737 | 1102.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1102.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 22 | Владимир г, Ленина пр-кт, 64 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2843.6 | 2001.7 | 1691.5 | 91 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4474650 | 0 | 0 | 4474650 | 1573.5863 | 2197.001 | 623.4147 | 2130.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 2130.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 23 | Владимир г, Ленина пр-кт, 68 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3742.2 | 2832.1 | 2416.2 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5713232.82 | 0 | 0 | 5713232.82 | 1526.7043 | 1869.4291 | 342.7248 | 656.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 656.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 24 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 23 | 1990 |  | Панельные | 5 | 4 | 4425.6 | 3128.2 | 1799.3 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 3934609.35 | 0 | 0 | 3934609.35 | 889.0567 | 1223.4288 | 334.3721 | 1189.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 1189.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 25 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 12 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 5055.5 | 4135.1 | 2288.9 | 135 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 6697616.74 | 0 | 0 | 6697616.74 | 1324.8179 | 1862.6529 | 537.8351 | 1184.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1184.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 26 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 41 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2923.9 | 2704.4 | 1930.7 | 125 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 5263885 | 0 | 0 | 5263885 | 1800.2958 | 3907.9509 | 2107.655 | 2293.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 2293.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 27 | Владимир г, Перекопский военный городок, 8 | 1979 |  | Панельные | 5 | 5 | 4700.6 | 3460 | 3460 | 148 | РО | УК | ООО «ВУК» | 4443671.07 | 0 | 0 | 4443671.07 | 945.3412 | 1300.1279 | 354.7866 | 1104.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 1104.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 28 | Владимир г, Перекопский военный городок, 14 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3048.2 | 2288.5 | 2288.5 | 104 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 3809856.13 | 0 | 0 | 3809856.13 | 1249.8708 | 1255.3401 | 5.4693 | 1272.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.5 | 1272.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 29 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 1 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1703.9 | 1558.5 | 1516.4 | 68 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 4940291.25 | 0 | 0 | 4940291.25 | 2899.4021 | 6221.4435 | 3322.0413 | 5298.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 5298.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 30 | Владимир г, Растопчина ул, 29 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 1896.4 | 1896.4 | 1859.1 | 90 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 2089100.53 | 0 | 0 | 2089100.53 | 1101.6139 | 1569.0993 | 467.4855 | 6025.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 6025.3415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 31 | Владимир г, Строителей пр-кт, 4А | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3873.3 | 3541.2 | 3540.2 | 165 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4372967.33 | 0 | 0 | 4372967.33 | 1129.003 | 1612.9378 | 483.9348 | 1512.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.1 | 1512.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 32 | Владимир г, Строителей пр-кт, 16Б | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 3881.3 | 3552.7 | 3551.2 | 182 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4372967.33 | 0 | 0 | 4372967.33 | 1126.6759 | 1609.6133 | 482.9373 | 945.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 945.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 33 | Владимир г, Строителей пр-кт, 25 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2154.4 | 1828.2 | 1783.4 | 76 | РО | УК | ООО «КЭЧ» | 1733943.59 | 0 | 0 | 1733943.59 | 804.8383 | 1056.4214 | 251.5832 | 4920.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 4920.4964 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 34 | Владимир г, Строителей пр-кт, 42А | 1965 |  | Панельные | 5 | 4 | 3888.9 | 3557.6 | 3511.4 | 169 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4372967.33 | 0 | 0 | 4372967.33 | 1124.4741 | 1606.4676 | 481.9935 | 901.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 901.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 35 | Владимир г, Строителей ул, 6А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2600.9 | 2217.3 | 2214.6 | 77 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3164601.18 | 0 | 0 | 3164601.18 | 1216.7331 | 4776.5377 | 3559.8046 | 1144.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1144.0809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 36 | Владимир г, Строителей ул, 10А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1129.8 | 1033.3 | 841.7 | 42 | РО | УК | ООО»Жилищник-Центр» | 1146986.94 | 0 | 0 | 1146986.94 | 1015.2124 | 1353.6108 | 338.3984 | 5301.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 5301.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 37 | Владимир г, Суворова ул, 1а | 1975 |  | Панельные | 5 | 4 | 4027.5 | 3037.2 | 3035.5 | 127 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3616149.44 | 0 | 0 | 3616149.44 | 897.8645 | 1236.0994 | 338.2349 | 1487.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1487.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 38 | Владимир г, Судогодское ш, 1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 10 | 18701 | 10438.45 | 6661.1 | 448 | РО | УК | ООО ЖРП «Заклязьменский» | 8004176.46 | 0 | 0 | 8004176.46 | 428.0079 | 805.2413 | 377.2334 | 121.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 121.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 39 | Владимир г, Ставровская ул, 2Б | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5849.4 | 4434.9 | 4190 | 242 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 5986250 | 0 | 0 | 5986250 | 1023.3956 | 1330.5996 | 307.204 | 1023.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1023.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 40 | Владимир г, Фейгина ул, 6/25 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2341.1 | 1935.59 | 1467.6 | 56 | РО | УК | ООО «УК Лидер» | 7471186.22 | 0 | 0 | 7471186.22 | 3191.3144 | 4522.1163 | 1330.8018 | 1785.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1785.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 41 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 11Б | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 940.2 | 850.3 | 850.3 | 36 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 3650462.61 | 0 | 0 | 3650462.61 | 3882.6448 | 5585.8104 | 1703.1657 | 1559.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1559.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 42 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 14Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1489.9 | 1481.9 | 1353.2 | 66 | РО | УК | ООО «ЖилСтройСтандарт» | 4365711.66 | 0 | 0 | 4365711.66 | 2930.2045 | 4258.6801 | 1328.4756 | 3203.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 3203.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 43 | Владимир г, Юбилейная ул, 34 | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 5067.1 | 3815.6 | 3768.9 | 163 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4560834.87 | 0 | 0 | 4560834.87 | 900.0878 | 1237.7486 | 337.6608 | 1472.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1472.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 44 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 49 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 11615.7 | 9319.3 | 5667.8 | 441 | РО | УК | ООО УК «ЛЮКС» | 6400000 | 0 | 0 | 6400000 | 550.9784 | 634.7788 | 83.8004 | 511.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 511.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 45 | Владимир г, Михайловская ул, 53 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3567.4 | 3567.4 | 3567.4 | 111 | РО | УК | ООО "ЖЭУ" | 5164136.5 | 0 | 0 | 5164136.5 | 1447.5911 | 2251.0797 | 803.4886 | 2845.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.8 | 2845.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 46 | Владимир г, Лакина ул, 159 | 1967 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 4882.7 | 4509.3 | 4452.8 | 231 | РО | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 4900259.8 | 0 | 0 | 4900259.8 | 1003.5963 | 1599.3692 | 595.7729 | 1031.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.01 | 1031.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 47 | Владимир г, Добросельская ул, 167б | 1979 |  | Панельные | 9 | 2 | 4990.2 | 3973.4 | 3799.4 | 190 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 3229425.65 | 0 | 0 | 3229425.65 | 647.1536 | 812.6511 | 165.4975 | 1218.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 1218.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 48 | Владимир г, Добросельская ул, 211а | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3436 | 3129.7 | 2775.3 | 145 | РО | УК | ООО «Мой дом» | 4517275.35 | 0 | 0 | 4517275.35 | 1314.6901 | 1856.096 | 541.4059 | 1400.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.25 | 1400.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 49 | Владимир г, Балакирева ул, 28 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3486.3 | 3486.3 | 2123 | 136 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4625631.57 | 0 | 0 | 4625631.57 | 1326.8025 | 1754.6505 | 427.848 | 1724.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.75 | 1724.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 50 | Владимир г, Белоконской ул, 15В | 1968 |  | Панельные | 5 | 5 | 3875.8 | 3540 | 2482.7 | 168 | РО | УК | ООО «ЖРЭП № 8» | 4642018.24 | 0 | 0 | 4642018.24 | 1197.6929 | 1645.4786 | 447.7857 | 634.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 51 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2747.2 | 2475.6 | 2231 | 146 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4412836.3 | 0 | 0 | 4412836.3 | 1606.3033 | 2125.5676 | 519.2643 | 2683.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2683.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 52 | Владимир г, Василисина ул, 10а | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3463.9 | 3172.1 | 2927.7 | 132 | РО | УК | ООО «УК ЛЮКС» | 4387100 | 0 | 0 | 4387100 | 1266.5204 | 2047.0539 | 780.5335 | 2222.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 2222.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 53 | Владимир г, Завадского ул, 13 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4214.7 | 3322.3 | 3136.7 | 213 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2312500.05 | 0 | 0 | 2312500.05 | 548.6749 | 1482.6308 | 933.9559 | 1776.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1776.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 54 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 1991 | 2016 | Монолитные | 13 | 1 | 4135.3 | 3928.6 | 3680.79 | 204 | РО | УК | ООО «МУПЖРЭП» | 4348142.72 | 0 | 0 | 4348142.72 | 1051.4697 | 2620.8075 | 1569.3378 | 980.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 980.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 55 | Владимир г, Мира ул, 42 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 946 | 977.4 | 688.5 | 25 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4057359.23 | 0 | 0 | 4057359.23 | 4288.9632 | 7399.624 | 3110.6608 | 6199.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 6199.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 56 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 45А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2023.4 | 1578.1 | 1536.2 | 72 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4448638.6 | 0 | 0 | 4448638.6 | 2198.5957 | 3850.2508 | 1651.6551 | 3021.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3021.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 57 | Владимир г, Поселок РТС ул, 1 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2853 | 1962.2 | 1882.5 | 107 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4973747.95 | 0 | 0 | 4973747.95 | 1743.3396 | 3024.6604 | 1281.3207 | 2143.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2143.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 58 | Владимир г, Михайловская ул, 20 | 2002 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1953.8 | 1724.7 | 1572.5 | 52 | РО | УК | ООО «ТЭК» | 2880414.36 | 0 | 0 | 2880414.36 | 1474.2626 | 1865.2431 | 390.9805 | 2865.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 2865.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 59 | Владимир г, Семашко ул, 4 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 399.4 | 354.1 | 172.1 | 23 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 763048.75 | 0 | 0 | 763048.75 | 1910.4876 | 3027.3677 | 1116.8801 | 15054.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.75 | 15054.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 60 | Владимир г, Бобкова ул, 1а | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 579.8 | 348.4 | 348.4 | 37 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 2942000 | 0 | 0 | 2942000 | 5074.1635 | 8832.4878 | 3758.3243 | 4239.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4239.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 61 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 31 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 368 | 239.5 | 185.4 | 20 | РО | УК | МУП г.Владимира «ГУК» | 1876250 | 0 | 0 | 1876250 | 5098.5054 | 5835.7092 | 737.2038 | 20036.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20036.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 62 | Владимир г, Каманина ул, 18 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1526.8 | 781.9 | 629.4 | 107 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3635053.04 | 0 | 0 | 3635053.04 | 2380.8312 | 5076.986 | 2696.1548 | 5042.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 5042.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 63 | Владимир г, Каманина ул, 28 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1457.8 | 1370.6 | 1307.8 | 67 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 3449500 | 0 | 0 | 3449500 | 2366.2368 | 5126.9473 | 2760.7105 | 5135.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5135.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 64 | Владимир г, Краснознаменная ул, 10 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1142.4 | 950.3 | 950.3 | 45 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 3635053.04 | 0 | 0 | 3635053.04 | 3181.9442 | 7436.4953 | 4254.5511 | 3549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 65 | Владимир г, МОПРа ул, 13 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3924.5 | 1948.1 | 1858.3 | 90 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 2891250 | 0 | 0 | 2891250 | 736.7181 | 1033.3269 | 296.6089 | 1494.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1494.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 66 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 42 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2516.1 | 2179.8 | 2179.8 | 130 | РО | УК | ООО «Жилищник» | 4829900 | 0 | 0 | 4829900 | 1919.5978 | 2325.1947 | 405.5969 | 2430.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 2430.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 67 | Владимир г, Стасова ул, 44/11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373.3 | 330.4 | 288.7 | 20 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1521000 | 0 | 0 | 1521000 | 4074.4709 | 4794.0463 | 719.5754 | 16378.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 16378.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 68 | Владимир г, Юбилейная ул, 4 | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4602 | 4550.9 | 4397.9 | 225 | РО | УК | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 4858515.06 | 0 | 0 | 4858515.06 | 1055.7399 | 1622.6827 | 566.9428 | 1216.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3 | 1216.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 14992.5 | 14301.6 | 12867.5 | 773 | X | X | X | 44764760.65 | 0 | 0 | 44764760.65 | 2985.8103 | 8143.6915 | 5157.8812
1 | 69 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 53 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784.2 | 784.2 | 715.8 | 47 | РО | НУ | - | 3951259.39 | 0 | 0 | 3951259.39 | 5038.5863 | 5380.7609 | 342.1746 | 5158.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.4 | 5158.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 70 | Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 10/13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 611 | 564.2 | 492.1 | 36 | РО | УК | ООО "Управляющая организация" | 2999201 | 0 | 0 | 2999201 | 4908.6759 | 5826.0424 | 917.3664 | 5585.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 5585.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 71 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 10 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 549.8 | 549.8 | 404 | 27 | РО | БУ | - | 2584541.12 | 0 | 0 | 2584541.12 | 4700.8751 | 5837.7549 | 1136.8798 | 5596.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2 | 5596.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 72 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 21 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3425.4 | 3385.7 | 2995.5 | 208 | РО | НУ | - | 6581549.4 | 0 | 0 | 6581549.4 | 1921.3959 | 2146.8153 | 225.4194 | 2058.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 2058.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 73 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2708.5 | 2523.1 | 2195.4 | 137 | РО | НУ | - | 4737312 | 0 | 0 | 4737312 | 1749.0537 | 2075.9287 | 326.8749 | 1990.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1990.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 74 | Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 40 | 1964 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1368.5 | 1271.5 | 1271.5 | 43 | РО | ТСН | "Надежда" | 491510.46 | 0 | 0 | 491510.46 | 359.16 | 359.16 | 0 | 359.16 | 0 | 0 | 0 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 75 | Гусь-Хрустальный г, Мира ул, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 646.1 | 646.1 | 646.1 | 42 | РО | НУ | - | 3422817.58 | 0 | 0 | 3422817.58 | 5297.6592 | 6287.7214 | 990.0623 | 6028.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 6028.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 76 | Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 24 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 579.4 | 538.1 | 470.3 | 35 | РО | БУ | - | 2888444.4 | 0 | 0 | 2888444.4 | 4985.2337 | 5916.9078 | 931.6741 | 5672.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 5672.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 77 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Мира ул, 6 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.3 | 543.1 | 477.6 | 28 | РО | НУ | - | 3422817.58 | 0 | 0 | 3422817.58 | 5788.6311 | 6870.4495 | 1081.8184 | 6586.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.26 | 6586.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 78 | Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Строительная ул, 20 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 540 | 540 | 500 | 26 | РО | НУ | - | 3106903.4 | 0 | 0 | 3106903.4 | 5753.5248 | 6566.1488 | 812.624 | 6294.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.85 | 6294.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 79 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 4а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 420 | 380.1 | 337 | 21 | РО | НУ | - | 2564145.28 | 0 | 0 | 2564145.28 | 6105.1078 | 6105.1078 | 0 | 6105.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5746.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 80 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 27 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2024.1 | 1904.5 | 1691 | 86 | РО | УК | ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1" | 3110189.07 | 0 | 0 | 3110189.07 | 1536.5788 | 1758.664 | 222.0853 | 1686.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 1686.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 81 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 6 | 1951 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 421.2 | 379.5 | 379.5 | 21 | РО | НУ | - | 2521758.64 | 0 | 0 | 2521758.64 | 5987.0813 | 6156.0494 | 168.9681 | 6088.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.44 | 6088.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 82 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 2 | 1887 |  | Каменные, блочные | 2 | 2 | 323 | 291.7 | 291.7 | 16 | РО | НУ | - | 2382311.33 | 0 | 0 | 2382311.33 | 7375.5769 | 8143.6915 | 768.1146 | 7807.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 7807.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 49658.15 | 45628.96 | 40475.9 | 2164 | X | X | X | 90625537.66 | 0 | 0 | 90625537.66 | 1824.9882 | 6269.1296 | 4444.1414
1 | 83 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2102.6 | 1922.7 | 1915.7 | 71 | РО | УК | ООО "Верба" | 4487224.89 | 0 | 0 | 4487224.89 | 2134.1315 | 2878.4177 | 744.2862 | 2759.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 2759.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 84 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2042.1 | 1817.7 | 1675.9 | 83 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3810770.28 | 0 | 0 | 3810770.28 | 1866.1037 | 4074.7 | 2208.5963 | 1814.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 1814.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 85 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3306.9 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5394319.69 | 0 | 0 | 5394319.69 | 1508.0064 | 2033.9291 | 525.9228 | 1949.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1949.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 86 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 46 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5949950 | 0 | 0 | 5949950 | 3962.6707 | 5202.1678 | 1239.4972 | 5202.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5202.1678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 87 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 2345314.95 | 0 | 0 | 2345314.95 | 6189.9627 | 6269.1296 | 79.1669 | 12086.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 12086.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 88 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4490.4 | 4177.23 | 210 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8270003.53 | 0 | 0 | 8270003.53 | 1691.1692 | 2280.9707 | 589.8015 | 2186.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 2186.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 89 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.04 | 777.74 | 728.73 | 37 | РО | УК | ООО "Верба" | 2894983.73 | 0 | 0 | 2894983.73 | 3513.1592 | 4738.3865 | 1225.2273 | 4542.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4542.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 90 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 61 | РО | УК | ООО "Верба" | 1688740.51 | 0 | 0 | 1688740.51 | 1062.5019 | 1433.0534 | 370.5515 | 1373.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1373.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 91 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2812.2 | 2810.6 | 133 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4821497.92 | 0 | 0 | 4821497.92 | 1556.7783 | 2099.1225 | 542.3443 | 2012.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 2012.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 92 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 444.9 | 444.9 | 442.2 | 17 | РО | УК | ООО "Союз" | 527907 | 0 | 0 | 527907 | 1186.5745 | 1186.5745 | 0 | 1186.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 93 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 589.1 | 589.1 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 702281 | 0 | 0 | 702281 | 1192.1253 | 1192.1253 | 0 | 1192.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 94 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.9 | 719.9 | 670.3 | 26 | РО | УК | ООО "Союз" | 801529 | 0 | 0 | 801529 | 1113.3894 | 1113.3894 | 0 | 1113.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 95 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1876.78 | 1544.68 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4940772.24 | 0 | 0 | 4940772.24 | 2306.681 | 3111.1445 | 804.4635 | 2982.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 2982.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 96 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 5101.5 | 4227.7 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4431631.53 | 0 | 0 | 4431631.53 | 819.2464 | 908.7145 | 89.4681 | 908.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 908.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 97 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 46 | РО | УК | ООО "Верба" | 2939948.7 | 0 | 0 | 2939948.7 | 4095.777 | 5439.7047 | 1343.9277 | 5215.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5215.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 98 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1239.2 | 1131.1 | 643.8 | 46 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3392314.75 | 0 | 0 | 3392314.75 | 2737.5038 | 3922.8953 | 1185.3915 | 3760.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3760.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 99 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2330461.9 | 0 | 0 | 2330461.9 | 2257.106 | 3044.28 | 787.174 | 2918.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2918.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 100 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 3957.13 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7737284.31 | 0 | 0 | 7737284.31 | 1532.6514 | 1934.9202 | 402.2688 | 1855.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 1855.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 101 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 722.9 | 653.9 | 547.56 | 34 | РО | УК | ООО "Верба" | 3223377.74 | 0 | 0 | 3223377.74 | 4458.9539 | 5401.328 | 942.3741 | 5178.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5178.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 102 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 615.9 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1785415 | 0 | 0 | 1785415 | 2774.9689 | 3732.2681 | 957.2992 | 3578.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 3578.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 103 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 35 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2534110.77 | 0 | 0 | 2534110.77 | 3735.4227 | 5036.177 | 1300.7543 | 4828.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4828.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 104 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 755.8 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2967533.35 | 0 | 0 | 2967533.35 | 3630.4543 | 4888.3384 | 1257.8841 | 4686.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 4686.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 105 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 411.15 | 369.45 | 18 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1780239.97 | 0 | 0 | 1780239.97 | 4329.9039 | 5856.376 | 1526.4722 | 5614.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5614.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 106 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 667.6 | 586.7 | 39 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2557235.63 | 0 | 0 | 2557235.63 | 3830.4908 | 5166.3886 | 1335.8978 | 4952.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4952.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 107 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2271.29 | 2123.7 | 119 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1910689.27 | 0 | 0 | 1910689.27 | 741.7272 | 959.0871 | 217.3599 | 959.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 959.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 108 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 5795.4 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "ОДК" | 6400000 | 0 | 0 | 6400000 | 1104.3241 | 1272.2849 | 167.9608 | 1272.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1272.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 31763.41 | 24770.1 | 23532.2 | 1018 | X | X | X | 50260646.79 | 0 | 0 | 50260646.79 | 1582.3442 | 8661.3066 | 7078.9624
1 | 109 | Ковров г, Барсукова ул, 14а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1044 | 968.1 | 968.1 | 40 | РО | УК | ООО "УК "Веста" | 2642230.8 | 0 | 0 | 2642230.8 | 2530.8724 | 3154.1151 | 623.2427 | 3023.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 3023.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 110 | Ковров г, Васильева ул, 14а | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 711.5 | 515.1 | 515.1 | 13 | РО | НУ | - | 2496020.4 | 0 | 0 | 2496020.4 | 3508.1102 | 4372.0037 | 863.8935 | 4191.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 4191.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 111 | Ковров г, Ковров-8 тер, 8 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1599.4 | 1280.9 | 975 | 60 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 3119600 | 0 | 0 | 3119600 | 1950.4814 | 2551.1616 | 600.6802 | 2445.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 2445.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 112 | Ковров г, Ковров-8 тер, 1 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2758 | 1462.7 | 1347.2 | 62 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 7101648 | 0 | 0 | 7101648 | 2574.9268 | 3209.0181 | 634.0914 | 3076.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 3076.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 113 | Ковров г, Ковров-8 тер, 6 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1406.5 | 1307.5 | 809 | 67 | РО | УК | ООО "КЭЧ" | 3388948.2 | 0 | 0 | 3388948.2 | 2409.4904 | 3002.842 | 593.3517 | 2878.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 2878.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 114 | Ковров г, Муромская ул, 7 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2042.45 | 1565 | 1565 | 65 | РО | УК | ООО УМД "Континент" | 3446388 | 0 | 0 | 3446388 | 1687.3794 | 2102.9068 | 415.5274 | 2016.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2016.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 115 | Ковров г, Сосновая ул, 18 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 685.7 | 629.2 | 629.2 | 28 | РО | НУ | - | 2827058 | 0 | 0 | 2827058 | 4122.8788 | 4849.6933 | 726.8145 | 4649.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 4649.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 116 | Ковров г, Федорова ул, 91 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6824.86 | 4475.4 | 4306.9 | 160 | РО | УК | ООО "Комсервис+" | 8660275.67 | 0 | 0 | 8660275.67 | 1268.9309 | 1952.35 | 683.4192 | 1871.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.5 | 1871.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 117 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 21 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 309.2 | 287.5 | 287.5 | 14 | РО | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 1991891.6 | 0 | 0 | 1991891.6 | 6442.0815 | 8661.3066 | 2219.2251 | 8661.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 8661.3066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 118 | Ковров г, Сосновая ул, 28 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 446.8 | 446.8 | 297.3 | 17 | РО | НУ | - | 2084284 | 0 | 0 | 2084284 | 4664.915 | 5534.7493 | 869.8344 | 5306.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5306.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 119 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4409.1 | 3904.2 | 3904.2 | 164 | РО | УК | ООО "УМД Континент" | 4167434.04 | 0 | 0 | 4167434.04 | 945.1893 | 1114.8761 | 169.6868 | 2897.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.5 | 2897.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 120 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4433.1 | 3943.6 | 3943.6 | 173 | РО | УК | ООО УК "Управдом" | 4167434.04 | 0 | 0 | 4167434.04 | 940.0722 | 1108.8403 | 168.7681 | 604.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 604.1091 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 121 | Ковров г, Матвеева ул, 3 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5092.8 | 3984.1 | 3984.1 | 155 | РО | УК | ООО "УК "ЖКО РОСКО" | 4167434.04 | 0 | 0 | 4167434.04 | 818.2992 | 965.2058 | 146.9066 | 465.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 465.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | X | X | X | X | 13712.7 | 12166.6 | 11718.3 | 547 | X | X | X | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1593.8666 | 5633.9843 | 4040.1177
1 | 122 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 1981 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3982.4 | 3501.5 | 3375.6 | 165 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7550257.26 | 0 | 0 | 7550257.26 | 1895.9063 | 4998.25 | 3102.3437 | 4586.94 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 123 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 2016 | Панельные | 9 | 4 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 382 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14305957.39 | 0 | 0 | 14305957.39 | 1470.2483 | 5633.9843 | 4163.736 | 5633.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 5633.9843 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 44403.5 | 37098.74 | 31970.33 | 1743 | X | X | X | 51599396.32 | 0 | 0 | 51599396.32 | 1162.057 | 7396.543 | 6234.486
1 | 124 | Александров г, Гагарина ул, 1 корп. 1 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5264.54 | 3236.74 | 2547.17 | 119 | РО | УК | ООО "Содружество" | 5121801 | 0 | 0 | 5121801 | 972.8867 | 1212.6518 | 239.7651 | 1162.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1162.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 125 | Александров г, Гагарина ул, 15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 8212.54 | 5998.64 | 5998.64 | 252 | РО | УК | ООО "Содружество" | 8124000 | 0 | 0 | 8124000 | 989.2189 | 1341.1542 | 351.9352 | 1285.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.5 | 1285.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 126 | Александров г, Совхоз Правда ул, 37 | 1990 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 630.3 | 568.7 | 568.7 | 25 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 4662041.06 | 0 | 0 | 4662041.06 | 7396.543 | 7396.543 | 0 | 7396.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 6637.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 127 | Александров г, Королева ул, 7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 12113.01 | 10694 | 10692.21 | 559 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 9052752 | 0 | 0 | 9052752 | 747.3578 | 933.2862 | 185.9284 | 933.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 933.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 128 | Александров г, Революции ул, 51 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2310.5 | 1287.55 | 830.8 | 86 | РО | УК | ООО "Перспектива" | 6820409.86 | 0 | 0 | 6820409.86 | 2951.9194 | 3055.0002 | 103.0807 | 6944.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 6944.6272 | 0 |  | 0
1 | 129 | Александров г, Свердлова ул, 39 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 9363 | 9363 | 5631 | 419 | РО | УК | ООО "Алдега" | 9102212.4 | 0 | 0 | 9102212.4 | 972.147 | 1419.0305 | 446.8835 | 1213.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.9 | 1213.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 130 | Александров г, Терешковой ул, 2 корп. 2 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3420.4 | 3164.9 | 2916.6 | 75 | РО | УК | ООО "Потенциал" | 4594480 | 0 | 0 | 4594480 | 1343.2581 | 1674.3001 | 331.042 | 1605.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1605.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 131 | Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 3 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3089.21 | 2785.21 | 2785.21 | 208 | РО | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 4121700 | 0 | 0 | 4121700 | 1334.2246 | 1737.937 | 403.7124 | 1666.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1666.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Балакирево |  | X | X | X | X | X | 6151.9 | 3654 | 3396.8 | 158 | X | X | X | 5663822.3 | 0 | 0 | 5663822.3 | 920.6623 | 2669.3522 | 1748.6899
1 | 132 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Юго-Западный кв-л, 17 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 5482.2 | 3303.8 | 3096.3 | 147 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 4229613.6 | 0 | 0 | 4229613.6 | 771.5176 | 1004.9649 | 233.4474 | 963.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.6 | 963.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 133 | Александровский р-н, Балакирево пгт, Заводская ул, 2 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 669.7 | 350.2 | 300.5 | 11 | РО | УК | ООО "Балремстрой" | 1434208.7 | 0 | 0 | 1434208.7 | 2141.5689 | 2669.3522 | 527.7833 | 2559.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7 | 2559.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Карабаново |  | X | X | X | X | X | 8048.2 | 7440.9 | 3302.1 | 328 | X | X | X | 7120486.4 | 0 | 0 | 7120486.4 | 884.7303 | 6152.2699 | 5267.5396
1 | 134 | Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1 | 1882 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3501.8 | 2939.7 | 1028.9 | 88 | РО | УК | ООО "ЖКО" | 4240119.51 | 0 | 0 | 4240119.51 | 1210.84 | 3626.97 | 2416.13 | 3259.66 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 135 | Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 24 | 1933 |  | Деревянные | 2 | 2 | 472.1 | 426.9 | 426.9 | 31 | РО | НУ | - | 2015397.92 | 0 | 0 | 2015397.92 | 4269.0064 | 6152.2699 | 1883.2635 | 7944.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 7944.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 136 | Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 13 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4074.3 | 4074.3 | 1846.3 | 209 | РО | УК | ООО "Ком-сервис" | 864968.97 | 0 | 0 | 864968.97 | 212.2988 | 212.2988 | 0 | 4142.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6 | 1428.9178 | 144 | 2713.4268 | 0 |  | 0
| Итого по город Струнино |  | X | X | X | X | X | 6442.65 | 4839.5 | 4755.3 | 188 | X | X | X | 8756823 | 0 | 0 | 8756823 | 1359.1958 | 2120.6012 | 761.4054
1 | 137 | Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 15 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3732.9 | 2826.7 | 2826.7 | 115 | РО | УК | ООО "Содружество С" | 4146680 | 0 | 0 | 4146680 | 1110.8468 | 1446.9691 | 336.1223 | 1387.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 1387.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 138 | Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 1а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2709.75 | 2012.8 | 1928.6 | 73 | РО | УК | ООО "НУК" | 4610143 | 0 | 0 | 4610143 | 1701.3167 | 2120.6012 | 419.2845 | 2033.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2033.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 1801.1 | 1650.5 | 277.1 | 87 | X | X | X | 4369866.08 | 0 | 0 | 4369866.08 | 2426.2207 | 4346.6565 | 1920.4359
1 | 139 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 59 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1801.1 | 1650.5 | 277.1 | 87 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 4369866.08 | 0 | 0 | 4369866.08 | 2426.2207 | 4346.6565 | 1920.4359 | 4167.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 4167.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Степанцевское |  | X | X | X | X | X | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | X | X | X | 2936950.21 | 0 | 0 | 2936950.21 | 2742.7626 | 5467.4745 | 2724.7119
1 | 140 | Вязниковский р-н, Степанцево п, Ленина ул, 16 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1070.8 | 1070.8 | 942 | 57 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Степанцевское" | 2936950.21 | 0 | 0 | 2936950.21 | 2742.7626 | 5467.4745 | 2724.7119 | 5467.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 5467.4745 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Паустовское |  | X | X | X | X | X | 1547.1 | 1426.8 | 275.4 | 72 | X | X | X | 2773728.46 | 0 | 0 | 2773728.46 | 1792.8566 | 3776.4143 | 1983.5577
1 | 141 | Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 10 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1082.2 | 1018.1 | 114.5 | 44 | РО | НУ | - | 2539091.92 | 0 | 0 | 2539091.92 | 2346.2317 | 3776.4143 | 1430.1827 | 3620.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 3620.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 142 | Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 4 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 464.9 | 408.7 | 160.9 | 28 | РО | НУ | - | 234636.54 | 0 | 0 | 234636.54 | 504.7032 | 810.46 | 305.7568 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мстёра |  | X | X | X | X | X | 520.8 | 455.1 | 413.6 | 32 | X | X | X | 2158336.35 | 0 | 0 | 2158336.35 | 4144.271 | 4910.7644 | 766.4934
1 | 143 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Дома подстанции ул, 1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 520.8 | 455.1 | 413.6 | 32 | РО | НУ | - | 2158336.35 | 0 | 0 | 2158336.35 | 4144.271 | 4910.7644 | 766.4934 | 4707.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 4707.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Октябрьское |  | X | X | X | X | X | 3156.2 | 2811.5 | 759.56 | 151 | X | X | X | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 633.6734 | 1391.5616 | 757.8882
1 | 144 | Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 | 1990 |  | Бетонные | 5 | 4 | 3156.2 | 2811.5 | 759.56 | 151 | РО | УК | ООО "ЖЭК"Никологоры" | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 633.6734 | 1391.5616 | 757.8882 | 1334.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.9 | 1334.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 11171.6 | 10726.3 | 9599 | 563 | X | X | X | 19139362.63 | 0 | 0 | 19139362.63 | 1713.2159 | 9893.5758 | 8180.3599
1 | 145 | Вязники г, Л.Толстого ул, 2/26 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 279.7 | 175.8 | 175.8 | 24 | РО | НУ | - | 1358190.18 | 0 | 0 | 1358190.18 | 4855.8819 | 6051.6724 | 1195.7905 | 5801.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 5801.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 146 | Вязники г, Л.Толстого ул, 51/22 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2798 | 2798 | 1700.7 | 156 | РО | УК | ООО "ЖЭК № 3" | 3973325 | 0 | 0 | 3973325 | 1420.059 | 1976.9639 | 556.9049 | 1895.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1895.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 147 | Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 5 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 939.9 | 858 | 830.3 | 47 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 2687908 | 0 | 0 | 2687908 | 2859.7808 | 3811.5638 | 951.783 | 3654.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.5 | 3654.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 148 | Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11 | 1993 |  | Панельные | 5 | 3 | 3247.3 | 3247.3 | 3245 | 133 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Южная 11" | 5240868.4 | 0 | 0 | 5240868.4 | 1613.9157 | 1903.8324 | 289.9167 | 1341.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 1341.2968 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 149 | Вязники г, Жуковского ул, 1 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 1 | 194.7 | 194.7 | 194.7 | 21 | РО | НУ | - | 1382465.05 | 0 | 0 | 1382465.05 | 7100.4882 | 9893.5758 | 2793.0876 | 25247.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25247.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 150 | Вязники г, Дечинский мкр, 6 | 1972 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 4 | 3712 | 3452.5 | 3452.5 | 182 | РО | УК | ООО "ЖЭК №4" | 4496606 | 0 | 0 | 4496606 | 1211.3702 | 1618.3346 | 406.9644 | 1324.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1324.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 6105.4 | 5837.7 | 5224.2 | 226 | X | X | X | 13813074.67 | 0 | 0 | 13813074.67 | 2262.4357 | 13939.6575 | 11677.2218
1 | 151 | Гороховец г, Кирова ул, 9 | 1954 |  | Блочные | 2 | 2 | 825.3 | 751.4 | 638.6 | 32 | РО | УК | ООО "ДомСервис" | 4620600 | 0 | 0 | 4620600 | 5598.6914 | 7144.04 | 1545.3486 | 6848.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 6848.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 152 | Гороховец г, Набережная ул, 28 | 1846 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 276.2 | 277.3 | 259.4 | 9 | РО | УК | ООО "Жилцентр" | 1221174.67 | 0 | 0 | 1221174.67 | 4421.342 | 13939.6575 | 9518.3155 | 35305.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 35305.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 153 | Гороховец г, Мира ул, 30 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5003.9 | 4809 | 4326.2 | 185 | РО | УК | ООО "ГУК" | 7971300 | 0 | 0 | 7971300 | 1593.0174 | 2032.7215 | 439.7041 | 1948.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 1948.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Куприяновское |  | X | X | X | X | X | 396.2 | 347.5 | 187.9 | 20 | X | X | X | 1724820 | 0 | 0 | 1724820 | 4353.4074 | 5555.0332 | 1201.6258
1 | 154 | Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396.2 | 347.5 | 187.9 | 20 | РО | НУ | - | 1724820 | 0 | 0 | 1724820 | 4353.4074 | 5555.0332 | 1201.6258 | 5325.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 5325.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Денисовское |  | X | X | X | X | X | 1011.8 | 928.8 | 827.3 | 36 | X | X | X | 1739107.35 | 0 | 0 | 1739107.35 | 1718.8252 | 4385.5943 | 2666.7691
1 | 155 | Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 1979 |  | Панельные | 3 | 2 | 1011.8 | 928.8 | 827.3 | 36 | РО | НУ | - | 1739107.35 | 0 | 0 | 1739107.35 | 1718.8252 | 4385.5943 | 2666.7691 | 4385.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 4385.5943 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Курлово |  | X | X | X | X | X | 594.2 | 550.6 | 550.6 | 21 | X | X | X | 3373804.98 | 0 | 0 | 3373804.98 | 5677.8946 | 7076.1107 | 1398.2161
1 | 156 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 594.2 | 550.6 | 550.6 | 21 | РО | НУ | - | 3373804.98 | 0 | 0 | 3373804.98 | 5677.8946 | 7076.1107 | 1398.2161 | 6783.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1 | 6783.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 1532.1 | 1325.8 | 1325.8 | 39 | X | X | X | 3916350 | 0 | 0 | 3916350 | 2556.1974 | 5231.0349 | 2674.8375
1 | 157 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 1984 |  | Панельные | 2 | 2 | 998.4 | 805.1 | 805.1 | 19 | РО | НУ | - | 2035617.4 | 0 | 0 | 2035617.4 | 2038.8796 | 3050.4844 | 1011.6048 | 2924.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 2924.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 158 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 533.7 | 520.7 | 520.7 | 20 | РО | НУ | - | 1880732.6 | 0 | 0 | 1880732.6 | 3523.9509 | 5231.0349 | 1707.0839 | 5014.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 5014.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Камешково |  | X | X | X | X | X | 2184 | 1810.7 | 1606.7 | 61 | X | X | X | 3516578.96 | 0 | 0 | 3516578.96 | 1610.1552 | 4395.5239 | 2785.3687
1 | 159 | Камешково г, Советская ул, 2 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1568.1 | 1442.7 | 1238.7 | 43 | РО | УК | ООО "Уют" | 1913529.37 | 0 | 0 | 1913529.37 | 1220.2853 | 1826.0239 | 605.7386 | 1750.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1750.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 160 | Камешково г, Комсомольская пл, 10б | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 615.9 | 368 | 368 | 18 | РО | УК | ООО "Уют" | 1603049.59 | 0 | 0 | 1603049.59 | 2602.7758 | 4395.5239 | 1792.7482 | 4213.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 4213.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 1069.5 | 1035.2 | 1035.2 | 34 | X | X | X | 3598749.49 | 0 | 0 | 3598749.49 | 3364.8897 | 5937.5537 | 2572.664
1 | 161 | Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 21 | 1995 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1069.5 | 1035.2 | 1035.2 | 34 | РО | НУ | - | 3598749.49 | 0 | 0 | 3598749.49 | 3364.8897 | 5937.5537 | 2572.664 | 5692.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.8 | 5692.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Сергеихинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 667.4 | 576.1 | 424.8 | 32 | X | X | X | 1925593.05 | 0 | 0 | 1925593.05 | 2885.2158 | 9214.5288 | 6329.3129
1 | 162 | Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 5 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.4 | 576.1 | 424.8 | 32 | РО | НУ | - | 1925593.05 | 0 | 0 | 1925593.05 | 2885.2158 | 9214.5288 | 6329.3129 | 8833.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 8833.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Пенкинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 29 | X | X | X | 1538879.17 | 0 | 0 | 1538879.17 | 2703.5825 | 4550.3595 | 1846.7769
1 | 163 | Камешковский р-н, Гатиха с, Шоссейная ул, 1 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 569.2 | 569.2 | 569.2 | 29 | РО | НУ | - | 1538879.17 | 0 | 0 | 1538879.17 | 2703.5825 | 4550.3595 | 1846.7769 | 4362.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 4362.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 14681.96 | 12768.96 | 10622.69 | 474 | X | X | X | 29368929 | 0 | 0 | 29368929 | 2000.3412 | 5811.0753 | 3810.7342
1 | 164 | Киржач г, Павловского ул, 36 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3731.88 | 2769.88 | 2769.88 | 111 | РО | УК | ООО" Монолит" | 6533531.75 | 0 | 0 | 6533531.75 | 1750.7347 | 2048.98 | 298.2453 | 1964.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1964.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 165 | Киржач г, Большая Московская ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1621.8 | 965.3 | 915.9 | 39 | РО | УК | ООО" Монолит" | 5163742.4 | 0 | 0 | 5163742.4 | 3183.9576 | 3186.813 | 2.8554 | 3221.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 3221.3719 | 0
1 | 166 | Киржач г, Станционная ул, 65 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 923.9 | 841.9 | 646.1 | 45 | РО | УК | ООО" Монолит" | 4587373.36 | 0 | 0 | 4587373.36 | 4965.2271 | 5811.0753 | 845.8482 | 5571.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 5571.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 167 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 11 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3740.78 | 3740.78 | 2819.7 | 124 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 5599375.72 | 0 | 0 | 5599375.72 | 1496.8471 | 1751.8416 | 254.9945 | 1679.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 1679.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 168 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 2 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4025.6 | 4025.6 | 3076 | 133 | РО | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 4480243.62 | 0 | 0 | 4480243.62 | 1112.9381 | 1248.9689 | 136.0308 | 1197.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 1197.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 169 | Киржач г, Совхозная ул, 1 | 1967 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 638 | 425.5 | 395.11 | 22 | РО | УК | ООО "МОНОЛИТ" | 3004662.15 | 0 | 0 | 3004662.15 | 4709.5018 | 4934.1837 | 224.6819 | 4987.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6 | 4987.6917 | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 1573 | 1423.2 | 1423.2 | 86 | X | X | X | 5777967.87 | 0 | 0 | 5777967.87 | 3673.2154 | 5289.4349 | 1616.2195
1 | 170 | Ковровский р-н, Глебово д, Школьная ул, 20 | 1985 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 958.4 | 858.1 | 858.1 | 63 | РО | НУ | - | 3457143.9 | 0 | 0 | 3457143.9 | 3607.2036 | 4277.8078 | 670.6042 | 4101.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 4101.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 171 | Ковровский р-н, Достижение п, Кирпичная ул, 29 | 1961 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614.6 | 565.1 | 565.1 | 23 | РО | НУ | - | 2320823.97 | 0 | 0 | 2320823.97 | 3776.1535 | 5289.4349 | 1513.2814 | 5289.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5289.4349 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1266.2 | 1144.9 | 922.5 | 63 | X | X | X | 4715781.71 | 0 | 0 | 4715781.71 | 3724.3577 | 5409.6436 | 1685.2859
1 | 172 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 26 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 442.8 | 393.5 | 240.4 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 1710080.82 | 0 | 0 | 1710080.82 | 3861.9711 | 5409.6436 | 1547.6725 | 5409.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 5409.6436 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 173 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Школьный пер, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 442.6 | 400.2 | 353.8 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 1452729.9 | 0 | 0 | 1452729.9 | 3282.2637 | 3822.8694 | 540.6057 | 3664.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3664.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 174 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Строительная ул, 3 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 380.8 | 351.2 | 328.3 | 21 | РО | УК | Комсервис+ | 1552970.99 | 0 | 0 | 1552970.99 | 4078.1801 | 4836.3422 | 758.1621 | 4636.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 4636.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Малыгинское |  | X | X | X | X | X | 666.5 | 608.5 | 430.2 | 37 | X | X | X | 2590114.16 | 0 | 0 | 2590114.16 | 3886.1428 | 4633.9659 | 747.8232
1 | 175 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 323 | 293 | 114.7 | 17 | РО | УК | Плес+ | 1262131.9 | 0 | 0 | 1262131.9 | 3907.5291 | 4633.9659 | 726.4368 | 4442.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 4442.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 176 | Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 17 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 343.5 | 315.5 | 315.5 | 20 | РО | УК | Плес+ | 1327982.26 | 0 | 0 | 1327982.26 | 3866.0328 | 4584.7552 | 718.7224 | 4395.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4395.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Новосельское |  | X | X | X | X | X | 1217.2 | 862.2 | 862.2 | 47 | X | X | X | 1456533.11 | 0 | 0 | 1456533.11 | 1196.626 | 1497.0062 | 300.3803
1 | 177 | Ковровский р-н, Новый п, Першутова ул, 4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1217.2 | 862.2 | 862.2 | 47 | РО | ТСЖ | "Новый-2" | 1456533.11 | 0 | 0 | 1456533.11 | 1196.626 | 1497.0062 | 300.3803 | 1435.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1435.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 1774 | 1612.3 | 1526.7 | 80 | X | X | X | 10290828.25 | 0 | 0 | 10290828.25 | 5800.9178 | 9821.1207 | 4020.2029
1 | 178 | Кольчугино г, КИМ ул, 6 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 744 | 669.9 | 617 | 23 | РО | НУ | - | 3665226.5 | 0 | 0 | 3665226.5 | 4926.3797 | 5685.4906 | 759.1109 | 5450.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5450.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 179 | Кольчугино г, Чапаева ул, 3 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.8 | 578.7 | 546 | 42 | РО | НУ | - | 3185927.65 | 0 | 0 | 3185927.65 | 5090.9678 | 5875.4402 | 784.4724 | 5632.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 5632.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 180 | Кольчугино г, Алексеева ул, 8 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 404.2 | 363.7 | 363.7 | 15 | РО | НУ | - | 3439674.1 | 0 | 0 | 3439674.1 | 8509.832 | 9821.1207 | 1311.2887 | 9415.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 9415.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Раздольевское |  | X | X | X | X | X | 609 | 579 | 387.6 | 32 | X | X | X | 3013803.86 | 0 | 0 | 3013803.86 | 4948.7748 | 6261.9248 | 1313.15
1 | 181 | Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 609 | 579 | 387.6 | 32 | РО | НУ | - | 3013803.86 | 0 | 0 | 3013803.86 | 4948.7748 | 6261.9248 | 1313.15 | 6003.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 6003.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Флорищинское |  | X | X | X | X | X | 616.2 | 540.1 | 315 | 21 | X | X | X | 2036502 | 0 | 0 | 2036502 | 3304.9367 | 4118.7975 | 813.8608
1 | 182 | Кольчугинский р-н, Металлист п, Молодежная ул, 1 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 616.2 | 540.1 | 315 | 21 | РО | НУ | - | 2036502 | 0 | 0 | 2036502 | 3304.9367 | 4118.7975 | 813.8608 | 3948.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3948.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 772.9 | 728.9 | 650.2 | 30 | X | X | X | 3592598.4 | 0 | 0 | 3592598.4 | 4648.206 | 5792.855 | 1144.649
1 | 183 | Меленки г, Коминтерна ул, 211 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 772.9 | 728.9 | 650.2 | 30 | РО | НУ | - | 3592598.4 | 0 | 0 | 3592598.4 | 4648.206 | 5792.855 | 1144.649 | 5553.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 5553.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Дмитриевогорское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | X | X | X | 4454195.4 | 0 | 0 | 4454195.4 | 4562.3224 | 5685.8221 | 1123.4996
1 | 184 | Меленковский р-н, Дмитриевы Горы с, Первомайская ул, 80 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 976.3 | 976.3 | 880.1 | 36 | РО | НУ | - | 4454195.4 | 0 | 0 | 4454195.4 | 4562.3224 | 5685.8221 | 1123.4996 | 5450.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 5450.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Ковардицкое |  | Х | Х | Х | Х | Х | 781.7 | 781.7 | 505.6 | 40 | X | X | X | 5304624.57 | 0 | 0 | 5304624.57 | 6786.0107 | 7715.9161 | 929.9054
1 | 185 | Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.7 | 781.7 | 505.6 | 40 | РО | УК | ООО УК "ТеплоСервис" | 5304624.57 | 0 | 0 | 5304624.57 | 6786.0107 | 7715.9161 | 929.9054 | 7397.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.83 | 7397.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Нагорное |  | Х | Х | Х | Х | Х | 736.7 | 450.8 | 447.6 | 41 | X | X | X | 3231458.3 | 0 | 1851570.68 | 1379887.62 | 4386.3965 | 6773.6504 | 2387.2539
1 | 186 | Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 8 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 736.7 | 450.8 | 447.6 | 41 | РО | НУ | - | 3231458.3 | 0 | 1851570.68 | 1379887.62 | 4386.3965 | 6773.6504 | 2387.2539 | 6773.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 6773.6504 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Покров |  | X | X | X | X | X | 9352.4 | 9002.3 | 8355.62 | 384 | X | X | X | 16849360.93 | 0 | 0 | 16849360.93 | 1801.6082 | 4187.79 | 2386.1818
1 | 187 | Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 5 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4338.6 | 4154.6 | 3916.52 | 177 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 5782944.25 | 0 | 0 | 5782944.25 | 1332.9056 | 1571.3517 | 238.4461 | 1506.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.6 | 1506.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 188 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2512.9 | 2431.4 | 2131.2 | 90 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 6823737.31 | 0 | 0 | 6823737.31 | 2715.483 | 3208.4005 | 492.9174 | 3075.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.9 | 3075.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 189 | Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 49 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2500.9 | 2416.3 | 2307.9 | 117 | РО | УК | ООО "УК Покров" | 4242679.37 | 0 | 0 | 4242679.37 | 1696.461 | 4187.79 | 2491.329 | 3791.63 | 101.55 | 245.44 | 3259.66 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Костерево |  | X | X | X | X | X | 2168.41 | 1286.56 | 1251.51 | 63 | X | X | X | 3221353.3 | 0 | 0 | 3221353.3 | 1485.5831 | 2125.7068 | 640.1237
1 | 190 | Петушинский р-н, Костерево г, Писцова ул, 56 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2168.41 | 1286.56 | 1251.51 | 63 | РО | УК | ООО "ЖКХ г. Костерево" | 3221353.3 | 0 | 0 | 3221353.3 | 1485.5831 | 2125.7068 | 640.1237 | 2576.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.77 | 2576.4374 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Городищи |  | Х | Х | Х | Х | Х | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | X | X | X | 2311215.45 | 0 | 0 | 2311215.45 | 2961.9575 | 3919.7988 | 957.8413
1 | 191 | Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 45а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 780.3 | 720.3 | 720.3 | 40 | РО | УК | МУП "Инфраструктура и сервис" | 2311215.45 | 0 | 0 | 2311215.45 | 2961.9575 | 3919.7988 | 957.8413 | 3757.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 3757.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Пекшинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 540.8 | 388.59 | 251.8 | 26 | X | X | X | 3215375.57 | 0 | 0 | 3215375.57 | 5945.5909 | 7409.7288 | 1464.1379
1 | 192 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 540.8 | 388.59 | 251.8 | 26 | РО | НУ | - | 3215375.57 | 0 | 0 | 3215375.57 | 5945.5909 | 7409.7288 | 1464.1379 | 7103.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.76 | 7103.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Петушки |  | X | X | X | X | X | 2550.7 | 2520.78 | 2068.72 | 140 | X | X | X | 10672314.84 | 0 | 0 | 10672314.84 | 4184.0729 | 6306.4309 | 2122.358
1 | 193 | Петушки г, Зеленая ул, 22 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 850.1 | 850.1 | 745 | 38 | РО | НУ | - | 2391584.4 | 0 | 0 | 2391584.4 | 2813.2977 | 3506.0894 | 692.7917 | 3361.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 3361.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 194 | Петушки г, Лесная ул, 2а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 970 | 970 | 826.9 | 68 | РО | НУ | - | 4908492 | 0 | 0 | 4908492 | 5060.301 | 6306.4309 | 1246.1299 | 6045.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 6045.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 195 | Петушки г, Лесная ул, 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 730.6 | 700.68 | 496.82 | 34 | РО | НУ | - | 3372238.44 | 0 | 0 | 3372238.44 | 4615.711 | 5752.3579 | 1136.6469 | 5514.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.8 | 5514.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Вольгинский |  | X | X | X | X | X | 5523 | 4570.6 | 2967.35 | 208 | X | X | X | 3912770.83 | 0 | 0 | 3912770.83 | 708.4503 | 1555.3438 | 846.8936
1 | 196 | Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | 1979 |  | Кирпичные, блочные | 5 | 6 | 5523 | 4570.6 | 2967.35 | 208 | РО | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 3912770.83 | 0 | 0 | 3912770.83 | 708.4503 | 1555.3438 | 846.8936 | 1491.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1491.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 1046.8 | 929.5 | 929.5 | 44 | X | X | X | 4804056 | 0 | 0 | 4804056 | 4589.2778 | 5750.4991 | 1161.2213
1 | 197 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 102 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1046.8 | 929.5 | 929.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Селиваново" | 4804056 | 0 | 0 | 4804056 | 4589.2778 | 5750.4991 | 1161.2213 | 5512.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 5512.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Копнинское |  | X | X | X | X | X | 3554.5 | 3554.5 | 3220.4 | 158 | X | X | X | 7297176.48 | 0 | 0 | 7297176.48 | 2052.9404 | 2749.0158 | 696.0754
1 | 198 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 1987 |  | Панельные | 3 | 7 | 3554.5 | 3554.5 | 3220.4 | 158 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 7297176.48 | 0 | 0 | 7297176.48 | 2052.9404 | 2749.0158 | 696.0754 | 2635.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.5071 | 2635.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Толпуховское |  | X | X | X | X | X | 2640.94 | 1584.6 | 1443.9 | 92 | X | X | X | 4011881.02 | 0 | 0 | 4011881.02 | 1519.111 | 3530.8806 | 2011.7696
1 | 199 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 4 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1219.74 | 712.8 | 712.8 | 45 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 329863.1 | 0 | 0 | 329863.1 | 270.4372 | 597.6944 | 327.2572 | 597.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 597.6944 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 200 | Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 12 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1421.2 | 871.8 | 731.1 | 47 | РО | УК | ООО УК "Теплый дом" | 3682017.92 | 0 | 0 | 3682017.92 | 2590.781 | 3530.8806 | 940.0996 | 3385.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.1 | 3385.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 3872.1 | 3872.1 | 3735 | 163 | X | X | X | 6079528.02 | 0 | 0 | 6079528.02 | 1570.0855 | 6696.9295 | 5126.844
1 | 201 | Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2959.8 | 2959.8 | 2846.7 | 127 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 3274967.59 | 0 | 0 | 3274967.59 | 1106.4827 | 1687.2792 | 580.7965 | 1851.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | 1851.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 202 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 3А | 1970 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 1 | 607.6 | 607.6 | 607.6 | 25 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 1167219.13 | 0 | 0 | 1167219.13 | 1921.0321 | 2072.4818 | 151.4497 | 3219.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5586 | 3219.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 203 | Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 82 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 304.7 | 304.7 | 280.7 | 11 | РО | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 1637341.3 | 0 | 0 | 1637341.3 | 5373.6177 | 6696.9295 | 1323.3118 | 6420.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.5586 | 6420.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Лакинск |  | X | X | X | X | X | 13642.18 | 8514.9 | 504.3 | 462 | X | X | X | 12459674.15 | 0 | 0 | 12459674.15 | 913.3199 | 1817.2207 | 903.9008
1 | 204 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6118.54 | 4395.5 | 202.8 | 234 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 5095413.53 | 0 | 0 | 5095413.53 | 832.7826 | 1357.9982 | 525.2156 | 1301.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.79 | 1301.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 205 | Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4844.24 | 2814.6 | 192.4 | 152 | РО | УК | ООО "ЖилСтрой" | 3457309.86 | 0 | 0 | 3457309.86 | 713.695 | 1163.805 | 450.11 | 1115.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 1115.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 206 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 101 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2679.4 | 1304.8 | 109.1 | 76 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 3906950.76 | 0 | 0 | 3906950.76 | 1458.1439 | 1817.2207 | 359.0768 | 1742.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 1742.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Собинка |  | X | X | X | X | X | 5318.71 | 3721.18 | 3281.14 | 278 | X | X | X | 8976986.38 | 0 | 0 | 8976986.38 | 1687.8127 | 6123.1344 | 4435.3216
1 | 207 | Собинка г, Гоголя ул, 1Б | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3186.9 | 1676 | 1676 | 174 | РО | ЖСК | ЖСК ул. Гоголя, д.1б | 3026428.71 | 0 | 0 | 3026428.71 | 949.6466 | 1216.8338 | 267.1872 | 406.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 406.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 208 | Собинка г, Шибаева ул, 21 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1718.33 | 1631.7 | 1224.44 | 85 | РО | УК | ООО УК Теплый дом | 4434630.67 | 0 | 0 | 4434630.67 | 2580.7794 | 6123.1344 | 3542.355 | 6123.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.36 | 6123.1344 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 209 | Собинка г, Молодежная ул, 26 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 413.48 | 413.48 | 380.7 | 19 | РО | УК | ООО УК "Спецстройгарант-1" | 1515927 | 0 | 0 | 1515927 | 3666.2644 | 4325.6657 | 659.4013 | 15488.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 15488.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Судогда |  | X | X | X | X | X | 5101.2 | 4028.2 | 3874 | 130 | X | X | X | 9221698.8 | 0 | 0 | 9221698.8 | 1807.7509 | 3150.8564 | 1343.1055
1 | 210 | Судогда г, Гагарина ул, 7а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1652.3 | 1505 | 1350.8 | 25 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 4177440 | 0 | 0 | 4177440 | 2528.2576 | 3150.8564 | 622.5988 | 3020.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3020.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 211 | Судогда г, Коммунистическая ул, 6 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3448.9 | 2523.2 | 2523.2 | 105 | РО | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 5044258.8 | 0 | 0 | 5044258.8 | 1462.5703 | 1822.7372 | 360.1668 | 1747.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1747.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Андреевское |  | X | X | X | X | X | 783.81 | 726 | 668.19 | 16 | X | X | X | 3623929.2 | 0 | 0 | 3623929.2 | 4623.4792 | 5762.039 | 1138.5599
1 | 212 | Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 7 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.81 | 726 | 668.19 | 16 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3623929.2 | 0 | 0 | 3623929.2 | 4623.4792 | 5762.039 | 1138.5599 | 5524.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 5524.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Головинское |  | X | X | X | X | X | 680.2 | 680.2 | 617.7 | 33 | X | X | X | 3080862 | 0 | 0 | 3080862 | 4529.3473 | 5644.7266 | 1115.3793
1 | 213 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 11 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 680.2 | 617.7 | 33 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 3080862 | 0 | 0 | 3080862 | 4529.3473 | 5644.7266 | 1115.3793 | 5411.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5411.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Мошокское |  | X | X | X | X | X | 646.4 | 612.5 | 546.1 | 15 | X | X | X | 2610892.59 | 0 | 0 | 2610892.59 | 4039.1284 | 5289.2461 | 1250.1177
1 | 214 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 6 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 342.5 | 308.7 | 273.8 | 7 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 1321115.4 | 0 | 0 | 1321115.4 | 3857.2712 | 4807.1477 | 949.8765 | 4608.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 4608.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 215 | Судогодский р-н, им Воровского п, Спортивная ул, 11 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 303.9 | 303.8 | 272.3 | 8 | РО | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 1289777.19 | 0 | 0 | 1289777.19 | 4244.0842 | 5289.2461 | 1045.1619 | 5070.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 5070.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 2009.6 | 1554.1 | 1492 | 65 | X | X | X | 6332416.4 | 0 | 0 | 6332416.4 | 3151.083 | 6694.6776 | 3543.5946
1 | 216 | Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 945.6 | 572.3 | 513.5 | 21 | РО | НУ | - | 3549600 | 0 | 0 | 3549600 | 3753.8071 | 4789.9315 | 1036.1244 | 4592.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 4592.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 217 | Суздаль г, Советская ул, 20 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 533.7 | 492.1 | 488.8 | 13 | РО | НУ | - | 1391408.2 | 0 | 0 | 1391408.2 | 2607.098 | 6652.0284 | 4044.9304 | 6652.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 6652.0284 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 218 | Суздаль г, Советская ул, 39 | 1971 |  | Ж/б панели | 3 | 1 | 530.3 | 489.7 | 489.7 | 31 | РО | НУ | - | 1391408.2 | 0 | 0 | 1391408.2 | 2623.8133 | 6694.6776 | 4070.8643 | 6694.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 6694.6776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 814.6 | 814.6 | 336.9 | 26 | X | X | X | 3434659.74 | 0 | 0 | 3434659.74 | 4216.3758 | 5751.9568 | 1535.581
1 | 219 | Суздальский р-н, Сокол п, 1 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 814.6 | 814.6 | 336.9 | 26 | РО | УК | ООО "АТ плюс" | 3434659.74 | 0 | 0 | 3434659.74 | 4216.3758 | 5751.9568 | 1535.581 | 4216.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5689.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Селецкое |  | X | X | X | X | X | 1047.5 | 853.4 | 853.4 | 55 | X | X | X | 3600600 | 0 | 0 | 3600600 | 3437.327 | 4497.9234 | 1060.5965
1 | 220 | Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 15 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1047.5 | 853.4 | 853.4 | 55 | РО | НУ | - | 3600600 | 0 | 0 | 3600600 | 3437.327 | 4497.9234 | 1060.5965 | 4458.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2090.556 | 0 | 0 | 333.4 | 2367.7288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Павловское |  | X | X | X | X | X | 626 | 626 | 423.7 | 31 | X | X | X | 2233993.96 | 0 | 0 | 2233993.96 | 3568.6804 | 3908.7783 | 340.0978
1 | 221 | Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 4 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 626 | 626 | 423.7 | 31 | РО | УК | ООО "Универсалстрой" | 2233993.96 | 0 | 0 | 2233993.96 | 3568.6804 | 3908.7783 | 340.0978 | 3747.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 3747.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 4977.4 | 4613.7 | 4612.5 | 180 | X | X | X | 14392200 | 0 | 0 | 14392200 | 2891.5096 | 3893.2413 | 1001.7317
1 | 222 | Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 34 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1967.4 | 1817.2 | 1817.2 | 61 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 6002700 | 0 | 0 | 6002700 | 3051.0826 | 3893.2413 | 842.1586 | 3732.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 3732.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 223 | Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1426.9 | 1319.7 | 1318.5 | 59 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 4059600 | 0 | 0 | 4059600 | 2845.0487 | 3630.3379 | 785.2892 | 3480.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 3480.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 224 | Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1583.1 | 1476.8 | 1476.8 | 60 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 4329900 | 0 | 0 | 4329900 | 2735.0767 | 3490.0116 | 754.9348 | 3345.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 3345.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Небыловское |  | X | X | X | X | X | 775.2 | 715.9 | 715.9 | 35 | X | X | X | 3396600 | 0 | 0 | 3396600 | 4381.5789 | 5590.9807 | 1209.4017
1 | 225 | Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 13 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775.2 | 715.9 | 715.9 | 35 | РО | НУ | - | 3396600 | 0 | 0 | 3396600 | 4381.5789 | 5590.9807 | 1209.4017 | 5360.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 5360.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
| Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы: |  | X | X | X | X | X | 4960.5 | 4598 | 4478.8 | 206 | X | X | X | 13564009.73 | 9203453.57 | 2336885.83 | 2023670.33 | 2734.4037 | 6302.3827
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 3182.5 | 2963.5 | 2844.3 | 134 | X | X | X | 7034201.73 | 4599545.39 | 1178018 | 1256638.34 | 2210.2755 | 6302.3827
| Итого по город Юрьев-Польский |  | X | X | X | X | X | 522.9 | 463.3 | 463.3 | 31 | X | X | X | 1836114.4 | 1280871.46 | 337986.6 | 217256.34 | 3511.4064 | 5650.2119
| 1 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 160 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 522.9 | 463.3 | 463.3 | 31 | РО | УК | ООО "Управляющая компания № 1" | 1836114.4 | 1280871.46 | 337986.6 | 217256.34 | 3511.4064 | 5650.2119 | 1905.4327 | 5416.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 5416.8391 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 1826 | 1718 | 1598.8 | 73 | X | X | X | 2643881 | 1592309.05 | 407533.88 | 644038.07 | 1447.9085 | 2566.0153
| 2 | Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 9 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1826 | 1718 | 1598.8 | 73 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Стрелецкий" | 2643881 | 1592309.05 | 407533.88 | 644038.07 | 1447.9085 | 2566.0153 | 1012.1217 | 2460.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2460.0302 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по поселок Иванищи |  | X | X | X | X | X | 833.6 | 782.2 | 782.2 | 30 | X | X | X | 2554206.33 | 1726364.88 | 432497.52 | 395343.93 | 3064.0671 | 6302.3827
| 3 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Фрунзе ул, 1а | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 833.6 | 782.2 | 782.2 | 30 | РО | НУ | - | 2554206.33 | 1726364.88 | 432497.52 | 395343.93 | 3064.0671 | 6302.3827 | 3104.4905 | 6168.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2 | 6168.5576 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 1778 | 1634.5 | 1634.5 | 72 | X | X | X | 6529808 | 4603908.18 | 1158867.83 | 767031.99 | 3672.5579 | 5935.33
| Итого по Второвское |  | X | X | X | X | X | 833.7 | 771.9 | 771.9 | 33 | X | X | X | 2859178 | 2027471.29 | 506867.83 | 324838.88 | 3429.5046 | 4754.9064
| 1 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 82 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 833.7 | 771.9 | 771.9 | 33 | РО | УК | ООО"Управдом" | 2859178 | 2027471.29 | 506867.83 | 324838.88 | 3429.5046 | 4754.9064 | -32.0413 | 3397.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 3397.4633 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | X | X | X | X | X | 944.3 | 862.6 | 862.6 | 39 | X | X | X | 3670630 | 2576436.89 | 652000 | 442193.11 | 3887.1439 | 5935.33
| 2 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 944.3 | 862.6 | 862.6 | 39 | РО | НУ | - | 3670630 | 2576436.89 | 652000 | 442193.11 | 3887.1439 | 5935.33 | -887.6044 | 2999.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2999.5395 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 9484.3 | 7647.42 | 7647.42 | 424 | X | X | X | 17442384.33 | 0 | 0 | 17442384.33 | 1839.0798 | 9119.3427
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 7491.9 | 6281 | 6281 | 356 | X | X | X | 13632983.67 | 0 | 0 | 13632983.67 | 1819.6964 | 9119.3427
| 1 | Кольчугино г, Ломако ул, 12 | 2007 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3049.5 | 3049.5 | 3049.5 | 195 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Весна" | 4228150.99 | 0 | 0 | 4228150.99 | 1386.5063 | 2395.8024 | 910.3414 | 2296.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.67 | 2296.8477 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Кольчугино г, Ломако ул, 16 | 2008 |  | Ж/б панели | 5 | 3 | 2288.3 | 2288.3 | 2288.3 | 143 | РО | УК | ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" | 2791765.62 | 0 | 0 | 2791765.62 | 1220.0173 | 2409.3534 | 824.8118 | 2044.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2044.8291 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 45 | 1914 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2154.1 | 943.2 | 943.2 | 18 | РО | УК | ОАО "ПЭО "Сфера" | 6613067.06 | 0 | 0 | 6613067.06 | 3069.9907 | 9119.3427 | 5473.5131 | 8543.5039 | 0 | 0 | 3259.66 | 0 | 795.31 | 0 | 0 | 1549.75 | 4488.5339 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Клязьминское |  | X | X | X | X | X | 1298.6 | 989.4 | 989.4 | 47 | X | X | X | 1833103.61 | 0 | 0 | 1833103.61 | 1411.5999 | 3463.3232
| 4 | Ковровский р-н, Старая д, Совхозная ул, 27 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1298.6 | 989.4 | 989.4 | 47 | РО | НУ | ООО "КЭЧ" | 1833103.61 | 0 | 0 | 1833103.61 | 1411.5999 | 3463.3232 | 1908.6763 | 3320.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 3320.2762 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого по Кипревское |  | X | X | X | X | X | 693.8 | 377.02 | 377.02 | 21 | X | X | X | 1976297.05 | 0 | 0 | 1976297.05 | 2848.5112 | 3470.5232
| 5 | Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 4 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 693.8 | 377.02 | 377.02 | 21 | РО | НУ |  | 1976297.05 | 0 | 0 | 1976297.05 | 2848.5112 | 3470.5232 | 3366.1194 | 6214.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.1 | 6214.6306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Рес обесп
Приложение к Таблице №1
Ресурсное обеспечение реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 1065435142.23
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 2908349.77 | 4344514.92 | 746895.14
Средства собственников | 1062526792.46
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 1533901394.68
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 3015567.51
Средства собственников | 1530885827.17
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области"
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 830181076.74
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 1851570.68
Средства собственников | 828329506.06
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области №742 от 05.10.2018)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Областной бюджет | 4599545.39
Местные бюджеты | 1178018
Средства собственников | 1256638.34
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области от 05.10.2018 №742)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Областной бюджет | 28826300
в том числе нераспределенный остаток | 24222391.82
Местные бюджеты | 1158867.83
Средства собственников | 767031.99
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области №742 от 05.10.2018)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Областной бюджет | 28058900
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках постановления администрации Владимирской области №742 от 05.10.2018)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2023 г., руб.
Областной бюджет | 28058900
Получатель бюджетных средств - Некоммерческая организация (проведение капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера)
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 17288357.71
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0 | 4344514.92 | 746895.14
Средства собственников | 17288357.71

## Плановые показатели
Таблица №2
к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
Прогноз реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по сводному краткосрочному плану на 2020-2022 годы |  | 2801110.42 | 107819 | 1103 | 3429517613.65
Итого по сводному краткосрочному плану на 2020 год |  | 1282974.64 | 49293 | 468 | 1065435142.23
1 | город Владимир | 362242.11 | 13536 | 104 | 266320148.65
2 | город Гусь-Хрустальный | 54718.7 | 2187 | 29 | 50842017.53
3 | округ Муром | 122338.66 | 4539 | 45 | 112751259.45
4 | город Ковров | 218132.8 | 7911 | 36 | 128937901.11
5 | ЗАТО город Радужный | 38189.1 | 1569 | 5 | 11570369.79
6 | город Александров | 91721.91 | 3374 | 26 | 65365711.73
7 | поселок Балакирево | 29543.5 | 855 | 5 | 14114868.93
8 | город Карабаново | 10662.8 | 403 | 6 | 30964559.01
9 | город Струнино | 14970.71 | 518 | 4 | 12442442.43
10 | Краснопламенское | 762 | 42 | 1 | 345276.04
11 | поселок Никологоры | 2259.1 | 104 | 2 | 5773107.53
12 | Степанцевское | 4271.2 | 227 | 5 | 10624337.11
13 | Паустовское | 3135.5 | 130 | 5 | 4459924.01
14 | Октябрьское | 3504.3 | 178 | 1 | 1997229.14
15 | город Вязники | 37828.9 | 1989 | 15 | 29976052.37
16 | город Гороховец | 12766.3 | 777 | 16 | 22830689.18
17 | Куприяновское | 1395 | 56 | 4 | 2221160.01
18 | Денисовское | 1222.4 | 44 | 2 | 4069083.72
19 | поселок Анопино | 1746.5 | 78 | 2 | 5178138.5
20 | город Камешково | 5843.6 | 224 | 3 | 8426851.96
21 | Вахромеевское | 9076.82 | 298 | 2 | 7968708.87
22 | Сергеихинское | 846.4 | 26 | 1 | 1861701.91
23 | город Киржач | 50658.08 | 1648 | 17 | 44398957.33
24 | Филипповское | 2529.3 | 106 | 2 | 2076549.34
25 | Кипревское | 375 | 21 | 1 | 2005046.92
26 | Першинское | 1156.21 | 44 | 1 | 3716503.43
27 | поселок Мелехово | 2624.2 | 125 | 4 | 4283070.81
28 | Малыгинское | 1157 | 40 | 2 | 3114731.18
29 | Клязьминское | 407.9 | 21 | 1 | 43566.44
30 | Новосельское | 2253.3 | 108 | 4 | 4166442.5
31 | Ивановское | 829.4 | 42 | 1 | 2786770.47
32 | город Кольчугино | 10312.24 | 425 | 7 | 8480737.08
33 | Раздольевское | 613 | 32 | 1 | 2358530.46
34 | Бавленское | 866.6 | 34 | 3 | 178408.21
35 | город Меленки | 3663.28 | 115 | 3 | 8700170.33
36 | Нагорное | 2767.4 | 31 | 1 | 4281723.32
37 | поселок Вольгинский | 15666.63 | 545 | 3 | 2434186.58
38 | город Покров | 14224.35 | 742 | 6 | 19736488.87
39 | город Костерево | 4806.6 | 165 | 5 | 9389545.56
40 | поселок Городищи | 1322.5 | 60 | 2 | 5138784.57
41 | город Петушки | 13058.16 | 529 | 10 | 17752085.21
42 | Пекшинское | 878.6 | 55 | 1 | 3622790.64
43 | поселок Красная Горбатка | 940.6 | 33 | 1 | 3515825.94
44 | Малышевское | 340.3 | 19 | 1 | 1371104.41
45 | Новлянское | 953.9 | 28 | 1 | 40161.91
46 | Воршинское | 1446.38 | 78 | 1 | 127877.6
47 | Черкутинское | 676.3 | 32 | 1 | 87573.72
48 | поселок Ставрово | 3130 | 140 | 5 | 3911488.58
49 | город Лакинск | 36117.07 | 1569 | 11 | 23896075.44
50 | город Собинка | 32478.43 | 1444 | 8 | 24440368.16
51 | Колокшанское | 546.02 | 20 | 1 | 1483737.75
52 | Асерховское | 1598.9 | 38 | 1 | 446142.85
53 | Копнинское | 9103.28 | 365 | 4 | 3380450.98
54 | город Судогда | 2977.1 | 125 | 5 | 7738017.78
55 | Андреевское | 1191.1 | 26 | 1 | 2846268.34
56 | Головинское | 1414.1 | 84 | 2 | 2794020.73
57 | Мошокское | 2762.9 | 125 | 2 | 4868704.13
58 | Муромцевское | 702.7 | 16 | 1 | 2570556.22
59 | Вяткинское | 1625.9 | 63 | 2 | 1181101.69
60 | город Суздаль | 2462.8 | 120 | 5 | 5058199.54
61 | Боголюбовское | 1755.2 | 62 | 1 | 3982171.62
62 | Новоалександровское | 4921.8 | 126 | 2 | 8046011.16
63 | Селецкое | 428.4 | 20 | 1 | 1241065.97
64 | город Юрьев-Польский | 12546.1 | 564 | 9 | 9190793.59
65 | Небыловское | 2975.2 | 130 | 4 | 3506290.42
66 | Симское | 1422.8 | 64 | 2 | 735510.79
67 | Красносельское | 1109.3 | 49 | 2 | 1268994.68
Итого по сводному краткосрочному плану на 2021 год |  | 980574.46 | 37672 | 410 | 1533901394.68
1 | город Владимир | 261817.98 | 10357 | 89 | 299889783.24 | 209231.23 | 8552 | 216853215.43
2 | город Гусь-Хрустальный | 46935.01 | 1959 | 31 | 99817914.32 | 15519.2 | 787 | 45048314.76
3 | округ Муром | 90090.07 | 3367 | 43 | 160867854.94 | 55253.15 | 2316 | 91626897.96
4 | город Ковров | 133121.3 | 4121 | 28 | 160973596.04 | 26773.05 | 869 | 44137673.12
5 | ЗАТО город Радужный | 89434.3 | 3712 | 12 | 103874872.24 | 13712.7 | 336 | 21856214.65
6 | город Александров | 53937.16 | 2174 | 26 | 107004610.82 | 45913.43 | 1959 | 51679396.32
7 | поселок Балакирево | 35250.9 | 902 | 7 | 31580337.11 | 11170.9 | 305 | 9890638.14
8 | город Карабаново | 11928.6 | 416 | 6 | 22006421.64 | 4408.6 | 120 | 11422752.7
9 | город Струнино | 11803.32 | 483 | 4 | 13606335.93 | 8897 | 313 | 9642280
10 | поселок Никологоры | 2782.7 | 103 | 1 | 2579501.7 | 804.5 | 47 | 4369866.08
11 | Паустовское | 1151.5 | 39 | 2 | 3008567.42 | 1070.8 | 42 | 2936950.21
12 | поселок Мстера | 618.3 | 24 | 1 | 3080948 | 1426.8 | 72 | 2773728.46
13 | Октябрьское | 4097 | 158 | 1 | 2008998.15 | 456.6 | 26 | 2158336.35
14 | город Вязники | 25999.7 | 1189 | 16 | 57805232.26 | 3374.6 | 144 | 2000000
15 | город Гороховец | 12858.21 | 844 | 10 | 26896985.91 | 13638.6 | 299 | 23342011.92
16 | Денисовское | 1813.6 | 68 | 2 | 5767392.77 | 5759.1 | 215 | 12591900
17 | Куприяновское | 768.4 | 34 | 2 | 1924810.92 | 396.2 | 21 | 1724820
18 | Фоминское | 924.3 | 22 | 1 | 2192210.02 | 1011.8 | 26 | 1739107.35
19 | поселок Анопино | 467.8 | 24 | 1 | 2662852.27 | 594.2 | 23 | 3373804.98
20 | поселок Добрятино | 672 | 35 | 1 | 2610900 | 594.2 | 23 | 3373804.98
21 | поселок Великодворский | 531.9 | 14 | 1 | 3133080 | 906.9 | 32 | 3916350
22 | город Камешково | 7845.75 | 252 | 1 | 9833014.45 | 2184 | 57 | 3516578.96
23 | Брызгаловское | 550.2 | 20 | 1 | 2537436 | 1069.5 | 39 | 3598749.49
24 | Вахромеевское | 10202.3 | 360 | 4 | 7294072.03 | 630 | 32 | 3488946.79
25 | Сергеихинское | 846.4 | 26 | 1 | 4024889.9 | 626.5 | 23 | 1538879.17
26 | город Киржач | 17997.83 | 716 | 12 | 42452497.16 | 20161.96 | 621 | 28415186.6
27 | поселок Мелехово | 1443.4 | 68 | 2 | 6003691.81 | 1573 | 68 | 5777967.87
28 | Новосельское | 1854.2 | 87 | 3 | 7316428.79 | 1266.2 | 52 | 4715781.71
29 | Малыгинское | 889.1 | 44 | 2 | 5162888.5 | 703.5 | 36 | 2590114.16
30 | Ивановское | 1323.09 | 68 | 2 | 6623229.29 | 1217.2 | 47 | 1456533.11
31 | Клязьминское | 804.7 | 36 | 2 | 3151634.72 | 1774 | 80 | 10290828.25
32 | город Кольчугино | 6122.7 | 226 | 8 | 25708169.95 | 609 | 31 | 3013803.86
33 | Бавленское | 1222.6 | 66 | 3 | 2999636.55 | 616 | 21 | 2036502
34 | Ильинское | 654.5 | 32 | 1 | 3037413.17 | 772.9 | 32 | 3592598.4
35 | город Меленки | 7388.82 | 208 | 4 | 12893957.77 | 976.3 | 36 | 4454195.4
36 | Бутылицкое | 327.6 | 21 | 1 | 738468 | 781.7 | 25 | 4839701.76
37 | Ляховское | 948.3 | 64 | 1 | 4290230.88 | 781.7 | 25 | 4839701.76
38 | Дмитриевогорское | 779.2 | 33 | 1 | 2903320.8 | 792.9 | 42 | 3231458.3
39 | Нагорное | 1015.6 | 45 | 1 | 3826397.3 | 792.9 | 42 | 3231458.3
40 | поселок Вольгинский | 23824.84 | 837 | 4 | 27477227.95 | 9443 | 371 | 16849360.93
41 | Петушинское | 1431.7 | 54 | 2 | 5796065.76 | 2168.41 | 62 | 3799734.79
42 | город Покров | 13217.54 | 505 | 5 | 25990852.66 | 540.8 | 15 | 3215375.57
43 | город Костерево | 8831.67 | 282 | 3 | 12690176.63 | 2550.7 | 119 | 10672314.84
44 | поселок Городищи | 485.3 | 16 | 1 | 2347065.86 | 5727.7 | 188 | 6053192.47
45 | город Петушки | 10895.89 | 502 | 8 | 26983289.2 | 1040.7 | 44 | 4804056
46 | поселок Красная Горбатка | 4675.3 | 143 | 3 | 8165392.25 | 3554.5 | 145 | 7284801.9
47 | Новлянское | 953.9 | 28 | 1 | 4934808.43 | 2640.94 | 88 | 4011881.02
48 | Воршинское | 1991.72 | 99 | 2 | 7040608.02 | 4173.7 | 171 | 6026117.57
49 | Куриловское | 938.37 | 47 | 1 | 3974620.08 | 8514.9 | 327 | 12459674.15
50 | Толпуховское | 1367.9 | 78 | 1 | 3001841.17 | 14680.3 | 685 | 13993215.27
51 | Черкутинское | 676.3 | 32 | 1 | 2594808.33 | 4947 | 164 | 9221698.8
52 | поселок Ставрово | 4397.69 | 167 | 3 | 12428636.06 | 726 | 28 | 3623929.2
53 | город Лакинск | 8018.76 | 440 | 5 | 18338882.11 | 675.9 | 32 | 3080862
54 | город Собинка | 22450.78 | 905 | 6 | 32249890.37 | 611.5 | 28 | 2610892.59
55 | город Судогда | 4721.28 | 152 | 3 | 14837581.22 | 789 | 64 | 3026194.08
56 | Головинское | 708.1 | 42 | 1 | 3029954.81 | 351 | 18 | 3600600
57 | Вяткинское | 788.3 | 16 | 1 | 4784142.66 | 351 | 18 | 3600600
58 | Мошокское | 758.5 | 31 | 1 | 877727.45 | 626 | 23 | 1917600
59 | Муромцевское | 707.1 | 16 | 1 | 3108475.73
60 | город Суздаль | 3679.7 | 153 | 5 | 10682268.79
61 | Боголюбовское | 1492 | 70 | 1 | 2150000
62 | Новоалександровское | 834.7 | 56 | 1 | 4822502.06
63 | Селецкое | 350.9 | 18 | 1 | 1403643.06
64 | город Юрьев-Польский | 8823.68 | 390 | 7 | 16542453.89
65 | Небыловское | 3328.2 | 142 | 5 | 9904028.37
66 | Красносельское | 791.9 | 27 | 1 | 3417127.32
67 | Симское | 212.1 | 7 | 1 | 236741.67
Итого по сводному краткосрочному плану на 2022 год |  | 537561.32 | 20854 | 225 | 830181076.74 | 715.9 | 16 | 3396600
1 | город Владимир | 234866.5 | 8844 | 68 | 269435305.28 | 209231.23 | 8552 | 216853215.43
2 | город Гусь-Хрустальный | 14992.5 | 773 | 14 | 44764760.65 | 15519.2 | 787 | 45048314.76
3 | округ Муром | 49658.15 | 2164 | 26 | 90625537.66 | 55253.15 | 2316 | 91626897.96
4 | город Ковров | 31763.41 | 1018 | 13 | 50260646.79 | 26773.05 | 869 | 44137673.12
5 | ЗАТО город Радужный | 13712.7 | 547 | 2 | 21856214.65 | 13712.7 | 336 | 21856214.65
6 | город Александров | 44403.5 | 1743 | 8 | 51599396.32 | 45913.43 | 1959 | 51679396.32
7 | поселок Балакирево | 6151.9 | 158 | 2 | 5663822.3 | 11170.9 | 305 | 9890638.14
8 | город Карабаново | 8048.2 | 328 | 3 | 7120486.4 | 4408.6 | 120 | 11422752.7
9 | город Струнино | 6442.65 | 188 | 2 | 8756823 | 8897 | 313 | 9642280
10 | поселок Никологоры | 1801.1 | 87 | 1 | 4369866.08 | 804.5 | 47 | 4369866.08
11 | Степанцевское | 1070.8 | 57 | 1 | 2936950.21 | 1070.8 | 42 | 2936950.21
12 | Паустовское | 1547.1 | 72 | 2 | 2773728.46 | 1426.8 | 72 | 2773728.46
13 | поселок Мстёра | 520.8 | 32 | 1 | 2158336.35 | 456.6 | 26 | 2158336.35
14 | Октябрьское | 3156.2 | 151 | 1 | 2000000 | 3374.6 | 144 | 2000000
15 | город Вязники | 11171.6 | 563 | 6 | 19139362.63 | 13638.6 | 299 | 23342011.92
16 | город Гороховец | 6105.4 | 226 | 3 | 13813074.67 | 5759.1 | 215 | 12591900
17 | Куприяновское | 396.2 | 20 | 1 | 1724820 | 396.2 | 21 | 1724820
18 | Денисовское | 1011.8 | 36 | 1 | 1739107.35 | 1011.8 | 26 | 1739107.35
19 | город Курлово | 594.2 | 21 | 1 | 3373804.98 | 594.2 | 23 | 3373804.98
20 | поселок Иванищи | 1532.1 | 39 | 2 | 3916350 | 906.9 | 32 | 3916350
21 | город Камешково | 2184 | 61 | 2 | 3516578.96 | 2184 | 57 | 3516578.96
22 | Брызгаловское | 1069.5 | 34 | 1 | 3598749.49 | 1069.5 | 39 | 3598749.49
23 | Сергеихинское | 667.4 | 32 | 1 | 1925593.05 | 630 | 32 | 3488946.79
24 | Пенкинское | 569.2 | 29 | 1 | 1538879.17 | 626.5 | 23 | 1538879.17
25 | город Киржач | 14681.96 | 474 | 6 | 29368929 | 20161.96 | 621 | 28415186.6
26 | Клязьминское | 1573 | 86 | 2 | 5777967.87 | 1573 | 68 | 5777967.87
27 | поселок Мелехово | 1266.2 | 63 | 3 | 4715781.71 | 1266.2 | 52 | 4715781.71
28 | Малыгинское | 666.5 | 37 | 2 | 2590114.16 | 703.5 | 36 | 2590114.16
29 | Новосельское | 1217.2 | 47 | 1 | 1456533.11 | 1217.2 | 47 | 1456533.11
30 | город Кольчугино | 1774 | 80 | 3 | 10290828.25 | 1774 | 80 | 10290828.25
31 | Раздольевское | 609 | 32 | 1 | 3013803.86 | 609 | 31 | 3013803.86
32 | Флорищинское | 616.2 | 21 | 1 | 2036502 | 616 | 21 | 2036502
33 | город Меленки | 772.9 | 30 | 1 | 3592598.4 | 772.9 | 32 | 3592598.4
34 | Дмитриевогорское | 976.3 | 36 | 1 | 4454195.4 | 976.3 | 36 | 4454195.4
35 | Ковардицкое | 781.7 | 40 | 1 | 5304624.57 | 781.7 | 25 | 4839701.76
36 | Нагорное | 736.7 | 41 | 1 | 3231458.3 | 792.9 | 42 | 3231458.3
37 | город Покров | 9352.4 | 384 | 3 | 16849360.93 | 9443 | 371 | 16849360.93
38 | город Костерево | 2168.41 | 63 | 1 | 3221353.3 | 2168.41 | 62 | 3799734.79
39 | поселок Городищи | 780.3 | 40 | 1 | 2311215.45 | 780.3 | 24 | 2311215.45
40 | Пекшинское | 540.8 | 26 | 1 | 3215375.57 | 540.8 | 15 | 3215375.57
41 | город Петушки | 2550.7 | 140 | 3 | 10672314.84 | 2550.7 | 119 | 10672314.84
42 | поселок Вольгинский | 5523 | 208 | 1 | 3912770.83 | 5727.7 | 188 | 6053192.47
43 | поселок Красная Горбатка | 1046.8 | 44 | 1 | 4804056 | 1040.7 | 44 | 4804056
44 | Копнинское | 3554.5 | 158 | 1 | 7297176.48 | 3554.5 | 145 | 7284801.9
45 | Толпуховское | 2640.94 | 92 | 2 | 4011881.02 | 2640.94 | 88 | 4011881.02
46 | поселок Ставрово | 3872.1 | 163 | 3 | 6079528.02 | 4173.7 | 171 | 6026117.57
47 | город Лакинск | 13642.18 | 462 | 3 | 12459674.15 | 8514.9 | 327 | 12459674.15
48 | город Собинка | 5318.71 | 278 | 3 | 8976986.38 | 14680.3 | 685 | 13993215.27
49 | город Судогда | 5101.2 | 130 | 2 | 9221698.8 | 4947 | 164 | 9221698.8
50 | Андреевское | 783.81 | 16 | 1 | 3623929.2 | 726 | 28 | 3623929.2
51 | Головинское | 680.2 | 33 | 1 | 3080862 | 675.9 | 32 | 3080862
52 | Мошокское | 646.4 | 15 | 2 | 2610892.59 | 611.5 | 28 | 2610892.59
53 | город Суздаль | 2009.6 | 65 | 3 | 6332416.4 | 2373.5 | 77 | 6332416.4
54 | Боголюбовское | 814.6 | 26 | 1 | 3434659.74 | 789 | 64 | 3026194.08
55 | Селецкое | 1047.5 | 55 | 1 | 3600600 | 351 | 18 | 3600600
56 | Павловское | 626 | 31 | 1 | 2233993.96 | 626 | 23 | 1917600
57 | город Юрьев-Польский | 4977.4 | 180 | 3 | 14392200 | 4977.8 | 158 | 14392200
58 | Небыловское | 775.2 | 35 | 1 | 3396600
Информация по многоквартирным домам по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (данные уточняются по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
Всего по Владимирской области на 2020-2022 годы |  | 4960.5 | 206 | 5 | 12752557.73
Итого по Владимирской области на 2020 год |  | 3182.5 | 134 | 3 | 7034201.73
1 | город Юрьев-Польский | 522.9 | 31 | 1 | 1836114.4
2 | город Александров | 1826 | 73 | 1 | 2643881
3 | поселок Иванищи | 833.6 | 30 | 1 | 2554206.33
Итого по Владимирской области на 2021 год |  | 1778 | 72 | 2 | 5718356
1 | Второвское | 833.7 | 33 | 1 | 2859178
2 | поселок Красная Горбатка | 944.3 | 39 | 1 | 2859178
Информация по многоквартирным домам, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Итого по Владимирской области в 2020 году |  | 9484.3 | 424 | 5 | 17442384.33
1 | город Кольчугино | 7491.9 | 356 | 3 | 13632983.67
2 | Клязьминское | 1298.6 | 47 | 1 | 1833103.61
3 | Кипревское | 693.8 | 21 | 1 | 1976297.05
0

## Спец.счета КП 2020-2022
Информация о выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах со способом формирования фонда капитально ремонта - специальный счет на территории Владимирской области в период 2020-2022 годы в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Итого по Владимирской области в 2020 году: |  | 432285276.43 | 7616920.02 | 14907001.95 | 30429027.84 | 2811516.11 | 12385708.53 | 88420.66 | 64 | 75076300.3 | 135755996.97 | 8757059.5 | 99100795.84 | 5872190.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | X
| Итого по город Владимир |  | 177716686.44 | 4864865.59 | 8477050.19 | 7863306.73 | 763423.15 | 5929752.57 | 0 | 35 | 21751037.3 | 54109416.97 | 3710598.79 | 28608951.46 | 2153945.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | X
1 | 1 | Владимир г, Тракторная ул, 4 | 259217 | 0 | 0 | 259217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 2 | Владимир г, Балакирева ул, 27 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 3 | Владимир г, Безыменского ул, 11 | 611403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 4 | Владимир г, Белоконской ул, 15Б | 238788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150788.8 | 87999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 5 | Владимир г, Благонравова ул, 5 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 6 | Владимир г, Большая Нижегородская ул, 27а | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 7 | Владимир г, Варваринский проезд, 3 | 102980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 8 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 3 | 548443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 9 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26А | 302478.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106078.31 | 115798.74 | 80601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 10 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 26Г | 302059.34 | 0 | 0 | 251152.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 11 | Владимир г, Горького ул, 129 | 1208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 12 | Владимир г, Красноармейская ул, 46 | 120351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 13 | Владимир г, Куйбышева ул, 66а | 224568 | 0 | 0 | 224568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 14 | Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 107933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 15 | Владимир г, Ленина пр-кт, 32 | 869766.7 | 0 | 677767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 16 | Владимир г, Ленина пр-кт, 34 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 17 | Владимир г, Мира ул, 4Б | 922851 | 0 | 0 | 808068.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114782.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 18 | Владимир г, Народная ул, 8 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 19 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 21А | 1488582.1 | 0 | 0 | 394253 | 0 | 60029.1 | 0 | 1 | 180000 | 854300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 20 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 | 939723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357151.2 | 0 | 240306 | 342266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 21 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 42 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 22 | Владимир г, Никитина ул, 4А | 333729 | 0 | 0 | 333729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 23 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 25 | 562422.5 | 195422.5 | 0 | 322000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 24 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 36 | 162333.46 | 126516.64 | 0 | 0 | 21109.82 | 0 | 0 | 1 | 14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 25 | Владимир г, Сакко и Ванцетти ул, 23Б | 375942 | 0 | 0 | 375942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 26 | Владимир г, Северная ул, 26 | 116700.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116700.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 27 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3Б | 659488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 28 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 29 | 177700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 29 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 30 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 30 | Владимир г, Стрелецкая ул, 36А | 132450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 31 | Владимир г, Тихонравова ул, 9 | 1039214 | 0 | 0 | 68214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575500 | 395500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 32 | Владимир г, Тихонравова ул, 11 | 580372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174530 | 0 | 0 | 405842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 33 | Владимир г, Юбилейная ул, 20 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 34 | Владимир г, Безыменского ул, 4 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 35 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18Б | 767597.9 | 261568.6 | 353140.57 | 0 | 152888.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 36 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Б | 1459045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 37 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5 | 293676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 38 | Владимир г, Добросельская ул, 199а | 2123411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 39 | Владимир г, Добросельская ул, 207 | 230447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 40 | Владимир г, Комиссарова ул, 13 | 532382.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532382.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 41 | Владимир г, Комиссарова ул, 23 | 368373.54 | 175244.79 | 193128.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 42 | Владимир г, Лакина проезд, 8 | 1008901 | 0 | 0 | 404448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2020
1 | 43 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 6 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 44 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 2377591.96 | 877591.96 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 45 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46 | 659346.14 | 0 | 659346.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 46 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 46Б | 441089 | 0 | 441089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 47 | Владимир г, Октябрьский пр-кт, 27 | 190756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 48 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 15 | 141772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 49 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 18 | 32843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 50 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 19 | 69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 51 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 27 | 452575.38 | 222826.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152567 | 77182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 52 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 1 | 1654683.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624695.92 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 53 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 4 | 131422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 54 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 17 | 232205.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232205.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 55 | Владимир г, Растопчина ул, 33а | 664946.64 | 281247.58 | 383699.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 56 | Владимир г, Растопчина ул, 55 | 967198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 57 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 9 | 1503268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 58 | Владимир г, Солнечная ул, 41А | 493206.56 | 0 | 0 | 493206.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 59 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 21 | 685246.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685246.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 60 | Владимир г, Тихонравова ул, 4 | 1312347.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312347.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 61 | Владимир г, Тракторная ул, 5 | 823785 | 240259 | 340000 | 0 | 243526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 62 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 6 | 1088631 | 403161 | 685470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 63 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 9 | 246963 | 0 | 246963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 64 | Владимир г, Юбилейная ул, 76А | 1291286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 65 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 2 | 543017.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543017.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 66 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 5 | 866755.67 | 179437.21 | 297679.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389639.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 67 | Владимир г, Безыменского ул, 17а | 1468076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 68 | Владимир г, Безыменского ул, 1а | 364586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 69 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 42 | 216731.11 | 0 | 216731.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 70 | Владимир г, Добросельская ул, 209 | 610300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 71 | Владимир г, Егорова ул, 16а | 57079.75 | 0 | 57079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 72 | Владимир г, Жуковского ул, 20а | 1394395.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394395.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 73 | Владимир г, Казарменная ул, 5А | 592148.92 | 592148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 74 | Владимир г, Комиссарова ул, 21 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 75 | Владимир г, Комиссарова ул, 22 | 1004458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 76 | Владимир г, Красноармейская ул, 45 | 897668.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811166.63 | 0 | 86502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 77 | Владимир г, Лакина ул, 141В | 1450004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 78 | Владимир г, Лакина ул, 3 | 448868 | 130822 | 130822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 79 | Владимир г, Ленина пр-кт, 71а | 1111226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111226.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 80 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 10 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 81 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 12 | 1736821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 82 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 13 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 83 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 29А | 1475513.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475513.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 84 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 18 | 256701.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 85 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 3 | 428327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 392727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 86 | Владимир г, Северная ул, 28 | 351887.78 | 0 | 0 | 351887.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 87 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 23 | 459499 | 0 | 370499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 2020
1 | 88 | Владимир г, Строителей пр-кт, 15Б | 349658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 89 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34А | 883385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 90 | Владимир г, Строителей пр-кт, 4 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 91 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 16 | 1372008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 92 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 26 | 478936.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478936.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 93 | Владимир г, Тракторная ул, 7А | 2071816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2071816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 94 | Владимир г, Чайковского ул, 48 | 537756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537756.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 95 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 13 | 455847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 96 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3 | 1902802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 97 | Владимир г, 2-я Кольцевая ул, 26а | 625651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 98 | Владимир г, 3-я Кольцевая ул, 25а | 791665.1 | 96000 | 0 | 152312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24353.1 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 99 | Владимир г, Безыменского ул, 9в | 279192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 100 | Владимир г, Безыменского ул, 9д | 170090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 101 | Владимир г, Безыменского ул, 13б | 902421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863636 | 0 | 38785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 102 | Владимир г, Белоконской ул, 15 | 277962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 103 | Владимир г, Большой проезд, 15а | 167576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 104 | Владимир г, Василисина ул, 8б | 1903864.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903864.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 105 | Владимир г, Василисина ул, 22а | 169304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 106 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | 312022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 107 | Владимир г, Горького ул, 85А | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 108 | Владимир г, Горького ул, 125 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 109 | Владимир г, Диктора Левитана ул, 5А | 527974.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239435.8 | 288538.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 110 | Владимир г, Егорова ул, 1 | 382402.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185479.3 | 0 | 196923.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 111 | Владимир г, Егорова ул, 10б | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 112 | Владимир г, Западная ул, 59 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 113 | Владимир г, Кирова ул, 3А | 38391.56 | 0 | 0 | 38391.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 114 | Владимир г, Кирова ул, 6 | 95313.83 | 95313.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 115 | Владимир г, Кирова ул, 7 | 723801.52 | 0 | 0 | 174204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549597.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 116 | Владимир г, Комиссарова ул, 4 | 460900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 117 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 62 | 154035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15485 | 0 | 0 | 0 | 138550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 118 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 64 | 329973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 119 | Владимир г, Коммунар мкр, Зеленая ул, 68 | 500731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 120 | Владимир г, Костерин пер, 10 | 169106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 121 | Владимир г, Красноармейская ул, 43Г | 221206.97 | 0 | 159320.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 122 | Владимир г, Куйбышева ул, 66 | 329415.37 | 0 | 0 | 329415.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 123 | Владимир г, Лакина ул, 155А | 354653 | 177326.5 | 177326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 124 | Владимир г, Ленина пр-кт, 49 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 125 | Владимир г, Ленина пр-кт, 60 | 643266.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62413.85 | 0 | 0 | 0 | 580852.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 126 | Владимир г, Лермонтова ул, 45 | 254624 | 0 | 0 | 254624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 127 | Владимир г, Мира ул, 6 | 259971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 128 | Владимир г, Мира ул, 6Б | 682180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 129 | Владимир г, Мира ул, 15 | 7398819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1200000 | 4954168 | 0 | 1244651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 130 | Владимир г, Мира ул, 22 | 1079600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 131 | Владимир г, Михайловская ул, 6 | 285704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 217704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 132 | Владимир г, Михайловская ул, 12 | 165037 | 0 | 165037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 133 | Владимир г, Михайловская ул, 55 | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 134 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 | 906097.16 | 0 | 89686.6 | 538073.86 | 278336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 135 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 33 | 322432.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322432.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 136 | Владимир г, Ново-Ямская ул, 70 | 64270.13 | 0 | 0 | 64270.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 137 | Владимир г, Офицерская ул, 9А | 512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 138 | Владимир г, Офицерская ул, 16 | 92047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55807.5 | 36240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 139 | Владимир г, Пичугина ул, 5 | 96754 | 48377 | 48377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 140 | Владимир г, Пичугина ул, 14 | 143710.21 | 143710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 141 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 11 | 129672.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129672.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 142 | Владимир г, Растопчина ул, 33в | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 143 | Владимир г, Растопчина ул, 39в | 56014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 144 | Владимир г, Растопчина ул, 61 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 145 | Владимир г, Растопчина ул, 61а | 533500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 146 | Владимир г, Северная ул, 22 | 126461.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126461.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 147 | Владимир г, Семашко ул, 8 | 1330416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238341 | 0 | 0 | 1092075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 148 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 16 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 149 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 20 | 1842506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 150 | Владимир г, Столетовых ул, 5 | 327139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327139.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 151 | Владимир г, Строителей пр-кт, 34В | 284860 | 41758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 152 | Владимир г, Студенческая ул, 6Д | 562718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 153 | Владимир г, Суворова ул, 11 | 523273.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523273.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 154 | Владимир г, Судогодское ш, 17а | 405244 | 0 | 405244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 155 | Владимир г, Судогодское ш, 27а | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 156 | Владимир г, Суздальский пр-кт, 13А | 597216.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85000 | 247409 | 0 | 264807.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 157 | Владимир г, Сурикова ул, 14 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 158 | Владимир г, Сущевская ул, 3 | 425173.92 | 0 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 159 | Владимир г, Сущевская ул, 7 | 1855885.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768030 | 0 | 87855.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 160 | Владимир г, Тракторная ул, 13 | 498750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 161 | Владимир г, Университетская ул, 7 | 781837.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72227.39 | 380731.18 | 328878.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 162 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 163 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 23 | 525162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 164 | Владимир г, Хирурга Орлова ул, 2б | 1389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 165 | Владимир г, Чайковского ул, 25А | 1078705 | 215265 | 85000 | 0 | 0 | 121325 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 174615 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 166 | Владимир г, Юбилейная ул, 12 | 403507.08 | 201753.54 | 201753.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 167 | Владимир г, Юбилейная ул, 50 | 515016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 168 | Владимир г, Юбилейная ул, 52 | 144846 | 0 | 0 | 144846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 169 | Владимир г, Юбилейная ул, 58 | 276982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 170 | Владимир г, Юбилейная ул, 68 | 1316629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 171 | Владимир г, Завадского ул, 13Б | 375709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 172 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37 | 2342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 173 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 44 | 3560254.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895732.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664521.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 174 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 18 | 660633.36 | 54114.93 | 0 | 583956.53 | 22561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 175 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 11 | 538864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 176 | Владимир г, Суворова ул, 2 | 1887319.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110620 | 0 | 776699.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 177 | Владимир г, Фатьянова ул, 21 | 1695916.99 | 0 | 591889.99 | 1104027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 178 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 1А | 1420838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 179 | Владимир г, Юбилейная ул, 46 | 304235.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304235.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 180 | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 4 | 1295506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 181 | Владимир г, Балакирева ул, 55 | 794440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 182 | Владимир г, Белоконской ул, 25 | 549279.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549279.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 183 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18А | 1043062.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043062.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 184 | Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 38Д | 884816.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753243.91 | 0 | 131572.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 185 | Владимир г, Горная ул, 5 | 435227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 186 | Владимир г, Горького ул, 44 | 820280.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820280.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 187 | Владимир г, Добросельская ул, 165 | 6916836 | 0 | 0 | 0 | 1738372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 188 | Владимир г, Завадского ул, 15А | 997903.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997903.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 189 | Владимир г, Куйбышева ул, 42 | 192471 | 0 | 0 | 0 | 192471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 190 | Владимир г, Лакина ул, 143А | 192603 | 0 | 192603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 191 | Владимир г, Ленина пр-кт, 42 | 1699103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 192 | Владимир г, Ленина пр-кт, 51 | 481751.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481751.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 193 | Владимир г, Ленина пр-кт, 67А | 342268 | 0 | 0 | 0 | 121521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 194 | Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 8 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 195 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 1 | 1111344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 196 | Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 27 | 73067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 197 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 10 | 493124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 198 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 16 | 636988.72 | 0 | 0 | 636988.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 199 | Владимир г, Оргтруд мкр, Октябрьская ул, 25 | 663910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13910 | 0 | 0 | 2020
1 | 200 | Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 5 | 265705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69848 | 195857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 201 | Владимир г, Пичугина ул, 12 | 873135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 202 | Владимир г, Растопчина ул, 1 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 203 | Владимир г, Растопчина ул, 49а | 761914.32 | 300000 | 461914.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 204 | Владимир г, Растопчина ул, 55а | 3177311.76 | 237230.25 | 1850000 | 1024754.21 | 0 | 65327.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 205 | Владимир г, Садовая ул, 17 | 1380740 | 0 | 0 | 1380740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 206 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 21 | 513090.3 | 0 | 513090.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 207 | Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 5а | 1821751.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643366.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 208 | Владимир г, Строителей пр-кт, 12 | 1885350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 209 | Владимир г, Строителей пр-кт, 22 | 2377338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 210 | Владимир г, Строителей пр-кт, 44А | 1858100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 211 | Владимир г, Чайковского ул, 44Б | 296650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 212 | Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 15 | 487005 | 0 | 0 | 0 | 487005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 213 | Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 23 | 397000 | 0 | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 214 | Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 26 | 311046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 215 | Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 12 | 1196427.08 | 200000 | 296352.35 | 0 | 61507.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638566.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 216 | Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, 1А | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Александров |  | 9806055.84 | 467041.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8238613.73 | 0 | 1100400.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 217 | Александров г, Институтская ул, 8 | 795195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 218 | Александров г, Королева ул, 1 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 219 | Александров г, Королева ул, 12 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 220 | Александров г, Коссович ул, 6 | 61367.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61367.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 221 | Александров г, Коссович ул, 7 | 1400026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 222 | Александров г, Ленина ул, 14 | 337102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 223 | Александров г, Маяковского ул, 13 | 116978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 224 | Александров г, Октябрьская ул, 6 корп. 2 | 1743260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 225 | Александров г, П.Топоркова ул, 2 | 443151.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443151.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 226 | Александров г, Первомайская ул, 50 | 234011.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234011.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 227 | Александров г, Революции ул, 24 | 257497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 228 | Александров г, Революции ул, 36 | 654544.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654544.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 229 | Александров г, Терешковой ул, 10 корп. 2 | 179604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86162 | 0 | 93442.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 230 | Александров г, Энтузиастов ул, 11 | 1818274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 231 | Александров г, Ленина ул, 2 | 467041.56 | 467041.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | 14882430.35 | 0 | 158850 | 3297757.6 | 180729 | 767639 | 0 | 0 | 0 | 7242731.7 | 702002 | 2150881.8 | 381839.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 232 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 35 | 2244121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 233 | Гусь-Хрустальный г, Карла Либкнехта ул, 5а | 649639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 234 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 68 | 158850 | 0 | 158850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 235 | Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 29 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 236 | Гусь-Хрустальный г, Интернациональная ул, 40б | 405002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 237 | Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 41 | 677014 | 0 | 0 | 408760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 238 | Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10 | 121407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 239 | Гусь-Хрустальный г, Красноармейская ул, 19 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 240 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 18 | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 241 | Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 1а | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 242 | Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 15а | 717639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 243 | Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 11 | 1562529.6 | 0 | 0 | 642237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 244 | Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 76 | 1680000 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 245 | Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3 | 1112945 | 0 | 0 | 0 | 180729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 246 | Гусь-Хрустальный г, Полярная ул, 9 | 61839.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61839.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 247 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 7 | 1241544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 248 | Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 15 | 128126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 249 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 19 | 566760 | 0 | 0 | 566760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 250 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 16а | 391550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 251 | Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 12 | 1569463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 252 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 30 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Ковров |  | 91484286.53 | 1050811.72 | 656839 | 5097580.86 | 748779 | 1031105.42 | 0 | 13 | 25592174 | 30505980.53 | 0 | 25669854.5 | 1131161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 253 | Ковров г, 5 Декабря ул, 22 | 505117.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505117.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 254 | Ковров г, Грибоедова ул, 7 | 1832821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 255 | Ковров г, Грибоедова ул, 9 | 199781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 256 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 11 | 1864325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1864325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 257 | Ковров г, Киркижа ул, 20 | 120998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 258 | Ковров г, Комсомольская ул, 24 | 320995 | 0 | 320995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 259 | Ковров г, Куйбышева ул, 6 | 1610664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 260 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49/1 | 5202748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4412417 | 790331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 261 | Ковров г, Ленина пр-кт, 5 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 262 | Ковров г, Лесная ул, 4 | 3101459.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475955.17 | 0 | 625504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 263 | Ковров г, Малеева ул, 1/1 | 4818845 | 218845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 264 | Ковров г, Матвеева ул, 5 | 2271787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1782611 | 489176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 265 | Ковров г, Машиностроителей ул, 3 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 266 | Ковров г, Маяковского ул, 4 | 1519461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 267 | Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 268 | Ковров г, Партизанская ул, 1 | 1035891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 269 | Ковров г, Садовая ул, 23 | 1742886.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742886.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 270 | Ковров г, Сергея Лазо ул, 4 | 773255 | 0 | 0 | 0 | 604137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 271 | Ковров г, Строителей ул, 12/1 | 1045804.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045804.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 272 | Ковров г, Строителей ул, 33 | 190602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125600 | 65002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 273 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 10 | 250071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 274 | Ковров г, Волго-Донская ул, 11В | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 275 | Ковров г, Абельмана ул, 130 | 242201.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242201.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 276 | Ковров г, Белинского ул, 1/1 | 508550.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508550.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 277 | Ковров г, Ватутина ул, 49 | 1247325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 278 | Ковров г, Ватутина ул, 53 | 1278007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 279 | Ковров г, Ватутина ул, 55 | 1573506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573506.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 280 | Ковров г, Генералова ул, 10 | 589794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 281 | Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 1815600.86 | 0 | 0 | 1815600.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 282 | Ковров г, Грибоедова ул, 13 | 1078229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 283 | Ковров г, Еловая ул, 86/2 | 231984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 284 | Ковров г, Еловая ул, 86/9 | 1578380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028291 | 0 | 550089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 285 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 3 | 567062.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567062.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 286 | Ковров г, Моховая ул, 1/3 | 2516334.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516334.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 287 | Ковров г, Муромская ул, 23/2 | 294657.72 | 294657.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 288 | Ковров г, Абельмана ул, 27 | 369249.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369249.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 289 | Ковров г, Ватутина ул, 86 | 1052055 | 0 | 0 | 1052055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 290 | Ковров г, Волго-Донская ул, 7а | 527399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 291 | Ковров г, Восточная ул, 52 корп. 4 | 687319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 292 | Ковров г, Восточный проезд, 14/2 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 293 | Ковров г, Восточный проезд, 16/1 | 571302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 294 | Ковров г, Гастелло ул, 9 | 283242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 295 | Ковров г, Дегтярева ул, 19 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 296 | Ковров г, Димитрова ул, 8 | 482863 | 0 | 0 | 482863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 297 | Ковров г, Димитрова ул, 16 | 71221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71221.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 298 | Ковров г, Димитрова ул, 18 | 265768 | 0 | 0 | 265768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 299 | Ковров г, Еловая ул, 88 | 223076 | 0 | 0 | 0 | 13076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 300 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 3 корп. 1 | 682931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 301 | Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 23 | 67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 302 | Ковров г, Калинина ул, 9 | 304016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 303 | Ковров г, Калинина ул, 20 | 155485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 304 | Ковров г, Калинина ул, 21 | 690218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 305 | Ковров г, Киркижа ул, 16 | 714020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 306 | Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 131566 | 0 | 0 | 0 | 131566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 307 | Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 1143898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 308 | Ковров г, Комсомольская ул, 34 корп. 2 | 295760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 309 | Ковров г, Комсомольская ул, 36/4 | 299644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 310 | Ковров г, Космонавтов ул, 4/3 | 169491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 311 | Ковров г, Куйбышева ул, 4 | 563800 | 0 | 0 | 563800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 312 | Ковров г, Куйбышева ул, 14 | 806650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 313 | Ковров г, Куйбышева ул, 15 | 454614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 314 | Ковров г, Куйбышева ул, 18 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 315 | Ковров г, Ленина пр-кт, 46 | 68679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 316 | Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 409967 | 409967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 317 | Ковров г, Летняя ул, 29 | 216187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95414 | 120773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 318 | Ковров г, Лопатина ул, 19 | 45391 | 0 | 0 | 45391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 319 | Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 320 | Ковров г, Машиностроителей ул, 13 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 321 | Ковров г, Машиностроителей ул, 15 | 536083 | 127342 | 161294 | 0 | 0 | 48447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 322 | Ковров г, Маяковского ул, 24 | 1195423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 323 | Ковров г, Маяковского ул, 28 | 381537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 324 | Ковров г, Маяковского ул, 30 | 239525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 325 | Ковров г, Московская ул, 3 | 443675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 326 | Ковров г, Московская ул, 4 | 278300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 327 | Ковров г, Московская ул, 6 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 328 | Ковров г, Московская ул, 7 | 223100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 329 | Ковров г, Московская ул, 9 | 76725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 330 | Ковров г, Моховая ул, 2/9 | 333783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 331 | Ковров г, Муромская ул, 23 корп. 3 | 524585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 332 | Ковров г, Муромская ул, 31 | 523713.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523713.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 333 | Ковров г, Муромская ул, 33 | 1050321.76 | 0 | 0 | 637270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413051.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 334 | Ковров г, Ногина пер, 3 | 46494 | 0 | 0 | 46494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 335 | Ковров г, Ногина пер, 5 | 48083 | 0 | 0 | 48083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 336 | Ковров г, Островского ул, 73 | 174550 | 0 | 174550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 337 | Ковров г, Островского ул, 79 | 403107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 338 | Ковров г, Островского ул, 81 | 431437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 339 | Ковров г, Пионерская ул, 6 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 340 | Ковров г, Подлесная ул, 21 | 379775.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379775.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 341 | Ковров г, Подлесная ул, 22 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 342 | Ковров г, Подлесная ул, 24 | 964015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 343 | Ковров г, Сосновая ул, 15 корп. 1 | 290444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 344 | Ковров г, Сосновая ул, 35 | 897533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 345 | Ковров г, Сосновая ул, 37 | 706818.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498818.62 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 346 | Ковров г, Социалистическая ул, 15 | 444403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 347 | Ковров г, Строителей ул, 8 | 379619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 348 | Ковров г, Строителей ул, 9 | 796865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 349 | Ковров г, Строителей ул, 10 | 363729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 350 | Ковров г, Строителей ул, 14 | 294325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 351 | Ковров г, Строителей ул, 15/2 | 412286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 352 | Ковров г, Транспортная ул, 81 | 544685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 353 | Ковров г, Фурманова ул, 27 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 354 | Ковров г, Циолковского ул, 19 | 46128 | 0 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 355 | Ковров г, Циолковского ул, 40 | 46128 | 0 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 356 | Ковров г, Ленина пр-кт, 21 | 1146813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 357 | Ковров г, Абельмана ул, 128 | 1337521.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337521.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 358 | Ковров г, Абельмана ул, 139/1 | 1269369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269369.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 359 | Ковров г, Волго-Донская ул, 26 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 360 | Ковров г, Димитрова ул, 2 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 361 | Ковров г, Еловая ул, 86/8 | 616295.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616295.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 362 | Ковров г, Кирова ул, 75 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 363 | Ковров г, Комсомольская ул, 32 | 2371003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 364 | Ковров г, Ленина пр-кт, 12А | 928991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928991.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 365 | Ковров г, Молодогвардейская ул, 7 | 244714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 366 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 8 | 173096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 367 | Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 1395005.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395005.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 368 | Ковров г, Никитина ул, 34 | 1198042.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198042.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Григорьевское |  | 1368433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 369 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 1 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 370 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 3 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 371 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 4 | 274766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 372 | Гусь-Хрустальный р-н, Вековка ст, 5 | 636585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Курлово |  | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 373 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Вахромеевское |  | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 374 | Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 6 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Кольчугино |  | 41268654.05 | 444838.4 | 1400769.57 | 1061001.84 | 499518.69 | 1549375.81 | 88420.66 | 10 | 18571829 | 4510432 | 577598.57 | 12564869.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 375 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 57 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 376 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5А | 1538017.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538017.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 377 | Кольчугино г, Белая Речка п, Новая ул, 5 | 132446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 378 | Кольчугино г, Дружбы ул, 20а | 1103428.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103428.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 379 | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 270448.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270448.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 380 | Кольчугино г, Мира ул, 3 | 663461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 381 | Кольчугино г, Лермонтова ул, 5 | 173538 | 0 | 0 | 173538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 382 | Кольчугино г, Веденеева ул, 12 | 2021829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 383 | Кольчугино г, Добровольского ул, 15 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 384 | Кольчугино г, Добровольского ул, 17 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 385 | Кольчугино г, Добровольского ул, 19 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 386 | Кольчугино г, Добровольского ул, 27 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 387 | Кольчугино г, Коллективная ул, 41 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 388 | Кольчугино г, Московская ул, 62 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 389 | Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 60 | 243223.66 | 0 | 154803 | 0 | 0 | 0 | 88420.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 390 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 26 | 228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 391 | Кольчугино г, Добровольского ул, 3 | 590355.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590355.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 392 | Кольчугино г, Добровольского ул, 21 | 245204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 393 | Кольчугино г, Дружбы ул, 6а | 320012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 394 | Кольчугино г, Дружбы ул, 8 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 395 | Кольчугино г, Дружбы ул, 12 | 516711.62 | 0 | 161097.25 | 0 | 84774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270839.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 396 | Кольчугино г, Дружбы ул, 23 | 616011.84 | 0 | 0 | 616011.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 397 | Кольчугино г, Дружбы ул, 32 | 190271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 398 | Кольчугино г, Ломако ул, 26 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 399 | Кольчугино г, Мира ул, 1 | 157762.8 | 31116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 400 | Кольчугино г, Мира ул, 2 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 401 | Кольчугино г, Московская ул, 60 | 260392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 402 | Кольчугино г, Октябрьская ул, 36 | 140197.16 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 403 | Кольчугино г, Победы ул, 9 | 374617 | 187308.5 | 187308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 404 | Кольчугино г, Победы ул, 11 | 79041 | 0 | 0 | 79041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 405 | Кольчугино г, Ульяновская ул, 37 | 459221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 406 | Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 11а | 350602.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350602.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 407 | Кольчугино г, Веденеева ул, 3 | 286924.79 | 0 | 0 | 0 | 286924.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 408 | Кольчугино г, Дружбы ул, 22 | 439885.27 | 0 | 439885.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 409 | Кольчугино г, Дружбы ул, 7 | 222074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 410 | Кольчугино г, Коллективная ул, 47 | 317206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 411 | Кольчугино г, Ленина ул, 11а | 344392.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344392.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 412 | Кольчугино г, Ленина ул, 2 | 197002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 413 | Кольчугино г, Лермонтова ул, 3 | 192411 | 0 | 0 | 192411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 414 | Кольчугино г, Луговая ул, 10 | 141413 | 141413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 415 | Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 287727.55 | 0 | 287727.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 416 | Кольчугино г, Чапаева ул, 2а | 632456.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632456.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 417 | Кольчугино г, Шмелева ул, 17 | 739200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739200.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 418 | Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 14 | 418000.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 419 | Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 6 | 985840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 420 | Кольчугино г, Чапаева ул, 1г | 6114559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 421 | Кольчугино г, Алексеева ул, 3б | 297767 | 0 | 169948 | 0 | 127819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Муром |  | 53736223.25 | 671708.75 | 3354902.92 | 8494643.26 | 619066.27 | 839366 | 0 | 6 | 9161260 | 19892479.89 | 1396192.1 | 9063726.46 | 242877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 422 | Муром г, 30 лет Победы ул, 8 | 446839.2 | 0 | 446839.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 423 | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп 1 | 759667.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759667.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 424 | Муром г, Автодора ул, 37 | 555588.6 | 0 | 0 | 312711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 425 | Муром г, Воровского ул, 88 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 426 | Муром г, Ковровская ул, 12 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 427 | Муром г, Кооперативная ул, 6 | 310860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 428 | Муром г, Куйбышева ул, 36 | 209441.4 | 0 | 0 | 209441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 429 | Муром г, Куйбышева ул, 38 | 905050 | 0 | 0 | 47050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 430 | Муром г, Лаврентьева ул, 39 | 258344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 431 | Муром г, Ленинградская ул, 24 | 543814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 432 | Муром г, Муромская ул, 25 | 1390097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 433 | Муром г, Нижегородская ул, 29 | 863796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82796 | 781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 434 | Муром г, Свердлова ул, 33 | 330086 | 0 | 0 | 330086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 435 | Муром г, Филатова ул, 5 | 693526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 436 | Муром г, Владимирская ул, 9 | 347354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 437 | Муром г, Комсомольская ул, 49 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 438 | Муром г, Красногвардейская ул, 40 | 240211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 439 | Муром г, Мечникова ул, 36 | 155581.73 | 0 | 0 | 0 | 155581.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 440 | Муром г, Ленинградская ул, 26/6 | 1467871.96 | 0 | 0 | 1467871.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 441 | Муром г, Пролетарская ул, 50 | 3131855.51 | 0 | 0 | 3131855.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 442 | Муром г, Щербакова ул, 10 | 419031 | 117495 | 301536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 443 | Муром г, 30 лет Победы ул, 9 корп. 2 | 670514.39 | 0 | 0 | 670514.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 444 | Муром г, Артема ул, 20 | 263492 | 0 | 263492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 445 | Муром г, Вокзальная ул, 16 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 446 | Муром г, Карла Маркса ул, 50 | 643086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 447 | Муром г, Кленовая ул, 30 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 448 | Муром г, Кленовая ул, 36 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 449 | Муром г, Кооперативная ул, 8 | 1137848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 450 | Муром г, Кооперативная ул, 11 | 210700 | 0 | 0 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 451 | Муром г, Кооперативная ул, 13 | 492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 452 | Муром г, Кооперативный проезд, 8 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 453 | Муром г, Куйбышева ул, 32 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 454 | Муром г, Ленина ул, 55 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 455 | Муром г, Ленина ул, 85 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1832116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 456 | Муром г, Ленинградская ул, 20 | 752530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600078 | 0 | 152452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 457 | Муром г, Меленковская ул, 7 | 317122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 458 | Муром г, Меленковская ул, 11 | 973016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 459 | Муром г, Московская ул, 47 | 350223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 460 | Муром г, Муромская ул, 23 | 1628343.96 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623200.5 | 0 | 615143.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 461 | Муром г, Совхозная ул, 15А | 391500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 462 | Муром г, Филатова ул, 7 | 466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 463 | Муром г, Чкалова ул, 6Б | 852734 | 0 | 0 | 852734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 464 | Муром г, Школьная ул, 1А | 58155 | 0 | 0 | 58155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 465 | Муром г, Заводская ул, 19 | 141489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 466 | Муром г, Карачаровское ш, 26б | 1610716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 467 | Муром г, Карачаровское ш, 30а | 244703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 468 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 2 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 469 | Муром г, Льва Толстого ул, 54 | 605834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 470 | Муром г, Машинистов ул, 5 | 2298244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 471 | Муром г, Октябрьская ул, 29 | 208006.47 | 0 | 0 | 0 | 208006.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 472 | Муром г, Октябрьская ул, 9а | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 473 | Муром г, Энгельса ул, 21 | 703144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 474 | Муром г, Карачаровское ш, 26а | 1354720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 475 | Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 1 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 476 | Муром г, Ковровская ул, 10 | 813524 | 0 | 0 | 813524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 477 | Муром г, Льва Толстого ул, 96 | 994759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570746 | 0 | 424013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 478 | Муром г, Муромская ул, 23 корп. 2 | 1116214.55 | 0 | 1116214.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 479 | Муром г, Первомайская ул, 93 | 1723519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292526 | 0 | 430993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 480 | Муром г, Филатова ул, 6 | 1278638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 481 | Муром г, Энгельса ул, 25 | 4448101.99 | 554213.75 | 1163821.17 | 0 | 255478.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741847 | 0 | 732742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 482 | Муром г, Энгельса ул, 7 | 1269855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120180 | 0 | 149675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Собинка |  | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 483 | Собинка г, Некрасова ул, 2В | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Лакинск |  | 246611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 484 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 89 | 246611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Павловское |  | 855755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 485 | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 19 | 488555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 486 | Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 20 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Камешково |  | 5274530.68 | 0 | 0 | 1536598.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653320 | 0 | 3084612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 487 | Камешково г, Свердлова ул, 9 | 338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 488 | Камешково г, Молодежная ул, 2 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 489 | Камешково г, Ногина ул, 5 | 436897.68 | 0 | 0 | 436897.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 490 | Камешково г, Смурова ул, 10 | 323557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 491 | Камешково г, Совхозная ул, 21 | 574400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333320 | 0 | 241080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 492 | Камешково г, Школьная ул, 7 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 493 | Камешково г, 3 Интернационала ул, 3 | 336434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 494 | Камешково г, Володарского ул, 2 | 796882 | 0 | 0 | 796882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 495 | Камешково г, Молодежная ул, 9 | 1138251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 496 | Камешково г, Крупской ул, 8А | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 497 | Камешково г, Ленина ул, 6 | 302819 | 0 | 0 | 302819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Юрьев-Польский |  | 5657497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5657497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 498 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 9 | 512725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 499 | Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5А | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 500 | Юрьев-Польский г, Революции ул, 9 | 302103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 501 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 502 | Юрьев-Польский г, Свободы ул, 133 | 1064400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 503 | Юрьев-Польский г, Школьная ул, 40 | 544215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 504 | Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 116 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Вязники |  | 3386042.25 | 0 | 257473.3 | 772921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310640.5 | 348127.31 | 504399.24 | 1192480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 505 | Вязники г, Дечинский мкр, 12а | 211213 | 0 | 211213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 506 | Вязники г, Ефимьево ул, 4 | 1761201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310640.5 | 0 | 258080 | 1192480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 507 | Вязники г, Ленина ул, 19 | 46260.3 | 0 | 46260.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 508 | Вязники г, Металлистов ул, 10 | 417626 | 0 | 0 | 175577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 509 | Вязники г, Спортивная ул, 8 | 187333.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106078.31 | 81255.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 510 | Вязники г, Стахановская ул, 16 | 165064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 511 | Вязники г, Куйбышева ул, 4 | 597344.4 | 0 | 0 | 597344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | 1200715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 512 | Радужный г, 1-й кв-л, 15 | 552011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 513 | Радужный г, 3-й кв-л, 26 | 520050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 514 | Радужный г, 3-й кв-л, 5 | 128654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Киржач |  | 486500 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 515 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 4 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 516 | Киржач г, Пугачева ул, 6 | 311500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Меленки |  | 356128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 517 | Меленки г, Академика Королева ул, 25 | 356128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Ковардитское |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 518 | Муромский р-н, Ковардицы с, Молодежная ул, 11 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Покров |  | 2368604.86 | 0 | 439256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375551.24 | 0 | 553797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 519 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 корп. 2 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375551.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 520 | Петушки г, Московская ул, 5 | 439256.62 | 0 | 439256.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 521 | Петушки г, Строителей ул, 22 | 553797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Собинка |  | 6936248.79 | 117654 | 0 | 979023 | 0 | 368317 | 0 | 0 | 0 | 1531213 | 0 | 3940041.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 522 | Собинка г, Гагарина ул, 7 | 824183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 523 | Собинка г, Калинина ул, 2А | 851863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 524 | Собинка г, Мира ул, 2 | 979023 | 0 | 0 | 979023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 525 | Собинка г, Мира ул, 10 | 798318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 526 | Собинка г, Некрасова ул, 2А | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 527 | Собинка г, Некрасова ул, 2Б | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 528 | Собинка г, Центральная ул, 26 | 678326 | 117654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по город Лакинск |  | 2699535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368317 | 0 | 0 | 0 | 1531213 | 0 | 800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 529 | Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5 | 1531213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 530 | Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 31 | 800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 531 | Собинский р-н, Лакинск г, Парковый проезд, 4 | 368317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по поселок Ставрово |  | 4565291.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672797.36 | 0 | 663650 | 228844.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 532 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 5 | 598629.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369785.36 | 0 | 0 | 228844.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 533 | Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 10 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 534 | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 3 | 1363012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 535 | Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 4 | 663650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Боголюбовское |  | 2301441.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617671.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78045.73 | 1441694.5 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 536 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 13 | 190801.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190801.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 537 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 25а | 78045.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78045.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 538 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27а | 282509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 539 | Суздальский р-н, Сокол п, 7 | 711071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 540 | Суздальский р-н, Сокол п, 14 | 658163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 541 | Суздальский р-н, Сокол п, 9 | 216819.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216819.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 542 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Новая ул, 26 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Новоалександровское |  | 731071.47 | 0 | 0 | 526489.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 543 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 2 | 230565 | 0 | 0 | 230565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 544 | Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 5 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204581.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 545 | Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 3 | 295924.5 | 0 | 0 | 295924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Павловское |  | 999257.32 | 0 | 161860.35 | 460384.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 546 | Суздальский р-н, Садовый п, Садовая ул, 3 | 37496.1 | 0 | 0 | 37496.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 547 | Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 29 | 584749.22 | 0 | 161860.35 | 422888.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 548 | Суздальский р-н, Спасское-Городище с, Центральная ул, 12 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по поселок Красная Горбатка |  | 1986455 | 0 | 0 | 164320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777240 | 1044895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 549 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 164320 | 0 | 0 | 164320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 550 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 75 | 777240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 551 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Строителей ул, 5 | 334627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 552 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 29 | 382704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
1 | 553 | Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 22 | 327564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| Итого по Вяткинское |  | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1 | 554 | Судогодский р-н, Бараки д, Молодежная ул, 1 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020

## Зачет
Информация о ранее проведенных отдельных работах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Владимирской области в период 2020- 2022 годов
|  | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [11 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок проведения капитального ремонта в МКД
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | Итого по Владимирской области за период 2020-2022 годы: |  | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  | Итого по Владимирской области в 2020 году: |  | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2 |  | Итого по Горкинское |  | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 1 | Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 6 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 58937.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
2 |  | Итого по город Владимир |  | 560539.34 | 0 | 0 | 560539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 2 | Владимир г, Юбилейная ул, 56 | 560539.34 | 0 | 0 | 560539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
|  | Итого по Владимирской области в 2021 году: |  | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2 |  | Итого по Нагорное |  | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | 1 | 1 | Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 3 | 409751.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140121 | 0 | 0 | 0 | 193013 | 0 | 76617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021

## Реестр_бонусы
Сводный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020-2021 годы за счет средств регионального оператора * **
| * | источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств регионального оператора определены таблицей №1
| ** | планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий сводного краткосрочного плана приведены в таблице №2
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[6 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: |  | X | 100.7% | 81940725.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 16208.02 | 73444742.48 | 0 | 0 | 1379.51 | 5125367.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907923.64 | 1865343.21 | 0 | X | X | X
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | 100.7% | 51357504.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 10871.88 | 46165774.08 | 0 | 0 | 857.58 | 2568651.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460388.37 | 1565343.21 | 0 | X | X | X
| Итого по город Александров |  | X | 100.6% | 2123521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 2110856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.14 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 2019-2021 | 100.6% | 2123521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 2110856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Владимир |  | X | 100.4% | 14141903.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 12813797.62 | 0 | 0 | 419 | 981934.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190381.11 | 155790.46 | 0 | X | X | X
1 | 2 | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 2017-2019 | 100.5% | 6213014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 6128441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84572.5 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17А | 2019-2021 | 100% | 801933.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 791017.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10916.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 2018-2020 | 100% | 61989.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61989.62 | 0 | 2020 | - | -
1 | 5 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 2017-2019 | 101.8% | 995484.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 981934.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 6 | Владимир г, Березина ул, 3 | 2020-2022 | 100% | 4973435.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 4905736.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67699.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 7 | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 2017-2019 | 100.5% | 50283.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50283.37 | 0 | 2020 | - | -
1 | 8 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2017-2019 | 100.4% | 43517.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43517.47 | 0 | 2020 | - | -
1 | 9 | Владимир г, Стасова ул, 31 | 2018-2020 | 100% | 1002244.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 988602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13642.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Никологоры |  | X | 102.7% | 2046844.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8 | 1947102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714.41 | 80028.23 | 0 | X | X | X
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 2020-2022 | 102.7% | 2046844.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8 | 1947102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714.41 | 80028.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Вязники |  | X | 100% | 5153989.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6 | 5102328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51661.08 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 11 | Вязники г, Металлистов ул, 23а | 2022-2024 | 100% | 5153989.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.6 | 5102328.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51661.08 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Гороховец |  | X | 103.1% | 48440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440.03 | 0 | X | X | X
1 | 12 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2019-2021 | 103.1% | 48440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48440.03 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 102.1% | 31767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31767 | 0 | X | X | X
1 | 13 | Гусь-Хрустальный г, Орловская ул, 24 | 2020-2022 | 103.8% | 13099.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13099.1 | 0 | 2020 | - | -
1 | 14 | Гусь-Хрустальный г, Заводской пер, 8 | 2020-2022 | 100.3% | 18667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18667.9 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Киржач |  | X | 100% | 3557815.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 3438664.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20632 | 98518.88 | 0 | X | X | X
1 | 15 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 2017-2019 | 100% | 2576429.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.54 | 2510284.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15061.71 | 51083.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 16 | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 2017-2019 | 100% | 981385.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.96 | 928380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570.29 | 47434.99 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Ковров |  | X | 100.8% | 223917.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223917.22 | 0 | X | X | X
1 | 17 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 2018-2020 | 100.4% | 47271.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47271.85 | 0 | 2020 | - | -
1 | 18 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 2018-2020 | 101.9% | 99352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99352.46 | 0 | 2020 | - | -
1 | 19 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 2018-2020 | 100.6% | 77292.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77292.91 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Кольчугино |  | X | 100.4% | 3265341.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3166427.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18998.57 | 79915 | 0 | X | X | X
1 | 20 | Кольчугино г, Ким ул, 18 | 2017-2019 | 100.4% | 3265341.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3166427.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18998.57 | 79915 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Меленки |  | X | 100% | 97672.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97672.62 | 0 | X | X | X
1 | 21 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 2020-2022 | 100% | 97672.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97672.62 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по город Муром |  | X | 100.9% | 7637123.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.7 | 7406508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25643.34 | 204971.41 | 0 | X | X | X
1 | 22 | Муром г, Воровского ул, 99 | 2021-2023 | 100.9% | 2406352.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 2338270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082.38 | 0 | 2020 | 2020 | -
1 | 23 | Муром г, Воровского ул, 16А | 2017-2019 | 100.3% | 2491755.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2407983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377.72 | 72394.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 24 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 2022-2024 | 101.6% | 2739014.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2660255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14265.62 | 64494.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по Асерховское |  | X | 100% | 2434994.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2307296.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.84 | 95337.89 | 0 | X | X | X
1 | 25 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 2019-2021 | 100% | 2434994.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2307296.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.84 | 95337.89 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 100.8% | 89459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89459.11 | 0 | X | X | X
1 | 26 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2017-2019 | 100.8% | 89459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89459.11 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Муромцевское |  | X | 100% | 3168456.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3070274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182.39 | 0 | X | X | X
1 | 27 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 2020-2022 | 100% | 3168456.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3070274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182.39 | 0 | 2020 | 2020 | -
| Итого по Боголюбовское |  | X | 100.6% | 4966030.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.83 | 3232706.81 | 0 | 0 | 438.58 | 1586717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62168.57 | 84438.57 | 0 | X | X | X
1 | 28 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | 2019-2021 | 100% | 1924066.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.88 | 1899561.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24504.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 29 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 2025-2027 | 101.2% | 1650932.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.58 | 1586717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20468.65 | 43747.26 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
1 | 30 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 2018-2020 | 100% | 1391032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.95 | 1333145.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195.57 | 40691.31 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по город Суздаль |  | X | 100% | 1661171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.45 | 1569811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250.56 | 71109.43 | 0 | X | X | X
1 | 31 | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 2021-2023 | 100% | 1661171.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.45 | 1569811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250.56 | 71109.43 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 101% | 105794.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105794.97 | 0 | X | X | X
1 | 32 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 2021-2023 | 101% | 105794.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105794.97 | 0 | 2020 | - | -
| Итого по Брызгаловское |  | X | 108.7% | 603261.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.75 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 33 | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 2021-2023 | 108.7% | 603261.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | 101.7% | 30583220.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5336.14 | 27278968.4 | 0 | 0 | 521.93 | 2556716.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447535.27 | 300000 | 0 | X | X | X
| Итого по город Владимир |  | X | 100.2% | 5103149.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.93 | 2471016.78 | 0 | 0 | 521.93 | 2556716.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75416 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 2018-2020 | 100% | 1063050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1047339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15710.1 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 2 | Владимир г, Кирова ул, 1А | 2020-2022 | 100.3% | 2595067.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.93 | 2556716.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38350.75 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 3 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 2017-2019 | 100.4% | 1445032.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.93 | 1423676.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21355.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Гороховец |  | X | 103.1% | 1450562.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 1429126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.89 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 4 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 2019-2021 | 103.1% | 1450562.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 1429126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 103.8% | 2607490.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.84 | 2421172.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36317.59 | 150000 | 0 | X | X | X
1 | 5 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 2020-2022 | 103.8% | 2607490.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.84 | 2421172.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36317.59 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по город Ковров |  | X | 101% | 6106153.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.64 | 6015914.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90238.72 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 6 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 2018-2020 | 100.4% | 1005353.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.64 | 990496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14857.44 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 7 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 2018-2020 | 101.9% | 2664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 2625418.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39381.28 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 8 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 2018-2020 | 100.6% | 2436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Меленки |  | X | 100% | 5538174.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.83 | 5456330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81844.95 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 9 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 2020-2022 | 100% | 5538174.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.83 | 5456330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81844.95 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Денятинское |  | X | 105.2% | 3672464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6 | 3470408.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52056.12 | 150000 | 0 | X | X | X
1 | 10 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 2020-2022 | 105.2% | 3672464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6 | 3470408.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52056.12 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 100.8% | 2476600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 11 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 2017-2019 | 100.8% | 2476600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 101% | 3628625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 3575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53625 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 12 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 2021-2023 | 101% | 3628625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 3575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53625 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | X | 89.55% | 43945688.25 | 0 | 0 | 204413.62 | 0 | 262873 | 0 | 0 | 0 | 87387.11 | 40658376.83 | 0 | 0 | 7478.24 | 1670780.83 | 143.8 | 109992 | 0 | 426031.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613220.19 | 0 | 0 | X | X | X
| Итого по город Александров |  | X | 82.38% | 3100133.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824.3 | 2698471.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356033.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45628.49 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 2014 | 68.1% | 546562.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.8 | 538524.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 2 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 2014 | 76.77% | 491248.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | 484024.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7224.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 3 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 2014 | 87.79% | 1439722.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 1418550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21171.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 4 | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 2014 | 74.69% | 361374.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356033.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340.51 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 5 | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 2015 | 94.5% | 179920.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 177261.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658.93 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 6 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 2015 | 92.44% | 81305.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 80110.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.64 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Балакирево |  | X | 88.65% | 418959.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 412767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191.51 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 7 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 10 | 2016 | 88.65% | 418959.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.7 | 412767.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191.51 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Никологоры |  | X | 94.75% | 34418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 34004.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.13 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 8 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 2015 | 95.2% | 11221.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 11055.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 9 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 2015 | 89.76% | 19576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 19381.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 2014 | 99.29% | 3619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 3566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Владимир |  | X | 95.28% | 1921865.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10624.56 | 1357309.74 | 0 | 0 | 853.2 | 427011.58 | 143.8 | 109992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27552.01 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 11 | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 2015 | 97.33% | 9167.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9032.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 12 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 2014 | 86.99% | 208365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.12 | 205529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.3 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 13 | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 2015 | 95.44% | 170151.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 167636.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.55 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 14 | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 2015 | 100.2% | 39070.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 38538.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.83 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 15 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 2014 | 96.6% | 35421.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 34939.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 16 | Владимир г, Горького ул, 63 | 2015 | 90.89% | 381944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 376300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 17 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 2014 | 97.26% | 7571.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.81 | 7460.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 18 | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 2015 | 99.19% | 433416.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.2 | 427011.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6405.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 19 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 2016 | 96.87% | 167825.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 165540.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 20 | Владимир г, Луначарского ул, 33 | 2017 | 100.4% | 11003.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 10854.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.79 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 21 | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 2016 | 97.26% | 111509.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 109992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 22 | Владимир г, Никитская ул, 23 | 2014 | 98.59% | 155632.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.63 | 153513.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 23 | Владимир г, Труда ул, 8 | 2015 | 100% | 7503.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 7392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 24 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 2017 | 95.65% | 48190.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 47477.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.17 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 25 | Владимир г, Семашко ул, 13 | 2015 | 76.25% | 91476.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 90124.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.87 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 26 | Владимир г, Лакина ул, 133 | 2017 | 95.52% | 43614.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 42969.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Вязники |  | X | 79.05% | 2680155.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319.26 | 2644410.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35745.87 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 27 | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | 2015 | 79.44% | 502837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 497834.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 28 | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | 2015 | 77.91% | 1853524.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1826132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27391.99 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 29 | Вязники г, Ленина ул, 8 | 2016 | 64.5% | 57982.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.56 | 57405.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.92 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 30 | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | 2015 | 88.7% | 175548.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 173802.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 31 | Вязники г, Новая ул, 12 | 2015 | 78.46% | 63565.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 62932.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.48 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 32 | Вязники г, Герцена ул, 38а | 2015 | 70.24% | 2454.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 33 | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | 2016 | 94.08% | 24243.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 23884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.27 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Октябрьское |  | X | 64% | 3091318.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 3046165.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45152.34 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 34 | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 2015 | 40.62% | 48915.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 48428.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 35 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 2015 | 69.91% | 14682.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 14536.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.09 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 36 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 2 | 2015 | 53.31% | 2981100.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 2937045.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44055.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 37 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 2014 | 92.16% | 46619.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 46155.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Ковров |  | X | 86.44% | 8824746.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262873 | 0 | 0 | 0 | 16005.94 | 7793291.03 | 0 | 0 | 5134.45 | 645132.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123450.06 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 38 | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 2014 | 87.12% | 13000.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 2014 | 88.73% | 2190830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2158453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32376.8 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 40 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 2016 | 86.07% | 485978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.88 | 478796.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7181.95 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 41 | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 2015 | 94.94% | 450455.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.6 | 443798.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6656.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 42 | Ковров г, Абельмана ул, 38 | 2014 | 50.38% | 428766.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8 | 422430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 43 | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 2014 | 93.6% | 1170243.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1158771.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11471.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 44 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 2014 | 91.67% | 82236.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.2 | 81430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 45 | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 2014 | 86.95% | 253750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 46 | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 2014 | 94.93% | 23581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 23349.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.16 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 47 | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 2015 | 79.33% | 650544.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 640930.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613.95 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 48 | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 2014 | 91.92% | 186610.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 183852.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757.78 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 49 | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 2015 | 80.21% | 69345.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.85 | 68320.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 50 | Ковров г, Летняя ул, 35 | 2015 | 98.83% | 49508.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 48776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 51 | Ковров г, Социалистическая ул, 3 | 2015 | 86.11% | 194179.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 191310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869.65 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 52 | Ковров г, Белинского ул, 3 | 2015 | 85.87% | 874380.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 861458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12921.88 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 53 | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 2015 | 94.76% | 37308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 37308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 54 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 2015 | 94.68% | 41021.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.66 | 40415.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 55 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 2016 | 92.57% | 504846.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007.6 | 497385.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7460.79 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 56 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 2016 | 80.65% | 42749.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 42117.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.77 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 57 | Ковров г, Муромская ул, 1 | 2015 | 79.52% | 65602.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 64632.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.49 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 58 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 | 2016 | 76.16% | 7245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 7138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.08 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 59 | Ковров г, Федорова ул, 93 | 2014 | 95.31% | 16859.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 16610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 60 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 2014 | 88.39% | 27161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 26760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 61 | Ковров г, Лопатина ул, 61 | 2014 | 90.57% | 843836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 831365.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470.49 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 62 | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 2015 | 76.75% | 92522.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 91155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.33 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 63 | Ковров г, Моховая ул, 3 | 2015 | 81.47% | 22182.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 21854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.82 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по округ Муром |  | X | 90.39% | 5257534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14263 | 5110910.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76626.37 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 64 | Муром г, Кирова ул, 30 | 2015 | 95.77% | 1768733.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1742723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26010.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 65 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 2014 | 91.67% | 224063.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 220769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 66 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2015 | 98.31% | 31696.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 31229.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 67 | Муром г, Советская ул, 73А | 2015 | 91.63% | 97154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 95726.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 68 | Муром г, Южная ул, 22 | 2014 | 88.37% | 115006.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 113315.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 69 | Муром г, Воровского ул, 91а | 2015 | 100.1% | 1485022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1463184.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21838.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 70 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 2015 | 80.03% | 179270.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 176634.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 71 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2014 | 92.59% | 21660.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 21342.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 72 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2015 | 87.36% | 825558.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 813417.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 73 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2014 | 78.06% | 58127.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 57272.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 74 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 2015 | 88.05% | 174209.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 171648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 75 | Муром г, Серова ул, 40 | 2017 | 97.19% | 101365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 99867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 76 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2016 | 93.9% | 70328.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 77 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 2014 | 97.65% | 46834.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 46142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 78 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 2014 | 75.14% | 58502.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 57638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.58 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 89.38% | 1550578.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063.4 | 1527663.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22914.95 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 79 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 2015 | 90.54% | 382556.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 376902.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 80 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 2015 | 87.35% | 381284.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 375649.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 81 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 2015 | 86.24% | 292385.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 82 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 2015 | 85.95% | 292385.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 288064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.96 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 83 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 2015 | 89.8% | 193920.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 191054.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.82 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 84 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 2014 | 96.41% | 8047.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 7928.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Мстёра |  | X | 86.19% | 3231773.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 3199617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32156.15 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 85 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 2014 | 82.04% | 1617633.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1601538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16095.46 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 86 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 2015 | 90.35% | 1614139.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 1598079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16060.69 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Второвское |  | X | 91.44% | 35323.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.1 | 34856.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.47 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 87 | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 2016 | 93.58% | 11164.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 11054.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 88 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86 | 2015 | 89.3% | 24159.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 23802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Новоалександровское |  | X | 96.57% | 778244.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5 | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11501.15 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 89 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 2016 | 96.57% | 778244.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.5 | 766743.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11501.15 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Петушки |  | X | 82.11% | 1856585.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.1 | 1599138.59 | 0 | 0 | 157.6 | 230009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27437.23 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 90 | Петушки г, Московская ул, 9 | 2016 | 83.59% | 672709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 662767.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9941.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 91 | Петушки г, Луговая ул, 2 | 2016 | 86.94% | 5758.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 5673.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 92 | Петушки г, Лесная ул, 20 | 2015 | 62.49% | 233459.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 230009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 93 | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 2015 | 87.5% | 57671.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 56819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.29 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 94 | Петушки г, Московская ул, 18 | 2015 | 90.04% | 886986.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.1 | 873878.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13108.17 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Брызгаловское |  | X | 93.43% | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 95 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 2014 | 93.43% | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 425208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по город Киржач |  | X | 96.89% | 243092.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.8 | 239500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592.5 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 96 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 2014 | 96.64% | 218819.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 215585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.78 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 97 | Киржач г, Магистральная ул, 1 | 2015 | 97.13% | 24273.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 23914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.72 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Покров |  | X | 79.57% | 1988549.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741.7 | 1959162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29387.43 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 98 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 2016 | 87.24% | 83534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.7 | 82300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 99 | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | 2015 | 71.9% | 1905014.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 1876862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28152.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Пекшинское |  | X | 90.38% | 655526.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.8 | 645839.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9687.59 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 100 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 2015 | 75.54% | 590350.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 581626.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8724.4 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 101 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 2016 | 95.92% | 30755.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.8 | 30300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.51 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 102 | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 2016 | 99.67% | 34420.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 33912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.68 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Муромцевское |  | X | 95.31% | 39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 103 | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 2014 | 95.31% | 39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Куприяновское |  | X | 81.22% | 275468.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 271397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.96 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 104 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 2015 | 81.22% | 275468.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 271397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.96 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Фоминское |  | X | 82.63% | 50753.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 50003.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.06 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 105 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 2014 | 82.63% | 50753.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 50003.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.06 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по город Лакинск |  | X | 90.03% | 284716.06 | 0 | 0 | 175721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.9 | 91273.94 | 0 | 0 | 474 | 13512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207.62 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 106 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 2014 | 96.16% | 82303.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.4 | 81086.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.3 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 107 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 2015 | 92.12% | 10339.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.5 | 10187.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 108 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | 2014 | 85.54% | 178357.44 | 0 | 0 | 175721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.82 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
1 | 109 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 2014 | 86.29% | 13715.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 13512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.69 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Новлянское |  | X | 99.18% | 222759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.11 | 219483.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.8 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 110 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 2016 | 99.18% | 222759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.11 | 219483.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Малышевское |  | X | 100% | 137654.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.88 | 135630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.29 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 111 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 2016 | 100% | 137654.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.88 | 135630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Новосельское |  | X | 98.83% | 894902.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 881677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13225.16 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 112 | Ковровский р-н, Первомайский п, 17 | 2015 | 98.83% | 894902.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 881677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13225.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Нагорное |  | X | 72.67% | 40586.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 39987.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.81 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 113 | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 2016 | 72.67% | 40586.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 39987.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Мошокское |  | X | 98.38% | 39622.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.56 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 114 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 2015 | 98.38% | 39622.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 39037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.56 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по поселок Мелехово |  | X | 98.48% | 1045972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1030514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457.72 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 115 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 5 | 2014 | 98.48% | 1045972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1030514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457.72 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по Раздольевское |  | X | 83.83% | 98631.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 97866.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.2 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 116 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 2014 | 75.48% | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 78088.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 117 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 2015 | 92.18% | 20075.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 19778.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.68 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | 93.41% | 5309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 2014 | 93.41% | 5309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 5231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по Копнинское |  | X | 99.51% | 188216.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.15 | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.53 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 119 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 2014 | 99.51% | 188216.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.15 | 185435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| Итого по город Собинка |  | X | 98.2% | 29122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 120 | Собинка г, Мира ул, 1А | 2015 | 98.2% | 29122.38 | 0 | 0 | 28692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.38 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
| Итого по поселок Ставрово |  | X | 95.2% | 4917329.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 4844659.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72669.89 | 0 | 0 | X | X | X
1 | 121 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 2015 | 95.2% | 4917329.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 4844659.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72669.89 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
Note on AE47: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено только 6284,85
Note on C235: корп. 1

## Перечень_бонусы
Таблица № 1
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области на 2020-2021 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: |  | X | X | X | X | X | 43052.78 | 37285.21 | 33378.71 | 1783 | X | X | 81940725.3 | 1903.2621 | 11442.6685
| Итого по Владимирской области по 2020 году: |  | X | X | X | X | X | 33695.28 | 29309.11 | 26092.61 | 1359 | X | X | 51357504.92 | 1524.175 | 11442.6685
| Итого по город Александров |  | X | X | X | X | X | 792.7 | 481 | 481 | 42 | X | X | 2123521.14 | 2678.8459 | 4277.1688
1 | 1 | Александров г, Лермонтова ул, 13 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 792.7 | 481 | 481 | 42 | НУ | - | 2123521.14 | 2678.8459 | 4277.1688
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 12811.8 | 11686.8 | 10750.4 | 434 | X | X | 14141903.43 | 1103.8186 | 11442.6685
1 | 2 | Владимир г, Дворянская ул, 15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5229.2 | 5229.2 | 5001.6 | 121 | ТСЖ | ТСН "Дворянская-15" | 6213014.2 | 1188.1386 | 1793.3136
1 | 3 | Владимир г, Алябьева ул, 17А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 802.1 | 554.1 | 554.1 | 25 | УК | ООО "ЖРЭП №8" | 801933.34 | 999.7922 | 1322.4724
1 | 4 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 301.4 | 276.5 | 238.5 | 16 | УК | ООО "Оникс" | 61989.62 | 205.6723 | 205.6723
1 | 5 | Владимир г, Ново-Ямской пер, 6б | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 272.4 | 194.8 | 157.6 | 14 | УК | МУП города Владимиру "ГУК" | 995484.93 | 3654.4968 | 11442.6685
1 | 6 | Владимир г, Березина ул, 3 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2738.8 | 2498.1 | 2383.8 | 128 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 4973435.79 | 1815.9178 | 2321.463
1 | 7 | Владимир г, Чапаева ул, 6 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 512.5 | 512.2 | 324.1 | 25 | УК | МУП города Владимиру "ГУК" | 50283.37 | 98.1139 | 98.1139
1 | 8 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.2 | 387.1 | 340.8 | 20 | УК | МКП г.Владимир "ЖКХ" | 43517.47 | 99.7649 | 99.7649
1 | 9 | Владимир г, Стасова ул, 31 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2519.2 | 2034.8 | 1749.9 | 85 | РО | МКП г.Владимира «ЖКХ» | 1002244.71 | 397.8425 | 641.43
| Итого по поселок Никологоры |  | X | X | X | X | X | 882.3 | 779.5 | 779.5 | 29 | X | X | 2046844.64 | 2319.8965 | 2852.9733
1 | 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Подгорье ул, 13 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 882.3 | 779.5 | 779.5 | 29 | НУ | - | 2046844.64 | 2319.8965 | 2852.9733
| Итого по город Вязники |  | X | X | X | X | X | 1813.2 | 1042.3 | 567 | 156 | X | X | 5153989.53 | 2842.4826 | 3878.348
1 | 11 | Вязники г, Металлистов ул, 23а | 2007 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1813.2 | 1042.3 | 567 | 156 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 5153989.53 | 2842.4826 | 3878.348
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 13 | X | X | 48440.03 | 132.1692 | 132.1692
1 | 12 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 13 | УК | ООО "ГУК" | 48440.03 | 132.1692 | 132.1692
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 872.2 | 820.4 | 653.3 | 38 | X | X | 31767 | 36.4217 | 46.4029
1 | 13 | Гусь-Хрустальный г, Орловская ул, 24 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 469.9 | 418.1 | 251 | 19 | НУ | - | 13099.1 | 27.8764 | 27.8764
1 | 14 | Гусь-Хрустальный г, Заводской пер, 8 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 2 | 402.3 | 402.3 | 402.3 | 19 | НУ | - | 18667.9 | 46.4029 | 46.4029
| Итого по город Киржач |  | X | X | X | X | X | 881.98 | 832.51 | 544.31 | 48 | X | X | 3557815.66 | 4033.8961 | 6940.3071
1 | 15 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Фурманова ул, 22 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 671.98 | 624.21 | 544.31 | 38 | УК | ООО "УК"Наш Дом" | 2576429.98 | 3834.0873 | 5854.5864
1 | 16 | Киржач г, Гастелло ул, 1 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 210 | 208.3 | 0 | 10 | НУ | - | 981385.68 | 4673.2651 | 6940.3071
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 2093.1 | 1649 | 1480.6 | 110 | X | X | 223917.22 | 106.9787 | 154.5858
1 | 17 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 285.6 | 252.4 | 21 | НУ | - | 47271.85 | 154.1809 | 154.1809
1 | 18 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1286.5 | 881.8 | 815.9 | 39 | НУ | - | 99352.46 | 77.2269 | 77.2269
1 | 19 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 500 | 481.6 | 412.3 | 50 | НУ | - | 77292.91 | 154.5858 | 154.5858
| Итого по город Кольчугино |  | X | X | X | X | X | 755.8 | 690.5 | 391.9 | 20 | X | X | 3265341.36 | 4320.3776 | 5984.1909
1 | 20 | Кольчугино г, Ким ул, 18 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 755.8 | 690.5 | 391.9 | 20 | НУ | - | 3265341.36 | 4320.3776 | 5984.1909
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | X | X | 97672.62 | 53.0772 | 53.0772
1 | 21 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | ТСЖ | "Березка" | 97672.62 | 53.0772 | 53.0772
| Итого по город Муром |  | X | X | X | X | X | 1621.7 | 1475.2 | 1246.9 | 58 | X | X | 7637123.59 | 4709.3319 | 5884.2397
1 | 22 | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 488.5 | 433.9 | 380.5 | 18 | УК | ООО "Домоуправ" | 2406352.76 | 4926.0036 | 5884.2397
1 | 23 | Муром г, Воровского ул, 16А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 567.9 | 524.8 | 445 | 13 | УК | ООО "Домоуправ" | 2491755.89 | 4387.6666 | 5752.5364
1 | 24 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 565.3 | 516.5 | 421.4 | 27 | УК | ООО УК "Партнер" | 2739014.94 | 4845.2414 | 5698.4106
| Итого по Асерховское |  | X | X | X | X | X | 1598.9 | 874 | 786.4 | 38 | X | X | 2434994.45 | 1522.9185 | 3174.6863
1 | 25 | Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1598.9 | 874 | 786.4 | 38 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 2434994.45 | 1522.9185 | 3174.6863
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | X | X | 89459.11 | 192.3852 | 192.3852
1 | 26 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | НУ | - | 89459.11 | 192.3852 | 192.3852
| Итого по Муромцевское |  | X | X | X | X | X | 861.5 | 861.5 | 816.5 | 31 | X | X | 3168456.39 | 3677.8368 | 6602.124
1 | 27 | Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 861.5 | 861.5 | 816.5 | 31 | УК | МКП г. Судогда "Коммунальщик" | 3168456.39 | 3677.8368 | 6602.124
| Итого по Боголюбовское |  | X | X | X | X | X | 2249.2 | 2068.4 | 2023.6 | 104 | X | X | 4966030.97 | 2207.9099 | 8081.8441
1 | 28 | Суздальский р-н, Новое с, Молодежная ул, 1 | 1980 |  | Ж/б панели | 3 | 3 | 1481.6 | 1361.4 | 1361.4 | 70 | НУ | - | 1924066.04 | 1298.6407 | 2511.8949
1 | 29 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 7 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 403.7 | 373 | 328.2 | 20 | НУ | - | 1650932.93 | 4089.5044 | 8081.8441
1 | 30 | Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 363.9 | 334 | 334 | 14 | НУ | - | 1391032 | 3822.5666 | 5525.0176
| Итого по город Суздаль |  | X | X | X | X | X | 940.4 | 940.4 | 940.4 | 26 | X | X | 1661171.06 | 1766.4516 | 3781.5107
1 | 31 | Суздаль г, Гоголя ул, 45 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 940.4 | 940.4 | 940.4 | 26 | УК | ООО "Жилищник" | 1661171.06 | 1766.4516 | 3781.5107
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | X | X | 105794.97 | 60.6727 | 60.6727
1 | 32 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | УК | ООО "Комсервис+" | 105794.97 | 60.6727 | 60.6727
| Итого по Брызгаловское |  | X | X | X | X | X | 1105.1 | 953.3 | 870.1 | 44 | X | X | 603261.75 | 545.8888 | 810.46
1 | 33 | Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 9 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1105.1 | 953.3 | 870.1 | 44 | УК | ООО "Достояние" | 603261.75 | 545.8888 | 810.46
| Итого по Владимирской области по 2021 году: |  | X | X | X | X | X | 9357.5 | 7976.1 | 7286.1 | 424 | X | X | 30583220.38 | 3268.311 | 8764.536
| Итого по город Владимир |  | X | X | X | X | X | 1180.6 | 1060.7 | 932.7 | 60 | X | X | 5103149.49 | 4322.5051 | 8764.536
1 | 1 | Владимир г, Алябьева ул, 9 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 301.4 | 276.5 | 238.5 | 16 | УК | ООО "Оникс" | 1063050 | 3527.0405 | 5549.0342
1 | 2 | Владимир г, Кирова ул, 1А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 443 | 397.1 | 353.4 | 24 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 2595067.46 | 5857.9401 | 8764.536
1 | 3 | Владимир г, Каманина ул, 27 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.2 | 387.1 | 340.8 | 20 | УК | МКП г.Владимир "ЖКХ" | 1445032.03 | 3312.774 | 5593.6083
| Итого по город Гороховец |  | X | X | X | X | X | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 25 | X | X | 1450562.89 | 3957.8796 | 5199.0575
1 | 4 | Гороховец г, Краснова ул, 8 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 366.5 | 336.9 | 336.9 | 25 | УК | ООО "ГУК" | 1450562.89 | 3957.8796 | 5199.0575
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | X | X | X | X | X | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | X | X | 2607490.21 | 6348.8926 | 6348.8926
1 | 5 | Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 25 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 410.7 | 379.6 | 379.6 | 25 | НУ | - | 2607490.21 | 6348.8926 | 6348.8926
| Итого по город Ковров |  | X | X | X | X | X | 2093.1 | 1649 | 1480.6 | 110 | X | X | 6106153.44 | 2917.2775 | 6168.943
1 | 6 | Ковров г, Грибоедова ул, 70 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 285.6 | 252.4 | 21 | НУ | - | 1005353.44 | 3279.0393 | 6168.943
1 | 7 | Ковров г, Ватутина ул, 2в | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1286.5 | 881.8 | 815.9 | 39 | НУ | - | 2664800 | 2071.3564 | 2913.669
1 | 8 | Ковров г, Железнодорожная ул, 55 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 500 | 481.6 | 412.3 | 50 | НУ | - | 2436000 | 4872 | 5635.6682
| Итого по город Меленки |  | X | X | X | X | X | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | X | X | 5538174.95 | 3009.5506 | 3659.5822
1 | 9 | Меленки г, Коминтерна ул, 104 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1840.2 | 1840.2 | 1695.4 | 77 | ТСЖ | "Березка" | 5538174.95 | 3009.5506 | 3659.5822
| Итого по Денятинское |  | X | X | X | X | X | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | X | X | 3672464.4 | 2919.9844 | 3438.8307
1 | 10 | Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 1 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1257.7 | 732.5 | 732.5 | 36 | ТСЖ | ТСЖ "Денятино" | 3672464.4 | 2919.9844 | 3438.8307
| Итого по поселок Ставрово |  | X | X | X | X | X | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | X | X | 2476600 | 5326.0215 | 5326.0215
1 | 11 | Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 109 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 465 | 424.6 | 175.8 | 26 | НУ | - | 2476600 | 5326.0215 | 5326.0215
| Итого по поселок Мелехово |  | X | X | X | X | X | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | X | X | 3628625 | 2080.9916 | 2668.4668
1 | 12 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Советская ул, 14 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1743.7 | 1552.6 | 1552.6 | 65 | УК | ООО "Комсервис+" | 3628625 | 2080.9916 | 2668.4668
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 301139.78 | 251457.2 | 223969.74 | 12523 | X | X | 43945688.25 | 145.9312 | 13365.0034
| Итого по город Александров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13682.62 | 11157.02 | 10128.2 | 744 | X | X | 3100133.77 | 226.5746 | 3575.8287
1 | 1 | Александров г, Маяковского ул, 1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2985.38 | 2398.58 | 1889.27 | 202 | УК | ООО "УК Содружество" | 546562.15 | 183.0796 | 1856.8018
1 | 2 | Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 491248.27 | 206.9111 | 2471.0183
1 | 3 | Александров г, Терешковой ул, 8 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2953.64 | 2684.14 | 2616.34 | 107 | УК | ООО "УК СОДРУЖЕСТВО" | 1439722.57 | 487.4401 | 1786.8612
1 | 4 | Александров г, Вокзальная ул, 20 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 884.1 | 763.7 | 441.4 | 48 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ" | 361374.29 | 408.7482 | 712.1
1 | 5 | Александров г, Лермонтова ул, 24 корп. 1 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2111.1 | 1932 | 1902.39 | 85 | НУ | - | 179920.82 | 85.2261 | 3575.8287
1 | 6 | Александров г, Ленина ул, 1 корп. 1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2374.2 | 1689.3 | 1639.4 | 151 | УК | ООО "ЖКХ "УЮТ"" | 81305.67 | 34.2455 | 3015.1082
| Итого по поселок Балакирево |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4101.7 | 2751.3 | 2562.4 | 111 | X | X | 418959.01 | 102.1428 | 1300.5246
1 | 7 | Александровский р-н, Балакирево пгт, 60 лет Октября ул, 10 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4101.7 | 2751.3 | 2562.4 | 111 | УК | ООО "Балремстрой" | 418959.01 | 102.1428 | 1300.5246
| Итого по поселок Никологоры |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2327.5 | 2088.8 | 1990.8 | 106 | X | X | 34418.18 | 14.7876 | 6691.6218
1 | 8 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1053.2 | 928.3 | 866 | 38 | НУ | - | 11221.62 | 10.6548 | 5709.376
1 | 9 | Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 941.7 | 856.9 | 856.9 | 53 | НУ | - | 19576.66 | 20.7886 | 5155.2981
| 10 | Вязниковский р-н, Никологоры п, 40 лет Октября ул, 2 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 332.6 | 303.6 | 267.9 | 15 | НУ | - | 3619.9 | 10.8836 | 6691.6218
| Итого по город Владимир |  | Х | Х | Х | Х | Х | 28928.74 | 24894.54 | 22312.1 | 1177 | X | X | 1921865.33 | 66.4345 | 13365.0034
1 | 11 | Владимир г, Ленина пр-кт, 27Б | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4070 | 3151.1 | 2925.4 | 137 | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 9167.96 | 2.2526 | 1790.8167
1 | 12 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12 | 1960 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1011.9 | 804.7 | 655.4 | 42 | УК | ООО "Наш дом" | 208365.3 | 205.9149 | 4682.6628
1 | 13 | Владимир г, Лермонтова ул, 22 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695 | 626.9 | 626.9 | 33 | УК | ООО УК "Старый город" | 170151.06 | 244.8217 | 7069.5158
1 | 14 | Владимир г, Добросельская ул, 193 | 1953 | 2006 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 537.54 | 501.3 | 310.2 | 37 | УК | МКП г. Владимира "ЖКХ" | 39070.28 | 72.6835 | 6016.9046
1 | 15 | Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11 | 1958 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 854.8 | 789.8 | 434.07 | 42 | УК | ООО "Наш дом" | 35421.97 | 41.4389 | 4841.9481
1 | 16 | Владимир г, Горького ул, 63 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1189.4 | 1119.6 | 1021.2 | 46 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 381944.5 | 321.1237 | 3529.0621
1 | 17 | Владимир г, Полины Осипенко ул, 4 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2136.1 | 1990.2 | 1946.2 | 89 | УК | ООО УК "Старый город" | 7571.98 | 3.5448 | 2107.6223
1 | 18 | Владимир г, Рабочий спуск, 3 | 1935 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 474.9 | 427.5 | 427.5 | 15 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 433416.75 | 912.6485 | 13365.0034
1 | 19 | Владимир г, Комиссарова ул, 12а | 1991 | 2010 | Монолитные | 13 | 1 | 4135.3 | 3928.9 | 3680.79 | 225 | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 167825.19 | 40.5836 | 609.5131
1 | 20 | Владимир г, Луначарского ул, 33 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3123 | 2505.03 | 2369.63 | 89 | УК | МКП Владимир ЖКХ | 11003.9 | 3.5235 | 2408.8701
1 | 21 | Владимир г, Добросельская ул, 198 | 1953 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 520.8 | 480.7 | 406.6 | 27 | УК | ООО "МУПЖРЭП" | 111509.89 | 214.1127 | 9325.2146
1 | 22 | Владимир г, Никитская ул, 23 | 1936 | 2008 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1637.8 | 1246.6 | 1142.8 | 53 | УК | ООО "Жилищник-Центр" | 155632.46 | 95.0253 | 2473.9829
1 | 23 | Владимир г, Труда ул, 8 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 459.9 | 417.6 | 417.6 | 24 | УК | ООО УК "Старый город" | 7503.39 | 16.3153 | 7782.6375
1 | 24 | Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2794.3 | 1973.11 | 1887.11 | 86 | УК | МКП Г. ВЛАДИМИРА "ЖКХ" | 48190.02 | 17.2458 | 1879.4381
1 | 25 | Владимир г, Семашко ул, 13 | 1952 |  | Блочные | 2 | 3 | 1380 | 1114.5 | 895.5 | 35 | УК | МУП города Владимира "ГУК" | 91476.55 | 66.2874 | 4993.9524
| 26 | Владимир г, Лакина ул, 133 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3908 | 3817 | 3165.2 | 197 | УК | ООО "ЖРЭП № 8" | 43614.13 | 11.1602 | 1586.9596
| Итого по город Вязники |  | Х | Х | Х | Х | Х | 14909.5 | 8883.1 | 7514.1 | 477 | X | X | 2680155.89 | 179.7616 | 6142.8032
1 | 27 | Вязники г, Железнодорожная ул, 44 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3997 | 1901.1 | 1791.5 | 73 | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 502837.5 | 125.8037 | 1869.1117
1 | 28 | Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6 | 1983 |  | Панельные | 5 | 4 | 4357 | 1821.4 | 1678.3 | 159 | УК | ООО "ЖЭК № 4" | 1853524.39 | 425.413 | 1213.5658
1 | 29 | Вязники г, Ленина ул, 8 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2021 | 1886.9 | 1320.5 | 47 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 57982.38 | 28.6899 | 3994.6523
1 | 30 | Вязники г, Железнодорожная ул, 51 | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1540.3 | 1362.4 | 1247.3 | 65 | НУ | - | 175548.91 | 113.9706 | 3540.5133
1 | 31 | Вязники г, Новая ул, 12 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 872.1 | 557 | 255.4 | 40 | УК | ООО"ЖЭК№3" | 63565.37 | 72.8877 | 6142.8032
1 | 32 | Вязники г, Герцена ул, 38а | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 552 | 401.5 | 268.3 | 32 | НУ | - | 2454.27 | 4.4461 | 5564.5551
| 33 | Вязники г, Дечинский мкр, 16 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1570.1 | 952.8 | 952.8 | 61 | ТСЖ | ТСЖ "ЗОА,16" | 24243.07 | 15.4405 | 4082.5963
| Итого по Октябрьское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3874.7 | 2543 | 1614 | 141 | X | X | 3091318.25 | 797.8213 | 4684.422
1 | 34 | Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772.6 | 450.9 | 299.5 | 27 | НУ | - | 48915.49 | 63.3128 | 3470.3241
1 | 35 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 842.2 | 492.3 | 352 | 33 | НУ | - | 14682.87 | 17.4339 | 3925.3284
1 | 36 | Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 2 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1795.9 | 1183 | 857.7 | 48 | НУ | - | 2981100.72 | 1659.9481 | 2645.2592
1 | 37 | Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25 | 1934 |  | Деревянные | 2 | 2 | 464 | 416.8 | 104.8 | 33 | НУ | - | 46619.17 | 100.4723 | 4684.422
| Итого по город Ковров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 53886.02 | 44025.96 | 37797.51 | 1709 | X | X | 8824746.57 | 163.7669 | 6843.6696
1 | 38 | Ковров г, Брюсова ул, 58 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1612.2 | 1358.8 | 1358.8 | 53 | УК | ООО "УК Сфера" | 13000.44 | 8.0638 | 810.46
1 | 39 | Ковров г, Ленина пр-кт, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5485.5 | 4412.8 | 3382.7 | 96 | УК | ООО "УО "РМД" | 2190830 | 399.3857 | 1898.1533
1 | 40 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 2 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 2469.13 | 2349.93 | 2349.93 | 95 | УК | ООО УК "Ковровтеплострой" | 485978.33 | 196.8217 | 2174.0741
1 | 41 | Ковров г, Текстильная ул, 2а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1371.7 | 1268.6 | 1268.6 | 55 | УК | ООО "УК "Веста" | 450455.92 | 328.3924 | 2265.8581
1 | 42 | Ковров г, Абельмана ул, 38 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2155.2 | 1435.2 | 1184.7 | 62 | УК | ООО "УМД Континент" | 428766.45 | 198.9451 | 1303.8348
1 | 43 | Ковров г, Ленина пр-кт, 7 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3647.3 | 2675.1 | 2194.3 | 61 | УК | ООО УК "Согласие" | 1170243.62 | 320.852 | 1980.519
1 | 44 | Ковров г, Дегтярева ул, 4 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4358.9 | 3381.5 | 2777 | 177 | УК | ООО УК "Сфера" | 82236.16 | 18.8663 | 2368.1465
1 | 45 | Ковров г, Ленина пр-кт, 9 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 4032.8 | 3036.64 | 2440.14 | 93 | УК | ООО УК "Согласие" | 253750 | 62.9215 | 810.46
1 | 46 | Ковров г, Ленина пр-кт, 38А | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 617.9 | 408.9 | 408.9 | 21 | НУ | - | 23581.1 | 38.1633 | 6843.6696
1 | 47 | Ковров г, Либерецкая ул, 4 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 2381.7 | 2256.8 | 2256.8 | 155 | УК | ООО "УК"Парадигма" | 650544.27 | 273.1428 | 3456.4557
1 | 48 | Ковров г, Чернышевского ул, 2 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1854.6 | 1281.7 | 834.3 | 34 | УК | ООО "Наше ЖКО" | 186610.06 | 100.6201 | 4091.4365
1 | 49 | Ковров г, Либерецкая ул, 9 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 2240.83 | 1864.33 | 1864.33 | 90 | УК | ООО "УО "РМД" | 69345.69 | 30.9464 | 919.0857
1 | 50 | Ковров г, Летняя ул, 35 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 367.5 | 251 | 251 | 14 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 49508.61 | 134.7173 | 5036.1629
1 | 51 | Ковров г, Социалистическая ул, 3 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 7 | 2922 | 2656.4 | 2656.4 | 95 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 194179.65 | 66.4544 | 3427.5668
1 | 52 | Ковров г, Белинского ул, 3 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 1040.8 | 878 | 878 | 58 | НУ | - | 874380.28 | 840.104 | 4676.9404
1 | 53 | Ковров г, Дегтярева ул, 204 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 1 | 286.1 | 205.8 | 205.8 | 16 | НУ | - | 37308.06 | 130.4022 | 2420.2238
1 | 54 | Ковров г, Лесная ул, 11 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 417.2 | 385.8 | 385.8 | 20 | НУ | - | 41021.47 | 98.3257 | 4518.2655
1 | 55 | Ковров г, Ленина пр-кт, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3533.4 | 3254 | 3254 | 98 | УК | ООО УК "Сфера" | 504846.65 | 142.8784 | 6332.0986
1 | 56 | Ковров г, Ленина пр-кт, 25 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3399.9 | 2625.8 | 2062.7 | 68 | УК | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 42749.45 | 12.5737 | 3667.1466
1 | 57 | Ковров г, Муромская ул, 1 | 1942 |  | Деревянные | 2 | 2 | 489 | 431 | 431 | 39 | НУ | - | 65602.21 | 134.1558 | 4684.4793
1 | 58 | Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 1823.46 | 1514.06 | 1514.06 | 60 | УК | ООО УК "Сфера" | 7245.74 | 3.9736 | 3247.6758
1 | 59 | Ковров г, Федорова ул, 93 | 1984 |  | Панельные | 5 | 5 | 4724.5 | 4003.6 | 1759.6 | 146 | УК | ООО УК "Ковровтеплострой" | 16859.56 | 3.5685 | 1239.6931
| 60 | Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 416.5 | 259.3 | 259.3 | 14 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 27161.4 | 65.2134 | 5399.9067
| 61 | Ковров г, Лопатина ул, 61 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1142 | 934 | 922.45 | 42 | УК | ООО "УМД Континент" | 843836.3 | 738.9109 | 3248.1515
| 62 | Ковров г, Пугачева ул, 30 | 1948 |  | Деревянные | 2 | 2 | 485 | 329.7 | 329.7 | 21 | УК | ООО УК "Согласие" | 92522.93 | 190.7689 | 5702.6237
| 63 | Ковров г, Моховая ул, 3 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.9 | 567.2 | 567.2 | 26 | УК | ООО "ЖЭЦ-Управление" | 22182.22 | 36.3107 | 5656.5538
| Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 47621.47 | 44795.68 | 40469.66 | 2263 | X | X | 5257534.8 | 110.4026 | 6899.7434
1 | 64 | Муром г, Кирова ул, 30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 8 | 6064 | 5971 | 5128.4 | 268 | ТСЖ | ТСН "КИРОВА 30" | 1768733.14 | 291.6776 | 2097.8129
1 | 65 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 224063.98 | 52.7557 | 1739.0845
1 | 66 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 31696.09 | 5.1597 | 1954.5347
1 | 67 | Муром г, Советская ул, 73А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2176 | 2029.3 | 1988.8 | 89 | УК | ООО «Фортуна» | 97154.82 | 44.6484 | 2201.1338
1 | 68 | Муром г, Южная ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588.43 | 546.93 | 516.08 | 30 | УК | ООО "ОДК" | 115006.25 | 195.4459 | 5728.7844
1 | 69 | Муром г, Воровского ул, 91а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2368 | 2347.99 | 2199.56 | 87 | УК | ООО «Фортуна» | 1485022.6 | 627.121 | 3402.2519
1 | 70 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1601 | 1473.9 | 1166.6 | 103 | УК | ООО "ОДК" | 179270.28 | 111.9739 | 2715.2677
1 | 71 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1027.9 | 620.86 | 620.86 | 40 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 21660.55 | 21.0726 | 3539.0644
1 | 72 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2003 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6514 | 5845.8 | 5845.8 | 360 | УК | ООО "ФОРТУНА | 825558.04 | 126.736 | 1547.5019
1 | 73 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.55 | 545.35 | 433.53 | 34 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 58127.71 | 99.2703 | 5001.2211
1 | 74 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3494 | 3277.11 | 3141.61 | 159 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 174209.85 | 49.8597 | 889.2322
1 | 75 | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | УК | ООО "Домоуправ" | 101365.01 | 23.2382 | 1591.8652
1 | 76 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 70328.74 | 20.588 | 712.1
| 77 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4562.8 | 4499.5 | 3634.1 | 237 | УК | ООО "Верба" | 46834.77 | 10.2645 | 2083.7533
| 78 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 471.59 | 415.21 | 312.26 | 21 | УК | ООО "ОДК" | 58502.97 | 124.0547 | 6899.7434
| Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 45795.1 | 40691.8 | 37862.1 | 2257 | X | X | 1550578.68 | 33.8591 | 875.9293
1 | 79 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 382556.26 | 43.9366 | 831.2576
1 | 80 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 381284.05 | 43.1395 | 841.9112
1 | 81 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 292385.17 | 34.0101 | 875.9293
1 | 82 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 292385.17 | 33.9912 | 874.7152
1 | 83 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 193920.28 | 42.7533 | 710.5739
1 | 84 | Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 1984 |  | Панельные | 9 | 3 | 6515.1 | 5819.6 | 5573.6 | 262 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8047.75 | 1.2352 | 747.8916
| Итого по поселок Мстёра |  | Х | Х | Х | Х | Х | 6959.2 | 6276.4 | 6276.4 | 259 | X | X | 3231773.15 | 464.3886 | 1523.2502
1 | 85 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1 | 1988 |  | Панельные | 5 | 4 | 3471.2 | 3130.3 | 3130.3 | 113 | НУ | - | 1617633.46 | 466.0156 | 1523.2502
1 | 86 | Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3488 | 3146.1 | 3146.1 | 146 | НУ | - | 1614139.69 | 462.7694 | 1515.9135
| Итого по Второвское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1317.6 | 1189.6 | 1093.8 | 50 | X | X | 35323.41 | 26.8089 | 5845.4119
1 | 87 | Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 5 | 1985 |  | Панельные | 2 | 2 | 978.6 | 880.3 | 821.4 | 30 | НУ | - | 11164.38 | 11.4085 | 3136.1448
| 88 | Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 339 | 309.3 | 272.4 | 20 | УК | ООО"Управдом" | 24159.03 | 71.2656 | 5845.4119
| Итого по Новоалександровское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3121 | 1791 | 1791 | 171 | X | X | 778244.79 | 249.3575 | 2027.7918
1 | 89 | Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8 | 1986 |  | Панельные | 5 | 4 | 3121 | 1791 | 1791 | 171 | ТСЖ | ТСЖ "СНОВИЦЫ" | 778244.79 | 249.3575 | 2027.7918
| Итого по город Петушки |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9754.22 | 8433.54 | 8193.64 | 354 | X | X | 1856585.22 | 190.3366 | 5900.2889
1 | 90 | Петушки г, Московская ул, 9 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3560.34 | 3122.34 | 3091.94 | 145 | УК | МУП "РСУ" г. Петушки | 672709.2 | 188.9452 | 1751.0621
1 | 91 | Петушки г, Луговая ул, 2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 673.9 | 615.9 | 562.3 | 32 | НУ | - | 5758.94 | 8.5457 | 5900.2889
1 | 92 | Петушки г, Лесная ул, 20 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 768.5 | 710 | 655.2 | 38 | НУ | - | 233459.54 | 303.786 | 1525.5721
1 | 93 | Петушки г, Спортивная ул, 6а | 1984 |  | Панельные | 4 | 2 | 1287.08 | 1127.9 | 1026.8 | 51 | НУ | - | 57671.29 | 44.8079 | 2568.5362
1 | 94 | Петушки г, Московская ул, 18 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3464.4 | 2857.4 | 2857.4 | 88 | НУ | - | 886986.25 | 256.0288 | 1839.1898
| Итого по Брызгаловское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5085.1 | 4673.5 | 4551.8 | 199 | X | X | 425208.96 | 83.6186 | 1565.1447
1 | 95 | Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 5085.1 | 4673.5 | 4551.8 | 199 | ТСЖ | "Карла Маркса 2" | 425208.96 | 83.6186 | 1565.1447
| Итого по город Киржач |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4174.76 | 2760.79 | 1330.86 | 92 | X | X | 243092.6 | 58.2291 | 5582.2817
1 | 96 | Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3387.86 | 2034.29 | 1015.36 | 59 | УК | ООО"УК"Наш Дом" | 218819.08 | 64.5892 | 1401.8641
| 97 | Киржач г, Магистральная ул, 1 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 786.9 | 726.5 | 315.5 | 33 | УК | ООО Киржачское ЖЭУ №1 | 24273.52 | 30.847 | 5582.2817
| Итого по город Покров |  | Х | Х | Х | Х | Х | 15972.62 | 13085.72 | 12402.84 | 615 | X | X | 1988549.43 | 124.4974 | 2168.2382
1 | 98 | Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 6 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 12 | 10086.92 | 8329.22 | 7734.54 | 405 | УК | ООО "УК ПОКРОВ" | 83534.5 | 8.2815 | 1794.0027
1 | 99 | Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5885.7 | 4756.5 | 4668.3 | 210 | УК | ООО "ЭКСПЕРТ" | 1905014.93 | 323.6684 | 2168.2382
| Итого по Пекшинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3408 | 3083.5 | 2494.5 | 189 | X | X | 655526.95 | 192.3495 | 5908.2028
1 | 100 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 825 | 769.5 | 628.1 | 57 | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 590350.84 | 715.5768 | 5908.2028
1 | 101 | Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 2 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1789.9 | 1591.4 | 1185 | 91 | УК | ООО "СМК-РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 30755.43 | 17.1828 | 2558.8688
| 102 | Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 2 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 793.1 | 722.6 | 681.4 | 41 | УК | ООО "СМК-Реконструкция" | 34420.68 | 43.4002 | 4874.0055
| Итого по Муромцевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 677.1 | 618.1 | 363.3 | 37 | X | X | 39585 | 58.4626 | 5228.4578
1 | 103 | Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15 | 1991 |  | Панельные | 2 | 2 | 677.1 | 618.1 | 363.3 | 37 | НУ | - | 39585 | 58.4626 | 5228.4578
| Итого по Куприяновское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 805.6 | 744.2 | 701.4 | 44 | X | X | 275468.56 | 341.9421 | 5719.2795
1 | 104 | Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 805.6 | 744.2 | 701.4 | 44 | НУ | - | 275468.56 | 341.9421 | 5719.2795
| Итого по Фоминское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1423.3 | 862.5 | 862.5 | 37 | X | X | 50753.95 | 35.6593 | 3785.8326
| 105 | Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1423.3 | 862.5 | 862.5 | 37 | НУ | - | 50753.95 | 35.6593 | 3785.8326
| Итого по город Лакинск |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13349.95 | 8603.05 | 6388.13 | 640 | X | X | 284716.06 | 21.3271 | 8433.9099
1 | 106 | Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11 | 1984 |  | Панельные | 5 | 6 | 6737.77 | 4669.7 | 4492.4 | 246 | УК | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | 82303.18 | 12.2152 | 1202.8742
1 | 107 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7а | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 590.56 | 553.66 | 414.9 | 34 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 10339.87 | 17.5086 | 5889.9445
1 | 108 | Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 | 1975 | 2010 | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 5603.53 | 3006.1 | 1107.24 | 341 | НУ | - | 178357.44 | 31.8295 | 3626.97
1 | 109 | Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 418.09 | 373.59 | 373.59 | 19 | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 13715.57 | 32.8053 | 8433.9099
| Итого по Новлянское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 418.1 | 377.6 | 284.3 | 12 | X | X | 222759.59 | 532.7902 | 8684.7623
1 | 110 | Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 26 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 418.1 | 377.6 | 284.3 | 12 | НУ | - | 222759.59 | 532.7902 | 8684.7623
| Итого по Малышевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 344.6 | 312.2 | 312.2 | 15 | X | X | 137654.99 | 399.4631 | 8006.4231
1 | 111 | Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 344.6 | 312.2 | 312.2 | 15 | НУ | - | 137654.99 | 399.4631 | 8006.4231
| Итого по Новосельское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3508.9 | 3167.7 | 2665.2 | 145 | X | X | 894902.36 | 255.0379 | 741.8507
1 | 112 | Ковровский р-н, Первомайский п, 17 | 1987 |  | Панельные | 5 | 4 | 3508.9 | 3167.7 | 2665.2 | 145 | НУ | - | 894902.36 | 255.0379 | 741.8507
| Итого по Нагорное |  | Х | Х | Х | Х | Х | 719.4 | 531.6 | 471.6 | 30 | X | X | 40586.95 | 56.4178 | 5888.9529
1 | 113 | Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 1 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.4 | 531.6 | 471.6 | 30 | НУ | - | 40586.95 | 56.4178 | 5888.9529
| Итого по Мошокское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 930 | 857.4 | 561.4 | 45 | X | X | 39622.87 | 42.6052 | 5332.1155
1 | 114 | Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 930 | 857.4 | 561.4 | 45 | УК | ООО"НАШ ДОМ" | 39622.87 | 42.6052 | 5332.1155
| Итого по поселок Мелехово |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5432.4 | 4626.4 | 4626.4 | 181 | X | X | 1045972.2 | 192.5433 | 1421.9571
1 | 115 | Ковровский р-н, Мелехово пгт, Пионерская ул, 5 | 1977 |  | Панельные | 5 | 6 | 5432.4 | 4626.4 | 4626.4 | 181 | УК | ООО "Комсервис+" | 1045972.2 | 192.5433 | 1421.9571
| Итого по Раздольевское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | 897 | 578 | 54 | X | X | 98631.76 | 98.6318 | 6207.3446
1 | 116 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610 | 558 | 380.7 | 33 | НУ | - | 78556.57 | 128.7813 | 6155.6441
1 | 117 | Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 390 | 339 | 197.3 | 21 | НУ | - | 20075.19 | 51.4748 | 6207.3446
| Итого по город Гусь-Хрустальный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1707.6 | 1346.4 | 1242.1 | 83 | X | X | 5309.7 | 3.1095 | 1637.2148
1 | 118 | Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1707.6 | 1346.4 | 1242.1 | 83 | УК | ООО "МКД-СЕРВИС" | 5309.7 | 3.1095 | 1637.2148
| Итого по Копнинское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 773.3 | 709.7 | 676.4 | 25 | X | X | 188216.53 | 243.3939 | 1566.5438
| 119 | Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 4 | 1982 |  | Монолитные | 5 | 1 | 773.3 | 709.7 | 676.4 | 25 | НУ | - | 188216.53 | 243.3939 | 1566.5438
| Итого по город Собинка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3094.98 | 2793.4 | 2250.5 | 157 | X | X | 29122.38 | 9.4096 | 3626.97
| 120 | Собинка г, Мира ул, 1А | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3094.98 | 2793.4 | 2250.5 | 157 | УК | ООО УК "Спецстройгарант-1" | 29122.38 | 9.4096 | 3626.97
| Итого по город Собинка |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2034.7 | 1884.7 | 1600.6 | 104 | X | X | 4917329.37 | 2416.7343 | 3262.3256
| 121 | Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2034.7 | 1884.7 | 1600.6 | 104 | УК | МУМП ЖКХ п.Ставрово | 4917329.37 | 2416.7343 | 3262.3256

## Планируемые показат_бонусы
Таблица № 2
к сводному краткосрочному плану реализации за счет средств регионального оператора
Планируемое количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и объем средств, необходимый для реализации мероприятий краткосрочного плана
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, всего
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Всего по субъекту: | 43052.78 | 1783 | 45 | 81940725.3
| Итого по Владимирской области по 2020 году: | 33695.28 | 1359 | 33 | 51357504.92
1 | город Александров | 792.7 | 42 | 1 | 2123521.14
2 | город Владимир | 12811.8 | 434 | 8 | 14141903.43
3 | поселок Никологоры | 882.3 | 29 | 1 | 2046844.64
4 | город Вязники | 1813.2 | 156 | 1 | 5153989.53
5 | город Гороховец | 366.5 | 13 | 1 | 48440.03
6 | город Гусь-Хрустальный | 872.2 | 38 | 2 | 31767
7 | город Киржач | 881.98 | 48 | 2 | 3557815.66
8 | город Ковров | 2093.1 | 110 | 3 | 223917.22
9 | город Кольчугино | 755.8 | 20 | 1 | 3265341.36
10 | город Меленки | 1840.2 | 77 | 1 | 97672.62
11 | город Муром | 1621.7 | 58 | 3 | 7637123.59
12 | Асерховское | 1598.9 | 38 | 1 | 2434994.45
13 | поселок Ставрово | 465 | 26 | 1 | 89459.11
14 | Муромцевское | 861.5 | 31 | 1 | 3168456.39
15 | Боголюбовское | 2249.2 | 104 | 3 | 4966030.97
16 | город Суздаль | 940.4 | 26 | 1 | 1661171.06
17 | поселок Мелехово | 1743.7 | 65 | 1 | 105794.97
18 | Брызгаловское | 1105.1 | 44 | 1 | 603261.75
| Итого по Владимирской области по 2021 году: | 9357.5 | 424 | 12 | 30583220.38
1 | город Владимир | 1180.6 | 60 | 3 | 5103149.49
2 | город Гороховец | 366.5 | 25 | 1 | 1450562.89
3 | город Гусь-Хрустальный | 410.7 | 25 | 1 | 2607490.21
4 | город Ковров | 2093.1 | 110 | 3 | 6106153.44
5 | город Меленки | 1840.2 | 77 | 1 | 5538174.95
6 | Денятинское | 1257.7 | 36 | 1 | 3672464.4
7 | поселок Ставрово | 465 | 26 | 1 | 2476600
8 | поселок Мелехово | 1743.7 | 65 | 1 | 3628625
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по программе | 301139.78 | 12523 | 121 | 43945688.25
1 | город Александров | 13682.62 | 744 | 6 | 3100133.77
2 | поселок Балакирево | 4101.7 | 111 | 1 | 418959.01
3 | поселок Никологоры | 2327.5 | 106 | 3 | 34418.18
4 | город Владимир | 28928.74 | 1177 | 16 | 1921865.33
5 | город Вязники | 14909.5 | 477 | 7 | 2680155.89
6 | Октябрьское | 3874.7 | 141 | 4 | 3091318.25
7 | город Ковров | 53886.02 | 1709 | 26 | 8824746.57
8 | округ Муром | 47621.47 | 2263 | 15 | 5257534.8
9 | ЗАТО город Радужный | 45795.1 | 2257 | 6 | 1550578.68
10 | поселок Мстёра | 6959.2 | 259 | 2 | 3231773.15
11 | Второвское | 1317.6 | 50 | 2 | 35323.41
12 | Новоалександровское | 3121 | 171 | 1 | 778244.79
13 | город Петушки | 9754.22 | 354 | 5 | 1856585.22
14 | Брызгаловское | 5085.1 | 199 | 1 | 425208.96
15 | город Киржач | 4174.76 | 92 | 2 | 243092.6
16 | город Покров | 15972.62 | 615 | 2 | 1988549.43
17 | Пекшинское | 3408 | 189 | 3 | 655526.95
18 | Муромцевское | 677.1 | 37 | 1 | 39585
19 | Куприяновское | 805.6 | 44 | 1 | 275468.56
20 | Фоминское | 1423.3 | 37 | 1 | 50753.95
21 | город Лакинск | 13349.95 | 640 | 4 | 284716.06
22 | Новлянское | 418.1 | 12 | 1 | 222759.59
23 | Малышевское | 344.6 | 15 | 1 | 137654.99
24 | Новосельское | 3508.9 | 145 | 1 | 894902.36
25 | Нагорное | 719.4 | 30 | 1 | 40586.95
26 | Мошокское | 930 | 45 | 1 | 39622.87
27 | поселок Мелехово | 5432.4 | 181 | 1 | 1045972.2
28 | Раздольевское | 1000 | 54 | 2 | 98631.76
29 | город Гусь-Хрустальный | 1707.6 | 83 | 1 | 5309.7
30 | Копнинское | 773.3 | 25 | 1 | 188216.53
31 | город Собинка | 3094.98 | 157 | 1 | 29122.38
32 | поселок Ставрово | 2034.7 | 104 | 1 | 4917329.37