## программа 2017
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕКТОВ 2018г.
№ | Чило | Месяц | Адрес МКД | Вид работ | Подрядчик
1 | 1 | июнь | г. Гусь-Хрустальный ул. Транспортная д. 29 | теплоснабжение | ООО "ЛиК-строймаркет"
2 | 29 | июнь | г. Киржач ул. Б. Московская д. 2 | крыша | ООО "Эргана"
3 | 6 | июль | г. Киржач ул. Заводская д. 8 | крыша | ООО "Спецремстрой"
4 | 6 | июль | г. Киржач ул. Ленинградская д. 100 | крыша | ООО "Спецремстрой"
5 | 18 | июль | Киржачский р-н д. Федоровское ул. Советская д. 17 | крыша | ООО "Эргана"
6 | 20 | июль | г. Юрьев- Польский ул. Шибанкова д. 107 | крыша | ООО "Юрьевстрой"
7 | 23 | июль | г. Гусь-Хрустальный пер. Гражданский д. 26 | крыша | ООО "СтройМастер"
8 | 23 | июль | г. Гусь-Хрустальный пер. Гражданский д. 20/1 | крыша | ООО "СтройМастер"
9 | 26 | июль | г. Муром ул. 30 лет Победы д. 2 | крыша | ИП Матвеев А.В.
10 | 30 | июль | г. Киржач ул. Владимирская д. 35 | крыша | ООО "СтройПлюс"
11 | 30 | июль | г. Киржач ул. Приозерная д. 2-а | крыша | ООО "СтройПлюс"
12 | 30 | июль | Киржачский р-н п. Горка ул. Больничная д. 20 | крыша | ООО "СтройПлюс"
13 | 30 | июль | г. Киржач ул. Ленинградская д. 102 | крыша | ООО "СтройПлюс"
14 | 31 | июль | г. Гусь-Хрустальный ул. Мезиновская д. 4 | крыша | ООО СК "Теплострой"
15 | 3 | август | Юрьев-Польский р-н с. Сосновый Бор ул. Центральная д. 10 | крыша | ОАО "Юрьевстрой"
16 | 3 | август | г. Юрьев-Польский ул. 1 Мая д. 48 | крыша | ИП Клюев В.Н.
17 | 9 | август | г. Киржач ул. 40 лет Октября д. 30 | крыша | ООО "Спецремстрой"
18 | 9 | август | г. Киржач ул. Ленинградская д. 54 | крыша | ООО "Спецремстрой"
19 | 9 | август | Киржачский р-н д. Кашино д. 138 | крыша | ООО КА "Ирбис"
20 | 9 | август | г. Владимир ул. Труда д. 4 | крыша | ИП Лобанов В.В.
21 | 16 | август | г. Владимир ул. Мира д. 78/23 | фасад | ООО УК "Спецстройгарант-1"
22 | 16 | август | г. Судогда ул. Бякова д. 26 | крыша | ИП Коптев А.Ю.
23 | 16 | август | г. Гусь-Хрустальный ул. Демократическая д. 6 | крыша | ООО "АКИМСТРОЙ"
24 | 20 | август | Собинский р-н п. Ставрово ул. Октябрьская д. 142 | теплоснабжение | ИП Клюев В.Н.
25 | 20 | август | г. Муром ул. Меленковская д. 13 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
26 | 20 | август | г. Муром ул. Меленковская д. 5 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
27 | 20 | август | г. Муром ул. Красногвардейская д. 55 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
28 | 21 | август | г. Муром ул. Пролетарская д. 5 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
29 | 21 | август | г. Муром ул. Пролетарская д. 37 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
30 | 21 | август | г. Муром ул. Кленовая д. 3 корп. 2 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
31 | 23 | август | Юрьев-Польский р-н с. Сосновый Бор ул. Центральная д. 9 | крыша | ОАО "Юрьевстрой"
32 | 24 | август | г. Муром ул. Комсомольская д. 50 | крыша | ИП Матвеев А.В.
33 | 24 | август | г. Муром ул. Мичуринская д. 33 | крыша | ООО "Золотые Ворота"
34 | 24 | август | г. Муром ул. Мечникова д. 56 | крыша | ИП Матвеев А.В.
35 | 28 | август | г. Гусь-Хрустальный ул. Демократическая д. 7 | крыша | ООО "СтройМастер"
36 | 31 | август | г. Муром ул. Юбилейная д. 56 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
37 | 3 | сентябрь | г. Муром ул. Кооперативная д. 9 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
38 | 3 | сентябрь | г. Киржач ул. 40 лет Октября д. 7 | крыша | ООО "Спецремстрой"
39 | 3 | сентябрь | г. Киржач кв. Прибрежный д. 1 | крыша | ООО "Спецремстрой"
40 | 3 | сентябрь | г. Владимир ул. 1 Пионерская д. 57 | фасад | ИП Платонов Н.Н.
41 | 3 | сентябрь | г. Владимир ул. Даргомыжского д. 14 | крыша | ООО "СОМЭЙ-Владимир"
42 | 4 | сентябрь | г. Владимир ул. Стасова д. 5/2 | крыша | ООО "Промремстрой"
43 | 4 | сентябрь | г. Муром ул. Ленина д. 115 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
44 | 5 | сентябрь | Собинский р-н п. Ставрово ул. Октябрьская д. 136 | крыша | ИП Лобанов В.В.
45 | 5 | сентябрь | г. Вязники мкр. Дечинский д. 10 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
46 | 5 | сентябрь | г. Вязники ул. Ефимьево д. 6 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
47 | 6 | сентябрь | г. Муром ул. Льва Толстого д. 35 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
48 | 6 | сентябрь | г. Муром ул. Куйбышева д. 20 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
49 | 6 | сентябрь | г. Муром ул. Ленина д. 55 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
50 | 6 | сентябрь | Ковровский р-н п. Мелехово ул. Первомайская д. 64 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
51 | 6 | сентябрь | г. Гусь-Хрустальный ул. Демократическая д. 4 | крыша | ООО "АКИМСТРОЙ"
52 | 7 | сентябрь | г. Муром ул. Экземплярского д. 45 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
53 | 7 | сентябрь | г. Муром ул. Экземплярского д. 53 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
54 | 7 | сентябрь | г. Муром ул. Дзержинского д. 36 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
55 | 11 | сентябрь | г. Ковров ул. Сосновая д. 25 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
56 | 11 | сентябрь | г. Ковров пр. Брюсова д. 6 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
57 | 11 | сентябрь | Гусь-Хрустальный р-н п. Уршельский ул. Театральная д. 34 | крыша | ООО "Эргана"
58 | 12 | сентябрь | г. Ковров ул. Генералова д. 5-а | крыша | ООО "Новострой Плюс"
59 | 12 | сентябрь | г. Ковров пр. Брюсова д. 3 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
60 | 14 | сентябрь | Александровский р-н г. Карабаново ул. Мира д. 6 | крыша | ООО "Строй Плюс"
61 | 17 | сентябрь | г. Александров ул. Институтская д. 16 | крыша | ООО "ГЕАС"
62 | 18 | сентябрь | г. Муром ул. Октябрьская д. 90 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
63 | 18 | сентябрь | г. Муром ул. Артема д. 39 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
64 | 18 | сентябрь | г. Муром ул. Ленинградская д. 22 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
65 | 19 | сентябрь | г. Судогда ул. Бякова д. 32 | крыша | ИП Коптев А.Ю.
66 | 19 | сентябрь | Судогодский р-н д. Ильино ул. Молодежная д. 3 | крыша | ООО "Эргана"
67 | 19 | сентябрь | г. Владимир ул. Усти-на-Лабе д. 31-а | крыша | ООО РСП "Богородице-Рождественского мужского монастыря"
68 | 20 | сентябрь | г. Ковров ул. Рунова д. 34-а | крыша | ОАО "Топос-19"
69 | 20 | сентябрь | г. Ковров пр. Ленина д. 22 | крыша | ОАО "Топос-19"
70 | 21 | сентябрь | Муромский р-н п. Зименки ул. Мира д. 8 | крыша | ООО "Золотые Ворота"
71 | 21 | сентябрь | г. Муром ул. Куликова д. 1 | крыша | ООО "Золотые Ворота"
72 | 24 | сентябрь | г. Александров ул. Новые Коноплянники д. 1 | крыша | ООО "СГ Контур"
73 | 25 | сентябрь | г. Гусь-Хрустальный ул. Зеркальная д. 7 | крыша | ООО "СтройМастер"
74 | 25 | сентябрь | Гусь-Хрустальный р-н п. Гусевский ул. Южная д. 13-а | крыша | ООО СК "Теплострой"
75 | 25 | сентябрь | Гусь-Хрустальный р-н п. Гусевский ул. Интернациональная д. 4 | крыша | ООО "СтройМастер"
76 | 26 | сентябрь | Юрьев-Польский р-н с. Ополье д. 8 | крыша | ОАО "Юрьевстрой"
77 | 26 | сентябрь | г. Муром ул. Красногвардейская д. 8-а | крыша | ООО "Золотые Ворота"
78 | 26 | сентябрь | г. Муром ул. Московская д. 106 | крыша | ООО "Золотые Ворота"
79 | 27 | сентябрь | Собинский р-н с. Ворша ул. Молодежная д. 13 | крыша | ООО ПЖЭП "Ком-Сервис"
80 | 1 | октябрь | г. Гсь-Хрустальный ул. Димитрова д. 27/59 | крыша | ООО СК "Теплострой"
81 | 1 | октябрь | Гусь-Хрустальный р-н п. Уршельский ул. Театральная д. 38 | крыша | ООО "Эргана"
82 | 2 | октябрь | г. Гороховец ул. Ленина д. 7 | фасад | ИП Клюев В.Н.
83 | 2 | октябрь | г. Гороховец ул. Ленина д. 13 | фасад | ИП Клюев В.Н.
84 | 4 | октябрь | г. Владимир ул. Горького д. 85 | фасад | ООО "Стройтех"
85 | 4 | октябрь | Петушинский р-н с. Новое Аннино ул. Центральная д. 5 | крыша | ООО "МиФ"
86 | 5 | октябрь | г. Киржач ул. 40 лет Октября д. 26 | крыша | ООО "СГ Контур"
87 | 12 | октябрь | г. Александров Комсомольский поселок д. 53 | крыша | ООО "СГ Контур"
88 | 12 | октябрь | г. Александров пер. Красный д. 17 корп. 2 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
89 | 16 | октябрь | г. Владимир ул. Лакина д. 205 | крыша | ООО "Промремстрой"
90 | 18 | октябрь | г. Владимир ул. Каманина д. 24 | крыша | ИП Лобанов В.В.
91 | 18 | октябрь | г. Владимир ул. Чайковского д. 30 | крыша | ООО "Промремстрой"
92 | 23 | октябрь | г. Владимир ул. Чайковского д. 38-а | крыша | ООО "Перспектива"
93 | 23 | октябрь | г. Муром ул. Радиозаводское шоссе д. 36 | крыша | ООО "Золотые Ворота"
94 | 23 | октябрь | г. Муром ул. Льва Толстого д. 111 | крыша | ООО "Золотые Ворота"
95 | 24 | октябрь | г. Владимир ул. Чайковского д. 46 | крыша | ООО "СОМЭЙ-Владимир"
96 | 24 | октябрь | г. Владимир ул. Горького д. 115 | крыша | ООО "СОМЭЙ-Владимир"
97 | 25 | октябрь | г. Владимир ул. Чайковского д. 44-а | крыша | ИП Лобанов В.В.
98 | 29 | октябрь | г. Собинка ул. Коммунальная д. 19 | крыша | ООО "Спецремстрой"
99 | 30 | октябрь | г. Судогда ул. Ленина д. 7 | крыша | ИП Коптев
100 | 1 | ноябрь | Судогодский р-н п. Муромцево ул. Шкурина д. 13 | крыша | ООО Кольчуг-Строй
101 | 1 | ноябрь | Судогодский р-н п. Муромцево ул. Шкурина д. 11 | крыша | ООО Кольчуг-Строй
102 | 7 | ноябрь | г. Владимир ул. Асаткина д. 25 | крыша | ООО "Стройтех"
103 | 8 | ноябрь | г. Владимир ул. Чайковского д. 52 | крыша | ООО "СОМЭЙ-Владимир"
104 | 8 | ноябрь | г. Ковров ул. Чернышевского д. 15 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
105 | 8 | ноябрь | Александровский р-н п. Андреевское ул. Советская А д. 5 | крыша | ИП Клюев В.Н.
106 | 9 | ноябрь | г. Ковров ул. Набережная д. 18 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
107 | 13 | ноябрь | г. Гусь-Хрустальный ул. Ленинградская д. 6 | крыша | ООО "СтройМастер"
108 | 14 | ноябрь | Собинский р-н п. Ставрово ул. Советская д. 94 | крыша | ООО "Золотые Ворота"
109 | 14 | ноябрь | г. Петушки пл. Советская д. 9 | крыша | ООО "Орбита"
110 | 15 | ноябрь | г. Радужный 9 квартал д. 4 | крыша | ООО "Эргана"
111 | 20 | ноябрь | г. Ковров ул. Комиссарова д. 4-а | крыша | ООО "Новострой Плюс"
112 | 20 | ноябрь | г. Ковров пр. Ленина д. 32 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
113 | 21 | ноябрь | г. Кольчугино ул. 6 линия Ленинского поселка д. 29-а | крыша | ООО "Кольчуг-Строй"
114 | 21 | ноябрь | г. Кольчугино ул. Гагарина д. 5 | крыша | ООО "Кольчуг-Строй"
115 | 21 | ноябрь | г. Владимир ул. Асаткина д. 29 | крыша | ООО "Стройтех"
116 | 22 | ноябрь | г. Муром ул. Орловская д. 5 | крыша | ИП Матвеев А.В.
117 | 23 | ноябрь | г. Гусь-Хрустальный ул. Садовая д. 59 | крыша | ООО "Перспектива"
118 | 23 | ноябрь | г. Гусь-Хрустальный ул. Демократическая д. 8 | крыша | ООО "АКИМСТРОЙ"
119 | 23 | ноябрь | г. Киржач ул. Гайдара д. 30 | крыша | ООО "Бастион Плюс"
120 | 23 | ноябрь | г. Киржач ул. Свобода д. 115 | крыша | ООО "Бастион Плюс"
121 | 26 | ноябрь | г. Александров ул. 1 Крестьянская д. 14 | крыша | ООО "СГ Контур"
122 | 28 | ноябрь | г. Гусь-Хрустальный ул. 2 Народная д. 3 | крыша | ООО "АКИМСТРОЙ"
123 | 28 | ноябрь | Александровский р-н г. Карабаново ул. Мира д. 9 | крыша | ООО "СтройПлюс"
124 | 28 | ноябрь | Судогодский р-н п. Муромцево ул. Шкурина д. 15 | крыша | ООО "Кольчуг-Строй"
125 | 30 | ноябрь | г. Судогда ул. Ленина д. 23 | крыша | ИП Коптев А.Ю.
126 | 3 | декабрь | г. Собинка ул. Чайковского д. 2 | крыша | ООО УК "Спецстройгарант-1"
127 | 3 | декабрь | г. Собинка ул. Чайковского д. 5 | крыша | ООО УК "Спецстройгарант-1"
128 | 4 | декабрь | г. Петушки ул. Профсоюзная д. 12 | крыша | ООО "Эргана"
129 | 4 | декабрь | г. Петушки пр. Покровский д. 17 | крыша | ООО "Эргана"
130 | 4 | декабрь | г. Ковров ул. Сосновая д. 30 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
131 | 4 | декабрь | г. Ковров ул. Куйбышева д. 13 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
132 | 5 | декабрь | г. Радужный 3 квартал д. 17 | электроснабжение | ООО "ЛиК-строймаркет"
133 | 5 | декабрь | г. Собинка ул. Ленина д. 34-а | крыша | ООО УК "Спецстройгарант-1"
134 | 5 | декабрь | г. Владимир ул. Безыменского д. 5 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
135 | 5 | декабрь | г. Владимир ул. Безыменского д. 3 | крыша | ООО "Спецлифтремонт"
136 | 6 | декабрь | г. Ковров ул. Волго-Донская д. 14/2 | фасад | ОАО "Топос-19"
137 | 6 | декабрь | г. Ковров тер. Ковров-8 д. 5 | крыша | ОАО "Топос-19"
138 | 6 | декабрь | г. Петушки ул. Профсоюзная д. 26 | крыша | ООО "ЛиК-строймаркет"
139 | 6 | декабрь | Петушинский р-н г. Костерево ул. им. Горького д. 5 | крыша | ООО "ЛиК-строймаркет"
140 | 7 | декабрь | г. Гусь-Хрустальный п. Гусевский ул. Октябрьская д. 4 | крыша | ООО "СтройМастер"
141 | 7 | декабрь | г. Киржач ул. Вокзальная д. 28 | крыша | ООО "Кольчуг-Строй"
142 | 7 | декабрь | Кольчугинский р-н п. Бавлены пер. Южный д. 2 | крыша | ООО "Кольчуг-Строй"
143 | 11 | декабрь | г.Юрьев-Польский пер. Авангардский д. 2 | крыша | ИП Клюев В.Н.
144 | 11 | декабрь | Юрьев-Польский р-н с. Федоровское д. 76 | крыша | ОАО "Юрьевстрой"
145 | 12 | декабрь | Вязниковский р-н д. Серково ул. Новая д. 7 | крыша | ИП Матвеев А.В.
146 | 12 | декабрь | Вязниковский р-н п. Никологоры ул. Игошина д. 1-а | крыша | ИП Матвеев А.В.
147 | 12 | декабрь | Вязниковский р-н п. Никологоры ул. Игошина д. 6-а | крыша | ИП Матвеев А.В.
148 | 12 | декабрь | Александровский р-н п. Балакирево ул. 60 лет Октября д. 1 | крыша | ИП Матвеев А.В.
149 | 12 | декабрь | Александровский р-н п. Балакирево ул. 60 лет Октября д. 14 | крыша | ИП Матвеев А.В.
150 | 12 | декабрь | Александровский р-н п. Балакирево ул. 60 лет Октября д. 18 | крыша | ИП Матвеев А.В.
151 | 12 | декабрь | Вязниковский р-н п. Паустово ул. Текстильщиков д. 16 | крыша | ИП Матвеев А.В.
152 | 12 | декабрь | г. Муром Карачаровское шоссе д. 10 | крыша | ИП Матвеев А.В.
153 | 13 | декабрь | г. Муром ул. Московская д. 54 | крыша | ИП Матвеев А.В.
154 | 13 | декабрь | Вязниковский р-н п. Приозерный ул. Кирзаводская д. 2 | крыша | ИП Матвеев А.В.
155 | 13 | декабрь | Вязниковский р-н п. Никологоры ул. Игошина д. 8-а | крыша | ИП Матвеев А.В.
156 | 13 | декабрь | Вязниковский р-н п. Никологоры ул. Игошина д. 2-а | крыша | ИП Матвеев А.В.
157 | 13 | декабрь | Вязниковский р-н п. Никологоры пер. Пушкинский д. 14 | крыша | ИП Матвеев А.В.
158 | 13 | декабрь | Вязниковский р-н п. Никологоры ул. 1 Пролетарская д. 53 | крыша | ИП Матвеев А.В.
159 | 13 | декабрь | Вязниковский р-н п. Никологоры ул. Игошина д. 3-а | крыша | ИП Матвеев А.В.
160 | 13 | декабрь | г. Муром ул. Экземплярского д. 70 | крыша | ИП Матвеев А.В.
161 | 14 | декабрь | г. Владимир ул. Стрелецкий городок д. 60 | фасад | ОО "ВСИ"
162 | 17 | декабрь | г. Суздаль ул. Гоголя д. 19 | крыша | ООО РСП "Богородице-Рождественского мужского монастыря"
163 | 18 | декабрь | Судогодский р-н п. Ликино ул. Лесная д. 6 | крыша | ИП Коптев А.Ю.
164 | 19 | декабрь | Судогодский р-н п. Андреево ул. Первомайская д. 13 | крыша | ООО "Эргана"
165 | 19 | декабрь | г. Судогда ул. Гагарина д. 4 | крыша | ООО "Эргана"
166 | 19 | декабрь | г. Суздаль ул. Гоголя д. 13 | крыша | ООО "Жилстройцентр"
167 | 19 | декабрь | Юрьев-Польский р-н п. Сима ул. Луговая д. 3 | крыша | ОАО "Юрьевстрой"
168 | 19 | декабрь | г. Камешково ул. Молодежная д. 11 | водоотведение | ООО "ПромСервис-Ковров"
169 | 19 | декабрь | г. Юрьев-Польский ул. Набережная д. 94 | фасад | ИП Клюев В.Н.
170 | 19 | декабрь | г. Владимир ул. Верхняя Дуброва д. 39 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
171 | 20 | декабрь | Собинский р-н г. Лакинск ул. Советская д. 4 | крыша | ООО "Опора Плюс"
172 | 21 | декабрь | Петушинский р-н г. Костерево ул. Комсомольская д. 3 | крыша | ООО "ЛиК-строймаркет"
173 | 21 | декабрь | г. Ковров ул. Сосновая д. 16 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
174 | 21 | декабрь | г. Ковров пр. Урожайный д. 4 | крыша | ООО "Новострой Плюс"
175 | 21 | декабрь | г. Владимир пр. Суздальский д. 2 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
176 | 25 | декабрь | г. Владимир ул. Пичугина д. 8 | крыша | ООО "Ваши окна 33"
177 | 26 | декабрь | г. Владимир ул. Лермонтова д. 26-б | крыша | ООО "СтройВек"
178 | 26 | декабрь | г. Владимир ул. Н. Дуброва д. 31 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
179 | 27 | декабрь | г. Вязники ул. Молодежная д. 16 | крыша | ИП Болдырев А.А.
180 | 27 | декабрь | г. Гороховец пер. Кирова д. 2 | крыша | ООО "ВИК"
181 | 28 | декабрь | г. Владимир ул. Комиссарова д. 19 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
182 | 28 | декабрь | г. Владимир пр. Ленина д. 14 | крыша | ООО "Стройтех"
183 | 27 | декабрь | г. Владимир ул. Растопчина д. 47 | лифт | ООО "Спецлифтремонт"
184 | 28 | декабрь | Собинский р-н п. Ставрово ул. Советская д. 92 | крыша | ООО "Орбита"
185 | 9 | январь | г. Гусь-Хрустальный п. Гусевский ул. Садовая д. 1/6 | крыша | ООО СК "Теплострой"
186 | 9 | январь | Вязниковский р-н п. Центральный ул. Клубная д. 2 | крыша | ИП Матвеев А.В.
187 | 9 | январь | Вязниковский р-н д. Паустово ул. Текстильщиков д. 8 | крыша | ИП Матвеев А.В.
188 | 9 | январь | Вязниковский р-н д. Лукново ул. Юбилейная д. 4 | крыша | ИП Матвеев А.В.
189 | 9 | январь | г. Собинка ул. Гоголя д. 3-а | крыша | ООО "Спецремстрой"
190 | 10 | январь | г. Кольчугино ул. Ким д. 14 | крыша | ООО "Кольчуг-Строй"
191 | 11 | январь | Судогодский р-н п. Муромцево ул. Комсомольская д. 2 | крыша | ООО "Еврострой"
192 | 14 | январь | Вязниковский р-н п. Никологоры пер. Пушкинский д. 1-а | крыша | ИП Матвеев А.В.
193 | 14 | январь | Вязниковский р-н п. Октябрьский ул. Первомайская д. 3 | крыша | ИП Матвеев А.В.
194 | 15 | январь | Собинский р-н г. Лакинск ул. Лермонтова д. 36 | крыша | ООО "Опора Плюс"
195 | 16 | январь | г. Владимир ул. Пичугина д. 9 | крыша | ООО "Ваши окна 33"
196 | 16 | январь | г. Камешково ул. Молодежная д. 11 | хвс | ООО "ПромСервис-Ковров"
197 | 17 | январь | Судогодский р-н п. Муромцево ул. Комсомольская д. 7 | крыша | ООО "СтройМастер"
198 | 22 | январь | Собинский р-н г. Лакинск ул. Текстильщиков д. 4 | крыша | ООО "Опора Плюс"